## Gestão de Custos de Obras
Gestor de Obras ¦ Planilha de Gestão de Custos de Obras
Obra | Obra C16-366 ¦ Pavimentação BR 99756 | Custo Mensal | 2232900 | 2157500 | 2160100 | 2222300 | 2170750 | 2021450 | 2048100 | 2269800 | 2187100 | 2117250 | 2026900 | 1975400
Local | São Paulo-SP | % mensal | 8.726% | 8.431% | 8.441% | 8.684% | 8.483% | 7.9% | 8.004% | 8.87% | 8.547% | 8.274% | 7.921% | 7.72%
Data | 2015-12-21 | Custo Acum. | 2232900 | 4390400 | 6550500 | 8772800 | 10943550 | 12965000 | 15013100 | 17282900 | 19470000 | 21587250 | 23614150 | 25589550
|  | % Acum. | 8.726% | 17.16% | 25.6% | 34.28% | 42.77% | 50.67% | 58.67% | 67.54% | 76.09% | 84.36% | 92.28% | 100%
CUSTO GLOBAL
25589550
Item | Fase / Tarefa / Atividade
|  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Acumulado | %
1 | PROJETOS |  | 9600 | 9600 | 7200 | 12000 | 9600 | 14400 | 12000 | 12000 | 14400 | 7200 | 7200 | 14400 | 129600 | 0.5065%
2 | ESTUDOS DOS SOLOS |  | 27600 | 27600 | 27600 | 18400 | 18400 | 23000 | 27600 | 27600 | 23000 | 13800 | 18400 | 27600 | 280600 | 1.097%
3 | ANÁLISE DE CUSTOS |  | 39600 | 33000 | 39600 | 39600 | 39600 | 26400 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 26400 | 343200 | 1.341%
4 | CÓPIAS E REPRODUÇÕES |  | 33600 | 42000 | 42000 | 33600 | 42000 | 42000 | 33600 | 33600 | 42000 | 25200 | 33600 | 33600 | 436800 | 1.707%
5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 60000 | 50000 | 40000 | 60000 | 50000 | 30000 | 60000 | 40000 | 40000 | 30000 | 30000 | 50000 | 540000 | 2.11%
6 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  | 57000 | 68400 | 34200 | 34200 | 57000 | 57000 | 57000 | 68400 | 57000 | 68400 | 45600 | 34200 | 638400 | 2.495%
7 | TRANSPORTES E CARRETOS |  | 37800 | 50400 | 75600 | 63000 | 63000 | 37800 | 63000 | 37800 | 63000 | 37800 | 50400 | 50400 | 630000 | 2.462%
8 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 81600 | 81600 | 40800 | 81600 | 68000 | 81600 | 68000 | 40800 | 54400 | 40800 | 68000 | 68000 | 775200 | 3.029%
9 | ESCRITÓRIO DA OBRA |  | 86400 | 72000 | 43200 | 43200 | 86400 | 57600 | 72000 | 86400 | 43200 | 72000 | 43200 | 86400 | 792000 | 3.095%
10 | MOVIMENTOS DE TERRA |  | 90000 | 60000 | 60000 | 90000 | 60000 | 75000 | 90000 | 75000 | 75000 | 45000 | 60000 | 45000 | 825000 | 3.224%
11 | INFRA-ESTRUTURA |  | 46200 | 61600 | 92400 | 77000 | 77000 | 92400 | 92400 | 92400 | 46200 | 92400 | 46200 | 77000 | 893200 | 3.49%
12 | SUPER-ESTRUTURA |  | 93600 | 78000 | 93600 | 62400 | 78000 | 93600 | 78000 | 62400 | 93600 | 62400 | 93600 | 46800 | 936000 | 3.658%
13 | ALVENARIAS |  | 78000 | 78000 | 46800 | 46800 | 93600 | 62400 | 62400 | 93600 | 78000 | 62400 | 62400 | 78000 | 842400 | 3.292%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE |  | 61600 | 46200 | 92400 | 61600 | 61600 | 46200 | 61600 | 61600 | 92400 | 77000 | 92400 | 77000 | 831600 | 3.25%
15 | INSTALAÇÕES HIRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | 90000 | 45000 | 60000 | 60000 | 45000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 75000 | 90000 | 45000 | 810000 | 3.165%
16 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  | 72000 | 43200 | 57600 | 72000 | 43200 | 72000 | 43200 | 72000 | 43200 | 57600 | 43200 | 43200 | 662400 | 2.589%
17 | COBERTURAS |  | 40800 | 81600 | 81600 | 54400 | 54400 | 54400 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 54400 | 40800 | 788800 | 3.083%
18 | TRATAMENTOS |  | 37800 | 75600 | 63000 | 37800 | 75600 | 50400 | 50400 | 50400 | 37800 | 50400 | 37800 | 63000 | 630000 | 2.462%
19 | ESQUADRIAS |  | 57000 | 34200 | 68400 | 57000 | 34200 | 34200 | 45600 | 34200 | 68400 | 68400 | 34200 | 57000 | 592800 | 2.317%
20 | REVESTIMENTOS |  | 40000 | 50000 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 60000 | 30000 | 50000 | 60000 | 40000 | 580000 | 2.267%
21 | PAVIMENTAÇÕES |  | 42000 | 42000 | 33600 | 50400 | 50400 | 42000 | 25200 | 42000 | 33600 | 42000 | 50400 | 25200 | 478800 | 1.871%
22 | RODAPÉS |  | 19800 | 26400 | 39600 | 33000 | 26400 | 26400 | 33000 | 33000 | 26400 | 33000 | 33000 | 33000 | 363000 | 1.419%
23 | SOLEIRAS |  | 18400 | 18400 | 27600 | 27600 | 23000 | 18400 | 13800 | 13800 | 23000 | 18400 | 23000 | 18400 | 243800 | 0.9527%
24 | PEITORIS |  | 9600 | 7200 | 12000 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 7200 | 7200 | 12000 | 14400 | 12000 | 127200 | 0.4971%
25 | FERRAGENS |  | 93750 | 125000 | 156250 | 125000 | 156250 | 125000 | 93750 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 125000 | 1625000 | 6.35%
26 | PINTURAS |  | 187200 | 156000 | 156000 | 187200 | 156000 | 93600 | 156000 | 156000 | 156000 | 187200 | 156000 | 187200 | 1934400 | 7.559%
27 | VIDROS |  | 155250 | 155250 | 93150 | 186300 | 93150 | 124200 | 155250 | 155250 | 93150 | 186300 | 155250 | 93150 | 1645650 | 6.431%
28 | APARELHOS |  | 123200 | 154000 | 92400 | 154000 | 154000 | 154000 | 184800 | 123200 | 154000 | 92400 | 123200 | 123200 | 1632400 | 6.379%
29 | LIGAÇÕES DEFINITIVAS |  | 152250 | 152250 | 152250 | 152250 | 121800 | 121800 | 91350 | 152250 | 182700 | 91350 | 91350 | 91350 | 1552950 | 6.069%
31 | LIMPEZAS (Terceirizado) |  | 147250 | 117800 | 147250 | 88350 | 88350 | 147250 | 88350 | 147250 | 117800 | 88350 | 147250 | 176700 | 1501950 | 5.869%
32 | DIVERSOS |  | 144000 | 115200 | 144000 | 144000 | 172800 | 86400 | 86400 | 144000 | 144000 | 172800 | 86400 | 86400 | 1526400 | 5.965%
|  |  | 2232900 | 2157500 | 2160100 | 2222300 | 2170750 | 2021450 | 2048100 | 2269800 | 2187100 | 2117250 | 2026900 | 1975400 | 25589550
|  | % Representatividade do mês em relação ao total | 8.726% | 8.431% | 8.441% | 8.684% | 8.483% | 7.9% | 8.004% | 8.87% | 8.547% | 8.274% | 7.921% | 7.72%
Gestor de Obras | O Portal da Construção Civil
contato@gestordeobras.com.br
www.gestordeobras.com.br