## 1.1 Cadastro Arquivos
Plataforma de orçamento
CADASTRO DE ARQUIVOS
Cliente: | Mar Incorporações
Empreendimento: | Ed. Rua José Maria Lisboa
Analista de Custos: | Diayssy G. e Thiago Mota | 0
Data: | 2017-03-20
Projetos:
Disciplina | Arquivo | Extensão | Conteúdo
28out2016
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg01_Subsolo 4_R02_2016_09 | DWG | Planta do 4º subsolo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg02_Subsolo 3_R02_2016_09 | DWG | Planta do 3º subsolo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg03_Subsolo 2_R02_2016_09 | DWG | Planta do 2º subsolo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg04_Subsolo 1_R02_2016_09 | DWG | Planta do 1º subsolo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg05_ Terréno_R02_2016_09 | DWG | Planta do pavimento térreo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg06_ Jirau_R02_2016_09 | DWG | Planta do Jirau
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg07_ NR1_R02_2016_09 | DWG | Planta do 1º pavimento
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg08_NR2_R02_2016_09 | DWG | Planta do 2º pavimento
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg09_Lazer_R02_2016_09 | DWG | Planta do 3º pavimento
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg10_Tipo_1PavR02_2016_09 | DWG | Planta do 4º pavimento
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg11_Tipo_R02_2016_09 | DWG | Planta do pavimento tipo residencial
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg12_Duplex_Infe_R02_2016_09 | DWG | Planta do duplex inferior
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg13_Duplex_Sup_R02_2016_09 | DWG | Planta do duplex superior
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg14_Barrilete_R02_2016_09 | DWG | Planta do barrilete
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg15_Ático_R02_2016_09 | DWG | Planta da caixa d'agua e cobertura geral
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg16_Corte_AA_R02_2016_09 | DWG | Corte AA
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg01_Subsolo 4_R02_2016_09 | PDF | Planta do 4º subsolo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg02_Subsolo 3_R02_2016_09 | PDF | Planta do 3º subsolo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg03_Subsolo 2_R02_2016_09 | PDF | Planta do 2º subsolo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg04_Subsolo 1_R02_2016_09 | PDF | Planta do 1º subsolo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg05_ Terréno_R02_2016_09 | PDF | Planta do pavimento térreo
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg06_ Jirau_R02_2016_09 | PDF | Planta do Jirau
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg07_ NR1_R02_2016_09 | PDF | Planta do 1º pavimento
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg08_NR2_R02_2016_09 | PDF | Planta do 2º pavimento
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg09_Lazer_R02_2016_09 | PDF | Planta do 3º pavimento
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg10_Tipo_1PavR02_2016_09 | PDF | Planta do 4º pavimento
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg11_Tipo_R02_2016_09 | PDF | Planta do pavimento tipo residencial
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg12_Duplex_Infe_R02_2016_09 | PDF | Planta do duplex inferior
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg13_Duplex_Sup_R02_2016_09 | PDF | Planta do duplex superior
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg14_Barrilete_R02_2016_09 | PDF | Planta do barrilete
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg15_Ático_R02_2016_09 | PDF | Planta da caixa d'agua e cobertura geral
Arquitetura | JML_Estudo_34_Pg16_Corte_AA_R02_2016_09 | PDF | Corte AA
Estrutura | 035-EST-AP-501-PLA-TIPO-R01-LC | PDF | Pavimento tipo forma
Estrutura | 035-EST-AP-501-PLA-TIPO-R01-LP | PDF | Pavimento tipo forma
| Varanda Pre fabricada | PDF | Varanda pré fabricada
17mar2017
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0001-PLA-4SUB-R03 | DWG | Planta do 4º subsolo - rev.03
Acessibilidade | JML-ACE-AP-001-PLA-4SUB-R02 | DWG | Planta do 4º subsolo - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0002-PLA-3SUB-R03 | DWG | Planta do 3º subsolo - rev.03
Acessibilidade | JML-ACE-AP-002-PLA-3SUB-R02 | DWG | Planta do 3º subsolo - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0003-PLA-2SUB-R03 | DWG | Planta do 2º subsolo - rev.03
Acessibilidade | JML-ACE-AP-003-PLA-2SUB-R02 | DWG | Planta do 2º subsolo - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0004-PLA-1SUB-R03 | DWG | Planta do 1º subsolo - rev.03
Acessibilidade | JML-ACE-AP-004-PLA-1SUB-R02 | DWG | Planta do 1º subsolo - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0005-PLA-TERR-R03 | DWG | Planta do térreo opção A - rev.03
Acessibilidade | JML-ACE-AP-005-PLA-TERR-R02 | DWG | Planta do térreo opção A - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0006-PLA-JIRA-R01 | DWG
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0007-PLA-1PAV-R02 | DWG | Planta do 1º pavimento - rev.01
Acessibilidade | JML-ACE-AP-007-PLA-01PV-R01 | DWG | Planta do 1º pavimento - rev.01
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0008-PLA-2PAV-R02 | DWG | Planta do 2º pavimento - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-008-PLA-02PV-R01 | DWG | Planta do 2º pavimento - rev.01
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0009-PLA-3PAV-R02 | DWG | Planta do 3º pavimento - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-009-PLA-03PV-R01 | DWG | Planta do 3º pavimento - rev.01
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0010-PLA-4PAV-R02 | DWG | Planta do 4º pavimento - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-010-PLA-04PV-R01 | DWG | Planta do 4º pavimento - rev.01
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0011-PLA-5PAV-R00 | DWG | Planta do 5º pavimento - rev.01
Acessibilidade | JML-ACE-AP-011-PLA-TIPO-R02 | DWG | Planta do pavimento tipo - rev.01
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0012-PLA-6PAV-R00 | DWG | Planta do 6º pavimento - rev.00
Acessibilidade | JML-ACE-AP-012-PLA-DUIN-R01 | DWG | Planta do duplex inferior - rev.01
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0013-PLA-TIP1-R00 | DWG | Planta do pavimento tipo - rev.00
Acessibilidade | JML-ACE-AP-013-PLA-DUSU-R00 | DWG | Planta do duplex superior - rev.00
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0014-PLA-TIP2-R00 | DWG | Planta do pavimento tipo - rev.00
Acessibilidade | JML-ACE-AP-014-PLA-BARR-R00 | DWG | Planta do barrilete - rev.00
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0015-PLA-16PV-R00 | DWG | Planta do 16º pavimento - rev.00
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0016-PLA-17PV-R00 | DWG | Planta do 17º pavimento - rev.00
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0017-PLA-DINF-R02 | DWG | Planta do duplex inferior - rev.02
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0018-PLA-DSUP-R00 | DWG | Planta do duplex superior - rev.00
Acessibilidade | JML-ACE-AP-0019-PLA-BARR-R00 | DWG | Planta do barrilete - rev.00
Acústica | JML-ACS-EP-001-REL-MED-R00 | PDF | Relatório medição de ruído
Acústica | JML-ACU-EP-001-MEM-DESC-R01 | PDF | Memorial descritivo estudo preliminar acústica
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-004-PLA-1SUB-R02 | DWG | Planta do 1º subsolo - rev.02
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-005-PLA-TERR-R00 | DWG | Planta do terreo - rev.00
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-006-PLA-JIRA-R01 | DWG | Planta do Jirau - rev.01
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-007-PLA-01PV-R02 | DWG | Planta do 1º pavimento - rev.02
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-008-PLA-02PV-R01 | DWG | Planta do 2º pavimento - rev.00
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-009-PLA-03PV-R00 | DWG | Planta do 3º pavimento - rev.00
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-010-PLA-04PV-R00 | DWG | Planta do 4º pavimento - rev.00
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-011-PLA-TIPO-R03 | DWG | Planta do tipo (Tipo residencial 14x) - rev.03
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-012-PLA-DUIN-R02 | DWG | Planta do duplex inferior - rev.02
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-013-PLA-DSUP-R03 | DWG | Planta do duplex superior - rev.03
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-014-PLA-BARR-R01 | DWG | Planta do barrilete - rev.01
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-015-PLA-CXCO-R01 | DWG
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-016-PLA-TIPO-R00 | DWG | Planta do pavimento tipo - rev.00
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-017-PLA-DUIN-R00 | DWG | Planta do duplex inferior - rev.00
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-018-PLA-DSUP-R00 | DWG | Planta do duplex superior - rev.00
Ar consicionado - Pressurização | JML-CLI-AP-019-PLA-BARR-R00 | DWG | Planta do barrilete - rev.00
Arquitetura | 14311-34-José_Maria_Lisboa_C4D_Alterado_Entrada-R00 | JPG | Acesso
Arquitetura | JML_34-R00 | JPG | Fachada
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0001-PLA-4SUB-R01 | DWG | Planta do 4º subsolo
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0002-PLA-3SUB-R01 | DWG | Planta do 3º subsolo
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0003-PLA-2SUB-R01 | DWG | Planta do 2º subsolo
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0004-PLA-1SUB-R01 | DWG | Planta do 1º subsolo
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0005-PLA-TERR-R01 | DWG | Planta do térreo
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0006-PLA-JIRA-R01 | DWG | Planta do jirau
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0007-PLA-1PAV-R01 | DWG | Planta do 1º pavimento
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0008-PLA-2PAV-R01 | DWG | Planta do 2º pavimento
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0009-PLA-3PAV-R02 | DWG | Planta do 3º pavimento
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0010-PLA-4PAV-R01 | DWG | Planta do 4º pavimento
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0011-PLA-5PAV-R01 | DWG | Planta do 5º pavimento
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0012-PLA-6PAV-R01 | DWG | Planta do 6º pavimento - Residencial
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0013-PLA-TIP1-R01 | DWG | Planta tipo 01 - 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 14º e 15º pavimentos residenciais
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0014-PLA-TIP2-R01 | DWG | Planta tipo 02 - 8º e 13º pavimentos residenciais
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0015-PLA-16PV-R01 | DWG | Planta do tipo 02 - 16º pavimento residencial
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0016-PLA-17PV-R01 | DWG | Planta do 17º pavimento residencial
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0017-PLA-DINF-R01 | DWG | Planta do duplex inferior (18º pavimento)
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0018-PLA-DSUP-R01 | DWG | Planta do duplex superior (19º pavimento)
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0019-PLA-BARR-R01 | DWG | Planta do barrilete
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0020-PLA-CXCO-R01 | DWG | Planta da caixa d'agua e cobertura geral
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0021-CRT-CTAA-R00 | DWG | Corte AA
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0022-CRT-CTBB-R00 | DWG | Corte BB
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0023-PLA-ELFR-R00 | DWG | Elevação frontal Rua José Maria Lisboa
Arquitetura | JML-ARQ-AP-0024-PLA-ELLD-R00 | DWG | Elevação lateral direita (Frente para av. nove de julho)
Arquitetura | REL-PRE-001-DOC-GER-R00 | PDF | Relatório de premissas de projeto
Arquitetura | REL-PRE-002-DOC-GER-R00 | DOC | Pendências de incorporação/ produto
Caixilho | JML-CAX-EP-001-DOC-R00 | PDF | Estudo preliminar - Esquadrias de alumínio e vidro
Consultoria de garagem | JML-GAR-AP-001-PLA-4SUB-R05 | DWG | Planta 4º subsolo
Consultoria de garagem | JML-GAR-AP-002-PLA-3SUB-R02 | DWG | Planta 3º subsolo
Consultoria de garagem | JML-GAR-AP-003-PLA-2SUB-R02 | DWG | Planta 2º subsolo
Consultoria de garagem | JML-GAR-AP-004-PLA-1SUB-R04 | DWG | Planta 1º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-001-PLA-4SUBS-R01 | DWG | Planta do 4º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-002-PLA-3SUB-R01 | DWG | Planta do 3º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-003-PLA-2SUBS-R01 | DWG | Planta do 2º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-004-PLA-1SUBS-R01 | DWG | Planta do 1º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-005-PLA-TERR-R01 | DWG | Planta do térreo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-006-PLA-03PV-R01 | DWG | Planta do 3º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-007-PLA-01PV-R00 | DWG | Planta do 1º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-007-PLA-TIPO-R01 | DWG | Planta do pavimento tipo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-008-PLA-02PV-R00 | DWG | Planta do 2º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-009-PLA-03PV-R00 | DWG | Planta do 3º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-010-PLA-04PV-R00 | DWG | Planta do 4º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-011-PLA-TIPO-R00 | DWG | Planta do pavimento tipo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-012-PLA-DUIN-R00 | DWG | Planta do duplex inferior
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-001-PLA-4SUBS-R01 | PDF | Planta do 4º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-001-REL-GERAL-R00 | PDF | Programa preliminar de áreas operacionais
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-002-PLA-3SUB-R01 | PDF | Planta do 3º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-003-PLA-2SUBS-R01 | PDF | Planta do 2º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-004-PLA-1SUBS-R01 | PDF | Planta do 1º subsolo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-005-PLA-TER2-R01 | PDF | Planta do térreo (exemplificada)
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-005-PLA-TERR-R01 | PDF | Planta do térreo (comentada)
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-05B-PLA-TERR-R00 | PDF | Planta do térreo - opção B
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-006-PLA-03PV-R01 | PDF | Planta do 3º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-007-PLA-01PV-R00 | PDF | Planta do 1º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-007-PLA-TIPO-R01 | PDF | Planta do pavimento tipo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-008-PLA-02PV-R00 | PDF | Planta do 2º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-009-PLA-03PV-R00 | PDF | Planta do 3º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-010-PLA-04PV-R00 | PDF | Planta do 4º pavimento
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-011-PLA-TIPO-R00 | PDF | Planta do pavimento tipo
Consultoria operacional | JML-OPE-AP-012-PLA-DUIN-R00 | PDF | Planta do duplex inferior
Consultoria operacional | RAO_Geiah_Bueno_Netto_JML_rev00_19-12-2016-R00 | PDF | Relatório de análise operacional
Decoração | JML-INT-AP-001-PLA-03PV-R00 | PDF | Layout 3º pavimento
Elevadores | 053-ELV-EP-001-REL-0001-R01 | PDF | Estudo preliminar
Estrutura | 035-EST-AP-001-PLA-LOCA-R03 | DWG | Locação de pilares e cargas
Estrutura | 035-EST-AP-051-PLA-3SUB-R02 | DWG | 3º Subsolo - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-101-PLA-2SUB-R02 | DWG | 2º Subsolo - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-151-PLA-1SUB-R03 | DWG | 1º Subsolo - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-201-PLA-TERR-R03 | DWG | Pavimento Térreo - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-251-PLA-MEZA-R02 | DWG | Mezanino - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-301-PLA-1PAV-R02 | DWG | 1º Pavimento - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-351-PLA-2PAV-R02 | DWG | 2º Pavimento - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-401-PLA-3PAV-R02 | DWG | 3º Pavimento - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-451-PLA-4PAV-R02 | DWG | 4º Pavimento - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-501-PLA-5PAV-R00 | DWG | 5º e 6º pavimento - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-551-PLA-7PAV-R00 | DWG | 7º ao 15º pavimento - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-601-PLA-16PV-R00 | DWG | 16º e 17º pavimento - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-651-PLA-DINF-R00 | DWG | Duplex inferior - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-701-PLA-DSUP-R00 | DWG | Duplex superior - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-751-PLA-COBE-R00 | DWG | Cobertura - Forma
Estrutura | 035-EST-AP-801-PLA-ATIC-R00 | DWG | Ático - Forma
Fundações | 035-CNT-AP-001-PLA-LOCA-R00 | DWG | Locação dos perfis metálicos - rev.00
Fundações | 035-FND-AP-001-PLA-LOCA-R01 | DWG | Locação das fundações - rev.01
Impermeabilização | JML-IMP-EP-001-DOC-ESTU-R00 | PDF | Estudo preliminar de impermeabilização
Impermeabilização | JML-IMP-EP-002-DOC-PLAN-R00 | XLSX | Planilha comparativa de sistemas para impermeabilização
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-003-PLA-2SUB-R00 | DWG | 2º subsolo
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-004-PLA-1SUB-R04 | DWG | 1º subsolo
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-005-PLA-TERR-R03 | DWG | Pavimento térreo
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-006-PLA-JIRA-R01 | DWG | Jirau
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-007-PLA-01PV-R03 | DWG | 1º pavimento
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-008-PLA-02PV-R03 | DWG | 2º pavimento
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-009-PLA-03PV-R03 | DWG | 3º pavimento
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-010-PLA-04PV-R02 | DWG | 4º pavimento
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-011-PLA-TIPO-R04 | DWG | Pavimento tipo
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-012-PLA-DINF-R01 | DWG | Duplex inferior
Instalações elétricas | JML-ELE-AP-014-PLA-BARR-R00 | DWG | Barrilete
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-001-PLA-4SUB-R02 | DWG | 4º subsolo
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-002-PLA-3SUB-R00 | DWG | 3º subsolo
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-003-PLA-2SUB-R00 | DWG | 2º subsolo
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-004-PLA-1SUB-R02 | DWG | 1º subsolo
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-005-PLA-TERR-R01 | DWG | Pavimento térreo
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-006-PLA-JIRA-R00 | DWG | Jirau
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-007-PLA-01PV-R02 | DWG | 1º pavimento
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-008-PLA-02PV-R02 | DWG | 2º pavimento
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-009-PLA-03PV-R02 | DWG | 3º pavimento
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-010-PLA-04PV-R02 | DWG | 4º pavimento
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-011-PLA-TIPO-R04 | DWG | Pavimento tipo
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-012-PLA-DINF-R02 | DWG | Duplex inferior
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-013-PLA-DSUP-R02 | DWG | Duplex superior
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-014-PLA-BARR-R01 | DWG | Barrilete
Instalações hidráulicas | JML-HID-AP-015-PLA-CXCO-R02 | DWG | Caixa d'agua e cobertura
Luminotécnica | 16090-LUM-CI-GER-R00 | PDF | Estudo preliminar de luminotécnica/ projeto conceitual
Paisagismo | 1340-PSG-100-IMPL-R06 | DWG | Implantação térreo
Paisagismo | 1340-PSG-200-IMPL-R00 | DWG | Planta - 3º pavimento
Sistemas integrados de segurança | JML-SEG-AP-001-4SUB-MARKUP-R00 | DWG | 4º subsolo - Markup
Sistemas integrados de segurança | JML-SEG-AP-002-3SUB-MARKUP-R00 | DWG | 3º subsolo - Markup
Sistemas integrados de segurança | JML-SEG-AP-003-2SUB-MARKUP-R00 | DWG | 2º subsolo - Markup
Sistemas integrados de segurança | JML-SEG-AP-004-1SUB-MARKUP-R00 | DWG | 1º subsolo - Markup
Sistemas integrados de segurança | JML-SEG-AP-0005-TER-MARKUP-R01 | DWG | Planta do pavimento térreo
Sistemas integrados de segurança | JML-SEG-AP-005-TERR-MARKUP-R00 | DWG | Pavimento térreo - Markup
Sistemas integrados de segurança | JML-SEG-AP-006-CROQ-MARKUP-R00 | DWG | Croqui - Propostas de layout
Memoriais descritivos:
Disciplina | Arquivo | Arquivo | Arquivo
Material publicitário:
Disciplina | Arquivo | Arquivo | Arquivo
Perspectivas Artísticas:
Disciplina | Arquivo | Arquivo | Arquivo

## 2 Croqui predio
Vista esquemática do edifício
| Corte esquemático do edifício |  | Micro TxC | [47 empty] | Pavimento | Perímetro | Pé-direito | Área Total (Construída) | Área Privativa | Área construída bruta | Área Equivalente (NB) | Nº. Unidades Residenciais | Nº. Unidades Comerciais | Nº. Cozinhas | Nº. Banheiros | Nº. Áreas de serviço | Nº. Vagas | Num. comercial
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
[52 empty] | 3905.6849 | 86.82 | 27013.9104 | 12891.6547 | 24879.0369 | 0 | 211 | 24 | 228 | 297 | 15 | 259 | 27 | 0 | time axis 2018-04-01 to 2022-03-28
[51 empty] | COBERTURA | 81.69 | 1.1 | 230.4805 | 0 | 0 | bar: 2019-12-12
[51 empty] | CX. D'AGUA | 81.69 | 2.6 | 230.4805 | 0 | 230.4805 | bar: 2019-12-12
[51 empty] | BARRILETE | 128.16 | 2.6 | 761.8711 | 0 | 230.4808 | bar: 2019-12-12
[51 empty] | 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR | 128.08 | 3.06 | 758.2967 | 690.7888 | 758.2967 |  |  |  |  | 15 | bar: 2019-11-11
[51 empty] | 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR | 128.08 | 3.06 | 758.2967 | 617.5539 | 758.2967 |  | 15 |  | 15 | 15 | bar: 2019-11-11
[51 empty] | 17º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06 | 740.58 | 615.2294 | 740.58 |  | 13 |  | 15 | 15 | 2 | bar: 2019-10-11
[51 empty] | 16º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06 | 740.58 | 615.2294 | 740.58 |  | 13 |  | 15 | 15 | 2 | bar: 2019-10-11
[51 empty] | 15º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-09-10
[51 empty] | 14º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-09-10
[51 empty] | 13º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-08-10
[51 empty] | 12º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-08-10
[51 empty] | 11º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-07-10
[51 empty] | 10º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-07-10
[51 empty] | 9º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-06-09
[51 empty] | 8º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-06-09
[51 empty] | 7º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | 749.4395 | 624.0889 | 749.4395 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-05-09
[51 empty] | 6º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06 | 749.1587 | 623.8081 | 749.1587 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-05-09
[51 empty] | 5º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06 | 749.1587 | 623.8081 | 749.1587 |  | 14 |  | 15 | 15 | 1 | bar: 2019-04-08
[51 empty] | 4º PAVTO | 131.64 | 3.06 | 843.3629 | 632.9461 | 758.2967 |  | 15 |  | 15 | 15 | bar: 2019-04-08
[51 empty] | 3º PAVTO - LAZER | 135.95 | 6.12 | 917.2597 | 0 | 843.0821 |  |  |  | 1 | 5 | bar: 2019-03-08
[51 empty] | 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 145.74 | 3.24 | 1049.77 | 695.2929 | 921.1571 |  |  | 12 |  | 15 |  |  | 12 | bar: 2019-03-08
[51 empty] | 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 164.77 | 3.24 | 1495.1833 | 868.807 | 1050.0909 |  | 1 | 12 | 1 | 17 |  |  | 12 | bar: 2019-02-05
[51 empty] | JIRAU | 158.305 | 2.45 | 1342.9419 | 0 | 1342.9419 | bar: 2019-02-05
[51 empty] | TÉRREO | 211.7831 | 3.55 | 2129.5718 | 1134.4855 | 1489.5182 |  |  |  |  | 18 |  |  | 1
[51 empty] | 1º SUBSOLO - ACESSO | 172.5792 | 3.24 | 1692.1974 | 156.9054 | 1692.1974 | [6 empty] | 37 | 2
[51 empty] | 2º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24 | 1692.1974 | 0 | 1692.1974 | [6 empty] | 71
[51 empty] | 3º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24 | 1692.1974 | 0 | 1692.1974 |  |  |  | 1 | 1 |  | 73
[51 empty] | 4º SUBSOLO | 172.7292 | 3.24 | 1695.3702 | 0 | 1695.3702 |  |  |  |  | 1 |  | 78
Legenda:
Terraplenagem e Contenções
Fundações Profundas e superficiais
Super estrutura
Alvenaria
Demais Serviços
Elevadores
Ciclo: 2 lajes/mês
Fachadas

## 3 Salário MOD
Cliente: Mar Incorporações | [8 empty] | Plataforma de orçamento
Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa | [8 empty] | SALÁRIO MOD
RESUMO
Classificação | Salário Mensal Piso da categoria | Salário Hora Piso da categoria | Flutuação de mercado | Dissídios Coletivos | Acréscimo Hora Extra | Adic. Periculosidade | Outros | Encargos Sociais | Adicionais (Detalhados abaixo) | Salário / Hora Total | HH Mês | Interruptor Dissídio | Interruptor H extra | Interruptor Adicionais
|  |  | 10% | 0% | 9.76% |  |  | 122.4% |  |  | 220 | 1 | 1 | 1
Oficial Superior - Bombeiro | 1906.1595 | 8.6644 | 0.86644 | 0 | 0.93019 | 0 | 0 | 12.8094 | 4.54 | 27.8103
Oficial Superior - Carpinteiro Telhadista | 1906.1595 | 8.6644 | 0.86644 | 0 | 0.93019 | 0 | 0 | 12.8094 | 4.54 | 27.8103
Oficial Superior - Eletricista | 1906.1595 | 8.6644 | 0.86644 | 0 | 0.93019 | 0 | 0 | 12.8094 | 4.54 | 27.8103
Oficial Superior - Pedreiro de Acabamento | 1906.1595 | 8.6644 | 0.86644 | 0 | 0.93019 | 0 | 0 | 12.8094 | 4.54 | 27.8103
Oficial Superior - Pintor | 1906.1595 | 8.6644 | 0.86644 | 0 | 0.93019 | 0 | 0 | 12.8094 | 4.54 | 27.8103
Oficial - Armador | 1657.5324 | 7.5342 | 0.75342 | 0 | 0.80886 | 0 | 0 | 11.1386 | 4.54 | 24.7751
Oficial - Carpinteiro | 1657.5324 | 7.5342 | 0.75342 | 0 | 0.80886 | 0 | 0 | 11.1386 | 4.54 | 24.7751
Oficial - Pedreiro | 1657.5324 | 7.5342 | 0.75342 | 0 | 0.80886 | 0 | 0 | 11.1386 | 4.54 | 24.7751
Oficial - Tubuleiro | 1657.5324 | 7.5342 | 0.75342 | 0 | 0.80886 | 0 | 0 | 11.1386 | 4.54 | 24.7751
Oficial - Montador de Cimbramento | 1657.5324 | 7.5342 | 0.75342 | 0 | 0.80886 | 0 | 0 | 11.1386 | 4.54 | 24.7751
Meio Oficial - Ajudante | 1362.551 | 6.1934 | 0.61934 | 0 | 0.66491 | 0 | 0 | 9.1563 | 4.54 | 21.174
Servente - Servente | 1362.551 | 6.1934 | 0.61934 | 0 | 0.66491 | 0 | 0 | 9.1563 | 4.54 | 21.174
Vigia - Vigia | 1362.551 | 6.1934 | 0.61934 | 0 | 0.66491 | 0 | 0 | 9.1563 | 4.54 | 21.174
VIAGEM PERIÓDICAS PARA FUNCIONÁRIOS ALOJADOS
Percentual | R$ Passagem | Passagens / Viagem | Viagens / Mês | Horas Mensais
|  |  |  | 220 |  |  |  |  | TOTAL | 0
TRANSPORTE VIA CAMINHÃO/ÔNIBUS ALUGADO
Pecentual | R$ Ônibus / Mês | Nº Pessoas | Horas Mensais
|  |  | 220 | [5 empty] | TOTAL | 0
TRANSPORTE DIÁRIO VIA TRANSPORTE PÚBLICO - VALE TRANSPORTE
Percentual | R$ Vale-Transp. | Vales / Dia | Dias / Mês | Horas Mensais
100% | 3.4 | 2 | 26 | 220 | [5 empty] | 0.80364
100% | 5.55 | 2 | 26 | 220 | [5 empty] | 1.3118
|  |  |  | 220 | [5 empty] | 0
Descontos previstos em convenção | Desconto | Salário de servente |  | Horas Mensais
100% | -6% | 1362.551 |  | 220 | [5 empty] | -0.3716
[9 empty] | TOTAL | 1.7438
EPI`S
Equipamentos | Percentual | Quantidade | Durabilidade | R$ EPI´s | Horas Mensais
(Meses)
Botina | 100% | 1 | 4 | 30.8 | 220 |  |  |  |  | 0.035
Capacete MOI | 10% | 1 | 12 | 49 | 220 |  |  |  |  | 0.0018561
Capacete MOD | 80% | 1 | 12 | 11.06 | 220 |  |  |  |  | 0.0033515
Luva | 40% | 1 | 1 | 18.2 | 220 |  |  |  |  | 0.033091
Abafador de ruído abafador | 30% | 1 | 4 | 7.7 | 220 |  |  |  |  | 0.002625
Abafador de ruído Plug | 100% | 1 | 4 | 0.77 | 220 |  |  |  |  | 0.000875
Óculos | 30% | 1 | 4 | 6.3 | 220 |  |  |  |  | 0.0021477
Perneira | 5% | 1 | 4 | 11.2 | 220 |  |  |  |  | 0.00063636
Cinto de segurança | 15% | 1 | 6 | 177.8 | 220 |  |  |  |  | 0.020205
Mascara para pó | 30% | 1 | 1 | 1.68 | 220 |  |  |  |  | 0.0022909
Bota borracha | 30% | 1 | 4 | 26.46 | 220 |  |  |  |  | 0.0090205
Capa de chuva | 30% | 1 | 4 | 18.06 | 220 |  |  |  |  | 0.0061568
Protetor Solar | 100% | 1 | 1 | 16.8 | 220 |  |  |  |  | 0.076364
Uniformes | 100% | 4 | 6 | 51.52 | 220 |  |  |  |  | 0.15612
[9 empty] | TOTAL | 0.34974
EXAMES LABORATORIAIS
Rotatividade | 8
Exames Comuns | Percentual | R$ / Exame | Quant. Exames | Validade | Horas Mensais
Admissional | 100% | 25 | 1 | 8 | 220 |  |  |  |  | 0.014205
Laboratorial Periódico | 100% | 25 | 1 | 6 | 220 |  |  |  |  | 0.018939
Demissional | 100% | 25 | 1 | 8 | 220 |  |  |  |  | 0.014205
Exames Especiais | Percentual | R$ / Exame | Quant. Exames | Validade | Horas Mensais
Audiometria | 85% | 85 | 1 | 8 | 220 |  |  |  |  | 0.041051
Eletrocardiograma | 85% | 125 | 1 | 8 | 220 |  |  |  |  | 0.060369
Eletroencefalograma | 85% | 125 | 1 | 8 | 220 |  |  |  |  | 0.060369
[9 empty] | TOTAL | 0.20914
SEGURO DE VIDA COLETIVO
| Percentual | Custo por homem | Rotatividade | Horas Mensais
| 100% | 12.5 | 8 | 220 | [5 empty] | 0.0071023
[9 empty] | TOTAL | 0.0071023
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
| Percentual | Custo por homem |  | Horas Mensais
| 100% | 2.5 |  | 220 | [5 empty] | 0.011364
[9 empty] | TOTAL | 0.011364
PLANO DE SAÚDE
| Percentual | Custo por homem |  | Horas Mensais
| 100% | 120 |  | 220 | [5 empty] | 0.54545
[9 empty] | TOTAL | 0.54545
ALOJAMENTO
Percentual | Custo mensal | Nº. Pessoas | Horas Mensais
|  |  | 220 | [6 empty] | 0
Aluguel
Condomínio
Energia elétrica
Água
Diarista
[9 empty] | TOTAL | 0
CESTA BÁSICA
Percentual | Nº. Cestas | R$ Cestas | Horas Mensais
100% | 1 | 275 | 220 | [6 empty] | 1.25
Descontos previstos em convenção | Desconto | R$ Cestas
100% | -10% | 275 | 220 | [6 empty] | -0.125
[9 empty] | TOTAL | 1.125
TICKET REFEIÇÃO
Percentual | Nº. Tickets/mês | R$ Ticket | Horas Mensais
|  | 20 | 220 | [5 empty] | TOTAL | 0
REFEIÇÃO - ALMOÇO E JANTAR
Categoria | Percentual | Refeições / Dia | R$ Refeições | Dias / Mes | Horas Mensais
Profissional Alojado |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 0
Profissional não-alojado |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
CAFÉ DA MANHÃ
Categoria | Percentual | Café / Dia | R$ Café | Dias / Mês | Horas Mensais
Profissional Alojado |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 0
Profissional não-alojado | 100% | 1 | 2.5 | 26 | 220 |  |  |  |  | 0.29545
Descontos previstos em convenção | Percentual | Desconto | Sal. Mínimo vigente
| 100% | -1% | 937 |  | 220 |  |  |  |  | -0.042591
[9 empty] | TOTAL | 0.25286
LANCHES
Categoria | Percentual | Lanche / dia | R$ Lanche | Dias / Mês | Horas Mensais
Profissional Alojado |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 0
Profissional não-alojado | 100% | 1 | 2.5 | 26 | 220 |  |  |  |  | 0.29545
[9 empty] | TOTAL | 0.29545
PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS
Categoria | Percentual | Vb Prevista | Horas Mensais
Profissional Alojado |  |  | 220 | [6 empty] | 0
Profissional não-alojado |  |  | 220 | [6 empty] | 0
[9 empty] | TOTAL | 0
Observações importantes:
. Obras curtas oneram muito o encargo social em função do aviso prévio indenizado
. Obras longas costumar incidir em 2 ou mais períodos de dissdio coletivo
. Obras em plantas industriais (mineradoras, siderúrgicas, refinarias, etc) requerem EPIs caros, geralmente especificados pelo cliente
Note on F83: Realtà: Com exceção do Laboratorial periódico, todos os demais são realizados uma única vez durante a passagem do funcionário pela empresa
Note on F85: Realtà: Com exceção do Laboratorial periódico, todos os demais são realizados uma única vez durante a passagem do funcionário pela empresa
Note on F89: Realtà: Com exceção do Laboratorial periódico, todos os demais são realizados uma única vez durante a passagem do funcionário pela empresa
Note on F90: Realtà: Com exceção do Laboratorial periódico, todos os demais são realizados uma única vez durante a passagem do funcionário pela empresa
Note on F91: Realtà: Com exceção do Laboratorial periódico, todos os demais são realizados uma única vez durante a passagem do funcionário pela empresa

## 3.1 Dissídio e Hora Extra
1 | Cliente: Mar Incorporações | [5 empty] | Plataforma de orçamento | [26 empty] | Plataforma de orçamento | [16 empty] | 1
| Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa | [5 empty] | ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD | [26 empty] | ESTUDO DE IMPACTO DE DISSÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| DISSÍDIO COLETIVO | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 2018-07-03 | 2018-08-03 | 2018-09-03 | 2018-10-04 | 2018-11-04 | 2018-12-05 | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 2019-03-08 | 2019-04-08 | 2019-05-09 | 2019-06-09 | 2019-07-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 2020-01-12 | 2020-02-12 | 2020-03-14 | 2020-04-14 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-16 | 2020-08-16 | 2020-09-16 | 2020-10-17 | 2020-11-17 | 2020-12-18 | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 2021-03-21 | 2021-04-21 | 2021-05-22 | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 2021-09-23 | 2021-10-24 | 2021-11-24 | 2021-12-25 | 2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | TOTAL
| Curva S para o prazo previsto | 3.622% | 0.8461% | 1.032% | 1.254% | 1.515% | 1.818% | 2.164% | 2.552% | 2.976% | 3.426% | 3.884% | 4.33% | 4.737% | 5.075% | 5.319% | 5.447% | 5.447% | 5.319% | 5.075% | 4.737% | 4.33% | 3.884% | 3.426% | 2.976% | 2.552% | 2.164% | 1.818% | 1.515% | 1.254% | 1.032% | 0.8461% | 3.622% | [16 empty] | 100%
%Reajuste
Multiplicador unitário | bar: 1 to ESTUDO DE IMPACTO DE DISSÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 48
Multiplicador acumulado | bar: 1 to ESTUDO DE IMPACTO DE DISSÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 48
| Avanço econômico com reajuste | 3.622% | 0.8461% | 1.032% | 1.254% | 1.515% | 1.818% | 2.164% | 2.552% | 2.976% | 3.426% | 3.884% | 4.33% | 4.737% | 5.075% | 5.319% | 5.447% | 5.447% | 5.319% | 5.075% | 4.737% | 4.33% | 3.884% | 3.426% | 2.976% | 2.552% | 2.164% | 1.818% | 1.515% | 1.254% | 1.032% | 0.8461% | 3.622% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| HORA EXTRA | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 2018-07-03 | 2018-08-03 | 2018-09-03 | 2018-10-04 | 2018-11-04 | 2018-12-05 | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 2019-03-08 | 2019-04-08 | 2019-05-09 | 2019-06-09 | 2019-07-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 2020-01-12 | 2020-02-12 | 2020-03-14 | 2020-04-14 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-16 | 2020-08-16 | 2020-09-16 | 2020-10-17 | 2020-11-17 | 2020-12-18 | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 2021-03-21 | 2021-04-21 | 2021-05-22 | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 2021-09-23 | 2021-10-24 | 2021-11-24 | 2021-12-25 | 2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | TOTAL
| Curva S para o prazo previsto | 3.622% | 0.8461% | 1.032% | 1.254% | 1.515% | 1.818% | 2.164% | 2.552% | 2.976% | 3.426% | 3.884% | 4.33% | 4.737% | 5.075% | 5.319% | 5.447% | 5.447% | 5.319% | 5.075% | 4.737% | 4.33% | 3.884% | 3.426% | 2.976% | 2.552% | 2.164% | 1.818% | 1.515% | 1.254% | 1.032% | 0.8461% | 3.622% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| %Reajuste | ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 6: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 7: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 8: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 10: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 11: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 12: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 13: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 14: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 15: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 16: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 17: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 18: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 19: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 20: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 21: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 31: 13.73%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 32: 13.73%
| Avanço econômico com reajuste | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2495% | 0.2971% | 0.3503% | 0.4085% | 0.4702% | 0.5332% | 0.5943% | 0.6501% | 0.6966% | 0.7301% | 0.7476% | 0.7476% | 0.7301% | 0.6966% | 0.6501% | 0.5943% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1161% | 0.4971% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.76%
INPUTS PARA CÁLCULO DE HORA EXTRA | bar: 1 to ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9
| Dias | 1: Jornada normal; 5: Hora extra
|  | H normais | % Efetivo | Acréscimo | Total | Horas extras | % Efetivo | Acréscimo | Total | Total Geral
| Segunda-feira | 1: 8; 2: 100%; 4: 8; 5: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 6: 50%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 7: 100%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 8: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9: 10
| Terça-feira | 1: 8; 2: 100%; 4: 8; 5: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 6: 50%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 7: 100%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 8: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9: 10
| Quarta-feira | 1: 8; 2: 100%; 4: 8; 5: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 6: 50%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 7: 100%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 8: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9: 10
| Quinta-feira | 1: 8; 2: 100%; 4: 8; 5: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 6: 50%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 7: 100%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 8: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9: 10
| Sexta-feira | 1: 8; 2: 100%; 4: 8; 5: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 6: 50%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 7: 100%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 8: 2; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9: 10
| Sábado | 1: 4; 2: 100%; 4: 4; 5: 4; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 6: 50%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 7: 100%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 8: 4; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9: 8
| Domingo | 4: 0; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 7: 0%; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 8: 0; ESTUDO DE IMPACTO DE DISCÍDIO COLETIVO E HORA EXTRA SOBRE CUSTO DE MOD 9: 0
|  |  |  | Total | 44 | 7 |  | Total | 14 | 58
[8 empty] | Reajuste para semanas com hora extra: |  | 13.73%
Curva - S
| Prazo de obra (Meses) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48
| 2 | Mês 1: 54.2%; Mês 2: 45.8%
| 3 | Mês 1: 22%; Mês 2: 61.3%; Mês 3: 16.7%
| 4 | Mês 1: 10.6%; Mês 2: 43.6%; Mês 3: 37.3%; Mês 4: 8.5%
| 5 | Mês 1: 6.3%; Mês 2: 27.6%; Mês 3: 39.3%; Mês 4: 21.6%; Mês 5: 5.2%
| 6 | Mês 1: 4.5%; Mês 2: 17.5%; Mês 3: 32.2%; Mês 4: 29.1%; Mês 5: 13.2%; Mês 6: 3.5%
| 7 | Mês 1: 3%; Mês 2: 11.9%; Mês 3: 24.8%; Mês 4: 28.3%; Mês 5: 20.3%; Mês 6: 9%; Mês 7: 2.7%
| 8 | Mês 1: 2.4%; Mês 2: 8.2%; Mês 3: 18.6%; Mês 4: 25%; Mês 5: 22.9%; Mês 6: 14.4%; Mês 7: 6.4%; Mês 8: 2.1%
| 9 | Mês 1: 1.8%; Mês 2: 6.4%; Mês 3: 13.7%; Mês 4: 21%; Mês 5: 22.1%; Mês 6: 17.9%; Mês 7: 10.4%; Mês 8: 5%; Mês 9: 1.7%
| 10 | Mês 1: 1.4%; Mês 2: 4.9%; Mês 3: 10.3%; Mês 4: 17.3%; Mês 5: 20.3%; Mês 6: 19%; Mês 7: 13.8%; Mês 8: 7.8%; Mês 9: 3.8%; Mês 10: 1.4%
| 11 | Mês 1: 1.2%; Mês 2: 4%; Mês 3: 8.1%; Mês 4: 13.8%; Mês 5: 17.8%; Mês 6: 18%; Mês 7: 15.3%; Mês 8: 11.2%; Mês 9: 6.2%; Mês 10: 3.2%; Mês 11: 1.2%
| 12 | Mês 1: 1%; Mês 2: 3.3%; Mês 3: 6.3%; Mês 4: 11.3%; Mês 5: 15.4%; Mês 6: 16.9%; Mês 7: 16%; Mês 8: 12.7%; Mês 9: 8.6%; Mês 10: 4.8%; Mês 11: 2.6%; Mês 12: 1.1%
| 13 | Mês 1: 0.9%; Mês 2: 2.7%; Mês 3: 5.3%; Mês 4: 7.8%; Mês 5: 14.3%; Mês 6: 15.4%; Mês 7: 15.2%; Mês 8: 14%; Mês 9: 10.5%; Mês 10: 6.7%; Mês 11: 4.1%; Mês 12: 2.1%; Mês 13: 1%
| 14 | Mês 1: 0.8%; Mês 2: 2.2%; Mês 3: 4.5%; Mês 4: 7.4%; Mês 5: 10.9%; Mês 6: 13.9%; Mês 7: 14.5%; Mês 8: 13.8%; Mês 9: 11.8%; Mês 10: 8.5%; Mês 11: 5.6%; Mês 12: 3.4%; Mês 13: 1.8%; Mês 14: 0.9%
| 15 | Mês 1: 0.7%; Mês 2: 2%; Mês 3: 3.6%; Mês 4: 6.3%; Mês 5: 9.3%; Mês 6: 12%; Mês 7: 13.5%; Mês 8: 13.2%; Mês 9: 12.6%; Mês 10: 9.7%; Mês 11: 7.1%; Mês 12: 4.8%; Mês 13: 2.8%; Mês 14: 1.6%; Mês 15: 0.8%
| 16 | Mês 1: 0.7%; Mês 2: 1.7%; Mês 3: 3.2%; Mês 4: 5%; Mês 5: 8%; Mês 6: 10.6%; Mês 7: 12.5%; Mês 8: 12.5%; Mês 9: 12.2%; Mês 10: 10.7%; Mês 11: 9.4%; Mês 12: 5%; Mês 13: 3.9%; Mês 14: 2.5%; Mês 15: 1.4%; Mês 16: 0.7%
| 17 | Mês 1: 0.6%; Mês 2: 1.5%; Mês 3: 2.8%; Mês 4: 4.4%; Mês 5: 6.6%; Mês 6: 9.2%; Mês 7: 11.2%; Mês 8: 12%; Mês 9: 11.5%; Mês 10: 11.3%; Mês 11: 9.3%; Mês 12: 7.1%; Mês 13: 5%; Mês 14: 3.4%; Mês 15: 2.2%; Mês 16: 1.2%; Mês 17: 0.7%
| 18 | Mês 1: 0.5%; Mês 2: 1.3%; Mês 3: 2.5%; Mês 4: 3.9%; Mês 5: 5.7%; Mês 6: 8.9%; Mês 7: 10%; Mês 8: 10.1%; Mês 9: 11.3%; Mês 10: 10.9%; Mês 11: 9.8%; Mês 12: 8%; Mês 13: 6.1%; Mês 14: 4.3%; Mês 15: 3%; Mês 16: 2%; Mês 17: 1.1%; Mês 18: 0.6%
| 19 | Mês 1: 0.5%; Mês 2: 1.1%; Mês 3: 2.2%; Mês 4: 3.4%; Mês 5: 5%; Mês 6: 6.9%; Mês 7: 8.9%; Mês 8: 10.1%; Mês 9: 10.7%; Mês 10: 10.5%; Mês 11: 9.9%; Mês 12: 8.9%; Mês 13: 0.7%; Mês 14: 5.2%; Mês 15: 3.8%; Mês 16: 2.6%; Mês 17: 1.7%; Mês 18: 1.1%; Mês 19: 0.5%
| 20 | Mês 1: 0.4%; Mês 2: 1%; Mês 3: 1.9%; Mês 4: 3%; Mês 5: 4.3%; Mês 6: 6%; Mês 7: 7.9%; Mês 8: 9.4%; Mês 9: 10.1%; Mês 10: 10.2%; Mês 11: 9.9%; Mês 12: 9.1%; Mês 13: 7.7%; Mês 14: 6.1%; Mês 15: 4.5%; Mês 16: 3.3%; Mês 17: 2.3%; Mês 18: 1.5%; Mês 19: 0.9%; Mês 20: 0.5%
| 21 | Mês 1: 0.4%; Mês 2: 0.9%; Mês 3: 1.7%; Mês 4: 2.7%; Mês 5: 3.9%; Mês 6: 5.3%; Mês 7: 7%; Mês 8: 8.4%; Mês 9: 9.4%; Mês 10: 9.6%; Mês 11: 9.5%; Mês 12: 9.2%; Mês 13: 7.8%; Mês 14: 7.1%; Mês 15: 5.4%; Mês 16: 4%; Mês 17: 2.9%; Mês 18: 2.1%; Mês 19: 1.4%; Mês 20: 0.8%; Mês 21: 0.5%
| 22 | Mês 1: 0.4%; Mês 2: 0.8%; Mês 3: 1.6%; Mês 4: 2.4%; Mês 5: 3.4%; Mês 6: 4.7%; Mês 7: 6.2%; Mês 8: 7.6%; Mês 9: 8.6%; Mês 10: 9.2%; Mês 11: 9.3%; Mês 12: 8.7%; Mês 13: 8.6%; Mês 14: 7.3%; Mês 15: 6%; Mês 16: 4.7%; Mês 17: 3.5%; Mês 18: 2.6%; Mês 19: 1.9%; Mês 20: 1.3%; Mês 21: 0.7%; Mês 22: 0.5%
| 23 | Mês 1: 0.3%; Mês 2: 0.8%; Mês 3: 1.5%; Mês 4: 2.1%; Mês 5: 3.1%; Mês 6: 4.1%; Mês 7: 5.4%; Mês 8: 6.9%; Mês 9: 8.1%; Mês 10: 8.6%; Mês 11: 8.9%; Mês 12: 8.6%; Mês 13: 8.5%; Mês 14: 7.6%; Mês 15: 6.7%; Mês 16: 5.3%; Mês 17: 4%; Mês 18: 3.2%; Mês 19: 2.3%; Mês 20: 1.7%; Mês 21: 1.1%; Mês 22: 0.8%; Mês 23: 0.4%
| 24 | Mês 1: 0.3%; Mês 2: 0.8%; Mês 3: 1.3%; Mês 4: 1.9%; Mês 5: 2.7%; Mês 6: 3.6%; Mês 7: 5%; Mês 8: 6.3%; Mês 9: 7.3%; Mês 10: 8.1%; Mês 11: 8.4%; Mês 12: 8.5%; Mês 13: 8.3%; Mês 14: 8.2%; Mês 15: 6.4%; Mês 16: 5.8%; Mês 17: 4.9%; Mês 18: 3.7%; Mês 19: 3.1%; Mês 20: 1.7%; Mês 21: 1.5%; Mês 22: 1.1%; Mês 23: 0.7%; Mês 24: 0.4%
| 25 | Mês 1: 3.842%; Mês 2: 1.179%; Mês 3: 1.516%; Mês 4: 1.934%; Mês 5: 2.439%; Mês 6: 3.034%; Mês 7: 3.71%; Mês 8: 4.444%; Mês 9: 5.192%; Mês 10: 5.892%; Mês 11: 6.47%; Mês 12: 6.854%; Mês 13: 6.989%; Mês 14: 6.854%; Mês 15: 6.47%; Mês 16: 5.892%; Mês 17: 5.192%; Mês 18: 4.444%; Mês 19: 3.71%; Mês 20: 3.034%; Mês 21: 2.439%; Mês 22: 1.934%; Mês 23: 1.516%; Mês 24: 1.179%; Mês 25: 3.842%
| 26 | Mês 1: 3.802%; Mês 2: 1.117%; Mês 3: 1.423%; Mês 4: 1.8%; Mês 5: 2.254%; Mês 6: 2.789%; Mês 7: 3.398%; Mês 8: 4.066%; Mês 9: 4.759%; Mês 10: 5.429%; Mês 11: 6.016%; Mês 12: 6.455%; Mês 13: 6.69%; Mês 14: 6.69%; Mês 15: 6.455%; Mês 16: 6.016%; Mês 17: 5.429%; Mês 18: 4.759%; Mês 19: 4.066%; Mês 20: 3.398%; Mês 21: 2.789%; Mês 22: 2.254%; Mês 23: 1.8%; Mês 24: 1.423%; Mês 25: 1.117%; Mês 26: 3.802%
| 27 | Mês 1: 3.766%; Mês 2: 1.061%; Mês 3: 1.341%; Mês 4: 1.682%; Mês 5: 2.092%; Mês 6: 2.574%; Mês 7: 3.125%; Mês 8: 3.732%; Mês 9: 4.372%; Mês 10: 5.007%; Mês 11: 5.588%; Mês 12: 6.058%; Mês 13: 6.365%; Mês 14: 6.472%; Mês 15: 6.365%; Mês 16: 6.058%; Mês 17: 5.588%; Mês 18: 5.007%; Mês 19: 4.372%; Mês 20: 3.732%; Mês 21: 3.125%; Mês 22: 2.574%; Mês 23: 2.092%; Mês 24: 1.682%; Mês 25: 1.341%; Mês 26: 1.061%; Mês 27: 3.766%
| 28 | Mês 1: 3.733%; Mês 2: 1.01%; Mês 3: 1.266%; Mês 4: 1.577%; Mês 5: 1.949%; Mês 6: 2.385%; Mês 7: 2.884%; Mês 8: 3.438%; Mês 9: 4.027%; Mês 10: 4.624%; Mês 11: 5.188%; Mês 12: 5.672%; Mês 13: 6.028%; Mês 14: 6.218%; Mês 15: 6.218%; Mês 16: 6.028%; Mês 17: 5.672%; Mês 18: 5.188%; Mês 19: 4.624%; Mês 20: 4.027%; Mês 21: 3.438%; Mês 22: 2.884%; Mês 23: 2.385%; Mês 24: 1.949%; Mês 25: 1.577%; Mês 26: 1.266%; Mês 27: 1.01%; Mês 28: 3.733%
| 29 | 3.702% | 0.9635% | 1.199% | 1.483% | 1.822% | 2.218% | 2.672% | 3.177% | 3.719% | 4.277% | 4.819% | 5.304% | 5.69% | 5.941% | 6.027% | 5.941% | 5.69% | 5.304% | 4.819% | 4.277% | 3.719% | 3.177% | 2.672% | 2.218% | 1.822% | 1.483% | 1.199% | 0.9635% | 3.702%
| 30 | 3.673% | 0.921% | 1.138% | 1.399% | 1.708% | 2.07% | 2.483% | 2.945% | 3.444% | 3.964% | 4.479% | 4.956% | 5.359% | 5.652% | 5.807% | 5.807% | 5.652% | 5.359% | 4.956% | 4.479% | 3.964% | 3.444% | 2.945% | 2.483% | 2.07% | 1.708% | 1.399% | 1.138% | 0.921% | 3.673%
| 31 | 3.647% | 0.882% | 1.083% | 1.323% | 1.607% | 1.937% | 2.315% | 2.738% | 3.198% | 3.681% | 4.168% | 4.632% | 5.04% | 5.362% | 5.568% | 5.639% | 5.568% | 5.362% | 5.04% | 4.632% | 4.168% | 3.681% | 3.198% | 2.738% | 2.315% | 1.937% | 1.607% | 1.323% | 1.083% | 0.882% | 3.647%
| 32 | 3.622% | 0.8461% | 1.032% | 1.254% | 1.515% | 1.818% | 2.164% | 2.552% | 2.976% | 3.426% | 3.884% | 4.33% | 4.737% | 5.075% | 5.319% | 5.447% | 5.447% | 5.319% | 5.075% | 4.737% | 4.33% | 3.884% | 3.426% | 2.976% | 2.552% | 2.164% | 1.818% | 1.515% | 1.254% | 1.032% | 0.8461% | 3.622%
| 33 | 3.599% | 0.8129% | 0.9862% | 1.191% | 1.432% | 1.711% | 2.029% | 2.386% | 2.777% | 3.195% | 3.625% | 4.051% | 4.45% | 4.797% | 5.067% | 5.239% | 5.298% | 5.239% | 5.067% | 4.797% | 4.45% | 4.051% | 3.625% | 3.195% | 2.777% | 2.386% | 2.029% | 1.711% | 1.432% | 1.191% | 0.9862% | 0.8129% | 3.599%
| 34 | 3.577% | 0.7822% | 0.9438% | 1.134% | 1.357% | 1.614% | 1.908% | 2.236% | 2.598% | 2.986% | 3.389% | 3.794% | 4.182% | 4.53% | 4.817% | 5.022% | 5.129% | 5.129% | 5.022% | 4.817% | 4.53% | 4.182% | 3.794% | 3.389% | 2.986% | 2.598% | 2.236% | 1.908% | 1.614% | 1.357% | 1.134% | 0.9438% | 0.7822% | 3.577%
| 35 | 3.557% | 0.7536% | 0.9046% | 1.082% | 1.288% | 1.526% | 1.797% | 2.101% | 2.436% | 2.796% | 3.174% | 3.557% | 3.931% | 4.276% | 4.573% | 4.802% | 4.946% | 4.996% | 4.946% | 4.802% | 4.573% | 4.276% | 3.931% | 3.557% | 3.174% | 2.796% | 2.436% | 2.101% | 1.797% | 1.526% | 1.288% | 1.082% | 0.9046% | 0.7536% | 3.557%
| 36 | 3.538% | 0.727% | 0.8685% | 1.034% | 1.226% | 1.447% | 1.697% | 1.979% | 2.289% | 2.624% | 2.977% | 3.34% | 3.698% | 4.036% | 4.337% | 4.582% | 4.756% | 4.846% | 4.846% | 4.756% | 4.582% | 4.337% | 4.036% | 3.698% | 3.34% | 2.977% | 2.624% | 2.289% | 1.979% | 1.697% | 1.447% | 1.226% | 1.034% | 0.8685% | 0.727% | 3.538%
| 37 | 3.52% | 0.7022% | 0.8349% | 0.9896% | 1.169% | 1.374% | 1.606% | 1.867% | 2.155% | 2.467% | 2.798% | 3.14% | 3.482% | 3.81% | 4.11% | 4.366% | 4.561% | 4.684% | 4.726% | 4.684% | 4.561% | 4.366% | 4.11% | 3.81% | 3.482% | 3.14% | 2.798% | 2.467% | 2.155% | 1.867% | 1.606% | 1.374% | 1.169% | 0.9896% | 0.8349% | 0.7022% | 3.52%
| 38 | 3.503% | 0.679% | 0.8038% | 0.9487% | 1.116% | 1.307% | 1.523% | 1.766% | 2.033% | 2.324% | 2.634% | 2.956% | 3.281% | 3.599% | 3.895% | 4.156% | 4.367% | 4.515% | 4.592% | 4.592% | 4.515% | 4.367% | 4.156% | 3.895% | 3.599% | 3.281% | 2.956% | 2.634% | 2.324% | 2.033% | 1.766% | 1.523% | 1.307% | 1.116% | 0.9487% | 0.8038% | 0.679% | 3.503%
| 39 | 3.487% | 0.6572% | 0.7748% | 0.9108% | 1.067% | 1.246% | 1.447% | 1.673% | 1.922% | 2.194% | 2.484% | 2.787% | 3.096% | 3.401% | 3.691% | 3.954% | 4.175% | 4.343% | 4.448% | 4.484% | 4.448% | 4.343% | 4.175% | 3.954% | 3.691% | 3.401% | 3.096% | 2.787% | 2.484% | 2.194% | 1.922% | 1.673% | 1.447% | 1.246% | 1.067% | 0.9108% | 0.7748% | 0.6572% | 3.487%
| 40 | 3.472% | 0.6368% | 0.7477% | 0.8756% | 1.022% | 1.189% | 1.378% | 1.588% | 1.821% | 2.074% | 2.346% | 2.631% | 2.924% | 3.217% | 3.499% | 3.76% | 3.987% | 4.17% | 4.298% | 4.364% | 4.364% | 4.298% | 4.17% | 3.987% | 3.76% | 3.499% | 3.217% | 2.924% | 2.631% | 2.346% | 2.074% | 1.821% | 1.588% | 1.378% | 1.189% | 1.022% | 0.8756% | 0.7477% | 0.6368% | 3.472%
| 41 | 3.458% | 0.6176% | 0.7224% | 0.8429% | 0.9806% | 1.137% | 1.313% | 1.51% | 1.728% | 1.965% | 2.219% | 2.488% | 2.765% | 3.045% | 3.318% | 3.575% | 3.805% | 3.998% | 4.144% | 4.235% | 4.266% | 4.235% | 4.144% | 3.998% | 3.805% | 3.575% | 3.318% | 3.045% | 2.765% | 2.488% | 2.219% | 1.965% | 1.728% | 1.51% | 1.313% | 1.137% | 0.9806% | 0.8429% | 0.7224% | 0.6176% | 3.458%
| 42 | 3.445% | 0.5994% | 0.6986% | 0.8123% | 0.942% | 1.089% | 1.254% | 1.438% | 1.642% | 1.864% | 2.103% | 2.356% | 2.618% | 2.885% | 3.148% | 3.4% | 3.63% | 3.83% | 3.989% | 4.1% | 4.157% | 4.157% | 4.1% | 3.989% | 3.83% | 3.63% | 3.4% | 3.148% | 2.885% | 2.618% | 2.356% | 2.103% | 1.864% | 1.642% | 1.438% | 1.254% | 1.089% | 0.942% | 0.8123% | 0.6986% | 0.5994% | 3.445%
| 43 | 3.432% | 0.5823% | 0.6763% | 0.7838% | 0.906% | 1.044% | 1.199% | 1.372% | 1.563% | 1.771% | 1.995% | 2.234% | 2.482% | 2.736% | 2.989% | 3.234% | 3.463% | 3.666% | 3.835% | 3.962% | 4.041% | 4.068% | 4.041% | 3.962% | 3.835% | 3.666% | 3.463% | 3.234% | 2.989% | 2.736% | 2.482% | 2.234% | 1.995% | 1.771% | 1.563% | 1.372% | 1.199% | 1.044% | 0.906% | 0.7838% | 0.6763% | 0.5823% | 3.432%
| 44 | 3.419% | 0.5662% | 0.6554% | 0.7571% | 0.8725% | 1.003% | 1.149% | 1.311% | 1.49% | 1.685% | 1.896% | 2.121% | 2.356% | 2.598% | 2.84% | 3.078% | 3.303% | 3.507% | 3.683% | 3.822% | 3.919% | 3.969% | 3.969% | 3.919% | 3.822% | 3.683% | 3.507% | 3.303% | 3.078% | 2.84% | 2.598% | 2.356% | 2.121% | 1.896% | 1.685% | 1.49% | 1.311% | 1.149% | 1.003% | 0.8725% | 0.7571% | 0.6554% | 0.5662% | 3.419%
| 45 | 3.408% | 0.5508% | 0.6356% | 0.7321% | 0.8412% | 0.964% | 1.101% | 1.254% | 1.423% | 1.606% | 1.805% | 2.017% | 2.239% | 2.469% | 2.701% | 2.93% | 3.151% | 3.354% | 3.534% | 3.683% | 3.795% | 3.864% | 3.887% | 3.864% | 3.795% | 3.683% | 3.534% | 3.354% | 3.151% | 2.93% | 2.701% | 2.469% | 2.239% | 2.017% | 1.805% | 1.606% | 1.423% | 1.254% | 1.101% | 0.964% | 0.8412% | 0.7321% | 0.6356% | 0.5508% | 3.408%
| 46 | 3.397% | 0.5363% | 0.617% | 0.7085% | 0.8118% | 0.9279% | 1.058% | 1.202% | 1.36% | 1.533% | 1.72% | 1.92% | 2.13% | 2.348% | 2.571% | 2.792% | 3.006% | 3.208% | 3.39% | 3.545% | 3.668% | 3.753% | 3.797% | 3.797% | 3.753% | 3.668% | 3.545% | 3.39% | 3.208% | 3.006% | 2.792% | 2.571% | 2.348% | 2.13% | 1.92% | 1.72% | 1.533% | 1.36% | 1.202% | 1.058% | 0.9279% | 0.8118% | 0.7085% | 0.617% | 0.5363% | 3.397%
| 47 | 3.386% | 0.5225% | 0.5994% | 0.6864% | 0.7843% | 0.8942% | 1.017% | 1.152% | 1.302% | 1.465% | 1.641% | 1.83% | 2.029% | 2.237% | 2.449% | 2.661% | 2.87% | 3.068% | 3.25% | 3.41% | 3.542% | 3.64% | 3.701% | 3.722% | 3.701% | 3.64% | 3.542% | 3.41% | 3.25% | 3.068% | 2.87% | 2.661% | 2.449% | 2.237% | 2.029% | 1.83% | 1.641% | 1.465% | 1.302% | 1.152% | 1.017% | 0.8942% | 0.7843% | 0.6864% | 0.5994% | 0.5225% | 3.386%
| 48 | 3.376% | 0.5094% | 0.5828% | 0.6655% | 0.7585% | 0.8626% | 0.9785% | 1.107% | 1.248% | 1.402% | 1.568% | 1.747% | 1.935% | 2.132% | 2.335% | 2.539% | 2.741% | 2.935% | 3.116% | 3.279% | 3.417% | 3.526% | 3.601% | 3.639% | 3.639% | 3.601% | 3.526% | 3.417% | 3.279% | 3.116% | 2.935% | 2.741% | 2.539% | 2.335% | 2.132% | 1.935% | 1.747% | 1.568% | 1.402% | 1.248% | 1.107% | 0.9785% | 0.8626% | 0.7585% | 0.6655% | 0.5828% | 0.5094% | 3.376%

## 3.2 Encargos Sociais
Plataforma de orçamento |  |  |  | Plataforma de orçamento |  |  |  | Plataforma de orçamento
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - REGIME HORISTA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - REGIME MENSALISTA |  |  |  | PARÂMETROS BÁSICOS
INSS |  |  | 20% | INSS |  |  | 20% | Critérios horários:
SESI |  |  | 1.5% | SESI |  |  | 1.5% | Horas por semana: |  | 44 | h / semana
SENAI |  |  | 1% | SENAI |  |  | 1% | Dias trabalhados por semana: |  | 6 | dias/semana
INCRA |  |  | 0.2% | INCRA |  |  | 0.2%
SEBRAE |  |  | 0.6% | SEBRAE |  |  | 0.6% | Rotatividade Horista (MOD):
Salário Educação |  |  | 2.5% | Salário Educação |  |  | 2.5% | Permanência média no emprego: |  | 8 | meses
FGTS |  |  | 8% | FGTS |  |  | 8% | % demitido pelo empregador: |  | 85%
SECONCI |  |  | 1.2% | SECONCI |  |  | 1.2% | % ocorrência de aviso indenizado: |  | 80%
Total do 1º Grupo |  |  | 35% | Total do 1º Grupo |  |  | 35% | Rotatividade Mensalista (MOI):
[8 empty] | Permanência média no emprego: |  | 12 | meses
Repouso Semanal Remunerado | 350.5159 | h | 17.56% | Repouso Semanal Remunerado | 0 | h | 0% | % demitido pelo empregador: |  | 40%
[8 empty] | % ocorrência de aviso indenizado: |  | 40%
Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por dia: | 7.3333 | h/dia
Semanas por mês: | 4.3452 | semanas/mês |  | Semanas por mês: | 4.3452 | semanas/mês
Meses trabalhados por ano (12 - 1 de férias): | 11 | meses |  | Meses trabalhados por ano (12 - 1 de férias): |  | meses |  | Semanas por mês: |  | 4.3452 | semanas/mês
[8 empty] | Semanas por ano: |  | 52.1429 | semanas/ano
Feriados | 73.3333 | h | 3.674% | Feriados | 73.3333 | h | 3.674%
[9 empty] | Dias/ano: | 365 | dias
Feriados por ano: | 10 | dias |  | Feriados por ano: | 10 | dias |  |  | Meses/ano: | 12 | dias
Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  |  | Dias/semana: | 7 | dias
Enfermidades | 29.3333 | h | 1.47% | Enfermidades | 29.3333 | h | 1.47%
[8 empty] | Horas por dia: |  | 7.3333 | h/dia
Dias parados por ano: | 4 | dias |  | Dias parados por ano: | 4 | dias
Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por semana com repouso: |  | 51.3333 | h
Acidentes de trabalho | 2.6663 | h | 0.1336% | Acidentes de trabalho | 2.6663 | h | 0.1336% | Horas por mês: |  | 223.0556 | h
Estoque trabalhadores (Fonte SINDUSCON 2011) | 283216 | homens |  | Estoque trabalhadores (Fonte SINDUSCON 2011) | 283216 | homens |  | Horas por ano: |  | 2676.6667 | h
Acidentes registrados (Fonte SINDUSCON 2011): | 6865 | acidentes |  | Acidentes registrados (Fonte SINDUSCON 2011): | 6865 | acidentes
% ocorrência de acidentes: | 2.424% |  |  | % ocorrência de acidentes: | 2.424% |  |  | Horas efetivamente trabalhadas por ano: |  | 1995.8866 | h
Prazo médio de afastamento: | 15 | dias |  | Prazo médio de afastamento: | 15 | dias
Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  |  | Horas/ano: | 2676.6667 | h
[9 empty] | Repouso Semanal Remunerado: | 350.5159 | h
Férias | 223.0556 | h | 11.18% | Férias | 223.0556 | h | 11.18% |  | Feriados: | 73.3333 | h
[9 empty] | Enfermidades: | 29.3333 | h
Meses de férias por ano: | 1 | mês |  | Meses de férias por ano: | 1 | mês |  |  | Acidentes de trabalho: | 2.6663 | h
Horas por mês: | 223.0556 | h |  | Horas por mês: | 223.0556 | h |  |  | Férias: | 223.0556 | h
[9 empty] | Licensa Paternidade: | 0.61494 | h
Licença paternidade | 0.61494 | h | 0.03081% | Licença paternidade | 0.61494 | h | 0.03081% |  | Licensa Maternidade: | 1.2607 | h
Fonte: Sinduscon MG |  |  |  | Fonte: Sinduscon MG
Licensa Paternidade: | 0.61494 | h |  | Licensa Paternidade: | 0.61494 | h
Taxa média anual de crescimento da população: | 0.91% |  |  | Taxa média anual de crescimento da população: | 0.91%
Parcela da população dentro da faixa etária mais fértil: | 49.99% |  |  | Parcela da população dentro da faixa etária mais fértil: | 49.99%
Parcela do estoque de funcionários do sexo masculino: | 92.13% |  |  | Parcela do estoque de funcionários do sexo masculino: | 92.13%
Prazo de afastamento: | 5 | dias |  | Prazo de afastamento: | 5 | dias
Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por dia: | 7.3333 | h/dia
Licensa Maternidade: | 1.2607 | h |  | Licensa Maternidade: | 1.2607 | h
Taxa média anual de crescimento da população: | 0.91% |  |  | Taxa média anual de crescimento da população: | 0.91%
Parcela da população dentro da faixa etária mais fértil: | 49.99% |  |  | Parcela da população dentro da faixa etária mais fértil: | 49.99%
Parcela do estoque de funcionários do sexo masculino: | 7.87% |  |  | Parcela do estoque de funcionários do sexo masculino: | 7.87%
Prazo de afastamento: | 120 | dias |  | Prazo de afastamento: | 120 | dias
Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por dia: | 7.3333 | h/dia
1/3 Constitucional de férias | 74.3519 | h | 3.725% | 1/3 Constitucional de férias | 74.3519 | h | 3.725%
Aviso prévio indenizado | 227.5167 | h | 11.4% | Aviso prévio indenizado | 35.6889 | h | 1.788%
Permanência média no emprego: | 8 | meses |  | Permanência média no emprego: | 12 | meses
% demitido pelo empregador: | 85% |  |  | % demitido pelo empregador: | 40%
% ocorrência de aviso indenizado: | 80% |  |  | % ocorrência de aviso indenizado: | 40%
Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por dia: | 7.3333 | h/dia
Dias por semana: | 7 | dias |  | Dias por semana: | 7 | dias
Semanas por mês: | 4.3452 | semanas |  | Semanas por mês: | 4.3452 | semanas
Aviso prévio trabalhado | 13.09 | h | 0.6558% | Aviso prévio trabalhado | 12.32 | h | 0.6173%
Permanência média no emprego: | 8 | meses |  | Permanência média no emprego: | 12 | meses
% demitido pelo empregador: | 85% |  |  | % demitido pelo empregador: | 40%
% ocorrência de aviso indenizado: | 20% |  |  | % ocorrência de aviso indenizado: | 60%
Horas por dia: | 7.3333 | h/dia |  | Horas por dia: | 7.3333 | h/dia
Dias por semana: | 7 | dias |  | Dias por semana: | 7 | dias
13º Salário | 223.0556 | h | 11.18% | 13º Salário | 223.0556 | h | 11.18%
Total do 2º Grupo |  |  | 61% | Total do 2º Grupo |  |  | 33.79%
Rescisão Sem Justa Causa | 101.7133 | h | 5.096% | Rescisão Sem Justa Causa | 42.8267 | h | 2.146%
Permanência média no emprego: | 8 | meses |  | Permanência média no emprego: | 12 | meses
% demitido pelo empregador: | 95% |  |  | % demitido pelo empregador: | 40%
Horas por mês | 223.0556 | h/mês |  | Horas por mês | 223.0556 | h/mês
% FGTS: | 8% |  |  | % FGTS: | 8%
% Multa rescisória: | 50% |  |  | % Multa rescisória: | 50%
Total do 3º Grupo |  |  | 5.096% | Total do 3º Grupo |  |  | 2.146%
Incidência do 1º sobre o 2º grupo |  |  | 21.35% | Incidência do 1º sobre o 2º grupo |  |  | 11.83%
Total do 4º grupo |  |  | 21.35% | Total do 4º grupo |  |  | 11.83%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS |  |  | 122.4% | TOTAL GERAL DOS ENCARGOS |  |  | 82.76%

## 4 Cron.MOI
Cliente: Mar Incorporações | [57 empty] | Plataforma de orçamento
Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa | [57 empty] | CRONOGRAMA MÃO-DE-OBRA INDIRETA
Curva S | 3.622% | 0.8461% | 1.032% | 1.254% | 1.515% | 1.818% | 2.164% | 2.552% | 2.976% | 3.426% | 3.884% | 4.33% | 4.737% | 5.075% | 5.319% | 5.447% | 5.447% | 5.319% | 5.075% | 4.737% | 4.33% | 3.884% | 3.426% | 2.976% | 2.552% | 2.164% | 1.818% | 1.515% | 1.254% | 1.032% | 0.8461% | 3.622% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Efetivo MOI | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.5
Efetivo MOD | 54 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 75 | 79 | 80 | 80 | 79 | 75 | 70 | 64 | 57 | 51 | 44 | 38 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484
Efetivo TOTAL | 78.5 | 37.5 | 40.5 | 44.5 | 48.5 | 55 | 61 | 67 | 73 | 80 | 87 | 94 | 100 | 105 | 106 | 107 | 107 | 106 | 102 | 97 | 91 | 82 | 76 | 69 | 62.5 | 56.5 | 51.5 | 45.5 | 41.5 | 37.5 | 32.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.5
Total HH | 322690.1716 |  | HH
Pico de efetivo | 107 | Homens
Efetivo médio | 72.3594 | Homens / Mês
Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | QTD TOTAL | Sistema de contratação |  | Dissídio | Hora extra | Periculosidade | Outros | Encargos Sociais | EPI´s | Transporte | Alimentação | Ajuda de custo | Gratificações | Custo Mensal | Custo Total | %
[50 empty] | Pessoa Jurídica | CLT |  |  |  |  | 82.76% | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | [5 empty] | Cron. Vs Plataforma | time axis 2018-04-01 to 2022-03-28
Equipe técnica | [62 empty] | 1104358.0655 | 19.51% | TRUE
Gerente de contrato | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [16 empty] | 16 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 25000 | 400000 | 36.22%
Superintendente de obras | [48 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 1021.2198 | 0 | 0%
Engenheiro de produção 1 | [48 empty] | 32 | 15000 | 7964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.6515 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 15000 | 480000 | 43.46% | bar: 2018-04-01 to 2020-11-17
Engenheiro de produção 2 | [48 empty] | 0 |  | 7964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.6515 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 15577.3713 | 0 | 0%
Engenheiro de produção 3 | [48 empty] | 0 |  | 7964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.6515 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 15577.3713 | 0 | 0%
Engenheiro de produção 4 | [48 empty] | 0 |  | 7964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.6515 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 15577.3713 | 0 | 0%
Engenheiro de Planejamento | [48 empty] | 0 |  | 7964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.6515 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 15577.3713 | 0 | 0%
Coordenador de projetos | [48 empty] | 0 |  | 7964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.6515 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 15577.3713 | 0 | 0%
Engenheiro de qualidade | [48 empty] | 0 |  | 7964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.6515 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 15577.3713 | 0 | 0%
Auxiliar de Engenharia | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Técnico em edificações | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Estagiário | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 64 |  | 1500 | Não aplicável ! |  |  |  |  | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 2521.2198 | 161358.0655 | 14.61%
Equipe de topografia terceirizada | [48 empty] | 6 | 10500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 10500 | 63000 | 5.705% | bar: 2018-04-01 to 2018-09-03
Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | QTD TOTAL | Sistema de contratação |  | Dissídio | Hora extra | Periculosidade | Outros | Encargos Sociais | EPI´s | Transporte | Alimentação | Ajuda de custo | Gratificações | Total Mensal | Total Global | %
[50 empty] | Pessoa Jurídica | CLT |  |  |  |  | 82.76% | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | [5 empty] | Cron. Vs Plataforma | time axis 1900-03-18 12:00 to 1904-03-14 12:00
Equipe segurança e medicina do trabalho | [62 empty] | 539659.4495 | 9.532% | TRUE
Engenheiro de segurança do trabalho | 1900-08-20 12:00: 0.5; 1900-09-20 12:00: 0.5; 1900-10-21 12:00: 0.5; 1900-11-21 12:00: 0.5; 1900-12-22 12:00: 0.5; 1901-01-22 12:00: 0.5; 1901-02-22 12:00: 0.5; 1901-03-25 12:00: 0.5; 1901-04-25 12:00: 0.5; 1901-05-26 12:00: 0.5; 1901-06-26 12:00: 0.5; 1901-07-27 12:00: 0.5; 1901-08-27 12:00: 0.5; 1901-09-27 12:00: 0.5; 1901-10-28 12:00: 0.5; 1901-11-28 12:00: 0.5; 1901-12-29 12:00: 0.5; 1902-01-29 12:00: 0.5; 1902-03-01 12:00: 0.5 | 9.5 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.3307 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 9245.5504 | 87832.7293 | 7.953%
Técnico de Segurança do Trabalho | [48 empty] | 32 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 178889.3558 | 16.2% | bar: 1900-03-18 12:00 to 1902-11-04 12:00
Carpinteiro de apoio | [48 empty] | 27 | 5450.5196 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 5450.5196 | 147164.0295 | 8.987% | bar: 1900-03-18 12:00 to 1902-06-02 12:00
Servente separador de entulho | [48 empty] | 27 | 4658.2717 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 4658.2717 | 125773.3349 | 7.68% | bar: 1900-03-18 12:00 to 1902-06-02 12:00
Médico do trabalho | [48 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 10000 | 0 | 0%
Enfermeiro | [48 empty] | 0 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 1800 | 0 | 0%
Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | QTD TOTAL | Sistema de contratação |  | Dissídio | Hora extra | Periculosidade | Outros | Encargos Sociais | EPI´s | Transporte | Alimentação | Ajuda de custo | Gratificações | Total Mensal | Total Global | %
[50 empty] | Pessoa Jurídica | CLT |  |  |  |  | 82.76% | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | [5 empty] | Cron. Vs Plataforma | time axis 2018-04-01 to 2022-03-28
Equipe administrativa | [62 empty] | 1337797.1145 | 23.63% | TRUE
Encarregado Administrativo | [48 empty] | 32 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379.5888 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 12900.8085 | 412825.8728 | 30.86% | bar: 2018-04-01 to 2020-11-17
Auxiliar Administrativo | [48 empty] | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 0 | 0%
Secretária | [48 empty] | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.1548 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 3214.3746 | 0 | 0%
Gerente de suprimentos | [48 empty] | 0 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379.5888 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 12900.8085 | 0 | 0%
Comprador Sênior | [48 empty] | 0 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.3307 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 9245.5504 | 0 | 0%
Comprador Júnior | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Auxiliar de compras | [48 empty] | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.1548 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 3214.3746 | 0 | 0%
Apontador | [48 empty] | 32 |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317.3613 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 6138.5811 | 196434.5946 | 14.68% | bar: 2018-04-01 to 2020-11-17
Almoxarife | [48 empty] | 32 |  | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317.3613 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 6138.5811 | 196434.5946 | 14.68% | bar: 2018-04-01 to 2020-11-17
Auxiliar de Almoxarife | [48 empty] | 32 |  | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.9694 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4128.1891 | 132102.0525 | 9.875% | bar: 2018-04-01 to 2020-11-17
Porteiro | [48 empty] | 0 | 4658.2717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4658.2717 | 0 | 0%
Vigia CLT | [48 empty] | 0 | 4658.2717 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 4658.2717 | 0 | 0%
Vigiilância terceirizada incluindo portaria | [48 empty] | 32 | 12500 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 12500 | 400000 | 29.9% | bar: 2018-04-01 to 2020-11-17
Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | TOTAL | Sistema de contratação |  | Dissídio | Hora extra | Periculosidade | Outros | Encargos Sociais | EPI´s | Transporte | Alimentação | Gratificações | Gratificações | Total Mensal | Total Global | %
[50 empty] | Pessoa Jurídica | CLT |  |  |  |  | 82.76% | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | [5 empty] | Cron. Vs Plataforma | time axis 2018-04-01 to 2022-03-28
Equipe produtiva | [62 empty] | 1637594.7595 | 28.93% | TRUE
Mestre de Obra | [48 empty] | 32 |  | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034.8468 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 16556.0666 | 529794.1313 | 32.35% | bar: 2018-04-01 to 2022-03-28
Encarregado geral | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Encarregado de formas | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Encarregado de concreto | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Encarregado de armação | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Encarregado de acabamento | [48 empty] | 22 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.3307 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 9245.5504 | 203402.1098 | 12.42% | bar: 2018-04-01 to 2022-03-28
Encarregado de transportes | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Encarregado de elétrica | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Encarregado de hidráulica | [48 empty] | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Oficial Superior - Bombeiro | [48 empty] | 0 | 6118.2712 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 6118.2712 | 0 | 0%
Oficial Superior - Carpinteiro Telhadista | [48 empty] | 0 | 6118.2712 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 6118.2712 | 0 | 0%
Oficial Superior - Eletricista | [48 empty] | 26 | 6118.2712 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 6118.2712 | 159075.0521 | 9.714% | bar: 2018-04-01 to 2022-03-28
Oficial Superior - Pedreiro de Acabamento | [48 empty] | 0 | 6118.2712 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 6118.2712 | 0 | 0%
Oficial Superior - Pintor | [48 empty] | 0 | 6118.2712 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 6118.2712 | 0 | 0%
Oficial - Armador | [48 empty] | 0 | 5450.5196 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 5450.5196 | 0 | 0%
Oficial - Carpinteiro | [48 empty] | 0 | 5450.5196 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 5450.5196 | 0 | 0%
Oficial - Pedreiro | [48 empty] | 0 | 5450.5196 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 5450.5196 | 0 | 0%
Oficial - Tubuleiro | [48 empty] | 0 | 5450.5196 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 5450.5196 | 0 | 0%
Oficial - Montador de Cimbramento | [48 empty] | 0 | 5450.5196 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 5450.5196 | 0 | 0%
Meio Oficial - Ajudante | [48 empty] | 0 | 4658.2717 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 4658.2717 | 0 | 0%
Servente carga e descarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 64 | 4658.2717 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 4658.2717 | 298129.3865 | 18.21%
Servente separador de entulho | [48 empty] | 32 | 4658.2717 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 4658.2717 | 149064.6933 | 9.103% | bar: 2018-04-01 to 2022-03-28
Servente serviços gerais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 64 | 4658.2717 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 4658.2717 | 298129.3865 | 18.21%
Descrição | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | TOTAL | Sistema de contratação |  | Dissídio | Hora extra | Periculosidade | Outros | Encargos Sociais | EPI´s | Transporte | Alimentação | Gratificações | Gratificações | Total Mensal | Total Global | %
[50 empty] | Pessoa Jurídica | CLT |  |  |  |  | 82.76% | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | Vide Sal. MOD | [5 empty] | Cron. Vs Plataforma | time axis 0 to 1903-12-27
Operadores | [62 empty] | 1041921.9056 | 18.4% | TRUE
Operador de trator tipo Bobcat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Operador de Retroescavadeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 0 | 0%
Motorista de caminhão basculante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 0 | 0%
Operador de Betoneira | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 198303.794 | 12.11%
Servente para abastecimento de betoneira | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4658.2717 |  | Vide salário MOD | [9 empty] | 4658.2717 | 428560.9931 | 26.17%
Operador de plataforma elevatória Mills / Orguel Gradal Skytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
Operador de empilhadeira de garfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 0 | 0%
Motorista de caminhão munk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 0 | 0%
Operador de guincho de coluna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 0 | 0%
Operador de mini-grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 0 | 0%
Operador de elevador de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.7323 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 4310.952 | 206925.6981 | 12.64%
Operador de Grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.7016 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 7417.9214 | 118686.7425 | 7.248%
Sinaleiro para operações com Grua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 89444.6779 | 5.462%
Operador de plataforma elevatória de passageiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.0726 | 76.9428 | 383.6469 | 560.63 |  |  | 5590.2924 | 0 | 0%
TOTAL MOI | [62 empty] | 5661331.2946
Segurança do Trabalho - Parâmetros legais | bar: 0 to 1900-06-03
Até 100 Homens: 1 técnico de segurança
De 100 até 250 Homens : 2 técnicos de segurança, 1 Médico e 1 Engº ( Tempo parcial )
De 250 a 500 Homens: 3 técnicos, 1 Médico e 1 Eng. (Tempo Parcial)
Acima de 500 Homens: 4 técnicos, 1 Médico e 1 Eng. (Tempo Integral)
Curva - S
Prazo de obra (Meses) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47
2 | Mês 1: 54.2%; Mês 2: 45.8%
3 | Mês 1: 22%; Mês 2: 61.3%; Mês 3: 16.7%
4 | Mês 1: 10.6%; Mês 2: 43.6%; Mês 3: 37.3%; Mês 4: 8.5%
5 | Mês 1: 6.3%; Mês 2: 27.6%; Mês 3: 39.3%; Mês 4: 21.6%; Mês 5: 5.2%
6 | Mês 1: 4.5%; Mês 2: 17.5%; Mês 3: 32.2%; Mês 4: 29.1%; Mês 5: 13.2%; Mês 6: 3.5%
7 | Mês 1: 3%; Mês 2: 11.9%; Mês 3: 24.8%; Mês 4: 28.3%; Mês 5: 20.3%; Mês 6: 9%; Mês 7: 2.7%
8 | Mês 1: 2.4%; Mês 2: 8.2%; Mês 3: 18.6%; Mês 4: 25%; Mês 5: 22.9%; Mês 6: 14.4%; Mês 7: 6.4%; Mês 8: 2.1%
9 | Mês 1: 1.8%; Mês 2: 6.4%; Mês 3: 13.7%; Mês 4: 21%; Mês 5: 22.1%; Mês 6: 17.9%; Mês 7: 10.4%; Mês 8: 5%; Mês 9: 1.7%
10 | Mês 1: 1.4%; Mês 2: 4.9%; Mês 3: 10.3%; Mês 4: 17.3%; Mês 5: 20.3%; Mês 6: 19%; Mês 7: 13.8%; Mês 8: 7.8%; Mês 9: 3.8%; Mês 10: 1.4%
11 | Mês 1: 1.2%; Mês 2: 4%; Mês 3: 8.1%; Mês 4: 13.8%; Mês 5: 17.8%; Mês 6: 18%; Mês 7: 15.3%; Mês 8: 11.2%; Mês 9: 6.2%; Mês 10: 3.2%; Mês 11: 1.2%
12 | Mês 1: 1%; Mês 2: 3.3%; Mês 3: 6.3%; Mês 4: 11.3%; Mês 5: 15.4%; Mês 6: 16.9%; Mês 7: 16%; Mês 8: 12.7%; Mês 9: 8.6%; Mês 10: 4.8%; Mês 11: 2.6%; Mês 12: 1.1%
13 | Mês 1: 0.9%; Mês 2: 2.7%; Mês 3: 5.3%; Mês 4: 7.8%; Mês 5: 14.3%; Mês 6: 15.4%; Mês 7: 15.2%; Mês 8: 14%; Mês 9: 10.5%; Mês 10: 6.7%; Mês 11: 4.1%; Mês 12: 2.1%; Mês 13: 1%
14 | Mês 1: 8%; Mês 2: 2.2%; Mês 3: 4.5%; Mês 4: 7.4%; Mês 5: 10.9%; Mês 6: 13.9%; Mês 7: 14.5%; Mês 8: 13.8%; Mês 9: 11.8%; Mês 10: 8.5%; Mês 11: 5.6%; Mês 12: 3.4%; Mês 13: 1.8%; Mês 14: 0.9%
15 | Mês 1: 0.7%; Mês 2: 2%; Mês 3: 3.6%; Mês 4: 6.3%; Mês 5: 9.3%; Mês 6: 12%; Mês 7: 13.5%; Mês 8: 13.2%; Mês 9: 12.6%; Mês 10: 9.7%; Mês 11: 7.1%; Mês 12: 4.8%; Mês 13: 2.8%; Mês 14: 1.6%; Mês 15: 0.8%
16 | Mês 1: 0.7%; Mês 2: 1.7%; Mês 3: 3.2%; Mês 4: 5%; Mês 5: 8%; Mês 6: 10.6%; Mês 7: 12.5%; Mês 8: 12.5%; Mês 9: 12.2%; Mês 10: 10.7%; Mês 11: 9.4%; Mês 12: 5%; Mês 13: 3.9%; Mês 14: 2.5%; Mês 15: 1.4%; Mês 16: 0.7%
17 | Mês 1: 0.6%; Mês 2: 1.5%; Mês 3: 2.8%; Mês 4: 4.4%; Mês 5: 6.6%; Mês 6: 9.2%; Mês 7: 11.2%; Mês 8: 12%; Mês 9: 11.5%; Mês 10: 11.3%; Mês 11: 9.3%; Mês 12: 7.1%; Mês 13: 5%; Mês 14: 3.4%; Mês 15: 2.2%; Mês 16: 1.2%; Mês 17: 0.7%
18 | Mês 1: 0.5%; Mês 2: 1.3%; Mês 3: 2.5%; Mês 4: 3.9%; Mês 5: 5.7%; Mês 6: 8.9%; Mês 7: 10%; Mês 8: 10.1%; Mês 9: 11.3%; Mês 10: 10.9%; Mês 11: 9.8%; Mês 12: 8%; Mês 13: 6.1%; Mês 14: 4.3%; Mês 15: 3%; Mês 16: 2%; Mês 17: 1.1%; Mês 18: 0.6%
19 | Mês 1: 0.5%; Mês 2: 1.1%; Mês 3: 2.2%; Mês 4: 3.4%; Mês 5: 5%; Mês 6: 6.9%; Mês 7: 8.9%; Mês 8: 10.1%; Mês 9: 10.7%; Mês 10: 10.5%; Mês 11: 9.9%; Mês 12: 8.9%; Mês 13: 0.7%; Mês 14: 5.2%; Mês 15: 3.8%; Mês 16: 2.6%; Mês 17: 1.7%; Mês 18: 1.1%; Mês 19: 0.5%
20 | Mês 1: 0.4%; Mês 2: 1%; Mês 3: 1.9%; Mês 4: 3%; Mês 5: 4.3%; Mês 6: 6%; Mês 7: 7.9%; Mês 8: 9.4%; Mês 9: 10.1%; Mês 10: 10.2%; Mês 11: 9.9%; Mês 12: 9.1%; Mês 13: 7.7%; Mês 14: 6.1%; Mês 15: 4.5%; Mês 16: 3.3%; Mês 17: 2.3%; Mês 18: 1.5%; Mês 19: 0.9%; Mês 20: 0.5%
21 | Mês 1: 0.4%; Mês 2: 0.9%; Mês 3: 1.7%; Mês 4: 2.7%; Mês 5: 3.9%; Mês 6: 5.3%; Mês 7: 7%; Mês 8: 8.4%; Mês 9: 9.4%; Mês 10: 9.6%; Mês 11: 9.5%; Mês 12: 9.2%; Mês 13: 7.8%; Mês 14: 7.1%; Mês 15: 5.4%; Mês 16: 4%; Mês 17: 2.9%; Mês 18: 2.1%; Mês 19: 1.4%; Mês 20: 0.8%; Mês 21: 0.5%
22 | Mês 1: 0.4%; Mês 2: 0.8%; Mês 3: 1.6%; Mês 4: 2.4%; Mês 5: 3.4%; Mês 6: 4.7%; Mês 7: 6.2%; Mês 8: 7.6%; Mês 9: 8.6%; Mês 10: 9.2%; Mês 11: 9.3%; Mês 12: 8.7%; Mês 13: 8.6%; Mês 14: 7.3%; Mês 15: 6%; Mês 16: 4.7%; Mês 17: 3.5%; Mês 18: 2.6%; Mês 19: 1.9%; Mês 20: 1.3%; Mês 21: 0.7%; Mês 22: 0.5%
23 | Mês 1: 0.3%; Mês 2: 0.8%; Mês 3: 1.5%; Mês 4: 2.1%; Mês 5: 3.1%; Mês 6: 4.1%; Mês 7: 5.4%; Mês 8: 6.9%; Mês 9: 8.1%; Mês 10: 8.6%; Mês 11: 8.9%; Mês 12: 8.6%; Mês 13: 8.5%; Mês 14: 7.6%; Mês 15: 6.7%; Mês 16: 5.3%; Mês 17: 4%; Mês 18: 3.2%; Mês 19: 2.3%; Mês 20: 1.7%; Mês 21: 1.1%; Mês 22: 0.8%; Mês 23: 0.4%
24 | Mês 1: 0.3%; Mês 2: 0.8%; Mês 3: 1.3%; Mês 4: 1.9%; Mês 5: 2.7%; Mês 6: 3.6%; Mês 7: 5%; Mês 8: 6.3%; Mês 9: 7.3%; Mês 10: 8.1%; Mês 11: 8.4%; Mês 12: 8.5%; Mês 13: 8.3%; Mês 14: 8.2%; Mês 15: 6.4%; Mês 16: 5.8%; Mês 17: 4.9%; Mês 18: 3.7%; Mês 19: 3.1%; Mês 20: 1.7%; Mês 21: 1.5%; Mês 22: 1.1%; Mês 23: 0.7%; Mês 24: 0.4%
25 | Mês 1: 3.842%; Mês 2: 1.179%; Mês 3: 1.516%; Mês 4: 1.934%; Mês 5: 2.439%; Mês 6: 3.034%; Mês 7: 3.71%; Mês 8: 4.444%; Mês 9: 5.192%; Mês 10: 5.892%; Mês 11: 6.47%; Mês 12: 6.854%; Mês 13: 6.989%; Mês 14: 6.854%; Mês 15: 6.47%; Mês 16: 5.892%; Mês 17: 5.192%; Mês 18: 4.444%; Mês 19: 3.71%; Mês 20: 3.034%; Mês 21: 2.439%; Mês 22: 1.934%; Mês 23: 1.516%; Mês 24: 1.179%; Mês 25: 3.842%
26 | Mês 1: 3.802%; Mês 2: 1.117%; Mês 3: 1.423%; Mês 4: 1.8%; Mês 5: 2.254%; Mês 6: 2.789%; Mês 7: 3.398%; Mês 8: 4.066%; Mês 9: 4.759%; Mês 10: 5.429%; Mês 11: 6.016%; Mês 12: 6.455%; Mês 13: 6.69%; Mês 14: 6.69%; Mês 15: 6.455%; Mês 16: 6.016%; Mês 17: 5.429%; Mês 18: 4.759%; Mês 19: 4.066%; Mês 20: 3.398%; Mês 21: 2.789%; Mês 22: 2.254%; Mês 23: 1.8%; Mês 24: 1.423%; Mês 25: 1.117%; Mês 26: 3.802%
27 | Mês 1: 3.766%; Mês 2: 1.061%; Mês 3: 1.341%; Mês 4: 1.682%; Mês 5: 2.092%; Mês 6: 2.574%; Mês 7: 3.125%; Mês 8: 3.732%; Mês 9: 4.372%; Mês 10: 5.007%; Mês 11: 5.588%; Mês 12: 6.058%; Mês 13: 6.365%; Mês 14: 6.472%; Mês 15: 6.365%; Mês 16: 6.058%; Mês 17: 5.588%; Mês 18: 5.007%; Mês 19: 4.372%; Mês 20: 3.732%; Mês 21: 3.125%; Mês 22: 2.574%; Mês 23: 2.092%; Mês 24: 1.682%; Mês 25: 1.341%; Mês 26: 1.061%; Mês 27: 3.766%
28 | Mês 1: 3.733%; Mês 2: 1.01%; Mês 3: 1.266%; Mês 4: 1.577%; Mês 5: 1.949%; Mês 6: 2.385%; Mês 7: 2.884%; Mês 8: 3.438%; Mês 9: 4.027%; Mês 10: 4.624%; Mês 11: 5.188%; Mês 12: 5.672%; Mês 13: 6.028%; Mês 14: 6.218%; Mês 15: 6.218%; Mês 16: 6.028%; Mês 17: 5.672%; Mês 18: 5.188%; Mês 19: 4.624%; Mês 20: 4.027%; Mês 21: 3.438%; Mês 22: 2.884%; Mês 23: 2.385%; Mês 24: 1.949%; Mês 25: 1.577%; Mês 26: 1.266%; Mês 27: 1.01%; Mês 28: 3.733%
29 | 3.702% | 0.9635% | 1.199% | 1.483% | 1.822% | 2.218% | 2.672% | 3.177% | 3.719% | 4.277% | 4.819% | 5.304% | 5.69% | 5.941% | 6.027% | 5.941% | 5.69% | 5.304% | 4.819% | 4.277% | 3.719% | 3.177% | 2.672% | 2.218% | 1.822% | 1.483% | 1.199% | 0.9635% | 3.702%
30 | 3.673% | 0.921% | 1.138% | 1.399% | 1.708% | 2.07% | 2.483% | 2.945% | 3.444% | 3.964% | 4.479% | 4.956% | 5.359% | 5.652% | 5.807% | 5.807% | 5.652% | 5.359% | 4.956% | 4.479% | 3.964% | 3.444% | 2.945% | 2.483% | 2.07% | 1.708% | 1.399% | 1.138% | 0.921% | 3.673%
31 | 3.647% | 0.882% | 1.083% | 1.323% | 1.607% | 1.937% | 2.315% | 2.738% | 3.198% | 3.681% | 4.168% | 4.632% | 5.04% | 5.362% | 5.568% | 5.639% | 5.568% | 5.362% | 5.04% | 4.632% | 4.168% | 3.681% | 3.198% | 2.738% | 2.315% | 1.937% | 1.607% | 1.323% | 1.083% | 0.882% | 3.647%
32 | 3.622% | 0.8461% | 1.032% | 1.254% | 1.515% | 1.818% | 2.164% | 2.552% | 2.976% | 3.426% | 3.884% | 4.33% | 4.737% | 5.075% | 5.319% | 5.447% | 5.447% | 5.319% | 5.075% | 4.737% | 4.33% | 3.884% | 3.426% | 2.976% | 2.552% | 2.164% | 1.818% | 1.515% | 1.254% | 1.032% | 0.8461% | 3.622%
33 | 3.599% | 0.8129% | 0.9862% | 1.191% | 1.432% | 1.711% | 2.029% | 2.386% | 2.777% | 3.195% | 3.625% | 4.051% | 4.45% | 4.797% | 5.067% | 5.239% | 5.298% | 5.239% | 5.067% | 4.797% | 4.45% | 4.051% | 3.625% | 3.195% | 2.777% | 2.386% | 2.029% | 1.711% | 1.432% | 1.191% | 0.9862% | 0.8129% | 3.599%
34 | 3.577% | 0.7822% | 0.9438% | 1.134% | 1.357% | 1.614% | 1.908% | 2.236% | 2.598% | 2.986% | 3.389% | 3.794% | 4.182% | 4.53% | 4.817% | 5.022% | 5.129% | 5.129% | 5.022% | 4.817% | 4.53% | 4.182% | 3.794% | 3.389% | 2.986% | 2.598% | 2.236% | 1.908% | 1.614% | 1.357% | 1.134% | 0.9438% | 0.7822% | 3.577%
35 | 3.557% | 0.7536% | 0.9046% | 1.082% | 1.288% | 1.526% | 1.797% | 2.101% | 2.436% | 2.796% | 3.174% | 3.557% | 3.931% | 4.276% | 4.573% | 4.802% | 4.946% | 4.996% | 4.946% | 4.802% | 4.573% | 4.276% | 3.931% | 3.557% | 3.174% | 2.796% | 2.436% | 2.101% | 1.797% | 1.526% | 1.288% | 1.082% | 0.9046% | 0.7536% | 3.557%
36 | 3.538% | 0.727% | 0.8685% | 1.034% | 1.226% | 1.447% | 1.697% | 1.979% | 2.289% | 2.624% | 2.977% | 3.34% | 3.698% | 4.036% | 4.337% | 4.582% | 4.756% | 4.846% | 4.846% | 4.756% | 4.582% | 4.337% | 4.036% | 3.698% | 3.34% | 2.977% | 2.624% | 2.289% | 1.979% | 1.697% | 1.447% | 1.226% | 1.034% | 0.8685% | 0.727% | 3.538%
37 | 3.52% | 0.7022% | 0.8349% | 0.9896% | 1.169% | 1.374% | 1.606% | 1.867% | 2.155% | 2.467% | 2.798% | 3.14% | 3.482% | 3.81% | 4.11% | 4.366% | 4.561% | 4.684% | 4.726% | 4.684% | 4.561% | 4.366% | 4.11% | 3.81% | 3.482% | 3.14% | 2.798% | 2.467% | 2.155% | 1.867% | 1.606% | 1.374% | 1.169% | 0.9896% | 0.8349% | 0.7022% | 3.52%
38 | 3.503% | 0.679% | 0.8038% | 0.9487% | 1.116% | 1.307% | 1.523% | 1.766% | 2.033% | 2.324% | 2.634% | 2.956% | 3.281% | 3.599% | 3.895% | 4.156% | 4.367% | 4.515% | 4.592% | 4.592% | 4.515% | 4.367% | 4.156% | 3.895% | 3.599% | 3.281% | 2.956% | 2.634% | 2.324% | 2.033% | 1.766% | 1.523% | 1.307% | 1.116% | 0.9487% | 0.8038% | 0.679% | 3.503%
39 | 3.487% | 0.6572% | 0.7748% | 0.9108% | 1.067% | 1.246% | 1.447% | 1.673% | 1.922% | 2.194% | 2.484% | 2.787% | 3.096% | 3.401% | 3.691% | 3.954% | 4.175% | 4.343% | 4.448% | 4.484% | 4.448% | 4.343% | 4.175% | 3.954% | 3.691% | 3.401% | 3.096% | 2.787% | 2.484% | 2.194% | 1.922% | 1.673% | 1.447% | 1.246% | 1.067% | 0.9108% | 0.7748% | 0.6572% | 3.487%
40 | 3.472% | 0.6368% | 0.7477% | 0.8756% | 1.022% | 1.189% | 1.378% | 1.588% | 1.821% | 2.074% | 2.346% | 2.631% | 2.924% | 3.217% | 3.499% | 3.76% | 3.987% | 4.17% | 4.298% | 4.364% | 4.364% | 4.298% | 4.17% | 3.987% | 3.76% | 3.499% | 3.217% | 2.924% | 2.631% | 2.346% | 2.074% | 1.821% | 1.588% | 1.378% | 1.189% | 1.022% | 0.8756% | 0.7477% | 0.6368% | 3.472%
41 | 3.458% | 0.6176% | 0.7224% | 0.8429% | 0.9806% | 1.137% | 1.313% | 1.51% | 1.728% | 1.965% | 2.219% | 2.488% | 2.765% | 3.045% | 3.318% | 3.575% | 3.805% | 3.998% | 4.144% | 4.235% | 4.266% | 4.235% | 4.144% | 3.998% | 3.805% | 3.575% | 3.318% | 3.045% | 2.765% | 2.488% | 2.219% | 1.965% | 1.728% | 1.51% | 1.313% | 1.137% | 0.9806% | 0.8429% | 0.7224% | 0.6176% | 3.458%
42 | 3.445% | 0.5994% | 0.6986% | 0.8123% | 0.942% | 1.089% | 1.254% | 1.438% | 1.642% | 1.864% | 2.103% | 2.356% | 2.618% | 2.885% | 3.148% | 3.4% | 3.63% | 3.83% | 3.989% | 4.1% | 4.157% | 4.157% | 4.1% | 3.989% | 3.83% | 3.63% | 3.4% | 3.148% | 2.885% | 2.618% | 2.356% | 2.103% | 1.864% | 1.642% | 1.438% | 1.254% | 1.089% | 0.942% | 0.8123% | 0.6986% | 0.5994% | 3.445%
43 | 3.432% | 0.5823% | 0.6763% | 0.7838% | 0.906% | 1.044% | 1.199% | 1.372% | 1.563% | 1.771% | 1.995% | 2.234% | 2.482% | 2.736% | 2.989% | 3.234% | 3.463% | 3.666% | 3.835% | 3.962% | 4.041% | 4.068% | 4.041% | 3.962% | 3.835% | 3.666% | 3.463% | 3.234% | 2.989% | 2.736% | 2.482% | 2.234% | 1.995% | 1.771% | 1.563% | 1.372% | 1.199% | 1.044% | 0.906% | 0.7838% | 0.6763% | 0.5823% | 3.432%
44 | 3.419% | 0.5662% | 0.6554% | 0.7571% | 0.8725% | 1.003% | 1.149% | 1.311% | 1.49% | 1.685% | 1.896% | 2.121% | 2.356% | 2.598% | 2.84% | 3.078% | 3.303% | 3.507% | 3.683% | 3.822% | 3.919% | 3.969% | 3.969% | 3.919% | 3.822% | 3.683% | 3.507% | 3.303% | 3.078% | 2.84% | 2.598% | 2.356% | 2.121% | 1.896% | 1.685% | 1.49% | 1.311% | 1.149% | 1.003% | 0.8725% | 0.7571% | 0.6554% | 0.5662% | 3.419%
45 | 3.408% | 0.5508% | 0.6356% | 0.7321% | 0.8412% | 0.964% | 1.101% | 1.254% | 1.423% | 1.606% | 1.805% | 2.017% | 2.239% | 2.469% | 2.701% | 2.93% | 3.151% | 3.354% | 3.534% | 3.683% | 3.795% | 3.864% | 3.887% | 3.864% | 3.795% | 3.683% | 3.534% | 3.354% | 3.151% | 2.93% | 2.701% | 2.469% | 2.239% | 2.017% | 1.805% | 1.606% | 1.423% | 1.254% | 1.101% | 0.964% | 0.8412% | 0.7321% | 0.6356% | 0.5508% | 3.408%
46 | 3.397% | 0.5363% | 0.617% | 0.7085% | 0.8118% | 0.9279% | 1.058% | 1.202% | 1.36% | 1.533% | 1.72% | 1.92% | 2.13% | 2.348% | 2.571% | 2.792% | 3.006% | 3.208% | 3.39% | 3.545% | 3.668% | 3.753% | 3.797% | 3.797% | 3.753% | 3.668% | 3.545% | 3.39% | 3.208% | 3.006% | 2.792% | 2.571% | 2.348% | 2.13% | 1.92% | 1.72% | 1.533% | 1.36% | 1.202% | 1.058% | 0.9279% | 0.8118% | 0.7085% | 0.617% | 0.5363% | 3.397%
47 | 3.386% | 0.5225% | 0.5994% | 0.6864% | 0.7843% | 0.8942% | 1.017% | 1.152% | 1.302% | 1.465% | 1.641% | 1.83% | 2.029% | 2.237% | 2.449% | 2.661% | 2.87% | 3.068% | 3.25% | 3.41% | 3.542% | 3.64% | 3.701% | 3.722% | 3.701% | 3.64% | 3.542% | 3.41% | 3.25% | 3.068% | 2.87% | 2.661% | 2.449% | 2.237% | 2.029% | 1.83% | 1.641% | 1.465% | 1.302% | 1.152% | 1.017% | 0.8942% | 0.7843% | 0.6864% | 0.5994% | 0.5225% | 3.386%
48 | 3.376% | 0.5094% | 0.5828% | 0.6655% | 0.7585% | 0.8626% | 0.9785% | 1.107% | 1.248% | 1.402% | 1.568% | 1.747% | 1.935% | 2.132% | 2.335% | 2.539% | 2.741% | 2.935% | 3.116% | 3.279% | 3.417% | 3.526% | 3.601% | 3.639% | 3.639% | 3.601% | 3.526% | 3.417% | 3.279% | 3.116% | 2.935% | 2.741% | 2.539% | 2.335% | 2.132% | 1.935% | 1.747% | 1.568% | 1.402% | 1.248% | 1.107% | 0.9785% | 0.8626% | 0.7585% | 0.6655% | 0.5828% | 0.5094%

## 5 Cron.Equip.
1 | Cliente: Mar Incorporações | [52 empty] | Plataforma de orçamento
| Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa | [52 empty] | CRONOGRAMA EQUIPAMENTOS
| Descrição | Unid | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | LOCAÇÃO |  | AQUISIÇÃO |  | Total Global | %
|  |  | 2018-04-01 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 2018-07-03 | 2018-08-03 | 2018-09-03 | 2018-10-04 | 2018-11-04 | 2018-12-05 | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 2019-03-08 | 2019-04-08 | 2019-05-09 | 2019-06-09 | 2019-07-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 2019-12-12 | 2020-01-12 | 2020-02-12 | 2020-03-14 | 2020-04-14 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 2020-07-16 | 2020-08-16 | 2020-09-16 | 2020-10-17 | 2020-11-17 | 2020-12-18 | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 2021-03-21 | 2021-04-21 | 2021-05-22 | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 2021-09-23 | 2021-10-24 | 2021-11-24 | 2021-12-25 | 2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | TOTAL | Custo mensal | TOTAL | Custo Unitário |  |  | Qtd Adotado | R$ Adotado | Cron. Vs Plataforma
| Equipamentos para movimento de terra | [53 empty] | 3600 | 0.1477% |  |  | TRUE
| Compactador manual tipo sapo | MÊS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 20 | 180 |  |  | 3600 | 0.3096% | 20 | 180
| Moto-bomba tipo sapo para drenagem de valas | MÊS | [48 empty] | 0 | 120 |  |  | 0 | 0% | 0 | 120
| Trator Bob cat (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 9000
| Retroescavadeira (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 12000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 12000
| Caminhão basculante (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 9000
| Equipamentos para produção civil e cumprimento da NR-18 | [53 empty] | 438993.8959 | 18.01% |  |  | TRUE
| Concreto armado moldado in loco | [53 empty] | 29000 | 1.19%
| Vibrador - Mangote Vibrador | MÊS |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [27 empty] | 60 | 90 |  |  | 5400 | 0.4644% | 60 | 90
| Vibrador - Motor | MÊS |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [27 empty] | 60 | 90 |  |  | 5400 | 0.4644% | 60 | 90
| Serra Policorte para central de armação | MÊS |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 40 | 190 |  |  | 7600 | 0.6536% | 40 | 190
| Serra de bancada para central de formas | MÊS |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 40 | 190 |  |  | 7600 | 0.6536% | 40 | 190
| Serra manual para ajuste local de formas | MÊS |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 40 | 75 |  |  | 3000 | 0.258% | 40 | 75
| Demolições | [53 empty] | 31600 | 1.296%
| Martelete Elétrico 30Kg | MÊS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 64 | 250 |  |  | 16000 | 1.376% | 64 | 250
| Martelete Pneumático | MÊS | [48 empty] | 0 | 650 |  |  | 0 | 0% | 0 | 650
| Perfuratriz elétrica de impacto para concreto | MÊS | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 24 | 650 |  |  | 15600 | 1.342% | 24 | 650
| Alvenaria e acabamentos | [53 empty] | 51260 | 2.103%
| Argamassadeira elétrica | MÊS | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 18 | 350 |  |  | 6300 | 0.5418% | 18 | 350
| Betoneira elétrica cap. 320 L (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 280 |  |  | 0 | 0% | 0 | 280
| Betoneira elétrica cap. 580L com carregador (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 46 | 480 |  |  | 22080 | 1.899% | 46 | 480
| Pistola de pinos Walsiwa ou similar | UNID | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [24 empty] | 48 | 65 |  |  | 3120 | 0.7107% | 48 | 65
| Equipamento para pintura a pistola | MÊS | [48 empty] | 0 | 190 |  |  | 0 | 0% | 0 | 190
| Lixadeira manual | UNID | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [24 empty] | 48 | 65 |  |  | 3120 | 0.7107% | 48 | 65
| Furadeira de impacto 550W/110v com mandril Ø1/2" Makita, Bosh ou similar - Aquisição | UNID | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 128 | 65 |  |  | 8320 | 1.895% | 128 | 65
| Serra mármore 1400w/220v Makita, Bosh ou similar - Aquisição | UNID | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 128 | 65 |  |  | 8320 | 1.895% | 128 | 65
| Bandeja primária (largura 330cm) | [49 empty] | Nº de bandejas = | 1 |  |  | 121097.4913 | 4.967%
| Locação mensal de mão francesa primária | UNID X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 8 |  |  | 37312 | 3.209% | 4664 | 8
| Mão-de-obra de montagem | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.2148 | 34.4618 |  |  | 38535.6808 | 3.314% | 1118.2148 | 34.4618
| Mão-de-obra de desmontagem | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.8842 | 34.4618 |  |  | 24084.8005 | 2.071% | 698.8842 | 34.4618
| Madeiramento | M2 | [9 empty] | 698.8842 | [5 empty] | 209.6653 |  |  |  | 0 |  | 209.6653 | [26 empty] | 1118.2148 | 18.9275 |  |  | 21165.01 | 1.82% | 1118.2148 | 18.9275
| Bandeja secundária (largura 220cm) | [49 empty] | Nº de bandejas = | 1 |  |  | 153484.1146 | 6.296%
| Locação mensal de mão francesa secundária | UNID X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 278 | 132 | 264 | 132 | 264 | 132 | 264 | 132 | 268 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 8 |  |  | 19440 | 1.672% | 2430 | 8
| Mão-de-obra de montagem | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.628 | 0 | 289.586 | 0 | 289.762 | 0 | 289.762 | 0 | 289.762 | 0 | 297.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.248 | 34.4618 |  |  | 61247.1446 | 5.267% | 1777.248 | 34.4618
| Mão-de-obra de desmontagem | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.628 | 0 | 289.586 | 0 | 289.762 | 0 | 289.762 | 0 | 289.762 | 0 | 297.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.248 | 34.4618 |  |  | 61247.1446 | 5.267% | 1777.248 | 34.4618
| Madeiramento | M2 | [11 empty] | 320.628 |  | 289.586 | [34 empty] | 610.214 | 18.9275 |  |  | 11549.8255 | 0.9933% | 610.214 | 18.9275
| Andaime para serviços internos | [49 empty] | Nº de andaimes = | 1 |  |  | 52552.29 | 4.52%
| Locação mensal | M2 X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15014.94 | 3.5 |  |  | 52552.29 | 4.52% | 15014.94 | 3.5
| Mão-de-obra de montagem | M2 | [48 empty] | 0 | 6.8924 |  |  | 0 | 0% | 0 | 6.8924
| Mão-de-obra de desmontagem | M2 | [48 empty] | 0 | 6.8924 |  |  | 0 | 0% | 0 | 6.8924
| Madeiramento | M2 | [48 empty] | 0 | 17.049 |  |  | 0 | 0% | 0 | 17.049
| Equipamentos para apoio logístico | [53 empty] | 1162780 | 47.7% |  |  | TRUE
| Transporte horizontal | [53 empty] | 0 | 0%
| Plataforma elevatória Mills/Orguel Gradal (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 12000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 12000
| Empilhadeira de Garfo (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 9000
| Munck (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 9000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 9000
| Transporte horizontal | [53 empty] | 0 | 0%
| Guincho de coluna (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 280 |  |  | 0 | 0% | 0 | 280
| Guincho mini-grua (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 650 |  |  | 0 | 0% | 0 | 650
| Elevador provisório - Tração por cabos | [49 empty] | Nº de elevadores = | 1 |  |  | 0 | 0%
| Locação mensal | M X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 |  |  | 0 | 0% | 0 | 5200
| Locacao de cancelas | UNID X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0% | 0 | 60
| Mão-de-obra de montagem | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | 0 | 0% | 0 | 150
| Cabo de tracao para elevador de obra | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0% | 0 | 35
| Acessórios para montagem | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0% | 0 | 35
| Mão-de-obra de desmontagem | M | [48 empty] | 0 | 100 |  |  | 0 | 0% | 0 | 100
| Protecao do fosso do elevador e varandas | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0% | 0 | 50
| Bases de concreto para instalação da torre e motor | VB | [48 empty] | 0 | 2500 |  |  | 0 | 0% | 0 | 2500
| Elevador provisório - Tração por cremalheira | [49 empty] | Nº de elevadores = | 2 |  |  | 470780 | 40.49%
| Locação mensal | M X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6500 |  |  | 312000 | 26.83% | 48 | 6500
| Locacao de cancelas | UNID X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 60 |  |  | 61920 | 5.325% | 1032 | 60
| Mão-de-obra de montagem | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 9.24 | 12.42 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.04 | 150 |  |  | 24156 | 2.077% | 161.04 | 150
| Mão-de-obra de desmontagem | M | [29 empty] | 80.52 | [18 empty] | 161.04 | 100 |  |  | 16104 | 1.385% | 161.04 | 100
| Protecao do fosso do elevador e varandas | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 50 |  |  | 51600 | 4.438% | 1032 | 50
| Bases de concreto para instalação da torre e motor | VB | [6 empty] | 1 | [41 empty] | 2 | 2500 |  |  | 5000 | 0.43% | 2 | 2500
| Gruas | [53 empty] | 692000 | 28.38%
| Locação mensal | MÊS | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 16 | 35000 |  |  | 560000 | 48.16% | 16 | 35000
| Consultoria do calculista estrutural | VB | [5 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 15000 |  |  | 15000 | 1.29% | 1 | 15000
| Frete | VB | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [27 empty] | 2 | 6000 |  |  | 12000 | 1.032% | 2 | 6000
| Fundação | VB | [5 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 10000 |  |  | 10000 | 0.86% | 1 | 10000
| Mão-de-obra de montagem | M | [5 empty] | 1 | [42 empty] | 1 | 20000 |  |  | 20000 | 1.72% | 1 | 20000
| Acessórios para montagem | M | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | 4 | 10000 |  |  | 40000 | 3.44% | 4 | 10000
| Telescopagem | M | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [30 empty] | 3 | 5000 |  |  | 15000 | 1.29% | 3 | 5000
| Manutenção mensal | VB | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 16 |  |  |  | 0 | 0% | 16 | 0
| Mão-de-obra de desmontagem | M | [20 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | 20000 |  |  | 20000 | 1.72% | 1 | 20000
| Veículos | [53 empty] | 0 | 0%
| Automóvel popular 4 lugares | MÊS | [48 empty] | 0 | 2500 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 2500
| Pick-up pequena (Saveiro, Fiorino, etc.) | MÊS | [48 empty] | 0 | 3500 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 3500
| Caminhão pequeno (F-1000, Mercedes-Benz-608, etc.) | MÊS | [48 empty] | 0 | 4500 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 4500
| Aluguel de veículo | DIA | [48 empty] | 0 | 190 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 190
| Equipamentos para execução de fachadas | [53 empty] | 534702.6274 | 21.93% |  |  | TRUE
| Diversos | [53 empty] | 3360 | 0.289%
| Serra para corte de juntas em fachadas | MÊS | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 14 | 240 |  |  | 3360 | 0.289% | 14 | 240
| Plataforma elevatória com caçamba para operador (Operador no cronograma de MOI) | MÊS | [48 empty] | 0 | 12000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 12000
| Andaime fachadeiro | [49 empty] | Nº de andaimes = | 1 |  |  | 229354.1891 | 19.72%
| Locação mensal | M2 X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29014.4862 | 3.5 |  |  | 101550.7019 | 8.733% | 29014.4862 | 3.5
| Mão-de-obra de montagem | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.9266 | 6.8924 |  |  | 28568.3168 | 2.457% | 4144.9266 | 6.8924
| Mão-de-obra de desmontagem | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.9266 | 6.8924 |  |  | 28568.3168 | 2.457% | 4144.9266 | 6.8924
| Madeiramento | M2 | [25 empty] | 4144.9266 | [22 empty] | 4144.9266 | 17.049 |  |  | 70666.8537 | 6.077% | 4144.9266 | 17.049
| Entelamento de fachada | M2 | [48 empty] | 0 | 3.675 |  |  | 0 | 0% | 0 | 3.675
| Plataforma suspensa | [49 empty] | Nº de andaimes = | 1 |  |  | 301988.4383 | 25.97%
| Locação mensal | M X MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 250 |  |  | 238000 | 20.47% | 952 | 250
| Mão-de-obra de montagem | VB | [25 empty] | 23 | [22 empty] | 23 | 367.5924 |  |  | 8454.6254 | 0.7271% | 23 | 367.5924
| Mão-de-obra de desmontagem | VB | [30 empty] | 23 | [17 empty] | 23 | 367.5924 |  |  | 8454.6254 | 0.7271% | 23 | 367.5924
| Acessórios para montagem | VB | [25 empty] | 23 | [22 empty] | 23 | 350 |  |  | 8050 | 0.6923% | 23 | 350
| Entelamento de fachada | M2 | [25 empty] | 10620.1871 | [22 empty] | 10620.1871 | 3.675 |  |  | 39029.1875 | 3.357% | 10620.1871 | 3.675
| Limpeza permanente de obras | [53 empty] | 297838.0449 | 12.22% |  |  | TRUE
| Caçamba para limpeza permanente de obra - Conforme referência bibliográfica utilizada para elaboração de planos de gestão de resíduos, pode-se utilizar para estimativa de volume total o "índice de geração de resíduo" de 0,089m3 / m2 bruto de obra (Neto, 2007) | UNID | 812 | [47 empty] | 812 | 350 |  |  | 284200 | 24.44% | 812 | 350
| Caminhão basculante para bota-fora, capacidade 6m3, incluindo motorista e combustível | MÊS | [48 empty] | 0 | 150 |  |  | 0 | 0% | 0 | 150
| Duto para entulho | M | [48 empty] | 0 |  | 173.64 | 78.5421 | 13638.0449 | 1.173% | 173.64 | 78.5421
| TOTAL EQUIPAMENTOS | [53 empty] | 2437914.5682

## 5.1 Bandejas
BANDEJAS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Corte esquemático | Pavimento | Perímetro | Área Construída | Bandeja Apara-Lixo (L=330cm) (NR-18 18.13) - Aluguel mensal - A bandeja apara-lixo é montada na primeira laje acima do solo. Ela fica fixa na base do edifício até a conclusão da fachada | [47 empty] | Bandeja Apara-Lixo (L=330cm) - Montagem (Perimetro do pavimento x largura da bandeja) | [47 empty] | Bandeja Apara-Lixo (L=330cm) - Desmontagem | [47 empty] | Bandeja Salva-vidas (L=220cm) - Aluguel mensal - A bandeja salva vidas é montada na 3º laje acima da salva-vidas. Ela sobe a cada vez que o edifício sobe 3 lajes. É desmontada com o término da alvenaria. | [47 empty] | Bandeja Salva-vidas (L=220cm) - Montagem (Perimetro do pavimento x largura da bandeja) | [47 empty] | Bandeja Salva-vidas (L=220cm) - Desmontagem
| Total | 3905.6849 | 27013.9104 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48
| COBERTURA | 81.69 | 230.4805
| CX. D'AGUA | 81.69 | 230.4805
| BARRILETE | 128.16 | 761.8711
| 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR | 128.08 | 758.2967
| 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR | 128.08 | 758.2967
| 17º PAVTO - TIPO | 135.34 | 740.58 | [165 empty] | 136 | 136 | 136 | [45 empty] | 297.748 | [49 empty] | 297.748
| 16º PAVTO - TIPO | 135.34 | 740.58
| 15º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395
| 14º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395 | [163 empty] | 132 | 132 | 132 | [45 empty] | 289.762 | [49 empty] | 289.762
| 13º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 749.4395
| 12º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395
| 11º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395 | [161 empty] | 132 | 132 | 132 | [45 empty] | 289.762 | [49 empty] | 289.762
| 10º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395
| 9º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395
| 8º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 749.4395 | [159 empty] | 132 | 132 | 132 | [45 empty] | 289.762 | [49 empty] | 289.762
| 7º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395
| 6º PAVTO - TIPO | 131.63 | 749.1587
| 5º PAVTO - TIPO | 131.63 | 749.1587 | [157 empty] | 132 | 132 | 132 | [45 empty] | 289.586 | [49 empty] | 289.586
| 4º PAVTO | 131.64 | 843.3629
| 3º PAVTO - LAZER | 135.95 | 917.2597
| 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 145.74 | 1049.77 | [155 empty] | 146 | 146 | 146 | [45 empty] | 320.628 | [49 empty] | 320.628
| 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 164.77 | 1495.1833
| JIRAU | 158.305 | 1342.9419
| TÉRREO | 211.7831 | 2129.5718 | Mês 10: 212; Mês 11: 212; Mês 12: 212; Mês 13: 212; Mês 14: 212; Mês 15: 212; Mês 16: 212; Mês 17: 212; Mês 18: 212; Mês 19: 212; Mês 20: 212; Mês 21: 212; Mês 22: 212; Mês 23: 212; Mês 24: 212; Mês 25: 212; Mês 26: 212; Mês 27: 212; Mês 28: 212; Mês 29: 212; Mês 30: 212; Mês 31: 212 | [9 empty] | 698.8842 | [68 empty] | 698.8842
| 1º SUBSOLO - ACESSO | 172.5792 | 1692.1974
| 2º SUBSOLO | 172.5792 | 1692.1974
| 3º SUBSOLO | 172.5792 | 1692.1974
| 4º SUBSOLO | 172.7292 | 1695.3702
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 278 | 132 | 264 | 132 | 264 | 132 | 264 | 132 | 268 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.628 | 0 | 289.586 | 0 | 289.762 | 0 | 289.762 | 0 | 289.762 | 0 | 297.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.628 | 0 | 289.586 | 0 | 289.762 | 0 | 289.762 | 0 | 289.762 | 0 | 297.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.2 And.Interno
ANDAIMES INTERNOS
Corte esquemático | Pavimento | Perímetro | Área Construída | Aluguel mensal (Costuma-se considerar o perimetro do pavimento tipo x 1m de altura, desde o inicio da alvenaria até o fim da obra)
| Total | 3905.6849 | 27013.9104 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48
| COBERTURA | 81.69 | 230.4805
| CX. D'AGUA | 81.69 | 230.4805
| BARRILETE | 128.16 | 761.8711
| 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR | 128.08 | 758.2967
| 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR | 128.08 | 758.2967
| 17º PAVTO - TIPO | 135.34 | 740.58
| 16º PAVTO - TIPO | 135.34 | 740.58
| 15º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395 | Mês 14: 131.71; Mês 15: 131.71; Mês 16: 131.71; Mês 17: 131.71; Mês 18: 131.71; Mês 19: 131.71; Mês 20: 131.71; Mês 21: 131.71; Mês 22: 131.71; Mês 23: 131.71; Mês 24: 131.71; Mês 25: 131.71; Mês 26: 131.71; Mês 27: 131.71; Mês 28: 131.71; Mês 29: 131.71; Mês 30: 131.71; Mês 31: 131.71; Mês 32: 131.71
| 14º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395 | Mês 14: 131.71; Mês 15: 131.71; Mês 16: 131.71; Mês 17: 131.71; Mês 18: 131.71; Mês 19: 131.71; Mês 20: 131.71; Mês 21: 131.71; Mês 22: 131.71; Mês 23: 131.71; Mês 24: 131.71; Mês 25: 131.71; Mês 26: 131.71; Mês 27: 131.71; Mês 28: 131.71; Mês 29: 131.71; Mês 30: 131.71; Mês 31: 131.71; Mês 32: 131.71
| 13º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 749.4395 | Mês 14: 131.71; Mês 15: 131.71; Mês 16: 131.71; Mês 17: 131.71; Mês 18: 131.71; Mês 19: 131.71; Mês 20: 131.71; Mês 21: 131.71; Mês 22: 131.71; Mês 23: 131.71; Mês 24: 131.71; Mês 25: 131.71; Mês 26: 131.71; Mês 27: 131.71; Mês 28: 131.71; Mês 29: 131.71; Mês 30: 131.71; Mês 31: 131.71; Mês 32: 131.71
| 12º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395 | Mês 14: 131.71; Mês 15: 131.71; Mês 16: 131.71; Mês 17: 131.71; Mês 18: 131.71; Mês 19: 131.71; Mês 20: 131.71; Mês 21: 131.71; Mês 22: 131.71; Mês 23: 131.71; Mês 24: 131.71; Mês 25: 131.71; Mês 26: 131.71; Mês 27: 131.71; Mês 28: 131.71; Mês 29: 131.71; Mês 30: 131.71; Mês 31: 131.71; Mês 32: 131.71
| 11º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395 | Mês 14: 131.71; Mês 15: 131.71; Mês 16: 131.71; Mês 17: 131.71; Mês 18: 131.71; Mês 19: 131.71; Mês 20: 131.71; Mês 21: 131.71; Mês 22: 131.71; Mês 23: 131.71; Mês 24: 131.71; Mês 25: 131.71; Mês 26: 131.71; Mês 27: 131.71; Mês 28: 131.71; Mês 29: 131.71; Mês 30: 131.71; Mês 31: 131.71; Mês 32: 131.71
| 10º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395 | Mês 14: 131.71; Mês 15: 131.71; Mês 16: 131.71; Mês 17: 131.71; Mês 18: 131.71; Mês 19: 131.71; Mês 20: 131.71; Mês 21: 131.71; Mês 22: 131.71; Mês 23: 131.71; Mês 24: 131.71; Mês 25: 131.71; Mês 26: 131.71; Mês 27: 131.71; Mês 28: 131.71; Mês 29: 131.71; Mês 30: 131.71; Mês 31: 131.71; Mês 32: 131.71
| 9º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395
| 8º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 749.4395
| 7º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 749.4395
| 6º PAVTO - TIPO | 131.63 | 749.1587
| 5º PAVTO - TIPO | 131.63 | 749.1587
| 4º PAVTO | 131.64 | 843.3629
| 3º PAVTO - LAZER | 135.95 | 917.2597
| 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 145.74 | 1049.77
| 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 164.77 | 1495.1833
| JIRAU | 158.305 | 1342.9419
| TÉRREO | 211.7831 | 2129.5718
| 1º SUBSOLO - ACESSO | 172.5792 | 1692.1974
| 2º SUBSOLO | 172.5792 | 1692.1974
| 3º SUBSOLO | 172.5792 | 1692.1974
| 4º SUBSOLO | 172.7292 | 1695.3702
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.3 Elev.Cabo
ELEVADOR DE OBRA
Corte esquemático | Pavimento | Perímetro | Pé Direito | Aluguel mensal - 1 em cada mês de uso do equipamento - NR-18 (Toda edificação com mais de 8 pavimentos acima do solo deve obrigatoriamente ter elevador) | [47 empty] | Locação de cancelas - As cancelas são alugadas mensalmente por pavimento atendido pelo elevador de obra | [47 empty] | Montagem - A montagem é cobrada por m.
| Total | 3905.6849 | 86.82 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48
| COBERTURA | 81.69 | 1.1
| CX. D'AGUA | 81.69 | 2.6
| BARRILETE | 128.16 | 2.6
| 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR | 128.08 | 3.06
| 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR | 128.08 | 3.06
| 17º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06
| 16º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06
| 15º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 14º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 13º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06
| 12º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 11º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 10º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 9º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 8º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06
| 7º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 6º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06
| 5º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06
| 4º PAVTO | 131.64 | 3.06
| 3º PAVTO - LAZER | 135.95 | 6.12
| 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 145.74 | 3.24
| 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 164.77 | 3.24
| JIRAU | 158.305 | 2.45
| TÉRREO | 211.7831 | 3.55
| 1º SUBSOLO - ACESSO | 172.5792 | 3.24
| 2º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24
| 3º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24
| 4º SUBSOLO | 172.7292 | 3.24
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.4 Elev.Cremalheira
ELEVADOR DE OBRA
Corte esquemático | Pavimento | Perímetro | Pé Direito | Aluguel mensal - 1 em cada mês de uso do equipamento - NR-18 (Toda edificação com mais de 8 pavimentos acima do solo deve obrigatoriamente ter elevador) | [47 empty] | Locação de cancelas - As cancelas são alugadas mensalmente por pavimento atendido pelo elevador de obra | [47 empty] | Montagem - A montagem é cobrada por m.
| Total | 3905.6849 | 86.82 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48
| COBERTURA | 81.69 | 1.1
| CX. D'AGUA | 81.69 | 2.6
| BARRILETE | 128.16 | 2.6
| 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR | 128.08 | 3.06 | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 3.06
| 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR | 128.08 | 3.06 | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 3.06
| 17º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06 | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [31 empty] | 3.06
| 16º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06 | [60 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 3.06
| 15º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | [60 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 3.06
| 14º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | [60 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 3.06
| 13º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06 | [59 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 3.06
| 12º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | [59 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 3.06
| 11º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | [59 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 3.06
| 10º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | [58 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 3.06
| 9º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | [58 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 3.06
| 8º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06 | [58 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 3.06
| 7º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 3.06
| 6º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 3.06
| 5º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 3.06
| 4º PAVTO | 131.64 | 3.06 | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 3.06
| 3º PAVTO - LAZER | 135.95 | 6.12 | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 6.12
| 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 145.74 | 3.24 | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 3.24
| 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 164.77 | 3.24 | [55 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 3.24
| JIRAU | 158.305 | 2.45 | [55 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 2.45
| TÉRREO | 211.7831 | 3.55 | [55 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 3.55
| 1º SUBSOLO - ACESSO | 172.5792 | 3.24 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 3.24
| 2º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 3.24
| 3º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 3.24 | bar: Mês 7 to Mês 30
| 4º SUBSOLO | 172.7292 | 3.24 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 3.24
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 9.24 | 12.42 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.5 Veículos
Realtà Dados e Custos - Estudo de aquisição e utilização de automóvel
Aquisição |  | 1109.5018
Valor de compra |  | 50000
Emplacamento |  | 2500
Total |  | 52500
Custo financeiro do ativo imobilizado | 0.8%
Período | 36
Subtotal |  | 17442.0664
Total |  | 69942.0664
Revenda | 60% | 30000
Custo da aquisição |  | 39942.0664
Custo mensal da aquisição |  | 1109.5018
Operação |  | 6312.3016
Motorista |  | 4321.1111
Salário In | 2500
Salário Out
INSS | 275
FGTS | 200
Provisão FGTS | 100
13o | 208.3333
Férias | 208.3333
1/3 Férias | 69.4444
Transporte | 220
Alimentação | 440
Plano de saúde | 100
Seguro |  | 208.3333
% sobre o valor do carro | 5%
Combustível |  | 856.8571
Custo por litro de gasolina | 2.999
Rendimento | 7
Previsão mensal de Km percorridos |  | 2000
Lubrificantes |  | 100
Custo troca de oleo + filtros | 250
Período entre trocas | 5000
Previsão mensal de Km percorridos |  | 2000
Pneus |  | 96
Custo por jogo de pneus (4) | 1200
Período entre trocas | 25000
Previsão mensal de Km percorridos |  | 2000
Pastilha de freios |  | 30
Custo por jogo pastilhas | 150
Período entre trocas | 10000
Previsão mensal de Km percorridos |  | 2000
Revisão geral |  | 500
Custo revisão | 2500
Período entre procedimentos | 10000
Previsão mensal de Km percorridos |  | 2000
Limpeza |  | 200
Custo por limpeza - geral com cera | 50
Limpeza por mês | 4
Resultado |  | 7421.8034 | por mês

## 5.6 And.Fachada
ANDAIMES FACHADEIROS
Corte esquemático | Pavimento | Perímetro | Pé-direito | Aluguel mensal (Perimetro do pavimento que será usado x Altura do Pavimento) | [47 empty] | Montagem | [47 empty] | Desmontagem
| Prazo de execução da fachada: | 6 | Meses
| Total | 3905.6849 | 86.82 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48
| COBERTURA | 81.69 | 1.1 | Mês 25: 89.859; Mês 26: 89.859; Mês 27: 89.859; Mês 28: 89.859; Mês 29: 89.859; Mês 30: 89.859; Mês 31: 89.859 | [25 empty] | 89.859 | [52 empty] | 89.859
| CX. D'AGUA | 81.69 | 2.6 | Mês 25: 212.394; Mês 26: 212.394; Mês 27: 212.394; Mês 28: 212.394; Mês 29: 212.394; Mês 30: 212.394; Mês 31: 212.394 | [25 empty] | 212.394 | [52 empty] | 212.394
| BARRILETE | 128.16 | 2.6 | Mês 25: 333.216; Mês 26: 333.216; Mês 27: 333.216; Mês 28: 333.216; Mês 29: 333.216; Mês 30: 333.216; Mês 31: 333.216 | [25 empty] | 333.216 | [52 empty] | 333.216
| 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR | 128.08 | 3.06 | Mês 25: 391.9248; Mês 26: 391.9248; Mês 27: 391.9248; Mês 28: 391.9248; Mês 29: 391.9248; Mês 30: 391.9248; Mês 31: 391.9248 | [25 empty] | 391.9248 | [52 empty] | 391.9248
| 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR | 128.08 | 3.06
| 17º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06
| 16º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06
| 15º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 14º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 13º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06
| 12º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 11º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 10º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 9º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 8º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06
| 7º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 6º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06
| 5º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06
| 4º PAVTO | 131.64 | 3.06
| 3º PAVTO - LAZER | 135.95 | 6.12 | Mês 25: 832.014; Mês 26: 832.014; Mês 27: 832.014; Mês 28: 832.014; Mês 29: 832.014; Mês 30: 832.014; Mês 31: 832.014 | [25 empty] | 832.014 | [52 empty] | 832.014
| 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 145.74 | 3.24 | Mês 25: 472.1976; Mês 26: 472.1976; Mês 27: 472.1976; Mês 28: 472.1976; Mês 29: 472.1976; Mês 30: 472.1976; Mês 31: 472.1976 | [25 empty] | 472.1976 | [52 empty] | 472.1976
| 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 164.77 | 3.24 | Mês 25: 533.8548; Mês 26: 533.8548; Mês 27: 533.8548; Mês 28: 533.8548; Mês 29: 533.8548; Mês 30: 533.8548; Mês 31: 533.8548 | [25 empty] | 533.8548 | [52 empty] | 533.8548
| JIRAU | 158.305 | 2.45 | Mês 25: 387.8472; Mês 26: 387.8472; Mês 27: 387.8472; Mês 28: 387.8472; Mês 29: 387.8472; Mês 30: 387.8472; Mês 31: 387.8472 | [25 empty] | 387.8472 | [52 empty] | 387.8472
| TÉRREO | 211.7831 | 3.55 | Mês 25: 751.83; Mês 26: 751.83; Mês 27: 751.83; Mês 28: 751.83; Mês 29: 751.83; Mês 30: 751.83; Mês 31: 751.83 | [25 empty] | 751.83 | [52 empty] | 751.83
| 1º SUBSOLO - ACESSO | 172.5792 | 3.24 | Mês 25: 139.7892; Mês 26: 139.7892; Mês 27: 139.7892; Mês 28: 139.7892; Mês 29: 139.7892; Mês 30: 139.7892; Mês 31: 139.7892 | [25 empty] | 139.7892 | [52 empty] | 139.7892
| 2º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24
| 3º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24
| 4º SUBSOLO | 172.7292 | 3.24
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 4144.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.7 Balancins
ANDAIMES SUSPENSOS TIPO BALANCIM
Corte esquemático | Pavimento | Perímetro | Pé-direito | Aluguel mensal (Perimetro do pavimento no qual começará a descida do equipamento dividido pelo comprimento médio do equipamento)
| Prazo de execução da fachada: | 6 | Meses
| Total | 3905.6849 | 86.82 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48
| COBERTURA | 81.69 | 1.1
| CX. D'AGUA | 81.69 | 2.6
| BARRILETE | 128.16 | 2.6
| 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR | 128.08 | 3.06
| 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR | 128.08 | 3.06
| 17º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06 | Mês 25: 136; Mês 26: 136; Mês 27: 136; Mês 28: 136; Mês 29: 136; Mês 30: 136; Mês 31: 136
| 16º PAVTO - TIPO | 135.34 | 3.06
| 15º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 14º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 13º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06
| 12º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 11º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 10º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 9º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 8º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 | 3.06
| 7º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 | 3.06
| 6º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06
| 5º PAVTO - TIPO | 131.63 | 3.06
| 4º PAVTO | 131.64 | 3.06
| 3º PAVTO - LAZER | 135.95 | 6.12
| 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 145.74 | 3.24
| 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 164.77 | 3.24
| JIRAU | 158.305 | 2.45
| TÉRREO | 211.7831 | 3.55
| 1º SUBSOLO - ACESSO | 172.5792 | 3.24
| 2º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24
| 3º SUBSOLO | 172.5792 | 3.24
| 4º SUBSOLO | 172.7292 | 3.24
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6 Canteiro
1 | Cliente: Mar Incorporações |  | Plataforma de orçamento |  |  |  |  | 1
| Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE CANTEIRO DE OBRAS
| 01 | Tapumes | [6 empty] | Tapume - Perspectiva interna
|  | Tapume de madeira |  |  |  | Perímetro
|  | Comprimento do tapume | M
|  | Altura adotada (H da chapa de compensado) | M |  |  | 2.2
|  | Área de tapumes | M2 |  |  | 0
|  | Tapume metálico |  |  |  | Perímetro
|  | Comprimento do tapume | M |  |  | 100
|  | Altura adotada (H da chapa de compensado) | M |  |  | 2.2
|  | Área de tapumes | M2 |  |  | 220
|  | Concertina e cerca elétrica |  |  |  | Perímetro
|  | Concertina | M |  |  | 100
|  | Cerca elétrica | M
| 02 | Proteção coletiva
|  | Guarda-corpo de madeira H=120cm para proteção perimetral de lajes |  |  |  | Perímetro
|  | COBERTURA |  |  |  | 81.69
|  | CX. D'AGUA |  |  |  | 81.69
|  | BARRILETE |  |  |  | 128.16
|  | 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR |  |  |  | 128.08
|  | 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR |  |  |  | 128.08
|  | 17º PAVTO - TIPO |  |  |  | 135.34
|  | 16º PAVTO - TIPO |  |  |  | 135.34
|  | 15º PAVTO - TIPO 01 |  |  |  | 131.71
|  | 14º PAVTO - TIPO 01 |  |  |  | 131.71
|  | 13º PAVTO - TIPO 02 |  |  |  | 131.71
|  | 12º PAVTO - TIPO 01 |  |  |  | 131.71
|  | 11º PAVTO - TIPO 01 |  |  |  | 131.71
|  | 10º PAVTO - TIPO 01 |  |  |  | 131.71
|  | 9º PAVTO - TIPO 01 |  |  |  | 131.71
|  | 8º PAVTO - TIPO 02 |  |  |  | 131.71
|  | 7º PAVTO - TIPO 01 |  |  |  | 131.71
|  | 6º PAVTO - TIPO |  |  |  | 131.63
|  | 5º PAVTO - TIPO |  |  |  | 131.63
|  | 4º PAVTO |  |  |  | 131.64
|  | 3º PAVTO - LAZER |  |  |  | 135.95
|  | 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) |  |  |  | 145.74
|  | 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) |  |  |  | 164.77
|  | JIRAU |  |  |  | 158.305
|  | TÉRREO |  |  |  | 211.7831
|  | 1º SUBSOLO - ACESSO |  |  |  | 172.5792
|  | 2º SUBSOLO |  |  |  | 172.5792
|  | 3º SUBSOLO |  |  |  | 172.5792 |  |  | Guarda-corpo - Perspectiva interna |  |  |  |  | Guarda-corpo - Perspectiva externa
|  | 4º SUBSOLO |  |  |  | 172.7292
|  | Reaproveitamento: |  |  |  | 3
|  | Total Calculado: | M |  |  | 1301.895
|  | Total adotado: | M |  |  | 1302
|  | Guarda-corpo de madeira H=120cm para proteção provisória de escadarias |  |  |  | Perímetro
|  | Comprimento de GC para uma escadaria típica |  |  |  | 16.7
|  | Caixas de escada por pavimento |  |  |  | 1
|  | Nº. De pavimentos |  |  |  | 25
|  | Total Calculado: | M |  |  | 417.5
|  | Total adotado: | M |  |  | 418
|  | Linha de vida com cabo de aço |  |  |  | Perímetro
|  | Perímetro pavimento típico |  |  |  | 131.71
|  | Linhas de vida mantidas simultaneamente |  |  |  | 2
|  | Total Calculado: | M |  |  | 263.42
|  | Total adotado: | M |  |  | 265
| 03 | Escritórios
| 03.01 | Escritório Técnico
Equipe:
|  | Engenheiros | H | 48 |  | 2
|  | Técnicos | H | 0 |  | 0
|  | Estagiários | H | 64 |  | 2
|  | Efetivo Total: | H |  |  | 4
Área :
|  | Área calculada: (5m2/Profissional) + 5 m2 | M2 |  |  | 25
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 25
Mobiliário:
|  | Arquivo | UNID |  |  | 1
|  | Cadeira | UNID |  |  | 4
|  | Mesa | UNID |  |  | 4
Mesa de reunião
|  | Prateleira | UNID |  |  | 4
|  | Micro computador com impressora | UNID |  |  | 4
|  | Bebedouros tipo lider | UNID |  |  | 1
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID
|  | Aparelho de ar condicionado | UNID |  |  | 1
|  | Exintor de Incêndio | UNID |  |  | 1
| 03.02 | Escritório de Segurança do trabalho
Equipe:
|  | Engenheiros | H | 9.5 |  | 1
|  | Técnicos | H | 32 |  | 1
|  | Efetivo Total: | H |  |  | 2
Área :
|  | Área calculada: (5m2/Profissional) + 5 m2 | M2 |  |  | 15
|  | Área adotada: | M2
Mobiliário:
|  | Arquivo | UNID
|  | Cadeira | UNID
|  | Mesa | UNID
Mesa de reunião
|  | Prateleira | UNID
|  | Micro computador com impressora | UNID
|  | Bebedouros tipo lider | UNID
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID
|  | Aparelho de ar condicionado | UNID
|  | Exintor de Incêndio | UNID
| 03.03 | Sala de reunião
Equipe:
|  | Engenheiros | H | 48 |  | 2
|  | Técnicos | H | 0 |  | 0
|  | Estagiários | H | 64 |  | 2
|  | Efetivo Total: | H |  |  | 4
Área :
|  | Área calculada: (5m2/Profissional) + 5 m2 | M2 |  |  | 25
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 25
Mobiliário:
|  | Arquivo | UNID
|  | Cadeira | UNID |  |  | 10
|  | Mesa | UNID
|  | Mesa de reunião |  |  |  | 1
|  | Prateleira | UNID
|  | Micro computador com impressora | UNID
|  | Bebedouros tipo lider | UNID
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID
|  | Aparelho de ar condicionado | UNID |  |  | 1
|  | Exintor de Incêndio | UNID |  |  | 1
| 03.04 | Escritório administração
Equipe:
|  | Chefe de RH | H | 32 |  | 1
|  | Auxiliar de RH | H | 0 |  | 0
|  | Secretária | H | 0 |  | 0
|  | Apontador | H | 32 |  | 1
|  | Efetivo Total: | H |  |  | 2
Área :
|  | Área calculada: (5m2/Profissional) + 5 m2 | M2 |  |  | 15
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 15
Mobiliário:
|  | Arquivo | UNID
|  | Cadeira | UNID |  |  | 1
|  | Mesa | UNID |  |  | 1
Mesa de reunião
|  | Prateleira | UNID
|  | Micro computador com impressora | UNID |  |  | 1
|  | Bebedouros tipo lider | UNID
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID
|  | Aparelho de ar condicionado | UNID |  |  | 1
|  | Exintor de Incêndio | UNID |  |  | 1
| 03.05 | Resumo : Escritórios
Área :
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 65
Mobiliário:
|  | Arquivo | UNID |  |  | 1
|  | Cadeira | UNID |  |  | 15
|  | Mesa | UNID |  |  | 5
|  | Mesa de reunião |  |  |  | 1
|  | Prateleira | UNID |  |  | 4
|  | Micro computador com impressora | UNID |  |  | 5
|  | Bebedouros tipo lider | UNID |  |  | 1
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID |  |  | 0
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  |  | 0
|  | Aparelho de ar condicionado | UNID |  |  | 3
|  | Exintor de Incêndio | UNID |  |  | 3
| 04 | Banheiros e vestiários
Obs.: Para dimensionamento de banheiros, a NR-18 recomenda 1 conjunto vaso+lavatório para cada 20 homens. No caso de escritórios, considerou-se 1 conjunto a cada 5 homens. Para dimensionamento de vestiários, a NR-18 recomenda 1 chuveiro a cada 10 homens.
| 04.01 | Banheiros para escritórios
Equipe:
|  | Efetivo Total: | H |  |  | 10
Área :
|  | Área calculada: (2,5m2/5 Profissionais) + 5 m2 | M2 |  |  | 10
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 10
| 04.02 | Banheiros e Vestiários para campo
Equipe:
|  | Pico de efetivo: | H |  |  | 80
|  | Turnos de saída |  |  |  | 2
Área :
|  | Área calculada para banheiros : (2,5m2/20 Profissionais) + 5 m2 | M2 |  |  | 7.5
|  | Área calculada para vestiários : (2,5m2/10 Profissionais) + 5 m2 | M2 |  |  | 12.5
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 35
Mobiliário:
|  | Bancos comprimento 120cm - 60cm por funcionário | M |  |  | 24
|  | Armários tipo escaninho com cadeado | UNID |  |  | 80
| 04.03 | Resumo: Banheiros e vestiários
Área :
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 45
Mobiliário:
|  | Bancos | M |  |  | 24
|  | Armários tipo escaninho com cadeado | UNID |  |  | 80
|  | Exintor de Incêndio | UNID |  |  | 1
| 05 | Ambulatório
Obs.: Exigido pela NR-18 para efetivos superiores a 50 homens
Equipe:
|  | Médicos | H | 0 |  | 0
|  | Enfermeiros | H | 0 |  | 0
|  | Efetivo Total: | H |  |  | 0
Área :
|  | Área calculada: (5m2/Profissional) + 10 m2 | M2 |  |  | 10
|  | Área adotada: | M2
Mobiliário:
|  | Arquivo | UNID
|  | Cadeira | UNID
|  | Mesa | UNID
|  | Prateleira | UNID
|  | Micro computador com impressora | UNID
|  | Bebedouros tipo lider | UNID
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID
|  | Aparelho de ar condicionado | UNID
|  | Exintor de Incêndio | UNID
| 06 | Portaria / Chapeira
Equipe:
|  | Porteiro | H | 0 |  | 0
|  | Vigia | H | 0 |  | 0
|  | Efetivo Total: | H |  |  | 0
Área :
|  | Área calculada: (2m2/Profissional) | M2 |  |  | 0
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 5
Mobiliário:
|  | Arquivo | UNID
|  | Cadeira | UNID |  |  | 1
|  | Mesa | UNID |  |  | 1
|  | Prateleira | UNID
|  | Micro computador com impressora | UNID
|  | Bebedouros tipo lider | UNID
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID
|  | Máquina de ponto | UNID |  |  | 1
|  | Exintor de Incêndio | UNID |  |  | 1
| 07 | Refeitório
Obs.: Para dimensionamento de refeitórios, a NR-18 recomenda que cada trabalhador tenha à sua disposição espaço de 60cm para se sentar.
Equipe:
|  | Pico de efetivo: | H |  |  | 80
|  | Turnos de almoço |  |  |  | 2
Área :
|  | Área calculada: (2,5m2/Profissional)+10m2 | M2 |  |  | 105
|  | Área de cozinha | M2
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 45
Mobiliário:
|  | Mesas com bancos fixos - 60cm de espaço para cada homem | M |  |  | 24
|  | Estufa - 1 para cada 50 homens | UNID |  |  | 2
|  | Fogao | UNID
|  | Geladeira | UNID
|  | Botijão de Gás | UNID |  |  | 0
|  | Bebedouros tipo lider | UNID
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  |  | 1
|  | Exintor de Incêndio | UNID |  |  | 1
| 08 | Almoxarifado / Suprimentos - Área isolada
Equipe:
|  | Gerente de suprimentos | H | 0 |  | 0
|  | Comprador | H | 0 |  | 0
|  | Almoxarife | H | 32 |  | 1
|  | Auxiliares | H | 32 |  | 1
|  | Efetivo Total: | H |  |  | 2
Área :
|  | Área de escritório (5m2/Profissional) + 5 m2 | M2 |  |  | 15
|  | Área de estoque: estimado em 2% da área total da obra | M2 |  |  | 540
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 20
Mobiliário:
|  | Arquivo | UNID |  |  | 1
|  | Cadeira | UNID |  |  | 2
|  | Mesa | UNID |  |  | 2
|  | Prateleira | UNID |  |  | 2
|  | Micro computador com impressora | UNID |  |  | 1
|  | Bebedouros tipo lider | UNID
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID
|  | Aparelho de ar condicionado | UNID
|  | Exintor de Incêndio | UNID |  |  | 1
| 10 | Almoxarifado / Suprimentos - Área coberta / baias
Área :
|  | Área calculada: | M2 |  |  | 540
|  | Área adotada: | M2 |  |  | 25
| 11 | Alojamentos
Obs.: Para dimensionamento de alojamentos, a NR-18 recomenda a área mínima de 3,0 m2 por homem
Equipe:
|  | Pico de efetivo: | H |  |  | 80
Área :
|  | Área calculada: (4m2/Profissional) + 10 m2 | M2 |  |  | 330
|  | Área adotada: | M2
|  | Exintor de Incêndio | UNID
| 12 | Lavanderia / Área de vivência
Equipe:
|  | Pico de efetivo: | H |  |  | 80
Área :
|  | Área calculada: (1m2/Profissional) + 10 m2 | M2 |  |  | 90
|  | Área adotada: | M2
|  | Exintor de Incêndio | UNID
| 13 | Cobertura para veículos
Estoque estimado
|  | Nº. de veículos | UNID
Área :
|  | Área calculada: vaga de 500x250cm | M2 |  |  | 0
|  | Área adotada: | M2
1 | Cliente: Mar Incorporações |  | Plataforma de orçamento |  |  |  |  | 1
| Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | OUTPUTS PRA PLATAFORMA ORCAMENTO
|  | Canteiro de obras - Fase 1 |  |  |  |  | 81471.6227
x | 02.02.02 | Canteiro de madeira |  |  |  |  | 81471.6227
| 02.02.02.01 | Escritórios | M2 | 65 | 65 | 410.5705 | 26687.0849
| 02.02.02.02 | Banheiro/vestiário | M2 | 45 | 45 | 475.5705 | 21400.6742
| 02.02.02.03 | Ambulatório | M2 | 0 | 0 | 410.5705 | 0
| 02.02.02.04 | Portaria / Chapeira de ponto | M2 | 5 | 5 | 410.5705 | 2052.8527
| 02.02.02.05 | Refeitório / Cozinha | M2 | 45 | 45 | 410.5705 | 18475.6742
| 02.02.02.06 | Almoxarifado (depósito) | M2 | 20 | 20 | 410.5705 | 8211.4107
| 02.02.02.07 | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 | 25 | 25 | 185.757 | 4643.9261
x | 02.02.02.08 | Alojamento | M2 | 0 | 0 | 410.5705 | 0
x | 02.02.02.09 | Lavanderia | M2 | 0 | 0 | 185.757 | 0
x | 02.02.02.10 | Cobertura para veiculos | M2 | 0 | 0 | 185.757 | 0
| 02.02.04 | Canteiro pré-moldado de concreto |  |  |  |  | 0
| 02.02.04.01 | Escritórios | M2 | 65 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.02 | Banheiro/vestiário | M2 | 45 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.03 | Ambulatório | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.04 | Chapeira de ponto | M2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.05 | Refeitório | M2 | 45 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.06 | Almoxarifado (depósito) | M2 | 20 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.07 | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 | 25 | 0 | 0 | 0
0 | 02.02.04.08 | Alojamento | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 02.02.04.09 | Lavanderia | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 02.02.04.10 | Cobertura para veiculos | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.05 | Canteiro de aço (aluguel de contâineres) |  |  |  |  | 0 |  |  | Área do container | Qtd | Prazo | Total
| 02.02.04.01 | Escritórios - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS | 65 | 0 | 650 | 0 |  |  | 18 | 4 | 12 | 48
| 02.02.04.02 | Banheiro/vestiário - Container sanitário | UNIDxMÊS | 45 | 0 | 890 | 0 |  |  | 18 | 3 | 12 | 36
| 02.02.04.03 | Ambulatório - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS | 0 | 0 | 650 | 0 |  |  | 18 | 0 | 12 | 0
| 02.02.04.04 | Chapeira de ponto - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS | 5 | 0 | 650 | 0 |  |  | 18 | 1 | 12 | 12
| 02.02.04.05 | Refeitório | M2 | 45 | 0 | 410.5705 | 0
| 02.02.04.06 | Almoxarifado (depósito) - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS | 20 | 0 | 650 | 0 |  |  | 18 | 2 | 12 | 24
| 02.02.04.07 | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 | 25 | 0 | 185.757 | 0
0 | 02.02.04.08 | Alojamento | M2 | 0 | 0 | 650 | 0
0 | 02.02.04.09 | Lavanderia | M2 | 0 | 0 | 185.757 | 0
0 | 02.02.04.10 | Cobertura para veiculos | M2 | 0 | 0 | 185.757 | 0
| 02.02.04.06 | Mobilização / Desmobilização | VB | 1 | 0 | 1500 | 0
| 02.02.04.07 | Fundação provisória para container | VB | 1 | 0 | 1500 | 0
|  | Canteiro de obras - Fase 2 |  |  |  |  | 51099.2818
x | 02.02.02 | Canteiro de madeira |  |  |  |  | 51099.2818
| 02.02.02.01 | Escritórios | M2 | 65 | 65 | 275.2816 | 17893.3047
| 02.02.02.02 | Banheiro/vestiário | M2 | 45 | 45 | 340.2816 | 15312.6725
| 02.02.02.03 | Ambulatório | M2 | 0 | 0 | 275.2816 | 0
| 02.02.02.04 | Portaria / Chapeira de ponto | M2 |  | 0 | 275.2816 | 0
| 02.02.02.05 | Refeitório / Cozinha | M2 | 45 | 45 | 275.2816 | 12387.6725
| 02.02.02.06 | Almoxarifado (depósito) | M2 | 20 | 20 | 275.2816 | 5505.6322
| 02.02.02.07 | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 |  | 0 | 167.7896 | 0
x | 02.02.02.08 | Alojamento | M2 | 0 | 0 | 275.2816 | 0
x | 02.02.02.09 | Lavanderia | M2 | 0 | 0 | 196.3437 | 0
0 | 02.02.04 | Canteiro pré-moldado de concreto |  |  |  |  | 0
| 02.02.04.01 | Escritórios | M2 | 65 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.02 | Banheiro/vestiário | M2 | 45 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.03 | Ambulatório | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.04 | Chapeira de ponto | M2 |  | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.05 | Refeitório | M2 | 45 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.06 | Almoxarifado (depósito) | M2 | 20 | 0 | 0 | 0
| 02.02.04.07 | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 |  | 0 | 0 | 0
0 | 02.02.04.08 | Alojamento | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 02.02.04.09 | Lavanderia | M2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 02.02.05 | Canteiro de aço (aluguel de contâineres) |  |  |  |  | 0 |  |  | Área do container | Qtd | Prazo | Total
| 02.02.04.01 | Escritórios - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS | 65 | 0 | 650 | 0 |  |  | 18 | 4 | 12 | 48
| 02.02.04.02 | Banheiro/vestiário - Container sanitário | UNIDxMÊS | 45 | 0 | 890 | 0 |  |  | 18 | 3 | 12 | 36
| 02.02.04.03 | Ambulatório - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS | 0 | 0 | 650 | 0 |  |  | 18 | 0 | 12 | 0
| 02.02.04.04 | Chapeira de ponto - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS |  | 0 | 650 | 0 |  |  | 18 | 0 | 12 | 0
| 02.02.04.05 | Refeitório | M2 | 45 | 0 | 410.5705 | 0
| 02.02.04.06 | Almoxarifado (depósito) - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS | 20 | 0 | 650 | 0 |  |  | 18 | 2 | 12 | 24
| 02.02.04.07 | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 |  | 0 | 185.757 | 0
0 | 02.02.04.08 | Alojamento | M2 | 0 | 0 | 650 | 0
0 | 02.02.04.09 | Lavanderia | M2 | 0 | 0 | 185.757 | 0
| 02.02.04.06 | Mobilização / Desmobilização | VB | 1 | 0 | 1500 | 0
| 02.02.04.07 | Fundação provisória para container | VB | 1 | 0 | 1500 | 0
|  | Instalações avancadas |  |  |  |  | 5593.6887
| 02.02.06.01 | Central de Armação | M2 |  | 15 | 167.7896 | 2516.8443
| 02.02.06.02 | Central de Formas | M2 |  | 15 | 167.7896 | 2516.8443
| 02.02.06.03 | Central de Argamassa | M2 |  |  | 167.7896 | 0
| 02.02.06.04 | Central de Concreto | M2 |  |  | 167.7896 | 0
| 02.02.06.05 | Banheiros avancados - locação de wcs químicos | UNIDxMes |  | 0 | 0 | 0 |  |  | unidades por |  | meses
| 02.02.06.06 | Prancheta movel para leitura de projetos | UNID |  |  | 0 | 0
| 02.02.06.07 | Bebedouros tipo lider | UNID |  |  | 950 | 0
| 02.02.06.08 | Bebedouros tipo galão de 20 litros com apoio refrigerador | UNID |  |  | 250 | 0
| 02.02.06.09 | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  |  | 2000 | 0
| 02.02.06.10 | Exintores de Incêndio | UNID |  | 7 | 80 | 560
|  | Mobiliário para canteiro de obras: |  |  |  |  | 38620
| 02.02.07.01 | Escritório |  |  |  |  | 19830
| 02.02.07.01.01 | Armário (arquivo) | UNID |  | 1 | 200 | 200
| 02.02.07.01.02 | Cadeira | UNID |  | 15 | 160 | 2400
| 02.02.07.01.03 | Mesa | UNID |  | 5 | 150 | 750
| 02.02.07.01.04 | Mesa de reunião | UNID |  | 1 | 500 | 500
| 02.02.07.01.05 | Prateleira | UNID |  | 4 | 70 | 280
| 02.02.07.01.06 | Micro computador com impressora | UNID |  | 5 | 2500 | 12500
| 02.02.07.01.07 | Bebedouros tipo lider | UNID |  | 1 | 950 | 950
| 02.02.07.01.08 | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID |  | 0 | 250 | 0
| 02.02.07.01.09 | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  | 0 | 2000 | 0
| 02.02.07.01.10 | Aparelho de ar condicionado | UNID |  | 3 | 750 | 2250
| 02.02.07.02 | Vestiário |  |  |  |  | 8580
| 02.02.07.02.01 | Bancos | UNID |  | 24 | 45 | 1080
| 02.02.07.02.02 | Armário tipo escaninho com cadeado | UNID |  | 80 | 93.75 | 7500
| 02.02.07.03 | Ambulatorio |  |  |  |  | 0
| 02.02.07.03.01 | Armário (arquivo) | UNID |  | 0 | 200 | 0
| 02.02.07.03.02 | Cadeira | UNID |  | 0 | 160 | 0
| 02.02.07.03.03 | Mesa | UNID |  | 0 | 150 | 0
| 02.02.07.03.04 | Prateleira | UNID |  | 0 | 70 | 0
| 02.02.07.03.05 | Micro computador com impressora | UNID |  | 0 | 2500 | 0
| 02.02.07.03.06 | Bebedouros tipo lider | UNID |  | 0 | 950 | 0
| 02.02.07.03.07 | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID |  | 0 | 250 | 0
| 02.02.07.03.08 | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  | 0 | 2000 | 0
| 02.02.07.03.08 | Aparelho de ar condicionado | UNID |  | 0 | 750 | 0
| 02.02.07.04 | Chapeira de ponto |  |  |  |  | 1810
| 02.02.07.04.01 | Armário (arquivo) | UNID |  | 0 | 200 | 0
| 02.02.07.04.02 | Cadeira | UNID |  | 1 | 160 | 160
| 02.02.07.04.03 | Mesa | UNID |  | 1 | 150 | 150
| 02.02.07.04.04 | Prateleira | UNID |  | 0 | 70 | 0
| 02.02.07.04.05 | Micro computador com impressora | UNID |  | 0 | 2500 | 0
| 02.02.07.04.06 | Bebedouros tipo lider | UNID |  | 0 | 950 | 0
| 02.02.07.04.07 | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID |  | 0 | 250 | 0
| 02.02.07.04.08 | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  | 0 | 2000 | 0
| 02.02.07.04.09 | Máquina de Ponto | UNID |  | 1 | 1500 | 1500
| 02.02.07.05 | Refeitório/cozinha |  |  |  |  | 4940
| 02.02.07.05.01 | Mesas com bancos fixos | M |  | 24 | 85 | 2040
| 02.02.07.05.02 | Estufa | UNID |  | 2 | 450 | 900
| 02.02.07.05.03 | Fogao | UNID |  | 0 | 500 | 0
| 02.02.07.05.04 | Geladeira | UNID |  | 0 | 1000 | 0
| 02.02.07.05.05 | Botijão de Gás | UNID |  | 0 | 150 | 0
| 02.02.07.05.06 | Bebedouros tipo lider | UNID |  | 0 | 950 | 0
| 02.02.07.05.07 | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID |  | 0 | 250 | 0
| 02.02.07.05.08 | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  | 1 | 2000 | 2000
| 02.02.07.06 | Almoxarifado |  |  |  |  | 3460
| 02.02.07.06.01 | Armário (arquivo) | UNID |  | 1 | 200 | 200
| 02.02.07.06.02 | Cadeira | UNID |  | 2 | 160 | 320
| 02.02.07.06.03 | Mesa | UNID |  | 2 | 150 | 300
| 02.02.07.06.04 | Prateleira | UNID |  | 2 | 70 | 140
| 02.02.07.06.05 | Micro computador com impressora | UNID |  | 1 | 2500 | 2500
| 02.02.07.06.06 | Bebedouros tipo lider | UNID |  | 0 | 950 | 0
| 02.02.07.06.07 | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID |  | 0 | 250 | 0
| 02.02.07.06.08 | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  | 0 | 2000 | 0
| 02.02.07.06.08 | Aparelho de ar condicionado | UNID |  | 0 | 750 | 0
|  | Instalacoes para canteiro de obras |  |  |  |  | 20000
| 02.02.08.01 | Ligação provisória de água | VB |  | 1 | 2000 | 2000
| 02.02.08.02 | Ligação provisória de energia elétrica | VB |  | 1 | 3000 | 3000
| 02.02.08.03 | Distribuição eletrica provisoria | VB |  | 1 | 15000 | 15000
| 02.02.08.04 | Distribuição hidraulica de agua fria provisoria | M2 |  |  |  | 0
| 02.02.08.05 | Distribuição hidraulica de esgoto provisoria | M2 |  |  |  | 0
| 02.02.08.06 | Sistema de aquecimento a gas para vestiarios | VB |  |  |  | 0
| 02.02.08.07 | Distribuicao hidraulica de agua quente provisoria para vestiarios | M2 |  |  |  | 0
| 02.02.08.08 | Rede lógica provisória (wireless) | M2 |  |  |  | 0
| 02.02.08.09 | Distribuição telefonia provisória | M2 |  |  |  | 0
| 02.02.08.10 | Abastecimento de água nos andares | PAV |  |  |  | 0
| 02.02.08.11 | Abastecimento de energia nos andares | PAV |  |  |  | 0
| 02.02.08.12 | Construção de Estação de tratamento de água - ETA | VB |  |  |  | 0
| 02.02.08.13 | Construção de Estação de tratamento de esgoto - ETE | VB |  |  |  | 0
| 02.02.08.14 | Construção de Fossa séptica | VB |  |  |  | 0
| 02.02.08.15 | Construção de castelo dágua para reservatório | VB |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | 196784.5932
1 | Cliente: Mar Incorporações |  | Plataforma de orçamento |  |  |  |  | 1
| Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE CUSTO DE MOBILIÁRIO PARA CANTEIRO DE OBRAS
|  |  |  | Custo de aquisicao | Reaproveitamento | Custo adotado
Escritorios
|  | Armário (arquivo) | UNID | 200 | 1 | 200
|  | Cadeira | UNID | 160 | 1 | 160
|  | Mesa | UNID | 150 | 1 | 150
|  | Mesa de reunião | UNID | 500 | 1 | 500
|  | Prateleira | UNID | 70 | 1 | 70
|  | Micro computador com impressora | UNID | 2500 | 1 | 2500
|  | Bebedouros tipo lider | UNID | 950 | 1 | 950
|  | Bebedouros tipo galão de 20litros com apoio refrigerador | UNID | 250 | 1 | 250
|  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID | 2000 | 1 | 2000
|  | Maquina de ponto | UNID | 1500 | 1 | 1500
|  | Extintores de Incêndio | UNID | 80 | 1 | 80
|  | Aparelho de ar condicionado | UNID | 750 | 1 | 750
Vestiário
|  | Bancos | UNID | 45 | 1 | 45
|  | Armário tipo escaninho com cadeado | UNID | 93.75 | 1 | 93.75
Refeitório/cozinha
|  | Mesas com bancos fixos | UNID | 85 | 1 | 85
|  | Estufa | UNID | 450 | 1 | 450
|  | Fogao | UNID | 500 | 1 | 500
|  | Geladeira | UNID | 1000 | 1 | 1000
|  | Botijão de Gás | UNID | 150 | 1 | 150
Note on F661: R$ 750 com 8 portas

## 7 Instalações
| 1 | Cliente: Mar Incorporações | [5 empty] | Plataforma de orçamento |  |  | 1
|  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa | [5 empty] | ESTIMATIVA DE INSTALAÇÕES
|  |  |  | Área Bruta | 24879.0369
|  |  |  | Área vendável | 12891.6547
[5 empty] | Custo por m2 | Total |  |  | % sobre total
|  |  |  | Instalações elétricas - Área comum | 140 | 3483065.166 |  |  | 10.39%
|  |  |  | Instalações elétricas - Área vendável |  |  |  |  | Expectativa: entre 9% e 15%
[5 empty] | Custo por m2 | Total
|  |  |  | Instalações Hidráulicas - Área comum | 105 | 2612298.8745
Instalações Hidráulicas - Área vendável
13 |  |  | Critérios para estimativa de instalações:
Elétricas:
|  |  | Prediais de baixo padrão |  | 95 | / m2 de área vendável
|  |  | Prediais de médio padrão |  | 120 | / m2 de área vendável
|  |  | Prediais de alto padrão |  | 150 | / m2 de área vendável
|  |  | Industriais / comerciais |  |  | Estimar junto ao cliente, pois varia muito com a natureza da obra
Hidráulicas:
|  |  | Prediais de baixo padrão |  | 75 | / m2 de área vendável
|  |  | Prediais de médio padrão - Água fria |  | 85 | / m2 de área vendável
|  |  | Prediais de médio padrão - Água fria + Água quente |  | 105 | / m2 de área vendável
|  |  | Prediais de alto padrão - Água fria + Água quente |  | 120 | / m2 de área vendável
|  |  | Industriais / comerciais |  |  | Estimar junto ao cliente, pois varia muito com a natureza da obra
Atenção !
Os valores por m2 se referem a PRÉDIOS, onde alimentação principal e outros itens relevantes são rateados por uma grande área vendável. Para CASAS, aumentar 40%
Instalações elétricas de baixa tensão: avaliar o valor do item Luminotécnico, pois é muito variável de acordo com o padrão da obra)
Instalações elétricas de complementares: avaliar todo o item com muito cuidado pois nem todos eles são aplicáveis a todas as obras (ex: postes)
Sistema de combate à incêndio (analisar o sistema utilizado para a obra: extintores, hidrantes, sprinklers ou sistemas associados)
Tipo de reservatórios utilizados pelo cliente (concreto armado, caixas dágua de fibra de vidro ou fibrocimento, torres metálicas, etc)
Sistema de aquecimento (Energia solar, aquecedores de passagem elétricos ou à gás e verificar junto ao cliente se serão escopo do orçamento, pois geralmente é encargo do comprador)
|  | Item | Item Pai | % | Item | Item filho | Unidade | Ref. | % | Valor |  | Detalhamento | Plataforma
|  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | [6 empty] | 3913065.166 |  | TRUE | TRUE
|  | 12.01 | Entrada e geração de energia |  | 12.01.01 | Transformadores | VB | 1
[5 empty] | 12.01.02 | Subestação | VB | 2 |  | 250000
[5 empty] | 12.01.03 | Geradores | VB | 3 |  | 180000
|  | 12.02 | Instalações Elétricas Prediais de Média Tensão |  | 12.02.01 | Ramal De Entrada | VB | 10 | 5% | 0
[5 empty] | 12.02.02 | Prumadas E Caixas De Distribuição | VB | 11 | 11% | 0
[5 empty] | 12.02.03 | Cabeamento de alimentação | VB | 12 | 14% | 0
[5 empty] | 12.02.04 | Quadros De Circuitos | VB | 13 | 15% | 0
[5 empty] | 12.02.05 | Fiação de distribuição | VB | 14 | 20% | 0
[5 empty] | 12.02.06 | Tubulação E Caixas em Lajes | VB | 15 | 8% | 0
[5 empty] | 12.02.07 | Tubulação E Caixas em Paredes | VB | 16 | 9% | 0
[5 empty] | 12.02.08 | Tomadas, Interruptores e Sensores | VB | 17 | 10% | 0
[5 empty] | 12.02.09 | Placas e acabamentos | VB | 18 | 8% | 0
|  | 12.03 | Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão | 70% | 12.03.01 | Ramal De Entrada | VB | 19 | 4.694% | 114457.3914
[5 empty] | 12.03.02 | Prumadas E Caixas De Distribuição | VB | 20 | 9.794% | 238802.8179
[5 empty] | 12.03.03 | Cabeamento de alimentação | VB | 21 | 12.34% | 300975.5311
[5 empty] | 12.03.04 | Quadros De Circuitos | VB | 22 | 13.19% | 321699.7688
[5 empty] | 12.03.05 | Fiação de distribuição | VB | 23 | 17.44% | 425320.9575
[5 empty] | 12.03.06 | Tubulação E Caixas em Lajes | VB | 24 | 7.244% | 176630.1046
[5 empty] | 12.03.07 | Tubulação E Caixas em Paredes | VB | 25 | 8.094% | 197354.3424
[5 empty] | 12.03.08 | Tomadas, Interruptores e Sensores | VB | 26 | 8.944% | 218078.5801
[5 empty] | 12.03.09 | Placas e acabamentos | VB | 27 | 7.244% | 176630.1046
[5 empty] | 12.03.10 | Luminotécnico | VB | 28 | 11% | 268196.0178
|  | 12.04 | Instalações elétricas complementares | 30% | 12.04.01 | Iluminação de emergencia | VB | 29 | 5.618% | 58703.3455
[5 empty] | 12.04.02 | Postes | VB | 30 |  | 0
[5 empty] | 12.04.03 | SPDA | VB | 31 | 15.73% | 164369.3674
[5 empty] | 12.04.04 | Automação | VB | 32 | 16.85% | 176110.0365
[5 empty] | 12.04.05 | Telefonia | VB | 33 | 22.47% | 234813.382
[5 empty] | 12.04.06 | Interfones | VB | 34 | 8.989% | 93925.3528
[5 empty] | 12.04.07 | Cabeamento lógico | VB | 35 | 10.11% | 105666.0219
[5 empty] | 12.04.08 | Antena coletiva de TV | VB | 36 | 11.24% | 117406.691
[5 empty] | 12.04.09 | CFTV | VB | 37 | 8.989% | 93925.3528
|  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS | [6 empty] | 2882298.8745 |  | TRUE | TRUE
|  | 13.01 | Combate à Incêndio e Sinalização | 15% | 13.01.01 | Prumadas de incendio | VB | 38 | 18% | 70532.0696
[5 empty] | 13.01.02 | Distribuição | VB | 39 | 21% | 82287.4145
[5 empty] | 13.01.03 | Hidrantes, mangueiras, registros e caixas | VB | 40 | 20% | 78368.9662
[5 empty] | 13.01.04 | Sprinklers | VB | 41 | 21% | 82287.4145
[5 empty] | 13.01.05 | Extintores de incêndio | VB | 42 | 10% | 39184.4831
[5 empty] | 13.01.06 | Comunicação visual | VB | 43 | 10% | 39184.4831
|  | 13.02 | Instalações Prediais de Água fria | 28% | 13.02.01 | Rede Concescionária | VB | 44 | 5% | 36572.1842
[5 empty] | 13.02.02 | Barrilete | VB | 45 | 11% | 80458.8053
[5 empty] | 13.02.03 | Casa De Bombas | VB | 46 | 14% | 102402.1159
[5 empty] | 13.02.04 | Furação Nas Lajes | VB | 47 | 6% | 43886.6211
[5 empty] | 13.02.05 | Prumadas De Água Fria | VB | 48 | 13% | 95087.679
[5 empty] | 13.02.06 | Distribuição | VB | 49 | 18% | 131659.8633
[5 empty] | 13.02.07 | Registros e Válvulas | VB | 50 | 15% | 109716.5527
[5 empty] | 13.02.08 | Caixas de passagem | VB | 51 | 10% | 73144.3685
[5 empty] | 13.02.09 | Reservatórios | VB | 52 | 8% | 58515.4948
|  | 13.03 | Instalações Prediais de Água Quente | 23% | 13.03.01 | Furação Nas Lajes | VB | 53 | 6% | 36049.7245
[5 empty] | 13.03.02 | Prumadas De Água quente | VB | 54 | 21% | 126174.0356
[5 empty] | 13.03.03 | Distribuição | VB | 55 | 27% | 162223.7601
[5 empty] | 13.03.04 | Registros e Válvulas | VB | 56 | 31% | 186256.9098
[5 empty] | 13.03.05 | Reservatórios | VB | 57 | 15% | 90124.3112
|  | 13.04 | Instalações Sanitárias Prediais | 14% | 13.04.01 | Prumadas De Esgoto e Ventilação | VB | 58 | 23% | 84116.0238
[5 empty] | 13.04.02 | Distribuição Interna De Esgoto | VB | 59 | 27% | 98744.8975
[5 empty] | 13.04.03 | Redes Coletoras De Esgoto | VB | 60 | 32% | 117030.9896
[5 empty] | 13.04.04 | Caixas de passagem | VB | 61 | 18% | 65829.9316
|  | 13.05 | Instalações pluviais Prediais | 10% | 13.05.01 | Prumadas pluviais | VB | 62 | 25% | 65307.4719
[5 empty] | 13.05.02 | Redes Coletoras de água pluvial | VB | 63 | 45% | 117553.4494
[5 empty] | 13.05.03 | Caixas de passagem | VB | 64 | 30% | 78368.9662
|  | 13.06 | Instalações hidráulicas complementares | 10% | 13.06.01 | Poços Artesianos | VB | 65
[5 empty] | 13.06.02 | Redes de Irrigação | VB | 66 | 50% | 130614.9437
[5 empty] | 13.06.03 | Instalações de Gás de cozinha | VB | 67 | 40% | 104491.955
[5 empty] | 13.06.04 | Central para abastecimento de gás de cozinha | VB | 68 | 10% | 26122.9887
[5 empty] | 13.06.05 | Aquecedores de passagem à gás | VB | 69
[5 empty] | 13.06.06 | Aquecedores Solares | VB | 70 |  | 250000
[5 empty] | 13.06.07 | Purificadores de Água | VB | 71
[5 empty] | 13.06.08 | Içamento de reservatórios | VB | 72 |  | 20000
[5 empty] | 13.06.09 | Construção de Estação de tratamento de água - ETA | VB | 73
[5 empty] | 13.06.10 | Construção de Estação de tratamento de esgoto - ETE | VB | 74
[5 empty] | 13.06.11 | Construção de Fossa séptica | VB | 75

## 9 Est.Fundações
1 | Cliente: Mar Incorporações | [7 empty] | Plataforma de orçamento |  |  | 1
| Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa | [7 empty] | ESTIMATIVA DE FUNDAÇÕES
| 1 | Fundações profundas | [7 empty] | 0
| 1.1 | Estimativa de Fundações Profundas - Tubulões | [7 empty] | 0 | TRUE
[5 empty] | Estimativa de volume: |  |  |  | Execução de armaduras:
[5 empty] | Quantidade de estacas: |  | Unid |  | Canteiro
[5 empty] | Ø estimado: |  | m |  | Beneficiado
[5 empty] | Comprimento estimado: |  | m
[5 empty] | Volume estimado de estacas: | 0 | m3
[5 empty] | Taxa de armadura das estacas: |  | kg/m3
[5 empty] | Volume considerado por base: |  | m3
Serviços:
[5 empty] | Taxa de mobilização do empreiteiro |  | vb |  | 5000 | 0
[5 empty] | Escavação manual de fuste |  | m3 |  | 242.1356 | 0
[5 empty] | Escavação mecanizada de fuste | 0 | m3 |  | 120 | 0
[5 empty] | Escavacao manual de bases | 0 | m3 |  | 242.1356 | 0
[5 empty] | Concreto convencional Fck=20Mpa para estacas | 0 | m3 |  | 264 | 0
[5 empty] | Concreto convencional Fck=25Mpa para estacas |  | m3 |  | 276 | 0
[5 empty] | Concreto convencional Fck=30Mpa para estacas |  | m3 |  | 288 | 0
[5 empty] | Locação de bomba de concreto estacionária para concretagens de estaca |  | Diária |  | 2650 | 0
[5 empty] | Bucha de argamassa de cimento e areia para limpeza e lubrificação de bomba |  | VB/dia |  | 113.3889 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-50 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | kg |  | 7.0129 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-60 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | kg |  | 7.0129 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | kg |  | 5.852 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | kg |  | 5.852 | 0
[5 empty] | Retirada de Terra com caçamba | 0 | m3 |  | 118.125 | 0
| 1.2 | Estimativa de Fundações Profundas - Estaca Hélice Contínua Monitorada | [7 empty] | 0 | FALSE
[5 empty] | Estimativa de volume: |  |  |  | Execução de armaduras:
[5 empty] | Quantidade de estacas: |  | UNID |  | Canteiro
[5 empty] | Ø estimado: |  | M |  | Beneficiado
[5 empty] | Comprimento estimado: |  | M
[5 empty] | Nº de equipamentos mobilizados |  | VB
[5 empty] | Volume estimado de estacas: | 0 | M3
[5 empty] | Taxa de armadura das estacas: |  | KG/M3
Serviços:
[5 empty] | Taxa de mobilização do empreiteiro |  | VB |  | 18000 | 0
[5 empty] | Escavação mecanizada de fuste | 0 | M3 |  | 150 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,40m |  | M |  | 36 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,50m |  | M |  | 45 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,60m |  | M |  | 54 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,70m |  | M |  | 63 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,80m |  | M |  | 72 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,90m |  | M |  | 81 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 1,00m |  | M |  | 90 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 1,10m |  | M |  | 99 | 0
[5 empty] | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 1,20m |  | M |  | 108 | 0
[5 empty] | Concreto bombeável fck=20Mpa com alto Slump com brita 0 | 0 | M3 |  | 391.5 | 0
[5 empty] | Concreto bombeável fck=30Mpa com alto Slump com brita 0 |  | M3 |  | 432 | 0
[5 empty] | Locação de bomba de concreto estacionária para concretagens de estaca |  | DIÁRIA |  | 2650 | 0
[5 empty] | Bucha de argamassa de cimento e areia para limpeza e lubrificação de bomba |  | VB/DIA |  | 113.3889 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-50 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | KG |  | 7.0129 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-60 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | KG |  | 7.0129 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | KG |  | 5.852 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | KG |  | 5.852 | 0
[5 empty] | Arrasamento de cabeça de estacas com martelete | 0 | UNID |  | 120.7279 | 0
[5 empty] | Retirada de Terra e material demolido com caçamba | 0 | M3 |  | 118.125 | 0
| 2 | Fundações superficiais | [7 empty] | 809375.7634
| 2.1 | Fundações Superficiais - Radier | [7 empty] | 0 | TRUE
|  | Dados da obra: |  |  | Serviços:
|  | Área de fundação: |  | m2 | Escavação manual | 0 | M3 |  | 137.6308 | 0
|  | Espessura do radier: |  | m | Apiloamento | 0 | M2 |  | 7.4109 | 0
|  | Volume estimado: | 0 | m3 | Formas para infra estrutura |  | M2 |  | 71.6241 | 0
|  | Malhas de armadura com tela soldada: |  | Malha | Armadura com tela soldada | 0 | KG |  | 7.1651 | 0
|  | Densidade da tela utilizada: |  | kg/m2 | Lastro de concreto magro | 0 | M3 |  | 271.2928 | 0
[5 empty] | Concreto bombeadol Fck=20Mpa para infraestrutura | 0 | M3 |  | 318.0237 | 0
[5 empty] | Concreto bombeado Fck=25Mpa para infraestrutura |  | M3 |  | 328.6237 | 0
[5 empty] | Concreto bombeado Fck=30Mpa para infraestrutura |  | M3 |  | 450.5237 | 0
[5 empty] | Aterro manual | 0 | M3 |  | 95.2828 | 0
[5 empty] | Retirada de Terra com caçamba | 0 | M3 |  | 118.125 | 0
| 2.2 | Fundações Superficiais - Blocos | [7 empty] | 209258.7942 | TRUE
[5 empty] | Estimativa de volume: |  |  |  | Execução de armaduras:
[5 empty] | Quantidade de blocos: | 105 | Unid |  | Canteiro
[5 empty] | Largura do bloco: | 1 | m | x | Beneficiado
[5 empty] | Comprimento do bloco: | 1 | m
[5 empty] | Altura do bloco: | 1 | m
[5 empty] | Taxa de armadura para infra estrutura: | 80 | kg/m3
Serviços:
[5 empty] | Escavação manual | 269 | M3 |  | 137.6308 | 37022.6727
[5 empty] | Escoramento contínuo de valas |  | M2 |  | 60.0783 | 0
[5 empty] | Escoramento descontínuo de valas |  | M2 |  | 49.5578 | 0
[5 empty] | Apiloamento | 269 | M2 |  | 7.4109 | 1993.5285
[5 empty] | Formas para infra estrutura | 420 | M2 |  | 71.6241 | 30082.109
[5 empty] | Armadura Ca-50 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | KG |  | 7.0129 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-60 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | KG |  | 7.0129 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 7980 | KG |  | 5.852 | 46698.5814
[5 empty] | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 420 | KG |  | 5.852 | 2457.8201
[5 empty] | Lastro de concreto magro | 9 | M3 |  | 271.2928 | 2441.6355
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=20Mpa para infraestrutura | 0 | M3 |  | 318.0237 | 0
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=25Mpa para infraestrutura |  | M3 |  | 328.6237 | 0
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=30Mpa para infraestrutura | 105 | M3 |  | 450.5237 | 47304.9918
[5 empty] | Aterro manual | 155 | M3 |  | 95.2828 | 14768.8386
[5 empty] | Retirada de Terra com caçamba | 114 | M3 |  | 118.125 | 13466.25
[5 empty] | Impermeabilização de cintas e blocos com pintura asfáltica tipo neutrol ou similar | 525 | M2 |  | 24.8045 | 13022.3666
| 2.3 | Fundações Superficiais - Cintas | [7 empty] | 293844.2553 | TRUE
[5 empty] | Estimativa de volume: |  |  |  | Execução de armaduras:
[5 empty] | Comprimento de cintas: (2 x perímetro do nível da fundação) | 345.4584 | m |  | Canteiro
[5 empty] | Largura da cinta: | 0.6 | m | x | Beneficiado
[5 empty] | Altura da cinta: | 0.8 | m
[5 empty] | Taxa de armadura para infra estrutura: | 80 | kg/m3
Serviços:
[5 empty] | Escavação manual | 332 | M3 |  | 137.6308 | 45693.4102
[5 empty] | Apiloamento | 415 | M2 |  | 7.4109 | 3075.518
[5 empty] | Formas para infra estrutura | 553 | M2 |  | 71.6241 | 39608.1102
[5 empty] | Armadura Ca-50 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | KG |  | 7.0129 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-60 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | 0 | KG |  | 7.0129 | 0
[5 empty] | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 12616 | KG |  | 5.852 | 73828.2335
[5 empty] | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | 664 | KG |  | 5.852 | 3885.6965
[5 empty] | Lastro de concreto magro | 13 | M3 |  | 271.2928 | 3526.8068
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=20Mpa para infraestrutura | 0 | M3 |  | 318.0237 | 0
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=25Mpa para infraestrutura |  | M3 |  | 328.6237 | 0
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=30Mpa para infraestrutura | 166 | M3 |  | 450.5237 | 74786.9393
[5 empty] | Aterro manual | 153 | M3 |  | 95.2828 | 14578.2729
[5 empty] | Retirada de Terra com caçamba | 179 | M3 |  | 118.125 | 21144.375
[5 empty] | Impermeabilização de cintas e blocos com pintura asfáltica tipo neutrol ou similar | 553 | M2 |  | 24.8045 | 13716.8928
| 2.4 | Fundações Superficiais - Laje de contrapiso | [7 empty] | 306272.7139 | TRUE
|  | Dados da obra: |  |  | Serviços:
|  | Área de fundação: | 1695.3702 | m2 | Escavação manual |  | M3 |  | 137.6308 | 0
|  | Espessura da laje: | 0.2 | m | Apiloamento | 1695.3702 | M2 |  | 7.4109 | 12564.1965
|  | Volume estimado: | 339.074 | m3 | Formas para infra estrutura |  | M2 |  | 71.6241 | 0
|  | Malhas de armadura com tela soldada: | 2 | Malha | Armadura com tela soldada | 11867.5914 | KG |  | 7.1651 | 85031.9877
|  | Densidade da tela utilizada: | 3.5 | kg/m2 | Lastro de concreto magro |  | M3 |  | 271.2928 | 0
[5 empty] | Lastro de areia | 169.537 | M3 |  | 161.2719 | 27341.555
[5 empty] | Lastro de brita | 169.537 | M3 |  | 149.7719 | 25391.8793
[5 empty] | Lona preta para isolamento da laje | 1695.3702 | M2 |  | 1.877 | 3182.1938
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=20Mpa para infraestrutura | 0 | M3 |  | 318.0237 | 0
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=25Mpa para infraestrutura |  | M3 |  | 328.6237 | 0
[5 empty] | Concreto bombeável Fck=30Mpa para infraestrutura | 339.074 | M3 |  | 450.5237 | 152760.9016
[5 empty] | Aterro manual | 0 | M3 |  | 95.2828 | 0
[5 empty] | Retirada de Terra com caçamba | 0 | M3 |  | 118.125 | 0
|  | Total Infra estrutura | [7 empty] | 809375.7634 | FALSE

## 10 Est.Estrutura
1 | Cliente: Mar Incorporações | [6 empty] | Plataforma de orçamento |  |  |  |  | 1
| Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa | [6 empty] | ESTIMATIVA DE SUPER ESTRUTURA
| Pavimento | Perímetro (m) |  | Área projeção (m2) | Lâmina Média (m3/m2) | Concreto (m3) | Taxa de Formas (m2/m3) | Formas (m2) | Pé-direito (m) | Cimbram. (m3) | Taxa de armação (kg/m3) | Armação
| COBERTURA | 81.69 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 |  | 0
| CX. D'AGUA | 81.69 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.6 | 0 |  | 0
| BARRILETE | 128.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.6 | 0 |  | 0
| 19º PAVTO - DUPLEX SUPERIOR | 128.08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 18º PAVTO - DUPLEX INFERIOR | 128.08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 17º PAVTO - TIPO | 135.34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 16º PAVTO - TIPO | 135.34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 15º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 14º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 13º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 12º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 11º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 10º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 9º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 8º PAVTO - TIPO 02 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 7º PAVTO - TIPO 01 | 131.71 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 6º PAVTO - TIPO | 131.63 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 5º PAVTO - TIPO | 131.63 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 4º PAVTO | 131.64 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.06 | 0 |  | 0
| 3º PAVTO - LAZER | 135.95 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6.12 | 0 |  | 0
| 2º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 145.74 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.24 | 0 |  | 0
| 1º PAVTO - SALAS SERVIÇOS (NR) | 164.77 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.24 | 0 |  | 0
| TÉRREO | 211.7831 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.45 | 0 |  | 0
| 1º SUBSOLO - ACESSO | 172.5792 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.55 | 0 |  | 0
| 2º SUBSOLO | 172.5792 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.24 | 0 |  | 0
| 3º SUBSOLO | 172.5792 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.24 | 0 |  | 0
| 4º SUBSOLO | 172.7292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3.24 | 0 |  | 0
| Total | 3747.3799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Execução de armaduras:
Canteiro
Beneficiado
|  |  |  | Sistema mineiro (empreitada de formas e aço) | [6 empty] | 0 | TRUE
|  |  |  | Pilares |  |  |  |  | 22% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Formas para pilares |  |  |  | M2 | 0 | 74.3001 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-50 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 7.0129 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-60 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 7.0129 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 5.852 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 5.852 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 | 0 | 357.2432 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=35Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 |  | 489.7432 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 |  | 468.5432 | 0
|  |  |  | Vigas |  |  |  |  | 35% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Formas para vigas |  |  |  | M2 | 0 | 91.0096 | 0
|  |  |  | Cimbramento pé-direito até 350cm |  |  |  | M3 | 0 | 17.0724 | 0
|  |  |  | Cimbramento pé-direito entre 350 e 500cm |  |  |  | M3 | 0 | 27.9061 | 0
|  |  |  | Cimbramento pé-direito acima de 500cm |  |  |  | M3 | 0 | 43.3346 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-50 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 7.0129 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-60 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 7.0129 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 5.852 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 5.852 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 | 0 | 357.2432 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=35Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 |  | 489.7432 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 |  | 468.5432 | 0
|  |  |  | Lajes |  |  |  |  | 43% |  | 0 | TRUE
|  |  | x | Lajes convencionais
Lajes pré-fabricadas
|  |  |  | Espessura do capeamento: |  | m
|  |  |  | Taxa de armadura positiva: |  | kg/m3
|  |  |  | Formas para lajes convencionais |  |  |  | M2 | 0 | 86.1542 | 0 |  |  | Check total | Estimativa | Desmembramento
|  |  |  | Formas para lajes nervuradas |  |  |  | M2 |  | 85.5612 | 0 |  |  | Concreto | 0 | 0
|  |  |  | Formas para lajes em balanço |  |  |  | M2 |  | 135.6106 | 0 |  |  | Aço | 0 | 0
|  |  |  | Cimbramento pé-direito até 350cm |  |  |  | M3 | 0 | 17.0724 | 0 |  |  | Formas | 0 | 0
|  |  |  | Cimbramento pé-direito entre 350 e 500cm |  |  |  | M3 | 0 | 27.9061 | 0 |  |  | Cimbramento | 0 | 0
|  |  |  | Cimbramento pé-direito acima de 500cm |  |  |  | M3 | 0 | 43.3346 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-50 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 7.0129 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-60 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 7.0129 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 5.852 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  |  |  | KG | 0 | 5.852 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 | 0 | 357.2432 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=35Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 |  | 489.7432 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 |  | 468.5432 | 0
|  |  |  | Lajes pre fabricadas de concreto |  |  |  | M2 | 0 | 74.8669 | 0
|  |  |  | Formas perimetrais para lajes pre-fabricadas |  |  |  | M2 | 0 | 64.2434 | 0
|  |  |  | Sistema paulista (empreitada por volume de estrututura) | [6 empty] | 0 | FALSE
|  |  |  | Formas (somente material) | [6 empty] | 0 | FALSE
|  |  |  | Formas para embasamento/periferia |  |  |  | M2 | 0 | 78.2855 | 0
|  |  |  | Formas para pavimento típico |  |  |  | M2 |  | 78.2855 | 0
|  |  |  | Formas para ático |  |  |  | M2 |  | 78.2855 | 0
|  |  |  | Cimbramento | [6 empty] | 0 | FALSE
|  |  |  | Cimbramento - aluguel do equipamento |  |  |  | M3 | 0 | 8.9125 | 0
|  |  |  | Armadura | [6 empty] | 0 | TRUE
|  |  |  | Armadura Ca-50 - Barras sem beneficiamento |  |  |  | KG | 0 | 3.337 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-60 - Barras sem beneficiamento |  |  |  | KG | 0 | 3.337 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-50 - Cortado e dobrado |  |  |  | KG | 0 | 3.5545 | 0
|  |  |  | Armadura Ca-60 - Cortado e dobrado |  |  |  | KG | 0 | 3.5545 | 0
|  |  |  | Concreto | [6 empty] | 0 | FALSE
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 | 0 | 289.4 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=35Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 |  | 421.9 | 0
|  |  |  | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura |  |  |  | M3 |  | 400.7 | 0
|  |  |  | Mão-de-obra para execução de estrutura | [6 empty] | 0 | FALSE
|  |  |  | Mão-de-obra para execução de estrutura, incluindo montagem de formas, cimbramento, armadura e lancamento de concreto |  |  |  | M3 | 0 | 590 | 0
|  |  |  | Estrutura pré-fabricada | [6 empty] | 0 | TRUE
|  |  |  | Volume |  |  |  | M3 | 0 | 1150 | 0

## 11 Contr.Tecn.
1 | Cliente: Mar Incorporações |  | Plataforma de orçamento |  |  | 1
| Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE CONTROLE TECNOLOGICO
| CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO | [5 empty] | Quantidades
| Descricao | Unidade | Qtd | Custo unitario | Custo Total |  | Concreto (m3) | 10600 | 3 | Ensaios a cada | 8 | m2
| Dosagem de concreto | Ensaio |  | 2500 | 0 |  | Alvenaria estrutural - qtd. torres
| Dosagem de argamassas | Ensaio |  | 2500 | 0 |  | Alvenaria estrutural - qtd. blocos de alvenaria (un)
| Ensaio de módulo de elasticidade de lajes | Ensaio |  | 2500 | 0 |  | Alvenaria estrutural - capacidade caminhão (blocos/viagem) | 10000
| Analise de agregados | Ensaio |  | 120 | 0 |  | Alvenaria estrutural - qtd. Viagens | 0
| Laboratorio Campo | mês |  |  | 0 |  | Aterro (m3)
| Rompimento corpo de prova (6/30m3) | Ensaio | 3975 | 45 | 178875 |  | Tirantes (unid)
|  |  |  | Total | 178875 |  | Estacas (unid) | 105
|  |  |  | Adotado | 178900
CONTROLE TECNOLOGICO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL
| Descricao | Unidade | Qtd | Custo unitario | Custo Total
| Ensaio de rompimento de prisma | Ensaio | 0 | 150 | 0
| Rompimento de blocos de concreto (6 ensaios /carga) | Ensaio | 0 | 45 | 0
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | Adotado | 0
CONTROLE TECNOLOGICO DE ATERRO
| Descricao | Unidade | Qtd | Custo unitario | Custo Total
| Ensaios ( ISC,LL,LP,Granulometria) | Ensaio | 0 | 1200 | 0
| Ensaios Compactacao (9/1000m3) | Ensaio | 0 | 25 | 0
| Laboratorio Campo | VB |  | 10 | 0
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | Adotado | 0
CONTROLE TECNOLOGICO DE FUNDAÇÕES
| Descricao | Unidade | Qtd | Custo unitario | Custo Total
| Prova de carga estática - 1% do total de estacas | Ensaio | 2 | 65000 | 130000
| Prova de carga dinâmica - 1% do total de estacas | Ensaio |  | 35000 | 0
| PIT - Pile Integrity Test - 100% do total de estacas | Ensaio | 105 | 150 | 15750
| Prova de carga de tirantes - 1% do total de tirantes | Ensaio | 0 | 18500 | 0
|  |  |  | Total | 145750
|  |  |  | Adotado | 145800

## 12 Muros
Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento |  |  | Cliente: Mar Incorporações |  | Plafaforma de orçamento
ESTUDO DE MUROS - SOMATÓRIO |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS |  |  | Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa |  | ESTUDO DE MUROS
|  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro: |  |  |  |  | Dados do Muro:
|  |  | 1 | Muro: | Mureta bancada Apa |  |  | 1 | Muro: | Mureta rampa |  |  | 1 | Muro: | Muro divisa terraço |  |  | 1 | Muro: | Muro perimetral |  |  | 1 | Muro: | G.C terraço salas |  |  | 1 | Muro: | Mureta cozinha aptos |  |  | 1 | Muro: | Platibanda barrilete e cobertura |  |  | 1 | Muro: |  |  |  | 1 | Muro: |  |  |  | 1 | Muro: |  |  |  | 1 | Muro: |  |  |  | 1 | Muro:
|  |  |  | Altura: | 1.1 | m |  |  | Altura: | 1.26 | m |  |  | Altura: | 1.8 | m |  |  | Altura: | 2 | m |  |  | Altura: | 1.1 | m |  |  | Altura: | 1.1 | m |  |  | Altura: | 1.1 | m |  |  | Altura: |  | m |  |  | Altura: |  | m |  |  | Altura: |  | m |  |  | Altura: |  | m |  |  | Altura: |  | m
|  |  |  | Comprimento: | 1.4 | m |  |  | Comprimento: | 62.04 | m |  |  | Comprimento: | 6.435 | m |  |  | Comprimento: | 89.2931 | m |  |  | Comprimento: | 54.85 | m |  |  | Comprimento: | 386.296 | m |  |  | Comprimento: | 202.59 | m |  |  | Comprimento: |  | m |  |  | Comprimento: |  | m |  |  | Comprimento: |  | m |  |  | Comprimento: |  | m |  |  | Comprimento: |  | m
|  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas: |  |  |  | 2 | Fundações profundas:
|  |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m |  |  | Ø estaca broca: | 0.2 | m
|  |  |  | Profundidade: | 0.55 | m |  |  | Profundidade: | 0.63 | m |  |  | Profundidade: | 0.9 | m |  |  | Profundidade: | 1 | m |  |  | Profundidade: | 0.55 | m |  |  | Profundidade: | 0.55 | m |  |  | Profundidade: | 0.55 | m |  |  | Profundidade: | 0 | m |  |  | Profundidade: | 0 | m |  |  | Profundidade: | 0 | m |  |  | Profundidade: | 0 | m |  |  | Profundidade: | 0 | m
|  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida: |  |  |  | 3 | Fundações rasas - Sapata corrida:
|  |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m |  |  | Largura: | 0.3 | m
|  |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m |  |  | Altura: | 0.3 | m
|  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes: |  |  |  | 4 | Pilaretes:
|  |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m |  |  | Largura: | 0.15 | m
|  |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m |  |  | Comprimento: | 0.15 | m
|  |  |  | Altura: | 1.1 | m |  |  | Altura: | 1.26 | m |  |  | Altura: | 1.8 | m |  |  | Altura: | 2 | m |  |  | Altura: | 1.1 | m |  |  | Altura: | 1.1 | m |  |  | Altura: | 1.1 | m |  |  | Altura: | 0 | m |  |  | Altura: | 0 | m |  |  | Altura: | 0 | m |  |  | Altura: | 0 | m |  |  | Altura: | 0 | m
|  |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m |  |  | Espaçamento: | 2 | m
|  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior: |  |  |  | 5 | Viga de amarração superior:
|  |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m |  |  | Largura | 0.15 | m
|  |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m |  |  | Altura: | 0.2 | m
Composição de muro: |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro: |  |  |  |  | Composição de muro:
Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente |  |  |  |  | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente
Escavação manual de fuste | M3 | 1.4 |  | Escavação manual de fuste | M3 |  | 0.0086394 |  | Escavação manual de fuste | M3 |  | 0.009896 |  | Escavação manual de fuste | M3 |  | 0.014137 |  | Escavação manual de fuste | M3 | 1.4 | 0.015708 |  | Escavação manual de fuste | M3 |  | 0.0086394 |  | Escavação manual de fuste | M3 |  | 0.0086394 |  | Escavação manual de fuste | M3 |  | 0.0086394 |  | Escavação manual de fuste | M3 | 0 | 0 |  | Escavação manual de fuste | M3 | 0 | 0 |  | Escavação manual de fuste | M3 | 0 | 0 |  | Escavação manual de fuste | M3 | 0 | 0 |  | Escavação manual de fuste | M3 | 0 | 0
0
Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fck 20 Mpa | M3 | 1.4 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.0086394 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.009896 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.014137 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 1.4 | 0.015708 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.0086394 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.0086394 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.0086394 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0
0
Retirada de Terra com caçamba | M3 | 1.4 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.0086394 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.009896 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.014137 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 1.4 | 0.015708 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.0086394 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.0086394 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.0086394 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0
0
Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  | 0 |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  |  |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  |  |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  |  |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  | 0 |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  |  |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  |  |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  |  |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  | 0 |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  | 0 |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  | 0 |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  | 0 |  |  | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  | 0
|  | 0 | [18 empty] | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Escavação manual | M3 | 16.07 |  | Escavação manual | M3 |  | 0.18 |  | Escavação manual | M3 |  | 0.18 |  | Escavação manual | M3 |  | 0.18 |  | Escavação manual | M3 | 16.07 | 0.18 |  | Escavação manual | M3 |  | 0.18 |  | Escavação manual | M3 |  | 0.18 |  | Escavação manual | M3 |  | 0.18 |  | Escavação manual | M3 | 0 | 0.18 |  | Escavação manual | M3 | 0 | 0.18 |  | Escavação manual | M3 | 0 | 0.18 |  | Escavação manual | M3 | 0 | 0.18 |  | Escavação manual | M3 | 0 | 0.18
0
Apiloamento | M2 | 53.58 |  | Apiloamento | M2 |  | 0.6 |  | Apiloamento | M2 |  | 0.6 |  | Apiloamento | M2 |  | 0.6 |  | Apiloamento | M2 | 53.58 | 0.6 |  | Apiloamento | M2 |  | 0.6 |  | Apiloamento | M2 |  | 0.6 |  | Apiloamento | M2 |  | 0.6 |  | Apiloamento | M2 | 0 | 0.6 |  | Apiloamento | M2 | 0 | 0.6 |  | Apiloamento | M2 | 0 | 0.6 |  | Apiloamento | M2 | 0 | 0.6 |  | Apiloamento | M2 | 0 | 0.6
0
Armadura Ca-50 | KG | 506.29 |  | Armadura Ca-50 | KG |  | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG |  | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG |  | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG | 506.29 | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG |  | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG |  | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG |  | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 5.67 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 5.67
0
Armadura Ca-60 | KG | 56.25 |  | Armadura Ca-60 | KG |  | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG |  | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG |  | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG | 56.25 | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG |  | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG |  | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG |  | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.63 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.63
0
Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fck 20 Mpa | M3 | 8.04 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 8.04 | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0.09 |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 | 0 | 0.09
0
Aterro manual | M3 | 8.04 |  | Aterro manual | M3 |  | 0.09 |  | Aterro manual | M3 |  | 0.09 |  | Aterro manual | M3 |  | 0.09 |  | Aterro manual | M3 | 8.04 | 0.09 |  | Aterro manual | M3 |  | 0.09 |  | Aterro manual | M3 |  | 0.09 |  | Aterro manual | M3 |  | 0.09 |  | Aterro manual | M3 | 0 | 0.09 |  | Aterro manual | M3 | 0 | 0.09 |  | Aterro manual | M3 | 0 | 0.09 |  | Aterro manual | M3 | 0 | 0.09 |  | Aterro manual | M3 | 0 | 0.09
0
Retirada de Terra com caçamba | M3 | 8.04 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 8.04 | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 |  | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0.09 |  | Retirada de Terra com caçamba | M3 | 0 | 0.09
0
Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  |  |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0 |  |  | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Armadura Ca-50 | KG | 2210.65 |  | Armadura Ca-50 | KG | 3.74 | 2.6696 |  | Armadura Ca-50 | KG | 172.66 | 2.783 |  | Armadura Ca-50 | KG | 20.37 | 3.1658 |  | Armadura Ca-50 | KG | 295.34 | 3.3075 |  | Armadura Ca-50 | KG | 146.43 | 2.6696 |  | Armadura Ca-50 | KG | 1031.27 | 2.6696 |  | Armadura Ca-50 | KG | 540.84 | 2.6696 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 1.89 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 1.89 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 1.89 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 1.89 |  | Armadura Ca-50 | KG | 0 | 1.89
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Armadura Ca-60 | KG | 245.63 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0.42 | 0.29662 |  | Armadura Ca-60 | KG | 19.18 | 0.30923 |  | Armadura Ca-60 | KG | 2.26 | 0.35175 |  | Armadura Ca-60 | KG | 32.82 | 0.3675 |  | Armadura Ca-60 | KG | 16.27 | 0.29662 |  | Armadura Ca-60 | KG | 114.59 | 0.29662 |  | Armadura Ca-60 | KG | 60.09 | 0.29662 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.21 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.21 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.21 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.21 |  | Armadura Ca-60 | KG | 0 | 0.21
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 35.08 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 0.06 | 0.042375 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 2.74 | 0.044175 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 0.32 | 0.05025 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 4.69 | 0.0525 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 2.32 | 0.042375 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 16.37 | 0.042375 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 8.58 | 0.042375 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 0 | 0.03 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 0 | 0.03 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 0 | 0.03 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 0 | 0.03 |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 | 0 | 0.03
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 978 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 1.54 | 1.1 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 78.17 | 1.26 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 11.58 | 1.8 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 178.59 | 2 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 60.34 | 1.1 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 424.93 | 1.1 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 222.85 | 1.1 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 0 | 0 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 0 | 0 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 0 | 0 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 0 | 0 |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m | M2 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0 |  |  | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Taliscamento de Parede | M2 | 0 |  | Taliscamento de Parede | M2 |  | 2.2 |  | Taliscamento de Parede | M2 |  | 2.52 |  | Taliscamento de Parede | M2 |  | 3.6 |  | Taliscamento de Parede | M2 |  | 4 |  | Taliscamento de Parede | M2 |  | 2.2 |  | Taliscamento de Parede | M2 |  | 2.2 |  | Taliscamento de Parede | M2 |  | 2.2 |  | Taliscamento de Parede | M2 | 0 | 0 |  | Taliscamento de Parede | M2 | 0 | 0 |  | Taliscamento de Parede | M2 | 0 | 0 |  | Taliscamento de Parede | M2 | 0 | 0 |  | Taliscamento de Parede | M2 | 0 | 0
|  | 0 | [38 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Chapisco | M2 | 0 |  | Chapisco | M2 |  | 2.2 |  | Chapisco | M2 |  | 2.52 |  | Chapisco | M2 |  | 3.6 |  | Chapisco | M2 |  | 4 |  | Chapisco | M2 |  | 2.2 |  | Chapisco | M2 |  | 2.2 |  | Chapisco | M2 |  | 2.2 |  | Chapisco | M2 | 0 | 0 |  | Chapisco | M2 | 0 | 0 |  | Chapisco | M2 | 0 | 0 |  | Chapisco | M2 | 0 | 0 |  | Chapisco | M2 | 0 | 0
|  | 0 | [38 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Reboco | M2 | 0 |  | Reboco | M2 |  | 2.2 |  | Reboco | M2 |  | 2.52 |  | Reboco | M2 |  | 3.6 |  | Reboco | M2 |  | 4 |  | Reboco | M2 |  | 2.2 |  | Reboco | M2 |  | 2.2 |  | Reboco | M2 |  | 2.2 |  | Reboco | M2 | 0 | 0 |  | Reboco | M2 | 0 | 0 |  | Reboco | M2 | 0 | 0 |  | Reboco | M2 | 0 | 0 |  | Reboco | M2 | 0 | 0
0
Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M | 89.29 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M |  | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M |  | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M |  | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M | 89.29 | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M |  | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M |  | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M |  | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M | 0 | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M | 0 | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M | 0 | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M | 0 | 1 |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto | M | 0 | 1
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## Orçamento
| Campo de Cálculo | [5 empty] | Planilha orçamentária - Ed. Rua José Maria Lisboa | [10 empty] | Data base: | 2017-04-10
5 | 2 | [17 empty] | Sem Adm | Com Adm
[10 empty] | Área Total | [7 empty] | 27013.9104 | 2421.5686 | 2712.1569
|  |  |  | 4 | [5 empty] | Área Privativa | [7 empty] | 12891.6547 | 5074.2934 | 5683.2086
[10 empty] | Área Bruta | [7 empty] | 24879.0369 | 2629.3638 | 2944.8874
[10 empty] | Área NB | [7 empty] | 0
2 | 2 |  | 1840 | 1840 | [5 empty] | Instalações | [7 empty] | 6795364.0405 | 251.5506 | 10.39%
1900-01-04 | [9 empty] | Distorção Insumos
Distorção CPUS
Distorção Somatório
#NAME?
C2 | Cod | Itens Filhos | Cod. Pai | Linha CPU | CPU | Código | Descrição / Serviço | Observação | Un | Qtd | Unit. Agregado | Unit. Equipamento | Unit. Indireto | Unit. Material | Unit. Mão de Obra | Unit. Empreiteiro | Unit. Verba | Unit. | Total (R$) | %
[7 empty] | Total | [11 empty] | 73265962.7105
[7 empty] | Administração | [10 empty] | 12% | 7849924.5761
[7 empty] | Subtotal |  |  |  | 754469.963 | 3351925.2305 | 6113449.1687 | 12781163.6017 | 7499077.0474 | 10147894.3049 | 14102026.0672 |  | 65416038.1344
2 | 1 | 73 |  |  |  | 01 | DESPESAS INICIAIS | [10 empty] | 0 | 1197452 | 1.831%
2 |  | 73
5 | 1 | 20 | 01 |  |  | 01.03 | Despesas Legais | [10 empty] | 0 | 975000 | 1.49%
5 |  | 20
8 | 1 | 1 | 01.03 | 112 | CPU1078 | 01.03.20 | Despesas legais (Habite-se, IPTU, taxas municipais, INSS passivo) - estimativa 1,50% sobre o custo da obra |  | VB | 1 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 975000 | 1.49%
8 |  | 0
5 | 1 | 5 | 01 |  |  | 01.04 | Despesas adminstrativas | [10 empty] | 0 | 222452 | 0.3401%
5 |  | 5
8 | 1 | 1 | 01.04 | 114 | CPU0053 | 01.04.01 | Seguro de obra - estimativa 0,15% sobre o custo da obra |  | VB | 1 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 97500 | 0.149%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 01.04 | 116 | CPU0054 | 01.04.02 | Custos com vizinhos proveniente de danos causados pela execução da obra |  | VB | 1 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0.0535%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 01.04 | 120 | CPU0056 | 01.04.04 | Contabilidade |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811 | 89952 | 0.1375%
8 |  | 0
2 | 1 | 216 |  |  |  | 02 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 0 | 1082301.3471 | 1.654%
2 |  | 216
5 | 1 | 5 | 02 |  |  | 02.01 | Fechamento Lateral | [10 empty] | 0 | 27879.5026 | 0.04262%
5 |  | 5
8 | 1 | 1 | 02.01 | 133 | CPU1079 | 02.01.02 | Tapumes de telha metálica, acabamento em plotagem vinílica |  | M2 | 220 | 1.635 | 0 | 0 | 49.4515 | 39.0567 | 18.9 | 0 | 109.0432 | 23989.5026 | 0.03667%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.01 | 141 | CPU1080 | 02.01.03 | Concertina para tapume de obras |  | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 28.9 | 2890 | 0.004418%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.01 | 145 | CPU0061 | 02.01.05 | Placas de Obra - ART padrão CREA |  | VB | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0.001529%
8 |  | 0
5 | 1 | 35 | 02 |  |  | 02.02 | Implantação do Canteiro de obras - Fase 1 | [10 empty] | 0 | 81471.6227 | 0.1245%
5 |  | 35
8 | 1 | 10 | 02.02 |  |  | 02.02.01 | Canteiro de madeira | [10 empty] | 0 | 81471.6227 | 0.1245%
8 |  | 10
11 | 1 | 1 | 02.02.01 | 147 | CPU0062 | 02.02.01.01 | Escritórios |  | M2 | 65 | 17.8698 | 0 | 0 | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 410.5705 | 26687.0849 | 0.0408%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.02.01 | 162 | CPU0063 | 02.02.01.02 | Banheiro/vestiário |  | M2 | 45 | 17.8698 | 0 | 0 | 251.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 475.5705 | 21400.6742 | 0.03271%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.02.01 | 193 | CPU0065 | 02.02.01.04 | Portaria / Chapeira de ponto |  | M2 | 5 | 17.8698 | 0 | 0 | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 410.5705 | 2052.8527 | 0.003138%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.02.01 | 208 | CPU0066 | 02.02.01.05 | Refeitório / Cozinha |  | M2 | 45 | 17.8698 | 0 | 0 | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 410.5705 | 18475.6742 | 0.02824%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.02.01 | 223 | CPU0068 | 02.02.01.06 | Almoxarifado (depósito) |  | M2 | 20 | 17.8698 | 0 | 0 | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 410.5705 | 8211.4107 | 0.01255%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.02.01 | 238 | CPU0069 | 02.02.01.07 | Almoxarifado (área coberta externa) |  | M2 | 25 | 17.8698 | 0 | 0 | 55.3121 | 112.5752 | 0 | 0 | 185.757 | 4643.9261 | 0.007099%
11 |  | 0
5 | 1 | 32 | 02 |  |  | 02.03 | Implantação do Canteiro de obras - Fase 2 (Transferência para dentro do edifício) | [10 empty] | 0 | 51099.2818 | 0.07811%
5 |  | 32
8 | 1 | 9 | 02.03 |  |  | 02.03.01 | Canteiro de madeira | [10 empty] | 0 | 51099.2818 | 0.07811%
8 |  | 9
11 | 1 | 1 | 02.03.01 | 316 | CPU0925 | 02.03.01.01 | Escritórios |  | M2 | 65 | 3.372 | 0 | 0 | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 275.2816 | 17893.3047 | 0.02735%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.03.01 | 327 | CPU0926 | 02.03.01.02 | Banheiro/vestiário |  | M2 | 45 | 3.372 | 0 | 0 | 207.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 340.2816 | 15312.6725 | 0.02341%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.03.01 | 361 | CPU0929 | 02.03.01.05 | Refeitório / Cozinha |  | M2 | 45 | 3.372 | 0 | 0 | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 275.2816 | 12387.6725 | 0.01894%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.03.01 | 372 | CPU0930 | 02.03.01.06 | Almoxarifado (depósito) |  | M2 | 20 | 3.372 | 0 | 0 | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 275.2816 | 5505.6322 | 0.008416%
11 |  | 0
5 | 1 | 10 | 02 |  |  | 02.04 | Instalações avancadas | [10 empty] | 0 | 5593.6887 | 0.008551%
5 |  | 10
8 | 1 | 1 | 02.04 | 431 | CPU0110 | 02.04.01 | Central de Armação |  | M2 | 15 | 3.372 | 0 | 0 | 51.8425 | 112.5752 | 0 | 0 | 167.7896 | 2516.8443 | 0.003847%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.04 | 439 | CPU0111 | 02.04.02 | Central de Formas |  | M2 | 15 | 3.372 | 0 | 0 | 51.8425 | 112.5752 | 0 | 0 | 167.7896 | 2516.8443 | 0.003847%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.04 | 473 | CPU1060 | 02.04.10 | Extintores de Incêndio |  | UNID | 7 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 560 | 0.0008561%
8 |  | 0
5 | 1 | 53 | 02 |  |  | 02.05 | Mobiliário para canteiro de obras | [10 empty] | 0 | 38752.75 | 0.05924%
5 |  | 53
8 | 1 | 10 | 02.05 |  |  | 02.05.01 | Escritório | [10 empty] | 0 | 19830 | 0.03031%
8 |  | 10
11 | 1 | 1 | 02.05.01 | 475 | CPU0119 | 02.05.01.01 | Armário (arquivo) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0.0003057%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.01 | 477 | CPU0120 | 02.05.01.02 | Cadeira |  | UNID | 15 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2400 | 0.003669%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.01 | 479 | CPU0121 | 02.05.01.03 | Mesa |  | UNID | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 750 | 0.001147%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.01 | 481 | CPU1082 | 02.05.01.04 | Mesa de reunião |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0.0007643%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.01 | 483 | CPU0122 | 02.05.01.05 | Prateleira |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 280 | 0.000428%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.01 | 485 | CPU0123 | 02.05.01.06 | Micro computador com impressora |  | UNID | 5 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 12500 | 0.01911%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.01 | 467 | CPU0116 | 02.05.01.07 | Bebedouros tipo lider |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0.001452%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.01 | 487 | CPU1083 | 02.05.01.10 | Aparelho de ar condicionado |  | UNID | 3 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2250 | 0.00344%
11 |  | 0
8 | 1 | 2 | 02.05 |  |  | 02.05.02 | Vestiário | [10 empty] | 0 | 8687.25 | 0.01328%
8 |  | 2
11 | 1 | 1 | 02.05.02 | 489 | CPU0124 | 02.05.02.01 | Bancos |  | UNID | 24.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1093.5 | 0.001672%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.02 | 491 | CPU0125 | 02.05.02.02 | Armário tipo escaninho com cadeado |  | UNID | 81 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 7593.75 | 0.01161%
11 |  | 0
8 | 1 | 9 | 02.05 |  |  | 02.05.04 | Chapeira de ponto | [10 empty] | 0 | 1810 | 0.002767%
8 |  | 9
11 | 1 | 1 | 02.05.04 | 477 | CPU0120 | 02.05.04.02 | Cadeira |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0.0002446%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.04 | 479 | CPU0121 | 02.05.04.03 | Mesa |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0.0002293%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.04 | 493 | CPU0126 | 02.05.04.09 | Máquina de Ponto |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0.002293%
11 |  | 0
8 | 1 | 8 | 02.05 |  |  | 02.05.05 | Refeitório/cozinha | [10 empty] | 0 | 4965.5 | 0.007591%
8 |  | 8
11 | 1 | 1 | 02.05.05 | 495 | CPU0127 | 02.05.05.01 | Mesas com bancos fixos |  | M | 24.3 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2065.5 | 0.003157%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.05 | 497 | CPU0128 | 02.05.05.02 | Estufa |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 900 | 0.001376%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.05 | 471 | CPU0118 | 02.05.05.08 | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0.003057%
11 |  | 0
8 | 1 | 9 | 02.05 |  |  | 02.05.06 | Almoxarifado | [10 empty] | 0 | 3460 | 0.005289%
8 |  | 9
11 | 1 | 1 | 02.05.06 | 475 | CPU0119 | 02.05.06.01 | Armário (arquivo) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0.0003057%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.06 | 477 | CPU0120 | 02.05.06.02 | Cadeira |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 320 | 0.0004892%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.06 | 479 | CPU0121 | 02.05.06.03 | Mesa |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0.0004586%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.06 | 483 | CPU0122 | 02.05.06.04 | Prateleira |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 | 0.000214%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.05.06 | 485 | CPU0123 | 02.05.06.05 | Micro computador com impressora |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0.003822%
11 |  | 0
5 | 1 | 15 | 02 |  |  | 02.06 | Instalacoes para canteiro de obras | [10 empty] | 0 | 30000 | 0.04586%
5 |  | 15
8 | 1 | 1 | 02.06 | 505 | CPU0132 | 02.06.01 | Ligação provisória de água |  | VB | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0.007643%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.06 | 507 | CPU0133 | 02.06.02 | Ligação provisória de energia elétrica |  | VB | 1 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0.01529%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.06 | 509 | CPU0134 | 02.06.03 | Distribuição eletrica provisoria |  | VB | 1 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0.02293%
8 |  | 0
5 | 1 | 2 | 02 |  |  | 02.07 | Mobilização e desmobilização de canteiro de obras | [10 empty] | 0 | 30000 | 0.04586%
5 |  | 2
8 | 1 | 1 | 02.07 | 535 | CPU1088 | 02.07.01 | Mobilização de canteiro de obras |  | VB | 1 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0.01529%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.07 | 537 | CPU0141 | 02.07.02 | Desmobilização de canteiro de obras |  | VB | 1 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0.03057%
8 |  | 0
5 | 1 | 4 | 02 |  |  | 02.08 | Equipamentos de Proteção Coletiva | [10 empty] | 0 | 53266.4565 | 0.08143%
5 |  | 4
8 | 1 | 1 | 02.08 | 539 | CPU0916 | 02.08.01 | Guarda-corpo de madeira H=120cm para proteção perimetral de lajes |  | M | 1302 | 1.4533 | 0 | 0 | 9.28 | 9.1898 | 0 | 0 | 19.9231 | 25939.9329 | 0.03965%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.08 | 539 | CPU0916 | 02.08.02 | Guarda-corpo de madeira H=120cm para proteção provisória de escadarias |  | M | 418 | 1.4533 | 0 | 0 | 9.28 | 9.1898 | 0 | 0 | 19.9231 | 8327.874 | 0.01273%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.08 | 545 | CPU1074 | 02.08.03 | Linha de vida - cabo de aço |  | M | 265 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 16.0822 | 0 | 0 | 33.9572 | 8998.6495 | 0.01376%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.08 | 550 | CPU1073 | 02.08.04 | Madeiramento para EPCs diversos não explicitados. |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0.01529%
8 |  | 0
5 | 1 | 33 | 02 |  |  | 02.09 | Manutenção do canteiro de obras | [10 empty] | 0 | 764238.0449 | 1.168%
5 |  | 33
8 | 1 | 1 | 02.09 | 554 | CPU0143 | 02.09.02 | Caixa de obra |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 14400 | 0.02201%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 556 | CPU0144 | 02.09.03 | Conta de Água |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 112000 | 0.1712%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 560 | CPU0145 | 02.09.05 | Conta de Energia Elétrica |  | MÊS | 28 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 112000 | 0.1712%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 562 | CPU0294 | 02.09.06 | Gerador a diesel capacidade 80KVA, incluindo combustível para 240 horas de operação/mês |  | MÊS | 4 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 58800 | 0.08989%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 567 | CPU0147 | 02.09.08 | Cópias Heliográficas - Plotagens |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 38400 | 0.0587%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 569 | CPU0148 | 02.09.09 | Despesas Com Materiais de Escritório |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 11200 | 0.01712%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 575 | CPU0151 | 02.09.12 | Higiene Pessoal |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 14400 | 0.02201%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 579 | CPU0153 | 02.09.14 | Repintura periodica de canteiro e tapumes |  | VB | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0.007643%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 583 | CPU0155 | 02.09.16 | Serviços de Entregas (motoboy) |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5760 | 0.008805%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 585 | CPU0714 | 02.09.17 | Correio / malotes |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 7040 | 0.01076%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 587 | CPU0156 | 02.09.18 | Fretes Diversos |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 48000 | 0.07338%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 02.09 | 597 | CPU0161 | 02.09.23 | Limpeza de ruas com caminhão pipa |  | VB | 6 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 9000 | 0.01376%
8 |  | 0
8 | 1 | 5 | 02.09 |  |  | 02.09.24 | Telefonia | [10 empty] | 0 | 30400 | 0.04647%
8 |  | 5
11 | 1 | 1 | 02.09.24 | 599 | CPU0162 | 02.09.24.01 | Celular |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 16000 | 0.02446%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.09.24 | 601 | CPU0163 | 02.09.24.02 | Internet |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6400 | 0.009784%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 02.09.24 | 603 | CPU0164 | 02.09.24.03 | Conta Telefone Fixo |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8000 | 0.01223%
11 |  | 0
8 | 1 | 3 | 02.09 |  |  | 02.09.25 | Limpeza permanente de obra | [10 empty] | 0 | 297838.0449 | 0.4553%
8 |  | 3
11 | 1 | -1 | 02.09.25 | 609 | CPU0290 | 02.09.25.01 | Caçamba para limpeza permanente de obra |  | UNID | 812 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 284200 | 0.4345%
11 |  | -1
11 | 1 | 1 | 02.09.25 | 613 | CPU0309 | 02.09.25.03 | Duto para entulho |  | M | 173.64 | 4.86 | 0 | 0 | 22.778 | 50.9041 | 0 | 0 | 78.5421 | 13638.0449 | 0.02085%
11 |  | 0
2 | 1 | 11 |  |  |  | 03 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | [10 empty] | 0 | 324650 | 0.4963%
2 |  | 11
5 | 1 | 3 | 03 |  |  | 03.02 | Controle Tecnológico |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 178900 | 0.2735%
5 |  | 3
8 | 1 | 1 | 03.02 | 653 | CPU0172 | 03.02.01 | Controle Tecnológico de Concreto |  | VB | 1 | 0 | 0 | 178900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178900 | 178900 | 0.2735%
8 |  | 0
5 | 1 | 4 | 03 |  |  | 03.03 | Controle Tecnológico de fundações | [10 empty] | 0 | 145750 | 0.2228%
5 |  | 4
8 | 1 | 1 | 03.03 | 659 | CPU0175 | 03.03.01 | Prova de carga estática |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 130000 | 0.1987%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 03.03 | 663 | CPU0177 | 03.03.03 | PIT - Pile Integrity Test |  | UNID | 105 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15750 | 0.02408%
8 |  | 0
2 | 1 | 82 |  |  |  | 04 | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | [10 empty] | 0 | 5680831.2946 | 8.684%
2 |  | 82
5 | 1 | 4 | 04 |  |  | 04.01 | Segurança do trabalho | [10 empty] | 0 | 19500 | 0.02981%
5 |  | 4
8 | 1 | 1 | 04.01 | 668 | CPU0182 | 04.01.01 | PCMAT |  | VB/Ano | 3 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4500 | 0.006879%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.01 | 670 | CPU0183 | 04.01.02 | PCMSO |  | VB/Ano | 3 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7500 | 0.01147%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.01 | 672 | CPU1075 | 04.01.03 | PPRA |  | VB/Ano | 3 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4500 | 0.006879%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.01 | 674 | CPU1076 | 04.01.04 | SIPAT |  | VB/Ano | 3 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 0.004586%
8 |  | 0
5 | 1 | 13 | 04 |  |  | 04.03 | Equipe técnica | [10 empty] | 0 | 1104358.0655 | 1.688%
5 |  | 13
8 | 1 | 1 | 04.03 | 680 | CPU0194 | 04.03.01 | Gerente de contrato |  | MÊS | 16 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 400000 | 0.6115%
8 |  | 0
8 | 4 | 3 | 04.03 | 684 | CPU0196 | 04.03.03 | Engenheiro de produção 1 |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 480000 | 0.7338%
8 |  | 3
8 | 1 | 1 | 04.03 | 702 | CPU0202 | 04.03.09 | Estagiário |  | MÊS | 64 | 0 | 0 | 2521.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2198 | 161358.0655 | 0.2467%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.03 | 704 | CPU0203 | 04.03.10 | Equipe de topografia terceirizada |  | VB | 6 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 63000 | 0.09631%
8 |  | 0
5 | 1 | 6 | 04 |  |  | 04.04 | Equipe de segurança e medicina do trabalho | [10 empty] | 0 | 539659.4495 | 0.825%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 04.04 | 706 | CPU0205 | 04.04.01 | Engenheiro de segurança do trabalho |  | MÊS | 9.5 | 0 | 0 | 9245.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245.5504 | 87832.7293 | 0.1343%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.04 | 708 | CPU0206 | 04.04.02 | Técnico de Segurança do Trabalho |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 178889.3558 | 0.2735%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.04 | 710 | CPU0229 | 04.04.03 | Carpinteiro de apoio |  | MÊS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450.5196 | 0 | 0 | 5450.5196 | 147164.0295 | 0.225%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.04 | 712 | CPU0239 | 04.04.04 | Servente serviços gerais |  | MÊS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 4658.2717 | 125773.3349 | 0.1923%
8 |  | 0
5 | 1 | 13 | 04 |  |  | 04.05 | Equipe administrativa | [10 empty] | 0 | 1337797.1145 | 2.045%
5 |  | 13
8 | 1 | 1 | 04.05 | 718 | CPU0208 | 04.05.01 | Encarregado Administrativo |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 12900.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900.8085 | 412825.8728 | 0.6311%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.05 | 732 | CPU0211 | 04.05.08 | Apontador |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 6138.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.5811 | 196434.5946 | 0.3003%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.05 | 734 | CPU0215 | 04.05.09 | Almoxarife |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 6138.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.5811 | 196434.5946 | 0.3003%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.05 | 736 | CPU0216 | 04.05.10 | Auxiliar de Almoxarife |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 4128.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4128.1891 | 132102.0525 | 0.2019%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.05 | 742 | CPU0057 | 04.05.13 | Vigilancia terceirizada |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 400000 | 0.6115%
8 |  | 0
5 | 1 | 23 | 04 |  |  | 04.06 | Equipe produtiva | [10 empty] | 0 | 1637594.7595 | 2.503%
5 |  | 23
8 | 1 | 1 | 04.06 | 744 | CPU0221 | 04.06.01 | Mestre de Obra |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 16556.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16556.0666 | 529794.1313 | 0.8099%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.06 | 754 | CPU0226 | 04.06.06 | Encarregado de acabamento |  | MÊS | 22 | 0 | 0 | 9245.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245.5504 | 203402.1098 | 0.3109%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.06 | 766 | CPU0230 | 04.06.12 | Oficial superior - Eletricista |  | MÊS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118.2712 | 0 | 0 | 6118.2712 | 159075.0521 | 0.2432%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.06 | 782 | CPU0237 | 04.06.21 | Servente carga e descarga |  | MÊS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 4658.2717 | 298129.3865 | 0.4557%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.06 | 784 | CPU0238 | 04.06.22 | Servente separador de entulho |  | MÊS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 4658.2717 | 149064.6933 | 0.2279%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.06 | 712 | CPU0239 | 04.06.23 | Servente serviços gerais |  | MÊS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 4658.2717 | 298129.3865 | 0.4557%
8 |  | 0
5 | 1 | 14 | 04 |  |  | 04.07 | Operadores | [10 empty] | 0 | 1041921.9056 | 1.593%
5 |  | 14
8 | 1 | 1 | 04.07 | 792 | CPU0242 | 04.07.04 | Operador de Betoneira |  | MÊS | 46 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 198303.794 | 0.3031%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.07 | 782 | CPU0237 | 04.07.05 | Servente para abastecimento de betoneira |  | MÊS | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 4658.2717 | 428560.9931 | 0.6551%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.07 | 804 | CPU1055 | 04.07.11 | Operador de elevador de obra |  | MÊS | 48 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 206925.6981 | 0.3163%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.07 | 806 | CPU1056 | 04.07.12 | Operador de Grua |  | MÊS | 16 | 0 | 0 | 7417.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7417.9214 | 118686.7425 | 0.1814%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 04.07 | 808 | CPU1057 | 04.07.13 | Sinaleiro para operações com Grua |  | MÊS | 16 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 89444.6779 | 0.1367%
8 |  | 0
2 | 1 | 98 |  |  |  | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 0 | 2172076.5233 | 3.32%
2 |  | 98
5 | 1 | 1 | 05 |  |  | 05.01 | Ferramentas manuais | [10 empty] | 0 | 32000 | 0.04892%
5 |  | 1
8 | 1 | 1 | 05.01 | 813 | CPU0279 | 05.01.01 | Aquisição de ferramentas manuais |  | MÊS | 32 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 32000 | 0.04892%
8 |  | 0
5 | 1 | 5 | 05 |  |  | 05.02 | Equipamentos para movimento de terra | [10 empty] | 0 | 3600 | 0.005503%
5 |  | 5
8 | 1 | 1 | 05.02 | 815 | CPU0292 | 05.02.01 | Compactador manual tipo sapo |  | MÊS | 20 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3600 | 0.005503%
8 |  | 0
5 | 1 | 34 | 05 |  |  | 05.03 | Equipamentos para produção civil e cumprimento da NR-18 | [10 empty] | 0 | 438993.8959 | 0.6711%
5 |  | 34
8 | 1 | 5 | 05.03 |  |  | 05.03.01 | Concreto armado moldado in loco | [10 empty] | 0 | 29000 | 0.04433%
8 |  | 5
11 | 1 | 1 | 05.03.01 | 825 | CPU0299 | 05.03.01.01 | Vibrador - Mangote Vibrador |  | MÊS | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5400 | 0.008255%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.01 | 827 | CPU0300 | 05.03.01.02 | Vibrador - Motor |  | MÊS | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5400 | 0.008255%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.01 | 829 | CPU0303 | 05.03.01.03 | Serra Policorte para central de armação |  | MÊS | 40 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 7600 | 0.01162%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.01 | 831 | CPU0307 | 05.03.01.04 | Serra de bancada para central de formas |  | MÊS | 40 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 7600 | 0.01162%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.01 | 833 | CPU0308 | 05.03.01.05 | Serra manual para ajuste local de formas |  | MÊS | 40 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3000 | 0.004586%
11 |  | 0
8 | 1 | 3 | 05.03 |  |  | 05.03.02 | Demolições | [10 empty] | 0 | 31600 | 0.04831%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 05.03.02 | 835 | CPU0304 | 05.03.02.01 | Martelete Elétrico 30Kg |  | MÊS | 64 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 16000 | 0.02446%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.02 | 839 | CPU1109 | 05.03.02.03 | Perfuratriz elétrica de impacto para concreto |  | MÊS | 24 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 15600 | 0.02385%
11 |  | 0
8 | 1 | 8 | 05.03 |  |  | 05.03.03 | Alvenaria e acabamentos | [10 empty] | 0 | 51260 | 0.07836%
8 |  | 8
11 | 1 | 1 | 05.03.03 | 841 | CPU0288 | 05.03.03.01 | Argamassadeira elétrica |  | MÊS | 18 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 6300 | 0.009631%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.03 | 845 | CPU1003 | 05.03.03.03 | Betoneira elétrica cap. 580L com carregador |  | MÊS | 46 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 22080 | 0.03375%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.03 | 847 | CPU0282 | 05.03.03.04 | Pistola de pinos Walsiwa ou similar |  | UNID | 48 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3120 | 0.004769%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.03 | 851 | CPU0283 | 05.03.03.06 | Lixadeira manual |  | UNID | 48 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3120 | 0.004769%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.03 | 853 | CPU0280 | 05.03.03.07 | Furadeira de impacto 550W/110v com mandril Ø1/2" Makita, Bosh ou similar - Aquisição |  | UNID | 128 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8320 | 0.01272%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.03 | 855 | CPU0281 | 05.03.03.08 | Serra mármore 1400w/220v Makita, Bosh ou similar - Aquisição |  | UNID | 128 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8320 | 0.01272%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 05.03 |  |  | 05.03.04 | Bandeja primária largura 330cm | [10 empty] | 0 | 121097.4913 | 0.1851%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 05.03.04 | 857 | CPU0325 | 05.03.04.01 | Locação mensal de mão francesa primária |  | UNID X MÊS | 4664 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37312 | 0.05704%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.04 | 859 | CPU0326 | 05.03.04.02 | Mão-de-obra de montagem |  | M2 | 1118.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 34.4618 | 38535.6808 | 0.05891%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.04 | 862 | CPU0327 | 05.03.04.03 | Mão-de-obra de desmontagem |  | M2 | 698.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 34.4618 | 24084.8005 | 0.03682%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.04 | 865 | CPU0328 | 05.03.04.04 | Madeiramento |  | M2 | 1118.2148 | 1.635 | 0 | 0 | 17.2925 | 0 | 0 | 0 | 18.9275 | 21165.01 | 0.03235%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 05.03 |  |  | 05.03.05 | Bandeja secundária largura 220cm | [10 empty] | 0 | 153484.1146 | 0.2346%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 05.03.05 | 870 | CPU0329 | 05.03.05.01 | Locação mensal de mão francesa secundária |  | UNID X MÊS | 2430 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19440 | 0.02972%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.05 | 859 | CPU0326 | 05.03.05.02 | Mão-de-obra de montagem |  | M2 | 1777.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 34.4618 | 61247.1446 | 0.09363%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.05 | 862 | CPU0327 | 05.03.05.03 | Mão-de-obra de desmontagem |  | M2 | 1777.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 34.4618 | 61247.1446 | 0.09363%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.03.05 | 865 | CPU0328 | 05.03.05.04 | Madeiramento |  | M2 | 610.214 | 1.635 | 0 | 0 | 17.2925 | 0 | 0 | 0 | 18.9275 | 11549.8255 | 0.01766%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 05.03 |  |  | 05.03.06 | Andaime para serviços internos | [10 empty] | 0 | 52552.29 | 0.08034%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 05.03.06 | 872 | CPU0318 | 05.03.06.01 | Locação mensal de andaimes para serviços internos |  | M2 X MÊS | 15014.94 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 52552.29 | 0.08034%
11 |  | 0
5 | 1 | 38 | 05 |  |  | 05.04 | Equipamentos para apoio logístico | [10 empty] | 0 | 1162780 | 1.778%
5 |  | 38
8 | 1 | 6 | 05.04 |  |  | 05.04.04 | Elevador provisório - Tração por cremalheira | [10 empty] | 0 | 470780 | 0.7197%
8 |  | 6
11 | 1 | 1 | 05.04.04 | 909 | CPU1232 | 05.04.04.01 | Locação mensal |  | M X MÊS | 48 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 312000 | 0.4769%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.04 | 895 | CPU0311 | 05.04.04.02 | Locacao de cancelas |  | UNID X MÊS | 1032 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61920 | 0.09466%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.04 | 897 | CPU0312 | 05.04.04.03 | Mão-de-obra de montagem |  | M | 161.04 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 24156 | 0.03693%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.04 | 903 | CPU0315 | 05.04.04.04 | Mão-de-obra de desmontagem |  | M | 161.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16104 | 0.02462%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.04 | 905 | CPU0316 | 05.04.04.05 | Protecao do fosso do elevador e varandas |  | VB | 1032 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51600 | 0.07888%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.04 | 907 | CPU0317 | 05.04.04.06 | Bases de concreto para instalação da torre e motor |  | VB | 2 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 0.007643%
11 |  | 0
8 | 1 | 9 | 05.04 |  |  | 05.04.05 | Gruas | [10 empty] | 0 | 692000 | 1.058%
8 |  | 9
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 911 | CPU0333 | 05.04.05.01 | Locação mensal |  | MÊS | 16 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 560000 | 0.8561%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 913 | CPU0334 | 05.04.05.02 | Consultoria do calculista estrutural |  | VB | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0.02293%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 915 | CPU0335 | 05.04.05.03 | Frete |  | VB | 2 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 12000 | 0.01834%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 917 | CPU0336 | 05.04.05.04 | Fundação |  | VB | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0.01529%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 919 | CPU0337 | 05.04.05.05 | Mão-de-obra de montagem |  | VB | 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0.03057%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 921 | CPU0338 | 05.04.05.06 | Acessórios para montagem |  | VB | 4 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 0.06115%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 923 | CPU0339 | 05.04.05.07 | Telescopagem |  | VB | 3 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 0.02293%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 925 | CPU0340 | 05.04.05.08 | Manutenção mensal - incluído no valor de locação |  | VB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.04.05 | 927 | CPU0341 | 05.04.05.09 | Mão-de-obra de desmontagem |  | VB | 1 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0.03057%
11 |  | 0
5 | 1 | 15 | 05 |  |  | 05.05 | Equipamentos para execução de fachadas | [10 empty] | 0 | 534702.6274 | 0.8174%
5 |  | 15
8 | 1 | 2 | 05.05 |  |  | 05.05.01 | Diversos | [10 empty] | 0 | 3360 | 0.005136%
8 |  | 2
11 | 1 | 1 | 05.05.01 | 937 | CPU1111 | 05.05.01.01 | Serra para corte de juntas em fachadas |  | UNID | 14 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3360 | 0.005136%
11 |  | 0
8 | 1 | 5 | 05.05 |  |  | 05.05.02 | Andaime para fachadas | [10 empty] | 0 | 229354.1891 | 0.3506%
8 |  | 5
11 | 1 | 1 | 05.05.02 | 941 | CPU1113 | 05.05.02.01 | Locação mensal de andaime fachadeiro |  | M2 X MÊS | 29014.4862 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 101550.7019 | 0.1552%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.05.02 | 943 | CPU1114 | 05.05.02.02 | Mão-de-obra de montagem de andaime fachadeiro |  | M2 | 4144.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8924 | 0 | 0 | 6.8924 | 28568.3168 | 0.04367%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.05.02 | 946 | CPU1115 | 05.05.02.03 | Mão-de-obra de desmontagem de andaime fachadeiro |  | M2 | 4144.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8924 | 0 | 0 | 6.8924 | 28568.3168 | 0.04367%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.05.02 | 949 | CPU1116 | 05.05.02.04 | Madeiramento para andaime fachadeiro |  | M2 | 4144.9266 | 1.635 | 0 | 0 | 15.414 | 0 | 0 | 0 | 17.049 | 70666.8537 | 0.108%
11 |  | 0
8 | 1 | 5 | 05.05 |  |  | 05.05.03 | Andaime suspenso - balancim | [10 empty] | 0 | 301988.4383 | 0.4616%
8 |  | 5
11 | 1 | 1 | 05.05.03 | 954 | CPU0713 | 05.05.03.01 | Locação mensal |  | UNID X MÊS | 952 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 238000 | 0.3638%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.05.03 | 956 | CPU0323 | 05.05.03.02 | Mão-de-obra de montagem |  | UNID X MÊS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5924 | 0 | 0 | 367.5924 | 8454.6254 | 0.01292%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.05.03 | 959 | CPU0324 | 05.05.03.03 | Mão-de-obra de desmontagem |  | UNID X MÊS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5924 | 0 | 0 | 367.5924 | 8454.6254 | 0.01292%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.05.03 | 962 | CPU0923 | 05.05.03.04 | Acessórios para montagem |  | UNID X MÊS | 23 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 8050 | 0.01231%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 05.05.03 | 952 | CPU0322 | 05.05.03.05 | Entelamento de fachada |  | M2 | 10620.1871 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 39029.1875 | 0.05966%
11 |  | 0
2 | 1 | 73 |  |  |  | 06 | PREPARO DO TERRENO | [10 empty] | 0 | 4564540.6241 | 6.978%
2 |  | 73
5 | 1 | 2 | 06 |  |  | 06.01 | Limpeza do Terreno | [10 empty] | 0 | 10065.06 | 0.01539%
5 |  | 2
8 | 1 | 1 | 06.01 | 965 | CPU0354 | 06.01.01 | Limpeza do terreno |  | M2 | 2236.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 10065.06 | 0.01539%
8 |  | 0
5 | 1 | 53 | 06 |  |  | 06.03 | Contenções | [10 empty] | 0 | 3558647.5149 | 5.44%
5 |  | 53
8 | 1 | 1 | 06.03 |  |  | 06.03.01 | Estimativa - Cortina em concreto armado | [10 empty] | 0 | 3410000 | 5.213%
8 |  | 1
11 | 1 | 1 | 06.03.01 | 971 | CPU0961 | 06.03.01.01 | Contenções - Cortina em concreto armado |  | M2 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 3410000 | 5.213%
11 |  | 0
8 | 1 | 5 | 06.03 |  |  | 06.03.07 | Fechamento vertica para confinamento de contenções | [10 empty] | 0 | 148647.5149 | 0.2272%
8 |  | 5
11 | 1 | 1 | 06.03.07 | 3371 | CPU1186 | 06.03.07.04 | Fechamento da cortina com PVC branco com inspeções a cada 5,40m (janelas de inspeção 60cm x 60cm) incluindo estrutura metálica para suporte |  | M2 | 1685.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 78.75 | 132747.5149 | 0.2029%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 06.03.07 |  |  | 06.03.07.05 | Janelas de inspeção 60x60cm em PVC para cortina de contenção |  | UNID | 106 | [7 empty] | 150 | 15900 | 0.02431%
11 |  | 0
5 | 1 | 11 | 06 |  |  | 06.04 | Terraplenagem | [10 empty] | 0 | 977669.7693 | 1.495%
5 |  | 11
8 | 1 | 1 | 06.04 | 1004 | CPU0364 | 06.04.01 | Estimativa - Corte de terreno com equipamento de grande porte |  | M3 | 17552.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 386164.3839 | 0.5903%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 06.04 | 1006 | CPU1117 | 06.04.02 | Corte de terreno com equipamento de pequeno porte |  | M3 | 3729.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 104439.9129 | 0.1597%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 06.04 | 1008 | CPU1118 | 06.04.03 | Acerto manual de terreno |  | M3 | 658.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0438 | 0 | 0 | 127.0438 | 83624.6253 | 0.1278%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 06.04 | 1016 | CPU0366 | 06.04.07 | Retirada de terra com caminhão basculante |  | M3 | 21941.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 394940.8472 | 0.6037%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 06.04 | 1024 | CPU1122 | 06.04.11 | Construção de lava-rodas no portão da obra |  | VB | 1 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0.01299%
8 |  | 0
5 | 1 | 1 | 06 |  |  | 06.05 | Locação da obra | [10 empty] | 0 | 18158.2799 | 0.02776%
5 |  | 1
8 | 1 | 1 | 06.05 | 1026 | CPU0920 | 06.05.01 | Locação da obra |  | M2 | 1695.3702 | 0.2898 | 0 | 0 | 1.2309 | 9.1898 | 0 | 0 | 10.7105 | 18158.2799 | 0.02776%
8 |  | 0
2 | 1 | 138 |  |  |  | 07 | INFRA ESTRUTURA | [10 empty] | 0 | 2865073.078 | 4.38%
2 |  | 138
5 | 1 | 79 | 07 |  |  | 07.01 | Fundação Profunda | [10 empty] | 0 | 2055697.3146 | 3.142%
5 |  | 79
8 | 1 | 21 | 07.01 |  |  | 07.01.02 | Estacas Escavadas - Estacas tipo Hélice Contínua Monitorada | [10 empty] | 0 | 2055697.3146 | 3.142%
8 |  | 21
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1085 | CPU0984 | 07.01.02.01 | Taxa de mobilização do empreiteiro |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0.02752%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1099 | CPU1138 | 07.01.02.08 | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,90m |  | M | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 153090 | 0.234%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1101 | CPU1139 | 07.01.02.09 | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 1,00m |  | M | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 160650 | 0.2456%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1109 | CPU0986 | 07.01.02.13 | Concreto bombeável fck=30Mpa com alto Slump com brita 0, sobreconsumo de 35% incluído na cpu. |  | M3 | 2604.3 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1125057.6 | 1.72%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1050 | CPU1125 | 07.01.02.14 | Locação de bomba de concreto estacionária para concretagens de estaca |  | DIÁRIA | 11 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 29150 | 0.04456%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1052 | CPU1126 | 07.01.02.15 | Bucha de argamassa de cimento e areia para limpeza e lubrificação de bomba |  | VB/DIA | 22 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 55.1389 | 0 | 0 | 113.3889 | 2494.555 | 0.003813%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1069 | CPU1015 | 07.01.02.18 | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  | KG | 37502.1 | 0.159 | 0 | 0 | 3.3955 | 2.2975 | 0 | 0 | 5.852 | 219460.5102 | 0.3355%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1076 | CPU1016 | 07.01.02.19 | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  | KG | 4166.9 | 0.159 | 0 | 0 | 3.3955 | 2.2975 | 0 | 0 | 5.852 | 24384.5011 | 0.03728%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1111 | CPU0987 | 07.01.02.20 | Arrasamento de cabeça de estacas com martelete |  | UNID | 105 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | 115.1029 | 0 | 0 | 120.7279 | 12676.4296 | 0.01938%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.01.02 | 1083 | CPU0375 | 07.01.02.21 | Retirada de Terra e material demolido com caçamba |  | M3 | 2630.55 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.125 | 310733.7188 | 0.475%
11 |  | 0
5 | 1 | 57 | 07 |  |  | 07.02 | Fundações Superficiais - Estimativa | [10 empty] | 0 | 809375.7634 | 1.237%
5 |  | 57
8 | 1 | 16 | 07.02 |  |  | 07.02.02 | Blocos | [10 empty] | 0 | 209258.7942 | 0.3199%
8 |  | 16
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1189 | CPU0372 | 07.02.02.01 | Escavação manual |  | M3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6308 | 0 | 0 | 137.6308 | 37022.6727 | 0.0566%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1205 | CPU0373 | 07.02.02.04 | Apiloamento |  | M2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4109 | 0 | 0 | 7.4109 | 1993.5285 | 0.003047%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1207 | CPU0376 | 07.02.02.05 | Formas para infra estrutura, compensado resinado 12mm, reaproveitamento 1,5x. |  | M2 | 420 | 4.86 | 0 | 0 | 15.86 | 50.9041 | 0 | 0 | 71.6241 | 30082.109 | 0.04599%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1069 | CPU1015 | 07.02.02.08 | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  | KG | 7980 | 0.159 | 0 | 0 | 3.3955 | 2.2975 | 0 | 0 | 5.852 | 46698.5814 | 0.07139%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1076 | CPU1016 | 07.02.02.09 | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  | KG | 420 | 0.159 | 0 | 0 | 3.3955 | 2.2975 | 0 | 0 | 5.852 | 2457.8201 | 0.003757%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1223 | CPU0380 | 07.02.02.10 | Lastro de concreto magro rodado em betoneira |  | M3 | 9 | 176.01 | 0 | 0 | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 271.2928 | 2441.6355 | 0.003732%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1239 | CPU1129 | 07.02.02.13 | Concreto bombeado Fck=40Mpa para infraestrutura |  | M3 | 105 | 0 | 35 | 0 | 365.7 | 49.8237 | 0 | 0 | 450.5237 | 47304.9918 | 0.07231%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1244 | CPU0374 | 07.02.02.14 | Aterro manual |  | M3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 95.2828 | 14768.8386 | 0.02258%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1083 | CPU0375 | 07.02.02.15 | Retirada de Terra com caçamba |  | M3 | 114 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.125 | 13466.25 | 0.02059%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.02 | 1246 | CPU0384 | 07.02.02.16 | Impermeabilização de cintas e blocos com pintura asfáltica tipo neutrol ou similar |  | M2 | 525 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 18.0195 | 0 | 0 | 24.8045 | 13022.3666 | 0.01991%
11 |  | 0
8 | 1 | 14 | 07.02 |  |  | 07.02.03 | Cintas | [10 empty] | 0 | 293844.2553 | 0.4492%
8 |  | 14
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1189 | CPU0372 | 07.02.03.01 | Escavação manual |  | M3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6308 | 0 | 0 | 137.6308 | 45693.4102 | 0.06985%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1205 | CPU0373 | 07.02.03.02 | Apiloamento |  | M2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4109 | 0 | 0 | 7.4109 | 3075.518 | 0.004701%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1207 | CPU0376 | 07.02.03.03 | Formas para infra estrutura, compensado resinado 12mm, reaproveitamento 1,5x. |  | M2 | 553 | 4.86 | 0 | 0 | 15.86 | 50.9041 | 0 | 0 | 71.6241 | 39608.1102 | 0.06055%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1069 | CPU1015 | 07.02.03.06 | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  | KG | 12616 | 0.159 | 0 | 0 | 3.3955 | 2.2975 | 0 | 0 | 5.852 | 73828.2335 | 0.1129%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1076 | CPU1016 | 07.02.03.07 | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro |  | KG | 664 | 0.159 | 0 | 0 | 3.3955 | 2.2975 | 0 | 0 | 5.852 | 3885.6965 | 0.00594%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1223 | CPU0380 | 07.02.03.08 | Lastro de concreto magro rodado em betoneira |  | M3 | 13 | 176.01 | 0 | 0 | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 271.2928 | 3526.8068 | 0.005391%
11 |  | 0
11 | 2 | 1 | 07.02.03 | 1239 | CPU1129 | 07.02.03.09 | Concreto bombeado Fck=40Mpa para infraestrutura |  | M3 | 166 | 0 | 35 | 0 | 365.7 | 49.8237 | 0 | 0 | 450.5237 | 74786.9393 | 0.1143%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1244 | CPU0374 | 07.02.03.12 | Aterro manual |  | M3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 95.2828 | 14578.2729 | 0.02229%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1083 | CPU0375 | 07.02.03.13 | Retirada de Terra com caçamba |  | M3 | 179 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.125 | 21144.375 | 0.03232%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.03 | 1246 | CPU0384 | 07.02.03.14 | Impermeabilização de cintas e blocos com pintura asfáltica tipo neutrol ou similar |  | M2 | 553 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 18.0195 | 0 | 0 | 24.8045 | 13716.8928 | 0.02097%
11 |  | 0
8 | 1 | 13 | 07.02 |  |  | 07.02.04 | Lajes de contrapiso | [10 empty] | 0 | 306272.7139 | 0.4682%
8 |  | 13
11 | 1 | 1 | 07.02.04 | 1205 | CPU0373 | 07.02.04.02 | Apiloamento |  | M2 | 1695.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4109 | 0 | 0 | 7.4109 | 12564.1965 | 0.01921%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.04 | 1217 | CPU0379 | 07.02.04.04 | Armadura com tela soldada |  | KG | 11867.5914 | 0.0795 | 0 | 0 | 3.8691 | 3.2164 | 0 | 0 | 7.1651 | 85031.9877 | 0.13%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.04 | 1253 | CPU1131 | 07.02.04.06 | Lastro de areia |  | M3 | 169.537 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 63.5219 | 0 | 0 | 161.2719 | 27341.555 | 0.0418%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.04 | 1250 | CPU1130 | 07.02.04.07 | Lastro de brita |  | M3 | 169.537 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 63.5219 | 0 | 0 | 149.7719 | 25391.8793 | 0.03882%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 07.02.04 | 1256 | CPU0383 | 07.02.04.08 | Lona preta para isolamento da laje |  | M2 | 1695.3702 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0.45949 | 0 | 0 | 1.877 | 3182.1938 | 0.004865%
11 |  | 0
11 | 2 | 1 | 07.02.04 | 1239 | CPU1129 | 07.02.04.09 | Concreto bombeado Fck=40Mpa para infraestrutura |  | M3 | 339.074 | 0 | 35 | 0 | 365.7 | 49.8237 | 0 | 0 | 450.5237 | 152760.9016 | 0.2335%
11 |  | 0
2 | 1 | 64 |  |  |  | 08 | SUPER ESTRUTURA | [10 empty] | 0 | 7312297.7813 | 11.18%
2 |  | 64
5 | 1 | 17 | 08 |  |  | 08.02 | Execução com empreiteiro de estruturas | [10 empty] | 0 | 7173041.8083 | 10.97%
5 |  | 17
8 | 1 | 3 | 08.02 |  |  | 08.02.01 | Formas | [10 empty] | 0 | 594746.4542 | 0.9092%
8 |  | 3
11 | 2 | 1 | 08.02.01 | 1346 | CPU0988 | 08.02.01.01 | Formas para embasamento/periferia - 1 jogo 3º Subsolo |  | M2 | 2522.9197 | 22.0291 | 0 | 0 | 56.2563 | 0 | 0 | 0 | 78.2855 | 197507.9626 | 0.3019%
11 |  | 1
11 | 1 | 1 | 08.02.01 | 1346 | CPU0988 | 08.02.01.02 | Formas para pavimento típico - 1 Jogo pavto térreo + 1 jogo 5º pavto. |  | M2 | 4239.76 | 22.0291 | 0 | 0 | 56.2563 | 0 | 0 | 0 | 78.2855 | 331911.6136 | 0.5074%
11 |  | 0
11 | 2 | 1 | 08.02.01 | 1346 | CPU0988 | 08.02.01.01 | Formas para ático - 1 jogo Casa de máqunas / reservatórios |  | M2 | 834.47 | 22.0291 | 0 | 0 | 56.2563 | 0 | 0 | 0 | 78.2855 | 65326.878 | 0.09986%
11 |  | 0
8 | 1 | 1 | 08.02 |  |  | 08.02.02 | Cimbramento | [10 empty] | 0 | 590290.8408 | 0.9024%
8 |  | 1
11 | 1 | 1 | 08.02.02 | 1372 | CPU0989 | 08.02.02.01 | Cimbramento - aluguel do equipamento |  | M3 | 66231.7914 | 0 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9125 | 590290.8408 | 0.9024%
11 |  | 0
8 | 1 | 3 | 08.02 |  |  | 08.02.04 | Concreto | [10 empty] | 0 | 2421917.2388 | 3.702%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 08.02.04 | 1382 | CPU1135 | 08.02.04.03 | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura - Material + Bomba |  | M3 | 6044.2157 | 0 | 35 | 0 | 365.7 | 0 | 0 | 0 | 400.7 | 2421917.2388 | 3.702%
11 |  | 0
8 | 1 | 1 | 08.02 |  |  | 08.02.05 | Mão-de-obra para execução de estrutura | [10 empty] | 0 | 3566087.2745 | 5.451%
8 |  | 1
11 | 1 | 1 | 08.02.05 | 1385 | CPU0993 | 08.02.05.01 | Mão-de-obra para execução de estrutura, incluindo montagem de formas, cimbramento, armadura e lancamento de concreto |  | M3 | 6044.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 3566087.2745 | 5.451%
11 |  | 0
5 | 1 | 1 | 08 |  |  | 08.03 | Estrutura metalica | [10 empty] | 0 | 83735 | 0.128%
5 |  | 1
8 | 1 | 1 | 08.03 |  |  | 08.03.01 | Estrutura metalica Jirau (Estrado metálico para depósito) |  | M2 | 334.94 | [7 empty] | 250 | 83735 | 0.128%
8 |  | 0
5 | 1 | 2 | 08 |  |  | 08.05 | Complementos | [10 empty] | 0 | 55520.973 | 0.08487%
5 |  | 2
8 | 1 | 1 | 08.05 | 1391 | CPU0397 | 08.05.01 | Juntas de dilatação de isopor esp. 20mm |  | M2 | 195.2842 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 29.8669 | 0 | 0 | 40.8919 | 7985.5406 | 0.01221%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 08.05 | 1395 | CPU0449 | 08.05.02 | Tratamento de juntas de dilatação com sikaflex 1A ou similar |  | M | 1952.8425 | 0 | 0 | 0 | 12.8544 | 11.4873 | 0 | 0 | 24.3417 | 47535.4324 | 0.07267%
8 |  | 0
2 | 1 | 105 |  |  |  | 09 | ALVENARIA E SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [10 empty] | 0 | 3309889.2791 | 5.06%
2 |  | 105
5 | 1 | 15 | 09 |  |  | 09.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular | [10 empty] | 0 | 2296013.8337 | 3.51%
5 |  | 15
8 | 1 | 4 | 09.02 |  |  | 09.02.01 | Esp. 9cm | [10 empty] | 0 | 220662.0069 | 0.3373%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 09.02.01 | 1444 | CPU0417 | 09.02.01.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado esp.9cm |  | M | 790.2901 | 1.593 | 0 | 0 | 18.45 | 8.9601 | 0 | 0 | 29.0031 | 22920.8351 | 0.03504%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.01 | 1449 | CPU0418 | 09.02.01.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado esp. 9cm |  | M2 | 1933.07 | 5.31 | 0 | 0 | 61.5 | 29.8669 | 0 | 0 | 96.6769 | 186883.1828 | 0.2857%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.01 | 1412 | CPU0412 | 09.02.01.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano |  | M3 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 992 | 2297.4526 | 0 | 0 | 3289.4526 | 5199.2436 | 0.007948%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.01 | 1416 | CPU0921 | 09.02.01.04 | Amarração de Alvenaria |  | M2 | 1933.07 | 0 | 0 | 0 | 2.9273 | 0 | 0 | 0 | 2.9273 | 5658.7454 | 0.00865%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 09.02 |  |  | 09.02.02 | Esp. 14cm | [10 empty] | 0 | 175073.012 | 0.2676%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 09.02.02 | 1454 | CPU0419 | 09.02.02.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado esp. 14cm |  | M | 311.6089 | 2.655 | 0 | 0 | 27.918 | 10.3385 | 0 | 0 | 40.9115 | 12748.3989 | 0.01949%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.02 | 1459 | CPU0420 | 09.02.02.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado esp. 14m |  | M2 | 1143.22 | 8.85 | 0 | 0 | 93.06 | 34.4618 | 0 | 0 | 136.3718 | 155902.956 | 0.2383%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.02 | 1412 | CPU0412 | 09.02.02.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano |  | M3 | 0.93483 | 0 | 0 | 0 | 992 | 2297.4526 | 0 | 0 | 3289.4526 | 3075.0681 | 0.004701%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.02 | 1416 | CPU0921 | 09.02.02.04 | Amarração de Alvenaria |  | M2 | 1143.22 | 0 | 0 | 0 | 2.9273 | 0 | 0 | 0 | 2.9273 | 3346.5891 | 0.005116%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 09.02 |  |  | 09.02.03 | Esp. 19cm | [10 empty] | 0 | 1900278.8147 | 2.905%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 09.02.03 | 1464 | CPU0421 | 09.02.03.01 | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado esp.19cm |  | M | 4004.9028 | 3.186 | 0 | 0 | 36.9 | 11.717 | 0 | 0 | 51.803 | 207466.0121 | 0.3171%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.03 | 1469 | CPU0422 | 09.02.03.02 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado esp. 19m |  | M2 | 9339.86 | 10.62 | 0 | 0 | 123 | 39.0567 | 0 | 0 | 172.6767 | 1612776.1431 | 2.465%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.03 | 1412 | CPU0412 | 09.02.03.03 | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano |  | M3 | 16.0196 | 0 | 0 | 0 | 992 | 2297.4526 | 0 | 0 | 3289.4526 | 52695.7511 | 0.08055%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 09.02.03 | 1416 | CPU0921 | 09.02.03.04 | Amarração de Alvenaria |  | M2 | 9339.86 | 0 | 0 | 0 | 2.9273 | 0 | 0 | 0 | 2.9273 | 27340.9084 | 0.0418%
11 |  | 0
5 | 1 | 10 | 09 |  |  | 09.05 | Gesso acartonado (Dry-wall) | [10 empty] | 0 | 946543.4346 | 1.447%
5 |  | 10
8 | 1 | 1 | 09.05 | 1727 | CPU0429 | 09.05.01 | Gesso acartonado - S (Chapa Standard) |  | M2 | 2296.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 218136.0413 | 0.3335%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 09.05 | 1729 | CPU0430 | 09.05.02 | Gesso acartonado - RU (Chapa resistente à umidade) |  | M2 | 541.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 62215.5807 | 0.09511%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 09.05 | 1735 | CPU0432 | 09.05.05 | Gesso acartonado - S-A-S |  | M2 | 3062.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 444003.7941 | 0.6787%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 09.05 | 1737 | CPU0718 | 09.05.06 | Gesso acartonado - S-A-RU |  | M2 | 1244.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 205413.2136 | 0.314%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 09.05 | 1739 | CPU0431 | 09.05.07 | Gesso acartonado - RU-A-RU |  | M2 | 86.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 16774.8048 | 0.02564%
8 |  | 0
5 | 1 | 1 | 09 |  |  | 09.06 | Verga e Contra-verga | [10 empty] | 0 | 67332.0109 | 0.1029%
5 |  | 1
8 | 1 | 1 | 09.06 | 1747 | CPU0433 | 09.06.01 | Vergas e contravergas |  | M3 | 72.2988 | 270.87 | 0 | 0 | 162.3442 | 498.0877 | 0 | 0 | 931.3019 | 67332.0109 | 0.1029%
8 |  | 0
2 | 1 | 14 |  |  |  | 10 | COBERTURA | [10 empty] | 0 | 392571.3 | 0.6001%
2 |  | 14
5 | 1 | 3 | 10 |  |  | 10.02 | Coberturas complementares | [10 empty] | 0 | 392571.3 | 0.6001%
5 |  | 3
8 | 1 | 1 | 10.02 | 1828 | CPU0075 | 10.02.03 | Cobertura entrada residencial - Considerando que as perspectivas artísticas mostram madeira, mas há varios sistemas alternativos em estudo, propomos um custo-alvo para a arquitetura. |  | M2 | 261.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 392571.3 | 0.6001%
8 |  | 0
2 | 1 | 30 |  |  |  | 11 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS TERMOACÚSTICOS | [10 empty] | 0 | 674752.9201 | 1.031%
2 |  | 30
5 | 1 | 10 | 11 |  |  | 11.01 | Impermeabilização com argamassa polimérica | [10 empty] | 0 | 413071.722 | 0.6315%
5 |  | 10
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1831 | CPU1005 | 11.01.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia |  | M2 | 5549.5326 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 179015.5926 | 0.2737%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1836 | CPU0448 | 11.01.02 | Proteção mecânica para impermeabilizações |  | M2 | 231.2628 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 7460.0252 | 0.0114%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1841 | CPU0446 | 11.01.03 | Cozinhas, Apa, cozinha/AS apto |  | M2 | 1386.7993 | 0 | 0 | 0 | 11.7367 | 27.5694 | 0 | 0 | 39.3061 | 54509.6672 | 0.08333%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1841 | CPU0446 | 11.01.04 | Áreas de serviço, Dml |  | M2 | 21.706 | 0 | 0 | 0 | 11.7367 | 27.5694 | 0 | 0 | 39.3061 | 853.1782 | 0.001304%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1841 | CPU0446 | 11.01.05 | Banheiros, lavabo, sanitário |  | M2 | 77.0871 | 0 | 0 | 0 | 11.7367 | 27.5694 | 0 | 0 | 39.3061 | 3029.9931 | 0.004632%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1841 | CPU0446 | 11.01.06 | Saunas, massagem, ducha |  | M2 | 158.3333 | 0 | 0 | 0 | 11.7367 | 27.5694 | 0 | 0 | 39.3061 | 6223.4631 | 0.009514%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1841 | CPU0446 | 11.01.07 | Reservatórios/ Casa de bombas 4º subsolo - Argamassa polimérico flexível |  | M2 | 231.2628 | 0 | 0 | 0 | 11.7367 | 27.5694 | 0 | 0 | 39.3061 | 9090.0395 | 0.0139%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1841 | CPU0446 | 11.01.08 | Dep. Lixo |  | M2 | 14.5538 | 0 | 0 | 0 | 11.7367 | 27.5694 | 0 | 0 | 39.3061 | 572.0531 | 0.0008745%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1841 | CPU0446 | 11.01.09 | Terraço técnico (Lojas, salas comerciais) |  | M2 | 3659.7904 | 0 | 0 | 0 | 11.7367 | 27.5694 | 0 | 0 | 39.3061 | 143852.076 | 0.2199%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.01 | 1845 | CPU0447 | 11.01.10 | Impermabilização de ralos |  | UNID | 291 | 0 | 0 | 0 | 6.117 | 22.9745 | 0 | 0 | 29.0915 | 8465.634 | 0.01294%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 4 | 11 |  |  | 11.02 | Impermeabilização com argamassa polimérica armada com tela poliester | [10 empty] | 0 | 9500.2675 | 0.01452%
5 |  | 4
8 | 1 | 1 | 11.02 | 1831 | CPU1005 | 11.02.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia |  | M2 | 80.8222 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 2607.1446 | 0.003985%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.02 | 1836 | CPU0448 | 11.02.02 | Proteção mecânica para impermeabilizações |  | M2 | 80.8222 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 2607.1446 | 0.003985%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.02 | 1850 | CPU0445 | 11.02.03 | Cristalização sistema especial |  | M2 | 80.8222 | 0 | 0 | 0 | 16.4617 | 27.5694 | 0 | 0 | 44.0311 | 3558.6902 | 0.00544%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.02 | 1845 | CPU0447 | 11.02.04 | Impermabilização de ralos |  | UNID | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.117 | 22.9745 | 0 | 0 | 29.0915 | 727.2881 | 0.001112%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 11 | 11 |  |  | 11.03 | Impermeabilização com manta asfáltica | [10 empty] | 0 | 252180.9306 | 0.3855%
5 |  | 11
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1831 | CPU1005 | 11.03.01 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia |  | M2 | 1852.4368 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 59755.4945 | 0.09135%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1836 | CPU0448 | 11.03.02 | Proteção mecânica para impermeabilizações |  | M2 | 1716.7973 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 55380.0675 | 0.08466%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1855 | CPU0444 | 11.03.03 | Lajes de cobertura |  | M2 | 806.4516 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 73.2744 | 59092.2819 | 0.09033%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1855 | CPU0444 | 11.03.04 | Lajes descobertas da área comum |  | M2 | 185.3852 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 73.2744 | 13583.995 | 0.02077%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1855 | CPU0444 | 11.03.05 | Reservatórios |  | M2 | 270.5598 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 73.2744 | 19825.1153 | 0.03031%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1855 | CPU0444 | 11.03.06 | Piscinas, spa, deck molhado |  | M2 | 298.6851 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 73.2744 | 21885.9801 | 0.03346%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1855 | CPU0444 | 11.03.07 | Poço de retenção de águas pluviais |  | M2 | 32.8165 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 73.2744 | 2404.6133 | 0.003676%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1855 | CPU0444 | 11.03.08 | Jardim sobre laje, floreira sobre cobertura |  | M2 | 122.8991 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 73.2744 | 9005.3616 | 0.01377%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1855 | CPU0444 | 11.03.09 | Lavanderia/ espaço pet |  | M2 | 67.5009 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 73.2744 | 4946.0886 | 0.007561%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1855 | CPU0444 | 11.03.10 | Área de relaxamento |  | M2 | 68.1386 | 0 | 0 | 0 | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 73.2744 | 4992.8142 | 0.007632%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 11.03 | 1845 | CPU0447 | 11.03.11 | Impermabilização de ralos |  | UNID | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.117 | 22.9745 | 0 | 0 | 29.0915 | 1309.1187 | 0.002001%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 35 |  |  |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0 | 3913065.166 | 5.982%
2 |  | 35
5 | 1 | 3 | 12 |  |  | 12.01 | Entrada e geração de energia | [10 empty] | 0 | 430000 | 0.6573%
5 |  | 3
8 | 1 | 1 | 12.01 | 1865 | CPU0451 | 12.01.02 | Subestação |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0.3822%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.01 | 1867 | CPU0452 | 12.01.03 | Geradores |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 0.2752%
8 |  | 0
5 | 1 | 10 | 12 |  |  | 12.03 | Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2438145.6162 | 3.727%
5 |  | 10
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1887 | CPU0468 | 12.03.01 | Ramal De Entrada |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114457.3914 | 114457.3914 | 114457.3914 | 0.175%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1889 | CPU0469 | 12.03.02 | Prumadas E Caixas De Distribuição |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238802.8179 | 238802.8179 | 238802.8179 | 0.3651%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1891 | CPU0470 | 12.03.03 | Cabeamento de alimentação |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300975.5311 | 300975.5311 | 300975.5311 | 0.4601%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1893 | CPU0471 | 12.03.04 | Quadros De Circuitos |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321699.7688 | 321699.7688 | 321699.7688 | 0.4918%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1895 | CPU0472 | 12.03.05 | Fiação de distribuição |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425320.9575 | 425320.9575 | 425320.9575 | 0.6502%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1897 | CPU0473 | 12.03.06 | Tubulação E Caixas em Lajes |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176630.1046 | 176630.1046 | 176630.1046 | 0.27%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1899 | CPU0474 | 12.03.07 | Tubulação E Caixas em Paredes |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197354.3424 | 197354.3424 | 197354.3424 | 0.3017%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1901 | CPU0475 | 12.03.08 | Tomadas, Interruptores e Sensores |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218078.5801 | 218078.5801 | 218078.5801 | 0.3334%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1903 | CPU0476 | 12.03.09 | Placas e acabamentos |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176630.1046 | 176630.1046 | 176630.1046 | 0.27%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.03 | 1905 | CPU0477 | 12.03.10 | Luminotécnico |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268196.0178 | 268196.0178 | 268196.0178 | 0.41%
8 |  | 0
5 | 1 | 9 | 12 |  |  | 12.04 | Instalações elétricas complementares |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1044919.5498 | 1.597%
5 |  | 9
8 | 1 | 1 | 12.04 | 1907 | CPU0478 | 12.04.01 | Iluminação de emergencia |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58703.3455 | 58703.3455 | 58703.3455 | 0.08974%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.04 | 1911 | CPU0480 | 12.04.03 | SPDA |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164369.3674 | 164369.3674 | 164369.3674 | 0.2513%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.04 | 1913 | CPU0481 | 12.04.04 | Automação - infraestrutura |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176110.0365 | 176110.0365 | 176110.0365 | 0.2692%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.04 | 1915 | CPU0482 | 12.04.05 | Telefonia |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234813.382 | 234813.382 | 234813.382 | 0.359%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.04 | 1917 | CPU0483 | 12.04.06 | Interfones |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93925.3528 | 93925.3528 | 93925.3528 | 0.1436%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.04 | 1919 | CPU0484 | 12.04.07 | Cabeamento lógico - infraestrutura |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105666.0219 | 105666.0219 | 105666.0219 | 0.1615%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.04 | 1921 | CPU0485 | 12.04.08 | Antena coletiva de TV - infraestrutura |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117406.691 | 117406.691 | 117406.691 | 0.1795%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 12.04 | 1923 | CPU0486 | 12.04.09 | CFTV - infraestrutura |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93925.3528 | 93925.3528 | 93925.3528 | 0.1436%
8 |  | 0
2 | 1 | 44 |  |  |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | 0 | 2882298.8745 | 4.406%
2 |  | 44
5 | 1 | 6 | 13 |  |  | 13.01 | Combate à Incêndio e Sinalização | [10 empty] | 0 | 391844.8312 | 0.599%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 13.01 | 1926 | CPU0487 | 13.01.01 | Prumadas de incendio |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.0696 | 70532.0696 | 70532.0696 | 0.1078%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.01 | 1928 | CPU0488 | 13.01.02 | Distribuição |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82287.4145 | 82287.4145 | 82287.4145 | 0.1258%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.01 | 1930 | CPU0489 | 13.01.03 | Hidrantes, mangueiras, registros e caixas |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78368.9662 | 78368.9662 | 78368.9662 | 0.1198%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.01 | 1932 | CPU0490 | 13.01.04 | Sprinklers |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82287.4145 | 82287.4145 | 82287.4145 | 0.1258%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.01 | 1934 | CPU0491 | 13.01.05 | Extintores de incêndio |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39184.4831 | 39184.4831 | 39184.4831 | 0.0599%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.01 | 1936 | CPU0492 | 13.01.06 | Comunicação visual |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39184.4831 | 39184.4831 | 39184.4831 | 0.0599%
8 |  | 0
5 | 1 | 9 | 13 |  |  | 13.02 | Instalações Prediais de Água fria |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 731443.6849 | 1.118%
5 |  | 9
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1938 | CPU0493 | 13.02.01 | Rede Concescionária |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36572.1842 | 36572.1842 | 36572.1842 | 0.05591%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1940 | CPU0494 | 13.02.02 | Barrilete |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80458.8053 | 80458.8053 | 80458.8053 | 0.123%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1942 | CPU0495 | 13.02.03 | Casa De Bombas |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102402.1159 | 102402.1159 | 102402.1159 | 0.1565%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1944 | CPU0496 | 13.02.04 | Furação Nas Lajes |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43886.6211 | 43886.6211 | 43886.6211 | 0.06709%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1946 | CPU0497 | 13.02.05 | Prumadas De Água Fria |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95087.679 | 95087.679 | 95087.679 | 0.1454%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1948 | CPU0498 | 13.02.06 | Distribuição |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131659.8633 | 131659.8633 | 131659.8633 | 0.2013%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1950 | CPU0499 | 13.02.07 | Registros e Válvulas |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109716.5527 | 109716.5527 | 109716.5527 | 0.1677%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1952 | CPU0500 | 13.02.08 | Caixas de passagem |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73144.3685 | 73144.3685 | 73144.3685 | 0.1118%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.02 | 1954 | CPU0515 | 13.02.09 | Reservatórios |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58515.4948 | 58515.4948 | 58515.4948 | 0.08945%
8 |  | 0
5 | 1 | 5 | 13 |  |  | 13.03 | Instalações Prediais de Água Quente |  |  | 0 | [8 empty] | 600828.7411 | 0.9185%
5 |  | 5
8 | 1 | 1 | 13.03 | 1956 | CPU0502 | 13.03.01 | Furação Nas Lajes |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36049.7245 | 36049.7245 | 36049.7245 | 0.05511%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.03 | 1958 | CPU0503 | 13.03.02 | Prumadas De Água quente |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126174.0356 | 126174.0356 | 126174.0356 | 0.1929%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.03 | 1960 | CPU0504 | 13.03.03 | Distribuição |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162223.7601 | 162223.7601 | 162223.7601 | 0.248%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.03 | 1962 | CPU0505 | 13.03.04 | Registros e Válvulas |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186256.9098 | 186256.9098 | 186256.9098 | 0.2847%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.03 | 1964 | CPU0501 | 13.03.05 | Reservatórios |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90124.3112 | 90124.3112 | 90124.3112 | 0.1378%
8 |  | 0
5 | 1 | 4 | 13 |  |  | 13.04 | Instalações Sanitárias Prediais |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 365721.8424 | 0.5591%
5 |  | 4
8 | 1 | 1 | 13.04 | 1966 | CPU0506 | 13.04.01 | Prumadas De Esgoto e Ventilação |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84116.0238 | 84116.0238 | 84116.0238 | 0.1286%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.04 | 1968 | CPU0507 | 13.04.02 | Distribuição Interna De Esgoto |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98744.8975 | 98744.8975 | 98744.8975 | 0.1509%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.04 | 1970 | CPU0508 | 13.04.03 | Redes Coletoras De Esgoto |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117030.9896 | 117030.9896 | 117030.9896 | 0.1789%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.04 | 1972 | CPU0509 | 13.04.04 | Caixas de passagem |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65829.9316 | 65829.9316 | 65829.9316 | 0.1006%
8 |  | 0
5 | 1 | 3 | 13 |  |  | 13.05 | Instalações pluviais Prediais |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 261229.8875 | 0.3993%
5 |  | 3
8 | 1 | 1 | 13.05 | 1974 | CPU0510 | 13.05.01 | Prumadas pluviais |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65307.4719 | 65307.4719 | 65307.4719 | 0.09983%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.05 | 1976 | CPU0511 | 13.05.02 | Redes Coletoras de água pluvial |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117553.4494 | 117553.4494 | 117553.4494 | 0.1797%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.05 | 1978 | CPU0512 | 13.05.03 | Caixas de passagem |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78368.9662 | 78368.9662 | 78368.9662 | 0.1198%
8 |  | 0
5 | 1 | 11 | 13 |  |  | 13.06 | Instalações hidráulicas complementares |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 531229.8875 | 0.8121%
5 |  | 11
8 | 1 | 1 | 13.06 | 1982 | CPU0514 | 13.06.02 | Redes de Irrigação |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130614.9437 | 130614.9437 | 130614.9437 | 0.1997%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.06 | 1984 | CPU0516 | 13.06.03 | Instalações de Gás de cozinha |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104491.955 | 104491.955 | 104491.955 | 0.1597%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.06 | 1986 | CPU0726 | 13.06.04 | Central para abastecimento de gás de cozinha |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26122.9887 | 26122.9887 | 26122.9887 | 0.03993%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.06 | 1990 | CPU0518 | 13.06.06 | Aquecedores Solares |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0.3822%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 13.06 | 1994 | CPU0453 | 13.06.08 | Içamento de reservatórios |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.03057%
8 |  | 0
2 | 1 | 18 |  |  |  | 14 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [10 empty] | 0 | 2815275 | 4.304%
2 |  | 18
5 | 1 | 9 | 14 |  |  | 14.01 | Elevadores | [10 empty] | 0 | 1500875 | 2.294%
5 |  | 9
8 | 1 | 1 | 14.01 | 2003 | CPU1090 | 14.01.01 | Plataforma PNE (2 paradas ) |  | CONJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 195000 | 0.2981%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 14.01 | 2005 | CPU0547 | 14.01.03 | Elevadores de Carga (2 paradas) |  | CONJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 0.09936%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 14.01 | 2007 | CPU0548 | 14.01.04 | Elevador de Serviço - Residencial (25 paradas) |  | CONJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 290000 | 0.4433%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 14.01 | 2009 | CPU0549 | 14.01.05 | Elevador Social - Residencial (25 paradas) |  | CONJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 580000 | 0.8866%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 14.01 | 2011 | CPU1245 | 14.01.06 | Elevador Social - Comercial (7 paradas) |  | CONJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 360000 | 0.5503%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 14.01 | 2015 | CPU0550 | 14.01.07 | Proteção para fosso dos elevadores |  | VB | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 6375 | 0.009745%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 14.01 | 2019 | CPU1002 | 14.01.09 | Proteção de elevadores definitivos com madeira, papelão e plástico durante a utilização pela obra |  | VB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 4500 | 0.006879%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 1 | 14 |  |  | 14.02 | Automação | [10 empty] | 0 | 11900 | 0.01819%
5 |  | 1
8 | 1 | 1 | 14.02 | 2021 | CPU0551 | 14.02.01 | Abertura automática de portões de garagem |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 11900 | 11900 | 0.01819%
8 |  | 0
5 | 1 | 5 | 14 |  |  | 14.03 | Ar condicionado, exaustão e pressurização | [10 empty] | 0 | 1302500 | 1.991%
5 |  | 5
8 | 1 | 1 | 14.03 | 2023 | CPU0553 | 14.03.01 | Ar condicionado e exaustão - Sistema completo para área comum |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0.3822%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 14.03 | 2025 | CPU1091 | 14.03.02 | Ar condicionado e exaustão - Infraestrutura para instalação de Splits |  | Ponto | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 352500 | 0.5389%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 14.03 | 2029 | CPU0552 | 14.03.04 | Sistema de exaustão |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 550000 | 0.8408%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 14.03 | 2031 | CPU0751 | 14.03.05 | Sistema de Presssurização |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 0.2293%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 166 |  |  |  | 15 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 4548061.4063 | 6.953%
2 |  | 166
5 | 1 | 36 | 15 |  |  | 15.01 | Esquadrias de madeira | [10 empty] | 0 | 438965.3826 | 0.671%
5 |  | 36
8 | 1 | 2 | 15.01 |  |  | 15.01.01 | Preenchimento Lateral | [10 empty] | 0 | 21148.4826 | 0.03233%
8 |  | 2
11 | 1 | 1 | 15.01.01 | 1412 | CPU0412 | 15.01.01.02 | Preenchimento lateral para portas com espuma expansiva de poliuretano |  | M3 | 6.4292 | 0 | 0 | 0 | 992 | 2297.4526 | 0 | 0 | 3289.4526 | 21148.4826 | 0.03233%
11 |  | 0
8 | 1 | 12 | 15.01 |  |  | 15.01.02 | Portas | [10 empty] | 0 | 322386.9 | 0.4928%
8 |  | 12
11 | 1 | 1 | 15.01.02 | 2034 | CPU0752 | 15.01.02.01 | P01 - Porta de madeira p/ divisória dos vestiários 62x180cm |  | UNID | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 837 | 0 | 922 | 5532 | 0.008457%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.02 | 2038 | CPU0554 | 15.01.02.02 | P02 - Porta de madeira p/ divisória dos sanitários massagem 60x180cm |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 810 | 0 | 895 | 3580 | 0.005473%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.02 | 2042 | CPU0753 | 15.01.02.03 | P03 - Portão de veículos Lambri de Madeira Cumaru, 664x289cm |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 14392.2 | 0 | 14562.2 | 14562.2 | 0.02226%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.02 | 2046 | CPU0754 | 15.01.02.04 | P04 - Porta de madeira 92x210cm (Wc PNE, business center, reunião, apa, salão/ bar) |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 85 | 0 | 0 | 746.5 | 2986 | 0.004565%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.02 | 2050 | CPU0755 | 15.01.02.05 | P05 - Porta de madeira 62X210cm (Sala de apoio, Adm, lavabo lojas) |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 455.7 | 85 | 0 | 0 | 540.7 | 1081.4 | 0.001653%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.02 | 2054 | CPU0555 | 15.01.02.06 | P06 - Porta de madeira 72x210cmn (Dormitório apto) |  | UNID | 211 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 85 | 0 | 0 | 614.2 | 129596.2 | 0.1981%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.02 | 2058 | CPU0756 | 15.01.02.07 | P07 - Porta de madeira 82x210cm (Apto zelador, salas comerciais, circulação, sanitários, estar/ jantar + cozinha) |  | UNID | 238 | 0 | 0 | 0 | 602.7 | 85 | 0 | 0 | 687.7 | 163672.6 | 0.2502%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.02 | 2062 | CPU0757 | 15.01.02.08 | P08 - Porta de madeira em madeira nogueira, 82x210cm (Massagem) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1291.5 | 0 | 1376.5 | 1376.5 | 0.002104%
11 |  | 0
8 | 1 | 8 | 15.01 |  |  | 15.01.04 | Ferragens | [10 empty] | 0 | 95430 | 0.1459%
8 |  | 8
11 | 1 | 1 | 15.01.04 | 2122 | CPU0558 | 15.01.04.01 | Dobradiça cromada 3" |  | UNID | 1401 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25218 | 0.03855%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.04 | 2128 | CPU0561 | 15.01.04.04 | Fechaduras (preço médio) |  | UNID | 467 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 70050 | 0.1071%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 15.01.04 | 2136 | CPU0770 | 15.01.04.08 | Cadeado PADO para alçapões |  | VB | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 162 | 0.0002476%
11 |  | 0
5 | 1 | 64 | 15 |  |  | 15.02 | Esquadrias de alumínio | [10 empty] | 0 | 2075343.0052 | 3.173%
5 |  | 64
8 | 1 | 1 | 15.02 | 2138 | CPU0565 | 15.02.01 | Contramarcos para esquadrias de alumínio |  | M | 3669.08 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 16.0822 | 0 | 0 | 54.3322 | 199349.0707 | 0.3047%
8 |  | 0
8 | 1 | 22 | 15.02 |  |  | 15.02.02 | Portas | [10 empty] | 0 | 1589783.05 | 2.43%
8 |  | 22
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2143 | CPU0566 | 15.02.02.01 | P01 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 90x210cm (Vestiário funcionário, pressurização, circulação) |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 1606.5 | 0 | 0 | 0 | 1606.5 | 6426 | 0.009823%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2147 | CPU0771 | 15.02.02.02 | P02 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 70x210cm (Vestiário funcionário) |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 1249.5 | 0 | 0 | 0 | 1249.5 | 2499 | 0.00382%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2151 | CPU0772 | 15.02.02.03 | P03 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 126x210cm (Dep. manutenção) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 2249.1 | 0 | 0 | 0 | 2249.1 | 2249.1 | 0.003438%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2155 | CPU0773 | 15.02.02.04 | P04 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 82x160cm (Casa de bombas) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1115.2 | 0 | 0 | 0 | 1115.2 | 1115.2 | 0.001705%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2159 | CPU0774 | 15.02.02.05 | P05 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 82x210cm (apa funcionários, dep. Lixo, dml, depósito, circulação, sauna, barrilete, ducha) |  | UNID | 10 | 0 | 0 | 0 | 1463.7 | 0 | 0 | 0 | 1463.7 | 14637 | 0.02238%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2163 | CPU0775 | 15.02.02.06 | P06 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 144x210cm (Hall NR) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 2570.4 | 0 | 0 | 0 | 2570.4 | 2570.4 | 0.003929%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2167 | CPU0776 | 15.02.02.07 | P07 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 62x210cm (Shaft, Área técnica, Lavabo adm, Sala do DG) |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 4426.8 | 0.006767%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2171 | CPU0777 | 15.02.02.08 | P08 - Porta + guanição com bandeira em Stucco veneziano - cor marron, 144x210cm (Hall social) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 2570.4 | 0 | 0 | 0 | 2570.4 | 2570.4 | 0.003929%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2175 | CPU0778 | 15.02.02.09 | P09 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 72x210cm (Portaria, Loja 02, shaft) |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 5140.8 | 0.007859%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2179 | CPU0779 | 15.02.02.10 | P10 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 113x210cm (Depósito) |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017.05 | 0 | 0 | 0 | 2017.05 | 4034.1 | 0.006167%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2183 | CPU0962 | 15.02.02.11 | P11 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 59,5x210cm (Vazio) |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 1062.075 | 0 | 0 | 0 | 1062.075 | 2124.15 | 0.003247%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2187 | CPU0963 | 15.02.02.12 | P12 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 92x210cm (Lavanderia, shaft elétrica, dml) |  | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 1642.2 | 0 | 0 | 0 | 1642.2 | 4926.6 | 0.007531%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2191 | CPU0964 | 15.02.02.13 | P13 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 204x210cm (Espaço pet, sala de ginástica) |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 3641.4 | 0 | 0 | 0 | 3641.4 | 7282.8 | 0.01113%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2195 | CPU0965 | 15.02.02.14 | P14 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 169x210cm (Café/ hall elevadores) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 3016.65 | 0 | 0 | 0 | 3016.65 | 3016.65 | 0.004611%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2199 | CPU0966 | 15.02.02.15 | P15 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 216x210cm (Estar/ jantar + cozinha) |  | UNID | 56 | 0 | 0 | 0 | 3855.6 | 0 | 0 | 0 | 3855.6 | 215913.6 | 0.3301%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2203 | CPU0967 | 15.02.02.16 | P16 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 219,5x210cm (Domitório) |  | UNID | 15 | 0 | 0 | 0 | 3918.075 | 0 | 0 | 0 | 3918.075 | 58771.125 | 0.08984%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2207 | CPU0968 | 15.02.02.17 | P17 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 1,495x210cm (Estar/ jantar) |  | UNID | 11 | 0 | 0 | 0 | 2668.575 | 0 | 0 | 0 | 2668.575 | 29354.325 | 0.04487%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2211 | CPU0969 | 15.02.02.18 | P18 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 235,5x210cm (Dormitório) |  | UNID | 168 | 0 | 0 | 0 | 4203.675 | 0 | 0 | 0 | 4203.675 | 706217.4 | 1.08%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2215 | CPU0970 | 15.02.02.19 | P19 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 204,5x210cm (Estar/ Jantar) |  | UNID | 113 | 0 | 0 | 0 | 3650.325 | 0 | 0 | 0 | 3650.325 | 412486.725 | 0.6306%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2219 | CPU0971 | 15.02.02.20 | P20 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 201,5x210cm (Estar/ Jantar) |  | UNID | 15 | 0 | 0 | 0 | 3596.775 | 0 | 0 | 0 | 3596.775 | 53951.625 | 0.08247%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2223 | CPU1247 | 15.02.02.21 | P21 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 233,5x210cm (Dormitório) |  | UNID | 10 | 0 | 0 | 0 | 4167.975 | 0 | 0 | 0 | 4167.975 | 41679.75 | 0.06371%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.02 | 2227 | CPU1248 | 15.02.02.22 | P22 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 235x210cm (Dormitório) |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 4194.75 | 0 | 0 | 0 | 4194.75 | 8389.5 | 0.01282%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 30 | 15.02 |  |  | 15.02.03 | Janelas | [10 empty] | 0 | 20234.25 | 0.03093%
8 |  | 30
11 | 1 | 1 | 15.02.03 | 2231 | CPU0567 | 15.02.03.01 | J01 - Janela de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite, 505x120cm (Portaria) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 5151 | 0 | 0 | 0 | 5151 | 5151 | 0.007874%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.03 | 2235 | CPU0780 | 15.02.03.02 | J02 - Janela de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite, 130x115cm (Dormitório) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1270.75 | 0 | 0 | 0 | 1270.75 | 1270.75 | 0.001943%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.03 | 2239 | CPU0781 | 15.02.03.03 | J03 - Janela de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite, 200x115cm (Apto zelador) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0.002989%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.03 | 2243 | CPU0782 | 15.02.03.04 | J04 - Janela de alumínio veneziana com pintura eletrostática fosca cor grafite, 150x90cm (Barrilete, casa de máquinas) |  | UNID | 8 | 0 | 0 | 0 | 1147.5 | 0 | 0 | 0 | 1147.5 | 9180 | 0.01403%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.03 | 2247 | CPU0783 | 15.02.03.05 | J05 - Janela de alumínio veneziana com pintura eletrostática fosca cor grafite, 315x100cm (Tomada de ar - térreo) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 2677.5 | 0 | 0 | 0 | 2677.5 | 2677.5 | 0.004093%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 3 | 15.02 |  |  | 15.02.04 | Guarda-corpos e corrimaos | [10 empty] | 0 | 254563.0652 | 0.3891%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 15.02.04 | 2351 | CPU0568 | 15.02.04.01 | Guarda-corpo de alumínio H=110cm (Lojas, escada 3º pavto) |  | M | 90.8273 | 0 | 0 | 0 | 870 | 46.868 | 0 | 0 | 916.868 | 83276.6937 | 0.1273%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.04 | 2356 | CPU0799 | 15.02.04.02 | Guarda-corpo de alumínio H=110cm (Escada aptos duplex) |  | M | 184.6235 | 0 | 0 | 0 | 870 | 46.868 | 0 | 0 | 916.868 | 169275.3806 | 0.2588%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.02.04 | 2361 | CPU0569 | 15.02.04.03 | Corrimao de alumínio (Lojas) |  | M | 9.807 | 0 | 0 | 0 | 166 | 39.0567 | 0 | 0 | 205.0567 | 2010.991 | 0.003074%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 15.02 |  |  | 15.02.05 | Gradis e portões de alumínio | [10 empty] | 0 | 11413.5692 | 0.01745%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 15.02.05 | 2366 | CPU1064 | 15.02.05.01 | G01 - Gradil de alumínio 295,5x215cm (Acesso serviço - térreo) |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 5400.2625 | 306.5221 | 0 | 0 | 5706.7846 | 11413.5692 | 0.01745%
11 |  | 0
5 | 1 | 63 | 15 |  |  | 15.03 | Esquadrias de aço | [10 empty] | 0 | 2033753.0185 | 3.109%
5 |  | 63
8 | 1 | 6 | 15.03 |  |  | 15.03.01 | Portas corta-fogo | [10 empty] | 0 | 81806.9332 | 0.1251%
8 |  | 6
11 | 1 | 1 | 15.03.01 | 2382 | CPU0800 | 15.03.01.01 | PCF - Porta corta-fogo 53x210cm, com pintura esmale fosca cor grafite |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 600 | 551.3886 | 0 | 0 | 1151.3886 | 2302.7772 | 0.00352%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.01 | 2386 | CPU0570 | 15.03.01.02 | PCF - Porta corta-fogo 90x210cm, com pintura esmale fosca cor grafite |  | UNID | 31 | 0 | 0 | 0 | 900 | 551.3886 | 0 | 0 | 1451.3886 | 44993.0471 | 0.06878%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.01 | 2390 | CPU0801 | 15.03.01.03 | PCF - Porta corta-fogo 180x210cm, com pintura esmale fosca cor grafite |  | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 551.3886 | 0 | 0 | 2151.3886 | 6454.1658 | 0.009866%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.01 | 2394 | CPU1249 | 15.03.01.04 | PCF - Porta corta-fogo 134x210cm, com pintura esmale fosca cor grafite |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 551.3886 | 0 | 0 | 1751.3886 | 3502.7772 | 0.005355%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.01 | 2398 | CPU1250 | 15.03.01.05 | PCF - Porta corta-fogo 82x210cm, com pintura esmale fosca cor grafite |  | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 800 | 551.3886 | 0 | 0 | 1351.3886 | 4054.1658 | 0.006198%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.01 | 2402 | CPU1017 | 15.03.01.06 | Barra anti-pânico para portas corta-fogo |  | UNID | 82 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20500 | 0.03134%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 15.03 |  |  | 15.03.05 | Alçapões | [10 empty] | 0 | 3330.386 | 0.005091%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 15.03.05 | 2524 | CPU0831 | 15.03.05.01 | Alçapão de chapa lisa 150x100cm (Barrilete) |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 675 | 95.1145 | 0 | 0 | 770.1145 | 1540.2291 | 0.002355%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.05 | 2528 | CPU0832 | 15.03.05.02 | Alçapão de chapa lisa 70x70cm (Antecâmara caixa de escada, casa de máquinas e caixa d'agua) |  | UNID | 5 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 31.0707 | 0 | 0 | 251.5707 | 1257.8537 | 0.001923%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.05 | 2532 | CPU0833 | 15.03.05.03 | Alçapão de chapa lisa 72x72cm |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 233.28 | 32.8716 | 0 | 0 | 266.1516 | 532.3032 | 0.0008137%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 15.03 |  |  | 15.03.06 | Corrimaos e guarda corpos | [10 empty] | 0 | 1847052.7418 | 2.824%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 15.03.06 | 2540 | CPU0573 | 15.03.06.01 | Corrimão duplo em ferro com pintura esmalte fosca cor grafite, h=92cm e 70cm |  | M | 308.0636 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 39.0567 | 0 | 0 | 290.4567 | 89479.1332 | 0.1368%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.06 | 2545 | CPU0572 | 15.03.06.02 | Guarda-corpo ferro H=120cm com pintura esmalte fosca cor grafite |  | M | 219.9645 | 0 | 0 | 0 | 551.4 | 46.868 | 0 | 0 | 598.268 | 131597.7286 | 0.2012%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.06 |  |  | 15.03.06.03 | Gradil - Perfil metálico conforme projeto de caixilho H=110cm (Terraço técnico, terraço salas comerciais) - Consideramos o valor dos guarda-corpos indicados nos estudos preliminares de esquadrias de alumínio |  | M | 1700.1578 | [7 empty] | 850 | 1445134.13 | 2.209%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.06 |  |  | 15.03.06.04 | Gradil - Perfil metálico conforme projeto de caixilho H=220cm (Terraço técnico, terraço salas comerciais) - Consideramos o valor dos guarda-corpos indicados nos estudos preliminares de esquadrias de alumínio |  | M | 212.755 | [7 empty] | 850 | 180841.75 | 0.2764%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 6 | 15.03 |  |  | 15.03.07 | Gradis, portoes e fechamentos | [10 empty] | 0 | 34119.4111 | 0.05216%
8 |  | 6
11 | 1 | 1 | 15.03.07 | 2550 | CPU0574 | 15.03.07.01 | G01 - Gradil 1552x215cm (Bicicletário) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 15015.6 | 2115.8546 | 0 | 0 | 17131.4546 | 17131.4546 | 0.02619%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.07 | 2554 | CPU1251 | 15.03.07.02 | G02 - Gradil 1539x215cm (Bicicletário) |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 14889.825 | 2098.1316 | 0 | 0 | 16987.9566 | 16987.9566 | 0.02597%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 2 | 15.03 |  |  | 15.03.08 | Escadas | [10 empty] | 0 | 31871.0184 | 0.04872%
8 |  | 2
11 | 1 | 1 | 15.03.08 | 2574 | CPU0577 | 15.03.08.01 | Escada de marinheiro - degraus chumbados |  | M | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 1901.4 | 39.0567 | 0 | 0 | 1940.4567 | 28971.0184 | 0.04429%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 15.03.08 | 2579 | CPU0578 | 15.03.08.02 | Escada de chapa - sistema completo com guarda-corpo e patamar (acesso à mesa da casa de máquinas de elevadores) |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0.004433%
11 |  | 0
8 | 1 | 2 | 15.03 |  |  | 15.03.09 | Diversos | [10 empty] | 0 | 35572.528 | 0.05438%
8 |  | 2
11 | 1 | 1 | 15.03.09 | 2581 | CPU0579 | 15.03.09.01 | Canaleta de drenagem com grelha de aço para estacionamento |  | M | 50.764 | 18.256 | 0 | 0 | 656.495 | 25.9922 | 0 | 0 | 700.7432 | 35572.528 | 0.05438%
11 |  | 0
2 | 1 | 50 |  |  |  | 16 | VIDROS | [10 empty] | 0 | 824369.9975 | 1.26%
2 |  | 50
5 | 1 | 24 | 16 |  |  | 16.01 | Esquadrias de vidro | [10 empty] | 0 | 11918.13 | 0.01822%
5 |  | 24
8 | 1 | 10 | 16.01 |  |  | 16.01.02 | Janelas | [10 empty] | 0 | 11918.13 | 0.01822%
8 |  | 10
11 | 1 | 1 | 16.01.02 | 2615 | CPU0582 | 16.01.02.01 | Fechamento em vidro - Clausura 1º subsolo |  | M2 | 31.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 11918.13 | 0.01822%
11 |  | 0
5 | 1 | 24 | 16 |  |  | 16.02 | Vidraçaria | [10 empty] | 0 | 812451.8675 | 1.242%
5 |  | 24
8 | 1 | 1 | 16.02 |  |  | 16.02.01 | Espelhos |  | M2 | 16.7914 | [7 empty] | 350 | 5876.976 | 0.008984%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 4 | 16.02 |  |  | 16.02.02 | Espelho cristal colado na parede |  | M2 | 3.049 | [7 empty] | 350 | 1067.136 | 0.001631%
8 |  | 4 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 4 | 16.02 |  |  | 16.02.03 | CC2 - Espelho tom bronze (Foi considerado gesso + pintura latex pva atrás) |  | M2 | 850.2106 | [7 empty] | 450 | 382594.7739 | 0.5849%
8 |  | 4 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 4 | 16.02 |  |  | 16.02.04 | Drywall - CC2 - Espelho tom bronze (Foi considerado emassamento + pintura latex pva atrás) |  | M2 | 934.2511 | [7 empty] | 450 | 420412.9816 | 0.6427%
8 |  | 4 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 4 | 16.02 |  |  | 16.02.05 | 09 - Chassi para espelho retroiluminado |  | UNID | 1 | [7 empty] | 2500 | 2500 | 0.003822%
8 |  | 4 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 14 |  |  |  | 17 | MARCENARIA | [10 empty] | 0 | 1982585.5577 | 3.031%
2 |  | 14
5 | 1 | 6 | 17 |  |  | 17.02 | Paineis | [10 empty] | 0 | 1982585.5577 | 3.031%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 17.02 | 2676 | CPU0603 | 17.02.01 | CC6 - Painel liso em madeira nogueira - Salão/bar + sala de ginástica (Foi considerado gesso + pintura latex pva sob o painel) |  | M2 | 65.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 62534.2193 | 0.09559%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 17.02 | 2676 | CPU0603 | 17.02.02 | Drywall - CC6 - Painel liso em madeira nogueira - Salão/bar + sala de ginástica (Foi considerado emassamento + pintura latex pva sob o painel) |  | M2 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 26552.4718 | 0.04059%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 17.02 | 2676 | CPU0603 | 17.02.03 | CC3 - Painel canelado em madeira nogueira - Hall dos elevadores (Foi considerado gesso + pintura latex pva sob o painel) |  | M2 | 714.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 678790.6902 | 1.038%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 17.02 | 2676 | CPU0603 | 17.02.04 | Drywall - CC3 - Painel canelado em madeira nogueira - Hall dos elevadores (Foi considerado emassamento + pintura latex pva sob o painel) |  | M2 | 903.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 858085.22 | 1.312%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 1 | 17.02 | 2676 | CPU0603 | 17.02.05 | Tampo apoiado em madeira nogueira |  | M2 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 1572.25 | 0.002403%
8 |  | 1 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 1 | 17.02 | 2678 | CPU0604 | 17.02.05 | Paines de MDF para fechamento de shafts |  | M2 | 789.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 355050.7065 | 0.5428%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 87 |  |  |  | 18 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [10 empty] | 0 | 2462675.5643 | 3.765%
2 |  | 87
5 | 1 | 6 | 18 |  |  | 18.01 | Serviços complentares ao piso | [10 empty] | 0 | 564565.7065 | 0.863%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 18.01 | 2683 | CPU0605 | 18.01.01 | Taliscamento de Pisos |  | M2 | 13691.7306 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 2.525 | 34570.9703 | 0.05285%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 18.01 | 2688 | CPU0606 | 18.01.02 | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia |  | M2 | 6429.9552 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 207416.0686 | 0.3171%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 18.01 | 2688 | CPU0606 | 18.01.03 | Contrapiso com previsão para receber piso elevado h=10cm |  | M2 | 2533.9679 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 81740.1748 | 0.125%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 18.01 | 2688 | CPU0606 | 18.01.04 | Contrapiso (Apartamentos) |  | M2 | 4727.8075 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 32.2578 | 152508.5656 | 0.2331%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 18.01 | 2698 | CPU0922 | 18.01.06 | Proteção de pisos contra tráfego de obra |  | M2 | 6429.9552 | 0 | 0 | 0 | 4.7275 | 9.0098 | 0 | 0 | 13.7373 | 88329.9271 | 0.135%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 44 | 18 |  |  | 18.02 | Pisos internos | [10 empty] | 0 | 1667114.5544 | 2.548%
5 |  | 44
8 | 1 | 6 | 18.02 |  |  | 18.02.01 | Cerâmicos | [10 empty] | 0 | 19113.5976 | 0.02922%
8 |  | 6
11 | 1 | 1 | 18.02.01 | 2725 | CPU0855 | 18.02.01.01 | Piso ceramico Eliane linha unity WH DUAL 45x45cm, assentado com argamassa colante em pó ACII |  | M2 | 155.7606 | 0 | 0 | 0 | 89.2125 | 33.4989 | 0 | 0 | 122.7114 | 19113.5976 | 0.02922%
11 |  | 0
8 | 1 | 8 | 18.02 |  |  | 18.02.02 | Porcelanato | [10 empty] | 0 | 1070372.7023 | 1.636%
8 |  | 8
11 | 1 | 1 | 18.02.02 | 2746 | CPU0610 | 18.02.02.01 | Piso Porcelanato Portobello 80x80cm ou similar alto padrão, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 134.9208 | 0 | 0 | 0 | 162.3875 | 54.4199 | 0 | 0 | 216.8074 | 29251.8229 | 0.04472%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.02 | 2753 | CPU0858 | 18.02.02.02 | Piso Porcelanato Portinari cimento HD SGR 90x90cm NAT RET, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 1428.7566 | 0 | 0 | 0 | 162.3875 | 54.4199 | 0 | 0 | 216.8074 | 309764.9508 | 0.4735%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.02 | 2760 | CPU0859 | 18.02.02.03 | Piso Porcelanato Portinari Bianco Essence 60x60cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 65.7875 | 54.4199 | 0 | 0 | 120.2074 | 353.4096 | 0.0005402%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.02 | 2767 | CPU0860 | 18.02.02.04 | Piso Portinari tekton BE STRUT 60x60cm - junta seca, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 2985.8051 | 0 | 0 | 0 | 139.0775 | 54.4199 | 0 | 0 | 193.4974 | 577745.4132 | 0.8832%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.02 | 2774 | CPU0861 | 18.02.02.05 | Piso conforme especificação do fornecedor específico, assentado com argamassa colante em pó ACIII (Sauna) |  | M2 | 13.5572 | 0 | 0 | 0 | 115.2425 | 54.4199 | 0 | 0 | 169.6624 | 2300.1466 | 0.003516%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.02 | 2781 | CPU0862 | 18.02.02.06 | Piso Porcelanato padrão madeira - Araucaria clara 20x120 NAT RET - Portobello, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 112.9298 | 0 | 0 | 0 | 167.69 | 54.4199 | 0 | 0 | 222.1099 | 25082.8224 | 0.03834%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.02 | 2788 | CPU1252 | 18.02.02.07 | Piso em Porcelanato Portinari, York SGR 60x60cm NAT. RET, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 35.0609 | 0 | 0 | 0 | 84.3935 | 54.4199 | 0 | 0 | 138.8134 | 4866.9242 | 0.00744%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.02 | 2795 | CPU1253 | 18.02.02.08 | Piso em Porcelanato Eliane Artico Alpe AC retificado 60x60cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 1043.6662 | 0 | 0 | 0 | 61.5245 | 54.4199 | 0 | 0 | 115.9444 | 121007.2127 | 0.185%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 10 | 18.02 |  |  | 18.02.04 | Pedras | [10 empty] | 0 | 23394.7616 | 0.03576%
8 |  | 10
11 | 1 | 1 | 18.02.04 | 2804 | CPU0612 | 18.02.04.08 | Piso de granito cinza andorinha e=1cm para elevadores assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 32.1674 | 0 | 0 | 0 | 164.9425 | 60.3801 | 0 | 0 | 225.3226 | 7248.0425 | 0.01108%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.04 |  |  | 18.02.04.09 | Seixos soltos - mescla de cinza - Palimanan |  | M2 | 2.0295 | [7 empty] | 250 | 507.375 | 0.0007756%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.04 | 2839 | CPU0867 | 18.02.04.10 | Piso solarium linha Grês cor cinza - 100x50cm - Ref. GR100 |  | M2 | 61.1455 | 0 | 0 | 0 | 195.3925 | 60.3801 | 0 | 0 | 255.7726 | 15639.3441 | 0.02391%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 3 | 18.02 |  |  | 18.02.05 | Pisos de Madeira | [10 empty] | 0 | 1452.423 | 0.00222%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 18.02.05 | 2852 | CPU0614 | 18.02.05.01 | Placas de deck em madeira cumaru - 50x50cm |  | M2 | 4.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 1452.423 | 0.00222%
11 |  | 0
8 | 1 | 2 | 18.02 |  |  | 18.02.06 | Sintéticos e Vinílicos | [10 empty] | 0 | 21357.5505 | 0.03265%
8 |  | 2
11 | 1 | 1 | 18.02.06 | 2858 | CPU0618 | 18.02.06.01 | Piso vinílico padrão madeira - Fademac - linha Ambienta liso - cor Jataí |  | M2 | 103.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 13935.5505 | 0.0213%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.06 |  |  | 18.02.06.02 | Piso tátil de alerta vinílico L=20cm (Elevadores e escada de incêndio) |  | M2 | 29.688 | [7 empty] | 250 | 7422 | 0.01135%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 4 | 18.02 |  |  | 18.02.07 | Pisos cimentícios | [10 empty] | 0 | 137793.9019 | 0.2106%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 18.02.07 | 2864 | CPU0620 | 18.02.07.02 | Contrapiso liso sarrafeado pintado na cor cinza (Panos amplos) - pintura com emulsão acrílica cotado no item 25.05.03 |  | M2 | 502.3255 | 9.2371 | 0 | 0 | 0 | 25.9922 | 0 | 0 | 35.2293 | 17696.5769 | 0.02705%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.07 | 2869 | CPU1244 | 18.02.07.03 | Contrapiso liso sarrafeado pintado na cor cinza (Escadarias) - pintura com emulsão acrílica cotado no item 25.05.03 |  | M2 | 544.2196 | 9.2371 | 0 | 0 | 0 | 91.8981 | 0 | 0 | 101.1352 | 55039.7594 | 0.08414%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.02.07 | 3067 | CPU0628 | 18.02.07.04 | Piso em ladrilho hidráulico canelado dim. 20x20cm cor preta |  | M2 | 346.0069 | 6.9858 | 0 | 0 | 126 | 55.0381 | 0 | 0 | 188.0239 | 65057.5655 | 0.09945%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 2 | 18.02 |  |  | 18.02.08 | Piso epoxi | [10 empty] | 0 | 393629.6175 | 0.6017%
8 |  | 2
11 | 1 | 1 | 18.02.08 | 2874 | CPU0617 | 18.02.08.01 | Piso de resina epoxi (Garagem) |  | M2 | 5248.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 393629.6175 | 0.6017%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 34 | 18 |  |  | 18.03 | Rodapés internos | [10 empty] | 0 | 230995.3034 | 0.3531%
5 |  | 34
8 | 1 | 3 | 18.03 |  |  | 18.03.01 | Cerâmicos | [10 empty] | 0 | 3616.7822 | 0.005529%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 18.03.01 | 2876 | CPU0621 | 18.03.01.01 | Rodapé para Piso ceramico Eliane linha Unity WH AC 45x45cm, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACI |  | M | 104.9791 | 0 | 0 | 0 | 19.3574 | 15.095 | 0 | 0 | 34.4524 | 3616.7822 | 0.005529%
11 |  | 0
8 | 1 | 7 | 18.03 |  |  | 18.03.02 | Porcelanato | [10 empty] | 0 | 158916.5928 | 0.2429%
8 |  | 7
11 | 1 | 1 | 18.03.02 | 2897 | CPU0622 | 18.03.02.01 | Rodapé para Piso Porcelanato Portinari Bianco Essence 60x60cm, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 17.4145 | 30.1901 | 0 | 0 | 47.6046 | 176.6129 | 0.00027%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.03.02 | 2918 | CPU0872 | 18.03.02.04 | Rodapé para Piso Portinari tekton BE STRUT 60x60cm - junta seca, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M | 2246.6175 | 0 | 0 | 0 | 39.4015 | 30.1901 | 0 | 0 | 69.5916 | 156345.6047 | 0.239%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 18.03.02 | 2939 | CPU1254 | 18.03.02.07 | Rodapé para Piso Porcelanato Portinari - York SGR 11x60cm RET, h=11cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M | 45.0186 | 0 | 0 | 0 | 22.9963 | 30.1901 | 0 | 0 | 53.1864 | 2394.3752 | 0.00366%
11 |  | 0
8 | 1 | 9 | 18.03 |  |  | 18.03.04 | Pedras | [10 empty] | 0 | 11903.5907 | 0.0182%
8 |  | 9
11 | 1 | 1 | 18.03.04 | 2976 | CPU0879 | 18.03.04.08 | Rodapé em aglostone branco prime |  | M | 84.2796 | 0 | 0 | 0 | 69.3335 | 30.1901 | 0 | 0 | 99.5236 | 8387.8054 | 0.01282%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.03.04 | 2983 | CPU0880 | 18.03.04.09 | Rodapé piso solarium linha Grês cor cinza - cortado h=10cm - Ref. GR100 |  | M | 46.246 | 0 | 0 | 0 | 45.8335 | 30.1901 | 0 | 0 | 76.0236 | 3515.7853 | 0.005375%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 2 | 18.03 |  |  | 18.03.08 | Diversos |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 56558.3377 | 0.08646%
8 |  | 2 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.03.08 |  |  | 18.03.08.01 | Rodapé em bunha metálica - considerado rodapé embutido de perfil de alumínio h=7,50cm |  | M | 1134.3814 | [7 empty] | 45 | 51047.1628 | 0.07803%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 18.03.08 |  |  | 18.03.08.02 | Rodapé em poliestireno canto reto h=3cm cód. 66REV.RP - Revitech - pintura branca |  | M | 79.8721 | [7 empty] | 69 | 5511.1749 | 0.008425%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 121 |  |  |  | 19 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [10 empty] | 0 | 144762.442 | 0.2213%
2 |  | 121
5 | 1 | 70 | 19 |  |  | 19.02 | Pisos externos | [10 empty] | 0 | 144762.442 | 0.2213%
5 |  | 70
8 | 1 | 7 | 19.02 |  |  | 19.02.03 | Pedras | [10 empty] | 0 | 1495.9503 | 0.002287%
8 |  | 7
11 | 1 | 1 | 19.02.03 | 2846 | CPU0613 | 19.02.03.07 | Placa cimentícia (Demarcação vagas descobertas) - considerado placa cimentícia padrão Preall, cor natural, acabamento polido. |  | M2 | 7.68 | 8.4971 | 0 | 0 | 131.25 | 55.0381 | 0 | 0 | 194.7852 | 1495.9503 | 0.002287%
11 |  | 0
8 | 1 | 2 | 19.02 |  |  | 19.02.09 | Pisos Especiais | [10 empty] | 0 | 44391.775 | 0.06786%
8 |  | 2
11 | 1 | 1 | 19.02.09 |  |  | 19.02.09.02 | Piso 90% drenante |  | M2 | 177.5671 | [7 empty] | 250 | 44391.775 | 0.06786%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 8 | 19.02 |  |  | 19.02.10 | Passeios |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 98874.7167 | 0.1511%
8 |  | 8 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 19.02.10 | 3042 | CPU0882 | 19.02.10.01 | Calçada de concreto magro esp. 10cm + cimentado esp. 3cm |  | M2 | 328.2406 | 8.4971 | 0 | 0 | 33.335 | 26.5064 | 0 | 0 | 68.3385 | 22431.4718 | 0.03429%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 19.02.10 | 3049 | CPU0629 | 19.02.10.02 | Meio Fio |  | M | 99.9824 | 8.4971 | 0 | 0 | 26.25 | 29.1467 | 0 | 0 | 63.8938 | 6388.2513 | 0.009766%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 19.02.10 | 3055 | CPU0630 | 19.02.10.03 | Rebaixo no meio-fio |  | M | 10.0934 | 8.4971 | 0 | 0 | 26.25 | 29.1467 | 0 | 0 | 63.8938 | 644.9053 | 0.0009859%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 19.02.10 | 3061 | CPU0631 | 19.02.10.04 | Sarjeta |  | M | 67.2796 | 11.524 | 0 | 0 | 0 | 42.819 | 0 | 0 | 54.343 | 3656.1761 | 0.005589%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 19.02.10 | 3067 | CPU0628 | 19.02.10.06 | Ladrilho hidráulico anti-derrapante para passeios |  | M2 | 328.2406 | 6.9858 | 0 | 0 | 126 | 55.0381 | 0 | 0 | 188.0239 | 61717.0766 | 0.09435%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 19.02.10 | 3079 | CPU0632 | 19.02.10.08 | Piso tatil para Portadores de necessidades especiais |  | M2 | 27.6571 | 8.4971 | 0 | 0 | 82.425 | 55.0381 | 0 | 0 | 145.9602 | 4036.8357 | 0.006171%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 38 |  |  |  | 20 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [10 empty] | 0 | 1175412.1457 | 1.797%
2 |  | 38
5 | 1 | 37 | 20 |  |  | 20.01 | Revestimentos internos | [10 empty] | 0 | 1175412.1457 | 1.797%
5 |  | 37
8 | 1 | 5 | 20.01 |  |  | 20.01.01 | Argamassas | [10 empty] | 0 | 293805.5029 | 0.4491%
8 |  | 5
11 | 1 | 1 | 20.01.01 | 3086 | CPU0633 | 20.01.01.01 | Taliscamento de Parede |  | M2 | 4661.7385 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.606 | 7486.6193 | 0.01144%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.01 | 3091 | CPU0634 | 20.01.01.02 | Chapisco |  | M2 | 4661.7385 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 5.6536 | 0 | 0 | 6.7254 | 31352.071 | 0.04793%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.01 | 3096 | CPU0635 | 20.01.01.03 | Emboço esp. 25mm |  | M2 | 2155.9255 | 6.4308 | 0 | 0 | 0 | 22.9745 | 0 | 0 | 29.4053 | 63395.6904 | 0.09691%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.01 | 3101 | CPU0636 | 20.01.01.04 | Reboco esp. 25mm |  | M2 | 2505.813 | 6.4308 | 0 | 0 | 0 | 22.9745 | 0 | 0 | 29.4053 | 73684.2474 | 0.1126%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.01 | 3106 | CPU0637 | 20.01.01.05 | Espalas para esquadrias (até 40cm) |  | M | 6046.4 | 2.5723 | 0 | 0 | 3.14 | 13.7847 | 0 | 0 | 19.497 | 117886.8747 | 0.1802%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 3 | 20.01 |  |  | 20.01.02 | Gesso Corrido | [10 empty] | 0 | 387511.9835 | 0.5924%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 20.01.02 | 3086 | CPU0633 | 20.01.02.01 | Taliscamento de Parede |  | M2 | 15822.5785 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.606 | 25410.6108 | 0.03884%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.02 | 3091 | CPU0634 | 20.01.02.02 | Chapisco - 17% da área total de gesso |  | M2 | 2689.8383 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 5.6536 | 0 | 0 | 6.7254 | 18090.2475 | 0.02765%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.02 | 3116 | CPU0638 | 20.01.02.03 | Gesso Corrido em Paredes |  | M2 | 15822.5785 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 14.9918 | 0 | 0 | 21.7418 | 344011.1252 | 0.5259%
11 |  | 0
8 | 1 | 7 | 20.01 |  |  | 20.01.03 | Revestimentos cerâmicos | [10 empty] | 0 | 56747.7029 | 0.08675%
8 |  | 7
11 | 1 | 1 | 20.01.03 | 2725 | CPU0855 | 20.01.03.01 | Revestimento cerâmico Eliane linha Unity WH DUAL 45x45cm, assentado com argamassa colante em pó ACII |  | M2 | 215.0756 | 0 | 0 | 0 | 89.2125 | 33.4989 | 0 | 0 | 122.7114 | 26392.221 | 0.04035%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.03 | 2725 | CPU0855 | 20.01.03.02 | Revestimento cerâmico Eliane linha Unity WH DUAL 45x45cm (Sobre drywall), assentado com argamassa colante em pó ACII |  | M2 | 138.5638 | 0 | 0 | 0 | 89.2125 | 33.4989 | 0 | 0 | 122.7114 | 17003.3521 | 0.02599%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.03 | 2725 | CPU0855 | 20.01.03.03 | Revestimento conforme indicação do fornecdor específico, assentado com argamassa colante em pó ACII - Considerado Eliane linha Unity WH DUAL 45x45cm |  | M2 | 108.8092 | 0 | 0 | 0 | 89.2125 | 33.4989 | 0 | 0 | 122.7114 | 13352.1297 | 0.02041%
11 |  | 0
8 | 1 | 6 | 20.01 |  |  | 20.01.04 | Porcelanatos | [10 empty] | 0 | 339175.8567 | 0.5185%
8 |  | 6
11 | 1 | 1 | 20.01.04 | 2788 | CPU1252 | 20.01.04.01 | Revestimento Porcelanato Portinari - York SGR 60x60cm NAT RET, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 83.1327 | 0 | 0 | 0 | 84.3935 | 54.4199 | 0 | 0 | 138.8134 | 11539.9361 | 0.01764%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.04 | 2795 | CPU1253 | 20.01.04.02 | Revestimento Porcelanato Eliane Artico Alpe AC retificado 60x60cm sobre emboço, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 1383.028 | 0 | 0 | 0 | 61.5245 | 54.4199 | 0 | 0 | 115.9444 | 160354.3062 | 0.2451%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.04 | 2795 | CPU1253 | 20.01.04.03 | Revestimento Porcelanato Eliane Artico Alpe AC retificado 60x60cm sobre drywall, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 1442.7749 | 0 | 0 | 0 | 61.5245 | 54.4199 | 0 | 0 | 115.9444 | 167281.6144 | 0.2557%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 5 | 20.01 |  |  | 20.01.05 | Revestimento com pedras | [10 empty] | 0 | 39093.779 | 0.05976%
8 |  | 5
11 | 1 | 1 | 20.01.05 | 3214 | CPU1068 | 20.01.05.01 | Revestimento com pedra moledo assentado com argamassa de cimento e areia |  | M2 | 71.7347 | 0 | 0 | 0 | 275.235 | 60.3801 | 0 | 0 | 335.6151 | 24075.2628 | 0.0368%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.05 | 2839 | CPU0867 | 20.01.05.05 | Borda solarium linha Grês cor cinza - 100x55cm - Ref. GR200 |  | M2 | 58.7182 | 0 | 0 | 0 | 195.3925 | 60.3801 | 0 | 0 | 255.7726 | 15018.5162 | 0.02296%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 20.01 |  |  | 20.01.06 | Laminados | [10 empty] | 0 | 16700.4812 | 0.02553%
8 |  | 1
11 | 1 | 1 | 20.01.06 |  |  | 20.01.06.01 | Revestimento formiwall - Steel Silver AD305 - Fórmica (sobre reboco) |  | M2 | 66.8019 | [7 empty] | 250 | 16700.4812 | 0.02553%
11 |  | 0
8 | 1 | 3 | 20.01 |  |  | 20.01.07 | Revestimentos cimentícios | [10 empty] | 0 | 42376.8396 | 0.06478%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 20.01.07 |  |  | 20.01.07.01 | Revestimento cimentício - Concret Bianco Intenso ou Negro Roto - Cement design |  | M2 | 51.7258 | [7 empty] | 180 | 9310.6485 | 0.01423%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.07 |  |  | 20.01.07.04 | Revestimento cimentício (Cement design) em 3 níveis formando cascata com degrau |  | M2 | 16.32 | [7 empty] | 180 | 2937.6 | 0.004491%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 20.01.07 |  |  | 20.01.07.02 | Revestimento em Mr. Cry/ Acqua silk - cor cinza |  | M2 | 167.3811 | [7 empty] | 180 | 30128.5911 | 0.04606%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 36 |  |  |  | 21 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [10 empty] | 0 | 5490442.087 | 8.393%
2 |  | 36
5 | 1 | 35 | 21 |  |  | 21.01 | Revestimento de fachada | [10 empty] | 0 | 5490442.087 | 8.393%
5 |  | 35
8 | 1 | 7 | 21.01 |  |  | 21.01.01 | Argamassas | [10 empty] | 0 | 506127.3999 | 0.7737%
8 |  | 7
11 | 1 | 1 | 21.01.01 | 3086 | CPU0633 | 21.01.01.01 | Taliscamento de Parede |  | M2 | 6626.9521 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.606 | 10642.6965 | 0.01627%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.01 | 3245 | CPU0898 | 21.01.01.02 | Chapisco |  | M2 | 6626.9521 | 1.2862 | 0 | 0 | 0 | 10.3385 | 0 | 0 | 11.6247 | 77036.3072 | 0.1178%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.01 | 3250 | CPU0899 | 21.01.01.03 | Emboço esp. 50mm |  | M2 | 1526.9348 | 10.718 | 0 | 0 | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 45.1798 | 68986.5927 | 0.1055%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.01 | 3255 | CPU0900 | 21.01.01.04 | Reboco esp.50mm |  | M2 | 5100.0173 | 10.718 | 0 | 0 | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 45.1798 | 230417.7018 | 0.3522%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.01 | 3106 | CPU0637 | 21.01.01.05 | Espalas para esquadrias (até 40cm) |  | M | 298.01 | 2.5723 | 0 | 0 | 3.14 | 13.7847 | 0 | 0 | 19.497 | 5810.3115 | 0.008882%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.01 | 3106 | CPU0637 | 21.01.01.06 | 10 - Faixa até 40cm |  | M | 5439.1 | 2.5723 | 0 | 0 | 3.14 | 13.7847 | 0 | 0 | 19.497 | 106046.3251 | 0.1621%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.01 | 3106 | CPU0637 | 21.01.01.07 | 11 - Frisos |  | M | 368.644 | 2.5723 | 0 | 0 | 3.14 | 13.7847 | 0 | 0 | 19.497 | 7187.4651 | 0.01099%
11 |  | 0
8 | 1 | 7 | 21.01 |  |  | 21.01.02 | Revestimentos cerâmicos | [10 empty] | 0 | 50988.303 | 0.07794%
8 |  | 7
11 | 1 | 1 | 21.01.02 | 3166 | CPU0889 | 21.01.02.07 | Revestimento com pastilhas Aruba SG8420 5x5cm - Atlas, assentado com argamassa colante em pó ACIII |  | M2 | 135.7552 | 0 | 0 | 0 | 345.4 | 30.1901 | 0 | 0 | 375.5901 | 50988.303 | 0.07794%
11 |  | 0
8 | 1 | 5 | 21.01 |  |  | 21.01.03 | Peças de alumínio especiais para composição de fachadas | [10 empty] | 0 | 4127410.3396 | 6.309%
8 |  | 5
11 | 1 | 1 | 21.01.03 |  |  | 21.01.03.01 | 06 - Pele de vidro laminado na cor azul - Brazilglass BR - 1378 (Sistema estrutural - Tipo pele de vidro c/ montante em alumínio cor prata RAL 9006) |  | M2 | 2706.1856 | [7 empty] | 1200 | 3247422.672 | 4.964%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.03 | 3368 | CPU0650 | 21.01.03.02 | 04 - Brise |  | M2 | 190.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.75 | 0 | 493.75 | 94138.375 | 0.1439%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.03 | 3368 | CPU0650 | 21.01.03.03 | 09 - ACM |  | M2 | 1279.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.75 | 0 | 493.75 | 631507.4004 | 0.9654%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.03 | 3368 | CPU0650 | 21.01.03.04 | 05 - Fórmica ou ACM textura madeira |  | M2 | 112.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.75 | 0 | 493.75 | 55387.5429 | 0.08467%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.03 | 3368 | CPU0650 | 21.01.03.05 | 08 - Carenagem dos pilares em fórmica ou ACM textura madeira |  | M2 | 200.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.75 | 0 | 493.75 | 98954.3493 | 0.1513%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 21.01 |  |  | 21.01.04 | Pedras | [10 empty] | 0 | 323205.7084 | 0.4941%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 21.01.04 | 3337 | CPU1185 | 21.01.04.04 | 01 - Fachada ventilada - Considerado revestimento com granito polido a definir (custo R$280/m2) montado com inserts metálicos |  | M2 | 747.3232 | 0 | 0 | 0 | 372.1044 | 60.3801 | 0 | 0 | 432.4845 | 323205.7084 | 0.4941%
11 |  | 0
8 | 1 | 3 | 21.01 |  |  | 21.01.05 | Pintura | [10 empty] | 0 | 379186.0985 | 0.5797%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 21.01.05 |  |  | 21.01.05.01 | 02 - Revestimento acrílico projetado Ibratin - acabamento fino. cor: Crômio - catálogo da suvinil |  | M2 | 3957.1065 | [7 empty] | 85 | 336354.0552 | 0.5142%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.05 | 3905 | CPU0664 | 21.01.05.02 | 03 - Pintura acrílica branca |  | M2 | 1142.9108 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 16.0858 | 0 | 0 | 19.3012 | 22059.5512 | 0.03372%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.05 | 3905 | CPU0664 | 21.01.05.03 | 07 - Pintura preta sob pele de vidro |  | M2 | 1076.2279 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 16.0858 | 0 | 0 | 19.3012 | 20772.4921 | 0.03175%
11 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 3 | 21.01 |  |  | 21.01.06 | Juntas de dilatação | [10 empty] | 0 | 103524.2375 | 0.1583%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 21.01.06 | 1395 | CPU0449 | 21.01.06.01 | Junta de dilatação horizontal para fachadas |  | M | 3905.6849 | 0 | 0 | 0 | 12.8544 | 11.4873 | 0 | 0 | 24.3417 | 95070.8649 | 0.1453%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 21.01.06 | 1395 | CPU0449 | 21.01.06.02 | Junta de dilatação vertical pra fachadas |  | M | 347.28 | 0 | 0 | 0 | 12.8544 | 11.4873 | 0 | 0 | 24.3417 | 8453.3727 | 0.01292%
11 |  | 0
2 | 1 | 20 |  |  |  | 22 | FORROS | [10 empty] | 0 | 699016.2932 | 1.069%
2 |  | 20
5 | 1 | 9 | 22 |  |  | 22.02 | Forro de Gesso | [10 empty] | 0 | 568266.5038 | 0.8687%
5 |  | 9
8 | 1 | 1 | 22.02 | 3352 | CPU0644 | 22.02.03 | Forro de gesso acartonado |  | M2 | 5304.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 238709.916 | 0.3649%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 22.02 |  |  | 22.02.04 | Forro conforme especificação do fornecedor específico (Sauna) |  | M2 | 13.5572 | [7 empty] | 150 | 2033.58 | 0.003109%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 22.02 | 3358 | CPU0645 | 22.02.06 | Sancas iluminada |  | M | 1845.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 156830.984 | 0.2397%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 22.02 | 3358 | CPU0645 | 22.02.07 | Sanca (cozinha apto) |  | M | 891.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 75766.5945 | 0.1158%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 22.02 | 3362 | CPU1030 | 22.02.09 | Tabica Metálica |  | M | 7301.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 94925.4293 | 0.1451%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 1 | 22 |  |  | 22.06 | Forro de Madeira | [10 empty] | 0 | 130749.7894 | 0.1999%
5 |  | 1
8 | 1 | 1 | 22.06 | 3368 | CPU0650 | 22.06.01 | 05 - Fórmica ou ACM textura madeira - Considerado ACM padrão madeira, incluindo estrutura metálica de suporte. |  | M2 | 264.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.75 | 0 | 493.75 | 130749.7894 | 0.1999%
8 |  | 0
2 | 1 | 84 |  |  |  | 23 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 0 | 769427.1721 | 1.176%
2 |  | 84
5 | 1 | 16 | 23 |  |  | 23.01 | Vaso sanitario | [10 empty] | 0 | 7221.6366 | 0.01104%
5 |  | 16
8 | 1 | 1 | 23.01 | 3375 | CPU0520 | 23.01.01 | Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada Dual flux - Marca Deca - linha Ravena - CP 111 - cor branca (wcs de funcionários no 4º e 3º Subsolos) |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 358.725 | 39.1874 | 0 | 0 | 397.9124 | 1591.6497 | 0.002433%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 23.01 | 3382 | CPU0727 | 23.01.02 | Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada linha vogue plus/ dual flush na cor branca Ref. CP525 Deca (Sanitários no 3º Pavimento) |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 678.725 | 39.1874 | 0 | 0 | 717.9124 | 2871.6497 | 0.00439%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 23.01 | 3439 | CPU0528 | 23.01.10 | Ligação flexível cromada 40cm |  | UNID | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 37.3961 | 299.1686 | 0.0004573%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 23.01 | 3444 | CPU0521 | 23.01.11 | Assento poliéster convencional para vaso sanitário |  | UNID | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0.001223%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 23.01 | 3450 | CPU0522 | 23.01.14 | Ducha higiênica cromada padrão A |  | UNID | 8 | 0 | 0 | 0 | 195.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 207.3961 | 1659.1686 | 0.002536%
8 |  | 0
5 | 1 | 16 | 23 |  |  | 23.03 | Lavatorio | [10 empty] | 0 | 4131.09 | 0.006315%
5 |  | 16
8 | 1 | 1 | 23.03 | 3487 | CPU0526 | 23.03.03 | Cuba de louça de embutir, sem especificação |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 340 | 0.0005198%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.03 | 3493 | CPU0734 | 23.03.06 | Cuba de louça de semi-encaixe Deca L830 quadrada de mesa |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1040 | 0.00159%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.03 | 3495 | CPU0527 | 23.03.07 | Torneira cromada para lavatório marca Deca, 1193 C39 - Lavatório de mesa cromado |  | UNID | 4 | 0 | 0 | 0 | 159.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 171.3961 | 685.5843 | 0.001048%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.03 | 3500 | CPU0735 | 23.03.08 | Torneira cromada para lavatório mesa temporizada Deca Link - 1172 CLINK |  | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 391.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 403.3961 | 1210.1882 | 0.00185%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.03 | 3439 | CPU0528 | 23.03.13 | Ligação flexível cromada 40cm |  | UNID | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 37.3961 | 261.7725 | 0.0004002%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.03 | 3525 | CPU0529 | 23.03.14 | Válvula cromada para lavatório |  | UNID | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 37.3961 | 261.7725 | 0.0004002%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.03 | 3530 | CPU0737 | 23.03.15 | Sifão cromado para lavatório |  | UNID | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 47.3961 | 331.7725 | 0.0005072%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 15 | 23 |  |  | 23.04 | Pias | [10 empty] | 0 | 736880.733 | 1.126%
5 |  | 15
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3540 | CPU0738 | 23.04.01 | Cuba para cozinha tramontina linha standard 94080 aço inox |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.98 | 0 | 0 | 0 | 114.98 | 114.98 | 0.0001758%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3542 | CPU0531 | 23.04.02 | Cuba dupla mekal ref. CD-40 |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1759.9 | 0 | 0 | 0 | 1759.9 | 1759.9 | 0.00269%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3489 | CPU0732 | 23.04.03 | Cuba dupla para cozinha em aço inox - marca strake MO 370, com previsão para triturador |  | UNID | 210 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 264390 | 0.4042%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3544 | CPU0532 | 23.04.04 | Torneira de cozinha mesa bica móvel com arejador Deca link - ref. 1167.C.LINK |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 312.3961 | 624.7921 | 0.0009551%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3559 | CPU1197 | 23.04.07 | Misturador de cozinha - marca Deca - 1159 C39 - com arejador - cromado |  | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 590.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 602.3961 | 602.3961 | 0.0009209%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3564 | CPU1198 | 23.04.08 | Misturador monocomando de cozinha - marca Deca - linha spin mesa bica móvel 2265C |  | UNID | 420 | 0 | 0 | 0 | 590.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 602.3961 | 253006.35 | 0.3868%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3439 | CPU0528 | 23.04.10 | Ligação flexível cromada 40cm |  | UNID | 423 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 37.3961 | 15818.5382 | 0.02418%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3574 | CPU0741 | 23.04.11 | Válvula de aço inox para pia americana |  | UNID | 423 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 57.3961 | 24278.5382 | 0.03711%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3584 | CPU0742 | 23.04.13 | Sifão cromado para pia de cozinha |  | UNID | 423 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 47.3961 | 20048.5382 | 0.03065%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.04 | 3594 | CPU0535 | 23.04.15 | Triturador de Lixo |  | UNID | 210 | 0 | 0 | 0 | 695 | 48.9843 | 0 | 0 | 743.9843 | 156236.7 | 0.2388%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 8 | 23 |  |  | 23.05 | Tanque | [10 empty] | 0 | 12960.8893 | 0.01981%
5 |  | 8
8 | 1 | 1 | 23.05 | 3598 | CPU0536 | 23.05.01 | Tanque de louça de embutir à definir |  | UNID | 17 | 0 | 0 | 0 | 421 | 39.1874 | 0 | 0 | 460.1874 | 7823.1863 | 0.01196%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.05 | 3604 | CPU0743 | 23.05.02 | Tanque cód. TQ03 CT25 40L Deca |  | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 469 | 39.1874 | 0 | 0 | 508.1874 | 1524.5623 | 0.002331%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.05 | 3610 | CPU0537 | 23.05.03 | Torneira para tanque com arejador cód. 1153 C39 Deca |  | UNID | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 92.3961 | 277.1882 | 0.0004237%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.05 | 3615 | CPU0744 | 23.05.04 | Torneira de parede para tanque à definir |  | UNID | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 77.3961 | 1470.5254 | 0.002248%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.05 | 3620 | CPU0745 | 23.05.05 | Válvula cromada para tanque |  | UNID | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 37.3961 | 822.7136 | 0.001258%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.05 | 3630 | CPU0746 | 23.05.07 | Sifão cromado para tanque |  | UNID | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 47.3961 | 1042.7136 | 0.001594%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 7 | 23 |  |  | 23.06 | Banho | [10 empty] | 0 | 404.7921 | 0.0006188%
5 |  | 7
8 | 1 | 1 | 23.06 | 3671 | CPU0749 | 23.06.07 | Ducha cromada Ø30cm para área externa |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 190.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 202.3961 | 404.7921 | 0.0006188%
8 |  | 0
5 | 1 | 6 | 23 |  |  | 23.08 | Diversos | [10 empty] | 0 | 7828.0311 | 0.01197%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 23.08 | 3706 | CPU0750 | 23.08.01 | Torneira de limpeza com bico rosqueado |  | UNID | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 77.3961 | 3328.0311 | 0.005087%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 23.08 | 3719 | CPU0546 | 23.08.05 | SPA de concreto - Revestimentos cotados no item 20 (vide quadro x cômodo para mais detalhes) - verba para metais |  | CONJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0.006879%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 47 |  |  |  | 24 | BANCADAS E PEDRAS | [10 empty] | 0 | 1222954.2514 | 1.87%
2 |  | 47
5 | 1 | 7 | 24 |  |  | 24.01 | Bancadas de granito cinza andorinha |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2145.034 | 0.003279%
5 |  | 7 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.01 | 3727 | CPU0651 | 24.01.01 | Bancadas de granito cinza andorinha |  | M2 | 2.6314 | 0 | 0 | 0 | 232.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 385.9953 | 1015.7081 | 0.001553%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.01 | 3741 | CPU0653 | 24.01.03 | Testeira de granito cinza andorinha h=10cm |  | M | 4.7228 | 0 | 0 | 0 | 86.1965 | 0 | 0 | 0 | 86.1965 | 407.0888 | 0.0006223%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.01 | 3748 | CPU0654 | 24.01.04 | Rodabanca de granito cinza andorinha h=10cm |  | M | 4.7228 | 0 | 0 | 0 | 86.1965 | 0 | 0 | 0 | 86.1965 | 407.0888 | 0.0006223%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.01 | 3755 | CPU0655 | 24.01.05 | Furo e colagem de bojo |  | UNID | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 225 | 0.000344%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.01 | 3757 | CPU0656 | 24.01.06 | Mãos francesas para bancadas |  | UNID | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 8.255e-05%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.01 | 2698 | CPU0922 | 24.01.07 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra |  | M2 | 2.6314 | 0 | 0 | 0 | 4.7275 | 9.0098 | 0 | 0 | 13.7373 | 36.1482 | 5.526e-05%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 7 | 24 |  |  | 24.02 | Bancadas em aglostone branco prime |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 8941.2761 | 0.01367%
5 |  | 7 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.02 | 3759 | CPU1209 | 24.02.01 | Bancadas em aglostone branco prime |  | M2 | 7.8208 | 0 | 0 | 0 | 622.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 775.9953 | 6068.9044 | 0.009277%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.02 | 3773 | CPU1211 | 24.02.03 | Testeira de aglostone branco prime h=10cm |  | M | 10.3954 | 0 | 0 | 0 | 125.1965 | 0 | 0 | 0 | 125.1965 | 1301.4677 | 0.00199%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.02 | 3780 | CPU1212 | 24.02.04 | Rodabanca de aglostone branco prime h=10cm |  | M | 10.3954 | 0 | 0 | 0 | 125.1965 | 0 | 0 | 0 | 125.1965 | 1301.4677 | 0.00199%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.02 | 3755 | CPU0655 | 24.02.05 | Furo e colagem de bojo |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0.0001376%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.02 | 3757 | CPU0656 | 24.02.06 | Mãos francesas para bancadas |  | UNID | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0.0001101%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.02 | 2698 | CPU0922 | 24.02.07 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra |  | M2 | 7.8208 | 0 | 0 | 0 | 4.7275 | 9.0098 | 0 | 0 | 13.7373 | 107.4363 | 0.0001642%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 7 | 24 |  |  | 24.03 | Bancadas em granito preto São Gabriel |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 512271.4163 | 0.7831%
5 |  | 7 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.03 | 3787 | CPU0908 | 24.03.01 | Bancadas em granito preto são Gabriel |  | M2 | 473.487 | 0 | 0 | 0 | 522.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 675.9953 | 320075.0059 | 0.4893%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.03 | 3801 | CPU0910 | 24.03.03 | Testeira de granito preto são gabriel h=10cm |  | M | 780.9637 | 0 | 0 | 0 | 115.1965 | 0 | 0 | 0 | 115.1965 | 89964.2849 | 0.1375%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.03 | 3808 | CPU0911 | 24.03.04 | Rodabanca de granito preto são gabriel h=10cm |  | M | 690.6001 | 0 | 0 | 0 | 115.1965 | 0 | 0 | 0 | 115.1965 | 79554.7144 | 0.1216%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.03 | 3755 | CPU0655 | 24.03.05 | Furo e colagem de bojo |  | UNID | 228 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10260 | 0.01568%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.03 | 3757 | CPU0656 | 24.03.06 | Mãos francesas para bancadas |  | UNID | 657 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5913 | 0.009039%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.03 | 2698 | CPU0922 | 24.03.07 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra |  | M2 | 473.487 | 0 | 0 | 0 | 4.7275 | 9.0098 | 0 | 0 | 13.7373 | 6504.4111 | 0.009943%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 7 | 24 |  |  | 24.04 | Bancadas de Mármore Asher Grey |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 7480.4698 | 0.01144%
5 |  | 7 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.04 | 3815 | CPU1213 | 24.04.01 | Balcão em mármore Asher Grey |  | M2 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 1022.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 1175.9953 | 2734.542 | 0.00418%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.04 | 3815 | CPU1213 | 24.04.02 | Banco Sauna (sem especificação) - Considerado mármore Asher Grey |  | M2 | 3.9932 | 0 | 0 | 0 | 1022.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 1175.9953 | 4695.9846 | 0.007179%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 24.04 | 3757 | CPU0656 | 24.04.06 | Mãos francesas para bancadas |  | UNID | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2.752e-05%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.04 | 2698 | CPU0922 | 24.04.07 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra |  | M2 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 4.7275 | 9.0098 | 0 | 0 | 13.7373 | 31.9432 | 4.883e-05%
8 |  | 0
5 | 1 | 2 | 24 |  |  | 24.05 | Bancada com cuba esculpida granito com revestimento cement design | [10 empty] | 0 | 5024.5595 | 0.007681%
5 |  | 2
8 | 1 | 1 | 24.05 |  |  | 24.05.01 | Bancada com cuba esculpida granito com revestimento cement design (1,79m2) |  | VB | 1 | [7 empty] | 5000 | 5000 | 0.007643%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 24.05 | 2698 | CPU0922 | 24.05.02 | Proteção de bancadas contra manuseio de obra |  | M2 | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 4.7275 | 9.0098 | 0 | 0 | 13.7373 | 24.5595 | 3.754e-05%
8 |  | 0
5 | 1 | 11 | 24 |  |  | 24.06 | Peças diversas | [10 empty] | 0 | 687091.4958 | 1.05%
5 |  | 11
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3843 | CPU0657 | 24.06.01 | Divisórias |  | M2 | 18.5364 | 0 | 0 | 0 | 196.4925 | 112.5752 | 0 | 0 | 309.0677 | 5729.0021 | 0.008758%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3849 | CPU0658 | 24.06.02 | Peitoris |  | M | 159.73 | 0 | 0 | 0 | 46.44 | 20.6771 | 0 | 0 | 67.1171 | 10720.6101 | 0.01639%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3855 | CPU0659 | 24.06.03 | Soleira em aglostone branco prime |  | M | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 146.19 | 20.6771 | 0 | 0 | 166.8671 | 1984.0495 | 0.003033%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3861 | CPU1255 | 24.06.04 | Soleira em granito cinza andorinha |  | M | 266.86 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 20.6771 | 0 | 0 | 61.8671 | 16509.8471 | 0.02524%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3867 | CPU1256 | 24.06.05 | Soleira em limestone Baiteg Blue natural |  | M | 35.1771 | 0 | 0 | 0 | 198.69 | 20.6771 | 0 | 0 | 219.3671 | 7716.6975 | 0.0118%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3873 | CPU1257 | 24.06.06 | Soleira em granito branco dallas (cozinha aptos, estar/ jantar) |  | M | 1806.6857 | 0 | 0 | 0 | 93.69 | 20.6771 | 0 | 0 | 114.3671 | 206625.3555 | 0.3159%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3879 | CPU0660 | 24.06.07 | Pingadeiras para platibandas e guarda-corpos de alvenaria de granito polido branco dallas |  | M | 384.9164 | 0 | 0 | 0 | 130.44 | 20.6771 | 0 | 0 | 151.1171 | 58167.4397 | 0.08892%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3879 | CPU0660 | 24.06.08 | Pingadeiras guarda-corpos de granito polido branco dallas (Terraço técnico, terraço salas comercais) |  | M | 1827.315 | 0 | 0 | 0 | 130.44 | 20.6771 | 0 | 0 | 151.1171 | 276138.4944 | 0.4221%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 24.06 | 3885 | CPU0661 | 24.06.09 | Aduelas de granito para porta de elevadores |  | VB | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 103500 | 0.1582%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 39 |  |  |  | 25 | PINTURA | [10 empty] | 0 | 1778315.0329 | 2.718%
2 |  | 39
5 | 1 | 6 | 25 |  |  | 25.01 | Latex Acrílico | [10 empty] | 0 | 361944.7944 | 0.5533%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 25.01 | 3900 | CPU0663 | 25.01.01 | Emassamento acrílico (1 demão + retoques) |  | M2 | 9825.7626 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 15.0271 | 0 | 0 | 17.5351 | 172295.7669 | 0.2634%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.01 | 3905 | CPU0664 | 25.01.02 | Pintura acrílica sobre paredes - Reboco (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) |  | M2 | 1602.3858 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 16.0858 | 0 | 0 | 19.3012 | 30927.9716 | 0.04728%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.01 | 3905 | CPU0664 | 25.01.03 | Pintura acrílica sobre paredes - Gesso (2 demãos Latex acrílico) |  | M2 | 1206.6247 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 16.0858 | 0 | 0 | 19.3012 | 23289.3069 | 0.0356%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.01 | 3905 | CPU0664 | 25.01.04 | Pintura acrílica sobre paredes -Drywall (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) |  | M2 | 141.1374 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 16.0858 | 0 | 0 | 19.3012 | 2724.1208 | 0.004164%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.01 | 3905 | CPU0664 | 25.01.05 | Pintura acrílica sobre paredes - Bloco (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) |  | M2 | 3291.8875 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 16.0858 | 0 | 0 | 19.3012 | 63537.3858 | 0.09713%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.01 | 3905 | CPU0664 | 25.01.06 | Pintura acrílica sob tetos (2 demãos Latex acrílico) |  | M2 | 3583.7272 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 16.0858 | 0 | 0 | 19.3012 | 69170.2425 | 0.1057%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 6 | 25 |  |  | 25.02 | Latex PVA | [10 empty] | 0 | 741718.5068 | 1.134%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 25.02 | 3922 | CPU0666 | 25.02.01 | Emassamento PVA (1 demão + retoques) |  | M2 | 22736.8442 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 12.5779 | 0 | 0 | 13.8479 | 314857.3074 | 0.4813%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.02 | 3927 | CPU0667 | 25.02.03 | Pintura PVA sobre paredes - Gesso (2 demãos Latex PVA) |  | M2 | 12391.5616 | 0 | 0 | 0 | 2.6826 | 16.0858 | 0 | 0 | 18.7684 | 232569.8099 | 0.3555%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.02 | 3927 | CPU0667 | 25.02.04 | Pintura PVA sobre paredes - Gesso (Atrás paineis e espelho - hall dos elevadores) (2 demãos Latex PVA) |  | M2 | 1426.8408 | 0 | 0 | 0 | 2.6826 | 16.0858 | 0 | 0 | 18.7684 | 26779.5212 | 0.04094%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.02 | 3927 | CPU0667 | 25.02.05 | Pintura PVA sob paredes - Drywall (2 demãos Latex PVA) |  | M2 | 7204.2692 | 0 | 0 | 0 | 2.6826 | 16.0858 | 0 | 0 | 18.7684 | 135212.6196 | 0.2067%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.02 | 3927 | CPU0667 | 25.02.06 | Pintura PVA sob tetos (2 demãos Latex PVA) |  | M2 | 1720.9376 | 0 | 0 | 0 | 2.6826 | 16.0858 | 0 | 0 | 18.7684 | 32299.2486 | 0.04938%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 6 | 25 |  |  | 25.03 | Esmalte sintético | [10 empty] | 0 | 186335.2429 | 0.2848%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 25.03 | 3956 | CPU0671 | 25.03.03 | Pintura esmalte sobre esquadrias de aço (1 demão zarcão + 2 demãos esmalte) |  | M2 | 4188.2158 | 0 | 0 | 0 | 4.7894 | 20.9842 | 0 | 0 | 25.7736 | 107945.5278 | 0.165%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 25.03 | 3963 | CPU0672 | 25.03.04 | Pintura faixa em esmalte de 1m de largura em amarelo e preto sobre reboco (2 demãos esmalte) |  | M2 | 836.6253 | 0 | 0 | 0 | 2.5512 | 18.535 | 0 | 0 | 21.0862 | 17641.262 | 0.02697%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.03 | 3963 | CPU0672 | 25.03.05 | Pintura faixa em esmalte de 1m de largura em amarelo e preto sobre drywall (2 demãos esmalte) |  | M2 | 35.4949 | 0 | 0 | 0 | 2.5512 | 18.535 | 0 | 0 | 21.0862 | 748.4531 | 0.001144%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.03 | 3969 | CPU0673 | 25.03.06 | Pintura de tubulações aparentes para estacionamentos (1 demão zarcão + 2 demãos esmalte) |  | VB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 60000 | 0.09172%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 3 | 25 |  |  | 25.04 | Pintura Texturizada | [10 empty] | 0 | 11540.4413 | 0.01764%
5 |  | 3
8 | 1 | 1 | 25.04 | 3976 | CPU0675 | 25.04.03 | Pintura texturizada rolada sobre teto |  | M2 | 572.9293 | 0 | 0 | 0 | 7.8968 | 12.2461 | 0 | 0 | 20.1429 | 11540.4413 | 0.01764%
8 |  | 0
5 | 1 | 3 | 25 |  |  | 25.05 | Pintura de pisos | [10 empty] | 0 | 64071.4488 | 0.09794%
5 |  | 3
8 | 1 | 1 | 25.05 | 3981 | CPU0676 | 25.05.01 | Pintura de demarcação de vagas com borracha clorada |  | M | 2564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 38466 | 0.0588%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.05 | 3989 | CPU0678 | 25.05.03 | Pintura de pisos com emulsão acrílica Novacor Pisos ou similar (2 demãos emulsão acrílica) |  | M2 | 1046.5451 | 0 | 0 | 0 | 2.0919 | 22.3747 | 0 | 0 | 24.4666 | 25605.4488 | 0.03914%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 1 | 25 |  |  | 25.06 | Caiação | [10 empty] | 0 | 57512.7821 | 0.08792%
5 |  | 1
8 | 1 | 1 | 25.06 | 3994 | CPU0679 | 25.06.01 | Pintura tipo caiação com três demãos |  | M2 | 5307.0602 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 9.7969 | 0 | 0 | 10.837 | 57512.7821 | 0.08792%
8 |  | 0
5 | 1 | 2 | 25 |  |  | 25.07 | Verniz | [10 empty] | 0 | 188779.0734 | 0.2886%
5 |  | 2
8 | 1 | 1 | 25.07 | 4000 | CPU0680 | 25.07.01 | Aplicação de verniz sobre madeira (2 demãos verniz) |  | M2 | 2313.3828 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 17.4763 | 0 | 0 | 21.4753 | 49680.6316 | 0.07595%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 25.07 | 4006 | CPU0681 | 25.07.02 | Estuque e aplicação de silicone hidrofugante sobre superfícies de concreto aparente (2 demãos silicone incolor hidrofugante) |  | M2 | 5180.9748 | 0 | 0 | 0 | 4.805 | 22.0429 | 0 | 0 | 26.8479 | 139098.4418 | 0.2126%
8 |  | 0
5 | 1 | 1 | 25 |  |  | 25.08 | Pintura epoxi |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 1891.5075 | 0.002892%
5 |  | 1 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.08 | 2874 | CPU0617 | 25.08.01 | Pintura epóxi sob teto |  | M2 | 25.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1891.5075 | 0.002892%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 2 | 25 |  |  | 25.09 | Pintura especial |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 164521.2356 | 0.2515%
5 |  | 2 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.09 |  |  | 25.09.01 | C3 - Parede em Stuco veneziano - cor Grês (Sobre gesso) |  | M2 | 797.5514 | [7 empty] | 95 | 75767.3839 | 0.1158%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 25.09 |  |  | 25.09.02 | C3 - Parede em Stuco veneziano - cor Grês (Sobre Drywall) |  | M2 | 934.2511 | [7 empty] | 95 | 88753.8517 | 0.1357%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | 1 | 7 |  |  |  | 26 | PAISAGISMO | [10 empty] | 0 | 246114.6607 | 0.3762%
2 |  | 7
5 | 1 | 6 | 26 |  |  | 26.01 | Serviços de Paisagismo | [10 empty] | 0 | 246114.6607 | 0.3762%
5 |  | 6
8 | 1 | 1 | 26.01 | 4011 | CPU0682 | 26.01.01 | Drenagens Para Jardins |  | M2 | 463.0846 | 9.9475 | 0 | 0 | 3.75 | 13.7847 | 0 | 0 | 27.4822 | 12726.5907 | 0.01945%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 26.01 | 4017 | CPU0683 | 26.01.02 | Paisagismo |  | M2 | 463.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 208388.07 | 0.3186%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 26.01 | 4028 | CPU1237 | 26.01.06 | Transporte vertical de material para execução de paisagismo em pavimentos elevados |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0.03822%
8 |  | 0
2 | 1 | 28 |  |  |  | 27 | MUROS E CERCAS | [10 empty] | 0 | 174894.0165 | 0.2674%
2 |  | 28
5 | 1 | 23 | 27 |  |  | 27.01 | Muros | [10 empty] | 0 | 174894.0165 | 0.2674%
5 |  | 23
8 | 1 | 3 | 27.01 |  |  | 27.01.01 | Fundações profundas - Estacas Ø20cm escavadas manualmente | [10 empty] | 0 | 919.9588 | 0.001406%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 27.01.01 | 1036 | CPU0370 | 27.01.01.01 | Escavação manual de fuste |  | M3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1356 | 0 | 0 | 242.1356 | 338.9898 | 0.0005182%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.01 | 4031 | CPU1062 | 27.01.01.02 | Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fck 20 Mpa |  | M3 | 1.4 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 296.8528 | 415.594 | 0.0006353%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.01 | 1083 | CPU0375 | 27.01.01.03 | Retirada de Terra com caçamba |  | M3 | 1.4 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.125 | 165.375 | 0.0002528%
11 |  | 0
8 | 1 | 7 | 27.01 |  |  | 27.01.02 | Fundações superficiais - Sapata corrida seção 30x30cm |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 10656.3475 | 0.01629%
8 |  | 7
11 | 1 | 1 | 27.01.02 | 1189 | CPU0372 | 27.01.02.01 | Escavação manual |  | M3 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6308 | 0 | 0 | 137.6308 | 2211.7262 | 0.003381%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.02 | 1205 | CPU0373 | 27.01.02.02 | Apiloamento |  | M2 | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4109 | 0 | 0 | 7.4109 | 397.0753 | 0.000607%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.02 | 1057 | CPU0377 | 27.01.02.03 | Armadura Ca-50 |  | KG | 506.29 | 0.159 | 0 | 0 | 3.178 | 3.6759 | 0 | 0 | 7.0129 | 3550.5733 | 0.005428%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.02 | 1063 | CPU0378 | 27.01.02.04 | Armadura Ca-60 |  | KG | 56.25 | 0.159 | 0 | 0 | 3.178 | 3.6759 | 0 | 0 | 7.0129 | 394.477 | 0.000603%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.02 | 4031 | CPU1062 | 27.01.02.05 | Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fck 20 Mpa |  | M3 | 8.04 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 296.8528 | 2386.6967 | 0.003648%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.02 | 1244 | CPU0374 | 27.01.02.06 | Aterro manual |  | M3 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 95.2828 | 766.0739 | 0.001171%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.02 | 1083 | CPU0375 | 27.01.02.07 | Retirada de Terra com caçamba |  | M3 | 8.04 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.125 | 949.725 | 0.001452%
11 |  | 0
8 | 1 | 3 | 27.01 |  |  | 27.01.03 | Pilaretes e cintas de concreto seção de 15x15cm |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 27639.3025 | 0.04225%
8 |  | 3
11 | 1 | 1 | 27.01.03 | 1057 | CPU0377 | 27.01.03.01 | Armadura Ca-50 |  | KG | 2210.65 | 0.159 | 0 | 0 | 3.178 | 3.6759 | 0 | 0 | 7.0129 | 15503.1207 | 0.0237%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.03 | 1063 | CPU0378 | 27.01.03.02 | Armadura Ca-60 |  | KG | 245.63 | 0.159 | 0 | 0 | 3.178 | 3.6759 | 0 | 0 | 7.0129 | 1722.5845 | 0.002633%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 27.01.03 | 4031 | CPU1062 | 27.01.03.03 | Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fck 20 Mpa |  | M3 | 35.08 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 296.8528 | 10413.5973 | 0.01592%
11 |  | 0
8 | 1 | 1 | 27.01 |  |  | 27.01.04 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 133371.6091 | 0.2039%
8 |  | 1
11 | 1 | 1 | 27.01.04 | 1459 | CPU0420 | 27.01.04.01 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14m |  | M2 | 978 | 8.85 | 0 | 0 | 93.06 | 34.4618 | 0 | 0 | 136.3718 | 133371.6091 | 0.2039%
11 |  | 0
8 | 1 | 4 | 27.01 |  |  | 27.01.05 | Revestimento do muro com argamassa de cimento e areia |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2306.7987 | 0.003526%
8 |  | 4
11 | 1 | 1 | 27.01.05 | 4037 | CPU0998 | 27.01.05.04 | Chapéu de muro pré-moldado de concreto |  | M | 89.29 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 4.5949 | 0 | 0 | 25.8349 | 2306.7987 | 0.003526%
11 |  | 0
2 | 1 | 24 |  |  |  | 28 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0 | 4246761.6522 | 6.492%
2 |  | 24
5 | 1 | 11 | 28 |  |  | 28.01 | Serviços Complementares diversos | [10 empty] | 0 | 21000 | 0.0321%
5 |  | 11
8 | 1 | 1 | 28.01 | 4082 | CPU0691 | 28.01.05 | Maquinário para Piscina |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0.01529%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 1 | 28.01 | 4084 | CPU0692 | 28.01.06 | Maquinário para sauna - úmida |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 0.008408%
8 |  | 1 | [7 empty] | 0
8 | 2 | 1 | 28.01 | 4084 | CPU0692 | 28.01.06 | Maquinário para sauna - seca |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 0.008408%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 1 | 28 |  |  | 28.02 | Serviços Complementares diversos | [10 empty] | 0 | 4204681.6522 | 6.428%
5 |  | 1
8 | 1 | 1 | 28.02 |  |  | 28.02.01 | Banheiros prontos - proposta Tecnobagno, atualizado conforme aba específica |  | VB | 1 | [7 empty] | 4204681.6522 | 4204681.6522 | 6.428%
8 |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | 1 | 4 | 28 |  |  | 28.03 | Comunicação visual definitiva | [10 empty] | 0 | 21080 | 0.03222%
5 |  | 4
8 | 1 | 1 | 28.03 | 4094 | CPU0694 | 28.03.01 | Numeracao dos apartamentos |  | VB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1080 | 0.001651%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 28.03 | 4096 | CPU0695 | 28.03.02 | Logomarca da Construtora |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.003822%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 28.03 | 4098 | CPU0696 | 28.03.03 | Letreiro com nome do predio |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.003822%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 28.03 | 4100 | CPU0697 | 28.03.04 | Placas de indicação de ambientes |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0.02293%
8 |  | 0
2 | 1 | 15 |  |  |  | 29 | DESPESAS FINAIS | [10 empty] | 0 | 463170.6667 | 0.708%
2 |  | 15
5 | 1 | 12 | 29 |  |  | 29.01 | Despesas Gerais | [10 empty] | 0 | 463170.6667 | 0.708%
5 |  | 12
8 | 1 | 1 | 29.01 | 4111 | CPU0703 | 29.01.01 | Arremates Finais |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0.01529%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 29.01 | 4113 | CPU0704 | 29.01.02 | Testes de Funcionamento |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 0.06115%
8 |  | 0
8 | 1 | 1 | 29.01 | 4115 | CPU0705 | 29.01.03 | Elaboração de manual do proprietário |  | VB | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 105750 | 0.1617%
8 |  | 0
8 | 2 | 7 | 29.01 | 4117 | CPU1217 | 29.01.04 | Enchimento de reservatórios com caminhão pipa |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0.007643%
8 |  | 7
8 | 1 | 1 | 29.01 | 4119 | CPU1218 | 29.01.05 | Enchimento de piscinas com caminhão pipa |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0.007643%
8 |  | 0
8 | 2 | 6 | 29.01 |  |  | 29.01.04 | Limpeza Final da Obra | [10 empty] | 0 | 297420.6667 | 0.4547%
8 |  | 6
11 | 1 | 1 | 29.01.04 | 4121 | CPU0706 | 29.01.04.01 | Limpeza de apartamentos ou salas |  | M2 | 12891.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 109579.0649 | 0.1675%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 29.01.04 | 4123 | CPU0707 | 29.01.04.02 | Limpeza de áreas comuns |  | M2 | 14122.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 120039.1735 | 0.1835%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 29.01.04 | 4125 | CPU0708 | 29.01.04.03 | Limpeza de fachadas |  | M2 | 4624.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 57802.4283 | 0.08836%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 29.01.04 | 4129 | CPU1220 | 29.01.04.05 | Limpeza e desinfecção de Reservatórios |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0.007643%
11 |  | 0
11 | 1 | 1 | 29.01.04 | 4131 | CPU1221 | 29.01.04.06 | Limpeza e desinfecção de Piscinas |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0.007643%
11 |  | 0
8 | 1 | 1 | 29.02 | 4133 | CPU0709 | 29.02.01 | Manutenção pós entrega - estimativa % |  | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  | 0

## CPU
[11 empty] | CPUs - Ed. Rua José Maria Lisboa |  |  | Data base: | 2017-04-10 | [8 empty] | DIVISÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS POR CLASSES
[14 empty] | TOTAL | 54750005.3834 | 54750005.3834 | 65416038.1344
[13 empty] | MA | Material | 12781163.6017 | 12781163.6017 | 10666032.751
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | MO | Mão de Obra | 7499077.0474 | 7499077.0474
[8 empty] | Linhas CPU | 1816 |  |  |  | SE | Serviços Empre | 10147894.3049 | 10147894.3049
[8 empty] | Linha Plataf | 1138 |  |  |  | EQ | Equipamentos | 3351925.2305 | 3351925.2305
[8 empty] | Linha Insumo | 512 |  |  |  | IN | Indiretos | 6113449.1687 | 6113449.1687
[8 empty] | 2009-11-30 | Quinzenal |  |  |  | AG | Agregados | 754469.963 | 754469.963
[8 empty] | 380.582 |  |  |  |  | VB | Verba | 14102026.0672 | 14102026.0672
[8 empty] | 380.582 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | UnitarioR$ |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | UnitarioIndice |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
CPU | CPUs | Linha CPU | Linha Plataforma | Ins.CPU | Linha Insumo | Negociado | Data Neg. | CPU | Cod. Insumo | Classe | Descrição | Un | Indice | UnitarioR$ | Total | Unit. Original R$ | Total Original R$ | QTD | QTD Total | Total Geral | TOTAL R$ | % TOTAL | MA | MO | SE | EQ | IN | AG | VB | 1 | 2 | 3
2
[11 empty] | Despesas iniciais | [10 empty] | z
1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0001 |  |  | Anteprojeto Arquitetônico | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 209 |  |  | CPU0001 | IN.0265 | IN | Estudos e anteprojetos - Anteprojeto Arquitetônico | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
3 | 2 | 4 | 367 | 1 |  |  |  | CPU0002 |  |  | Avaliações e Vistorias | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 4 | 367 | 1 | 210 |  |  | CPU0002 | IN.0266 | IN | Estudos e anteprojetos - Avaliações e Vistorias | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
5 | 2 | 6 | 369 | 1 |  |  |  | CPU0003 |  |  | Elaboração de Orçamento Básico | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 6 | 369 | 1 | 211 |  |  | CPU0003 | IN.0267 | IN | Estudos e anteprojetos - Elaboração de Orçamento Básico | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
7 | 2 | 8 | 371 | 1 |  |  |  | CPU0004 |  |  | Estudos Preliminares | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 8 | 371 | 1 | 212 |  |  | CPU0004 | IN.0268 | IN | Estudos e anteprojetos - Estudos Preliminares | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
9 | 2 | 10 | 373 | 1 |  |  |  | CPU0005 |  |  | Levantamento planialtimetrico | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 10 | 373 | 1 | 284 |  |  | CPU0005 | IN.0337 | IN | Projetos básicos e executivos - Levantamento Planialtimétrico | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
11 | 2 | 12 | 375 | 1 |  |  |  | CPU0006 |  |  | Sondagem | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 12 | 375 | 1 | 299 |  |  | CPU0006 | IN.0352 | IN | Projetos básicos e executivos - Sondagem | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
13 | 2 | 14 | 379 | 1 |  |  |  | CPU0007 |  |  | Consultoria de Fundações e Contenções | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 14 | 379 | 1 | 274 |  |  | CPU0007 | IN.0328 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria de Fundações e Contenções | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
15 | 2 | 16 | 437 | 1 |  |  |  | CPU0008 |  |  | Projeto de Terraplanagem | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 16 | 437 | 1 | 297 |  |  | CPU0008 | IN.0350 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Terraplanagem | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
17 | 2 | 18 | 437 | 1 |  |  |  | CPU0009 |  |  | Projeto de Contenções | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 18 | 437 | 1 | 287 |  |  | CPU0009 | IN.0340 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Contenções | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
19 | 2 | 20 | 437 | 1 |  |  |  | CPU0010 |  |  | Projeto de Fundações | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 20 | 437 | 1 | 290 |  |  | CPU0010 | IN.0343 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Fundações | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
21 | 2 | 22 | 437 | 1 |  |  |  | CPU0011 |  |  | Consultoria de fachadas | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 22 | 437 | 1 | 273 |  |  | CPU0011 | IN.0327 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria de fachadas | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
23 | 2 | 24 | 437 | 1 |  |  |  | CPU0012 |  |  | Consultoria de esquadrias | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 24 | 437 | 1 | 272 |  |  | CPU0012 | IN.0326 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria de esquadrias | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
25 | 2 | 26 | 439 | 1 |  |  |  | CPU0013 |  |  | Projeto de alvenaria | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 26 | 439 | 1 | 271 |  |  | CPU0013 | IN.0325 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de alvenaria | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
27 | 2 | 28 | 439 | 1 |  |  |  | CPU0014 |  |  | Consultoria de impermeabilizações | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 28 | 439 | 1 | 275 |  |  | CPU0014 | IN.0329 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria de impermeabilizações | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
29 | 2 | 30 | 381 | 1 |  |  |  | CPU0015 |  |  | Projeto Arquitetônico | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 30 | 381 | 1 | 285 |  |  | CPU0015 | IN.0338 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto Arquitetônico | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
31 | 2 | 32 | 381 | 1 |  |  |  | CPU0016 |  |  | Detalhamento Arquitetônico | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 32 | 381 | 1 | 277 |  |  | CPU0016 | IN.0331 | IN | Projetos básicos e executivos - Detalhamento arquitetônico | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
33 | 2 | 34 | 381 | 1 |  |  |  | CPU0017 |  |  | Detalhamento de esquadrias | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2 | 34 | 383 | 1 | 278 |  |  | CPU0017 | IN.0332 | IN | Projetos básicos e executivos - Detalhamento de esquadrias | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
35 | 2 | 36 | 383 | 1 |  |  |  | CPU0018 |  |  | Projeto de impermeabilizações | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2 | 36 | 385 | 1 | 291 |  |  | CPU0018 | IN.0344 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de impermeabilizações | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
37 | 2 | 38 | 385 | 1 |  |  |  | CPU0019 |  |  | Consultoria estrutural | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2 | 38 | 385 | 1 | 276 |  |  | CPU0019 | IN.0330 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria estrutural | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
39 | 2 | 40 | 385 | 1 |  |  |  | CPU0020 |  |  | Concreto armado | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2 | 40 | 385 | 1 | 270 |  |  | CPU0020 | IN.0324 | IN | Projetos básicos e executivos - Concreto armado | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
41 | 2 | 42 | 385 | 1 |  |  |  | CPU0021 |  |  | Estruturas metálicas | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2 | 42 | 387 | 1 | 283 |  |  | CPU0021 | IN.0336 | IN | Projetos básicos e executivos - Estruturas metálicas | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
43 | 2 | 44 | 387 | 1 |  |  |  | CPU0022 |  |  | Estruturas de madeira | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2 | 44 | 0 | 1 | 282 |  |  | CPU0022 | IN.0335 | IN | Projetos básicos e executivos - Estruturas de madeira | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
45 | 2 | 46 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0023 |  |  | Alvenaria estrutural | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2 | 46 | 393 | 1 | 268 |  |  | CPU0023 | IN.0322 | IN | Projetos básicos e executivos - Alvenaria estrutural | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
47 | 2 | 48 | 393 | 1 |  |  |  | CPU0024 |  |  | Projeto de Combate à Incêndio e Sinalização | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2 | 48 | 395 | 1 | 286 |  |  | CPU0024 | IN.0339 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Combate à Incêndio e Sinalização | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
49 | 2 | 50 | 393 | 1 |  |  |  | CPU0025 |  |  | Projeto de Drenagem de Águas Pluviais | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2 | 50 | 395 | 1 | 288 |  |  | CPU0025 | IN.0341 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Drenagem de Águas Pluviais | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
51 | 2 | 52 | 395 | 1 |  |  |  | CPU0026 |  |  | Projeto de estações de tratamento de esgotos sanitários | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2 | 52 | 395 | 1 | 289 |  |  | CPU0026 | IN.0342 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de estações de tratamento de esgotos sanitários | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
53 | 2 | 54 | 395 | 1 |  |  |  | CPU0027 |  |  | Projeto de Instalações Prediais de Água Fria/Quente | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2 | 54 | 395 | 1 | 293 |  |  | CPU0027 | IN.0346 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Instalações Prediais de Água Fria/Quente | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
55 | 2 | 56 | 397 | 1 |  |  |  | CPU0028 |  |  | Projeto de Instalações Sanitárias Prediais | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2 | 56 | 397 | 1 | 294 |  |  | CPU0028 | IN.0347 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Instalações Sanitárias Prediais | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
57 | 2 | 58 | 397 | 1 |  |  |  | CPU0029 |  |  | Projeto de Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2 | 58 | 397 | 1 | 292 |  |  | CPU0029 | IN.0345 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
59 | 2 | 60 | 397 | 1 |  |  |  | CPU0030 |  |  | Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2 | 60 | 415 | 1 | 295 |  |  | CPU0030 | IN.0348 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
61 | 2 | 62 | 415 | 1 |  |  |  | CPU0031 |  |  | Projeto de Rede de Telefonia | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2 | 62 | 415 | 1 | 296 |  |  | CPU0031 | IN.0349 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Rede de Telefonia | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
63 | 2 | 64 | 415 | 1 |  |  |  | CPU0032 |  |  | Projeto SPDA | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2 | 64 | 411 | 1 | 298 |  |  | CPU0032 | IN.0351 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto SPDA | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
65 | 2 | 66 | 411 | 1 |  |  |  | CPU0033 |  |  | Compatibilização de projetos | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2 | 66 | 411 | 1 | 269 |  |  | CPU0033 | IN.0323 | IN | Projetos básicos e executivos - Compatibilização de projetos | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
67 | 2 | 68 | 411 | 1 |  |  |  | CPU0034 |  |  | Elaboração de Orçamento Executivo | VB |  |  | 24000 |  | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2 | 68 | 411 | 1 | 279 |  |  | CPU0034 | IN.0333 | IN | Projetos básicos e executivos - Elaboração de Orçamento Executivo | VB | 1 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 24000
69 | 2 | 70 | 411 | 1 |  |  |  | CPU0035 |  |  | Elaboração de projetos "As Built" | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2 | 70 | 411 | 1 | 280 |  |  | CPU0035 | IN.0334 | IN | Projetos básicos e executivos - Elaboração de projetos "As Built" | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
71 | 2 | 72 | 411 | 1 |  |  |  | CPU1077 |  |  | Elaboração de projetos e consultorias - estimativa % | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2 | 72 | 411 | 1 | 281 |  |  | CPU1077 | IN.0992 | IN | Projetos básicos e executivos - Estimativa % | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
73 | 2 | 74 | 411 | 1 |  |  |  | CPU0036 |  |  | Informação Básica | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2 | 74 | 403 | 1 | 204 |  |  | CPU0036 | IN.0226 | IN | Despesas Legais - Informação Básica | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
75 | 2 | 76 | 403 | 1 |  |  |  | CPU0037 |  |  | Despesas com pré-aprovação | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2 | 76 | 403 | 1 | 200 |  |  | CPU0037 | IN.0222 | IN | Despesas Legais - Despesas com pré-aprovação | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
77 | 2 | 78 | 403 | 1 |  |  |  | CPU0038 |  |  | Aprovações de Projetos (Alvará de Construção) | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2 | 78 | 407 | 1 | 195 |  |  | CPU0038 | IN.0217 | IN | Despesas Legais - Aprovações de Projetos (Alvará de Construção) | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
79 | 2 | 80 | 407 | 1 |  |  |  | CPU0039 |  |  | Comunicado de Início de Obra | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2 | 80 | 407 | 1 | 198 |  |  | CPU0039 | IN.0220 | IN | Despesas Legais - Comunicado de Início de Obra | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
81 | 2 | 82 | 405 | 1 |  |  |  | CPU0040 |  |  | Licensiamento ambiental | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2 | 82 | 405 | 1 | 206 |  |  | CPU0040 | IN.0228 | IN | Despesas Legais - Licensiamento ambiental | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
83 | 2 | 84 | 405 | 1 |  |  |  | CPU0041 |  |  | Despesas Com CREA/ ART's | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2 | 84 | 423 | 1 | 199 |  |  | CPU0041 | IN.0221 | IN | Despesas Legais - Despesas Com CREA/ ART's | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
85 | 2 | 86 | 423 | 1 |  |  |  | CPU0042 |  |  | Aprovações de Projetos | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2 | 86 | 423 | 1 | 194 |  |  | CPU0042 | IN.0216 | IN | Despesas Legais - Aprovações de Projetos | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
87 | 2 | 88 | 423 | 1 |  |  |  | CPU0043 |  |  | Renovação/ Transferência de Alvará de Construção | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2 | 88 | 453 | 1 | 207 |  |  | CPU0043 | IN.0229 | IN | Despesas Legais - Renovação/ Transferência de Alvará de Construção | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
89 | 2 | 90 | 453 | 1 |  |  |  | CPU0044 |  |  | Alvará de instalação dos elevadores | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2 | 90 | 453 | 1 | 193 |  |  | CPU0044 | IN.0215 | IN | Despesas Legais - Alvará de instalação dos elevadores | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
91 | 2 | 92 | 453 | 1 |  |  |  | CPU0045 |  |  | Alvará de funcionamento dos elevadores | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2 | 92 | 453 | 1 | 192 |  |  | CPU0045 | IN.0214 | IN | Despesas Legais - Alvará de funcionamento dos elevadores | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
93 | 2 | 94 | 453 | 1 |  |  |  | CPU0046 |  |  | Laudo de vistoria do Corpo de bombeiros | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2 | 94 | 453 | 1 | 205 |  |  | CPU0046 | IN.0227 | IN | Despesas Legais - Laudo de vistoria do Corpo de bombeiros | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
95 | 2 | 96 | 451 | 1 |  |  |  | CPU0047 |  |  | CND ISS | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2 | 96 | 451 | 1 | 197 |  |  | CPU0047 | IN.0219 | IN | Despesas Legais - CND ISS | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
97 | 2 | 98 | 451 | 1 |  |  |  | CPU0048 |  |  | CND INSS | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2 | 98 | 451 | 1 | 196 |  |  | CPU0048 | IN.0218 | IN | Despesas Legais - CND INSS | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
99 | 2 | 100 | 451 | 1 |  |  |  | CPU0049 |  |  | Fiscalizações (taxas) | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2 | 100 | 755 | 1 | 201 |  |  | CPU0049 | IN.0223 | IN | Despesas Legais - Fiscalizações (taxas) | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
101 | 2 | 102 | 755 | 1 |  |  |  | CPU0050 |  |  | Honorarios advocaticios da incorporacao | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2 | 102 | 755 | 1 | 202 |  |  | CPU0050 | IN.0224 | IN | Despesas Legais - Honorarios advocaticios da incorporacao | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
103 | 2 | 104 | 755 | 1 |  |  |  | CPU0051 |  |  | Honorarios de despachante | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 2 | 104 | 435 | 1 | 203 |  |  | CPU0051 | IN.0225 | IN | Despesas Legais - Honorarios de despachante | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
105 | 2 | 106 | 435 | 1 |  |  |  | CPU0052 |  |  | Abertura de CEI da obra | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2 | 106 | 435 | 1 | 191 |  |  | CPU0052 | IN.0213 | IN | Despesas Legais - Abertura de CEI da obra | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
107 | 2 | 108 | 737 | 1 |  |  |  | CPU0711 |  |  | Comunicado de Término de Obra | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2 | 108 | 737 | 1 | 889 |  |  | CPU0711 | IN.0803 | VB | Despesas Finais - Comunicado de Término de Obra | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
109 | 2 | 110 | 737 | 1 |  |  |  | CPU0712 |  |  | Habite-se | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 2 | 110 | 737 | 1 | 892 |  |  | CPU0712 | IN.0807 | VB | Despesas Finais - Habite-se | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
111 | 2 | 112 | 737 | 1 |  |  |  | CPU1078 |  |  | Despesas legais - estimativa % | VB |  |  | 975000 |  | 975000 | 1 | 1 | 975000 | 975000 | 1.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2 | 112 | 737 | 1 | 208 |  |  | CPU1078 | IN.0993 | IN | Despesas legais - estimativa % | VB | 1 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 1 | 1 | 975000 | 975000 | 1.49% |  |  |  |  | 975000
113 | 2 | 114 | 435 | 1 |  |  |  | CPU0053 |  |  | Seguro de obra | VB |  |  | 97500 |  | 97500 | 1 | 1 | 97500 | 97500 | 0.149% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2 | 114 | 435 | 1 | 189 |  |  | CPU0053 | IN.0211 | IN | Despesas administrativas - Seguro de obra | VB | 1 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 1 | 1 | 97500 | 97500 | 0.149% |  |  |  |  | 97500
115 | 2 | 116 | 435 | 1 |  |  |  | CPU0054 |  |  | Custos com vizinhos provenientes de dados causados pela execução da obra | VB |  |  | 35000 |  | 35000 | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 0.0535% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2 | 116 | 435 | 1 | 186 |  |  | CPU0054 | IN.0208 | IN | Despesas administrativas - Custos com vizinhos provenientes de dados causados pela execução da obra | VB | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 0.0535% |  |  |  |  | 35000
117 | 2 | 118 | 435 | 1 |  |  |  | CPU0055 |  |  | Modificações de clientes | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 2 | 118 | 435 | 1 | 187 |  |  | CPU0055 | IN.0209 | IN | Despesas administrativas - Modificações de clientes | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
119 | 2 | 120 | 441 | 1 |  |  |  | CPU0056 |  |  | Contabilidade | MÊS |  |  | 2811 |  | 2811 | 32 | 32 | 89952 | 89952 | 0.1375% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2 | 120 | 441 | 1 | 185 |  |  | CPU0056 | IN.0207 | IN | Despesas administrativas - Contabilidade | MÊS | 1 | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 | 32 | 32 | 89952 | 89952 | 0.1375% |  |  |  |  | 2811
121 | 2 | 122 | 399 | 1 |  |  |  | CPU0058 |  |  | Prováveis roubos de equipamentos | VB |  |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 2 | 122 | 399 | 1 | 188 |  |  | CPU0058 | IN.0210 | IN | Despesas administrativas - Prováveis roubos de equipamentos | VB | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 200
[11 empty] | Implantação e manutenção de canteiro de obras | [10 empty] | z
1 | 8 | 125 | 399 | 7 |  |  |  | CPU0059 |  |  | Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm | M2 |  |  | 81.7488 |  | 81.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.9749 | 55.1389 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8 | 125 | 679 | 7 | 635 |  |  | CPU0059 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
3 | 8 | 125 | 679 | 7 | 642 |  |  | CPU0059 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
4 | 8 | 125 | 679 | 7 | 461 |  |  | CPU0059 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.15 | 2.31 | 7.2765 | 2.31 | 7.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.2765
5 | 8 | 125 | 679 | 7 | 462 |  |  | CPU0059 | IN.0986 | MA | Ferragem para portão de tapume | KG | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.85
6 | 8 | 125 | 679 | 7 | 11 |  |  | CPU0059 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.15 | 10.9 | 1.635 | 10.9 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.635
7 | 8 | 125 | 679 | 7 | 454 |  |  | CPU0059 | IN.0903 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 06 mm | M2 | 1.1 | 9.68 | 10.648 | 9.68 | 10.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.648
8 | 8 | 125 | 939 | 7 | 610 |  |  | CPU0059 | IN.0658 | MA | Pintura - Tinta látex Acrílica | L | 0.36 | 8.89 | 3.2004 | 8.89 | 3.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.2004
9 | 8 | 133 | 399 | 7 |  |  |  | CPU1079 |  |  | Tapumes de telha metálica, acabamento em plotagem vinílica | M2 |  |  | 109.0432 |  | 109.0432 | 220 | 220 | 23989.5026 | 23989.5026 | 0.03667% | 49.4515 | 39.0567 | 18.9 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8 | 133 | 679 | 7 | 635 |  |  | CPU1079 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.85 | 24.7751 | 21.0588 | 24.7751 | 21.0588 | 220 | 187 | 4632.9417 | 23989.5026 | 0.03667% |  | 21.0588
11 | 8 | 133 | 679 | 7 | 642 |  |  | CPU1079 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 220 | 187 | 3959.5309 | 23989.5026 | 0.03667% |  | 17.9979
12 | 8 | 133 | 679 | 7 | 461 |  |  | CPU1079 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.15 | 2.31 | 7.2765 | 2.31 | 7.2765 | 220 | 693 | 1600.83 | 23989.5026 | 0.03667% | 7.2765
13 | 8 | 133 | 679 | 7 | 462 |  |  | CPU1079 | IN.0986 | MA | Ferragem para portão de tapume | KG | 0.5 | 3.85 | 1.925 | 3.85 | 1.925 | 220 | 110 | 423.5 | 23989.5026 | 0.03667% | 1.925
14 | 8 | 133 | 679 | 7 | 11 |  |  | CPU1079 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.15 | 10.9 | 1.635 | 10.9 | 1.635 | 220 | 33 | 359.7 | 23989.5026 | 0.03667% | [5 empty] | 1.635
15 | 8 | 133 | 679 | 7 | 382 |  |  | CPU1079 | IN.0994 | MA | Cobertura - Telha metálica trapezoidal esp. 0,50mm para tapumes | M2 | 1.15 | 35 | 40.25 | 35 | 40.25 | 220 | 253 | 8855 | 23989.5026 | 0.03667% | 40.25
16 | 8 | 133 | 679 | 7 | 381 |  |  | CPU1079 | IN.0995 | SE | SE Plotagem vinílica para tapume metálico | M2 | 1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 220 | 220 | 4158 | 23989.5026 | 0.03667% |  |  | 18.9
17 | 2 | 141 | 399 | 1 |  |  |  | CPU1080 |  |  | Concertina para tapume de obras | M |  |  | 28.9 |  | 28.9 | 100 | 100 | 2890 | 2890 | 0.004418% | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 141 | 679 | 1 | 380 |  |  | CPU1080 | IN.0997 | SE | SE Concertina metálica - fornecimento e instalação | M | 1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 100 | 100 | 2890 | 2890 | 0.004418% |  |  | 28.9
19 | 2 | 143 | 679 | 1 |  |  |  | CPU1081 |  |  | Cerca elétrica para tapume de obras | M |  |  | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 143 | 679 | 1 | 379 |  |  | CPU1081 | IN.0996 | SE | SE Cerca elétrica - fornecimento e instalação, incluindo central | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 25
21 | 2 | 145 | 449 | 1 |  |  |  | CPU0061 |  |  | Placas de obra | VB |  |  | 500 |  | 500 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0.001529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 145 | 465 | 1 | 173 |  |  | CPU0061 | IN.0193 | IN | Canteiro - Placas de obra | VB | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0.001529% |  |  |  |  | 500
23 | 15 | 147 | 465 | 14 |  |  |  | CPU0062 |  |  | Escritorio engenharia | M2 |  |  | 410.5705 |  | 410.5705 | 65 | 65 | 26687.0849 | 26687.0849 | 0.0408% | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 15 | 147 | 679 | 14 | 465 |  |  | CPU0062 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 4.8378 | 8.7 | 42.0888 | 8.7 | 42.0888 | 65 | 314.4563 | 2735.7695 | 26687.0849 | 0.0408% | 42.0888
25 | 15 | 147 | 679 | 14 | 461 |  |  | CPU0062 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 7.8197 | 2.31 | 18.0634 | 2.31 | 18.0634 | 65 | 508.2776 | 1174.1212 | 26687.0849 | 0.0408% | 18.0634
26 | 15 | 147 | 679 | 14 | 11 |  |  | CPU0062 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 65 | 20.108 | 219.1772 | 26687.0849 | 0.0408% | [5 empty] | 3.372
27 | 15 | 147 | 679 | 14 | 459 |  |  | CPU0062 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 65 | 255.1748 | 400.6244 | 26687.0849 | 0.0408% | 6.1635
28 | 15 | 147 | 679 | 14 | 378 |  |  | CPU0062 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 65 | 74.7501 | 1196.0024 | 26687.0849 | 0.0408% | 18.4
29 | 15 | 147 | 679 | 14 | 455 |  |  | CPU0062 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 65 | 325.7939 | 4782.6543 | 26687.0849 | 0.0408% | 73.5793
30 | 15 | 147 | 679 | 14 | 442 |  |  | CPU0062 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 65 | 12.3737 | 1175.4969 | 26687.0849 | 0.0408% | 18.0846
31 | 15 | 147 | 679 | 14 | 431 |  |  | CPU0062 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 65 | 12.3737 | 556.8143 | 26687.0849 | 0.0408% | 8.5664
32 | 15 | 147 | 679 | 14 | 429 |  |  | CPU0062 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 65 | 24.7408 | 123.7039 | 26687.0849 | 0.0408% | 1.9031
33 | 15 | 147 | 679 | 14 | 3 |  |  | CPU0062 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 65 | 3.5055 | 297.9711 | 26687.0849 | 0.0408% | [5 empty] | 4.5842
34 | 15 | 147 | 679 | 14 | 6 |  |  | CPU0062 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 65 | 3.5055 | 262.9157 | 26687.0849 | 0.0408% | [5 empty] | 4.0449
35 | 15 | 147 | 679 | 14 | 8 |  |  | CPU0062 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 65 | 1031.0008 | 381.4703 | 26687.0849 | 0.0408% | [5 empty] | 5.8688
36 | 15 | 147 | 679 | 14 | 635 |  |  | CPU0062 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.48 | 24.7751 | 110.9924 | 24.7751 | 110.9924 | 65 | 291.2 | 7214.506 | 26687.0849 | 0.0408% |  | 110.9924
37 | 15 | 147 | 679 | 14 | 642 |  |  | CPU0062 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.48 | 21.174 | 94.8594 | 21.174 | 94.8594 | 65 | 291.2 | 6165.8578 | 26687.0849 | 0.0408% |  | 94.8594
38 | 16 | 162 | 465 | 15 |  |  |  | CPU0063 |  |  | Banheiro / vestiário | M2 |  |  | 475.5705 |  | 475.5705 | 45 | 45 | 21400.6742 | 21400.6742 | 0.03271% | 251.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | 16 | 162 | 465 | 15 | 450 |  |  | CPU0063 | IN.1127 | MA | Louças e metais para canteiro de obras | M2 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 | 2925 | 21400.6742 | 0.03271% | 65
40 | 16 | 162 | 679 | 15 | 465 |  |  | CPU0063 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 4.8378 | 8.7 | 42.0888 | 8.7 | 42.0888 | 45 | 217.7005 | 1893.9942 | 21400.6742 | 0.03271% | 42.0888
41 | 16 | 162 | 679 | 15 | 461 |  |  | CPU0063 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 7.8197 | 2.31 | 18.0634 | 2.31 | 18.0634 | 45 | 351.8845 | 812.8531 | 21400.6742 | 0.03271% | 18.0634
42 | 16 | 162 | 679 | 15 | 11 |  |  | CPU0063 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 45 | 13.9209 | 151.7381 | 21400.6742 | 0.03271% | [5 empty] | 3.372
43 | 16 | 162 | 679 | 15 | 459 |  |  | CPU0063 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 45 | 176.6595 | 277.3554 | 21400.6742 | 0.03271% | 6.1635
44 | 16 | 162 | 679 | 15 | 378 |  |  | CPU0063 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 45 | 51.7501 | 828.0017 | 21400.6742 | 0.03271% | 18.4
45 | 16 | 162 | 679 | 15 | 455 |  |  | CPU0063 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 45 | 225.5496 | 3311.0683 | 21400.6742 | 0.03271% | 73.5793
46 | 16 | 162 | 679 | 15 | 442 |  |  | CPU0063 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 45 | 8.5664 | 813.8056 | 21400.6742 | 0.03271% | 18.0846
47 | 16 | 162 | 679 | 15 | 431 |  |  | CPU0063 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 385.4868 | 21400.6742 | 0.03271% | 8.5664
48 | 16 | 162 | 679 | 15 | 429 |  |  | CPU0063 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 45 | 17.1282 | 85.6412 | 21400.6742 | 0.03271% | 1.9031
49 | 16 | 162 | 679 | 15 | 3 |  |  | CPU0063 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 45 | 2.4269 | 206.2877 | 21400.6742 | 0.03271% | [5 empty] | 4.5842
50 | 16 | 162 | 679 | 15 | 6 |  |  | CPU0063 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 45 | 2.4269 | 182.0185 | 21400.6742 | 0.03271% | [5 empty] | 4.0449
51 | 16 | 162 | 679 | 15 | 8 |  |  | CPU0063 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 45 | 713.7698 | 264.0948 | 21400.6742 | 0.03271% | [5 empty] | 5.8688
52 | 16 | 162 | 679 | 15 | 635 |  |  | CPU0063 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.48 | 24.7751 | 110.9924 | 24.7751 | 110.9924 | 45 | 201.6 | 4994.658 | 21400.6742 | 0.03271% |  | 110.9924
53 | 16 | 162 | 679 | 15 | 642 |  |  | CPU0063 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.48 | 21.174 | 94.8594 | 21.174 | 94.8594 | 45 | 201.6 | 4268.6708 | 21400.6742 | 0.03271% |  | 94.8594
54 | 15 | 178 | 465 | 14 |  |  |  | CPU0064 |  |  | Ambulatório | M2 |  |  | 410.5705 |  | 410.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 15 | 178 | 679 | 14 | 465 |  |  | CPU0064 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 4.8378 | 8.7 | 42.0888 | 8.7 | 42.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42.0888
56 | 15 | 178 | 679 | 14 | 461 |  |  | CPU0064 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 7.8197 | 2.31 | 18.0634 | 2.31 | 18.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.0634
57 | 15 | 178 | 679 | 14 | 11 |  |  | CPU0064 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
58 | 15 | 178 | 679 | 14 | 459 |  |  | CPU0064 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
59 | 15 | 178 | 679 | 14 | 378 |  |  | CPU0064 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
60 | 15 | 178 | 679 | 14 | 455 |  |  | CPU0064 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.5793
61 | 15 | 178 | 679 | 14 | 442 |  |  | CPU0064 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.0846
62 | 15 | 178 | 679 | 14 | 431 |  |  | CPU0064 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.5664
63 | 15 | 178 | 679 | 14 | 429 |  |  | CPU0064 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9031
64 | 15 | 178 | 679 | 14 | 3 |  |  | CPU0064 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.5842
65 | 15 | 178 | 679 | 14 | 6 |  |  | CPU0064 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.0449
66 | 15 | 178 | 679 | 14 | 8 |  |  | CPU0064 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 5.8688
67 | 15 | 178 | 679 | 14 | 635 |  |  | CPU0064 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.48 | 24.7751 | 110.9924 | 24.7751 | 110.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 110.9924
68 | 15 | 178 | 679 | 14 | 642 |  |  | CPU0064 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.48 | 21.174 | 94.8594 | 21.174 | 94.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 94.8594
69 | 15 | 193 | 469 | 14 |  |  |  | CPU0065 |  |  | Portaria | M2 |  |  | 410.5705 |  | 410.5705 | 5 | 5 | 2052.8527 | 2052.8527 | 0.003138% | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 15 | 193 | 679 | 14 | 465 |  |  | CPU0065 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 4.8378 | 8.7 | 42.0888 | 8.7 | 42.0888 | 5 | 24.1889 | 210.4438 | 2052.8527 | 0.003138% | 42.0888
71 | 15 | 193 | 679 | 14 | 461 |  |  | CPU0065 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 7.8197 | 2.31 | 18.0634 | 2.31 | 18.0634 | 5 | 39.0983 | 90.317 | 2052.8527 | 0.003138% | 18.0634
72 | 15 | 193 | 679 | 14 | 11 |  |  | CPU0065 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 5 | 1.5468 | 16.8598 | 2052.8527 | 0.003138% | [5 empty] | 3.372
73 | 15 | 193 | 679 | 14 | 459 |  |  | CPU0065 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 5 | 19.6288 | 30.8173 | 2052.8527 | 0.003138% | 6.1635
74 | 15 | 193 | 679 | 14 | 378 |  |  | CPU0065 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 5 | 5.75 | 92.0002 | 2052.8527 | 0.003138% | 18.4
75 | 15 | 193 | 679 | 14 | 455 |  |  | CPU0065 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 5 | 25.0611 | 367.8965 | 2052.8527 | 0.003138% | 73.5793
76 | 15 | 193 | 679 | 14 | 442 |  |  | CPU0065 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 5 | 0.95182 | 90.4228 | 2052.8527 | 0.003138% | 18.0846
77 | 15 | 193 | 679 | 14 | 431 |  |  | CPU0065 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 5 | 0.95182 | 42.8319 | 2052.8527 | 0.003138% | 8.5664
78 | 15 | 193 | 679 | 14 | 429 |  |  | CPU0065 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 9.5157 | 2052.8527 | 0.003138% | 1.9031
79 | 15 | 193 | 679 | 14 | 3 |  |  | CPU0065 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 5 | 0.26966 | 22.9209 | 2052.8527 | 0.003138% | [5 empty] | 4.5842
80 | 15 | 193 | 679 | 14 | 6 |  |  | CPU0065 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 5 | 0.26966 | 20.2243 | 2052.8527 | 0.003138% | [5 empty] | 4.0449
81 | 15 | 193 | 679 | 14 | 8 |  |  | CPU0065 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 5 | 79.3078 | 29.3439 | 2052.8527 | 0.003138% | [5 empty] | 5.8688
82 | 15 | 193 | 679 | 14 | 635 |  |  | CPU0065 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.48 | 24.7751 | 110.9924 | 24.7751 | 110.9924 | 5 | 22.4 | 554.962 | 2052.8527 | 0.003138% |  | 110.9924
83 | 15 | 193 | 679 | 14 | 642 |  |  | CPU0065 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.48 | 21.174 | 94.8594 | 21.174 | 94.8594 | 5 | 22.4 | 474.2968 | 2052.8527 | 0.003138% |  | 94.8594
84 | 15 | 208 | 469 | 14 |  |  |  | CPU0066 |  |  | Refeitorio | M2 |  |  | 410.5705 |  | 410.5705 | 45 | 45 | 18475.6742 | 18475.6742 | 0.02824% | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 15 | 208 | 679 | 14 | 465 |  |  | CPU0066 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 4.8378 | 8.7 | 42.0888 | 8.7 | 42.0888 | 45 | 217.7005 | 1893.9942 | 18475.6742 | 0.02824% | 42.0888
86 | 15 | 208 | 679 | 14 | 461 |  |  | CPU0066 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 7.8197 | 2.31 | 18.0634 | 2.31 | 18.0634 | 45 | 351.8845 | 812.8531 | 18475.6742 | 0.02824% | 18.0634
87 | 15 | 208 | 679 | 14 | 11 |  |  | CPU0066 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 45 | 13.9209 | 151.7381 | 18475.6742 | 0.02824% | [5 empty] | 3.372
88 | 15 | 208 | 679 | 14 | 459 |  |  | CPU0066 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 45 | 176.6595 | 277.3554 | 18475.6742 | 0.02824% | 6.1635
89 | 15 | 208 | 679 | 14 | 378 |  |  | CPU0066 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 45 | 51.7501 | 828.0017 | 18475.6742 | 0.02824% | 18.4
90 | 15 | 208 | 679 | 14 | 455 |  |  | CPU0066 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 45 | 225.5496 | 3311.0683 | 18475.6742 | 0.02824% | 73.5793
91 | 15 | 208 | 679 | 14 | 442 |  |  | CPU0066 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 45 | 8.5664 | 813.8056 | 18475.6742 | 0.02824% | 18.0846
92 | 15 | 208 | 679 | 14 | 431 |  |  | CPU0066 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 385.4868 | 18475.6742 | 0.02824% | 8.5664
93 | 15 | 208 | 679 | 14 | 429 |  |  | CPU0066 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 45 | 17.1282 | 85.6412 | 18475.6742 | 0.02824% | 1.9031
94 | 15 | 208 | 679 | 14 | 3 |  |  | CPU0066 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 45 | 2.4269 | 206.2877 | 18475.6742 | 0.02824% | [5 empty] | 4.5842
95 | 15 | 208 | 679 | 14 | 6 |  |  | CPU0066 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 45 | 2.4269 | 182.0185 | 18475.6742 | 0.02824% | [5 empty] | 4.0449
96 | 15 | 208 | 679 | 14 | 8 |  |  | CPU0066 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 45 | 713.7698 | 264.0948 | 18475.6742 | 0.02824% | [5 empty] | 5.8688
97 | 15 | 208 | 679 | 14 | 635 |  |  | CPU0066 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.48 | 24.7751 | 110.9924 | 24.7751 | 110.9924 | 45 | 201.6 | 4994.658 | 18475.6742 | 0.02824% |  | 110.9924
98 | 15 | 208 | 679 | 14 | 642 |  |  | CPU0066 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.48 | 21.174 | 94.8594 | 21.174 | 94.8594 | 45 | 201.6 | 4268.6708 | 18475.6742 | 0.02824% |  | 94.8594
99 | 15 | 223 | 475 | 14 |  |  |  | CPU0068 |  |  | Almoxarifado (depósito) | M2 |  |  | 410.5705 |  | 410.5705 | 20 | 20 | 8211.4107 | 8211.4107 | 0.01255% | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 15 | 223 | 679 | 14 | 465 |  |  | CPU0068 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 4.8378 | 8.7 | 42.0888 | 8.7 | 42.0888 | 20 | 96.7558 | 841.7752 | 8211.4107 | 0.01255% | 42.0888
101 | 15 | 223 | 679 | 14 | 461 |  |  | CPU0068 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 7.8197 | 2.31 | 18.0634 | 2.31 | 18.0634 | 20 | 156.3931 | 361.2681 | 8211.4107 | 0.01255% | 18.0634
102 | 15 | 223 | 679 | 14 | 11 |  |  | CPU0068 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 20 | 6.1871 | 67.4391 | 8211.4107 | 0.01255% | [5 empty] | 3.372
103 | 15 | 223 | 679 | 14 | 459 |  |  | CPU0068 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 20 | 78.5153 | 123.2691 | 8211.4107 | 0.01255% | 6.1635
104 | 15 | 223 | 679 | 14 | 378 |  |  | CPU0068 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 20 | 23 | 368.0007 | 8211.4107 | 0.01255% | 18.4
105 | 15 | 223 | 679 | 14 | 455 |  |  | CPU0068 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 20 | 100.2443 | 1471.5859 | 8211.4107 | 0.01255% | 73.5793
106 | 15 | 223 | 679 | 14 | 442 |  |  | CPU0068 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 20 | 3.8073 | 361.6914 | 8211.4107 | 0.01255% | 18.0846
107 | 15 | 223 | 679 | 14 | 431 |  |  | CPU0068 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 20 | 3.8073 | 171.3275 | 8211.4107 | 0.01255% | 8.5664
108 | 15 | 223 | 679 | 14 | 429 |  |  | CPU0068 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 20 | 7.6126 | 38.0628 | 8211.4107 | 0.01255% | 1.9031
109 | 15 | 223 | 679 | 14 | 3 |  |  | CPU0068 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 20 | 1.0786 | 91.6834 | 8211.4107 | 0.01255% | [5 empty] | 4.5842
110 | 15 | 223 | 679 | 14 | 6 |  |  | CPU0068 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 20 | 1.0786 | 80.8971 | 8211.4107 | 0.01255% | [5 empty] | 4.0449
111 | 15 | 223 | 679 | 14 | 8 |  |  | CPU0068 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 20 | 317.231 | 117.3755 | 8211.4107 | 0.01255% | [5 empty] | 5.8688
112 | 15 | 223 | 679 | 14 | 635 |  |  | CPU0068 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.48 | 24.7751 | 110.9924 | 24.7751 | 110.9924 | 20 | 89.6 | 2219.848 | 8211.4107 | 0.01255% |  | 110.9924
113 | 15 | 223 | 679 | 14 | 642 |  |  | CPU0068 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.48 | 21.174 | 94.8594 | 21.174 | 94.8594 | 20 | 89.6 | 1897.187 | 8211.4107 | 0.01255% |  | 94.8594
114 | 11 | 238 | 475 | 10 |  |  |  | CPU0069 |  |  | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 |  |  | 185.757 |  | 185.757 | 25 | 25 | 4643.9261 | 4643.9261 | 0.007099% | 55.3121 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 11 | 238 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0069 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 25 | 62.125 | 540.4875 | 4643.9261 | 0.007099% | 21.6195
116 | 11 | 238 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0069 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.952 | 2.31 | 9.1291 | 2.31 | 9.1291 | 25 | 98.8 | 228.228 | 4643.9261 | 0.007099% | 9.1291
117 | 11 | 238 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0069 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 25 | 7.7338 | 84.2989 | 4643.9261 | 0.007099% | [5 empty] | 3.372
118 | 11 | 238 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0069 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 25 | 98.1442 | 154.0863 | 4643.9261 | 0.007099% | 6.1635
119 | 11 | 238 | 679 | 10 | 378 |  |  | CPU0069 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 25 | 28.7501 | 460.0009 | 4643.9261 | 0.007099% | 18.4
120 | 11 | 238 | 679 | 10 | 3 |  |  | CPU0069 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 25 | 1.3483 | 114.6043 | 4643.9261 | 0.007099% | [5 empty] | 4.5842
121 | 11 | 238 | 679 | 10 | 6 |  |  | CPU0069 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 25 | 1.3483 | 101.1214 | 4643.9261 | 0.007099% | [5 empty] | 4.0449
122 | 11 | 238 | 679 | 10 | 8 |  |  | CPU0069 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 25 | 396.5388 | 146.7193 | 4643.9261 | 0.007099% | [5 empty] | 5.8688
123 | 11 | 238 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0069 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 25 | 61.25 | 1517.4742 | 4643.9261 | 0.007099% |  | 60.699
124 | 11 | 238 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0069 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 25 | 61.25 | 1296.9052 | 4643.9261 | 0.007099% |  | 51.8762
125 | 15 | 249 | 475 | 14 |  |  |  | CPU0070 |  |  | Alojamento | M2 |  |  | 410.5705 |  | 410.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 186.849 | 205.8517 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 15 | 249 | 679 | 14 | 465 |  |  | CPU0070 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 4.8378 | 8.7 | 42.0888 | 8.7 | 42.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42.0888
127 | 15 | 249 | 679 | 14 | 461 |  |  | CPU0070 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 7.8197 | 2.31 | 18.0634 | 2.31 | 18.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.0634
128 | 15 | 249 | 679 | 14 | 11 |  |  | CPU0070 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
129 | 15 | 249 | 679 | 14 | 459 |  |  | CPU0070 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
130 | 15 | 249 | 679 | 14 | 378 |  |  | CPU0070 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
131 | 15 | 249 | 679 | 14 | 455 |  |  | CPU0070 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.5793
132 | 15 | 249 | 679 | 14 | 442 |  |  | CPU0070 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.0846
133 | 15 | 249 | 679 | 14 | 431 |  |  | CPU0070 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.5664
134 | 15 | 249 | 679 | 14 | 429 |  |  | CPU0070 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9031
135 | 15 | 249 | 679 | 14 | 3 |  |  | CPU0070 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.5842
136 | 15 | 249 | 679 | 14 | 6 |  |  | CPU0070 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.0449
137 | 15 | 249 | 679 | 14 | 8 |  |  | CPU0070 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 5.8688
138 | 15 | 249 | 679 | 14 | 635 |  |  | CPU0070 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.48 | 24.7751 | 110.9924 | 24.7751 | 110.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 110.9924
139 | 15 | 249 | 679 | 14 | 642 |  |  | CPU0070 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.48 | 21.174 | 94.8594 | 21.174 | 94.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 94.8594
140 | 11 | 264 | 475 | 10 |  |  |  | CPU0071 |  |  | lavanderia | M2 |  |  | 185.757 |  | 185.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55.3121 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 11 | 264 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0071 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.6195
142 | 11 | 264 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0071 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.952 | 2.31 | 9.1291 | 2.31 | 9.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.1291
143 | 11 | 264 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0071 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
144 | 11 | 264 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0071 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
145 | 11 | 264 | 679 | 10 | 378 |  |  | CPU0071 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
146 | 11 | 264 | 679 | 10 | 3 |  |  | CPU0071 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.5842
147 | 11 | 264 | 679 | 10 | 6 |  |  | CPU0071 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.0449
148 | 11 | 264 | 679 | 10 | 8 |  |  | CPU0071 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 5.8688
149 | 11 | 264 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0071 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 60.699
150 | 11 | 264 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0071 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51.8762
151 | 11 | 275 | 473 | 10 |  |  |  | CPU0073 |  |  | Cobertura para veículos | M2 |  |  | 185.757 |  | 185.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55.3121 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 17.8698 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 11 | 275 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0073 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.6195
153 | 11 | 275 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0073 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.952 | 2.31 | 9.1291 | 2.31 | 9.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.1291
154 | 11 | 275 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0073 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
155 | 11 | 275 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0073 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
156 | 11 | 275 | 679 | 10 | 378 |  |  | CPU0073 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
157 | 11 | 275 | 679 | 10 | 3 |  |  | CPU0073 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.053931 | 85 | 4.5842 | 85 | 4.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.5842
158 | 11 | 275 | 679 | 10 | 6 |  |  | CPU0073 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.053931 | 75 | 4.0449 | 75 | 4.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.0449
159 | 11 | 275 | 679 | 10 | 8 |  |  | CPU0073 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 15.8616 | 0.37 | 5.8688 | 0.37 | 5.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 5.8688
160 | 11 | 275 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0073 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 60.699
161 | 11 | 275 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0073 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51.8762
162 | 2 | 286 | 489 | 1 |  |  |  | CPU0086 |  |  | Escritorio engenharia | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 2 | 286 | 489 | 1 | 183 |  |  | CPU0086 | IN.0203 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Escritorio | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
164 | 2 | 288 | 489 | 1 |  |  |  | CPU0087 |  |  | Banheiro / vestiário | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 2 | 288 | 489 | 1 | 180 |  |  | CPU0087 | IN.0199 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Banheiro / vestiário | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
166 | 2 | 290 | 489 | 1 |  |  |  | CPU0088 |  |  | Ambulatório | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2 | 290 | 489 | 1 | 179 |  |  | CPU0088 | IN.0198 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Ambulatório | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
168 | 2 | 292 | 493 | 1 |  |  |  | CPU0089 |  |  | Chapeira de ponto | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 2 | 292 | 493 | 1 | 181 |  |  | CPU0089 | IN.0200 | IN | Canteiro - Pré-moldado - chapeira de ponto | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
170 | 2 | 294 | 493 | 1 |  |  |  | CPU0090 |  |  | Refeitorio | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 2 | 294 | 493 | 1 | 175 |  |  | CPU0090 | IN.0194 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Refeitorio | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
172 | 2 | 296 | 493 | 1 |  |  |  | CPU0092 |  |  | Almoxarifado (depósito) | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 2 | 296 | 499 | 1 | 177 |  |  | CPU0092 | IN.0196 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Almoxarifado (depósito) | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
174 | 2 | 298 | 499 | 1 |  |  |  | CPU0093 |  |  | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 2 | 298 | 499 | 1 | 176 |  |  | CPU0093 | IN.0195 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Almoxarifado (área coberta externa) | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
176 | 2 | 300 | 499 | 1 |  |  |  | CPU0094 |  |  | Alojamento | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 2 | 300 | 499 | 1 | 178 |  |  | CPU0094 | IN.0197 | IN | Canteiro - Pré-moldado - alojamento | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
178 | 2 | 302 | 499 | 1 |  |  |  | CPU0095 |  |  | lavanderia | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 2 | 302 | 499 | 1 | 184 |  |  | CPU0095 | IN.0205 | IN | Canteiro - Pré-moldado - lavanderia | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
180 | 2 | 304 | 497 | 1 |  |  |  | CPU0097 |  |  | Cobertura para veículos | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 2 | 304 | 497 | 1 | 182 |  |  | CPU0097 | IN.0201 | IN | Canteiro - Pré-moldado - cobertura para veículos | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
182 | 2 | 306 | 497 | 1 |  |  |  | CPU0098 |  |  | Escritórios - Container escritório com sanitário | UNIDxMÊS |  |  | 650 |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 2 | 306 | 497 | 1 | 97 |  |  | CPU0098 | IN.0120 | IN | Canteiro - Container - Escritorio com sanitário | UNIDxMÊS | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 650
184 | 2 | 308 | 497 | 1 |  |  |  | CPU0099 |  |  | Banheiro/vestiário - Container sanitário | UNIDxMÊS |  |  | 890 |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 2 | 308 | 487 | 1 | 95 |  |  | CPU0099 | IN.0116 | IN | Canteiro - Container - Banheiro / vestiário | UNIDxMÊS | 1 | 890 | 890 | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 890
186 | 2 | 310 | 491 | 1 |  |  |  | CPU0106 |  |  | Alojamento | UNIDxMÊS |  |  | 650 |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 2 | 310 | 495 | 1 | 94 |  |  | CPU0106 | IN.0114 | IN | Canteiro - Container - Alojamento | UNIDxMÊS | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 650
188 | 2 | 312 | 495 | 1 |  |  |  | CPU0108 |  |  | Fundações provisórias para canteiro | VB |  |  | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 2 | 312 | 495 | 1 | 98 |  |  | CPU0108 | IN.0121 | IN | Canteiro - Container - fundações provisórias para canteiro | VB | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1500
190 | 2 | 314 | 495 | 1 |  |  |  | CPU0109 |  |  | Mobilização / Desmobilização | VB |  |  | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 2 | 314 | 495 | 1 | 96 |  |  | CPU0109 | IN.0118 | IN | Canteiro - Container - Mobilização / Desmobilização | VB | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1500
192 | 11 | 316 | 465 | 10 |  |  |  | CPU0925 |  |  | Escritorio engenharia - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 275.2816 |  | 275.2816 | 65 | 65 | 17893.3047 | 17893.3047 | 0.02735% | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 11 | 316 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0925 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.89 | 8.7 | 25.143 | 8.7 | 25.143 | 65 | 187.85 | 1634.295 | 17893.3047 | 0.02735% | 25.143
194 | 11 | 316 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0925 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.85 | 2.31 | 8.8935 | 2.31 | 8.8935 | 65 | 250.25 | 578.0775 | 17893.3047 | 0.02735% | 8.8935
195 | 11 | 316 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0925 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 65 | 20.108 | 219.1772 | 17893.3047 | 0.02735% | [5 empty] | 3.372
196 | 11 | 316 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0925 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 65 | 255.1748 | 400.6244 | 17893.3047 | 0.02735% | 6.1635
197 | 11 | 316 | 679 | 10 | 455 |  |  | CPU0925 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 65 | 325.7939 | 4782.6543 | 17893.3047 | 0.02735% | 73.5793
198 | 11 | 316 | 679 | 10 | 442 |  |  | CPU0925 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 65 | 12.3737 | 1175.4969 | 17893.3047 | 0.02735% | 18.0846
199 | 11 | 316 | 679 | 10 | 431 |  |  | CPU0925 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 65 | 12.3737 | 556.8143 | 17893.3047 | 0.02735% | 8.5664
200 | 11 | 316 | 679 | 10 | 429 |  |  | CPU0925 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 65 | 24.7408 | 123.7039 | 17893.3047 | 0.02735% | 1.9031
201 | 11 | 316 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0925 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.82 | 24.7751 | 69.8658 | 24.7751 | 69.8658 | 65 | 183.3 | 4541.2738 | 17893.3047 | 0.02735% |  | 69.8658
202 | 11 | 316 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0925 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.82 | 21.174 | 59.7106 | 21.174 | 59.7106 | 65 | 183.3 | 3881.1873 | 17893.3047 | 0.02735% |  | 59.7106
203 | 12 | 327 | 465 | 11 |  |  |  | CPU0926 |  |  | Banheiro / vestiário - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 340.2816 |  | 340.2816 | 45 | 45 | 15312.6725 | 15312.6725 | 0.02341% | 207.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 12 | 327 | 679 | 11 | 465 |  |  | CPU0926 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.89 | 8.7 | 25.143 | 8.7 | 25.143 | 45 | 130.05 | 1131.435 | 15312.6725 | 0.02341% | 25.143
205 | 12 | 327 | 679 | 11 | 461 |  |  | CPU0926 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.85 | 2.31 | 8.8935 | 2.31 | 8.8935 | 45 | 173.25 | 400.2075 | 15312.6725 | 0.02341% | 8.8935
206 | 12 | 327 | 679 | 11 | 11 |  |  | CPU0926 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 45 | 13.9209 | 151.7381 | 15312.6725 | 0.02341% | [5 empty] | 3.372
207 | 12 | 327 | 679 | 11 | 459 |  |  | CPU0926 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 45 | 176.6595 | 277.3554 | 15312.6725 | 0.02341% | 6.1635
208 | 12 | 327 | 679 | 11 | 455 |  |  | CPU0926 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 45 | 225.5496 | 3311.0683 | 15312.6725 | 0.02341% | 73.5793
209 | 12 | 327 | 679 | 11 | 442 |  |  | CPU0926 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 45 | 8.5664 | 813.8056 | 15312.6725 | 0.02341% | 18.0846
210 | 12 | 327 | 679 | 11 | 431 |  |  | CPU0926 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 385.4868 | 15312.6725 | 0.02341% | 8.5664
211 | 12 | 327 | 679 | 11 | 429 |  |  | CPU0926 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 45 | 17.1282 | 85.6412 | 15312.6725 | 0.02341% | 1.9031
212 | 12 | 327 | 679 | 11 | 635 |  |  | CPU0926 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.82 | 24.7751 | 69.8658 | 24.7751 | 69.8658 | 45 | 126.9 | 3143.9588 | 15312.6725 | 0.02341% |  | 69.8658
213 | 12 | 327 | 679 | 11 | 642 |  |  | CPU0926 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.82 | 21.174 | 59.7106 | 21.174 | 59.7106 | 45 | 126.9 | 2686.9758 | 15312.6725 | 0.02341% |  | 59.7106
214 | 12 | 327 | 465 | 11 | 450 |  |  | CPU0926 | IN.1127 | MA | Louças e metais para canteiro de obras | VB/M2 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 | 2925 | 15312.6725 | 0.02341% | 65
215 | 11 | 339 | 465 | 10 |  |  |  | CPU0927 |  |  | Ambulatório - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 275.2816 |  | 275.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 11 | 339 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0927 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.89 | 8.7 | 25.143 | 8.7 | 25.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.143
217 | 11 | 339 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0927 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.85 | 2.31 | 8.8935 | 2.31 | 8.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.8935
218 | 11 | 339 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0927 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
219 | 11 | 339 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0927 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
220 | 11 | 339 | 679 | 10 | 455 |  |  | CPU0927 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.5793
221 | 11 | 339 | 679 | 10 | 442 |  |  | CPU0927 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.0846
222 | 11 | 339 | 679 | 10 | 431 |  |  | CPU0927 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.5664
223 | 11 | 339 | 679 | 10 | 429 |  |  | CPU0927 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9031
224 | 11 | 339 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0927 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.82 | 24.7751 | 69.8658 | 24.7751 | 69.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 69.8658
225 | 11 | 339 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0927 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.82 | 21.174 | 59.7106 | 21.174 | 59.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 59.7106
226 | 11 | 350 | 469 | 10 |  |  |  | CPU0928 |  |  | Portaria - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 275.2816 |  | 275.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 11 | 350 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0928 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.89 | 8.7 | 25.143 | 8.7 | 25.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.143
228 | 11 | 350 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0928 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.85 | 2.31 | 8.8935 | 2.31 | 8.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.8935
229 | 11 | 350 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0928 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
230 | 11 | 350 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0928 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
231 | 11 | 350 | 679 | 10 | 455 |  |  | CPU0928 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.5793
232 | 11 | 350 | 679 | 10 | 442 |  |  | CPU0928 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.0846
233 | 11 | 350 | 679 | 10 | 431 |  |  | CPU0928 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.5664
234 | 11 | 350 | 679 | 10 | 429 |  |  | CPU0928 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9031
235 | 11 | 350 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0928 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.82 | 24.7751 | 69.8658 | 24.7751 | 69.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 69.8658
236 | 11 | 350 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0928 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.82 | 21.174 | 59.7106 | 21.174 | 59.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 59.7106
237 | 11 | 361 | 469 | 10 |  |  |  | CPU0929 |  |  | Refeitorio - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 275.2816 |  | 275.2816 | 45 | 45 | 12387.6725 | 12387.6725 | 0.01894% | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 11 | 361 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0929 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.89 | 8.7 | 25.143 | 8.7 | 25.143 | 45 | 130.05 | 1131.435 | 12387.6725 | 0.01894% | 25.143
239 | 11 | 361 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0929 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.85 | 2.31 | 8.8935 | 2.31 | 8.8935 | 45 | 173.25 | 400.2075 | 12387.6725 | 0.01894% | 8.8935
240 | 11 | 361 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0929 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 45 | 13.9209 | 151.7381 | 12387.6725 | 0.01894% | [5 empty] | 3.372
241 | 11 | 361 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0929 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 45 | 176.6595 | 277.3554 | 12387.6725 | 0.01894% | 6.1635
242 | 11 | 361 | 679 | 10 | 455 |  |  | CPU0929 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 45 | 225.5496 | 3311.0683 | 12387.6725 | 0.01894% | 73.5793
243 | 11 | 361 | 679 | 10 | 442 |  |  | CPU0929 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 45 | 8.5664 | 813.8056 | 12387.6725 | 0.01894% | 18.0846
244 | 11 | 361 | 679 | 10 | 431 |  |  | CPU0929 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 385.4868 | 12387.6725 | 0.01894% | 8.5664
245 | 11 | 361 | 679 | 10 | 429 |  |  | CPU0929 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 45 | 17.1282 | 85.6412 | 12387.6725 | 0.01894% | 1.9031
246 | 11 | 361 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0929 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.82 | 24.7751 | 69.8658 | 24.7751 | 69.8658 | 45 | 126.9 | 3143.9588 | 12387.6725 | 0.01894% |  | 69.8658
247 | 11 | 361 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0929 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.82 | 21.174 | 59.7106 | 21.174 | 59.7106 | 45 | 126.9 | 2686.9758 | 12387.6725 | 0.01894% |  | 59.7106
248 | 11 | 372 | 475 | 10 |  |  |  | CPU0930 |  |  | Almoxarifado (depósito) - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 275.2816 |  | 275.2816 | 20 | 20 | 5505.6322 | 5505.6322 | 0.008416% | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 11 | 372 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0930 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.89 | 8.7 | 25.143 | 8.7 | 25.143 | 20 | 57.8 | 502.86 | 5505.6322 | 0.008416% | 25.143
250 | 11 | 372 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0930 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.85 | 2.31 | 8.8935 | 2.31 | 8.8935 | 20 | 77 | 177.87 | 5505.6322 | 0.008416% | 8.8935
251 | 11 | 372 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0930 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 20 | 6.1871 | 67.4391 | 5505.6322 | 0.008416% | [5 empty] | 3.372
252 | 11 | 372 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0930 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 20 | 78.5153 | 123.2691 | 5505.6322 | 0.008416% | 6.1635
253 | 11 | 372 | 679 | 10 | 455 |  |  | CPU0930 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 20 | 100.2443 | 1471.5859 | 5505.6322 | 0.008416% | 73.5793
254 | 11 | 372 | 679 | 10 | 442 |  |  | CPU0930 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 20 | 3.8073 | 361.6914 | 5505.6322 | 0.008416% | 18.0846
255 | 11 | 372 | 679 | 10 | 431 |  |  | CPU0930 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 20 | 3.8073 | 171.3275 | 5505.6322 | 0.008416% | 8.5664
256 | 11 | 372 | 679 | 10 | 429 |  |  | CPU0930 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 20 | 7.6126 | 38.0628 | 5505.6322 | 0.008416% | 1.9031
257 | 11 | 372 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0930 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.82 | 24.7751 | 69.8658 | 24.7751 | 69.8658 | 20 | 56.4 | 1397.315 | 5505.6322 | 0.008416% |  | 69.8658
258 | 11 | 372 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0930 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.82 | 21.174 | 59.7106 | 21.174 | 59.7106 | 20 | 56.4 | 1194.2115 | 5505.6322 | 0.008416% |  | 59.7106
259 | 8 | 383 | 475 | 7 |  |  |  | CPU0931 |  |  | Almoxarifado (área coberta externa) - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 167.7896 |  | 167.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51.8425 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 8 | 383 | 679 | 7 | 465 |  |  | CPU0931 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.6195
261 | 8 | 383 | 679 | 7 | 461 |  |  | CPU0931 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 2.45 | 2.31 | 5.6595 | 2.31 | 5.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.6595
262 | 8 | 383 | 679 | 7 | 11 |  |  | CPU0931 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
263 | 8 | 383 | 679 | 7 | 459 |  |  | CPU0931 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
264 | 8 | 383 | 679 | 7 | 378 |  |  | CPU0931 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
265 | 8 | 383 | 679 | 7 | 635 |  |  | CPU0931 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 60.699
266 | 8 | 383 | 679 | 7 | 642 |  |  | CPU0931 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51.8762
267 | 11 | 391 | 475 | 10 |  |  |  | CPU0932 |  |  | Alojamento - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 275.2816 |  | 275.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 142.3333 | 129.5763 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 11 | 391 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0932 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.89 | 8.7 | 25.143 | 8.7 | 25.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.143
269 | 11 | 391 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0932 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 3.85 | 2.31 | 8.8935 | 2.31 | 8.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.8935
270 | 11 | 391 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0932 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
271 | 11 | 391 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0932 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
272 | 11 | 391 | 679 | 10 | 455 |  |  | CPU0932 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 5.0122 | 14.68 | 73.5793 | 14.68 | 73.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73.5793
273 | 11 | 391 | 679 | 10 | 442 |  |  | CPU0932 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.0846
274 | 11 | 391 | 679 | 10 | 431 |  |  | CPU0932 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.5664
275 | 11 | 391 | 679 | 10 | 429 |  |  | CPU0932 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9031
276 | 11 | 391 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0932 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.82 | 24.7751 | 69.8658 | 24.7751 | 69.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 69.8658
277 | 11 | 391 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0932 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.82 | 21.174 | 59.7106 | 21.174 | 59.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 59.7106
278 | 11 | 402 | 475 | 10 |  |  |  | CPU0933 |  |  | Lavanderia - Fase 2, montagem sob laje | M2 |  |  | 196.3437 |  | 196.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80.3966 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 11 | 402 | 679 | 10 | 465 |  |  | CPU0933 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.6195
280 | 11 | 402 | 679 | 10 | 461 |  |  | CPU0933 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 2.45 | 2.31 | 5.6595 | 2.31 | 5.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.6595
281 | 11 | 402 | 679 | 10 | 11 |  |  | CPU0933 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
282 | 11 | 402 | 679 | 10 | 459 |  |  | CPU0933 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
283 | 11 | 402 | 679 | 10 | 378 |  |  | CPU0933 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
284 | 11 | 402 | 679 | 10 | 442 |  |  | CPU0933 | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.19036 | 95 | 18.0846 | 95 | 18.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.0846
285 | 11 | 402 | 679 | 10 | 431 |  |  | CPU0933 | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.19036 | 45 | 8.5664 | 45 | 8.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.5664
286 | 11 | 402 | 679 | 10 | 429 |  |  | CPU0933 | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.38063 | 5 | 1.9031 | 5 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9031
287 | 11 | 402 | 679 | 10 | 635 |  |  | CPU0933 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 60.699
288 | 11 | 402 | 679 | 10 | 642 |  |  | CPU0933 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51.8762
289 | 2 | 413 | 489 | 1 |  |  |  | CPU0943 |  |  | Escritorio engenharia | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 2 | 413 | 489 | 1 | 183 |  |  | CPU0943 | IN.0203 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Escritorio | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
291 | 2 | 415 | 489 | 1 |  |  |  | CPU0944 |  |  | Banheiro / vestiário | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 2 | 415 | 489 | 1 | 180 |  |  | CPU0944 | IN.0199 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Banheiro / vestiário | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
293 | 2 | 417 | 489 | 1 |  |  |  | CPU0945 |  |  | Ambulatório | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 2 | 417 | 489 | 1 | 179 |  |  | CPU0945 | IN.0198 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Ambulatório | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
295 | 2 | 419 | 493 | 1 |  |  |  | CPU0946 |  |  | Chapeira de ponto | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 2 | 419 | 493 | 1 | 181 |  |  | CPU0946 | IN.0200 | IN | Canteiro - Pré-moldado - chapeira de ponto | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
297 | 2 | 421 | 493 | 1 |  |  |  | CPU0947 |  |  | Refeitorio | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 2 | 421 | 493 | 1 | 175 |  |  | CPU0947 | IN.0194 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Refeitorio | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
299 | 2 | 423 | 493 | 1 |  |  |  | CPU0948 |  |  | Almoxarifado (depósito) | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 2 | 423 | 499 | 1 | 177 |  |  | CPU0948 | IN.0196 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Almoxarifado (depósito) | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
301 | 2 | 425 | 499 | 1 |  |  |  | CPU0949 |  |  | Almoxarifado (área coberta externa) | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 2 | 425 | 499 | 1 | 176 |  |  | CPU0949 | IN.0195 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Almoxarifado (área coberta externa) | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
303 | 2 | 427 | 499 | 1 |  |  |  | CPU0950 |  |  | Alojamento | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 2 | 427 | 499 | 1 | 178 |  |  | CPU0950 | IN.0197 | IN | Canteiro - Pré-moldado - alojamento | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
305 | 2 | 429 | 499 | 1 |  |  |  | CPU0951 |  |  | lavanderia | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 2 | 429 | 499 | 1 | 184 |  |  | CPU0951 | IN.0205 | IN | Canteiro - Pré-moldado - lavanderia | M2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
307 | 8 | 431 | 513 | 7 |  |  |  | CPU0110 |  |  | Central de armação | M2 |  |  | 167.7896 |  | 167.7896 | 15 | 15 | 2516.8443 | 2516.8443 | 0.003847% | 51.8425 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 8 | 431 | 679 | 7 | 465 |  |  | CPU0110 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 15 | 37.275 | 324.2925 | 2516.8443 | 0.003847% | 21.6195
309 | 8 | 431 | 679 | 7 | 461 |  |  | CPU0110 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 2.45 | 2.31 | 5.6595 | 2.31 | 5.6595 | 15 | 36.75 | 84.8925 | 2516.8443 | 0.003847% | 5.6595
310 | 8 | 431 | 679 | 7 | 11 |  |  | CPU0110 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 15 | 4.6403 | 50.5794 | 2516.8443 | 0.003847% | [5 empty] | 3.372
311 | 8 | 431 | 679 | 7 | 459 |  |  | CPU0110 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 15 | 58.8865 | 92.4518 | 2516.8443 | 0.003847% | 6.1635
312 | 8 | 431 | 679 | 7 | 378 |  |  | CPU0110 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 15 | 17.25 | 276.0006 | 2516.8443 | 0.003847% | 18.4
313 | 8 | 431 | 679 | 7 | 635 |  |  | CPU0110 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 15 | 36.75 | 910.4845 | 2516.8443 | 0.003847% |  | 60.699
314 | 8 | 431 | 679 | 7 | 642 |  |  | CPU0110 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 15 | 36.75 | 778.1431 | 2516.8443 | 0.003847% |  | 51.8762
315 | 8 | 439 | 513 | 7 |  |  |  | CPU0111 |  |  | Central de formas | M2 |  |  | 167.7896 |  | 167.7896 | 15 | 15 | 2516.8443 | 2516.8443 | 0.003847% | 51.8425 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 8 | 439 | 679 | 7 | 465 |  |  | CPU0111 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 15 | 37.275 | 324.2925 | 2516.8443 | 0.003847% | 21.6195
317 | 8 | 439 | 679 | 7 | 461 |  |  | CPU0111 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 2.45 | 2.31 | 5.6595 | 2.31 | 5.6595 | 15 | 36.75 | 84.8925 | 2516.8443 | 0.003847% | 5.6595
318 | 8 | 439 | 679 | 7 | 11 |  |  | CPU0111 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 15 | 4.6403 | 50.5794 | 2516.8443 | 0.003847% | [5 empty] | 3.372
319 | 8 | 439 | 679 | 7 | 459 |  |  | CPU0111 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 15 | 58.8865 | 92.4518 | 2516.8443 | 0.003847% | 6.1635
320 | 8 | 439 | 679 | 7 | 378 |  |  | CPU0111 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 15 | 17.25 | 276.0006 | 2516.8443 | 0.003847% | 18.4
321 | 8 | 439 | 679 | 7 | 635 |  |  | CPU0111 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 15 | 36.75 | 910.4845 | 2516.8443 | 0.003847% |  | 60.699
322 | 8 | 439 | 679 | 7 | 642 |  |  | CPU0111 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 15 | 36.75 | 778.1431 | 2516.8443 | 0.003847% |  | 51.8762
323 | 8 | 447 | 513 | 7 |  |  |  | CPU0112 |  |  | Central de argamassas | M2 |  |  | 167.7896 |  | 167.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51.8425 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 8 | 447 | 679 | 7 | 465 |  |  | CPU0112 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.6195
325 | 8 | 447 | 679 | 7 | 461 |  |  | CPU0112 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 2.45 | 2.31 | 5.6595 | 2.31 | 5.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.6595
326 | 8 | 447 | 679 | 7 | 11 |  |  | CPU0112 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
327 | 8 | 447 | 679 | 7 | 459 |  |  | CPU0112 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
328 | 8 | 447 | 679 | 7 | 378 |  |  | CPU0112 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
329 | 8 | 447 | 679 | 7 | 635 |  |  | CPU0112 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 60.699
330 | 8 | 447 | 679 | 7 | 642 |  |  | CPU0112 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51.8762
331 | 8 | 455 | 513 | 7 |  |  |  | CPU0113 |  |  | Central de concreto | M2 |  |  | 167.7896 |  | 167.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51.8425 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 8 | 455 | 679 | 7 | 465 |  |  | CPU0113 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.485 | 8.7 | 21.6195 | 8.7 | 21.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.6195
333 | 8 | 455 | 679 | 7 | 461 |  |  | CPU0113 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 2.45 | 2.31 | 5.6595 | 2.31 | 5.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.6595
334 | 8 | 455 | 679 | 7 | 11 |  |  | CPU0113 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.30935 | 10.9 | 3.372 | 10.9 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.372
335 | 8 | 455 | 679 | 7 | 459 |  |  | CPU0113 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 3.9258 | 1.57 | 6.1635 | 1.57 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.1635
336 | 8 | 455 | 679 | 7 | 378 |  |  | CPU0113 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
337 | 8 | 455 | 679 | 7 | 635 |  |  | CPU0113 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 60.699
338 | 8 | 455 | 679 | 7 | 642 |  |  | CPU0113 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 51.8762
339 | 2 | 463 | 517 | 1 |  |  |  | CPU0114 |  |  | Banheiros avancados - locação de wcs químicos | UNIDxMÊS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 2 | 463 | 517 | 1 | 116 |  |  | CPU0114 | IN.0133 | IN | Canteiro - Instalações avançadas - Locação de wcs químicos | UNIDxMÊS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
341 | 2 | 465 | 517 | 1 |  |  |  | CPU0115 |  |  | Prancheta movel para leitura de projetos | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 2 | 465 | 517 | 1 | 117 |  |  | CPU0115 | IN.0138 | IN | Canteiro - Instalações avançadas - Prancheta movel para leitura de projetos | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
343 | 2 | 467 | 517 | 1 |  |  |  | CPU0116 |  |  | Bebedouros tipo lider | UNID |  |  | 950 |  | 950 | 1 | 1 | 950 | 950 | 0.001452% | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 2 | 467 | 517 | 1 | 171 |  |  | CPU0116 | IN.0190 | IN | Canteiro - Mobiliário - Bebedouros tipo lider | UNID | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1 | 1 | 950 | 950 | 0.001452% |  |  |  |  | 950
345 | 2 | 469 | 523 | 1 |  |  |  | CPU0117 |  |  | Bebedouros tipo galão de 20 litros com apoio refrigerador | UNID |  |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 2 | 469 | 523 | 1 | 170 |  |  | CPU0117 | IN.0189 | IN | Canteiro - Mobiliário - Bebedouros tipo galão de 20 litros com apoio refrigerador | UNID | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 250
347 | 2 | 471 | 523 | 1 |  |  |  | CPU0118 |  |  | Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID |  |  | 2000 |  | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 0.003057% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 2 | 471 | 523 | 1 | 169 |  |  | CPU0118 | IN.0188 | IN | Canteiro - Mobiliário - Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 0.003057% |  |  |  |  | 2000
349 | 2 | 473 | 523 | 1 |  |  |  | CPU1060 |  |  | Extintor de Incêndio | UNID |  |  | 80 |  | 80 | 7 | 7 | 560 | 560 | 0.0008561% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 2 | 473 | 523 | 1 | 118 |  |  | CPU1060 | IN.0979 | IN | Canteiro - Instalações avançadas - Extintor de Incêndio | UNID | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 7 | 7 | 560 | 560 | 0.0008561% |  |  |  |  | 80
351 | 2 | 475 | 523 | 1 |  |  |  | CPU0119 |  |  | Armário (arquivo) | UNID |  |  | 200 |  | 200 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0.0006115% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 2 | 475 | 523 | 1 | 168 |  |  | CPU0119 | IN.0187 | IN | Canteiro - Mobiliário - Armário (arquivo) | UNID | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0.0006115% |  |  |  |  | 200
353 | 2 | 477 | 523 | 1 |  |  |  | CPU0120 |  |  | Cadeira | UNID |  |  | 160 |  | 160 | 18 | 18 | 2880 | 2880 | 0.004403% | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 2 | 477 | 521 | 1 | 157 |  |  | CPU0120 | IN.0178 | IN | Canteiro - Mobiliário - Cadeira | UNID | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 18 | 18 | 2880 | 2880 | 0.004403% |  |  |  |  | 160
355 | 2 | 479 | 521 | 1 |  |  |  | CPU0121 |  |  | Mesa | UNID |  |  | 150 |  | 150 | 8 | 8 | 1200 | 1200 | 0.001834% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 2 | 479 | 521 | 1 | 162 |  |  | CPU0121 | IN.0183 | IN | Canteiro - Mobiliário - Mesa | UNID | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 8 | 8 | 1200 | 1200 | 0.001834% |  |  |  |  | 150
357 | 2 | 481 | 521 | 1 |  |  |  | CPU1082 |  |  | Mesa de reunião | UNID |  |  | 500 |  | 500 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0.0007643% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 2 | 481 | 521 | 1 | 163 |  |  | CPU1082 | IN.0998 | IN | Canteiro - Mobiliário - Mesa de reunião | UNID | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0.0007643% |  |  |  |  | 500
359 | 2 | 483 | 521 | 1 |  |  |  | CPU0122 |  |  | Prateleira | UNID |  |  | 70 |  | 70 | 6 | 6 | 420 | 420 | 0.000642% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 2 | 483 | 521 | 1 | 167 |  |  | CPU0122 | IN.0186 | IN | Canteiro - Mobiliário - Prateleira | UNID | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 6 | 6 | 420 | 420 | 0.000642% |  |  |  |  | 70
361 | 2 | 485 | 521 | 1 |  |  |  | CPU0123 |  |  | Micro computador com impressora | UNID |  |  | 2500 |  | 2500 | 6 | 6 | 15000 | 15000 | 0.02293% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 2 | 485 | 521 | 1 | 166 |  |  | CPU0123 | IN.0185 | IN | Canteiro - Mobiliário - Micro computador com impressora | UNID | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 6 | 6 | 15000 | 15000 | 0.02293% |  |  |  |  | 2500
363 | 2 | 487 | 521 | 1 |  |  |  | CPU1083 |  |  | Aparelho de ar condicionado | UNID |  |  | 750 |  | 750 | 3 | 3 | 2250 | 2250 | 0.00344% | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 2 | 487 | 521 | 1 | 164 |  |  | CPU1083 | IN.0999 | IN | Canteiro - Mobiliário - Aparelho de ar condicionado | UNID | 1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3 | 3 | 2250 | 2250 | 0.00344% |  |  |  |  | 750
365 | 2 | 489 | 511 | 1 |  |  |  | CPU0124 |  |  | Bancos | UNID |  |  | 45 |  | 45 | 24.3 | 24.3 | 1093.5 | 1093.5 | 0.001672% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 2 | 489 | 511 | 1 | 156 |  |  | CPU0124 | IN.0177 | IN | Canteiro - Mobiliário - Bancos para vestiários | UNID | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24.3 | 24.3 | 1093.5 | 1093.5 | 0.001672% |  |  |  |  | 45
367 | 2 | 491 | 511 | 1 |  |  |  | CPU0125 |  |  | Armário tipo escaninho com cadeado | UNID |  |  | 93.75 |  | 93.75 | 81 | 81 | 7593.75 | 7593.75 | 0.01161% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 2 | 491 | 511 | 1 | 155 |  |  | CPU0125 | IN.0176 | IN | Canteiro - Mobiliário - Armário tipo escaninho com cadeado | UNID | 1 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 81 | 81 | 7593.75 | 7593.75 | 0.01161% |  |  |  |  | 93.75
369 | 2 | 493 | 511 | 1 |  |  |  | CPU0126 |  |  | Máquina de Ponto | UNID |  |  | 1500 |  | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 0.002293% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 2 | 493 | 511 | 1 | 161 |  |  | CPU0126 | IN.0182 | IN | Canteiro - Mobiliário - Máquina de Ponto | UNID | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 0.002293% |  |  |  |  | 1500
371 | 2 | 495 | 511 | 1 |  |  |  | CPU0127 |  |  | Mesas com bancos fixos | M |  |  | 85 |  | 85 | 24.3 | 24.3 | 2065.5 | 2065.5 | 0.003157% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 2 | 495 | 515 | 1 | 165 |  |  | CPU0127 | IN.0184 | IN | Canteiro - Mobiliário - Mesas com bancos fixos para refeitórios | M | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 24.3 | 24.3 | 2065.5 | 2065.5 | 0.003157% |  |  |  |  | 85
373 | 2 | 497 | 511 | 1 |  |  |  | CPU0128 |  |  | Estufa | UNID |  |  | 450 |  | 450 | 2 | 2 | 900 | 900 | 0.001376% | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 2 | 497 | 515 | 1 | 158 |  |  | CPU0128 | IN.0179 | IN | Canteiro - Mobiliário - Estufa | UNID | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2 | 2 | 900 | 900 | 0.001376% |  |  |  |  | 450
375 | 2 | 499 | 515 | 1 |  |  |  | CPU0129 |  |  | Fogao | UNID |  |  | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 2 | 499 | 515 | 1 | 159 |  |  | CPU0129 | IN.0180 | IN | Canteiro - Mobiliário - Fogao | UNID | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 500
377 | 2 | 501 | 515 | 1 |  |  |  | CPU0130 |  |  | Geladeira | UNID |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 2 | 501 | 515 | 1 | 160 |  |  | CPU0130 | IN.0181 | IN | Canteiro - Mobiliário - Geladeira | UNID | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1000
379 | 2 | 503 | 515 | 1 |  |  |  | CPU0131 |  |  | Botijão de Gás | UNID |  |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 2 | 503 | 515 | 1 | 172 |  |  | CPU0131 | IN.0191 | IN | Canteiro - Mobiliário - Botijão de Gás | UNID | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 150
381 | 2 | 505 | 519 | 1 |  |  |  | CPU0132 |  |  | Ligação provisória de água | VB |  |  | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 2 | 505 | 519 | 1 | 108 |  |  | CPU0132 | IN.0131 | IN | Canteiro - Instalações - Ligação provisória de água | VB | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% |  |  |  |  | 5000
383 | 2 | 507 | 519 | 1 |  |  |  | CPU0133 |  |  | Ligação provisória de energia elétrica | VB |  |  | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 2 | 507 | 519 | 1 | 109 |  |  | CPU0133 | IN.0132 | IN | Canteiro - Instalações - Ligação provisória de energia elétrica | VB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% |  |  |  |  | 10000
385 | 2 | 509 | 519 | 1 |  |  |  | CPU0134 |  |  | Distribuição eletrica provisoria | VB |  |  | 15000 |  | 15000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0.02293% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 2 | 509 | 519 | 1 | 101 |  |  | CPU0134 | IN.0124 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuição eletrica provisoria | VB | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0.02293% |  |  |  |  | 15000
387 | 2 | 511 | 519 | 1 |  |  |  | CPU0135 |  |  | Distribuição hidraulica de agua fria provisoria | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 2 | 511 | 537 | 1 | 102 |  |  | CPU0135 | IN.0125 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuição hidraulica de agua fria provisoria | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
389 | 2 | 513 | 541 | 1 |  |  |  | CPU0140 |  |  | Distribuição hidraulica de esgoto provisoria | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 2 | 513 | 541 | 1 | 104 |  |  | CPU0140 | IN.0127 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuição hidraulica de esgoto provisoria | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
391 | 2 | 515 | 541 | 1 |  |  |  | CPU0139 |  |  | Sistema de aquecimento a gas para vestiarios | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 2 | 515 | 541 | 1 | 107 |  |  | CPU0139 | IN.0130 | IN | Canteiro - Instalações - Sistema de aquecimento a gas para vestiarios | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
393 | 2 | 517 | 537 | 1 |  |  |  | CPU0136 |  |  | Distribuicao hidraulica de agua quente provisoria para vestiarios | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 2 | 517 | 537 | 1 | 103 |  |  | CPU0136 | IN.0126 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuicao hidraulica de agua quente provisoria para vestiarios | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
395 | 2 | 519 | 537 | 1 |  |  |  | CPU0137 |  |  | Rede lógica provisória - wireless | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 2 | 519 | 537 | 1 | 106 |  |  | CPU0137 | IN.0129 | IN | Canteiro - Instalações - Rede lógica provisória - wireless | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
397 | 2 | 521 | 537 | 1 |  |  |  | CPU0138 |  |  | Distribuição telefonia provisória | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 2 | 521 | 537 | 1 | 105 |  |  | CPU0138 | IN.0128 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuição telefonia provisória | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
399 | 2 | 523 | 541 | 1 |  |  |  | CPU1031 |  |  | Abastecimento de água nos andares | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 2 | 523 | 541 | 1 | 110 |  |  | CPU1031 | IN.0948 | IN | Canteiro - Instalações - Abastecimento de água nos andares | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
401 | 2 | 525 | 541 | 1 |  |  |  | CPU1032 |  |  | Abastecimento de energia nos andares | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 2 | 525 | 541 | 1 | 111 |  |  | CPU1032 | IN.0949 | IN | Canteiro - Instalações - Abastecimento de energia nos andares | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
403 | 2 | 527 | 541 | 1 |  |  |  | CPU1084 |  |  | Construção de Estação de tratamento de água - ETA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 2 | 527 | 541 | 1 | 112 |  |  | CPU1084 | IN.1000 | IN | Canteiro - Instalações - Construção de Estação de tratamento de água - ETA | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
405 | 2 | 529 | 541 | 1 |  |  |  | CPU1085 |  |  | Construção de Estação de tratamento de esgoto - ETE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 2 | 529 | 547 | 1 | 113 |  |  | CPU1085 | IN.1001 | IN | Canteiro - Instalações - Construção de Estação de tratamento de esgoto - ETE | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
407 | 2 | 531 | 547 | 1 |  |  |  | CPU1086 |  |  | Construção de Fossa séptica |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 2 | 531 | 547 | 1 | 114 |  |  | CPU1086 | IN.1002 | IN | Canteiro - Instalações - Construção de Fossa séptica | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
409 | 2 | 533 | 547 | 1 |  |  |  | CPU1087 |  |  | Construção de castelo dágua para reservatório |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 2 | 533 | 547 | 1 | 115 |  |  | CPU1087 | IN.1003 | IN | Canteiro - Instalações - Construção de castelo dágua para reservatório | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
411 | 2 | 535 | 541 | 1 |  |  |  | CPU1088 |  |  | Mobilização de canteiro de obras | VB |  |  | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 2 | 535 | 541 | 1 | 99 |  |  | CPU1088 | IN.1004 | IN | Canteiro - Mobilização de canteiro de obras | VB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% |  |  |  |  | 10000
413 | 2 | 537 | 541 | 1 |  |  |  | CPU0141 |  |  | Desmobilização de canteiro de obras | VB |  |  | 20000 |  | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0.03057% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 2 | 537 | 541 | 1 | 100 |  |  | CPU0141 | IN.0123 | IN | Canteiro - Desmobilização de canteiro de obras | VB | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0.03057% |  |  |  |  | 20000
415 | 6 | 539 | 399 | 5 |  |  |  | CPU0916 |  |  | Guarda-corpo de madeira perimetral H=120cm | M |  |  | 19.9231 |  | 19.9231 | 1720 | 1720 | 34267.807 | 34267.807 | 0.05238% | 9.28 | 9.1898 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 6 | 539 | 679 | 5 | 635 |  |  | CPU0916 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.2 | 24.7751 | 4.955 | 24.7751 | 4.955 | 1720 | 344 | 8522.6307 | 34267.807 | 0.05238% |  | 4.955
417 | 6 | 539 | 679 | 5 | 642 |  |  | CPU0916 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.2 | 21.174 | 4.2348 | 21.174 | 4.2348 | 1720 | 344 | 7283.843 | 34267.807 | 0.05238% |  | 4.2348
418 | 6 | 539 | 679 | 5 | 465 |  |  | CPU0916 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.8 | 8.7 | 6.96 | 8.7 | 6.96 | 1720 | 1376 | 11971.2 | 34267.807 | 0.05238% | 6.96
419 | 6 | 539 | 679 | 5 | 458 |  |  | CPU0916 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 0.8 | 2.9 | 2.32 | 2.9 | 2.32 | 1720 | 1376 | 3990.4 | 34267.807 | 0.05238% | 2.32
420 | 6 | 539 | 681 | 5 | 11 |  |  | CPU0916 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.13333 | 10.9 | 1.4533 | 10.9 | 1.4533 | 1720 | 229.3333 | 2499.7333 | 34267.807 | 0.05238% | [5 empty] | 1.4533
421 | 5 | 545 | 1059 | 4 |  |  |  | CPU1074 |  |  | Linha de vida - cabo de aço | M |  |  | 33.9572 |  | 33.9572 | 265 | 265 | 8998.6495 | 8998.6495 | 0.01376% | 17.875 | 16.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 5 | 545 | 1059 | 4 | 927 |  |  | CPU1074 | IN.0975 | MA | Cabo de aço para linha de vida | M | 1.05 | 9.5 | 9.975 | 9.5 | 9.975 | 265 | 278.25 | 2643.375 | 8998.6495 | 0.01376% | 9.975
423 | 5 | 545 | 1059 | 4 | 928 |  |  | CPU1074 | IN.0976 | MA | Parabolt com anel para linha de vida | Unid | 1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 265 | 265 | 2093.5 | 8998.6495 | 0.01376% | 7.9
424 | 5 | 545 | 811 | 4 | 639 |  |  | CPU1074 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.35 | 24.7751 | 8.6713 | 24.7751 | 8.6713 | 265 | 92.75 | 2297.8895 | 8998.6495 | 0.01376% |  | 8.6713
425 | 5 | 545 | 811 | 4 | 642 |  |  | CPU1074 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 265 | 92.75 | 1963.885 | 8998.6495 | 0.01376% |  | 7.4109
426 | 2 | 550 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1073 |  |  | Madeiramento para EPCs diversos não explícitos | VB |  |  | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
427 | 2 | 550 | 1059 | 1 | 926 |  |  | CPU1073 | IN.0974 | VB | Madeiramento para EPCs diversos não explicitos. | VB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | [6 empty] | 10000
428 | 2 | 552 | 541 | 1 |  |  |  | CPU0142 |  |  | Arrumação e Limpeza | MÊS |  |  | 4658.2717 |  | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 2 | 552 | 547 | 1 | 642 |  |  | CPU0142 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 220 | 21.174 | 4658.2717 | 21.174 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4658.2717
430 | 2 | 554 | 547 | 1 |  |  |  | CPU0143 |  |  | Caixa de obra | MÊS |  |  | 450 |  | 450 | 32 | 32 | 14400 | 14400 | 0.02201% | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 2 | 554 | 547 | 1 | 120 |  |  | CPU0143 | IN.0152 | IN | Canteiro - Manutenção - Caixa de obra | MÊS | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 32 | 32 | 14400 | 14400 | 0.02201% |  |  |  |  | 450
432 | 2 | 556 | 547 | 1 |  |  |  | CPU0144 |  |  | Conta de Água | MÊS |  |  | 3500 |  | 3500 | 32 | 32 | 112000 | 112000 | 0.1712% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 2 | 556 | 547 | 1 | 125 |  |  | CPU0144 | IN.0155 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta de Água | MÊS | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 32 | 32 | 112000 | 112000 | 0.1712% |  |  |  |  | 3500
434 | 2 | 558 | 547 | 1 |  |  |  | CPU1089 |  |  | Consumo de água mineral em galões | MÊS |  |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 2 | 558 | 547 | 1 | 124 |  |  | CPU1089 | IN.1005 | IN | Canteiro - Manutenção - Consumo de água mineral em galões | MÊS | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 150
436 | 2 | 560 | 547 | 1 |  |  |  | CPU0145 |  |  | Conta de Energia Elétrica | MÊS |  |  | 4000 |  | 4000 | 28 | 28 | 112000 | 112000 | 0.1712% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 2 | 560 | 547 | 1 | 127 |  |  | CPU0145 | IN.0156 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta de Energia Elétrica | MÊS | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 28 | 28 | 112000 | 112000 | 0.1712% |  |  |  |  | 4000
438 | 3 | 562 | 527 | 2 |  |  |  | CPU0294 |  |  | Gerador a diesel capacidade 80KVA, incluindo combustível para 240 horas de operação/mês | MÊS |  |  | 14700 |  | 14700 | 4 | 4 | 58800 | 58800 | 0.08989% | 0 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 3 | 562 | 527 | 2 | 34 |  |  | CPU0294 | IN.0028 | EQ | Equipto. - Gerador | MÊS | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 4 | 4 | 30000 | 58800 | 0.08989% |  |  |  | 7500
440 | 3 | 562 | 527 | 2 | 81 |  |  | CPU0294 | IN.0090 | EQ | Equipto. - Óleo diesel para gerador (consumo a 90% PRP = 10l/h) | Litro | 2400 | 3 | 7200 | 3 | 7200 | 4 | 9600 | 28800 | 58800 | 0.08989% |  |  |  | 7200
441 | 2 | 565 | 545 | 1 |  |  |  | CPU0146 |  |  | Consumo de gas para aquecimento de vestiarios | MÊS |  |  | 240 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 2 | 565 | 545 | 1 | 123 |  |  | CPU0146 | IN.0154 | IN | Canteiro - Manutenção - Consumo de gas para aquecimento de vestiarios | MÊS | 1 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 240
443 | 2 | 567 | 545 | 1 |  |  |  | CPU0147 |  |  | Cópias Heliográficas - Plotagens | MÊS |  |  | 1200 |  | 1200 | 32 | 32 | 38400 | 38400 | 0.0587% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 2 | 567 | 545 | 1 | 131 |  |  | CPU0147 | IN.0158 | IN | Canteiro - Manutenção - Cópias Heliográficas - Plotagens | MÊS | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 32 | 32 | 38400 | 38400 | 0.0587% |  |  |  |  | 1200
445 | 2 | 569 | 545 | 1 |  |  |  | CPU0148 |  |  | Despesas Com Materiais de Escritório | MÊS |  |  | 350 |  | 350 | 32 | 32 | 11200 | 11200 | 0.01712% | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 2 | 569 | 545 | 1 | 134 |  |  | CPU0148 | IN.0161 | IN | Canteiro - Manutenção - Despesas Com Materiais de Escritório | MÊS | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 32 | 32 | 11200 | 11200 | 0.01712% |  |  |  |  | 350
447 | 2 | 571 | 545 | 1 |  |  |  | CPU0149 |  |  | Aquisicao de licensas de softwares | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 2 | 571 | 535 | 1 | 119 |  |  | CPU0149 | IN.0151 | IN | Canteiro - Manutenção - Aquisicao de licensas de softwares | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
449 | 2 | 573 | 535 | 1 |  |  |  | CPU0150 |  |  | Objetos diversos | VB |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 2 | 573 | 535 | 1 | 144 |  |  | CPU0150 | IN.0167 | IN | Canteiro - Manutenção - Objetos diversos | VB | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1000
451 | 2 | 575 | 535 | 1 |  |  |  | CPU0151 |  |  | Higiene Pessoal | MÊS |  |  | 450 |  | 450 | 32 | 32 | 14400 | 14400 | 0.02201% | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 2 | 575 | 535 | 1 | 137 |  |  | CPU0151 | IN.0163 | IN | Canteiro - Manutenção - Higiene Pessoal | MÊS | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 32 | 32 | 14400 | 14400 | 0.02201% |  |  |  |  | 450
453 | 2 | 577 | 535 | 1 |  |  |  | CPU0152 |  |  | Placas de Sinalização | VB |  |  | 2500 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 2 | 577 | 535 | 1 | 146 |  |  | CPU0152 | IN.0168 | IN | Canteiro - Manutenção - Placas de Sinalização | VB | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2500
455 | 2 | 579 | 539 | 1 |  |  |  | CPU0153 |  |  | Repintura periodica de canteiro e tapumes | VB |  |  | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 2 | 579 | 539 | 1 | 148 |  |  | CPU0153 | IN.0170 | IN | Canteiro - Manutenção - Repintura periodica de canteiro e tapumes | VB | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% |  |  |  |  | 5000
457 | 2 | 581 | 539 | 1 |  |  |  | CPU0154 |  |  | Saúde e Medicamentos | MÊS |  |  | 180 |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 2 | 581 | 539 | 1 | 150 |  |  | CPU0154 | IN.0171 | IN | Canteiro - Manutenção - Saúde e Medicamentos | MÊS | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 180
459 | 2 | 583 | 539 | 1 |  |  |  | CPU0155 |  |  | Serviços de Entregas (motoboy) | MÊS |  |  | 180 |  | 180 | 32 | 32 | 5760 | 5760 | 0.008805% | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 2 | 583 | 539 | 1 | 154 |  |  | CPU0155 | IN.0175 | IN | Canteiro - Manutenção - Serviços de Entregas (motoboy) | MÊS | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 32 | 32 | 5760 | 5760 | 0.008805% |  |  |  |  | 180
461 | 2 | 585 | 539 | 1 |  |  |  | CPU0714 |  |  | Correio / malotes | MÊS |  |  | 220 |  | 220 | 32 | 32 | 7040 | 7040 | 0.01076% | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 2 | 585 | 539 | 1 | 132 |  |  | CPU0714 | IN.0159 | IN | Canteiro - Manutenção - Correio / malotes | MÊS | 1 | 220 | 220 | 220 | 220 | 32 | 32 | 7040 | 7040 | 0.01076% |  |  |  |  | 220
463 | 2 | 587 | 539 | 1 |  |  |  | CPU0156 |  |  | Fretes diversos | Mês |  |  | 1500 |  | 1500 | 32 | 32 | 48000 | 48000 | 0.07338% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 2 | 587 | 543 | 1 | 136 |  |  | CPU0156 | IN.0162 | IN | Canteiro - Manutenção - Fretes diversos | Mês | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 32 | 32 | 48000 | 48000 | 0.07338% |  |  |  |  | 1500
465 | 2 | 589 | 543 | 1 |  |  |  | CPU0157 |  |  | Serviços de acessoria Técnica de informática | MÊS |  |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 2 | 589 | 543 | 1 | 151 |  |  | CPU0157 | IN.0172 | IN | Canteiro - Manutenção - Serviços de acessoria Técnica de informática | MÊS | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 250
467 | 2 | 591 | 543 | 1 |  |  |  | CPU0158 |  |  | Serviços de acessoria Técnica de RH | MÊS |  |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 2 | 591 | 543 | 1 | 152 |  |  | CPU0158 | IN.0173 | IN | Canteiro - Manutenção - Serviços de acessoria Técnica de RH | MÊS | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 250
469 | 2 | 593 | 543 | 1 |  |  |  | CPU0159 |  |  | Servicos de auditoria | MÊS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 2 | 593 | 543 | 1 | 153 |  |  | CPU0159 | IN.0174 | IN | Canteiro - Manutenção - Servicos de auditoria | MÊS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
471 | 2 | 595 | 561 | 1 |  |  |  | CPU0160 |  |  | Dedetização periódica | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 2 | 595 | 561 | 1 | 133 |  |  | CPU0160 | IN.0160 | IN | Canteiro - Manutenção - Dedetização periódica | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
473 | 2 | 597 | 561 | 1 |  |  |  | CPU0161 |  |  | Limpeza de ruas com caminhão pipa | VB |  |  | 1500 |  | 1500 | 6 | 6 | 9000 | 9000 | 0.01376% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 2 | 597 | 561 | 1 | 141 |  |  | CPU0161 | IN.0165 | IN | Canteiro - Manutenção - Limpeza de ruas com caminhão pipa | VB | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6 | 6 | 9000 | 9000 | 0.01376% |  |  |  |  | 1500
475 | 2 | 599 | 561 | 1 |  |  |  | CPU0162 |  |  | Celular | MÊS |  |  | 500 |  | 500 | 32 | 32 | 16000 | 16000 | 0.02446% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 2 | 599 | 561 | 1 | 121 |  |  | CPU0162 | IN.0153 | IN | Canteiro - Manutenção - Celular | MÊS | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 32 | 32 | 16000 | 16000 | 0.02446% |  |  |  |  | 500
477 | 2 | 601 | 561 | 1 |  |  |  | CPU0163 |  |  | Internet | MÊS |  |  | 200 |  | 200 | 32 | 32 | 6400 | 6400 | 0.009784% | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 2 | 601 | 565 | 1 | 139 |  |  | CPU0163 | IN.0164 | IN | Canteiro - Manutenção - internet | MÊS | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 32 | 32 | 6400 | 6400 | 0.009784% |  |  |  |  | 200
479 | 2 | 603 | 565 | 1 |  |  |  | CPU0164 |  |  | Conta Telefone Fixo | MÊS |  |  | 250 |  | 250 | 32 | 32 | 8000 | 8000 | 0.01223% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 2 | 603 | 565 | 1 | 129 |  |  | CPU0164 | IN.0157 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta Telefone Fixo | MÊS | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 32 | 32 | 8000 | 8000 | 0.01223% |  |  |  |  | 250
481 | 2 | 605 | 565 | 1 |  |  |  | CPU0165 |  |  | Nextel | MÊS |  |  | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 2 | 605 | 565 | 1 | 142 |  |  | CPU0165 | IN.0166 | IN | Canteiro - Manutenção - Nextel | MÊS | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 350
483 | 2 | 607 | 565 | 1 |  |  |  | CPU0166 |  |  | Rádio Comunicador | MÊS |  |  | 850 |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 2 | 607 | 565 | 1 | 147 |  |  | CPU0166 | IN.0169 | IN | Canteiro - Manutenção - Rádio Comunicador | MÊS | 1 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 850
485 | 2 | 609 | 525 | 1 |  |  |  | CPU0290 |  |  | Caçamba para limpeza permanente de obra | UNID |  |  | 350 |  | 350 | 812 | 812 | 284200 | 284200 | 0.4345% | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 2 | 609 | 525 | 1 | 16 |  |  | CPU0290 | IN.0011 | EQ | Caçamba para bota-fora | M3 | 4 | 87.5 | 350 | 87.5 | 350 | 812 | 3248 | 284200 | 284200 | 0.4345% |  |  |  | 350
487 | 2 | 611 | 527 | 1 |  |  |  | CPU0293 |  |  | Caminhão basculante para bota-fora, capacidade 6m3, incluindo motorista e combustível | VIAGEM |  |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 2 | 611 | 527 | 1 | 28 |  |  | CPU0293 | IN.0020 | EQ | Equipto. - Caminhão basculante para bota-fora, capacidade 6m3, incluindo motorista e combustível | VIAGEM | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 150
489 | 9 | 613 | 553 | 8 |  |  |  | CPU0309 |  |  | Duto para entulho | M |  |  | 78.5421 |  | 78.5421 | 173.64 | 173.64 | 13638.0449 | 13638.0449 | 0.02085% | 22.778 | 50.9041 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 9 | 613 | 679 | 8 | 635 |  |  | CPU0309 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 173.64 | 208.368 | 5162.3358 | 13638.0449 | 0.02085% |  | 29.7301
491 | 9 | 613 | 679 | 8 | 642 |  |  | CPU0309 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1 | 21.174 | 21.174 | 21.174 | 21.174 | 173.64 | 173.64 | 3676.6468 | 13638.0449 | 0.02085% |  | 21.174
492 | 9 | 613 | 679 | 8 | 455 |  |  | CPU0309 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 0.95 | 14.68 | 13.946 | 14.68 | 13.946 | 173.64 | 164.958 | 2421.5834 | 13638.0449 | 0.02085% | 13.946
493 | 9 | 613 | 679 | 8 | 465 |  |  | CPU0309 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.45 | 8.7 | 3.915 | 8.7 | 3.915 | 173.64 | 78.138 | 679.8006 | 13638.0449 | 0.02085% | 3.915
494 | 9 | 613 | 679 | 8 | 458 |  |  | CPU0309 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 2.9 | 3.19 | 173.64 | 191.004 | 553.9116 | 13638.0449 | 0.02085% | 3.19
495 | 9 | 613 | 679 | 8 | 459 |  |  | CPU0309 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 1.1 | 1.57 | 1.727 | 1.57 | 1.727 | 173.64 | 191.004 | 299.8763 | 13638.0449 | 0.02085% | 1.727
496 | 9 | 613 | 681 | 8 | 1 |  |  | CPU0309 | IN.0001 | AG | Arame 10 BWG | KG | 0.2 | 7.95 | 1.59 | 7.95 | 1.59 | 173.64 | 34.728 | 276.0876 | 13638.0449 | 0.02085% | [5 empty] | 1.59
497 | 9 | 613 | 681 | 8 | 11 |  |  | CPU0309 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.3 | 10.9 | 3.27 | 10.9 | 3.27 | 173.64 | 52.092 | 567.8028 | 13638.0449 | 0.02085% | [5 empty] | 3.27
498 | 2 | 622 | 571 | 1 |  |  |  | CPU0167 |  |  | Estrutura | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 2 | 622 | 571 | 1 | 302 |  |  | CPU0167 | IN.0355 | IN | Stand de vendas - Estrutura | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
500 | 2 | 624 | 571 | 1 |  |  |  | CPU0168 |  |  | Acabamento | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 2 | 624 | 571 | 1 | 300 |  |  | CPU0168 | IN.0353 | IN | Stand de vendas - Acabamento | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
502 | 2 | 626 | 571 | 1 |  |  |  | CPU0169 |  |  | Decoração | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 2 | 626 | 571 | 1 | 301 |  |  | CPU0169 | IN.0354 | IN | Stand de vendas - Decoração | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
504 | 2 | 628 | 571 | 1 |  |  |  | CPU0170 |  |  | Material gráfico e publicitário | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 2 | 628 | 569 | 1 | 303 |  |  | CPU0170 | IN.0356 | IN | Stand de vendas - Material gráfico e publicitário | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
506 | 2 | 630 | 547 | 1 |  |  |  | CPU1222 |  |  | Conta de Água | MÊS |  |  | 851 |  | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 2 | 630 | 547 | 1 | 126 |  |  | CPU1222 | IN.1128 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta de Água Stand de vendas | MÊS | 1 | 851 | 851 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 851
508 | 2 | 632 | 547 | 1 |  |  |  | CPU1223 |  |  | Conta de Energia Elétrica | MÊS |  |  | 1851 |  | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 2 | 632 | 547 | 1 | 128 |  |  | CPU1223 | IN.1129 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta de Energia Elétrica Stand de vendas | MÊS | 1 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1851
510 | 2 | 634 | 545 | 1 |  |  |  | CPU1224 |  |  | Despesas Com Materiais de Escritório | MÊS |  |  | 201 |  | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 2 | 634 | 545 | 1 | 135 |  |  | CPU1224 | IN.1130 | IN | Canteiro - Manutenção - Despesas Com Materiais de Escritório Stand de vendas | MÊS | 1 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 201
512 | 2 | 636 | 535 | 1 |  |  |  | CPU1225 |  |  | Objetos diversos | VB |  |  | 1001 |  | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 2 | 636 | 535 | 1 | 145 |  |  | CPU1225 | IN.1131 | IN | Canteiro - Manutenção - Objetos diversos stand de vendas | VB | 1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1001
514 | 2 | 638 | 535 | 1 |  |  |  | CPU1226 |  |  | Higiene Pessoal | MÊS |  |  | 201 |  | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 2 | 638 | 535 | 1 | 138 |  |  | CPU1226 | IN.1139 | IN | Canteiro - Manutenção - Higiene Pessoal Stand de vendas | MÊS | 1 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 201
516 | 2 | 640 | 539 | 1 |  |  |  | CPU1227 |  |  | Repintura periodica de canteiro e tapumes | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 2 | 640 | 539 | 1 | 149 |  |  | CPU1227 | IN.1132 | IN | Canteiro - Manutenção - Repintura periodica de stand de vendas | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
518 | 2 | 642 | 561 | 1 |  |  |  | CPU1228 |  |  | Celular | MÊS |  |  | 501 |  | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 2 | 642 | 561 | 1 | 122 |  |  | CPU1228 | IN.1134 | IN | Canteiro - Manutenção - Celular Stand de vendas | MÊS | 1 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 501
520 | 2 | 644 | 561 | 1 |  |  |  | CPU1229 |  |  | Internet | MÊS |  |  | 151 |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 2 | 644 | 565 | 1 | 140 |  |  | CPU1229 | IN.1135 | IN | Canteiro - Manutenção - internet Stand de vendas | MÊS | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 151
522 | 2 | 646 | 565 | 1 |  |  |  | CPU1230 |  |  | Conta Telefone Fixo | MÊS |  |  | 151 |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 2 | 646 | 565 | 1 | 130 |  |  | CPU1230 | IN.1136 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta Telefone Fixo Stand de vendas | MÊS | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 151
524 | 2 | 648 | 565 | 1 |  |  |  | CPU1231 |  |  | Nextel | MÊS |  |  | 351 |  | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 2 | 648 | 565 | 1 | 143 |  |  | CPU1231 | IN.1137 | IN | Canteiro - Manutenção - Nextel Stand de vendas | MÊS | 1 | 351 | 351 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 351
[11 empty] | Acompanhamento técnico | [10 empty] | z
1 | 2 | 651 | 569 | 1 |  |  |  | CPU0171 |  |  | Planejamento e Controle | MÊS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 651 | 569 | 1 | 86 |  |  | CPU0171 | IN.0095 | IN | Acompanhamento técnico - Planejamento e Controle | MÊS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
3 | 2 | 653 | 569 | 1 |  |  |  | CPU0172 |  |  | Controle Tecnológico de Concreto | VB |  |  | 178900 |  | 178900 | 1 | 1 | 178900 | 178900 | 0.2735% | 0 | 0 | 0 | 0 | 178900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 653 | 569 | 1 | 83 |  |  | CPU0172 | IN.0092 | IN | Acompanhamento técnico - Controle Tecnológico de Concreto | VB | 1 | 178900 | 178900 | 178900 | 178900 | 1 | 1 | 178900 | 178900 | 0.2735% |  |  |  |  | 178900
5 | 2 | 655 | 559 | 1 |  |  |  | CPU0174 |  |  | Controle tecnológico de blocos de concreto para alvenaria estrutural | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 655 | 559 | 1 | 82 |  |  | CPU0174 | IN.0091 | IN | Acompanhamento técnico - Controle tecnológico de blocos de concreto para alvenaria estrutural | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
7 | 2 | 657 | 569 | 1 |  |  |  | CPU0173 |  |  | Controle Tecnológico de Terraplenagem | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 657 | 569 | 1 | 84 |  |  | CPU0173 | IN.0093 | IN | Acompanhamento técnico - Controle Tecnológico de Terraplenagem | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
9 | 2 | 659 | 559 | 1 |  |  |  | CPU0175 |  |  | Prova de carga estática | UNID |  |  | 65000 |  | 65000 | 2 | 2 | 130000 | 130000 | 0.1987% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 659 | 559 | 1 | 89 |  |  | CPU0175 | IN.0098 | IN | Acompanhamento técnico - Prova de carga estática | UNID | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 2 | 2 | 130000 | 130000 | 0.1987% |  |  |  |  | 65000
11 | 2 | 661 | 559 | 1 |  |  |  | CPU0176 |  |  | Prova de carga dinâmica | UNID |  |  | 35000 |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 661 | 559 | 1 | 88 |  |  | CPU0176 | IN.0097 | IN | Acompanhamento técnico - Prova de carga dinâmica | UNID | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 35000
13 | 2 | 663 | 559 | 1 |  |  |  | CPU0177 |  |  | PIT - Pile Integrity Test | UNID |  |  | 150 |  | 150 | 105 | 105 | 15750 | 15750 | 0.02408% | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 663 | 563 | 1 | 85 |  |  | CPU0177 | IN.0094 | IN | Acompanhamento técnico - PIT - Pile Integrity Test | UNID | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 105 | 105 | 15750 | 15750 | 0.02408% |  |  |  |  | 150
15 | 2 | 665 | 563 | 1 |  |  |  | CPU0178 |  |  | Prova de carga de tirantes | UNID |  |  | 18500 |  | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 665 | 563 | 1 | 87 |  |  | CPU0178 | IN.0096 | IN | Acompanhamento técnico - Prova de carga de tirantes | UNID | 1 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 18500
[11 empty] | Mão-de-obra indireta | [10 empty] | z
1 | 2 | 668 | 567 | 1 |  |  |  | CPU0182 |  |  | PCMAT | VB/ano |  |  | 1500 |  | 1500 | 3 | 3 | 4500 | 4500 | 0.006879% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 668 | 567 | 1 | 213 |  |  | CPU0182 | IN.0277 | IN | MOI - NR - PCMAT | VB/ano | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3 | 3 | 4500 | 4500 | 0.006879% |  |  |  |  | 1500
3 | 2 | 670 | 567 | 1 |  |  |  | CPU0183 |  |  | PCMSO | VB/ano |  |  | 2500 |  | 2500 | 3 | 3 | 7500 | 7500 | 0.01147% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 670 | 567 | 1 | 214 |  |  | CPU0183 | IN.0278 | IN | MOI - NR - PCMSO | VB/ano | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 3 | 7500 | 7500 | 0.01147% |  |  |  |  | 2500
5 | 2 | 672 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1075 |  |  | PPRA | VB/ano |  |  | 1500 |  | 1500 | 3 | 3 | 4500 | 4500 | 0.006879% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 672 | 1059 | 1 | 215 |  |  | CPU1075 | IN.0990 | IN | MOI - NR - PPRA | VB/ano | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3 | 3 | 4500 | 4500 | 0.006879% |  |  |  |  | 1500
7 | 2 | 674 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1076 |  |  | SIPAT | VB/ano |  |  | 1000 |  | 1000 | 3 | 3 | 3000 | 3000 | 0.004586% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 674 | 1059 | 1 | 216 |  |  | CPU1076 | IN.0991 | IN | MOI - NR - SIPAT | VB/ano | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3 | 3 | 3000 | 3000 | 0.004586% |  |  |  |  | 1000
9 | 2 | 676 | 595 | 1 |  |  |  | CPU0192 |  |  | Viagens | MÊS |  |  | 2500 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 676 | 595 | 1 | 218 |  |  | CPU0192 | IN.0283 | IN | MOI - Transporte - Viagens | MÊS | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2500
11 | 2 | 678 | 595 | 1 |  |  |  | CPU0193 |  |  | Reembolso por Kilometragem percorrida com veículo próprio | MÊS |  |  | 700 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 678 | 595 | 1 | 217 |  |  | CPU0193 | IN.0281 | IN | MOI - Transporte - Reembolso por Kilometragem percorrida com veículo próprio | MÊS | 1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 700
13 | 2 | 680 | 595 | 1 |  |  |  | CPU0194 |  |  | Gerente de contrato | MÊS |  |  | 25000 |  | 25000 | 16 | 16 | 400000 | 400000 | 0.6115% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 680 | 595 | 1 | 263 |  |  | CPU0194 | IN.0316 | IN | MOI Técnica - Gerente de contrato | MÊS | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 16 | 16 | 400000 | 400000 | 0.6115% |  |  |  |  | 25000
15 | 2 | 682 | 593 | 1 |  |  |  | CPU0195 |  |  | Superintendente de obras | MÊS |  |  | 1021.2198 |  | 1021.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 682 | 593 | 1 | 264 |  |  | CPU0195 | IN.0317 | IN | MOI Técnica - Superintendente de obras | MÊS | 1 | 1021.2198 | 1021.2198 | 1021.2198 | 1021.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1021.2198
17 | 2 | 684 | 593 | 1 |  |  |  | CPU0196 |  |  | Engenheiro de produção 1 | MÊS |  |  | 15000 |  | 15000 | 32 | 32 | 480000 | 480000 | 0.7338% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 684 | 593 | 1 | 256 |  |  | CPU0196 | IN.0311 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de produção 1 | MÊS | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 32 | 32 | 480000 | 480000 | 0.7338% |  |  |  |  | 15000
19 | 2 | 686 | 593 | 1 |  |  |  | CPU1093 |  |  | Engenheiro de produção 2 | MÊS |  |  | 15577.3713 |  | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 686 | 593 | 1 | 257 |  |  | CPU1093 | IN.1010 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de produção 2 | MÊS | 1 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 15577.3713
21 | 2 | 688 | 593 | 1 |  |  |  | CPU1094 |  |  | Engenheiro de produção 3 | MÊS |  |  | 15577.3713 |  | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 688 | 583 | 1 | 258 |  |  | CPU1094 | IN.1011 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de produção 3 | MÊS | 1 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 15577.3713
23 | 2 | 690 | 583 | 1 |  |  |  | CPU1095 |  |  | Engenheiro de produção 4 | MÊS |  |  | 15577.3713 |  | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 690 | 583 | 1 | 259 |  |  | CPU1095 | IN.1012 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de produção 4 | MÊS | 1 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 15577.3713
25 | 2 | 692 | 593 | 1 |  |  |  | CPU0197 |  |  | Engenheiro de Planejamento | MÊS |  |  | 15577.3713 |  | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 692 | 593 | 1 | 255 |  |  | CPU0197 | IN.0310 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de Planejamento | MÊS | 1 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 15577.3713
27 | 2 | 694 | 583 | 1 |  |  |  | CPU0200 |  |  | Coordenador de projetos | MÊS |  |  | 15577.3713 |  | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 694 | 583 | 1 | 254 |  |  | CPU0200 | IN.0309 | IN | MOI Técnica - Coordenador de projetos | MÊS | 1 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 15577.3713
29 | 2 | 696 | 593 | 1 |  |  |  | CPU0198 |  |  | Engenheiro de qualidade | MÊS |  |  | 15577.3713 |  | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 696 | 583 | 1 | 261 |  |  | CPU0198 | IN.0314 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de qualidade | MÊS | 1 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 15577.3713
31 | 2 | 698 | 583 | 1 |  |  |  | CPU0201 |  |  | Auxiliar de Engenharia | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 698 | 583 | 1 | 253 |  |  | CPU0201 | IN.0307 | IN | MOI Técnica - Auxiliar de Engenharia | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
33 | 2 | 700 | 587 | 1 |  |  |  | CPU0204 |  |  | Técnico em edificações | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2 | 700 | 587 | 1 | 266 |  |  | CPU0204 | IN.0319 | IN | MOI Técnica - Técnico em edificações | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
35 | 2 | 702 | 587 | 1 |  |  |  | CPU0202 |  |  | Estagiário | MÊS |  |  | 2521.2198 |  | 2521.2198 | 64 | 64 | 161358.0655 | 161358.0655 | 0.2467% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2 | 702 | 587 | 1 | 262 |  |  | CPU0202 | IN.0315 | IN | MOI Técnica - Estagiário | MÊS | 1 | 2521.2198 | 2521.2198 | 2521.2198 | 2521.2198 | 64 | 64 | 161358.0655 | 161358.0655 | 0.2467% |  |  |  |  | 2521.2198
37 | 2 | 704 | 587 | 1 |  |  |  | CPU0203 |  |  | Topografia | vb |  |  | 10500 |  | 10500 | 6 | 6 | 63000 | 63000 | 0.09631% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2 | 704 | 587 | 1 | 267 |  |  | CPU0203 | IN.0320 | IN | MOI Técnica - Topografia | vb | 1 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 6 | 6 | 63000 | 63000 | 0.09631% |  |  |  |  | 10500
39 | 2 | 706 | 587 | 1 |  |  |  | CPU0205 |  |  | Engenheiro de segurança do trabalho | MÊS |  |  | 9245.5504 |  | 9245.5504 | 9.5 | 9.5 | 87832.7293 | 87832.7293 | 0.1343% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2 | 706 | 591 | 1 | 260 |  |  | CPU0205 | IN.0312 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de segurança do trabalho | MÊS | 1 | 9245.5504 | 9245.5504 | 9245.5504 | 9245.5504 | 9.5 | 9.5 | 87832.7293 | 87832.7293 | 0.1343% |  |  |  |  | 9245.5504
41 | 2 | 708 | 591 | 1 |  |  |  | CPU0206 |  |  | Técnico de Segurança do Trabalho | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 32 | 32 | 178889.3558 | 178889.3558 | 0.2735% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2 | 708 | 591 | 1 | 265 |  |  | CPU0206 | IN.0318 | IN | MOI Técnica - Técnico de Segurança do Trabalho | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 32 | 32 | 178889.3558 | 178889.3558 | 0.2735% |  |  |  |  | 5590.2924
43 | 2 | 710 | 611 | 1 |  |  |  | CPU0229 |  |  | Carpinteiro | MÊS |  |  | 5450.5196 |  | 5450.5196 | 27 | 27 | 147164.0295 | 147164.0295 | 0.225% | 0 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2 | 710 | 611 | 1 | 635 |  |  | CPU0229 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 220 | 24.7751 | 5450.5196 | 24.7751 | 5450.5196 | 27 | 5940 | 147164.0295 | 147164.0295 | 0.225% |  | 5450.5196
45 | 2 | 712 | 637 | 1 |  |  |  | CPU0239 |  |  | Servente serviços gerais | MÊS |  |  | 4658.2717 |  | 4658.2717 | 91 | 91 | 423902.7214 | 423902.7214 | 0.648% | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2 | 712 | 637 | 1 | 642 |  |  | CPU0239 | IN.0679 | MO | Servente | hh | 220 | 21.174 | 4658.2717 | 21.174 | 4658.2717 | 91 | 20020 | 423902.7214 | 423902.7214 | 0.648% |  | 4658.2717
47 | 2 | 714 | 619 | 1 |  |  |  | CPU0219 |  |  | Médico do trabalho | MÊS |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2 | 714 | 617 | 1 | 229 |  |  | CPU0219 | IN.0293 | IN | MOI Administrativa - Médico do trabalho | MÊS | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 10000
49 | 2 | 716 | 617 | 1 |  |  |  | CPU0220 |  |  | Enfermeiro | MÊS |  |  | 1800 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2 | 716 | 617 | 1 | 227 |  |  | CPU0220 | IN.0291 | IN | MOI Administrativa - Enfermeiro | MÊS | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1800
51 | 2 | 718 | 591 | 1 |  |  |  | CPU0208 |  |  | Encarregado Administrativo | MÊS |  |  | 12900.8085 |  | 12900.8085 | 32 | 32 | 412825.8728 | 412825.8728 | 0.6311% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2 | 718 | 591 | 1 | 224 |  |  | CPU0208 | IN.0289 | IN | MOI Administrativa - Encarregado Administrativo | MÊS | 1 | 12900.8085 | 12900.8085 | 12900.8085 | 12900.8085 | 32 | 32 | 412825.8728 | 412825.8728 | 0.6311% |  |  |  |  | 12900.8085
53 | 2 | 720 | 609 | 1 |  |  |  | CPU0209 |  |  | Auxiliar Administrativo | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2 | 720 | 609 | 1 | 223 |  |  | CPU0209 | IN.0288 | IN | MOI Administrativa - Auxiliar Administrativo | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4310.952
55 | 2 | 722 | 609 | 1 |  |  |  | CPU0210 |  |  | Secretária | MÊS |  |  | 3214.3746 |  | 3214.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2 | 722 | 609 | 1 | 230 |  |  | CPU0210 | IN.0294 | IN | MOI Administrativa - Secretária | MÊS | 1 | 3214.3746 | 3214.3746 | 3214.3746 | 3214.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3214.3746
57 | 2 | 724 | 609 | 1 |  |  |  | CPU0212 |  |  | Gerente de suprimentos | MÊS |  |  | 12900.8085 |  | 12900.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2 | 724 | 613 | 1 | 228 |  |  | CPU0212 | IN.0292 | IN | MOI Administrativa - Gerente de suprimentos | MÊS | 1 | 12900.8085 | 12900.8085 | 12900.8085 | 12900.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 12900.8085
59 | 2 | 726 | 613 | 1 |  |  |  | CPU0213 |  |  | Comprador Sênior | MÊS |  |  | 9245.5504 |  | 9245.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2 | 726 | 613 | 1 | 225 |  |  | CPU0213 | IN.0290 | IN | MOI Administrativa - Comprador Sênior | MÊS | 1 | 9245.5504 | 9245.5504 | 9245.5504 | 9245.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 9245.5504
61 | 2 | 728 | 613 | 1 |  |  |  | CPU1096 |  |  | Comprador Júnior | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2 | 728 | 613 | 1 | 226 |  |  | CPU1096 | IN.1013 | IN | MOI Administrativa - Comprador Júnior | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
63 | 2 | 730 | 613 | 1 |  |  |  | CPU0214 |  |  | Auxiliar de comprador | MÊS |  |  | 3214.3746 |  | 3214.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2 | 730 | 613 | 1 | 222 |  |  | CPU0214 | IN.0287 | IN | MOI Administrativa - Auxiliar de comprador | MÊS | 1 | 3214.3746 | 3214.3746 | 3214.3746 | 3214.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 3214.3746
65 | 2 | 732 | 609 | 1 |  |  |  | CPU0211 |  |  | Apontador | MÊS |  |  | 6138.5811 |  | 6138.5811 | 32 | 32 | 196434.5946 | 196434.5946 | 0.3003% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2 | 732 | 609 | 1 | 220 |  |  | CPU0211 | IN.0285 | IN | MOI Administrativa - Apontador | MÊS | 1 | 6138.5811 | 6138.5811 | 6138.5811 | 6138.5811 | 32 | 32 | 196434.5946 | 196434.5946 | 0.3003% |  |  |  |  | 6138.5811
67 | 2 | 734 | 613 | 1 |  |  |  | CPU0215 |  |  | Almoxarife | MÊS |  |  | 6138.5811 |  | 6138.5811 | 32 | 32 | 196434.5946 | 196434.5946 | 0.3003% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2 | 734 | 613 | 1 | 219 |  |  | CPU0215 | IN.0284 | IN | MOI Administrativa - Almoxarife | MÊS | 1 | 6138.5811 | 6138.5811 | 6138.5811 | 6138.5811 | 32 | 32 | 196434.5946 | 196434.5946 | 0.3003% |  |  |  |  | 6138.5811
69 | 2 | 736 | 619 | 1 |  |  |  | CPU0216 |  |  | Auxiliar de Almoxarife | MÊS |  |  | 4128.1891 |  | 4128.1891 | 32 | 32 | 132102.0525 | 132102.0525 | 0.2019% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4128.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2 | 736 | 619 | 1 | 221 |  |  | CPU0216 | IN.0286 | IN | MOI Administrativa - Auxiliar de Almoxarife | MÊS | 1 | 4128.1891 | 4128.1891 | 4128.1891 | 4128.1891 | 32 | 32 | 132102.0525 | 132102.0525 | 0.2019% |  |  |  |  | 4128.1891
71 | 2 | 738 | 619 | 1 |  |  |  | CPU0217 |  |  | Porteiro | MÊS |  |  | 4658.2717 |  | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2 | 738 | 619 | 1 | 642 |  |  | CPU0217 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 220 | 21.174 | 4658.2717 | 21.174 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4658.2717
73 | 2 | 740 | 619 | 1 |  |  |  | CPU0218 |  |  | Vigia | MÊS |  |  | 4658.2717 |  | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2 | 740 | 619 | 1 | 644 |  |  | CPU0218 | IN.0923 | MO | Vigia | MÊS | 1 | 4658.2717 | 4658.2717 | 4658.2717 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4658.2717
75 | 2 | 742 | 441 | 1 |  |  |  | CPU0057 |  |  | Vigilancia terceirizada | MÊS |  |  | 12500 |  | 12500 | 32 | 32 | 400000 | 400000 | 0.6115% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2 | 742 | 399 | 1 | 190 |  |  | CPU0057 | IN.0212 | IN | Despesas administrativas - Vigilancia terceirizada | MÊS | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 32 | 32 | 400000 | 400000 | 0.6115% |  |  |  |  | 12500
77 | 2 | 744 | 617 | 1 |  |  |  | CPU0221 |  |  | Mestre de Obra | MÊS |  |  | 16556.0666 |  | 16556.0666 | 32 | 32 | 529794.1313 | 529794.1313 | 0.8099% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16556.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2 | 744 | 617 | 1 | 239 |  |  | CPU0221 | IN.0302 | IN | MOI Produtiva - Mestre de Obra | MÊS | 1 | 16556.0666 | 16556.0666 | 16556.0666 | 16556.0666 | 32 | 32 | 529794.1313 | 529794.1313 | 0.8099% |  |  |  |  | 16556.0666
79 | 2 | 746 | 617 | 1 |  |  |  | CPU0222 |  |  | Encarregado geral | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2 | 746 | 617 | 1 | 233 |  |  | CPU0222 | IN.0297 | IN | MOI Produtiva - Encarregado geral | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
81 | 2 | 748 | 607 | 1 |  |  |  | CPU0223 |  |  | Encarregado de formas | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2 | 748 | 607 | 1 | 235 |  |  | CPU0223 | IN.0299 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de formas | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
83 | 2 | 750 | 607 | 1 |  |  |  | CPU0224 |  |  | Encarregado de concreto | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2 | 750 | 607 | 1 | 238 |  |  | CPU0224 | IN.0298 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de concreto | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
85 | 2 | 752 | 607 | 1 |  |  |  | CPU0225 |  |  | Encarregado de armação | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2 | 752 | 607 | 1 | 232 |  |  | CPU0225 | IN.0296 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de armação | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
87 | 2 | 754 | 607 | 1 |  |  |  | CPU0226 |  |  | Encarregado de acabamento | MÊS |  |  | 9245.5504 |  | 9245.5504 | 22 | 22 | 203402.1098 | 203402.1098 | 0.3109% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2 | 754 | 611 | 1 | 231 |  |  | CPU0226 | IN.0295 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de acabamento | MÊS | 1 | 9245.5504 | 9245.5504 | 9245.5504 | 9245.5504 | 22 | 22 | 203402.1098 | 203402.1098 | 0.3109% |  |  |  |  | 9245.5504
89 | 2 | 756 | 611 | 1 |  |  |  | CPU0227 |  |  | Encarregado de transportes | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2 | 756 | 611 | 1 | 237 |  |  | CPU0227 | IN.0300 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de transportes | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
91 | 2 | 758 | 611 | 1 |  |  |  | CPU0918 |  |  | Encarregado de elétrica | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2 | 758 | 611 | 1 | 234 |  |  | CPU0918 | IN.0901 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de elétrica | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
93 | 2 | 760 | 611 | 1 |  |  |  | CPU0919 |  |  | Encarregado de hidráulica | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2 | 760 | 611 | 1 | 236 |  |  | CPU0919 | IN.0902 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de hidráulica | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
95 | 2 | 762 | 615 | 1 |  |  |  | CPU0232 |  |  | Bombeiro | MÊS |  |  | 6118.2712 |  | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2 | 762 | 615 | 1 | 634 |  |  | CPU0232 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 220 | 27.8103 | 6118.2712 | 27.8103 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6118.2712
97 | 2 | 764 | 615 | 1 |  |  |  | CPU1097 |  |  | Oficial superior - Carpinteiro telhadista | MÊS |  |  | 6118.2712 |  | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2 | 764 | 615 | 1 | 636 |  |  | CPU1097 | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 220 | 27.8103 | 6118.2712 | 27.8103 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6118.2712
99 | 2 | 766 | 615 | 1 |  |  |  | CPU0230 |  |  | Eletricista | MÊS |  |  | 6118.2712 |  | 6118.2712 | 26 | 26 | 159075.0521 | 159075.0521 | 0.2432% | 0 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2 | 766 | 615 | 1 | 637 |  |  | CPU0230 | IN.0674 | MO | Eletricista | HH | 220 | 27.8103 | 6118.2712 | 27.8103 | 6118.2712 | 26 | 5720 | 159075.0521 | 159075.0521 | 0.2432% |  | 6118.2712
101 | 2 | 768 | 633 | 1 |  |  |  | CPU1098 |  |  | Oficial superior - Pedreiro de acabamento | MÊS |  |  | 6118.2712 |  | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2 | 768 | 633 | 1 | 640 |  |  | CPU1098 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 220 | 27.8103 | 6118.2712 | 27.8103 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6118.2712
103 | 2 | 770 | 633 | 1 |  |  |  | CPU0235 |  |  | Pintor | MÊS |  |  | 6118.2712 |  | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 2 | 770 | 633 | 1 | 641 |  |  | CPU0235 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 220 | 27.8103 | 6118.2712 | 27.8103 | 6118.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6118.2712
105 | 2 | 772 | 611 | 1 |  |  |  | CPU0228 |  |  | Armador | MÊS |  |  | 5450.5196 |  | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2 | 772 | 611 | 1 | 633 |  |  | CPU0228 | IN.0670 | MO | Armador | HH | 220 | 24.7751 | 5450.5196 | 24.7751 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5450.5196
107 | 2 | 774 | 633 | 1 |  |  |  | CPU0234 |  |  | Pedreiro | MÊS |  |  | 5450.5196 |  | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2 | 774 | 633 | 1 | 639 |  |  | CPU0234 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 220 | 24.7751 | 5450.5196 | 24.7751 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5450.5196
109 | 2 | 776 | 633 | 1 |  |  |  | CPU1099 |  |  | Oficial - Tubuleiro | MÊS |  |  | 5450.5196 |  | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 2 | 776 | 633 | 1 | 643 |  |  | CPU1099 | IN.0947 | MO | Tubuleiro | HH | 220 | 24.7751 | 5450.5196 | 24.7751 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5450.5196
111 | 2 | 778 | 633 | 1 |  |  |  | CPU1100 |  |  | Oficial - Montador de cimbramento | MÊS |  |  | 5450.5196 |  | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2 | 778 | 633 | 1 | 638 |  |  | CPU1100 | IN.0675 | MO | Montador de cimbramento | HH | 220 | 24.7751 | 5450.5196 | 24.7751 | 5450.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5450.5196
113 | 2 | 780 | 633 | 1 |  |  |  | CPU0236 |  |  | Meio-Oficial | MÊS |  |  | 4658.2717 |  | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2 | 780 | 633 | 1 | 632 |  |  | CPU0236 | IN.0669 | MO | Ajudante montador de cimbramento | HH | 220 | 21.174 | 4658.2717 | 21.174 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4658.2717
115 | 2 | 782 | 637 | 1 |  |  |  | CPU0237 |  |  | Servente carga e descarga | MÊS |  |  | 4658.2717 |  | 4658.2717 | 156 | 156 | 726690.3796 | 726690.3796 | 1.111% | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2 | 782 | 637 | 1 | 642 |  |  | CPU0237 | IN.0679 | MO | Servente | hh | 220 | 21.174 | 4658.2717 | 21.174 | 4658.2717 | 156 | 34320 | 726690.3796 | 726690.3796 | 1.111% |  | 4658.2717
117 | 2 | 784 | 637 | 1 |  |  |  | CPU0238 |  |  | Servente separador de entulho | MÊS |  |  | 4658.2717 |  | 4658.2717 | 32 | 32 | 149064.6933 | 149064.6933 | 0.2279% | 0 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 2 | 784 | 637 | 1 | 642 |  |  | CPU0238 | IN.0679 | MO | Servente | hh | 220 | 21.174 | 4658.2717 | 21.174 | 4658.2717 | 32 | 7040 | 149064.6933 | 149064.6933 | 0.2279% |  | 4658.2717
119 | 2 | 786 | 643 | 1 |  |  |  | CPU1051 |  |  | Operador de trator tipo Bobcat | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2 | 786 | 643 | 1 | 241 |  |  | CPU1051 | IN.0962 | IN | MOI Produtiva - Operador de trator tipo Bobcat | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
121 | 2 | 788 | 613 | 1 |  |  |  | CPU1101 |  |  | Operador de retroescavadeira | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 2 | 788 | 613 | 1 | 248 |  |  | CPU1101 | IN.1019 | IN | MOI Produtiva - Operador de retroescavadeira | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4310.952
123 | 2 | 790 | 613 | 1 |  |  |  | CPU1102 |  |  | Motorista de caminhão basculante | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 2 | 790 | 613 | 1 | 249 |  |  | CPU1102 | IN.1014 | IN | MOI Produtiva - Motorista de caminhão basculante | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4310.952
125 | 2 | 792 | 643 | 1 |  |  |  | CPU0242 |  |  | Operador de Betoneira | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 46 | 46 | 198303.794 | 198303.794 | 0.3031% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2 | 792 | 643 | 1 | 240 |  |  | CPU0242 | IN.0303 | IN | MOI Produtiva - Operador de Betoneira | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 46 | 46 | 198303.794 | 198303.794 | 0.3031% |  |  |  |  | 4310.952
127 | 2 | 794 | 643 | 1 |  |  |  | CPU1052 |  |  | Operador de plataforma elevatória Mills / Orguel Gradal | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 2 | 794 | 643 | 1 | 242 |  |  | CPU1052 | IN.0963 | IN | MOI Produtiva - Operador de plataforma elevatória Mills / Orguel Gradal | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
129 | 2 | 796 | 643 | 1 |  |  |  | CPU1053 |  |  | Operador de empilhadeira de garfo | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2 | 796 | 643 | 1 | 243 |  |  | CPU1053 | IN.0964 | IN | MOI Produtiva - Operador de empilhadeira de garfo | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4310.952
131 | 2 | 798 | 619 | 1 |  |  |  | CPU1104 |  |  | Motorista de caminhão munk | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 2 | 798 | 619 | 1 | 250 |  |  | CPU1104 | IN.1015 | IN | MOI Produtiva - Motorista de caminhão munk | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4310.952
133 | 2 | 800 | 643 | 1 |  |  |  | CPU1054 |  |  | Operador de guincho de coluna | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 2 | 800 | 643 | 1 | 244 |  |  | CPU1054 | IN.0965 | IN | MOI Produtiva - Operador de guincho de coluna | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4310.952
135 | 2 | 802 | 619 | 1 |  |  |  | CPU1105 |  |  | Operador de mini-grua | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 2 | 802 | 619 | 1 | 251 |  |  | CPU1105 | IN.1016 | IN | MOI Produtiva - Operador de mini-grua | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 4310.952
137 | 2 | 804 | 643 | 1 |  |  |  | CPU1055 |  |  | Operador de elevador de obra | MÊS |  |  | 4310.952 |  | 4310.952 | 48 | 48 | 206925.6981 | 206925.6981 | 0.3163% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 2 | 804 | 643 | 1 | 245 |  |  | CPU1055 | IN.0966 | IN | MOI Produtiva - Operador de elevador de obra | MÊS | 1 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 4310.952 | 48 | 48 | 206925.6981 | 206925.6981 | 0.3163% |  |  |  |  | 4310.952
139 | 2 | 806 | 643 | 1 |  |  |  | CPU1056 |  |  | Operador de Grua | MÊS |  |  | 7417.9214 |  | 7417.9214 | 16 | 16 | 118686.7425 | 118686.7425 | 0.1814% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7417.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 2 | 806 | 643 | 1 | 246 |  |  | CPU1056 | IN.0967 | IN | MOI Produtiva - Operador de Grua | MÊS | 1 | 7417.9214 | 7417.9214 | 7417.9214 | 7417.9214 | 16 | 16 | 118686.7425 | 118686.7425 | 0.1814% |  |  |  |  | 7417.9214
141 | 2 | 808 | 643 | 1 |  |  |  | CPU1057 |  |  | Sinaleiro para operações com Grua | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 16 | 16 | 89444.6779 | 89444.6779 | 0.1367% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 2 | 808 | 643 | 1 | 247 |  |  | CPU1057 | IN.0968 | IN | MOI Produtiva - Sinaleiro para operações com Grua | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 16 | 16 | 89444.6779 | 89444.6779 | 0.1367% |  |  |  |  | 5590.2924
143 | 2 | 810 | 619 | 1 |  |  |  | CPU1106 |  |  | Operador de plataforma elevatória de passageiros | MÊS |  |  | 5590.2924 |  | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 2 | 810 | 617 | 1 | 252 |  |  | CPU1106 | IN.1017 | IN | MOI Produtiva - Operador de plataforma elevatória de passageiros | MÊS | 1 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 5590.2924
[11 empty] | Máquinas e equipamentos | [10 empty] | z
1 | 2 | 813 | 503 | 1 |  |  |  | CPU0279 |  |  | Ferramentas manuais | MÊS |  |  | 1000 |  | 1000 | 32 | 32 | 32000 | 32000 | 0.04892% | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 813 | 503 | 1 | 32 |  |  | CPU0279 | IN.0026 | EQ | Equipto. - Ferramentas manuais | MÊS | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 32 | 32 | 32000 | 32000 | 0.04892% |  |  |  | 1000
3 | 2 | 815 | 527 | 1 |  |  |  | CPU0292 |  |  | Compactador | MÊS |  |  | 180 |  | 180 | 20 | 20 | 3600 | 3600 | 0.005503% | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 815 | 527 | 1 | 27 |  |  | CPU0292 | IN.0019 | EQ | Equipto. - Compactador | MÊS | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 20 | 20 | 3600 | 3600 | 0.005503% |  |  |  | 180
5 | 2 | 817 | 529 | 1 |  |  |  | CPU0295 |  |  | Moto-bomba tipo sapo para drenagem de valas | MÊS |  |  | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 817 | 529 | 1 | 42 |  |  | CPU0295 | IN.0021 | EQ | Equipto. - Moto-bomba tipo sapo para drenagem de valas | MÊS | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 120
7 | 2 | 819 | 525 | 1 |  |  |  | CPU0291 |  |  | Trator Bob cat | MÊS |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 819 | 527 | 1 | 47 |  |  | CPU0291 | IN.0044 | EQ | Equipto. - Trator Bob cat | MÊS | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 9000
9 | 2 | 821 | 525 | 1 |  |  |  | CPU1107 |  |  | Retroescavadeira | MÊS |  |  | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 821 | 527 | 1 | 21 |  |  | CPU1107 | IN.1020 | EQ | Equipto. - Retroescavadeira | MÊS | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 12000
11 | 2 | 823 | 527 | 1 |  |  |  | CPU1108 |  |  | Caminhão basculante | MÊS |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 823 | 527 | 1 | 22 |  |  | CPU1108 | IN.1021 | EQ | Equipto. - Caminhão basculante | MÊS | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 9000
13 | 2 | 825 | 531 | 1 |  |  |  | CPU0299 |  |  | Vibrador - Mangote | MÊS |  |  | 90 |  | 90 | 60 | 60 | 5400 | 5400 | 0.008255% | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 825 | 531 | 1 | 48 |  |  | CPU0299 | IN.0045 | EQ | Equipto. - Vibrador - Mangote | MÊS | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 5400 | 5400 | 0.008255% |  |  |  | 90
15 | 2 | 827 | 531 | 1 |  |  |  | CPU0300 |  |  | Vibrador - Motor | MÊS |  |  | 90 |  | 90 | 60 | 60 | 5400 | 5400 | 0.008255% | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 827 | 531 | 1 | 49 |  |  | CPU0300 | IN.0046 | EQ | Equipto. - Vibrador - Motor | MÊS | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 5400 | 5400 | 0.008255% |  |  |  | 90
17 | 2 | 829 | 549 | 1 |  |  |  | CPU0303 |  |  | Máquina Policorte | MÊS |  |  | 190 |  | 190 | 40 | 40 | 7600 | 7600 | 0.01162% | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 829 | 549 | 1 | 39 |  |  | CPU0303 | IN.0034 | EQ | Equipto. - Máquina Policorte | MÊS | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 40 | 40 | 7600 | 7600 | 0.01162% |  |  |  | 190
19 | 2 | 831 | 551 | 1 |  |  |  | CPU0307 |  |  | Serra de banca com motor | MÊS |  |  | 190 |  | 190 | 40 | 40 | 7600 | 7600 | 0.01162% | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 831 | 551 | 1 | 45 |  |  | CPU0307 | IN.0040 | EQ | Equipto. - Serra de banca com motor | MÊS | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 40 | 40 | 7600 | 7600 | 0.01162% |  |  |  | 190
21 | 2 | 833 | 551 | 1 |  |  |  | CPU0308 |  |  | Serra Elétrica manual para ajuste puntual de formas | MÊS |  |  | 75 |  | 75 | 40 | 40 | 3000 | 3000 | 0.004586% | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 833 | 551 | 1 | 46 |  |  | CPU0308 | IN.0041 | EQ | Equipto. - Serra Elétrica manual para ajuste puntual de formas | MÊS | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 40 | 40 | 3000 | 3000 | 0.004586% |  |  |  | 75
23 | 2 | 835 | 549 | 1 |  |  |  | CPU0304 |  |  | Martelete Elétrico | MÊS |  |  | 250 |  | 250 | 64 | 64 | 16000 | 16000 | 0.02446% | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 835 | 549 | 1 | 40 |  |  | CPU0304 | IN.0035 | EQ | Equipto. - Martelete Elétrico | MÊS | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 64 | 64 | 16000 | 16000 | 0.02446% |  |  |  | 250
25 | 2 | 837 | 549 | 1 |  |  |  | CPU0305 |  |  | Martelete Pneumático | MÊS |  |  | 650 |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 837 | 551 | 1 | 41 |  |  | CPU0305 | IN.0036 | EQ | Equipto. - Martelete Pneumático | MÊS | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 650
27 | 2 | 839 | 549 | 1 |  |  |  | CPU1109 |  |  | Perfuratriz elétrica de impacto para concreto | MÊS |  |  | 650 |  | 650 | 24 | 24 | 15600 | 15600 | 0.02385% | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 839 | 551 | 1 | 23 |  |  | CPU1109 | IN.1022 | EQ | Equipto. - Perfuratriz elétrica de impacto para concreto | MÊS | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 24 | 24 | 15600 | 15600 | 0.02385% |  |  |  | 650
29 | 2 | 841 | 525 | 1 |  |  |  | CPU0288 |  |  | Argamassadeira elétrica | MÊS |  |  | 350 |  | 350 | 18 | 18 | 6300 | 6300 | 0.009631% | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 841 | 525 | 1 | 24 |  |  | CPU0288 | IN.0017 | EQ | Equipto. - Argamassadeira elétrica | MÊS | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 18 | 18 | 6300 | 6300 | 0.009631% |  |  |  | 350
31 | 2 | 843 | 525 | 1 |  |  |  | CPU0289 |  |  | Betoneira elétrica cap. 320 L | MÊS |  |  | 280 |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 843 | 525 | 1 | 25 |  |  | CPU0289 | IN.0018 | EQ | Equipto. - Betoneira elétrica cap. 320 L | MÊS | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 280
33 | 2 | 845 | 525 | 1 |  |  |  | CPU1003 |  |  | Betoneira elétrica cap. 580L com carregador | MÊS |  |  | 480 |  | 480 | 46 | 46 | 22080 | 22080 | 0.03375% | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2 | 845 | 525 | 1 | 26 |  |  | CPU1003 | IN.0921 | EQ | Equipto. - Betoneira elétrica cap. 580L com carregador | MÊS | 1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 46 | 46 | 22080 | 22080 | 0.03375% |  |  |  | 480
35 | 2 | 847 | 505 | 1 |  |  |  | CPU0282 |  |  | Pistola de pinos Walsiwa ou similar | UNID |  |  | 65 |  | 65 | 48 | 48 | 3120 | 3120 | 0.004769% | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2 | 847 | 505 | 1 | 37 |  |  | CPU0282 | IN.0031 | EQ | Equipto. - Pistola de pinos Walsiwa ou similar | UNID | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 48 | 48 | 3120 | 3120 | 0.004769% |  |  |  | 65
37 | 2 | 849 | 531 | 1 |  |  |  | CPU0301 |  |  | Equipamento para pintura a pistola | MÊS |  |  | 190 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2 | 849 | 531 | 1 | 31 |  |  | CPU0301 | IN.0025 | EQ | Equipto. - Equipamento para pintura a pistola | MÊS | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 190
39 | 2 | 851 | 505 | 1 |  |  |  | CPU0283 |  |  | Lixadeira manual | UNID |  |  | 65 |  | 65 | 48 | 48 | 3120 | 3120 | 0.004769% | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2 | 851 | 505 | 1 | 29 |  |  | CPU0283 | IN.0022 | EQ | Equipto. - Lixadeira manual | UNID | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 48 | 48 | 3120 | 3120 | 0.004769% |  |  |  | 65
41 | 2 | 853 | 503 | 1 |  |  |  | CPU0280 |  |  | Furadeira | UNID |  |  | 65 |  | 65 | 128 | 128 | 8320 | 8320 | 0.01272% | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2 | 853 | 503 | 1 | 33 |  |  | CPU0280 | IN.0027 | EQ | Equipto. - Furadeira | UNID | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 128 | 128 | 8320 | 8320 | 0.01272% |  |  |  | 65
43 | 2 | 855 | 505 | 1 |  |  |  | CPU0281 |  |  | Makita | UNID |  |  | 65 |  | 65 | 128 | 128 | 8320 | 8320 | 0.01272% | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2 | 855 | 505 | 1 | 38 |  |  | CPU0281 | IN.0032 | EQ | Equipto. - Makita | UNID | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 128 | 128 | 8320 | 8320 | 0.01272% |  |  |  | 65
45 | 2 | 857 | 577 | 1 |  |  |  | CPU0325 |  |  | Bandeja primária (largura 330cm) Locação mensal | M2 X MÊS |  |  | 8 |  | 8 | 4664 | 4664 | 37312 | 37312 | 0.05704% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2 | 857 | 577 | 1 | 55 |  |  | CPU0325 | IN.0055 | EQ | Equipto. Bandeja principal plana inclinada - Locação mensal | M2 X MÊS | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4664 | 4664 | 37312 | 37312 | 0.05704% |  |  |  | 8
47 | 3 | 859 | 577 | 2 |  |  |  | CPU0326 |  |  | Bandeja primária (largura 330cm) Mão-de-obra de montagem | M2 |  |  | 34.4618 |  | 34.4618 | 2895.4628 | 2895.4628 | 99782.8253 | 99782.8253 | 0.1525% | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 3 | 859 | 579 | 2 | 635 |  |  | CPU0326 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.75 | 24.7751 | 18.5813 | 24.7751 | 18.5813 | 2895.4628 | 2171.5971 | 53801.5111 | 99782.8253 | 0.1525% |  | 18.5813
49 | 3 | 859 | 579 | 2 | 642 |  |  | CPU0326 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.75 | 21.174 | 15.8805 | 21.174 | 15.8805 | 2895.4628 | 2171.5971 | 45981.3142 | 99782.8253 | 0.1525% |  | 15.8805
50 | 3 | 862 | 579 | 2 |  |  |  | CPU0327 |  |  | Bandeja primária (largura 330cm) Mão-de-obra de desmontagem | M2 |  |  | 34.4618 |  | 34.4618 | 2476.1322 | 2476.1322 | 85331.945 | 85331.945 | 0.1304% | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 3 | 862 | 579 | 2 | 635 |  |  | CPU0327 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.75 | 24.7751 | 18.5813 | 24.7751 | 18.5813 | 2476.1322 | 1857.0992 | 46009.7975 | 85331.945 | 0.1304% |  | 18.5813
52 | 3 | 862 | 579 | 2 | 642 |  |  | CPU0327 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.75 | 21.174 | 15.8805 | 21.174 | 15.8805 | 2476.1322 | 1857.0992 | 39322.1475 | 85331.945 | 0.1304% |  | 15.8805
53 | 5 | 865 | 579 | 4 |  |  |  | CPU0328 |  |  | Madeiramento para bandejas de proteção perimetral | M2 |  |  | 18.9275 |  | 18.9275 | 1728.4288 | 1728.4288 | 32714.8355 | 32714.8355 | 0.05001% | 17.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 5 | 865 | 579 | 4 | 455 |  |  | CPU0328 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 1.05 | 14.68 | 15.414 | 14.68 | 15.414 | 1728.4288 | 1814.8502 | 26642.001 | 32714.8355 | 0.05001% | 15.414
55 | 5 | 865 | 579 | 4 | 458 |  |  | CPU0328 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 0.35 | 2.9 | 1.015 | 2.9 | 1.015 | 1728.4288 | 604.9501 | 1754.3552 | 32714.8355 | 0.05001% | 1.015
56 | 5 | 865 | 579 | 4 | 459 |  |  | CPU0328 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 0.55 | 1.57 | 0.8635 | 1.57 | 0.8635 | 1728.4288 | 950.6358 | 1492.4982 | 32714.8355 | 0.05001% | 0.8635
57 | 5 | 865 | 597 | 4 | 11 |  |  | CPU0328 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.15 | 10.9 | 1.635 | 10.9 | 1.635 | 1728.4288 | 259.2643 | 2825.981 | 32714.8355 | 0.05001% | [5 empty] | 1.635
58 | 2 | 870 | 597 | 1 |  |  |  | CPU0329 |  |  | Bandeja secundária (largura 220cm) Locação mensal | M2 X MÊS |  |  | 8 |  | 8 | 2430 | 2430 | 19440 | 19440 | 0.02972% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2 | 870 | 597 | 1 | 56 |  |  | CPU0329 | IN.0058 | EQ | Equipto. Bandeja secundária plana inclinada - Locação mensal | M2 X MÊS | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2430 | 2430 | 19440 | 19440 | 0.02972% |  |  |  | 8
60 | 2 | 872 | 573 | 1 |  |  |  | CPU0318 |  |  | Locação mensal de andaimes para serviços internos | M2 X MÊS |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 15014.94 | 15014.94 | 52552.29 | 52552.29 | 0.08034% | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2 | 872 | 573 | 1 | 51 |  |  | CPU0318 | IN.0048 | EQ | Equipto. Andaime interno - Locação mensal | M2 X MÊS | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 15014.94 | 15014.94 | 52552.29 | 52552.29 | 0.08034% |  |  |  | 3.5
62 | 3 | 874 | 573 | 2 |  |  |  | CPU0319 |  |  | Mão-de-obra de montagem de andaimes para serviços internos | M2 |  |  | 6.8924 |  | 6.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 3 | 874 | 579 | 2 | 635 |  |  | CPU0319 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.15 | 24.7751 | 3.7163 | 24.7751 | 3.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.7163
64 | 3 | 874 | 579 | 2 | 642 |  |  | CPU0319 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.15 | 21.174 | 3.1761 | 21.174 | 3.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.1761
65 | 3 | 877 | 575 | 2 |  |  |  | CPU0320 |  |  | Mão-de-obra de desmontagem de andaimes para serviços internos | M2 |  |  | 6.8924 |  | 6.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 3 | 877 | 579 | 2 | 635 |  |  | CPU0320 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.15 | 24.7751 | 3.7163 | 24.7751 | 3.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.7163
67 | 3 | 877 | 579 | 2 | 642 |  |  | CPU0320 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.15 | 21.174 | 3.1761 | 21.174 | 3.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.1761
68 | 3 | 880 | 575 | 2 |  |  |  | CPU0321 |  |  | Madeiramento | M2 |  |  | 17.049 |  | 17.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 3 | 880 | 579 | 2 | 455 |  |  | CPU0321 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 1.05 | 14.68 | 15.414 | 14.68 | 15.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.414
70 | 3 | 880 | 597 | 2 | 11 |  |  | CPU0321 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.15 | 10.9 | 1.635 | 10.9 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.635
71 | 2 | 883 | 525 | 1 |  |  |  | CPU1004 |  |  | Plataforma elevatória Mills/Orguel Gradal | MÊS |  |  | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2 | 883 | 527 | 1 | 44 |  |  | CPU1004 | IN.0922 | EQ | Equipto. - Plataforma elevatória Mills/Orguel Gradal | MÊS | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 12000
73 | 2 | 885 | 529 | 1 |  |  |  | CPU0297 |  |  | Empilhadeira de Garfo | MÊS |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2 | 885 | 529 | 1 | 30 |  |  | CPU0297 | IN.0024 | EQ | Equipto. - Empilhadeira de Garfo | MÊS | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 9000
75 | 2 | 887 | 551 | 1 |  |  |  | CPU0306 |  |  | Munck | MÊS |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2 | 887 | 551 | 1 | 43 |  |  | CPU0306 | IN.0038 | EQ | Equipto. - Munck | MÊS | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 9000
77 | 2 | 889 | 529 | 1 |  |  |  | CPU0298 |  |  | Guincho de coluna | MÊS |  |  | 280 |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 2 | 889 | 531 | 1 | 35 |  |  | CPU0298 | IN.0030 | EQ | Equipto. - Guincho de coluna | MÊS | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 280
79 | 2 | 891 | 529 | 1 |  |  |  | CPU1110 |  |  | Guincho Mini-grua | MÊS |  |  | 650 |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2 | 891 | 531 | 1 | 36 |  |  | CPU1110 | IN.1023 | EQ | Equipto. - Guincho mini-grua | MÊS | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 650
81 | 2 | 893 | 553 | 1 |  |  |  | CPU0310 |  |  | Locação mensal de elevador de obra tração por cabos | M X MÊS |  |  | 5200 |  | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 2 | 893 | 553 | 1 | 61 |  |  | CPU0310 | IN.0065 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Locação mensal | M X MÊS | 1 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 5200
83 | 2 | 895 | 553 | 1 |  |  |  | CPU0311 |  |  | Locação de cancelas | M |  |  | 60 |  | 60 | 1032 | 1032 | 61920 | 61920 | 0.09466% | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2 | 895 | 553 | 1 | 60 |  |  | CPU0311 | IN.0064 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Locação de cancelas | UNID x MÊS | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1032 | 1032 | 61920 | 61920 | 0.09466% |  |  |  | 60
85 | 2 | 897 | 553 | 1 |  |  |  | CPU0312 |  |  | Mão-de-obra de montagem | M |  |  | 150 |  | 150 | 161.04 | 161.04 | 24156 | 24156 | 0.03693% | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2 | 897 | 531 | 1 | 63 |  |  | CPU0312 | IN.0067 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Mão-de-obra de montagem | M | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 161.04 | 161.04 | 24156 | 24156 | 0.03693% |  |  |  | 150
87 | 2 | 899 | 549 | 1 |  |  |  | CPU0313 |  |  | Cabo de tração | M |  |  | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2 | 899 | 555 | 1 | 59 |  |  | CPU0313 | IN.0063 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Cabo de tração | M | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
89 | 2 | 901 | 555 | 1 |  |  |  | CPU0314 |  |  | Acessórios para montagem | M |  |  | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2 | 901 | 555 | 1 | 57 |  |  | CPU0314 | IN.0061 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Acessórios para montagem | M | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
91 | 2 | 903 | 555 | 1 |  |  |  | CPU0315 |  |  | Mão-de-obra de desmontagem | M |  |  | 100 |  | 100 | 161.04 | 161.04 | 16104 | 16104 | 0.02462% | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2 | 903 | 555 | 1 | 62 |  |  | CPU0315 | IN.0066 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Mão-de-obra de desmontagem | M | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 161.04 | 161.04 | 16104 | 16104 | 0.02462% |  |  |  | 100
93 | 2 | 905 | 555 | 1 |  |  |  | CPU0316 |  |  | Proteção do fosso do elevador e varandas | VB |  |  | 50 |  | 50 | 1032 | 1032 | 51600 | 51600 | 0.07888% | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2 | 905 | 573 | 1 | 64 |  |  | CPU0316 | IN.0068 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Proteção do fosso do elevador e varandas | VB | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1032 | 1032 | 51600 | 51600 | 0.07888% |  |  |  | 50
95 | 2 | 907 | 573 | 1 |  |  |  | CPU0317 |  |  | Bases de concreto para instalação de torre e motor | VB |  |  | 2500 |  | 2500 | 2 | 2 | 5000 | 5000 | 0.007643% | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2 | 907 | 573 | 1 | 58 |  |  | CPU0317 | IN.0062 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Bases de concreto para instalação de torre e motor | VB | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2 | 2 | 5000 | 5000 | 0.007643% |  |  |  | 2500
97 | 2 | 909 | 553 | 1 |  |  |  | CPU1232 |  |  | Locação mensal de elevador de obra tração por cremalheira | M X MÊS |  |  | 6500 |  | 6500 | 48 | 48 | 312000 | 312000 | 0.4769% | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2 | 909 | 553 | 1 | 65 |  |  | CPU1232 | IN.1138 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cremalheira - Locação mensal | M X MÊS | 1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 48 | 48 | 312000 | 312000 | 0.4769% |  |  |  | 6500
99 | 2 | 911 | 599 | 1 |  |  |  | CPU0333 |  |  | Locação mensal | MÊS |  |  | 35000 |  | 35000 | 16 | 16 | 560000 | 560000 | 0.8561% | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2 | 911 | 599 | 1 | 71 |  |  | CPU0333 | IN.0074 | EQ | Equipto. Grua - Locação mensal | MÊs | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 16 | 16 | 560000 | 560000 | 0.8561% |  |  |  | 35000
101 | 2 | 913 | 601 | 1 |  |  |  | CPU0334 |  |  | Consultoria do calculista estrutural | VB |  |  | 15000 |  | 15000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0.02293% | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2 | 913 | 601 | 1 | 68 |  |  | CPU0334 | IN.0071 | EQ | Equipto. Grua - Consultoria do calculista estrutural | VB | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0.02293% |  |  |  | 15000
103 | 2 | 915 | 601 | 1 |  |  |  | CPU0335 |  |  | Frete | VB |  |  | 6000 |  | 6000 | 2 | 2 | 12000 | 12000 | 0.01834% | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 2 | 915 | 601 | 1 | 69 |  |  | CPU0335 | IN.0072 | EQ | Equipto. Grua - Frete | VB | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2 | 2 | 12000 | 12000 | 0.01834% |  |  |  | 6000
105 | 2 | 917 | 601 | 1 |  |  |  | CPU0336 |  |  | Fundação | VB |  |  | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 2 | 917 | 601 | 1 | 70 |  |  | CPU0336 | IN.0073 | EQ | Equipto. Grua - Fundação | VB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% |  |  |  | 10000
107 | 2 | 919 | 601 | 1 |  |  |  | CPU0337 |  |  | Mão-de-obra de montagem | VB |  |  | 20000 |  | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0.03057% | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 2 | 919 | 603 | 1 | 73 |  |  | CPU0337 | IN.0076 | EQ | Equipto. Grua - Mão-de-obra de montagem | VB | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0.03057% |  |  |  | 20000
109 | 2 | 921 | 603 | 1 |  |  |  | CPU0338 |  |  | Acessórios para montagem | VB |  |  | 10000 |  | 10000 | 4 | 4 | 40000 | 40000 | 0.06115% | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 2 | 921 | 603 | 1 | 66 |  |  | CPU0338 | IN.0069 | EQ | Equipto. Grua - Acessórios para montagem | VB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4 | 4 | 40000 | 40000 | 0.06115% |  |  |  | 10000
111 | 2 | 923 | 603 | 1 |  |  |  | CPU0339 |  |  | Telescopagem | VB |  |  | 5000 |  | 5000 | 3 | 3 | 15000 | 15000 | 0.02293% | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 2 | 923 | 603 | 1 | 74 |  |  | CPU0339 | IN.0077 | EQ | Equipto. Grua - Telescopagem | VB | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3 | 3 | 15000 | 15000 | 0.02293% |  |  |  | 5000
113 | 2 | 925 | 603 | 1 |  |  |  | CPU0340 |  |  | Ancoragem | VB |  |  | 0 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2 | 925 | 603 | 1 | 67 |  |  | CPU0340 | IN.0070 | EQ | Equipto. Grua - Ancoragem | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0
115 | 2 | 927 | 621 | 1 |  |  |  | CPU0341 |  |  | Mão-de-obra de desmontagem | VB |  |  | 20000 |  | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0.03057% | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2 | 927 | 621 | 1 | 72 |  |  | CPU0341 | IN.0075 | EQ | Equipto. Grua - Mão-de-obra de desmontagem | VB | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0.03057% |  |  |  | 20000
117 | 2 | 929 | 621 | 1 |  |  |  | CPU0342 |  |  | Automóvel popular 4 lugares | MÊS |  |  | 2500 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 2 | 929 | 621 | 1 | 77 |  |  | CPU0342 | IN.0080 | EQ | Equipto. Veículos - Automóvel popular 4 lugares | MÊS | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 2500
119 | 2 | 931 | 621 | 1 |  |  |  | CPU0343 |  |  | Pick-up pequena (Saveiro, Fiorino, etc.) | MÊS |  |  | 3500 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2 | 931 | 621 | 1 | 75 |  |  | CPU0343 | IN.0078 | EQ | Equipto. Veículos - Pick-up pequena (Saveiro, Fiorino, etc.) | MÊS | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 3500
121 | 2 | 933 | 621 | 1 |  |  |  | CPU0344 |  |  | Caminhão pequeno (F-1000, Mercedes-Benz-608, etc.) | MÊS |  |  | 4500 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 2 | 933 | 623 | 1 | 78 |  |  | CPU0344 | IN.0085 | EQ | Equipto. Veículos - Caminhão pequeno (F-1000, Mercedes-Benz-608, etc.) | MÊS | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 4500
123 | 2 | 935 | 623 | 1 |  |  |  | CPU0345 |  |  | Aluguel de veículo | DIA |  |  | 190 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 2 | 935 | 623 | 1 | 76 |  |  | CPU0345 | IN.0079 | EQ | Equipto. Veículos - Aluguel de veículo | DIA | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 190
125 | 2 | 937 | 573 | 1 |  |  |  | CPU1111 |  |  | Serra para corte de juntas em fachadas | Mês |  |  | 240 |  | 240 | 14 | 14 | 3360 | 3360 | 0.005136% | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2 | 937 | 573 | 1 | 79 |  |  | CPU1111 | IN.1024 | EQ | Equipto. - Serra para corte de juntas em fachadas | MÊS | 1 | 240 | 240 | 240 | 240 | 14 | 14 | 3360 | 3360 | 0.005136% |  |  |  | 240
127 | 2 | 939 | 573 | 1 |  |  |  | CPU1112 |  |  | Plataforma elevatória com caçamba para operador | Mês |  |  | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 2 | 939 | 573 | 1 | 80 |  |  | CPU1112 | IN.1025 | EQ | Equipto. - Plataforma elevatória com caçamba para operador | MÊS | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 12000
129 | 2 | 941 | 573 | 1 |  |  |  | CPU1113 |  |  | Locação mensal de andaimes para serviços internos | M2 X MÊS |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 29014.4862 | 29014.4862 | 101550.7019 | 101550.7019 | 0.1552% | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2 | 941 | 573 | 1 | 52 |  |  | CPU1113 | IN.1026 | EQ | Equipto. Andaime fachadeiro - Locação mensal | M2 X MÊS | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 29014.4862 | 29014.4862 | 101550.7019 | 101550.7019 | 0.1552% |  |  |  | 3.5
131 | 3 | 943 | 573 | 2 |  |  |  | CPU1114 |  |  | Mão-de-obra de montagem | M2 |  |  | 6.8924 |  | 6.8924 | 4144.9266 | 4144.9266 | 28568.3168 | 28568.3168 | 0.04367% | 0 | 6.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 3 | 943 | 579 | 2 | 635 |  |  | CPU1114 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.15 | 24.7751 | 3.7163 | 24.7751 | 3.7163 | 4144.9266 | 621.739 | 15403.6389 | 28568.3168 | 0.04367% |  | 3.7163
133 | 3 | 943 | 579 | 2 | 642 |  |  | CPU1114 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.15 | 21.174 | 3.1761 | 21.174 | 3.1761 | 4144.9266 | 621.739 | 13164.6778 | 28568.3168 | 0.04367% |  | 3.1761
134 | 3 | 946 | 575 | 2 |  |  |  | CPU1115 |  |  | Mão-de-obra de desmontagem | M2 |  |  | 6.8924 |  | 6.8924 | 4144.9266 | 4144.9266 | 28568.3168 | 28568.3168 | 0.04367% | 0 | 6.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 3 | 946 | 579 | 2 | 635 |  |  | CPU1115 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.15 | 24.7751 | 3.7163 | 24.7751 | 3.7163 | 4144.9266 | 621.739 | 15403.6389 | 28568.3168 | 0.04367% |  | 3.7163
136 | 3 | 946 | 579 | 2 | 642 |  |  | CPU1115 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.15 | 21.174 | 3.1761 | 21.174 | 3.1761 | 4144.9266 | 621.739 | 13164.6778 | 28568.3168 | 0.04367% |  | 3.1761
137 | 3 | 949 | 575 | 2 |  |  |  | CPU1116 |  |  | Madeiramento | M2 |  |  | 17.049 |  | 17.049 | 4144.9266 | 4144.9266 | 70666.8537 | 70666.8537 | 0.108% | 15.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 3 | 949 | 579 | 2 | 455 |  |  | CPU1116 | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 1.05 | 14.68 | 15.414 | 14.68 | 15.414 | 4144.9266 | 4352.1729 | 63889.8987 | 70666.8537 | 0.108% | 15.414
139 | 3 | 949 | 597 | 2 | 11 |  |  | CPU1116 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.15 | 10.9 | 1.635 | 10.9 | 1.635 | 4144.9266 | 621.739 | 6776.955 | 70666.8537 | 0.108% | [5 empty] | 1.635
140 | 2 | 952 | 575 | 1 |  |  |  | CPU0322 |  |  | Entelamento de fachada | M2 |  |  | 3.675 |  | 3.675 | 10620.1871 | 10620.1871 | 39029.1875 | 39029.1875 | 0.05966% | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 2 | 952 | 575 | 1 | 50 |  |  | CPU0322 | IN.0047 | EQ | Equipto. Andaime Fachadeiro - Tela de fachada | M2 | 1.05 | 3.5 | 3.675 | 3.5 | 3.675 | 10620.1871 | 11151.1964 | 39029.1875 | 39029.1875 | 0.05966% |  |  |  | 3.675
142 | 2 | 954 | 575 | 1 |  |  |  | CPU0713 |  |  | Locação mensal | M2 X MÊS |  |  | 250 |  | 250 | 952 | 952 | 238000 | 238000 | 0.3638% | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 2 | 954 | 575 | 1 | 54 |  |  | CPU0713 | IN.0052 | EQ | Equipto. Andaime Suspenso - Locação mensal | M2 X MÊS | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 952 | 952 | 238000 | 238000 | 0.3638% |  |  |  | 250
144 | 3 | 956 | 577 | 2 |  |  |  | CPU0323 |  |  | Mão-de-obra de montagem | M2 |  |  | 367.5924 |  | 367.5924 | 23 | 23 | 8454.6254 | 8454.6254 | 0.01292% | 0 | 367.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 3 | 956 | 579 | 2 | 635 |  |  | CPU0323 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 8 | 24.7751 | 198.2007 | 24.7751 | 198.2007 | 23 | 184 | 4558.6164 | 8454.6254 | 0.01292% |  | 198.2007
146 | 3 | 956 | 579 | 2 | 642 |  |  | CPU0323 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 8 | 21.174 | 169.3917 | 21.174 | 169.3917 | 23 | 184 | 3896.009 | 8454.6254 | 0.01292% |  | 169.3917
147 | 3 | 959 | 577 | 2 |  |  |  | CPU0324 |  |  | Mão-de-obra de desmontagem | M2 |  |  | 367.5924 |  | 367.5924 | 23 | 23 | 8454.6254 | 8454.6254 | 0.01292% | 0 | 367.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 3 | 959 | 579 | 2 | 635 |  |  | CPU0324 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 8 | 24.7751 | 198.2007 | 24.7751 | 198.2007 | 23 | 184 | 4558.6164 | 8454.6254 | 0.01292% |  | 198.2007
149 | 3 | 959 | 579 | 2 | 642 |  |  | CPU0324 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 8 | 21.174 | 169.3917 | 21.174 | 169.3917 | 23 | 184 | 3896.009 | 8454.6254 | 0.01292% |  | 169.3917
150 | 2 | 962 | 575 | 1 |  |  |  | CPU0923 |  |  | Acessórios para montagem | M2 X MÊS |  |  | 350 |  | 350 | 23 | 23 | 8050 | 8050 | 0.01231% | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2 | 962 | 575 | 1 | 53 |  |  | CPU0923 | IN.0908 | EQ | Equipto. Andaime Suspenso - Acessórios para montagem | UNID X MÊS | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 23 | 23 | 8050 | 8050 | 0.01231% |  |  |  | 350
[11 empty] | Preparo do terreno | [10 empty] | z
1 | 2 | 965 | 627 | 1 |  |  |  | CPU0354 |  |  | Limpeza do terreno | M2 |  |  | 4.5 |  | 4.5 | 2236.68 | 2236.68 | 10065.06 | 10065.06 | 0.01539% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 965 | 627 | 1 | 919 |  |  | CPU0354 | IN.0894 | VB | Limpeza do terreno | M2 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2236.68 | 2236.68 | 10065.06 | 10065.06 | 0.01539% | [6 empty] | 4.5
3 | 2 | 967 | 645 | 1 |  |  |  | CPU0355 |  |  | Corte ou remanejamento de arvores | UNiD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 967 | 645 | 1 | 886 |  |  | CPU0355 | IN.0800 | VB | Corte ou remanejamento de arvores | UNiD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
5 | 2 | 969 | 645 | 1 |  |  |  | CPU0356 |  |  | Demolições diversas | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 969 | 645 | 1 | 887 |  |  | CPU0356 | IN.0801 | VB | Demolições diversas | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
7 | 2 | 971 | 663 | 1 |  |  |  | CPU0961 |  |  | Contenções | M2 |  |  | 1550 |  | 1550 | 2200 | 2200 | 3410000 | 3410000 | 5.213% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 971 | 669 | 1 | 885 |  |  | CPU0961 | IN.0910 | VB | Contenções | M2 | 1 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2200 | 2200 | 3410000 | 3410000 | 5.213% | [6 empty] | 1550
9 | 2 | 973 | 645 | 1 |  |  |  | CPU0357 |  |  | Taxa de mobilização de equipamento de perfuração de estacas de contenção | VB |  |  | 8000 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 973 | 645 | 1 | 646 |  |  | CPU0357 | IN.0684 | SE | SE Estacas de contenção - Taxa de mobilização | VB | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 8000
11 | 2 | 975 | 645 | 1 |  |  |  | CPU0358 |  |  | Escavação mecanizada de estacas de contenção | M3 |  |  | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 975 | 647 | 1 | 645 |  |  | CPU0358 | IN.0682 | SE | SE Estacas de contenção - Escavação mecanizada de estacas | M3 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 120
13 | 2 | 977 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1010 |  |  | Taxa de mobilização do empreiteiro de tirantes | VB |  |  | 8000 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 977 | 1059 | 1 | 777 |  |  | CPU1010 | IN.0930 | SE | SE Tirantes - Taxa de mobilização do empreiteiro de tirantes | VB | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 8000
15 | 2 | 979 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1011 |  |  | Perfuração rotativa em solo diâmetro de três polegadas. | M |  |  | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 979 | 1059 | 1 | 775 |  |  | CPU1011 | IN.0931 | SE | SE Tirantes - Perfuração rotativa em solo diâmetro de três polegadas. | M | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 75
17 | 2 | 981 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1012 |  |  | Montagem e instalação tirante FIO CP-150-RB (10 fios) | M |  |  | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 981 | 1059 | 1 | 774 |  |  | CPU1012 | IN.0932 | SE | SE Tirantes - Montagem e instalação tirante FIO CP-150-RB (10 fios) | M | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 70
19 | 2 | 983 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1013 |  |  | Preparação e injeção de calda de cimento | UNID |  |  | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 983 | 1059 | 1 | 776 |  |  | CPU1013 | IN.0933 | SE | SE Tirantes - Preparação e injeção de calda de cimento | UNID | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 30
21 | 2 | 985 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1014 |  |  | Instalação dos dispositivos de ancoragem dos tirantes CORDOALHA | UNID |  |  | 290 |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 985 | 1059 | 1 | 773 |  |  | CPU1014 | IN.0934 | SE | SE Tirantes - Instalação dos dispositivos de ancoragem dos tirantes CORDOALHA | UNID | 1 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 290
23 | 2 | 987 | 647 | 1 |  |  |  | CPU0360 |  |  | Calda de Cimento para Tirantes | M |  |  | 36.75 |  | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 987 | 649 | 1 | 9 |  |  | CPU0360 | IN.0007 | AG | Cimento Portland CPV-ARI | KG | 75 | 0.49 | 36.75 | 0.49 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 36.75
25 | 8 | 989 | 649 | 7 |  |  |  | CPU0361 |  |  | Alvenaria de blocos de concreto esp. 19cm preenchida com concreto Fck=20Mpa rodado em obra | M2 |  |  | 226.762 |  | 226.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 53.7 | 139.6477 | 0 | 0 | 0 | 33.4143 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 8 | 989 | 649 | 7 | 335 |  |  | CPU0361 | IN.0375 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 19x19x39cm | UNID | 13.5 | 2.5 | 33.75 | 2.5 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.75
27 | 8 | 989 | 649 | 7 | 3 |  |  | CPU0361 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.08905 | 85 | 7.5693 | 85 | 7.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 7.5693
28 | 8 | 989 | 649 | 7 | 4 |  |  | CPU0361 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.08905 | 91 | 8.1036 | 91 | 8.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 8.1036
29 | 8 | 989 | 649 | 7 | 8 |  |  | CPU0361 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 47.95 | 0.37 | 17.7415 | 0.37 | 17.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 17.7415
30 | 8 | 989 | 657 | 7 | 314 |  |  | CPU0361 | IN.0364 | MA | Armadura - Aço CA-50 | KG | 7 | 2.85 | 19.95 | 2.85 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.95
31 | 8 | 989 | 657 | 7 | 639 |  |  | CPU0361 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.5 | 24.7751 | 86.7128 | 24.7751 | 86.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 86.7128
32 | 8 | 989 | 663 | 7 | 642 |  |  | CPU0361 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.5 | 21.174 | 52.9349 | 21.174 | 52.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 52.9349
33 | 3 | 997 | 1059 | 2 |  |  |  | CPU1027 |  |  | Elementos de concreto pré-moldados para fechamento de cortinas de contenção | M2 |  |  | 135 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 3 | 997 | 1059 | 2 | 394 |  |  | CPU1027 | IN.0945 | MA | Elementos de concreto pré-moldados para fechamento de cortinas de contenção | M2 | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85
35 | 3 | 997 | 1059 | 2 | 713 |  |  | CPU1027 | IN.0946 | SE | SE Montagem de elementos pré-moldados | M2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 50
36 | 2 | 1000 | 663 | 1 |  |  |  | CPU0362 |  |  | Impermeabilização de contenções | M2 |  |  | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
37 | 2 | 1000 | 669 | 1 | 903 |  |  | CPU0362 | IN.0814 | VB | Impermeabilização de contenções | M2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 25
38 | 2 | 1002 | 669 | 1 |  |  |  | CPU0363 |  |  | Drenagem para contenções | M2 |  |  | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
39 | 2 | 1002 | 677 | 1 | 902 |  |  | CPU0363 | IN.0812 | VB | Drenagem para contenções | M2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 25
40 | 2 | 1004 | 677 | 1 |  |  |  | CPU0364 |  |  | Corte de terreno com equipamento de grande porte | M3 |  |  | 22 |  | 22 | 17552.9265 | 17552.9265 | 386164.3839 | 386164.3839 | 0.5903% | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 2 | 1004 | 677 | 1 | 766 |  |  | CPU0364 | IN.0745 | SE | SE Terraplenagem - Corte de terreno com equipamento de grande porte | M3 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17552.9265 | 17552.9265 | 386164.3839 | 386164.3839 | 0.5903% |  |  | 22
42 | 2 | 1006 | 677 | 1 |  |  |  | CPU1117 |  |  | Corte de terreno com equipamento de pequeno porte | M3 |  |  | 28 |  | 28 | 3729.9969 | 3729.9969 | 104439.9129 | 104439.9129 | 0.1597% | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 2 | 1006 | 677 | 1 | 767 |  |  | CPU1117 | IN.1030 | SE | SE Terraplenagem - Corte de terreno com equipamento de pequeno porte | M3 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3729.9969 | 3729.9969 | 104439.9129 | 104439.9129 | 0.1597% |  |  | 28
44 | 2 | 1008 | 677 | 1 |  |  |  | CPU1118 |  |  | Acerto manual de terreno | M3 |  |  | 127.0438 |  | 127.0438 | 658.2347 | 658.2347 | 83624.6253 | 83624.6253 | 0.1278% | 0 | 127.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2 | 1008 | 677 | 1 | 642 |  |  | CPU1118 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 6 | 21.174 | 127.0438 | 21.174 | 127.0438 | 658.2347 | 3949.4085 | 83624.6253 | 83624.6253 | 0.1278% |  | 127.0438
46 | 2 | 1010 | 677 | 1 |  |  |  | CPU0365 |  |  | Aterro controlado com equipamento de grande porte | M3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 2 | 1010 | 677 | 1 | 763 |  |  | CPU0365 | IN.0744 | SE | SE Terraplenagem - Aterro controlado com equipamento de grande porte | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
48 | 2 | 1012 | 677 | 1 |  |  |  | CPU1119 |  |  | Aterro controlado com equipamento de pequeno porte | M3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 2 | 1012 | 677 | 1 | 764 |  |  | CPU1119 | IN.1031 | SE | SE Terraplenagem - Aterro controlado com equipamento de pequeno porte | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
50 | 2 | 1014 | 677 | 1 |  |  |  | CPU1120 |  |  | Aterro manual de terreno | M3 |  |  | 127.0438 |  | 127.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 127.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2 | 1014 | 677 | 1 | 642 |  |  | CPU1120 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 6 | 21.174 | 127.0438 | 21.174 | 127.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 127.0438
52 | 2 | 1016 | 677 | 1 |  |  |  | CPU0366 |  |  | Retidada de terra com caminhao basculante | M3 |  |  | 18 |  | 18 | 21941.1582 | 21941.1582 | 394940.8472 | 394940.8472 | 0.6037% | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2 | 1016 | 677 | 1 | 769 |  |  | CPU0366 | IN.0746 | SE | SE Terraplenagem - Retirada de terra | M3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21941.1582 | 21941.1582 | 394940.8472 | 394940.8472 | 0.6037% |  |  | 18
54 | 2 | 1018 | 677 | 1 |  |  |  | CPU1121 |  |  | Importação de material para aterro - aquisição e transporte | M3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2 | 1018 | 677 | 1 | 765 |  |  | CPU1121 | IN.1032 | SE | SE Terraplenagem - Importação de material para aterro - aquisição e transporte | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
56 | 2 | 1020 | 677 | 1 |  |  |  | CPU0367 |  |  | Tratamento provisório de taludes | M2 |  |  | 23 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2 | 1020 | 677 | 1 | 771 |  |  | CPU0367 | IN.0748 | SE | SE Terraplenagem - Tratamento provisório de taludes | M2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 23
58 | 2 | 1022 | 677 | 1 |  |  |  | CPU0982 |  |  | Rebaixamento de lençol freático | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2 | 1022 | 677 | 1 | 768 |  |  | CPU0982 | IN.0911 | SE | SE Terraplenagem - Rebaixamento de lençol freático | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
60 | 2 | 1024 | 677 | 1 |  |  |  | CPU1122 |  |  | Construção de lava-rodas no portão da obra | VB |  |  | 8500 |  | 8500 | 1 | 1 | 8500 | 8500 | 0.01299% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2 | 1024 | 677 | 1 | 174 |  |  | CPU1122 | IN.1033 | IN | Canteiro - Construção de lava-rodas no portão da obra | VB | 1 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 1 | 1 | 8500 | 8500 | 0.01299% |  |  |  |  | 8500
62 | 7 | 1026 | 677 | 6 |  |  |  | CPU0920 |  |  | Locação de obra | M2 |  |  | 10.7105 |  | 10.7105 | 1695.3702 | 1695.3702 | 18158.2799 | 18158.2799 | 0.02776% | 1.2309 | 9.1898 | 0 | 0 | 0 | 0.2898 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 7 | 1026 | 677 | 6 | 635 |  |  | CPU0920 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.2 | 24.7751 | 4.955 | 24.7751 | 4.955 | 1695.3702 | 339.074 | 8400.5896 | 18158.2799 | 0.02776% |  | 4.955
64 | 7 | 1026 | 677 | 6 | 642 |  |  | CPU0920 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.2 | 21.174 | 4.2348 | 21.174 | 4.2348 | 1695.3702 | 339.074 | 7179.5409 | 18158.2799 | 0.02776% |  | 4.2348
65 | 7 | 1026 | 677 | 6 | 461 |  |  | CPU0920 | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 0.04 | 2.31 | 0.0924 | 2.31 | 0.0924 | 1695.3702 | 67.8148 | 156.6522 | 18158.2799 | 0.02776% | 0.0924
66 | 7 | 1026 | 677 | 6 | 463 |  |  | CPU0920 | IN.0987 | MA | Tábua de cedrinho (seção transversal: 1x9 ") | M2 | 0.09 | 12.65 | 1.1385 | 12.65 | 1.1385 | 1695.3702 | 152.5833 | 1930.179 | 18158.2799 | 0.02776% | 1.1385
67 | 7 | 1026 | 677 | 6 | 11 |  |  | CPU0920 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.012 | 10.9 | 0.1308 | 10.9 | 0.1308 | 1695.3702 | 20.3444 | 221.7544 | 18158.2799 | 0.02776% | [5 empty] | 0.1308
68 | 7 | 1026 | 679 | 6 | 2 |  |  | CPU0920 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | KG | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 1695.3702 | 33.9074 | 269.5639 | 18158.2799 | 0.02776% | [5 empty] | 0.159
[11 empty] | Infraestrutura | [10 empty] | z
1 | 2 | 1034 | 679 | 1 |  |  |  | CPU0983 |  |  | Taxa de mobilização do empreiteiro (Tubulões) | VB |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1034 | 679 | 1 | 784 |  |  | CPU0983 | IN.0912 | SE | SE Tubulões - Taxa de mobilização do empreiteiro | VB | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 5000
3 | 3 | 1036 | 679 | 2 |  |  |  | CPU0370 |  |  | Escavação manual de estacas de fundação | M3 |  |  | 242.1356 |  | 242.1356 | 1.4 | 1.4 | 338.9898 | 338.9898 | 0.0005182% | 0 | 242.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 1036 | 679 | 2 | 635 |  |  | CPU0370 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.56 | 24.7751 | 112.9744 | 24.7751 | 112.9744 | 1.4 | 6.384 | 158.1642 | 338.9898 | 0.0005182% |  | 112.9744
5 | 3 | 1036 | 679 | 2 | 642 |  |  | CPU0370 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 6.1 | 21.174 | 129.1612 | 21.174 | 129.1612 | 1.4 | 8.54 | 180.8256 | 338.9898 | 0.0005182% |  | 129.1612
6 | 2 | 1039 | 679 | 1 |  |  |  | CPU0369 |  |  | Escavação mecanizada de estacas de fundação | M3 |  |  | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | 1039 | 679 | 1 | 783 |  |  | CPU0369 | IN.0683 | SE | SE Tubulões - Escavação mecanizada de estacas de fundação | M3 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 120
8 | 3 | 1041 | 679 | 2 |  |  |  | CPU0371 |  |  | Escavação manual de bases de fundação | M3 |  |  | 242.1356 |  | 242.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 242.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 1041 | 679 | 2 | 635 |  |  | CPU0371 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 4.56 | 24.7751 | 112.9744 | 24.7751 | 112.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 112.9744
10 | 3 | 1041 | 679 | 2 | 642 |  |  | CPU0371 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 6.1 | 21.174 | 129.1612 | 21.174 | 129.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 129.1612
11 | 2 | 1044 | 647 | 1 |  |  |  | CPU0359 |  |  | Concreto convencional Fck=20Mpa para estacas | M3 |  |  | 264 |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 1044 | 647 | 1 | 392 |  |  | CPU0359 | IN.0419 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=20Mpa | M3 | 1.2 | 220 | 264 | 220 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 264
13 | 2 | 1046 | 647 | 1 |  |  |  | CPU1123 |  |  | Concreto convencional Fck=25Mpa para estacas | M3 |  |  | 276 |  | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 1046 | 647 | 1 | 391 |  |  | CPU1123 | IN.0416 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=25Mpa | M3 | 1.2 | 230 | 276 | 230 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 276
15 | 2 | 1048 | 647 | 1 |  |  |  | CPU1124 |  |  | Concreto convencional Fck=30Mpa para estacas | M3 |  |  | 288 |  | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 1048 | 647 | 1 | 390 |  |  | CPU1124 | IN.0415 | MA | Concreto usinado bombeado Fck=30Mpa | M3 | 1.2 | 240 | 288 | 240 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 288
17 | 2 | 1050 | 647 | 1 |  |  |  | CPU1125 |  |  | Locação de bomba de concreto estacionária para concretagens de estaca | DIária |  |  | 2650 |  | 2650 | 11 | 11 | 29150 | 29150 | 0.04456% | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 1050 | 647 | 1 | 15 |  |  | CPU1125 | IN.1034 | EQ | Bomba para concreto - concretagem de estacas | Diária | 1 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 11 | 11 | 29150 | 29150 | 0.04456% |  |  |  | 2650
19 | 5 | 1052 | 647 | 4 |  |  |  | CPU1126 |  |  | Bucha de argamassa de cimento e areia para limpeza e lubrificação de bomba | M3 |  |  | 113.3889 |  | 113.3889 | 22 | 22 | 2494.555 | 2494.555 | 0.003813% | 0 | 55.1389 | 0 | 0 | 0 | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 5 | 1052 | 821 | 4 | 639 |  |  | CPU1126 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 22 | 26.4 | 654.0624 | 2494.555 | 0.003813% |  | 29.7301
21 | 5 | 1052 | 821 | 4 | 642 |  |  | CPU1126 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 22 | 26.4 | 558.9926 | 2494.555 | 0.003813% |  | 25.4088
22 | 5 | 1052 | 821 | 4 | 3 |  |  | CPU1126 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.25 | 85 | 21.25 | 85 | 21.25 | 22 | 5.5 | 467.5 | 2494.555 | 0.003813% | [5 empty] | 21.25
23 | 5 | 1052 | 823 | 4 | 8 |  |  | CPU1126 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 100 | 0.37 | 37 | 0.37 | 37 | 22 | 2200 | 814 | 2494.555 | 0.003813% | [5 empty] | 37
24 | 6 | 1057 | 681 | 5 |  |  |  | CPU0377 |  |  | Armadura Ca-50 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | KG |  |  | 7.0129 |  | 7.0129 | 2716.94 | 2716.94 | 19053.694 | 19053.694 | 0.02913% | 3.178 | 3.6759 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 6 | 1057 | 681 | 5 | 633 |  |  | CPU0377 | IN.0670 | MO | Armador | HH | 0.08 | 24.7751 | 1.982 | 24.7751 | 1.982 | 2716.94 | 217.3552 | 5384.9945 | 19053.694 | 0.02913% |  | 1.982
26 | 6 | 1057 | 681 | 5 | 642 |  |  | CPU0377 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.08 | 21.174 | 1.6939 | 21.174 | 1.6939 | 2716.94 | 217.3552 | 4602.2708 | 19053.694 | 0.02913% |  | 1.6939
27 | 6 | 1057 | 681 | 5 | 314 |  |  | CPU0377 | IN.0364 | MA | Armadura - Aço CA-50 | KG | 1.08 | 2.85 | 3.078 | 2.85 | 3.078 | 2716.94 | 2934.2952 | 8362.7413 | 19053.694 | 0.02913% | 3.078
28 | 6 | 1057 | 681 | 5 | 2 |  |  | CPU0377 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | KG | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 2716.94 | 54.3388 | 431.9935 | 19053.694 | 0.02913% | [5 empty] | 0.159
29 | 6 | 1057 | 681 | 5 | 398 |  |  | CPU0377 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 2716.94 | 5433.88 | 271.694 | 19053.694 | 0.02913% | 0.1
30 | 6 | 1063 | 681 | 5 |  |  |  | CPU0378 |  |  | Armadura Ca-60 corte, dobra, montagem e posicionamento no canteiro | KG |  |  | 7.0129 |  | 7.0129 | 301.88 | 301.88 | 2117.0615 | 2117.0615 | 0.003236% | 3.178 | 3.6759 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | 1063 | 681 | 5 | 633 |  |  | CPU0378 | IN.0670 | MO | Armador | hh | 0.08 | 24.7751 | 1.982 | 24.7751 | 1.982 | 301.88 | 24.1504 | 598.3283 | 2117.0615 | 0.003236% |  | 1.982
32 | 6 | 1063 | 681 | 5 | 642 |  |  | CPU0378 | IN.0679 | MO | Servente | hh | 0.08 | 21.174 | 1.6939 | 21.174 | 1.6939 | 301.88 | 24.1504 | 511.3597 | 2117.0615 | 0.003236% |  | 1.6939
33 | 6 | 1063 | 681 | 5 | 315 |  |  | CPU0378 | IN.0365 | MA | Armadura - Aço CA-60 | kg | 1.08 | 2.85 | 3.078 | 2.85 | 3.078 | 301.88 | 326.0304 | 929.1866 | 2117.0615 | 0.003236% | 3.078
34 | 6 | 1063 | 681 | 5 | 2 |  |  | CPU0378 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | kg | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 301.88 | 6.0376 | 47.9989 | 2117.0615 | 0.003236% | [5 empty] | 0.159
35 | 6 | 1063 | 681 | 5 | 398 |  |  | CPU0378 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 301.88 | 603.76 | 30.188 | 2117.0615 | 0.003236% | 0.1
36 | 7 | 1069 | 1059 | 6 |  |  |  | CPU1015 |  |  | Armadura Ca-50 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | KG |  |  | 5.852 |  | 5.852 | 58098.1 | 58098.1 | 339987.3252 | 339987.3252 | 0.5197% | 3.3955 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7 | 1069 | 1059 | 6 | 633 |  |  | CPU1015 | IN.0670 | MO | Armador | hh | 0.05 | 24.7751 | 1.2388 | 24.7751 | 1.2388 | 58098.1 | 2904.905 | 71969.2803 | 339987.3252 | 0.5197% |  | 1.2388
38 | 7 | 1069 | 1059 | 6 | 642 |  |  | CPU1015 | IN.0679 | MO | Servente | hh | 0.05 | 21.174 | 1.0587 | 21.174 | 1.0587 | 58098.1 | 2904.905 | 61508.3484 | 339987.3252 | 0.5197% |  | 1.0587
39 | 7 | 1069 | 1059 | 6 | 314 |  |  | CPU1015 | IN.0364 | MA | Armadura - Aço CA-50 | kg | 1.03 | 2.85 | 2.9355 | 2.85 | 2.9355 | 58098.1 | 59841.043 | 170546.9726 | 339987.3252 | 0.5197% | 2.9355
40 | 7 | 1069 | 1059 | 6 | 316 |  |  | CPU1015 | IN.0900 | MA | Armadura - Adicional para corte e dobra de barras | KG | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 58098.1 | 58098.1 | 20915.316 | 339987.3252 | 0.5197% | 0.36
41 | 7 | 1069 | 1059 | 6 | 2 |  |  | CPU1015 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | kg | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 58098.1 | 1161.962 | 9237.5979 | 339987.3252 | 0.5197% | [5 empty] | 0.159
42 | 7 | 1069 | 1059 | 6 | 398 |  |  | CPU1015 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 58098.1 | 116196.2 | 5809.81 | 339987.3252 | 0.5197% | 0.1
43 | 7 | 1076 | 1059 | 6 |  |  |  | CPU1016 |  |  | Armadura Ca-60 adquirido cortado e dobrado, montagem e posicionamento no canteiro | KG |  |  | 5.852 |  | 5.852 | 5250.9 | 5250.9 | 30728.0177 | 30728.0177 | 0.04697% | 3.3955 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 7 | 1076 | 1059 | 6 | 633 |  |  | CPU1016 | IN.0670 | MO | Armador | hh | 0.05 | 24.7751 | 1.2388 | 24.7751 | 1.2388 | 5250.9 | 262.545 | 6504.5758 | 30728.0177 | 0.04697% |  | 1.2388
45 | 7 | 1076 | 1059 | 6 | 642 |  |  | CPU1016 | IN.0679 | MO | Servente | hh | 0.05 | 21.174 | 1.0587 | 21.174 | 1.0587 | 5250.9 | 262.545 | 5559.1179 | 30728.0177 | 0.04697% |  | 1.0587
46 | 7 | 1076 | 1059 | 6 | 315 |  |  | CPU1016 | IN.0365 | MA | Armadura - Aço CA-60 | kg | 1.03 | 2.85 | 2.9355 | 2.85 | 2.9355 | 5250.9 | 5408.427 | 15414.017 | 30728.0177 | 0.04697% | 2.9355
47 | 7 | 1076 | 1059 | 6 | 316 |  |  | CPU1016 | IN.0900 | MA | Armadura - Adicional para corte e dobra de barras | KG | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 5250.9 | 5250.9 | 1890.324 | 30728.0177 | 0.04697% | 0.36
48 | 7 | 1076 | 1059 | 6 | 2 |  |  | CPU1016 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | kg | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 5250.9 | 105.018 | 834.8931 | 30728.0177 | 0.04697% | [5 empty] | 0.159
49 | 7 | 1076 | 1059 | 6 | 398 |  |  | CPU1016 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 5250.9 | 10501.8 | 525.09 | 30728.0177 | 0.04697% | 0.1
50 | 2 | 1083 | 679 | 1 |  |  |  | CPU0375 |  |  | Retirada de Terra para com caçamba | M3 |  |  | 118.125 |  | 118.125 | 2932.99 | 2932.99 | 346459.4438 | 346459.4438 | 0.5296% | 0 | 0 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 2 | 1083 | 679 | 1 | 16 |  |  | CPU0375 | IN.0011 | EQ | Caçamba para bota-fora | M3 | 1.35 | 87.5 | 118.125 | 87.5 | 118.125 | 2932.99 | 3959.5365 | 346459.4438 | 346459.4438 | 0.5296% |  |  |  | 118.125
52 | 2 | 1085 | 679 | 1 |  |  |  | CPU0984 |  |  | Taxa de mobilização do empreiteiro (Estaca Hélice) | VB |  |  | 18000 |  | 18000 | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 0.02752% | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 2 | 1085 | 679 | 1 | 657 |  |  | CPU0984 | IN.0913 | SE | SE Estacas Hélice - Taxa de mobilização do empreiteiro | VB | 1 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 0.02752% |  |  | 18000
54 | 2 | 1087 | 679 | 1 |  |  |  | CPU0985 |  |  | Escavação mecanizada de fuste (Estaca Hélice) | M3 |  |  | 150 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2 | 1087 | 679 | 1 | 647 |  |  | CPU0985 | IN.0914 | SE | SE Estacas Hélice - Escavação mecanizada de fuste | M3 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 150
56 | 2 | 1089 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1137 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,40m | M |  |  | 36 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2 | 1089 | 1059 | 1 | 648 |  |  | CPU1137 | IN.1038 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,40m |  | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 36
58 | 2 | 1091 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1006 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,50m | M |  |  | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2 | 1091 | 1059 | 1 | 649 |  |  | CPU1006 | IN.0926 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,50m | M | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 45
60 | 2 | 1093 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1007 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,60m | M |  |  | 54 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2 | 1093 | 1059 | 1 | 650 |  |  | CPU1007 | IN.0927 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,60m | M | 1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 54
62 | 2 | 1095 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1008 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,70m | M |  |  | 63 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 2 | 1095 | 1059 | 1 | 651 |  |  | CPU1008 | IN.0928 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,70m | M | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 63
64 | 2 | 1097 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1009 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,80m | M |  |  | 72 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2 | 1097 | 1059 | 1 | 652 |  |  | CPU1009 | IN.0929 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,80m | M | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 72
66 | 2 | 1099 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1138 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 0,90m | M |  |  | 81 |  | 81 | 1890 | 1890 | 153090 | 153090 | 0.234% | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2 | 1099 | 1059 | 1 | 653 |  |  | CPU1138 | IN.1039 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,90m | M | 1 | 81 | 81 | 81 | 81 | 1890 | 1890 | 153090 | 153090 | 0.234% |  |  | 81
68 | 2 | 1101 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1139 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 1,00m | M |  |  | 90 |  | 90 | 1785 | 1785 | 160650 | 160650 | 0.2456% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 2 | 1101 | 1059 | 1 | 654 |  |  | CPU1139 | IN.1040 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 1,00m | M | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1785 | 1785 | 160650 | 160650 | 0.2456% |  |  | 90
70 | 2 | 1103 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1140 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 1,10m | M |  |  | 99 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2 | 1103 | 1059 | 1 | 655 |  |  | CPU1140 | IN.1041 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 1,10m | M | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 99
72 | 2 | 1105 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1141 |  |  | Estaca Hélice - Perfuração com Ø 1,20m | M |  |  | 108 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2 | 1105 | 1059 | 1 | 656 |  |  | CPU1141 | IN.1042 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 1,20m | M | 1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 108
74 | 2 | 1107 | 647 | 1 |  |  |  | CPU1136 |  |  | Concreto bombeável fck=20Mpa com alto Slump (Estaca Hélice) | M3 |  |  | 391.5 |  | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2 | 1107 | 647 | 1 | 386 |  |  | CPU1136 | IN.1037 | MA | Concreto bombeável fck=20Mpa com alto Slump com brita 0 | M3 | 1.35 | 290 | 391.5 | 290 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 391.5
76 | 2 | 1109 | 647 | 1 |  |  |  | CPU0986 |  |  | Concreto bombeável fck=30Mpa com alto Slump (Estaca Hélice) | M3 |  |  | 432 |  | 432 | 2604.3 | 2604.3 | 1125057.6 | 1125057.6 | 1.72% | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 2 | 1109 | 647 | 1 | 387 |  |  | CPU0986 | IN.0915 | MA | Concreto bombeável fck=30Mpa com alto Slump com brita 0 e consumo minimo de cimento de 400 kg/m3 | M3 | 1.35 | 320 | 432 | 320 | 432 | 2604.3 | 3515.805 | 1125057.6 | 1125057.6 | 1.72% | 432
78 | 4 | 1111 | 679 | 3 |  |  |  | CPU0987 |  |  | Arrasamento de cabeça de estacas com martelete (Estaca Hélice) | UNID |  |  | 120.7279 |  | 120.7279 | 105 | 105 | 12676.4296 | 12676.4296 | 0.01938% | 0 | 115.1029 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 4 | 1111 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0987 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 105 | 84 | 2081.1075 | 12676.4296 | 0.01938% |  | 19.8201
80 | 4 | 1111 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0987 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.5 | 21.174 | 95.2828 | 21.174 | 95.2828 | 105 | 472.5 | 10004.6971 | 12676.4296 | 0.01938% |  | 95.2828
81 | 4 | 1111 | 939 | 3 | 40 |  |  | CPU0987 | IN.0035 | EQ | Equipto. - Martelete Elétrico | MÊS | 0.0225 | 250 | 5.625 | 250 | 5.625 | 105 | 2.3625 | 590.625 | 12676.4296 | 0.01938% |  |  |  | 5.625
82 | 2 | 1115 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1018 |  |  | Taxa de mobilização do empreiteiro | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2 | 1115 | 1059 | 1 | 673 |  |  | CPU1018 | IN.0936 | SE | SE Estacas pré-moldada - Mobilização | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
84 | 2 | 1117 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1019 |  |  | Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 1 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 2 | 1117 | 1059 | 1 | 658 |  |  | CPU1019 | IN.0937 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
86 | 2 | 1119 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1142 |  |  | Aquisição de estacas pré-moldadas Tipo 2 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2 | 1119 | 1059 | 1 | 659 |  |  | CPU1142 | IN.1043 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 2 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
88 | 2 | 1121 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1143 |  |  | Aquisição de estacas pré-moldadas Tipo 3 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 2 | 1121 | 1059 | 1 | 660 |  |  | CPU1143 | IN.1044 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 3 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
90 | 2 | 1123 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1144 |  |  | Aquisição de estacas pré-moldadas Tipo 4 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 2 | 1123 | 1059 | 1 | 661 |  |  | CPU1144 | IN.1045 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 4 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
92 | 2 | 1125 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1145 |  |  | Aquisição de estacas pré-moldadas Tipo 5 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2 | 1125 | 1059 | 1 | 662 |  |  | CPU1145 | IN.1046 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 5 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
94 | 2 | 1127 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1020 |  |  | Cravação de estacas pré-moldadas Tipo 1 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2 | 1127 | 1059 | 1 | 663 |  |  | CPU1020 | IN.0938 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
96 | 2 | 1129 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1146 |  |  | Cravação de estacas pré-moldadas Tipo 2 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 2 | 1129 | 1059 | 1 | 664 |  |  | CPU1146 | IN.1047 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 2 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
98 | 2 | 1131 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1147 |  |  | Cravação de estacas pré-moldadas Tipo 3 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 2 | 1131 | 1059 | 1 | 665 |  |  | CPU1147 | IN.1048 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 3 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
100 | 2 | 1133 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1148 |  |  | Cravação de estacas pré-moldadas Tipo 4 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 2 | 1133 | 1059 | 1 | 666 |  |  | CPU1148 | IN.1049 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 4 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
102 | 2 | 1135 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1149 |  |  | Cravação de estacas pré-moldadas Tipo 5 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 2 | 1135 | 1059 | 1 | 667 |  |  | CPU1149 | IN.1050 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 5 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
104 | 2 | 1137 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1021 |  |  | Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 1 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 2 | 1137 | 1059 | 1 | 668 |  |  | CPU1021 | IN.0939 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
106 | 2 | 1139 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1150 |  |  | Emenda de topo de estacas pré-moldadas Tipo 2 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2 | 1139 | 1059 | 1 | 669 |  |  | CPU1150 | IN.1051 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 2 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
108 | 2 | 1141 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1151 |  |  | Emenda de topo de estacas pré-moldadas Tipo 3 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 2 | 1141 | 1059 | 1 | 670 |  |  | CPU1151 | IN.1052 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 3 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
110 | 2 | 1143 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1152 |  |  | Emenda de topo de estacas pré-moldadas Tipo 4 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 2 | 1143 | 1059 | 1 | 671 |  |  | CPU1152 | IN.1053 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 4 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
112 | 2 | 1145 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1153 |  |  | Emenda de topo de estacas pré-moldadas Tipo 5 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 2 | 1145 | 1059 | 1 | 672 |  |  | CPU1153 | IN.1054 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 5 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
114 | 2 | 1147 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1022 |  |  | Taxa de mobilização do empreiteiro | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 2 | 1147 | 1059 | 1 | 748 |  |  | CPU1022 | IN.0940 | SE | SE Perfis metálicos - Mobilização do empreiteiro | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
116 | 2 | 1149 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1023 |  |  | Aquisição de perfis metálicos Tipo 1 | KG |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 2 | 1149 | 1059 | 1 | 733 |  |  | CPU1023 | IN.0941 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 1 | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
118 | 2 | 1151 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1154 |  |  | Aquisição de perfis metálicos Tipo 2 | KG |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 2 | 1151 | 1059 | 1 | 734 |  |  | CPU1154 | IN.1055 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 2 | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
120 | 2 | 1153 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1155 |  |  | Aquisição de perfis metálicos Tipo 3 | KG |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 2 | 1153 | 1059 | 1 | 735 |  |  | CPU1155 | IN.1056 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 3 | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
122 | 2 | 1155 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1156 |  |  | Aquisição de perfis metálicos Tipo 4 | KG |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 2 | 1155 | 1059 | 1 | 736 |  |  | CPU1156 | IN.1057 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 4 | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
124 | 2 | 1157 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1157 |  |  | Aquisição de perfis metálicos Tipo 5 | KG |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 2 | 1157 | 1059 | 1 | 737 |  |  | CPU1157 | IN.1058 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 5 | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
126 | 2 | 1159 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1024 |  |  | Cravação de perfis metálicos Tipo 1 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2 | 1159 | 1059 | 1 | 743 |  |  | CPU1024 | IN.0942 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
128 | 2 | 1161 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1158 |  |  | Cravação de perfis metálicos Tipo 2 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 2 | 1161 | 1059 | 1 | 744 |  |  | CPU1158 | IN.1059 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 2 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
130 | 2 | 1163 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1159 |  |  | Cravação de perfis metálicos Tipo 3 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 2 | 1163 | 1059 | 1 | 745 |  |  | CPU1159 | IN.1060 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 3 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
132 | 2 | 1165 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1160 |  |  | Cravação de perfis metálicos Tipo 4 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 2 | 1165 | 1059 | 1 | 746 |  |  | CPU1160 | IN.1061 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 4 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
134 | 2 | 1167 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1161 |  |  | Cravação de perfis metálicos Tipo 5 | M |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 2 | 1167 | 1059 | 1 | 747 |  |  | CPU1161 | IN.1062 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 5 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
136 | 2 | 1169 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1025 |  |  | Solda de topo de perfis metálicos Tipo 1 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 2 | 1169 | 1059 | 1 | 718 |  |  | CPU1025 | IN.0943 | SE | SE Perfis metálicos - Emenda de topo | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
138 | 2 | 1171 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1162 |  |  | Solda de topo de perfis metálicos Tipo 2 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 2 | 1171 | 1059 | 1 | 719 |  |  | CPU1162 | IN.1063 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 2 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
140 | 2 | 1173 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1163 |  |  | Solda de topo de perfis metálicos Tipo 3 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 2 | 1173 | 1059 | 1 | 720 |  |  | CPU1163 | IN.1064 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 3 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
142 | 2 | 1175 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1164 |  |  | Solda de topo de perfis metálicos Tipo 4 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 2 | 1175 | 1059 | 1 | 721 |  |  | CPU1164 | IN.1065 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 4 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
144 | 2 | 1177 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1165 |  |  | Solda de topo de perfis metálicos Tipo 5 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 2 | 1177 | 1059 | 1 | 722 |  |  | CPU1165 | IN.1066 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 5 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
146 | 2 | 1179 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1026 |  |  | Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 1 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 2 | 1179 | 1059 | 1 | 738 |  |  | CPU1026 | IN.0944 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 1 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
148 | 2 | 1181 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1166 |  |  | Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 2 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 2 | 1181 | 1059 | 1 | 739 |  |  | CPU1166 | IN.1067 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 2 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
150 | 2 | 1183 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1167 |  |  | Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 3 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 2 | 1183 | 1059 | 1 | 740 |  |  | CPU1167 | IN.1068 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 3 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
152 | 2 | 1185 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1168 |  |  | Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 4 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 2 | 1185 | 1059 | 1 | 741 |  |  | CPU1168 | IN.1069 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 4 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
154 | 2 | 1187 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1169 |  |  | Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 5 | UN |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 2 | 1187 | 1059 | 1 | 742 |  |  | CPU1169 | IN.1070 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 5 | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
156 | 2 | 1189 | 679 | 1 |  |  |  | CPU0372 |  |  | Escavação Manual para blocos e cintas | M3 |  |  | 137.6308 |  | 137.6308 | 617.07 | 617.07 | 84927.8092 | 84927.8092 | 0.1298% | 0 | 137.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 2 | 1189 | 679 | 1 | 642 |  |  | CPU0372 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 6.5 | 21.174 | 137.6308 | 21.174 | 137.6308 | 617.07 | 4010.955 | 84927.8092 | 84927.8092 | 0.1298% |  | 137.6308
158 | 7 | 1191 | 679 | 6 |  |  |  | CPU1233 |  |  | Escoramento de valas contínuo | M2 |  |  | 60.0783 |  | 60.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.4088 | 45.0395 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 7 | 1191 | 679 | 6 | 635 |  |  | CPU1233 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.671 | 24.7751 | 16.6241 | 24.7751 | 16.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.6241
160 | 7 | 1191 | 679 | 6 | 642 |  |  | CPU1233 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.342 | 21.174 | 28.4155 | 21.174 | 28.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 28.4155
161 | 7 | 1191 | 679 | 6 | 451 |  |  | CPU1233 | IN.1141 | MA | Formas - Eucalipto tratado | M | 0.0702 | 8.5 | 0.5967 | 8.5 | 0.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5967
162 | 7 | 1191 | 679 | 6 | 452 |  |  | CPU1233 | IN.1142 | MA | Formas - Pranchão de madeira 5x30cm | M | 0.1053 | 35 | 3.6855 | 35 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.6855
163 | 7 | 1191 | 679 | 6 | 458 |  |  | CPU1233 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 1.0781 | 2.9 | 3.1266 | 2.9 | 3.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1266
164 | 7 | 1191 | 681 | 6 | 11 |  |  | CPU1233 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.7 | 10.9 | 7.63 | 10.9 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 7.63
165 | 7 | 1198 | 679 | 6 |  |  |  | CPU1234 |  |  | Escoramento de valas descontínuo | M2 |  |  | 49.5578 |  | 49.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.4088 | 36.0451 | 0 | 0 | 0 | 6.104 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 7 | 1198 | 679 | 6 | 635 |  |  | CPU1234 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.537 | 24.7751 | 13.3042 | 24.7751 | 13.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13.3042
167 | 7 | 1198 | 679 | 6 | 642 |  |  | CPU1234 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.074 | 21.174 | 22.7408 | 21.174 | 22.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.7408
168 | 7 | 1198 | 679 | 6 | 451 |  |  | CPU1234 | IN.1141 | MA | Formas - Eucalipto tratado | M | 0.0702 | 8.5 | 0.5967 | 8.5 | 0.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5967
169 | 7 | 1198 | 679 | 6 | 452 |  |  | CPU1234 | IN.1142 | MA | Formas - Pranchão de madeira 5x30cm | M | 0.1053 | 35 | 3.6855 | 35 | 3.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.6855
170 | 7 | 1198 | 679 | 6 | 458 |  |  | CPU1234 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 1.0781 | 2.9 | 3.1266 | 2.9 | 3.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1266
171 | 7 | 1198 | 681 | 6 | 11 |  |  | CPU1234 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.56 | 10.9 | 6.104 | 10.9 | 6.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 6.104
172 | 2 | 1205 | 679 | 1 |  |  |  | CPU0373 |  |  | Apiloamento para blocos e cintas | M2 |  |  | 7.4109 |  | 7.4109 | 2432.9502 | 2432.9502 | 18030.3184 | 18030.3184 | 0.02756% | 0 | 7.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 2 | 1205 | 679 | 1 | 642 |  |  | CPU0373 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 2432.9502 | 851.5326 | 18030.3184 | 18030.3184 | 0.02756% |  | 7.4109
174 | 10 | 1207 | 679 | 9 |  |  |  | CPU0376 |  |  | Formas para infra estrutura, compensado resinado 12mm, reaproveitamento 1,5x. | M2 |  |  | 71.6241 |  | 71.6241 | 973 | 973 | 69690.2192 | 69690.2192 | 0.1065% | 15.86 | 50.9041 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 10 | 1207 | 679 | 9 | 635 |  |  | CPU0376 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 973 | 1167.6 | 28927.3941 | 69690.2192 | 0.1065% |  | 29.7301
176 | 10 | 1207 | 679 | 9 | 642 |  |  | CPU0376 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1 | 21.174 | 21.174 | 21.174 | 21.174 | 973 | 973 | 20602.2651 | 69690.2192 | 0.1065% |  | 21.174
177 | 10 | 1207 | 679 | 9 | 456 |  |  | CPU0376 | IN.1140 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 12 mm | M2 | 0.7 | 12.85 | 8.995 | 12.85 | 8.995 | 973 | 681.1 | 8752.135 | 69690.2192 | 0.1065% | 8.995
178 | 10 | 1207 | 679 | 9 | 465 |  |  | CPU0376 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.2 | 8.7 | 1.74 | 8.7 | 1.74 | 973 | 194.6 | 1693.02 | 69690.2192 | 0.1065% | 1.74
179 | 10 | 1207 | 679 | 9 | 458 |  |  | CPU0376 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 2.9 | 3.19 | 973 | 1070.3 | 3103.87 | 69690.2192 | 0.1065% | 3.19
180 | 10 | 1207 | 679 | 9 | 459 |  |  | CPU0376 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 1.1 | 1.57 | 1.727 | 1.57 | 1.727 | 973 | 1070.3 | 1680.371 | 69690.2192 | 0.1065% | 1.727
181 | 10 | 1207 | 681 | 9 | 1 |  |  | CPU0376 | IN.0001 | AG | Arame 10 BWG | KG | 0.2 | 7.95 | 1.59 | 7.95 | 1.59 | 973 | 194.6 | 1547.07 | 69690.2192 | 0.1065% | [5 empty] | 1.59
182 | 10 | 1207 | 681 | 9 | 11 |  |  | CPU0376 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.3 | 10.9 | 3.27 | 10.9 | 3.27 | 973 | 291.9 | 3181.71 | 69690.2192 | 0.1065% | [5 empty] | 3.27
183 | 10 | 1207 | 681 | 9 | 457 |  |  | CPU0376 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.04 | 5.2 | 0.208 | 5.2 | 0.208 | 973 | 38.92 | 202.384 | 69690.2192 | 0.1065% | 0.208
184 | 6 | 1217 | 681 | 5 |  |  |  | CPU0379 |  |  | Armadura com tela soldada | KG |  |  | 7.1651 |  | 7.1651 | 11867.5914 | 11867.5914 | 85031.9877 | 85031.9877 | 0.13% | 3.8691 | 3.2164 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 6 | 1217 | 681 | 5 | 633 |  |  | CPU0379 | IN.0670 | MO | Armador | hh | 0.07 | 24.7751 | 1.7343 | 24.7751 | 1.7343 | 11867.5914 | 830.7314 | 20581.4444 | 85031.9877 | 0.13% |  | 1.7343
186 | 6 | 1217 | 681 | 5 | 642 |  |  | CPU0379 | IN.0679 | MO | Servente | hh | 0.07 | 21.174 | 1.4822 | 21.174 | 1.4822 | 11867.5914 | 830.7314 | 17589.8751 | 85031.9877 | 0.13% |  | 1.4822
187 | 6 | 1217 | 681 | 5 | 317 |  |  | CPU0379 | IN.0366 | MA | Armadura - Tela soldada | kg | 1.15 | 3.2775 | 3.7691 | 3.2775 | 3.7691 | 11867.5914 | 13647.7301 | 44730.4354 | 85031.9877 | 0.13% | 3.7691
188 | 6 | 1217 | 681 | 5 | 2 |  |  | CPU0379 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | kg | 0.01 | 7.95 | 0.0795 | 7.95 | 0.0795 | 11867.5914 | 118.6759 | 943.4735 | 85031.9877 | 0.13% | [5 empty] | 0.0795
189 | 6 | 1217 | 681 | 5 | 398 |  |  | CPU0379 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 11867.5914 | 23735.1828 | 1186.7591 | 85031.9877 | 0.13% | 0.1
190 | 6 | 1223 | 681 | 5 |  |  |  | CPU0380 |  |  | Lastro de concreto magro esp. 5cm | M3 |  |  | 271.2928 |  | 271.2928 | 22 | 22 | 5968.4422 | 5968.4422 | 0.009124% | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 0 | 176.01 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 6 | 1223 | 681 | 5 | 642 |  |  | CPU0380 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.5 | 21.174 | 95.2828 | 21.174 | 95.2828 | 22 | 99 | 2096.2222 | 5968.4422 | 0.009124% |  | 95.2828
192 | 6 | 1223 | 681 | 5 | 5 |  |  | CPU0380 | IN.0981 | AG | Brita 1 | M3 | 0.39 | 88 | 34.32 | 88 | 34.32 | 22 | 8.58 | 755.04 | 5968.4422 | 0.009124% | [5 empty] | 34.32
193 | 6 | 1223 | 681 | 5 | 6 |  |  | CPU0380 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.26 | 75 | 19.5 | 75 | 19.5 | 22 | 5.72 | 429 | 5968.4422 | 0.009124% | [5 empty] | 19.5
194 | 6 | 1223 | 681 | 5 | 8 |  |  | CPU0380 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 180 | 0.37 | 66.6 | 0.37 | 66.6 | 22 | 3960 | 1465.2 | 5968.4422 | 0.009124% | [5 empty] | 66.6
195 | 6 | 1223 | 681 | 5 | 3 |  |  | CPU0380 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.654 | 85 | 55.59 | 85 | 55.59 | 22 | 14.388 | 1222.98 | 5968.4422 | 0.009124% | [5 empty] | 55.59
196 | 5 | 1229 | 681 | 4 |  |  |  | CPU0381 |  |  | Concreto bombeado Fck=20Mpa para infraestrutura | M3 |  |  | 318.0237 |  | 318.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 233.2 | 49.8237 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 5 | 1229 | 681 | 4 | 639 |  |  | CPU0381 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.9 | 24.7751 | 22.2976 | 24.7751 | 22.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2976
198 | 5 | 1229 | 681 | 4 | 642 |  |  | CPU0381 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.3 | 21.174 | 27.5262 | 21.174 | 27.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 27.5262
199 | 5 | 1229 | 681 | 4 | 392 |  |  | CPU0381 | IN.0419 | MA | Concreto usinado convencional Fck=20Mpa | M3 | 1.06 | 220 | 233.2 | 220 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 233.2
200 | 5 | 1229 | 681 | 4 | 14 |  |  | CPU0381 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
201 | 5 | 1234 | 681 | 4 |  |  |  | CPU1128 |  |  | Concreto bombeado Fck=25Mpa para infraestrutura | M3 |  |  | 328.6237 |  | 328.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 243.8 | 49.8237 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 5 | 1234 | 681 | 4 | 639 |  |  | CPU1128 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.9 | 24.7751 | 22.2976 | 24.7751 | 22.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2976
203 | 5 | 1234 | 681 | 4 | 642 |  |  | CPU1128 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.3 | 21.174 | 27.5262 | 21.174 | 27.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 27.5262
204 | 5 | 1234 | 681 | 4 | 391 |  |  | CPU1128 | IN.0416 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=25Mpa | M3 | 1.06 | 230 | 243.8 | 230 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 243.8
205 | 5 | 1234 | 681 | 4 | 14 |  |  | CPU1128 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
206 | 5 | 1239 | 681 | 4 |  |  |  | CPU1129 |  |  | Concreto bombeado Fck=40Mpa para infraestrutura | M3 |  |  | 450.5237 |  | 450.5237 | 610.074 | 610.074 | 274852.8327 | 274852.8327 | 0.4202% | 365.7 | 49.8237 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 5 | 1239 | 681 | 4 | 639 |  |  | CPU1129 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.9 | 24.7751 | 22.2976 | 24.7751 | 22.2976 | 610.074 | 549.0666 | 13603.1748 | 274852.8327 | 0.4202% |  | 22.2976
208 | 5 | 1239 | 681 | 4 | 642 |  |  | CPU1129 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.3 | 21.174 | 27.5262 | 21.174 | 27.5262 | 610.074 | 793.0963 | 16792.99 | 274852.8327 | 0.4202% |  | 27.5262
209 | 5 | 1239 | 681 | 4 | 388 |  |  | CPU1129 | IN.1035 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=40Mpa | M3 | 1.06 | 345 | 365.7 | 345 | 365.7 | 610.074 | 646.6785 | 223104.0764 | 274852.8327 | 0.4202% | 365.7
210 | 5 | 1239 | 681 | 4 | 14 |  |  | CPU1129 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 610.074 | 610.074 | 21352.5914 | 274852.8327 | 0.4202% |  |  |  | 35
211 | 2 | 1244 | 679 | 1 |  |  |  | CPU0374 |  |  | Reaterro Compactado para blocos e cintas | M3 |  |  | 95.2828 |  | 95.2828 | 316.04 | 316.04 | 30113.1854 | 30113.1854 | 0.04603% | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 2 | 1244 | 679 | 1 | 642 |  |  | CPU0374 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.5 | 21.174 | 95.2828 | 21.174 | 95.2828 | 316.04 | 1422.18 | 30113.1854 | 30113.1854 | 0.04603% |  | 95.2828
213 | 4 | 1246 | 683 | 3 |  |  |  | CPU0384 |  |  | Impermeabilização de cintas e blocos com pintura asfáltica tipo neutrol ou similar | M2 |  |  | 24.8045 |  | 24.8045 | 1078 | 1078 | 26739.2594 | 26739.2594 | 0.04088% | 6.785 | 18.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 4 | 1246 | 683 | 3 | 639 |  |  | CPU0384 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.3 | 24.7751 | 7.4325 | 24.7751 | 7.4325 | 1078 | 323.4 | 8012.2638 | 26739.2594 | 0.04088% |  | 7.4325
215 | 4 | 1246 | 683 | 3 | 642 |  |  | CPU0384 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.5 | 21.174 | 10.587 | 21.174 | 10.587 | 1078 | 539 | 11412.7656 | 26739.2594 | 0.04088% |  | 10.587
216 | 4 | 1246 | 683 | 3 | 395 |  |  | CPU0384 | IN.0420 | MA | Emulsão asfáltica Neutrol ou similar | L | 1.15 | 5.9 | 6.785 | 5.9 | 6.785 | 1078 | 1239.7 | 7314.23 | 26739.2594 | 0.04088% | 6.785
217 | 3 | 1250 | 681 | 2 |  |  |  | CPU1130 |  |  | Lastro de brita | M3 |  |  | 149.7719 |  | 149.7719 | 169.537 | 169.537 | 25391.8793 | 25391.8793 | 0.03882% | 0 | 63.5219 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 3 | 1250 | 681 | 2 | 642 |  |  | CPU1130 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3 | 21.174 | 63.5219 | 21.174 | 63.5219 | 169.537 | 508.6111 | 10769.3113 | 25391.8793 | 0.03882% |  | 63.5219
219 | 3 | 1250 | 681 | 2 | 6 |  |  | CPU1130 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 1.15 | 75 | 86.25 | 75 | 86.25 | 169.537 | 194.9676 | 14622.568 | 25391.8793 | 0.03882% | [5 empty] | 86.25
220 | 3 | 1253 | 681 | 2 |  |  |  | CPU1131 |  |  | Lastro de areia lavada | M3 |  |  | 161.2719 |  | 161.2719 | 169.537 | 169.537 | 27341.555 | 27341.555 | 0.0418% | 0 | 63.5219 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 3 | 1253 | 681 | 2 | 642 |  |  | CPU1131 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3 | 21.174 | 63.5219 | 21.174 | 63.5219 | 169.537 | 508.6111 | 10769.3113 | 27341.555 | 0.0418% |  | 63.5219
222 | 3 | 1253 | 681 | 2 | 3 |  |  | CPU1131 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 1.15 | 85 | 97.75 | 85 | 97.75 | 169.537 | 194.9676 | 16572.2437 | 27341.555 | 0.0418% | [5 empty] | 97.75
223 | 4 | 1256 | 683 | 3 |  |  |  | CPU0383 |  |  | Lona preta para isolamento da laje de contrapiso | M2 |  |  | 1.877 |  | 1.877 | 1695.3702 | 1695.3702 | 3182.1938 | 3182.1938 | 0.004865% | 1.4175 | 0.45949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 4 | 1256 | 683 | 3 | 639 |  |  | CPU0383 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.01 | 24.7751 | 0.24775 | 24.7751 | 0.24775 | 1695.3702 | 16.9537 | 420.0295 | 3182.1938 | 0.004865% |  | 0.24775
225 | 4 | 1256 | 683 | 3 | 642 |  |  | CPU0383 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.01 | 21.174 | 0.21174 | 21.174 | 0.21174 | 1695.3702 | 16.9537 | 358.977 | 3182.1938 | 0.004865% |  | 0.21174
226 | 4 | 1256 | 683 | 3 | 471 |  |  | CPU0383 | IN.0548 | MA | Lona preta para isolamento da laje de contrapiso | M2 | 1.05 | 1.35 | 1.4175 | 1.35 | 1.4175 | 1695.3702 | 1780.1387 | 2403.1873 | 3182.1938 | 0.004865% | 1.4175
[11 empty] | Superestrutura | [10 empty] | z
1 | 10 | 1261 | 683 | 9 |  |  |  | CPU0385 |  |  | Formas para pilares | M2 |  |  | 74.3001 |  | 74.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.5555 | 52.8846 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 635 |  |  | CPU0385 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.1509 | 24.7751 | 28.5146 | 24.7751 | 28.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 28.5146
3 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 642 |  |  | CPU0385 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.1509 | 21.174 | 24.37 | 21.174 | 24.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.37
4 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 453 |  |  | CPU0385 | IN.0538 | MA | Formas - Compensado plastificado esp. 14 mm | M2 | 0.43333 | 23.91 | 10.361 | 23.91 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.361
5 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 465 |  |  | CPU0385 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.2 | 8.7 | 1.74 | 8.7 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.74
6 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 458 |  |  | CPU0385 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 0.95 | 2.9 | 2.755 | 2.9 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.755
7 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 459 |  |  | CPU0385 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 0.95 | 1.57 | 1.4915 | 1.57 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4915
8 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 1 |  |  | CPU0385 | IN.0001 | AG | Arame 10 BWG | KG | 0.2 | 7.95 | 1.59 | 7.95 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.59
9 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 11 |  |  | CPU0385 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.3 | 10.9 | 3.27 | 10.9 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.27
10 | 10 | 1261 | 683 | 9 | 457 |  |  | CPU0385 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.04 | 5.2 | 0.208 | 5.2 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.208
11 | 10 | 1271 | 683 | 9 |  |  |  | CPU0386 |  |  | Formas para vigas | M2 |  |  | 91.0096 |  | 91.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.226 | 68.9236 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10 | 1271 | 683 | 9 | 635 |  |  | CPU0386 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
13 | 10 | 1271 | 683 | 9 | 642 |  |  | CPU0386 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.5 | 21.174 | 31.7609 | 21.174 | 31.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31.7609
14 | 10 | 1271 | 683 | 9 | 453 |  |  | CPU0386 | IN.0538 | MA | Formas - Compensado plastificado esp. 14 mm | M2 | 0.43333 | 23.91 | 10.361 | 23.91 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.361
15 | 10 | 1271 | 689 | 9 | 465 |  |  | CPU0386 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.2 | 8.7 | 1.74 | 8.7 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.74
16 | 10 | 1271 | 689 | 9 | 458 |  |  | CPU0386 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 1.1 | 2.9 | 3.19 | 2.9 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.19
17 | 10 | 1271 | 689 | 9 | 459 |  |  | CPU0386 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 1.1 | 1.57 | 1.727 | 1.57 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.727
18 | 10 | 1271 | 689 | 9 | 1 |  |  | CPU0386 | IN.0001 | AG | Arame 10 BWG | KG | 0.2 | 7.95 | 1.59 | 7.95 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.59
19 | 10 | 1271 | 689 | 9 | 11 |  |  | CPU0386 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.3 | 10.9 | 3.27 | 10.9 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.27
20 | 10 | 1271 | 705 | 9 | 457 |  |  | CPU0386 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.04 | 5.2 | 0.208 | 5.2 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.208
21 | 7 | 1281 | 705 | 6 |  |  |  | CPU0387 |  |  | Formas para lajes convencionais | M2 |  |  | 86.1542 |  | 86.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.6906 | 68.9236 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 7 | 1281 | 705 | 6 | 635 |  |  | CPU0387 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
23 | 7 | 1281 | 0 | 6 | 642 |  |  | CPU0387 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.5 | 21.174 | 31.7609 | 21.174 | 31.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31.7609
24 | 7 | 1281 | 0 | 6 | 453 |  |  | CPU0387 | IN.0538 | MA | Formas - Compensado plastificado esp. 14 mm | M2 | 0.43333 | 23.91 | 10.361 | 23.91 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.361
25 | 7 | 1281 | 709 | 6 | 465 |  |  | CPU0387 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.008 | 8.7 | 0.0696 | 8.7 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0696
26 | 7 | 1281 | 709 | 6 | 11 |  |  | CPU0387 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.6 | 10.9 | 6.54 | 10.9 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 6.54
27 | 7 | 1281 | 711 | 6 | 457 |  |  | CPU0387 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.05 | 5.2 | 0.26 | 5.2 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26
28 | 6 | 1288 | 711 | 5 |  |  |  | CPU0388 |  |  | Formas perimetrais para lajes pré-fabricadas | M2 |  |  | 64.2434 |  | 64.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.042 | 52.6614 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 6 | 1288 | 0 | 5 | 635 |  |  | CPU0388 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.1 | 24.7751 | 27.2526 | 24.7751 | 27.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 27.2526
30 | 6 | 1288 | 0 | 5 | 642 |  |  | CPU0388 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
31 | 6 | 1288 | 717 | 5 | 453 |  |  | CPU0388 | IN.0538 | MA | Formas - Compensado plastificado esp. 14 mm | M2 | 0.2 | 23.91 | 4.782 | 23.91 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.782
32 | 6 | 1288 | 717 | 5 | 11 |  |  | CPU0388 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.6 | 10.9 | 6.54 | 10.9 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 6.54
33 | 6 | 1288 | 717 | 5 | 457 |  |  | CPU0388 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.05 | 5.2 | 0.26 | 5.2 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26
34 | 8 | 1294 | 717 | 7 |  |  |  | CPU0389 |  |  | Formas para lajes nervuradas | M2 |  |  | 85.5612 |  | 85.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.2548 | 52.6614 | 0 | 29.1 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 8 | 1294 | 717 | 7 | 635 |  |  | CPU0389 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.1 | 24.7751 | 27.2526 | 24.7751 | 27.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 27.2526
36 | 8 | 1294 | 717 | 7 | 642 |  |  | CPU0389 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
37 | 8 | 1294 | 721 | 7 | 465 |  |  | CPU0389 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.004 | 8.7 | 0.0348 | 8.7 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0348
38 | 8 | 1294 | 721 | 7 | 464 |  |  | CPU0389 | IN.0543 | MA | Formas - Sarrafo separador para lajes nervuradas | M2 | 0.18 | 15 | 2.7 | 15 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.7
39 | 8 | 1294 | 721 | 7 | 20 |  |  | CPU0389 | IN.0016 | EQ | Cubas para laje nervurada | M2 x DIA | 15 | 1.94 | 29.1 | 1.94 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 29.1
40 | 8 | 1294 | 721 | 7 | 11 |  |  | CPU0389 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.05 | 10.9 | 0.545 | 10.9 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.545
41 | 8 | 1294 | 721 | 7 | 457 |  |  | CPU0389 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.1 | 5.2 | 0.52 | 5.2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.52
42 | 7 | 1302 | 705 | 6 |  |  |  | CPU0716 |  |  | Formas para lajes em balanço | M2 |  |  | 135.6106 |  | 135.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.9632 | 119.1074 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 7 | 1302 | 705 | 6 | 635 |  |  | CPU0716 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 2.5 | 24.7751 | 61.9377 | 24.7751 | 61.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 61.9377
44 | 7 | 1302 | 0 | 6 | 642 |  |  | CPU0716 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.7 | 21.174 | 57.1697 | 21.174 | 57.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 57.1697
45 | 7 | 1302 | 0 | 6 | 453 |  |  | CPU0716 | IN.0538 | MA | Formas - Compensado plastificado esp. 14 mm | M2 | 0.4 | 23.91 | 9.564 | 23.91 | 9.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.564
46 | 7 | 1302 | 709 | 6 | 465 |  |  | CPU0716 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.016 | 8.7 | 0.1392 | 8.7 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1392
47 | 7 | 1302 | 709 | 6 | 11 |  |  | CPU0716 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.6 | 10.9 | 6.54 | 10.9 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 6.54
48 | 7 | 1302 | 711 | 6 | 457 |  |  | CPU0716 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.05 | 5.2 | 0.26 | 5.2 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26
49 | 6 | 1309 | 725 | 5 |  |  |  | CPU0392 |  |  | Cimbramento pé-direito até 350cm | M3 |  |  | 17.0724 |  | 17.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.5949 | 0 | 12.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 6 | 1309 | 725 | 5 | 638 |  |  | CPU0392 | IN.0675 | MO | Montador de cimbramento | HH | 0.1 | 24.7751 | 2.4775 | 24.7751 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2.4775
51 | 6 | 1309 | 725 | 5 | 632 |  |  | CPU0392 | IN.0669 | MO | Ajudante montador de cimbramento | HH | 0.1 | 21.174 | 2.1174 | 21.174 | 2.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2.1174 | [9 empty] | Retenção do escoramento |  | Acréscimo Pé-direito
52 | 6 | 1309 | 725 | 5 | 17 |  |  | CPU0392 | IN.0012 | EQ | Cimbramento - Aluguel mensal | M3 X MES | 1.75 | 6.5 | 11.375 | 6.5 | 11.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 11.375 | [7 empty] | 3o pavto | 100%
53 | 6 | 1309 | 727 | 5 | 18 |  |  | CPU0392 | IN.0013 | EQ | Cimbramento - Frete | VB | 1.75 | 0.45 | 0.7875 | 0.45 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0.7875 | [7 empty] | 2o pavto | 50%
54 | 6 | 1309 | 727 | 5 | 19 |  |  | CPU0392 | IN.0014 | EQ | Cimbramento - Perda de peças (2%) | VB | 1.75 | 0.18 | 0.315 | 0.18 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0.315 | [7 empty] | 1o pavto | 25%
55 | 6 | 1315 | 729 | 5 |  |  |  | CPU0393 |  |  | Cimbramento pé-direito entre 350 e 500cm | M3 |  |  | 27.9061 |  | 27.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9.1898 | 0 | 18.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 6 | 1315 | 729 | 5 | 638 |  |  | CPU0393 | IN.0675 | MO | Montador de cimbramento | HH | 0.2 | 24.7751 | 4.955 | 24.7751 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4.955
57 | 6 | 1315 | 731 | 5 | 632 |  |  | CPU0393 | IN.0669 | MO | Ajudante montador de cimbramento | HH | 0.2 | 21.174 | 4.2348 | 21.174 | 4.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4.2348 | [9 empty] | Retenção do escoramento |  | Acréscimo Pé-direito
58 | 6 | 1315 | 731 | 5 | 17 |  |  | CPU0393 | IN.0012 | EQ | Cimbramento - Aluguel mensal | M3 X MES | 2.625 | 6.5 | 17.0625 | 6.5 | 17.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 17.0625 | [7 empty] | 3o pavto | 100% | 50%
59 | 6 | 1315 | 735 | 5 | 18 |  |  | CPU0393 | IN.0013 | EQ | Cimbramento - Frete | VB | 2.625 | 0.45 | 1.1813 | 0.45 | 1.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 1.1813 | [7 empty] | 2o pavto | 50%
60 | 6 | 1315 | 735 | 5 | 19 |  |  | CPU0393 | IN.0014 | EQ | Cimbramento - Perda de peças (2%) | VB | 2.625 | 0.18 | 0.4725 | 0.18 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0.4725 | [7 empty] | 1o pavto | 25%
61 | 6 | 1321 | 735 | 5 |  |  |  | CPU0394 |  |  | Cimbramento pé-direito acima de 500cm | M3 |  |  | 43.3346 |  | 43.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18.3796 | 0 | 24.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 6 | 1321 | 735 | 5 | 638 |  |  | CPU0394 | IN.0675 | MO | Montador de cimbramento | HH | 0.4 | 24.7751 | 9.91 | 24.7751 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9.91
63 | 6 | 1321 | 735 | 5 | 632 |  |  | CPU0394 | IN.0669 | MO | Ajudante montador de cimbramento | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.4696 | [9 empty] | Retenção do escoramento |  | Acréscimo Pé-direito
64 | 6 | 1321 | 737 | 5 | 17 |  |  | CPU0394 | IN.0012 | EQ | Cimbramento - Aluguel mensal | M3 X MES | 3.5 | 6.5 | 22.75 | 6.5 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 22.75 | [7 empty] | 3o pavto | 100% | 100%
65 | 6 | 1321 | 737 | 5 | 18 |  |  | CPU0394 | IN.0013 | EQ | Cimbramento - Frete | VB | 3.5 | 0.45 | 1.575 | 0.45 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 1.575 | [7 empty] | 2o pavto | 50%
66 | 6 | 1321 | 737 | 5 | 19 |  |  | CPU0394 | IN.0014 | EQ | Cimbramento - Perda de peças (2%) | VB | 3.5 | 0.18 | 0.63 | 0.18 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 1o pavto | 25%
67 | 5 | 1327 | 721 | 4 |  |  |  | CPU0390 |  |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura | M3 |  |  | 357.2432 |  | 357.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 254.4 | 67.8432 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 5 | 1327 | 723 | 4 | 639 |  |  | CPU0390 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
69 | 5 | 1327 | 723 | 4 | 642 |  |  | CPU0390 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8 | 21.174 | 38.1131 | 21.174 | 38.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 38.1131
70 | 5 | 1327 | 723 | 4 | 390 |  |  | CPU0390 | IN.0415 | MA | Concreto usinado bombeado Fck=30Mpa | M3 | 1.06 | 240 | 254.4 | 240 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 254.4
71 | 5 | 1327 | 723 | 4 | 14 |  |  | CPU0390 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
72 | 5 | 1332 | 721 | 4 |  |  |  | CPU1132 |  |  | Concreto bombeado Fck=35Mpa para superestrutura | M3 |  |  | 489.7432 |  | 489.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 386.9 | 67.8432 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 5 | 1332 | 723 | 4 | 639 |  |  | CPU1132 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
74 | 5 | 1332 | 723 | 4 | 642 |  |  | CPU1132 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8 | 21.174 | 38.1131 | 21.174 | 38.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 38.1131
75 | 5 | 1332 | 723 | 4 | 389 |  |  | CPU1132 | IN.1036 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=35Mpa | M3 | 1.06 | 365 | 386.9 | 365 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 386.9
76 | 5 | 1332 | 723 | 4 | 14 |  |  | CPU1132 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
77 | 5 | 1337 | 721 | 4 |  |  |  | CPU1133 |  |  | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura | M3 |  |  | 468.5432 |  | 468.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 365.7 | 67.8432 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 5 | 1337 | 723 | 4 | 639 |  |  | CPU1133 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
79 | 5 | 1337 | 723 | 4 | 642 |  |  | CPU1133 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8 | 21.174 | 38.1131 | 21.174 | 38.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 38.1131
80 | 5 | 1337 | 723 | 4 | 388 |  |  | CPU1133 | IN.1035 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=40Mpa | M3 | 1.06 | 345 | 365.7 | 345 | 365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 365.7
81 | 5 | 1337 | 723 | 4 | 14 |  |  | CPU1133 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
82 | 4 | 1342 | 723 | 3 |  |  |  | CPU0391 |  |  | Lajes pré-fabricadas de concreto | M2 |  |  | 74.8669 |  | 74.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | 29.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 4 | 1342 | 723 | 3 | 470 |  |  | CPU0391 | IN.0547 | MA | Laje pré-fabricada | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
84 | 4 | 1342 | 725 | 3 | 639 |  |  | CPU0391 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.65 | 24.7751 | 16.1038 | 24.7751 | 16.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.1038
85 | 4 | 1342 | 725 | 3 | 642 |  |  | CPU0391 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.65 | 21.174 | 13.7631 | 21.174 | 13.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13.7631
86 | 8 | 1346 | 683 | 7 |  |  |  | CPU0988 |  |  | Formas para pilares, vigas e lajes - Material | M2 |  |  | 78.2855 |  | 78.2855 | 7597.1497 | 7597.1497 | 594746.4542 | 594746.4542 | 0.9092% | 56.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0291 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 8 | 1346 | 683 | 7 | 453 |  |  | CPU0988 | IN.0538 | MA | Formas - Compensado plastificado esp. 14 mm | M2 | 1.1785 | 23.91 | 28.1783 | 23.91 | 28.1783 | 7597.1497 | 8953.3428 | 214074.4253 | 594746.4542 | 0.9092% | 28.1783
88 | 8 | 1346 | 683 | 7 | 465 |  |  | CPU0988 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.90655 | 8.7 | 7.887 | 8.7 | 7.887 | 7597.1497 | 6887.1867 | 59918.5246 | 594746.4542 | 0.9092% | 7.887
89 | 8 | 1346 | 683 | 7 | 458 |  |  | CPU0988 | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 4.3061 | 2.9 | 12.4877 | 2.9 | 12.4877 | 7597.1497 | 32714.137 | 94870.9973 | 594746.4542 | 0.9092% | 12.4877
90 | 8 | 1346 | 683 | 7 | 459 |  |  | CPU0988 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 4.3061 | 1.57 | 6.7606 | 1.57 | 6.7606 | 7597.1497 | 32714.137 | 51361.1951 | 594746.4542 | 0.9092% | 6.7606
91 | 8 | 1346 | 683 | 7 | 1 |  |  | CPU0988 | IN.0001 | AG | Arame 10 BWG | KG | 0.90655 | 7.95 | 7.2071 | 7.95 | 7.2071 | 7597.1497 | 6887.1867 | 54753.1346 | 594746.4542 | 0.9092% | [5 empty] | 7.2071
92 | 8 | 1346 | 683 | 7 | 11 |  |  | CPU0988 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 1.3598 | 10.9 | 14.8221 | 10.9 | 14.8221 | 7597.1497 | 10330.7801 | 112605.5031 | 594746.4542 | 0.9092% | [5 empty] | 14.8221
93 | 8 | 1346 | 683 | 7 | 457 |  |  | CPU0988 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.18131 | 5.2 | 0.94281 | 5.2 | 0.94281 | 7597.1497 | 1377.4373 | 7162.6742 | 594746.4542 | 0.9092% | 0.94281
94 | 4 | 1354 | 681 | 3 |  |  |  | CPU0990 |  |  | Armadura Ca-50 - Material (Barras sem beneficiamento) | KG |  |  | 3.337 |  | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 4 | 1354 | 681 | 3 | 314 |  |  | CPU0990 | IN.0364 | MA | Armadura - Aço CA-50 | kg | 1.08 | 2.85 | 3.078 | 2.85 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.078
96 | 4 | 1354 | 681 | 3 | 2 |  |  | CPU0990 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | kg | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.159
97 | 4 | 1354 | 1059 | 3 | 398 |  |  | CPU0990 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1
98 | 4 | 1358 | 681 | 3 |  |  |  | CPU0991 |  |  | Armadura Ca-60 - Material l (Barras sem beneficiamento) | KG |  |  | 3.337 |  | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 4 | 1358 | 681 | 3 | 315 |  |  | CPU0991 | IN.0365 | MA | Armadura - Aço CA-60 | kg | 1.08 | 2.85 | 3.078 | 2.85 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.078
100 | 4 | 1358 | 681 | 3 | 2 |  |  | CPU0991 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | kg | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.159
101 | 4 | 1358 | 1059 | 3 | 398 |  |  | CPU0991 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1
102 | 5 | 1362 | 681 | 4 |  |  |  | CPU1028 |  |  | Armadura Ca-50 - Material (cortado e dobrado pela fábrica) | KG |  |  | 3.5545 |  | 3.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 5 | 1362 | 681 | 4 | 314 |  |  | CPU1028 | IN.0364 | MA | Armadura - Aço CA-50 | kg | 1.03 | 2.85 | 2.9355 | 2.85 | 2.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.9355
104 | 5 | 1362 | 681 | 4 | 2 |  |  | CPU1028 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | kg | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.159
105 | 5 | 1362 | 1059 | 4 | 316 |  |  | CPU1028 | IN.0900 | MA | Armadura - Adicional para corte e dobra de barras | KG | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.36
106 | 5 | 1362 | 1059 | 4 | 398 |  |  | CPU1028 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1
107 | 5 | 1367 | 681 | 4 |  |  |  | CPU1029 |  |  | Armadura Ca-60 - Material (cortado e dobrado pela fábrica) | KG |  |  | 3.5545 |  | 3.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 5 | 1367 | 681 | 4 | 315 |  |  | CPU1029 | IN.0365 | MA | Armadura - Aço CA-60 | kg | 1.03 | 2.85 | 2.9355 | 2.85 | 2.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.9355
109 | 5 | 1367 | 681 | 4 | 2 |  |  | CPU1029 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | kg | 0.02 | 7.95 | 0.159 | 7.95 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.159
110 | 5 | 1367 | 1059 | 4 | 316 |  |  | CPU1029 | IN.0900 | MA | Armadura - Adicional para corte e dobra de barras | KG | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.36
111 | 5 | 1367 | 1059 | 4 | 398 |  |  | CPU1029 | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas | UNID | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1
112 | 4 | 1372 | 725 | 3 |  |  |  | CPU0989 |  |  | Cimbramento - aluguel do equipamento | M3 |  |  | 8.9125 |  | 8.9125 | 66231.7914 | 66231.7914 | 590290.8408 | 590290.8408 | 0.9024% | 0 | 0 | 0 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 4 | 1372 | 725 | 3 | 17 |  |  | CPU0989 | IN.0012 | EQ | Cimbramento - Aluguel mensal | M3 X MES | 1.25 | 6.5 | 8.125 | 6.5 | 8.125 | 66231.7914 | 82789.7392 | 538133.3051 | 590290.8408 | 0.9024% |  |  |  | 8.125 | [7 empty] | 3o pavto | 100%
114 | 4 | 1372 | 727 | 3 | 18 |  |  | CPU0989 | IN.0013 | EQ | Cimbramento - Frete | VB | 1.25 | 0.45 | 0.5625 | 0.45 | 0.5625 | 66231.7914 | 82789.7392 | 37255.3827 | 590290.8408 | 0.9024% |  |  |  | 0.5625 | [7 empty] | 2o pavto | 50%
115 | 4 | 1372 | 727 | 3 | 19 |  |  | CPU0989 | IN.0014 | EQ | Cimbramento - Perda de peças (2%) | VB | 1.25 | 0.18 | 0.225 | 0.18 | 0.225 | 66231.7914 | 82789.7392 | 14902.1531 | 590290.8408 | 0.9024% |  |  |  | 0.225 | [7 empty] | 1o pavto | 25%
116 | 3 | 1376 | 721 | 2 |  |  |  | CPU0992 |  |  | Concreto bombeado Fck=30Mpa para superestrutura - Material | M3 |  |  | 289.4 |  | 289.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 254.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 3 | 1376 | 723 | 2 | 390 |  |  | CPU0992 | IN.0415 | MA | Concreto usinado bombeado Fck=30Mpa | M3 | 1.06 | 240 | 254.4 | 240 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 254.4
118 | 3 | 1376 | 723 | 2 | 14 |  |  | CPU0992 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
119 | 3 | 1379 | 681 | 2 |  |  |  | CPU1134 |  |  | Concreto bombeado Fck=35Mpa para superestrutura - Material | M3 |  |  | 421.9 |  | 421.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 386.9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 3 | 1379 | 681 | 2 | 389 |  |  | CPU1134 | IN.1036 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=35Mpa | M3 | 1.06 | 365 | 386.9 | 365 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 386.9
121 | 3 | 1379 | 681 | 2 | 14 |  |  | CPU1134 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 35
122 | 3 | 1382 | 1059 | 2 |  |  |  | CPU1135 |  |  | Concreto bombeado Fck=40Mpa para superestrutura - Material | M3 |  |  | 400.7 |  | 400.7 | 6044.2157 | 6044.2157 | 2421917.2388 | 2421917.2388 | 3.702% | 365.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 3 | 1382 | 1059 | 2 | 388 |  |  | CPU1135 | IN.1035 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=40Mpa | M3 | 1.06 | 345 | 365.7 | 345 | 365.7 | 6044.2157 | 6406.8687 | 2210369.6886 | 2421917.2388 | 3.702% | 365.7
124 | 3 | 1382 | 681 | 2 | 14 |  |  | CPU1135 | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6044.2157 | 6044.2157 | 211547.5502 | 2421917.2388 | 3.702% |  |  |  | 35
125 | 2 | 1385 | 737 | 1 |  |  |  | CPU0993 |  |  | Mão-de-obra para execução de estrutura, incluindo montagem de formas, cimbramento, armadura e lancamento de concreto | KG |  |  | 590 |  | 590 | 6044.2157 | 6044.2157 | 3566087.2745 | 3566087.2745 | 5.451% | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 2 | 1385 | 737 | 1 | 702 |  |  | CPU0993 | IN.0917 | SE | SE Mão de Obra para execução de superestrutura | M3 | 1 | 590 | 590 | 590 | 590 | 6044.2157 | 6044.2157 | 3566087.2745 | 3566087.2745 | 5.451% |  |  | 590
127 | 2 | 1387 | 737 | 1 |  |  |  | CPU0395 |  |  | Estrutura metálica | KG |  |  | 22.5 |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 2 | 1387 | 737 | 1 | 674 |  |  | CPU0395 | IN.0685 | SE | SE Estrutura metálica | KG | 1 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 22.5
129 | 2 | 1389 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0396 |  |  | Estrutura pré-fabricada de concreto | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2 | 1389 | 0 | 1 | 678 |  |  | CPU0396 | IN.0687 | SE | SE Estrutura pré-fabricada de concreto | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
131 | 4 | 1391 | 0 | 3 |  |  |  | CPU0397 |  |  | Juntas de dilatação de isopor esp. 20mm | M2 |  |  | 40.8919 |  | 40.8919 | 195.2842 | 195.2842 | 7985.5406 | 7985.5406 | 0.01221% | 11.025 | 29.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 4 | 1391 | 0 | 3 | 469 |  |  | CPU0397 | IN.0546 | MA | Isopor esp. 20mm | M2 | 1.05 | 10.5 | 11.025 | 10.5 | 11.025 | 195.2842 | 205.0485 | 2153.0088 | 7985.5406 | 0.01221% | 11.025
133 | 4 | 1391 | 0 | 3 | 635 |  |  | CPU0397 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.65 | 24.7751 | 16.1038 | 24.7751 | 16.1038 | 195.2842 | 126.9348 | 3144.82 | 7985.5406 | 0.01221% |  | 16.1038
134 | 4 | 1391 | 739 | 3 | 642 |  |  | CPU0397 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.65 | 21.174 | 13.7631 | 21.174 | 13.7631 | 195.2842 | 126.9348 | 2687.7118 | 7985.5406 | 0.01221% |  | 13.7631
135 | 4 | 1395 | 1007 | 3 |  |  |  | CPU0449 |  |  | Tratamento de juntas de dilatação com sikaflex 1A ou similar | M |  |  | 24.3417 |  | 24.3417 | 6205.8074 | 6205.8074 | 151059.67 | 151059.67 | 0.2309% | 12.8544 | 11.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 4 | 1395 | 1007 | 3 | 639 |  |  | CPU0449 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.25 | 24.7751 | 6.1938 | 24.7751 | 6.1938 | 6205.8074 | 1551.4518 | 38437.3576 | 151059.67 | 0.2309% |  | 6.1938
137 | 4 | 1395 | 1007 | 3 | 642 |  |  | CPU0449 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 6205.8074 | 1551.4518 | 32850.3824 | 151059.67 | 0.2309% |  | 5.2935
138 | 4 | 1395 | 1007 | 3 | 553 |  |  | CPU0449 | IN.0606 | MA | Mastique poliuretânico Sikaflex 1A ou similar (execução de juntas) | Kg | 0.1248 | 103 | 12.8544 | 103 | 12.8544 | 6205.8074 | 774.4848 | 79771.93 | 151059.67 | 0.2309% | 12.8544 | [9 empty] | Cartucho 400ml, rende aprox. 7,50m de junta 10x8mm. Densidade 1,3kg/l. Considerado 1,50m de junta por m2 de fachada e 20% de perda.
[11 empty] | Alvenaria e sistemas de vedação vertical | [10 empty] | z
1 | 6 | 1400 | 805 | 5 |  |  |  | CPU0410 |  |  | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 9cm | M |  |  | 11.9717 |  | 11.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.87 | 8.9601 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 1400 | 807 | 5 | 339 |  |  | CPU0410 | IN.0371 | MA | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 09x19x29cm | UNID | 3.4 | 0.55 | 1.87 | 0.55 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.87
3 | 6 | 1400 | 807 | 5 | 3 |  |  | CPU0410 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.00584 | 85 | 0.4964 | 85 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.4964
4 | 6 | 1400 | 807 | 5 | 8 |  |  | CPU0410 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.744 | 0.37 | 0.64528 | 0.37 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.64528
5 | 6 | 1400 | 809 | 5 | 639 |  |  | CPU0410 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.195 | 24.7751 | 4.8311 | 24.7751 | 4.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4.8311
6 | 6 | 1400 | 809 | 5 | 642 |  |  | CPU0410 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.195 | 21.174 | 4.1289 | 21.174 | 4.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4.1289
7 | 6 | 1406 | 809 | 5 |  |  |  | CPU0411 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 9cm | M2 |  |  | 42.0711 |  | 42.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.35 | 29.8669 | 0 | 0 | 0 | 2.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 1406 | 811 | 5 | 339 |  |  | CPU0411 | IN.0371 | MA | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 09x19x29cm | UNID | 17 | 0.55 | 9.35 | 0.55 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.35
9 | 6 | 1406 | 811 | 5 | 3 |  |  | CPU0411 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0146 | 85 | 1.241 | 85 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.241
10 | 6 | 1406 | 811 | 5 | 8 |  |  | CPU0411 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 4.36 | 0.37 | 1.6132 | 0.37 | 1.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6132
11 | 6 | 1406 | 813 | 5 | 639 |  |  | CPU0411 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.65 | 24.7751 | 16.1038 | 24.7751 | 16.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.1038
12 | 6 | 1406 | 813 | 5 | 642 |  |  | CPU0411 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.65 | 21.174 | 13.7631 | 21.174 | 13.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 13.7631
13 | 4 | 1412 | 813 | 3 |  |  |  | CPU0412 |  |  | Encunhamento com espuma expansiva de poliuretano | M3 |  |  | 3289.4526 |  | 3289.4526 | 24.9642 | 24.9642 | 82118.5454 | 82118.5454 | 0.1255% | 992 | 2297.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | 1412 | 815 | 3 | 307 |  |  | CPU0412 | IN.0359 | MA | Espuma expansiva de poliuretano (lata 500ml, volume final expandido 35 litros) | Lata | 40 | 24.8 | 992 | 24.8 | 992 | 24.9642 | 998.5679 | 24764.4845 | 82118.5454 | 0.1255% | 992
15 | 4 | 1412 | 815 | 3 | 639 |  |  | CPU0412 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 50 | 24.7751 | 1238.7545 | 24.7751 | 1238.7545 | 24.9642 | 1248.2099 | 30924.5117 | 82118.5454 | 0.1255% |  | 1238.7545
16 | 4 | 1412 | 815 | 3 | 642 |  |  | CPU0412 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 50 | 21.174 | 1058.6981 | 21.174 | 1058.6981 | 24.9642 | 1248.2099 | 26429.5492 | 82118.5454 | 0.1255% |  | 1058.6981
17 | 4 | 1416 | 829 | 3 |  |  |  | CPU0921 |  |  | Amarração de alvenaria | M2 |  |  | 2.9273 |  | 2.9273 | 12416.15 | 12416.15 | 36346.2429 | 36346.2429 | 0.05556% | 2.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 4 | 1416 | 829 | 3 | 596 |  |  | CPU0921 | IN.0904 | MA | Pino c/ Rosca 1/4`-30 p/ Pistola de Fixação | UNID | 1.67 | 0.21 | 0.3507 | 0.21 | 0.3507 | 12416.15 | 20734.9705 | 4354.3438 | 36346.2429 | 0.05556% | 0.3507
19 | 4 | 1416 | 829 | 3 | 597 |  |  | CPU0921 | IN.0905 | MA | Pino com Arruela (Fixação de Tela Galvanizada) | UNID | 1.67 | 0.25 | 0.4175 | 0.25 | 0.4175 | 12416.15 | 20734.9705 | 5183.7426 | 36346.2429 | 0.05556% | 0.4175
20 | 4 | 1416 | 829 | 3 | 622 |  |  | CPU0921 | IN.0906 | MA | Tela Metálica p/ Amarração de Alvenaria | M2 | 0.0833 | 25.92 | 2.1591 | 25.92 | 2.1591 | 12416.15 | 1034.2653 | 26808.1564 | 36346.2429 | 0.05556% | 2.1591
21 | 6 | 1420 | 817 | 5 |  |  |  | CPU0413 |  |  | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 14cm | M |  |  | 14.0168 |  | 14.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.822 | 10.3385 | 0 | 0 | 0 | 0.85626 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 6 | 1420 | 817 | 5 | 340 |  |  | CPU0413 | IN.0372 | MA | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 14x19x29cm | UNID | 3.4 | 0.83 | 2.822 | 0.83 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.822
23 | 6 | 1420 | 817 | 5 | 3 |  |  | CPU0413 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.00438 | 85 | 0.3723 | 85 | 0.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3723
24 | 6 | 1420 | 819 | 5 | 8 |  |  | CPU0413 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.308 | 0.37 | 0.48396 | 0.37 | 0.48396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.48396
25 | 6 | 1420 | 819 | 5 | 639 |  |  | CPU0413 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.225 | 24.7751 | 5.5744 | 24.7751 | 5.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.5744
26 | 6 | 1420 | 819 | 5 | 642 |  |  | CPU0413 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.225 | 21.174 | 4.7641 | 21.174 | 4.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4.7641
27 | 6 | 1426 | 821 | 5 |  |  |  | CPU0414 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 14cm | M2 |  |  | 52.8531 |  | 52.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.11 | 34.4618 | 0 | 0 | 0 | 4.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 6 | 1426 | 821 | 5 | 340 |  |  | CPU0414 | IN.0372 | MA | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 14x19x29cm | UNID | 17 | 0.83 | 14.11 | 0.83 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.11
29 | 6 | 1426 | 821 | 5 | 3 |  |  | CPU0414 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0219 | 85 | 1.8615 | 85 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.8615
30 | 6 | 1426 | 823 | 5 | 8 |  |  | CPU0414 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.54 | 0.37 | 2.4198 | 0.37 | 2.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.4198
31 | 6 | 1426 | 823 | 5 | 639 |  |  | CPU0414 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.75 | 24.7751 | 18.5813 | 24.7751 | 18.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 18.5813
32 | 6 | 1426 | 823 | 5 | 642 |  |  | CPU0414 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.75 | 21.174 | 15.8805 | 21.174 | 15.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15.8805
33 | 6 | 1432 | 825 | 5 |  |  |  | CPU0415 |  |  | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 19cm | M |  |  | 15.2052 |  | 15.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.87 | 11.717 | 0 | 0 | 0 | 1.6182 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 6 | 1432 | 825 | 5 | 339 |  |  | CPU0415 | IN.0371 | MA | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 09x19x29cm | UNID | 3.4 | 0.55 | 1.87 | 0.55 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.87
35 | 6 | 1432 | 825 | 5 | 3 |  |  | CPU0415 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.00826 | 85 | 0.7021 | 85 | 0.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.7021
36 | 6 | 1432 | 827 | 5 | 8 |  |  | CPU0415 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 2.476 | 0.37 | 0.91612 | 0.37 | 0.91612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.91612
37 | 6 | 1432 | 827 | 5 | 639 |  |  | CPU0415 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.255 | 24.7751 | 6.3176 | 24.7751 | 6.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.3176
38 | 6 | 1432 | 827 | 5 | 642 |  |  | CPU0415 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.255 | 21.174 | 5.3994 | 21.174 | 5.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.3994
39 | 6 | 1438 | 829 | 5 |  |  |  | CPU0416 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos esp. 19cm | M2 |  |  | 65.8478 |  | 65.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.7 | 39.0567 | 0 | 0 | 0 | 8.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 6 | 1438 | 829 | 5 | 339 |  |  | CPU0416 | IN.0371 | MA | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 09x19x29cm | UNID | 34 | 0.55 | 18.7 | 0.55 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.7
41 | 6 | 1438 | 829 | 5 | 3 |  |  | CPU0416 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0413 | 85 | 3.5105 | 85 | 3.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.5105
42 | 6 | 1438 | 831 | 5 | 8 |  |  | CPU0416 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 12.38 | 0.37 | 4.5806 | 0.37 | 4.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4.5806
43 | 6 | 1438 | 831 | 5 | 639 |  |  | CPU0416 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.85 | 24.7751 | 21.0588 | 24.7751 | 21.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 21.0588
44 | 6 | 1438 | 831 | 5 | 642 |  |  | CPU0416 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 17.9979
45 | 5 | 1444 | 835 | 4 |  |  |  | CPU0417 |  |  | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 9cm | M |  |  | 29.0031 |  | 29.0031 | 790.2901 | 790.2901 | 22920.8351 | 22920.8351 | 0.03504% | 18.45 | 8.9601 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 5 | 1444 | 835 | 4 | 336 |  |  | CPU0417 | IN.1165 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 10x30x60cm | UNID | 1.8 | 10.25 | 18.45 | 10.25 | 18.45 | 790.2901 | 1422.5222 | 14580.8523 | 22920.8351 | 0.03504% | 18.45
47 | 5 | 1444 | 837 | 4 | 13 |  |  | CPU0417 | IN.1164 | AG | Argamassa industrializada para assentamento de blocos de concreto celular autoclavado | Kg | 2.7 | 0.59 | 1.593 | 0.59 | 1.593 | 790.2901 | 2133.7833 | 1258.9321 | 22920.8351 | 0.03504% | [5 empty] | 1.593
48 | 5 | 1444 | 839 | 4 | 639 |  |  | CPU0417 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.195 | 24.7751 | 4.8311 | 24.7751 | 4.8311 | 790.2901 | 154.1066 | 3818.004 | 22920.8351 | 0.03504% |  | 4.8311
49 | 5 | 1444 | 839 | 4 | 642 |  |  | CPU0417 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.195 | 21.174 | 4.1289 | 21.174 | 4.1289 | 790.2901 | 154.1066 | 3263.0467 | 22920.8351 | 0.03504% |  | 4.1289
50 | 5 | 1449 | 841 | 4 |  |  |  | CPU0418 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 9cm | M2 |  |  | 96.6769 |  | 96.6769 | 1933.07 | 1933.07 | 186883.1828 | 186883.1828 | 0.2857% | 61.5 | 29.8669 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 5 | 1449 | 841 | 4 | 336 |  |  | CPU0418 | IN.1165 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 10x30x60cm | UNID | 6 | 10.25 | 61.5 | 10.25 | 61.5 | 1933.07 | 11598.42 | 118883.805 | 186883.1828 | 0.2857% | 61.5
52 | 5 | 1449 | 843 | 4 | 13 |  |  | CPU0418 | IN.1164 | AG | Argamassa industrializada para assentamento de blocos de concreto celular autoclavado | Kg | 9 | 0.59 | 5.31 | 0.59 | 5.31 | 1933.07 | 17397.63 | 10264.6017 | 186883.1828 | 0.2857% | [5 empty] | 5.31
53 | 5 | 1449 | 845 | 4 | 639 |  |  | CPU0418 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.65 | 24.7751 | 16.1038 | 24.7751 | 16.1038 | 1933.07 | 1256.4955 | 31129.788 | 186883.1828 | 0.2857% |  | 16.1038
54 | 5 | 1449 | 845 | 4 | 642 |  |  | CPU0418 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.65 | 21.174 | 13.7631 | 21.174 | 13.7631 | 1933.07 | 1256.4955 | 26604.9881 | 186883.1828 | 0.2857% |  | 13.7631
55 | 5 | 1454 | 847 | 4 |  |  |  | CPU0419 |  |  | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm | M |  |  | 40.9115 |  | 40.9115 | 311.6089 | 311.6089 | 12748.3989 | 12748.3989 | 0.01949% | 27.918 | 10.3385 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 5 | 1454 | 847 | 4 | 337 |  |  | CPU0419 | IN.1166 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 15x60x30cm | UNID | 1.8 | 15.51 | 27.918 | 15.51 | 27.918 | 311.6089 | 560.896 | 8699.4973 | 12748.3989 | 0.01949% | 27.918
57 | 5 | 1454 | 849 | 4 | 13 |  |  | CPU0419 | IN.1164 | AG | Argamassa industrializada para assentamento de blocos de concreto celular autoclavado | Kg | 4.5 | 0.59 | 2.655 | 0.59 | 2.655 | 311.6089 | 1402.2401 | 827.3216 | 12748.3989 | 0.01949% | [5 empty] | 2.655
58 | 5 | 1454 | 851 | 4 | 639 |  |  | CPU0419 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.225 | 24.7751 | 5.5744 | 24.7751 | 5.5744 | 311.6089 | 70.112 | 1737.0311 | 12748.3989 | 0.01949% |  | 5.5744
59 | 5 | 1454 | 851 | 4 | 642 |  |  | CPU0419 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.225 | 21.174 | 4.7641 | 21.174 | 4.7641 | 311.6089 | 70.112 | 1484.5489 | 12748.3989 | 0.01949% |  | 4.7641
60 | 5 | 1459 | 853 | 4 |  |  |  | CPU0420 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 14cm | M2 |  |  | 136.3718 |  | 136.3718 | 2121.22 | 2121.22 | 289274.5651 | 289274.5651 | 0.4422% | 93.06 | 34.4618 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 5 | 1459 | 853 | 4 | 337 |  |  | CPU0420 | IN.1166 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 15x60x30cm | UNID | 6 | 15.51 | 93.06 | 15.51 | 93.06 | 2121.22 | 12727.32 | 197400.7332 | 289274.5651 | 0.4422% | 93.06
62 | 5 | 1459 | 855 | 4 | 13 |  |  | CPU0420 | IN.1164 | AG | Argamassa industrializada para assentamento de blocos de concreto celular autoclavado | Kg | 15 | 0.59 | 8.85 | 0.59 | 8.85 | 2121.22 | 31818.3 | 18772.797 | 289274.5651 | 0.4422% | [5 empty] | 8.85
63 | 5 | 1459 | 857 | 4 | 639 |  |  | CPU0420 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.75 | 24.7751 | 18.5813 | 24.7751 | 18.5813 | 2121.22 | 1590.915 | 39415.0609 | 289274.5651 | 0.4422% |  | 18.5813
64 | 5 | 1459 | 857 | 4 | 642 |  |  | CPU0420 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.75 | 21.174 | 15.8805 | 21.174 | 15.8805 | 2121.22 | 1590.915 | 33685.9739 | 289274.5651 | 0.4422% |  | 15.8805
65 | 5 | 1464 | 859 | 4 |  |  |  | CPU0421 |  |  | Demarcação de alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 19cm | M |  |  | 51.803 |  | 51.803 | 4004.9028 | 4004.9028 | 207466.0121 | 207466.0121 | 0.3171% | 36.9 | 11.717 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 5 | 1464 | 859 | 4 | 338 |  |  | CPU0421 | IN.1167 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 20x60x30cm | UNID | 1.8 | 20.5 | 36.9 | 20.5 | 36.9 | 4004.9028 | 7208.825 | 147780.9133 | 207466.0121 | 0.3171% | 36.9
67 | 5 | 1464 | 861 | 4 | 13 |  |  | CPU0421 | IN.1164 | AG | Argamassa industrializada para assentamento de blocos de concreto celular autoclavado | Kg | 5.4 | 0.59 | 3.186 | 0.59 | 3.186 | 4004.9028 | 21626.4751 | 12759.6203 | 207466.0121 | 0.3171% | [5 empty] | 3.186
68 | 5 | 1464 | 863 | 4 | 639 |  |  | CPU0421 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.255 | 24.7751 | 6.3176 | 24.7751 | 6.3176 | 4004.9028 | 1021.2502 | 25301.5651 | 207466.0121 | 0.3171% |  | 6.3176
69 | 5 | 1464 | 863 | 4 | 642 |  |  | CPU0421 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.255 | 21.174 | 5.3994 | 21.174 | 5.3994 | 4004.9028 | 1021.2502 | 21623.9133 | 207466.0121 | 0.3171% |  | 5.3994
70 | 5 | 1469 | 865 | 4 |  |  |  | CPU0422 |  |  | Alvenaria de vedação com blocos de concreto esp. 19cm | M2 |  |  | 172.6767 |  | 172.6767 | 9339.86 | 9339.86 | 1612776.1431 | 1612776.1431 | 2.465% | 123 | 39.0567 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 5 | 1469 | 865 | 4 | 338 |  |  | CPU0422 | IN.1167 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 20x60x30cm | UNID | 6 | 20.5 | 123 | 20.5 | 123 | 9339.86 | 56039.16 | 1148802.78 | 1612776.1431 | 2.465% | 123
72 | 5 | 1469 | 867 | 4 | 13 |  |  | CPU0422 | IN.1164 | AG | Argamassa industrializada para assentamento de blocos de concreto celular autoclavado | Kg | 18 | 0.59 | 10.62 | 0.59 | 10.62 | 9339.86 | 168117.48 | 99189.3132 | 1612776.1431 | 2.465% | [5 empty] | 10.62
73 | 5 | 1469 | 869 | 4 | 639 |  |  | CPU0422 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.85 | 24.7751 | 21.0588 | 24.7751 | 21.0588 | 9339.86 | 7938.881 | 196686.4844 | 1612776.1431 | 2.465% |  | 21.0588
74 | 5 | 1469 | 869 | 4 | 642 |  |  | CPU0422 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 9339.86 | 7938.881 | 168097.5655 | 1612776.1431 | 2.465% |  | 17.9979
75 | 8 | 1474 | 739 | 7 |  |  |  | CPU0398 |  |  | Demarcação de alvenaria estrutural esp.14cm Fbk=4,5Mpa | M |  |  | 16.1523 |  | 16.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.8762 | 11.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 8 | 1474 | 739 | 7 | 326 |  |  | CPU0398 | IN.0376 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=4,5Mpa, 14x19x39cm | UNID | 2.625 | 1.45 | 3.8062 | 1.45 | 3.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.8062
77 | 8 | 1474 | 739 | 7 | 3 |  |  | CPU0398 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0039 | 85 | 0.3315 | 85 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3315
78 | 8 | 1474 | 739 | 7 | 8 |  |  | CPU0398 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.248 | 0.37 | 0.46176 | 0.37 | 0.46176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.46176
79 | 8 | 1474 | 1027 | 7 | 7 |  |  | CPU0398 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 1.3 | 0.35 | 0.455 | 0.35 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.455
80 | 8 | 1474 | 1027 | 7 | 304 |  |  | CPU0398 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.02 | 3.5 | 0.07 | 3.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07
81 | 8 | 1474 | 1027 | 7 | 639 |  |  | CPU0398 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.24 | 24.7751 | 5.946 | 24.7751 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.946
82 | 8 | 1474 | 1027 | 7 | 642 |  |  | CPU0398 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0818
83 | 8 | 1482 | 1027 | 7 |  |  |  | CPU0399 |  |  | Alvenaria estrutural esp. 14cm Fbk=4,5Mpa | M2 |  |  | 62.3818 |  | 62.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.3813 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 8 | 1482 | 1027 | 7 | 326 |  |  | CPU0399 | IN.0376 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=4,5Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 1.45 | 19.0312 | 1.45 | 19.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.0312
85 | 8 | 1482 | 1029 | 7 | 3 |  |  | CPU0399 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
86 | 8 | 1482 | 1029 | 7 | 8 |  |  | CPU0399 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
87 | 8 | 1482 | 743 | 7 | 7 |  |  | CPU0399 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
88 | 8 | 1482 | 743 | 7 | 304 |  |  | CPU0399 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
89 | 8 | 1482 | 743 | 7 | 639 |  |  | CPU0399 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
90 | 8 | 1482 | 743 | 7 | 642 |  |  | CPU0399 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
91 | 8 | 1490 | 743 | 7 |  |  |  | CPU0400 |  |  | Alvenaria estrutural com bloco canaleta esp. 14cm, Fbk=4,5 Mpa | M2 |  |  | 61.7255 |  | 61.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.725 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 8 | 1490 | 745 | 7 | 319 |  |  | CPU0400 | IN.0368 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=4,5Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 1.4 | 18.375 | 1.4 | 18.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.375
93 | 8 | 1490 | 745 | 7 | 3 |  |  | CPU0400 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
94 | 8 | 1490 | 745 | 7 | 8 |  |  | CPU0400 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
95 | 8 | 1490 | 745 | 7 | 7 |  |  | CPU0400 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
96 | 8 | 1490 | 745 | 7 | 304 |  |  | CPU0400 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
97 | 8 | 1490 | 747 | 7 | 639 |  |  | CPU0400 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
98 | 8 | 1490 | 747 | 7 | 642 |  |  | CPU0400 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
99 | 7 | 1498 | 797 | 6 |  |  |  | CPU0401 |  |  | Grout Fgk=6Mpa | M3 |  |  | 571.8226 |  | 571.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300 | 79.5106 | 0 | 0 | 0 | 192.312 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 7 | 1498 | 797 | 6 | 639 |  |  | CPU0401 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
101 | 7 | 1498 | 763 | 6 | 642 |  |  | CPU0401 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2 | 21.174 | 42.3479 | 21.174 | 42.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42.3479
102 | 7 | 1498 | 763 | 6 | 3 |  |  | CPU0401 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.685 | 85 | 58.225 | 85 | 58.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 58.225
103 | 7 | 1498 | 765 | 6 | 8 |  |  | CPU0401 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 250 | 0.37 | 92.5 | 0.37 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 92.5
104 | 7 | 1498 | 765 | 6 | 4 |  |  | CPU0401 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.457 | 91 | 41.587 | 91 | 41.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 41.587
105 | 7 | 1498 | 805 | 6 | 934 |  |  | CPU0401 | IN.0961 | MA | Aditivo para Grout | KG | 25 | 12 | 300 | 12 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300
106 | 8 | 1505 | 767 | 7 |  |  |  | CPU0402 |  |  | Demarcação de alvenaria estrutural esp.14cm Fbk=6,0Mpa | M |  |  | 16.7298 |  | 16.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.4538 | 11.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 8 | 1505 | 767 | 7 | 327 |  |  | CPU0402 | IN.0377 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=6,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 2.625 | 1.67 | 4.3838 | 1.67 | 4.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.3838
108 | 8 | 1505 | 769 | 7 | 3 |  |  | CPU0402 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0039 | 85 | 0.3315 | 85 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3315
109 | 8 | 1505 | 769 | 7 | 8 |  |  | CPU0402 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.248 | 0.37 | 0.46176 | 0.37 | 0.46176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.46176
110 | 8 | 1505 | 775 | 7 | 7 |  |  | CPU0402 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 1.3 | 0.35 | 0.455 | 0.35 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.455
111 | 8 | 1505 | 775 | 7 | 304 |  |  | CPU0402 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.02 | 3.5 | 0.07 | 3.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07
112 | 8 | 1505 | 775 | 7 | 639 |  |  | CPU0402 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.24 | 24.7751 | 5.946 | 24.7751 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.946
113 | 8 | 1505 | 775 | 7 | 642 |  |  | CPU0402 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0818
114 | 8 | 1513 | 777 | 7 |  |  |  | CPU0403 |  |  | Alvenaria estrutural esp. 14cm Fbk=6,0Mpa | M2 |  |  | 65.2693 |  | 65.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.2688 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 8 | 1513 | 777 | 7 | 327 |  |  | CPU0403 | IN.0377 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=6,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 1.67 | 21.9187 | 1.67 | 21.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.9187
116 | 8 | 1513 | 777 | 7 | 3 |  |  | CPU0403 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
117 | 8 | 1513 | 777 | 7 | 8 |  |  | CPU0403 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
118 | 8 | 1513 | 779 | 7 | 7 |  |  | CPU0403 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
119 | 8 | 1513 | 779 | 7 | 304 |  |  | CPU0403 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
120 | 8 | 1513 | 781 | 7 | 639 |  |  | CPU0403 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
121 | 8 | 1513 | 781 | 7 | 642 |  |  | CPU0403 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
122 | 8 | 1521 | 781 | 7 |  |  |  | CPU0404 |  |  | Alvenaria estrutural com bloco canaleta esp. 14cm, Fbk=6,0 Mpa | M2 |  |  | 64.613 |  | 64.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.6125 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 8 | 1521 | 781 | 7 | 320 |  |  | CPU0404 | IN.0369 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=6,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 1.62 | 21.2625 | 1.62 | 21.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.2625
124 | 8 | 1521 | 783 | 7 | 3 |  |  | CPU0404 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
125 | 8 | 1521 | 783 | 7 | 8 |  |  | CPU0404 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
126 | 8 | 1521 | 783 | 7 | 7 |  |  | CPU0404 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
127 | 8 | 1521 | 783 | 7 | 304 |  |  | CPU0404 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
128 | 8 | 1521 | 783 | 7 | 639 |  |  | CPU0404 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
129 | 8 | 1521 | 783 | 7 | 642 |  |  | CPU0404 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
130 | 7 | 1529 | 783 | 6 |  |  |  | CPU0405 |  |  | Grout Fgk=8Mpa | M3 |  |  | 618.9226 |  | 618.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 336 | 79.5106 | 0 | 0 | 0 | 203.412 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 7 | 1529 | 785 | 6 | 639 |  |  | CPU0405 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
132 | 7 | 1529 | 785 | 6 | 642 |  |  | CPU0405 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2 | 21.174 | 42.3479 | 21.174 | 42.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42.3479
133 | 7 | 1529 | 785 | 6 | 3 |  |  | CPU0405 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.685 | 85 | 58.225 | 85 | 58.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 58.225
134 | 7 | 1529 | 785 | 6 | 8 |  |  | CPU0405 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 280 | 0.37 | 103.6 | 0.37 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 103.6
135 | 7 | 1529 | 785 | 6 | 4 |  |  | CPU0405 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.457 | 91 | 41.587 | 91 | 41.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 41.587
136 | 7 | 1529 | 805 | 6 | 934 |  |  | CPU0405 | IN.0961 | MA | Aditivo para Grout | KG | 28 | 12 | 336 | 12 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 336
137 | 8 | 1536 | 787 | 7 |  |  |  | CPU0406 |  |  | Demarcação de alvenaria estrutural esp.14cm Fbk=8,0Mpa | M |  |  | 17.7273 |  | 17.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.4512 | 11.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 8 | 1536 | 787 | 7 | 328 |  |  | CPU0406 | IN.0378 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=8,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 2.625 | 2.05 | 5.3812 | 2.05 | 5.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.3812
139 | 8 | 1536 | 787 | 7 | 3 |  |  | CPU0406 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0039 | 85 | 0.3315 | 85 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3315
140 | 8 | 1536 | 787 | 7 | 8 |  |  | CPU0406 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.248 | 0.37 | 0.46176 | 0.37 | 0.46176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.46176
141 | 8 | 1536 | 787 | 7 | 7 |  |  | CPU0406 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 1.3 | 0.35 | 0.455 | 0.35 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.455
142 | 8 | 1536 | 789 | 7 | 304 |  |  | CPU0406 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.02 | 3.5 | 0.07 | 3.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07
143 | 8 | 1536 | 789 | 7 | 639 |  |  | CPU0406 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.24 | 24.7751 | 5.946 | 24.7751 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.946
144 | 8 | 1536 | 789 | 7 | 642 |  |  | CPU0406 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0818
145 | 8 | 1544 | 791 | 7 |  |  |  | CPU0407 |  |  | Alvenaria estrutural esp. 14cm Fbk=8,0Mpa | M2 |  |  | 70.2568 |  | 70.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.2562 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 8 | 1544 | 791 | 7 | 328 |  |  | CPU0407 | IN.0378 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=8,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.05 | 26.9062 | 2.05 | 26.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26.9062
147 | 8 | 1544 | 793 | 7 | 3 |  |  | CPU0407 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
148 | 8 | 1544 | 793 | 7 | 8 |  |  | CPU0407 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
149 | 8 | 1544 | 773 | 7 | 7 |  |  | CPU0407 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
150 | 8 | 1544 | 773 | 7 | 304 |  |  | CPU0407 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
151 | 8 | 1544 | 749 | 7 | 639 |  |  | CPU0407 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
152 | 8 | 1544 | 749 | 7 | 642 |  |  | CPU0407 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
153 | 8 | 1552 | 749 | 7 |  |  |  | CPU0408 |  |  | Alvenaria estrutural com bloco canaleta esp. 14cm, Fbk=8,0 Mpa | M2 |  |  | 69.2068 |  | 69.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26.2063 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 8 | 1552 | 751 | 7 | 321 |  |  | CPU0408 | IN.0370 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=8,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 1.97 | 25.8562 | 1.97 | 25.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.8562
155 | 8 | 1552 | 751 | 7 | 3 |  |  | CPU0408 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
156 | 8 | 1552 | 751 | 7 | 8 |  |  | CPU0408 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
157 | 8 | 1552 | 751 | 7 | 7 |  |  | CPU0408 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
158 | 8 | 1552 | 751 | 7 | 304 |  |  | CPU0408 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
159 | 8 | 1552 | 801 | 7 | 639 |  |  | CPU0408 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
160 | 8 | 1552 | 801 | 7 | 642 |  |  | CPU0408 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
161 | 7 | 1560 | 801 | 6 |  |  |  | CPU0409 |  |  | Grout Fgk=12Mpa | M3 |  |  | 650.3226 |  | 650.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 360 | 79.5106 | 0 | 0 | 0 | 210.812 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 7 | 1560 | 803 | 6 | 639 |  |  | CPU0409 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
163 | 7 | 1560 | 803 | 6 | 642 |  |  | CPU0409 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2 | 21.174 | 42.3479 | 21.174 | 42.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42.3479
164 | 7 | 1560 | 803 | 6 | 3 |  |  | CPU0409 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.685 | 85 | 58.225 | 85 | 58.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 58.225
165 | 7 | 1560 | 805 | 6 | 8 |  |  | CPU0409 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 300 | 0.37 | 111 | 0.37 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 111
166 | 7 | 1560 | 805 | 6 | 4 |  |  | CPU0409 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.457 | 91 | 41.587 | 91 | 41.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 41.587
167 | 7 | 1560 | 805 | 6 | 934 |  |  | CPU0409 | IN.0961 | MA | Aditivo para Grout | KG | 30 | 12 | 360 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 360
168 | 8 | 1567 | 787 | 7 |  |  |  | CPU1034 |  |  | Demarcação de alvenaria estrutural esp.14cm Fbk=10,0Mpa | M |  |  | 18.3048 |  | 18.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.0288 | 11.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 8 | 1567 | 787 | 7 | 329 |  |  | CPU1034 | IN.0953 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=10,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 2.625 | 2.27 | 5.9588 | 2.27 | 5.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.9588
170 | 8 | 1567 | 787 | 7 | 3 |  |  | CPU1034 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0039 | 85 | 0.3315 | 85 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3315
171 | 8 | 1567 | 787 | 7 | 8 |  |  | CPU1034 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.248 | 0.37 | 0.46176 | 0.37 | 0.46176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.46176
172 | 8 | 1567 | 787 | 7 | 7 |  |  | CPU1034 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 1.3 | 0.35 | 0.455 | 0.35 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.455
173 | 8 | 1567 | 789 | 7 | 304 |  |  | CPU1034 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.02 | 3.5 | 0.07 | 3.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07
174 | 8 | 1567 | 789 | 7 | 639 |  |  | CPU1034 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.24 | 24.7751 | 5.946 | 24.7751 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.946
175 | 8 | 1567 | 789 | 7 | 642 |  |  | CPU1034 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0818
176 | 8 | 1575 | 791 | 7 |  |  |  | CPU1035 |  |  | Alvenaria estrutural esp. 14cm Fbk=10,0Mpa | M2 |  |  | 73.1443 |  | 73.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.1438 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 8 | 1575 | 791 | 7 | 329 |  |  | CPU1035 | IN.0953 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=10,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.27 | 29.7937 | 2.27 | 29.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.7937
178 | 8 | 1575 | 793 | 7 | 3 |  |  | CPU1035 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
179 | 8 | 1575 | 793 | 7 | 8 |  |  | CPU1035 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
180 | 8 | 1575 | 773 | 7 | 7 |  |  | CPU1035 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
181 | 8 | 1575 | 773 | 7 | 304 |  |  | CPU1035 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
182 | 8 | 1575 | 749 | 7 | 639 |  |  | CPU1035 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
183 | 8 | 1575 | 749 | 7 | 642 |  |  | CPU1035 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
184 | 8 | 1583 | 749 | 7 |  |  |  | CPU1036 |  |  | Alvenaria estrutural com bloco canaleta esp. 14cm, Fbk=10,0 Mpa | M2 |  |  | 72.2255 |  | 72.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.225 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 8 | 1583 | 751 | 7 | 322 |  |  | CPU1036 | IN.0957 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=10,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.2 | 28.875 | 2.2 | 28.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.875
186 | 8 | 1583 | 751 | 7 | 3 |  |  | CPU1036 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
187 | 8 | 1583 | 751 | 7 | 8 |  |  | CPU1036 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
188 | 8 | 1583 | 751 | 7 | 7 |  |  | CPU1036 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
189 | 8 | 1583 | 751 | 7 | 304 |  |  | CPU1036 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
190 | 8 | 1583 | 801 | 7 | 639 |  |  | CPU1036 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
191 | 8 | 1583 | 801 | 7 | 642 |  |  | CPU1036 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
192 | 7 | 1591 | 801 | 6 |  |  |  | CPU1037 |  |  | Grout Fgk=20Mpa | M3 |  |  | 681.7226 |  | 681.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 384 | 79.5106 | 0 | 0 | 0 | 218.212 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 7 | 1591 | 803 | 6 | 639 |  |  | CPU1037 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
194 | 7 | 1591 | 803 | 6 | 642 |  |  | CPU1037 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2 | 21.174 | 42.3479 | 21.174 | 42.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42.3479
195 | 7 | 1591 | 803 | 6 | 3 |  |  | CPU1037 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.685 | 85 | 58.225 | 85 | 58.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 58.225
196 | 7 | 1591 | 805 | 6 | 8 |  |  | CPU1037 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 320 | 0.37 | 118.4 | 0.37 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 118.4
197 | 7 | 1591 | 805 | 6 | 4 |  |  | CPU1037 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.457 | 91 | 41.587 | 91 | 41.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 41.587
198 | 7 | 1591 | 805 | 6 | 934 |  |  | CPU1037 | IN.0961 | MA | Aditivo para Grout | KG | 32 | 12 | 384 | 12 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 384
199 | 8 | 1598 | 787 | 7 |  |  |  | CPU1038 |  |  | Demarcação de alvenaria estrutural esp.14cm Fbk=12,0Mpa | M |  |  | 18.856 |  | 18.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.58 | 11.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 8 | 1598 | 787 | 7 | 330 |  |  | CPU1038 | IN.0954 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=12,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 2.625 | 2.48 | 6.51 | 2.48 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.51
201 | 8 | 1598 | 787 | 7 | 3 |  |  | CPU1038 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0039 | 85 | 0.3315 | 85 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3315
202 | 8 | 1598 | 787 | 7 | 8 |  |  | CPU1038 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.248 | 0.37 | 0.46176 | 0.37 | 0.46176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.46176
203 | 8 | 1598 | 787 | 7 | 7 |  |  | CPU1038 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 1.3 | 0.35 | 0.455 | 0.35 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.455
204 | 8 | 1598 | 789 | 7 | 304 |  |  | CPU1038 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.02 | 3.5 | 0.07 | 3.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07
205 | 8 | 1598 | 789 | 7 | 639 |  |  | CPU1038 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.24 | 24.7751 | 5.946 | 24.7751 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.946
206 | 8 | 1598 | 789 | 7 | 642 |  |  | CPU1038 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0818
207 | 8 | 1606 | 791 | 7 |  |  |  | CPU1039 |  |  | Alvenaria estrutural esp. 14cm Fbk=12,0Mpa | M2 |  |  | 75.9005 |  | 75.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.9 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 8 | 1606 | 791 | 7 | 330 |  |  | CPU1039 | IN.0954 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=12,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.48 | 32.55 | 2.48 | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.55
209 | 8 | 1606 | 793 | 7 | 3 |  |  | CPU1039 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
210 | 8 | 1606 | 793 | 7 | 8 |  |  | CPU1039 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
211 | 8 | 1606 | 773 | 7 | 7 |  |  | CPU1039 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
212 | 8 | 1606 | 773 | 7 | 304 |  |  | CPU1039 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
213 | 8 | 1606 | 749 | 7 | 639 |  |  | CPU1039 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
214 | 8 | 1606 | 749 | 7 | 642 |  |  | CPU1039 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
215 | 8 | 1614 | 749 | 7 |  |  |  | CPU1040 |  |  | Alvenaria estrutural com bloco canaleta esp. 14cm, Fbk=12,0 Mpa | M2 |  |  | 74.9818 |  | 74.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.9813 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 8 | 1614 | 751 | 7 | 323 |  |  | CPU1040 | IN.0958 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=12,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.41 | 31.6313 | 2.41 | 31.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.6313
217 | 8 | 1614 | 751 | 7 | 3 |  |  | CPU1040 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
218 | 8 | 1614 | 751 | 7 | 8 |  |  | CPU1040 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
219 | 8 | 1614 | 751 | 7 | 7 |  |  | CPU1040 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
220 | 8 | 1614 | 751 | 7 | 304 |  |  | CPU1040 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
221 | 8 | 1614 | 801 | 7 | 639 |  |  | CPU1040 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
222 | 8 | 1614 | 801 | 7 | 642 |  |  | CPU1040 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
223 | 7 | 1622 | 801 | 6 |  |  |  | CPU1041 |  |  | Grout Fgk=24Mpa | M3 |  |  | 713.1226 |  | 713.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 408 | 79.5106 | 0 | 0 | 0 | 225.612 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 7 | 1622 | 803 | 6 | 639 |  |  | CPU1041 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
225 | 7 | 1622 | 803 | 6 | 642 |  |  | CPU1041 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2 | 21.174 | 42.3479 | 21.174 | 42.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42.3479
226 | 7 | 1622 | 803 | 6 | 3 |  |  | CPU1041 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.685 | 85 | 58.225 | 85 | 58.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 58.225
227 | 7 | 1622 | 805 | 6 | 8 |  |  | CPU1041 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 340 | 0.37 | 125.8 | 0.37 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 125.8
228 | 7 | 1622 | 805 | 6 | 4 |  |  | CPU1041 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.457 | 91 | 41.587 | 91 | 41.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 41.587
229 | 7 | 1622 | 805 | 6 | 934 |  |  | CPU1041 | IN.0961 | MA | Aditivo para Grout | KG | 34 | 12 | 408 | 12 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 408
230 | 8 | 1629 | 787 | 7 |  |  |  | CPU1042 |  |  | Demarcação de alvenaria estrutural esp.14cm Fbk=14,0Mpa | M |  |  | 19.4335 |  | 19.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.1575 | 11.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 8 | 1629 | 787 | 7 | 331 |  |  | CPU1042 | IN.0955 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=14,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 2.625 | 2.7 | 7.0875 | 2.7 | 7.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.0875
232 | 8 | 1629 | 787 | 7 | 3 |  |  | CPU1042 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0039 | 85 | 0.3315 | 85 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3315
233 | 8 | 1629 | 787 | 7 | 8 |  |  | CPU1042 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.248 | 0.37 | 0.46176 | 0.37 | 0.46176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.46176
234 | 8 | 1629 | 787 | 7 | 7 |  |  | CPU1042 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 1.3 | 0.35 | 0.455 | 0.35 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.455
235 | 8 | 1629 | 789 | 7 | 304 |  |  | CPU1042 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.02 | 3.5 | 0.07 | 3.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07
236 | 8 | 1629 | 789 | 7 | 639 |  |  | CPU1042 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.24 | 24.7751 | 5.946 | 24.7751 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.946
237 | 8 | 1629 | 789 | 7 | 642 |  |  | CPU1042 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0818
238 | 8 | 1637 | 791 | 7 |  |  |  | CPU1043 |  |  | Alvenaria estrutural esp. 14cm Fbk=14,0Mpa | M2 |  |  | 78.788 |  | 78.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35.7875 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 8 | 1637 | 791 | 7 | 331 |  |  | CPU1043 | IN.0955 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=14,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.7 | 35.4375 | 2.7 | 35.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35.4375
240 | 8 | 1637 | 793 | 7 | 3 |  |  | CPU1043 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
241 | 8 | 1637 | 793 | 7 | 8 |  |  | CPU1043 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
242 | 8 | 1637 | 773 | 7 | 7 |  |  | CPU1043 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
243 | 8 | 1637 | 773 | 7 | 304 |  |  | CPU1043 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
244 | 8 | 1637 | 749 | 7 | 639 |  |  | CPU1043 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
245 | 8 | 1637 | 749 | 7 | 642 |  |  | CPU1043 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
246 | 8 | 1645 | 749 | 7 |  |  |  | CPU1044 |  |  | Alvenaria estrutural com bloco canaleta esp. 14cm, Fbk=14,0 Mpa | M2 |  |  | 77.738 |  | 77.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.7375 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 8 | 1645 | 751 | 7 | 324 |  |  | CPU1044 | IN.0959 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=14,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.62 | 34.3875 | 2.62 | 34.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.3875
248 | 8 | 1645 | 751 | 7 | 3 |  |  | CPU1044 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
249 | 8 | 1645 | 751 | 7 | 8 |  |  | CPU1044 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
250 | 8 | 1645 | 751 | 7 | 7 |  |  | CPU1044 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
251 | 8 | 1645 | 751 | 7 | 304 |  |  | CPU1044 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
252 | 8 | 1645 | 801 | 7 | 639 |  |  | CPU1044 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
253 | 8 | 1645 | 801 | 7 | 642 |  |  | CPU1044 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
254 | 7 | 1653 | 801 | 6 |  |  |  | CPU1045 |  |  | Grout Fgk=28Mpa | M3 |  |  | 775.9226 |  | 775.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 456 | 79.5106 | 0 | 0 | 0 | 240.412 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 7 | 1653 | 803 | 6 | 639 |  |  | CPU1045 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
256 | 7 | 1653 | 803 | 6 | 642 |  |  | CPU1045 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2 | 21.174 | 42.3479 | 21.174 | 42.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42.3479
257 | 7 | 1653 | 803 | 6 | 3 |  |  | CPU1045 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.685 | 85 | 58.225 | 85 | 58.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 58.225
258 | 7 | 1653 | 805 | 6 | 8 |  |  | CPU1045 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 380 | 0.37 | 140.6 | 0.37 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 140.6
259 | 7 | 1653 | 805 | 6 | 4 |  |  | CPU1045 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.457 | 91 | 41.587 | 91 | 41.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 41.587
260 | 7 | 1653 | 805 | 6 | 934 |  |  | CPU1045 | IN.0961 | MA | Aditivo para Grout | KG | 38 | 12 | 456 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 456
261 | 8 | 1660 | 787 | 7 |  |  |  | CPU1046 |  |  | Demarcação de alvenaria estrutural esp.14cm Fbk=16,0Mpa | M |  |  | 20.011 |  | 20.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.735 | 11.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 8 | 1660 | 787 | 7 | 332 |  |  | CPU1046 | IN.0956 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=16,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 2.625 | 2.92 | 7.665 | 2.92 | 7.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.665
263 | 8 | 1660 | 787 | 7 | 3 |  |  | CPU1046 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0039 | 85 | 0.3315 | 85 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3315
264 | 8 | 1660 | 787 | 7 | 8 |  |  | CPU1046 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 1.248 | 0.37 | 0.46176 | 0.37 | 0.46176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.46176
265 | 8 | 1660 | 787 | 7 | 7 |  |  | CPU1046 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 1.3 | 0.35 | 0.455 | 0.35 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.455
266 | 8 | 1660 | 789 | 7 | 304 |  |  | CPU1046 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.02 | 3.5 | 0.07 | 3.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07
267 | 8 | 1660 | 789 | 7 | 639 |  |  | CPU1046 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.24 | 24.7751 | 5.946 | 24.7751 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.946
268 | 8 | 1660 | 789 | 7 | 642 |  |  | CPU1046 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0818
269 | 8 | 1668 | 791 | 7 |  |  |  | CPU1047 |  |  | Alvenaria estrutural esp. 14cm Fbk=16,0Mpa | M2 |  |  | 81.6755 |  | 81.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.675 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 8 | 1668 | 791 | 7 | 332 |  |  | CPU1047 | IN.0956 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=16,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.92 | 38.325 | 2.92 | 38.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.325
271 | 8 | 1668 | 793 | 7 | 3 |  |  | CPU1047 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
272 | 8 | 1668 | 793 | 7 | 8 |  |  | CPU1047 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
273 | 8 | 1668 | 773 | 7 | 7 |  |  | CPU1047 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
274 | 8 | 1668 | 773 | 7 | 304 |  |  | CPU1047 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
275 | 8 | 1668 | 749 | 7 | 639 |  |  | CPU1047 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
276 | 8 | 1668 | 749 | 7 | 642 |  |  | CPU1047 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
277 | 8 | 1676 | 749 | 7 |  |  |  | CPU1048 |  |  | Alvenaria estrutural com bloco canaleta esp. 14cm, Fbk=16,0 Mpa | M2 |  |  | 80.4943 |  | 80.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.4938 | 36.7592 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 8 | 1676 | 751 | 7 | 325 |  |  | CPU1048 | IN.0960 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=16,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 13.125 | 2.83 | 37.1438 | 2.83 | 37.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.1438
279 | 8 | 1676 | 751 | 7 | 3 |  |  | CPU1048 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0195 | 85 | 1.6575 | 85 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.6575
280 | 8 | 1676 | 751 | 7 | 8 |  |  | CPU1048 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.24 | 0.37 | 2.3088 | 0.37 | 2.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.3088
281 | 8 | 1676 | 751 | 7 | 7 |  |  | CPU1048 | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 6.5 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.275
282 | 8 | 1676 | 751 | 7 | 304 |  |  | CPU1048 | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.1 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.35
283 | 8 | 1676 | 801 | 7 | 639 |  |  | CPU1048 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.8 | 24.7751 | 19.8201 | 24.7751 | 19.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 19.8201
284 | 8 | 1676 | 801 | 7 | 642 |  |  | CPU1048 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
285 | 7 | 1684 | 801 | 6 |  |  |  | CPU1049 |  |  | Grout Fgk=32Mpa | M3 |  |  | 838.7226 |  | 838.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 504 | 79.5106 | 0 | 0 | 0 | 255.212 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 7 | 1684 | 803 | 6 | 639 |  |  | CPU1049 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
287 | 7 | 1684 | 803 | 6 | 642 |  |  | CPU1049 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2 | 21.174 | 42.3479 | 21.174 | 42.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 42.3479
288 | 7 | 1684 | 803 | 6 | 3 |  |  | CPU1049 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.685 | 85 | 58.225 | 85 | 58.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 58.225
289 | 7 | 1684 | 805 | 6 | 8 |  |  | CPU1049 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 420 | 0.37 | 155.4 | 0.37 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 155.4
290 | 7 | 1684 | 805 | 6 | 4 |  |  | CPU1049 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.457 | 91 | 41.587 | 91 | 41.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 41.587
291 | 7 | 1684 | 805 | 6 | 934 |  |  | CPU1049 | IN.0961 | MA | Aditivo para Grout | KG | 42 | 12 | 504 | 12 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 504
292 | 6 | 1691 | 871 | 5 |  |  |  | CPU0423 |  |  | Demarcação de alvenaria corta-fogo esp. 9cm | M |  |  | 16.8334 |  | 16.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.406 | 11.717 | 0 | 0 | 0 | 1.7104 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 6 | 1691 | 871 | 5 | 333 |  |  | CPU0423 | IN.0373 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 09x19x39cm | UNID | 2.62 | 1.3 | 3.406 | 1.3 | 3.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.406
294 | 6 | 1691 | 873 | 5 | 3 |  |  | CPU0423 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.01832 | 85 | 1.5572 | 85 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.5572
295 | 6 | 1691 | 873 | 5 | 8 |  |  | CPU0423 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 0.414 | 0.37 | 0.15318 | 0.37 | 0.15318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.15318
296 | 6 | 1691 | 875 | 5 | 639 |  |  | CPU0423 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.255 | 24.7751 | 6.3176 | 24.7751 | 6.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.3176
297 | 6 | 1691 | 875 | 5 | 642 |  |  | CPU0423 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.255 | 21.174 | 5.3994 | 21.174 | 5.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.3994
298 | 6 | 1697 | 877 | 5 |  |  |  | CPU0424 |  |  | Alvenaria corta-fogo esp. 9cm | M2 |  |  | 64.6386 |  | 64.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.03 | 39.0567 | 0 | 0 | 0 | 8.5519 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 6 | 1697 | 877 | 5 | 333 |  |  | CPU0424 | IN.0373 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 09x19x39cm | UNID | 13.1 | 1.3 | 17.03 | 1.3 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.03
300 | 6 | 1697 | 879 | 5 | 3 |  |  | CPU0424 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0916 | 85 | 7.786 | 85 | 7.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 7.786
301 | 6 | 1697 | 879 | 5 | 8 |  |  | CPU0424 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 2.07 | 0.37 | 0.7659 | 0.37 | 0.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.7659
302 | 6 | 1697 | 881 | 5 | 639 |  |  | CPU0424 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.85 | 24.7751 | 21.0588 | 24.7751 | 21.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 21.0588
303 | 6 | 1697 | 881 | 5 | 642 |  |  | CPU0424 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 17.9979
304 | 6 | 1703 | 883 | 5 |  |  |  | CPU0425 |  |  | Demarcação de alvenaria corta-fogo esp. 14cm | M |  |  | 20.2298 |  | 20.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.192 | 13.0955 | 0 | 0 | 0 | 2.9423 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 6 | 1703 | 883 | 5 | 334 |  |  | CPU0425 | IN.0374 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 14x19x39cm | UNID | 2.62 | 1.6 | 4.192 | 1.6 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.192
306 | 6 | 1703 | 885 | 5 | 3 |  |  | CPU0425 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0325 | 85 | 2.7625 | 85 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.7625
307 | 6 | 1703 | 885 | 5 | 8 |  |  | CPU0425 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 0.486 | 0.37 | 0.17982 | 0.37 | 0.17982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.17982
308 | 6 | 1703 | 887 | 5 | 639 |  |  | CPU0425 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.285 | 24.7751 | 7.0609 | 24.7751 | 7.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7.0609
309 | 6 | 1703 | 887 | 5 | 642 |  |  | CPU0425 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.285 | 21.174 | 6.0346 | 21.174 | 6.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.0346
310 | 6 | 1709 | 889 | 5 |  |  |  | CPU0426 |  |  | Alvenaria corta-fogo esp. 14cm | M2 |  |  | 79.3232 |  | 79.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.96 | 43.6516 | 0 | 0 | 0 | 14.7116 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 6 | 1709 | 889 | 5 | 334 |  |  | CPU0426 | IN.0374 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 14x19x39cm | UNID | 13.1 | 1.6 | 20.96 | 1.6 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.96
312 | 6 | 1709 | 889 | 5 | 3 |  |  | CPU0426 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.1625 | 85 | 13.8125 | 85 | 13.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 13.8125
313 | 6 | 1709 | 889 | 5 | 8 |  |  | CPU0426 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 2.43 | 0.37 | 0.8991 | 0.37 | 0.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.8991
314 | 6 | 1709 | 891 | 5 | 639 |  |  | CPU0426 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.95 | 24.7751 | 23.5363 | 24.7751 | 23.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 23.5363
315 | 6 | 1709 | 891 | 5 | 642 |  |  | CPU0426 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.95 | 21.174 | 20.1153 | 21.174 | 20.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 20.1153
316 | 6 | 1715 | 893 | 5 |  |  |  | CPU0427 |  |  | Demarcação de alvenaria corta-fogo esp. 19cm | M |  |  | 24.8916 |  | 24.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.55 | 14.474 | 0 | 0 | 0 | 3.8676 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 6 | 1715 | 893 | 5 | 335 |  |  | CPU0427 | IN.0375 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 19x19x39cm | UNID | 2.62 | 2.5 | 6.55 | 2.5 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.55
318 | 6 | 1715 | 895 | 5 | 3 |  |  | CPU0427 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.04262 | 85 | 3.6227 | 85 | 3.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3.6227
319 | 6 | 1715 | 895 | 5 | 8 |  |  | CPU0427 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 0.662 | 0.37 | 0.24494 | 0.37 | 0.24494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.24494
320 | 6 | 1715 | 897 | 5 | 639 |  |  | CPU0427 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.315 | 24.7751 | 7.8042 | 24.7751 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7.8042
321 | 6 | 1715 | 897 | 5 | 642 |  |  | CPU0427 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.315 | 21.174 | 6.6698 | 21.174 | 6.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.6698
322 | 6 | 1721 | 899 | 5 |  |  |  | CPU0428 |  |  | Alvenaria corta-fogo esp. 19cm | M2 |  |  | 100.3347 |  | 100.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.75 | 48.2465 | 0 | 0 | 0 | 19.3382 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 6 | 1721 | 899 | 5 | 335 |  |  | CPU0428 | IN.0375 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 19x19x39cm | UNID | 13.1 | 2.5 | 32.75 | 2.5 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.75
324 | 6 | 1721 | 901 | 5 | 3 |  |  | CPU0428 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.2131 | 85 | 18.1135 | 85 | 18.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 18.1135
325 | 6 | 1721 | 901 | 5 | 8 |  |  | CPU0428 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 3.31 | 0.37 | 1.2247 | 0.37 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.2247
326 | 6 | 1721 | 903 | 5 | 639 |  |  | CPU0428 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.05 | 24.7751 | 26.0138 | 24.7751 | 26.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 26.0138
327 | 6 | 1721 | 903 | 5 | 642 |  |  | CPU0428 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.05 | 21.174 | 22.2327 | 21.174 | 22.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2327
328 | 2 | 1727 | 905 | 1 |  |  |  | CPU0429 |  |  | Gesso acartonado - S (Chapa Standard) | M2 |  |  | 95 |  | 95 | 2296.1689 | 2296.1689 | 218136.0413 | 218136.0413 | 0.3335% | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 2 | 1727 | 905 | 1 | 693 |  |  | CPU0429 | IN.0701 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - S (Chapa Standard) | M2 | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2296.1689 | 2296.1689 | 218136.0413 | 218136.0413 | 0.3335% |  |  | 95
330 | 2 | 1729 | 907 | 1 |  |  |  | CPU0430 |  |  | Gesso acartonado - RU (Chapa resistente à umidade) | M2 |  |  | 115 |  | 115 | 541.005 | 541.005 | 62215.5807 | 62215.5807 | 0.09511% | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 2 | 1729 | 907 | 1 | 699 |  |  | CPU0430 | IN.0710 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - RU (Chapa resistente à umidade) | M2 | 1 | 115 | 115 | 115 | 115 | 541.005 | 541.005 | 62215.5807 | 62215.5807 | 0.09511% |  |  | 115
332 | 2 | 1731 | 907 | 1 |  |  |  | CPU0722 |  |  | Gesso acartonado - C (Chapa cimentícia) | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 2 | 1731 | 907 | 1 | 691 |  |  | CPU0722 | IN.0699 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - C (Chapa cimentícia) | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
334 | 2 | 1733 | 909 | 1 |  |  |  | CPU0723 |  |  | Gesso acartonado - RC (Chapa resistente à chamas) | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 2 | 1733 | 909 | 1 | 695 |  |  | CPU0723 | IN.0703 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - RC (Chapa resistente à chamas) | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
336 | 2 | 1735 | 911 | 1 |  |  |  | CPU0432 |  |  | Gesso acartonado - S-A-S | M2 |  |  | 145 |  | 145 | 3062.0951 | 3062.0951 | 444003.7941 | 444003.7941 | 0.6787% | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 2 | 1735 | 911 | 1 | 694 |  |  | CPU0432 | IN.0702 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - S-A-S | M2 | 1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 3062.0951 | 3062.0951 | 444003.7941 | 444003.7941 | 0.6787% |  |  | 145
338 | 2 | 1737 | 907 | 1 |  |  |  | CPU0718 |  |  | Gesso acartonado - S-A-RU | M2 |  |  | 165 |  | 165 | 1244.9286 | 1244.9286 | 205413.2136 | 205413.2136 | 0.314% | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 2 | 1737 | 907 | 1 | 698 |  |  | CPU0718 | IN.0709 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - S-A-RU | M2 | 1 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1244.9286 | 1244.9286 | 205413.2136 | 205413.2136 | 0.314% |  |  | 165
340 | 2 | 1739 | 909 | 1 |  |  |  | CPU0431 |  |  | Gesso acartonado - RU-A-RU | M2 |  |  | 195 |  | 195 | 86.0246 | 86.0246 | 16774.8048 | 16774.8048 | 0.02564% | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 2 | 1739 | 909 | 1 | 696 |  |  | CPU0431 | IN.0705 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - RU-A-RU | M2 | 1 | 195 | 195 | 195 | 195 | 86.0246 | 86.0246 | 16774.8048 | 16774.8048 | 0.02564% |  |  | 195
342 | 2 | 1741 | 905 | 1 |  |  |  | CPU0717 |  |  | Gesso acartonado - 2S-A-2S | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 2 | 1741 | 905 | 1 | 700 |  |  | CPU0717 | IN.0711 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - 2S-A-2S | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
344 | 2 | 1743 | 909 | 1 |  |  |  | CPU0719 |  |  | Gesso acartonado - 2S-A-2RU | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 2 | 1743 | 909 | 1 | 692 |  |  | CPU0719 | IN.0700 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - 2S-A-2RU | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
346 | 2 | 1745 | 911 | 1 |  |  |  | CPU0720 |  |  | Gesso acartonado - 2RU-A-2RU | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 2 | 1745 | 911 | 1 | 697 |  |  | CPU0720 | IN.0708 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - 2RU-A-2RU | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
348 | 15 | 1747 | 913 | 14 |  |  |  | CPU0433 |  |  | Vergas e contravergas | M3 |  |  | 931.3019 |  | 931.3019 | 72.2988 | 72.2988 | 67332.0109 | 67332.0109 | 0.1029% | 162.3442 | 498.0877 | 0 | 0 | 0 | 270.87 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 15 | 1747 | 915 | 14 | 465 |  |  | CPU0433 | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 2.08 | 8.7 | 18.096 | 8.7 | 18.096 | 72.2988 | 150.3815 | 1308.3191 | 67332.0109 | 0.1029% | 18.096
350 | 15 | 1747 | 917 | 14 | 459 |  |  | CPU0433 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 13.06 | 1.57 | 20.5042 | 1.57 | 20.5042 | 72.2988 | 944.2223 | 1482.4291 | 67332.0109 | 0.1029% | 20.5042
351 | 15 | 1747 | 917 | 14 | 1 |  |  | CPU0433 | IN.0001 | AG | Arame 10 BWG | KG | 0.6 | 7.95 | 4.77 | 7.95 | 4.77 | 72.2988 | 43.3793 | 344.8653 | 67332.0109 | 0.1029% | [5 empty] | 4.77
352 | 15 | 1747 | 919 | 14 | 11 |  |  | CPU0433 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.6 | 10.9 | 6.54 | 10.9 | 6.54 | 72.2988 | 43.3793 | 472.8342 | 67332.0109 | 0.1029% | [5 empty] | 6.54
353 | 15 | 1747 | 919 | 14 | 457 |  |  | CPU0433 | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.12 | 5.2 | 0.624 | 5.2 | 0.624 | 72.2988 | 8.6759 | 45.1145 | 67332.0109 | 0.1029% | 0.624
354 | 15 | 1747 | 921 | 14 | 314 |  |  | CPU0433 | IN.0364 | MA | Armadura - Aço CA-50 | KG | 43.2 | 2.85 | 123.12 | 2.85 | 123.12 | 72.2988 | 3123.3082 | 8901.4283 | 67332.0109 | 0.1029% | 123.12
355 | 15 | 1747 | 921 | 14 | 2 |  |  | CPU0433 | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | KG | 0.8 | 7.95 | 6.36 | 7.95 | 6.36 | 72.2988 | 57.839 | 459.8204 | 67332.0109 | 0.1029% | [5 empty] | 6.36
356 | 15 | 1747 | 923 | 14 | 8 |  |  | CPU0433 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 280 | 0.37 | 103.6 | 0.37 | 103.6 | 72.2988 | 20243.664 | 7490.1557 | 67332.0109 | 0.1029% | [5 empty] | 103.6
357 | 15 | 1747 | 923 | 14 | 3 |  |  | CPU0433 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.85 | 85 | 72.25 | 85 | 72.25 | 72.2988 | 61.454 | 5223.5883 | 67332.0109 | 0.1029% | [5 empty] | 72.25
358 | 15 | 1747 | 925 | 14 | 4 |  |  | CPU0433 | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.85 | 91 | 77.35 | 91 | 77.35 | 72.2988 | 61.454 | 5592.3122 | 67332.0109 | 0.1029% | [5 empty] | 77.35
359 | 15 | 1747 | 925 | 14 | 633 |  |  | CPU0433 | IN.0670 | MO | Armador | HH | 3.4 | 24.7751 | 84.2353 | 24.7751 | 84.2353 | 72.2988 | 245.8159 | 6090.1113 | 67332.0109 | 0.1029% |  | 84.2353
360 | 15 | 1747 | 929 | 14 | 635 |  |  | CPU0433 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 5.94 | 24.7751 | 147.164 | 24.7751 | 147.164 | 72.2988 | 429.4549 | 10639.7827 | 67332.0109 | 0.1029% |  | 147.164
361 | 15 | 1747 | 929 | 14 | 639 |  |  | CPU0433 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 72.2988 | 108.4482 | 2686.8138 | 67332.0109 | 0.1029% |  | 37.1626
362 | 15 | 1747 | 929 | 14 | 642 |  |  | CPU0433 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 10.84 | 21.174 | 229.5257 | 21.174 | 229.5257 | 72.2988 | 783.719 | 16594.4362 | 67332.0109 | 0.1029% |  | 229.5257
363 | 2 | 1762 | 467 | 1 |  |  |  | CPU0079 |  |  | Divisória tipo 1 | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 2 | 1762 | 467 | 1 | 90 |  |  | CPU0079 | IN.0107 | SE | SE Divisória tipo 1 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
365 | 2 | 1764 | 467 | 1 |  |  |  | CPU0080 |  |  | Divisória tipo 2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 2 | 1764 | 467 | 1 | 91 |  |  | CPU0080 | IN.0101 | SE | SE Divisória tipo 2 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
367 | 2 | 1766 | 467 | 1 |  |  |  | CPU0081 |  |  | Divisória tipo 3 | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 2 | 1766 | 467 | 1 | 92 |  |  | CPU0081 | IN.0100 | SE | SE Divisória tipo 3 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
369 | 2 | 1768 | 471 | 1 |  |  |  | CPU0082 |  |  | Divisória tipo 4 | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 2 | 1768 | 471 | 1 | 93 |  |  | CPU0082 | IN.0102 | SE | SE Divisória tipo 4 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
[11 empty] | Cobertura | [10 empty] | z
1 | 7 | 1771 | 937 | 6 |  |  |  | CPU0435 |  |  | Cobertura cerâmica colonial com engradameto de madeira parajú aparelhada | M2 |  |  | 147.323 |  | 147.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78.2 | 68.578 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 1771 | 937 | 6 | 377 |  |  | CPU0435 | IN.0412 | MA | Cobertura - Telha cerâmica colonial tipo capa+canal | UNID | 16 | 0.95 | 15.2 | 0.95 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.2
3 | 7 | 1771 | 939 | 6 | 375 |  |  | CPU0435 | IN.0409 | MA | Cobertura - Madeiramento de paraju aparelhado para engradamento de telhado | M3 | 0.018 | 3500 | 63 | 3500 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 63
4 | 7 | 1771 | 939 | 6 | 11 |  |  | CPU0435 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.03 | 10.9 | 0.327 | 10.9 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.327
5 | 7 | 1771 | 941 | 6 | 10 |  |  | CPU0435 | IN.0008 | AG | Prego 15x15 | KG | 0.02 | 10.9 | 0.218 | 10.9 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.218
6 | 7 | 1771 | 941 | 6 | 636 |  |  | CPU0435 | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 1.4 | 27.8103 | 38.9345 | 27.8103 | 38.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 38.9345
7 | 7 | 1771 | 943 | 6 | 642 |  |  | CPU0435 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.4 | 21.174 | 29.6435 | 21.174 | 29.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.6435
8 | 8 | 1778 | 943 | 7 |  |  |  | CPU0436 |  |  | Cobertura fibrocimento esp. 6mm com engradameto de madeira parajú aparelhada | M2 |  |  | 98.1531 |  | 98.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51.4 | 46.5351 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 1778 | 945 | 7 | 378 |  |  | CPU0436 | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 1.15 | 16 | 18.4 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.4
10 | 8 | 1778 | 945 | 7 | 375 |  |  | CPU0436 | IN.0409 | MA | Cobertura - Madeiramento de paraju aparelhado para engradamento de telhado | M3 | 0.008 | 3500 | 28 | 3500 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28
11 | 8 | 1778 | 947 | 7 | 11 |  |  | CPU0436 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.01 | 10.9 | 0.109 | 10.9 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.109
12 | 8 | 1778 | 947 | 7 | 10 |  |  | CPU0436 | IN.0008 | AG | Prego 15x15 | KG | 0.01 | 10.9 | 0.109 | 10.9 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.109
13 | 8 | 1778 | 949 | 7 | 370 |  |  | CPU0436 | IN.0403 | MA | Cobertura - Acessorio de fixacao com vedacao de borracha para telhas | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
14 | 8 | 1778 | 949 | 7 | 636 |  |  | CPU0436 | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 0.95 | 27.8103 | 26.4198 | 27.8103 | 26.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 26.4198
15 | 8 | 1778 | 951 | 7 | 642 |  |  | CPU0436 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.95 | 21.174 | 20.1153 | 21.174 | 20.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 20.1153
16 | 5 | 1786 | 951 | 4 |  |  |  | CPU0437 |  |  | Cobertura com telhas metálicas simples, apoiada sobre estrutura de perfis metálicos | M2 |  |  | 148.85 |  | 148.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 61.35 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5 | 1786 | 953 | 4 | 383 |  |  | CPU0437 | IN.0414 | MA | Cobertura - Telha metálica trapezoidal esp. 0,50mm | M2 | 1.15 | 49 | 56.35 | 49 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56.35
18 | 5 | 1786 | 953 | 4 | 370 |  |  | CPU0437 | IN.0403 | MA | Cobertura - Acessorio de fixacao com vedacao de borracha para telhas | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
19 | 5 | 1786 | 955 | 4 | 676 |  |  | CPU0437 | IN.1072 | SE | SE Estrutura metálica - Montagem de telhas metálicas simples | M2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 25
20 | 5 | 1786 | 955 | 4 | 675 |  |  | CPU0437 | IN.0686 | SE | SE Estrutura metálica - engradamento para cobertura | KG | 5 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 62.5
21 | 6 | 1791 | 951 | 5 |  |  |  | CPU1170 |  |  | Cobertura com telhas metálicas tipo sanduíche, apoiada sobre estrutura de perfis metálicos | M2 |  |  | 248.625 |  | 248.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 132.375 | 0 | 116.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 6 | 1791 | 953 | 5 | 384 |  |  | CPU1170 | IN.1074 | MA | Cobertura - Telha metálica trapezoidal tipo sanduíche esp. 0,50+50+0,50mm | M2 | 1.15 | 95 | 109.25 | 95 | 109.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 109.25
23 | 6 | 1791 | 953 | 5 | 385 |  |  | CPU1170 | IN.1075 | MA | Cobertura - Fita adesiva para isolamento de junta de encontro entre telhas metálicas tipo sanduíche | M | 1.05 | 12.5 | 13.125 | 12.5 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.125
24 | 6 | 1791 | 953 | 5 | 370 |  |  | CPU1170 | IN.0403 | MA | Cobertura - Acessorio de fixacao com vedacao de borracha para telhas | UNID | 4 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10
25 | 6 | 1791 | 955 | 5 | 677 |  |  | CPU1170 | IN.1073 | SE | SE Estrutura metálica - Montagem de telhas metálicas sanduíche | M2 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 35
26 | 6 | 1791 | 955 | 5 | 675 |  |  | CPU1170 | IN.0686 | SE | SE Estrutura metálica - engradamento para cobertura | KG | 6.5 | 12.5 | 81.25 | 12.5 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 81.25
27 | 5 | 1797 | 955 | 4 |  |  |  | CPU0438 |  |  | Rufos de chapa galvanizada | M |  |  | 39.4961 |  | 39.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.25 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 5 | 1797 | 957 | 4 | 376 |  |  | CPU0438 | IN.0411 | MA | Cobertura - Rufos de chapa galvanizada | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
29 | 5 | 1797 | 957 | 4 | 318 |  |  | CPU0438 | IN.0367 | MA | Bisnaga de silicone | UNID | 0.15 | 15 | 2.25 | 15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.25
30 | 5 | 1797 | 959 | 4 | 636 |  |  | CPU0438 | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
31 | 5 | 1797 | 959 | 4 | 642 |  |  | CPU0438 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
32 | 5 | 1802 | 961 | 4 |  |  |  | CPU0439 |  |  | Colar de chapa galvanizada para chaminés | UNID |  |  | 69.4961 |  | 69.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57.25 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 5 | 1802 | 961 | 4 | 372 |  |  | CPU0439 | IN.0406 | MA | Cobertura - Colar de chapa galvanizada para chaminés | UNID | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55
34 | 5 | 1802 | 963 | 4 | 318 |  |  | CPU0439 | IN.0367 | MA | Bisnaga de silicone | UNID | 0.15 | 15 | 2.25 | 15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.25
35 | 5 | 1802 | 963 | 4 | 636 |  |  | CPU0439 | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
36 | 5 | 1802 | 965 | 4 | 642 |  |  | CPU0439 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
37 | 5 | 1807 | 965 | 4 |  |  |  | CPU0440 |  |  | Calhas de chapa galvanizada | M |  |  | 43.9133 |  | 43.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 14.6953 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 5 | 1807 | 967 | 4 | 371 |  |  | CPU0440 | IN.0405 | MA | Cobertura - Calhas de chapa galvanizada | M | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29
39 | 5 | 1807 | 967 | 4 | 10 |  |  | CPU0440 | IN.0008 | AG | Prego 15x15 | KG | 0.02 | 10.9 | 0.218 | 10.9 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.218
40 | 5 | 1807 | 969 | 4 | 636 |  |  | CPU0440 | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 0.3 | 27.8103 | 8.3431 | 27.8103 | 8.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.3431
41 | 5 | 1807 | 969 | 4 | 642 |  |  | CPU0440 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.3522
42 | 6 | 1812 | 971 | 5 |  |  |  | CPU0441 |  |  | Condutores pluviais de chapa galvanizada | M |  |  | 45.4461 |  | 45.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.2 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 6 | 1812 | 971 | 5 | 373 |  |  | CPU0441 | IN.0407 | MA | Cobertura - Condutores pluviais de chapa galvanizada | M | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29
44 | 6 | 1812 | 975 | 5 | 341 |  |  | CPU0441 | IN.0379 | MA | Bracadeiras de aco galvanizado Ø100mm | UNID | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5
45 | 6 | 1812 | 975 | 5 | 556 |  |  | CPU0441 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 2 | 0.35 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7
46 | 6 | 1812 | 975 | 5 | 636 |  |  | CPU0441 | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
47 | 6 | 1812 | 979 | 5 | 642 |  |  | CPU0441 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
48 | 6 | 1818 | 979 | 5 |  |  |  | CPU0442 |  |  | Condutores pluviais de PVC | M |  |  | 24.6961 |  | 24.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.45 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 6 | 1818 | 983 | 5 | 374 |  |  | CPU0442 | IN.0408 | MA | Cobertura - Condutores pluviais de PVC esgoto serie-R Ø100mm | M | 1.1 | 7.5 | 8.25 | 7.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.25
50 | 6 | 1818 | 983 | 5 | 341 |  |  | CPU0442 | IN.0379 | MA | Bracadeiras de aco galvanizado Ø100mm | UNID | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5
51 | 6 | 1818 | 985 | 5 | 556 |  |  | CPU0442 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 2 | 0.35 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7
52 | 6 | 1818 | 985 | 5 | 636 |  |  | CPU0442 | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
53 | 6 | 1818 | 985 | 5 | 642 |  |  | CPU0442 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
54 | 2 | 1824 | 989 | 1 |  |  |  | CPU0443 |  |  | Toldos | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2 | 1824 | 989 | 1 | 778 |  |  | CPU0443 | IN.0750 | SE | SE Toldo | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
56 | 2 | 1826 | 473 | 1 |  |  |  | CPU0074 |  |  | Clarabóias / Coberturas translúcidas | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2 | 1826 | 473 | 1 | 779 |  |  | CPU0074 | IN.0108 | SE | SE Clarabóias / Coberturas translúcidas | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
58 | 2 | 1828 | 463 | 1 |  |  |  | CPU0075 |  |  | Cobertura entrada residencial - Considerando que as perspectivas artísticas mostram madeira, mas há varios sistemas alternativos em estudo, propomos um custo-alvo para a arquitetura. | M2 |  |  | 1500 |  | 1500 | 261.7142 | 261.7142 | 392571.3 | 392571.3 | 0.6001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
59 | 2 | 1828 | 463 | 1 | 780 |  |  | CPU0075 | IN.0104 | VB | Cobertura entrada residencial - Considerando que as perspectivas artísticas mostram madeira, mas há varios sistemas alternativos em estudo, propomos um custo-alvo para a arquitetura. | M2 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 261.7142 | 261.7142 | 392571.3 | 392571.3 | 0.6001% | [6 empty] | 1500
[11 empty] | Impermeabilizações e tratamentos termoacústicos | [10 empty] | z
1 | 5 | 1831 | 1053 | 4 |  |  |  | CPU1005 |  |  | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia - Impermeabilização | M2 |  |  | 32.2578 |  | 32.2578 | 7482.7916 | 7482.7916 | 241378.2317 | 241378.2317 | 0.369% | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 0 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 1831 | 1053 | 4 | 8 |  |  | CPU1005 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 10.5 | 0.37 | 3.885 | 0.37 | 3.885 | 7482.7916 | 78569.3118 | 29070.6454 | 241378.2317 | 0.369% | [5 empty] | 3.885
3 | 5 | 1831 | 1055 | 4 | 3 |  |  | CPU1005 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.03648 | 85 | 3.1008 | 85 | 3.1008 | 7482.7916 | 272.9722 | 23202.6402 | 241378.2317 | 0.369% | [5 empty] | 3.1008
4 | 5 | 1831 | 1055 | 4 | 639 |  |  | CPU1005 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.55 | 24.7751 | 13.6263 | 24.7751 | 13.6263 | 7482.7916 | 4115.5354 | 101962.7559 | 241378.2317 | 0.369% |  | 13.6263
5 | 5 | 1831 | 1059 | 4 | 642 |  |  | CPU1005 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.55 | 21.174 | 11.6457 | 21.174 | 11.6457 | 7482.7916 | 4115.5354 | 87142.1902 | 241378.2317 | 0.369% |  | 11.6457
6 | 5 | 1836 | 1005 | 4 |  |  |  | CPU0448 |  |  | Proteção mecânica para impermeabilizações | M2 |  |  | 32.2578 |  | 32.2578 | 2028.8824 | 2028.8824 | 65447.2374 | 65447.2374 | 0.1% | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 0 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 1836 | 1005 | 4 | 8 |  |  | CPU0448 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 10.5 | 0.37 | 3.885 | 0.37 | 3.885 | 2028.8824 | 21303.2649 | 7882.208 | 65447.2374 | 0.1% | [5 empty] | 3.885
8 | 5 | 1836 | 1007 | 4 | 3 |  |  | CPU0448 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.03648 | 85 | 3.1008 | 85 | 3.1008 | 2028.8824 | 74.0136 | 6291.1584 | 65447.2374 | 0.1% | [5 empty] | 3.1008
9 | 5 | 1836 | 999 | 4 | 639 |  |  | CPU0448 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.55 | 24.7751 | 13.6263 | 24.7751 | 13.6263 | 2028.8824 | 1115.8853 | 27646.1578 | 65447.2374 | 0.1% |  | 13.6263
10 | 5 | 1836 | 999 | 4 | 642 |  |  | CPU0448 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.55 | 21.174 | 11.6457 | 21.174 | 11.6457 | 2028.8824 | 1115.8853 | 23627.7131 | 65447.2374 | 0.1% |  | 11.6457
11 | 4 | 1841 | 999 | 3 |  |  |  | CPU0446 |  |  | Impermeabilização com argamassa polimérica para áreas frias | M2 |  |  | 39.3061 |  | 39.3061 | 5549.5326 | 5549.5326 | 218130.4702 | 218130.4702 | 0.3335% | 11.7367 | 27.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 4 | 1841 | 999 | 3 | 468 |  |  | CPU0446 | IN.0925 | MA | Impermeabilizante semi flexivel | KG | 5.03 | 2.3333 | 11.7367 | 2.3333 | 11.7367 | 5549.5326 | 27914.1491 | 65133.0146 | 218130.4702 | 0.3335% | 11.7367
13 | 4 | 1841 | 999 | 3 | 639 |  |  | CPU0446 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.6 | 24.7751 | 14.8651 | 24.7751 | 14.8651 | 5549.5326 | 3329.7196 | 82494.0993 | 218130.4702 | 0.3335% |  | 14.8651
14 | 4 | 1841 | 999 | 3 | 642 |  |  | CPU0446 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 5549.5326 | 3329.7196 | 70503.3562 | 218130.4702 | 0.3335% |  | 12.7044
15 | 5 | 1845 | 1003 | 4 |  |  |  | CPU0447 |  |  | Impermabilização de ralos | UNID |  |  | 29.0915 |  | 29.0915 | 361 | 361 | 10502.0408 | 10502.0408 | 0.01605% | 6.117 | 22.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 5 | 1845 | 991 | 4 | 552 |  |  | CPU0447 | IN.0714 | MA | Manta Asfáltica 4mm | M2 | 0.28 | 18.9 | 5.292 | 18.9 | 5.292 | 361 | 101.08 | 1910.412 | 10502.0408 | 0.01605% | 5.292
17 | 5 | 1845 | 991 | 4 | 618 |  |  | CPU0447 | IN.0924 | MA | Primer para colagem de manta asfáltica | L | 0.15 | 5.5 | 0.825 | 5.5 | 0.825 | 361 | 54.15 | 297.825 | 10502.0408 | 0.01605% | 0.825
18 | 5 | 1845 | 1003 | 4 | 639 |  |  | CPU0447 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.5 | 24.7751 | 12.3875 | 24.7751 | 12.3875 | 361 | 180.5 | 4471.9036 | 10502.0408 | 0.01605% |  | 12.3875
19 | 5 | 1845 | 1003 | 4 | 642 |  |  | CPU0447 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.5 | 21.174 | 10.587 | 21.174 | 10.587 | 361 | 180.5 | 3821.9002 | 10502.0408 | 0.01605% |  | 10.587
20 | 5 | 1850 | 993 | 4 |  |  |  | CPU0445 |  |  | Impermeabilização com argamassa polimérica reforçada com tela de poliester para reservatórios e piscinas | M2 |  |  | 44.0311 |  | 44.0311 | 80.8222 | 80.8222 | 3558.6902 | 3558.6902 | 0.00544% | 16.4617 | 27.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 5 | 1850 | 997 | 4 | 701 |  |  | CPU0445 | IN.0713 | MA | Tela de poliester para reforço de impermeabilização | M2 | 1.05 | 4.5 | 4.725 | 4.5 | 4.725 | 80.8222 | 84.8633 | 381.8849 | 3558.6902 | 0.00544% | 4.725
22 | 5 | 1850 | 999 | 4 | 468 |  |  | CPU0445 | IN.0925 | MA | Impermeabilizante semi flexivel | KG | 5.03 | 2.3333 | 11.7367 | 2.3333 | 11.7367 | 80.8222 | 406.5357 | 948.5832 | 3558.6902 | 0.00544% | 11.7367
23 | 5 | 1850 | 999 | 4 | 639 |  |  | CPU0445 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.6 | 24.7751 | 14.8651 | 24.7751 | 14.8651 | 80.8222 | 48.4933 | 1201.4263 | 3558.6902 | 0.00544% |  | 14.8651
24 | 5 | 1850 | 999 | 4 | 642 |  |  | CPU0445 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 80.8222 | 48.4933 | 1026.7957 | 3558.6902 | 0.00544% |  | 12.7044
25 | 5 | 1855 | 991 | 4 |  |  |  | CPU0444 |  |  | Impermeabilização com manta asfáltica para lajes descobertas | M2 |  |  | 73.2744 |  | 73.2744 | 1852.4368 | 1852.4368 | 135736.25 | 135736.25 | 0.2075% | 45.705 | 27.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 5 | 1855 | 991 | 4 | 552 |  |  | CPU0444 | IN.0714 | MA | Manta Asfáltica 4mm - dupla camada | M2 | 2.2 | 18.9 | 41.58 | 18.9 | 41.58 | 1852.4368 | 4075.3609 | 77024.321 | 135736.25 | 0.2075% | 41.58
27 | 5 | 1855 | 991 | 4 | 618 |  |  | CPU0444 | IN.0924 | MA | Primer para colagem de manta asfáltica | L | 0.75 | 5.5 | 4.125 | 5.5 | 4.125 | 1852.4368 | 1389.3276 | 7641.3017 | 135736.25 | 0.2075% | 4.125
28 | 5 | 1855 | 991 | 4 | 639 |  |  | CPU0444 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.6 | 24.7751 | 14.8651 | 24.7751 | 14.8651 | 1852.4368 | 1111.4621 | 27536.5717 | 135736.25 | 0.2075% |  | 14.8651
29 | 5 | 1855 | 991 | 4 | 642 |  |  | CPU0444 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 1852.4368 | 1111.4621 | 23534.0556 | 135736.25 | 0.2075% |  | 12.7044
30 | 2 | 1860 | 861 | 1 |  |  |  | CPU0649 |  |  | Revestimento acústico para áreas técnicas | M2 |  |  | 29 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2 | 1860 | 863 | 1 | 679 |  |  | CPU0649 | IN.0688 | SE | SE Revestimento acústico para áreas técnicas - Sonex ou equivalente | M2 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 29
[11 empty] | Instalações elétricas | [10 empty] | z
1 | 2 | 1863 | 1007 | 1 |  |  |  | CPU0450 |  |  | Transformadores | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1863 | 1009 | 1 | 803 |  |  | CPU0450 | IN.0834 | VB | Inst.Elétricas - Transformadores | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
3 | 2 | 1865 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0451 |  |  | Subestação | VB |  |  | 250000 |  | 250000 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 0.3822% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 1865 | 1009 | 1 | 804 |  |  | CPU0451 | IN.0832 | VB | Inst.Elétricas - Subestação | VB | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 0.3822% | [6 empty] | 250000
5 | 2 | 1867 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0452 |  |  | Geradores | VB |  |  | 180000 |  | 180000 | 1 | 1 | 180000 | 180000 | 0.2752% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 1867 | 1009 | 1 | 805 |  |  | CPU0452 | IN.0829 | VB | Inst.Elétricas - Geradores | VB | 1 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 1 | 1 | 180000 | 180000 | 0.2752% | [6 empty] | 180000
7 | 2 | 1869 | 1013 | 1 |  |  |  | CPU0459 |  |  | Ramal De Entrada | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 1869 | 1015 | 1 | 806 |  |  | CPU0459 | IN.0862 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Ramal De Entrada | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
9 | 2 | 1871 | 1015 | 1 |  |  |  | CPU0460 |  |  | Prumadas E Caixas De Distribuição | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 1871 | 1017 | 1 | 807 |  |  | CPU0460 | IN.0860 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Prumadas E Caixas De Distribuição | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
11 | 2 | 1873 | 1017 | 1 |  |  |  | CPU0461 |  |  | Cabeamento de alimentação | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 1873 | 1017 | 1 | 808 |  |  | CPU0461 | IN.0857 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Cabeamento de alimentação | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
13 | 2 | 1875 | 1019 | 1 |  |  |  | CPU0462 |  |  | Quadros De Circuitos | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 1875 | 1019 | 1 | 809 |  |  | CPU0462 | IN.0861 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Quadros De Circuitos | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
15 | 2 | 1877 | 1019 | 1 |  |  |  | CPU0463 |  |  | Fiação de distribuição | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 1877 | 1019 | 1 | 810 |  |  | CPU0463 | IN.0858 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Fiação de distribuição | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
17 | 2 | 1879 | 1021 | 1 |  |  |  | CPU0464 |  |  | Tubulação E Caixas em Lajes | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 1879 | 1021 | 1 | 811 |  |  | CPU0464 | IN.0864 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Tubulação E Caixas em Lajes | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
19 | 2 | 1881 | 1021 | 1 |  |  |  | CPU0465 |  |  | Tubulação E Caixas em Paredes | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 1881 | 1021 | 1 | 812 |  |  | CPU0465 | IN.0865 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Tubulação E Caixas em Paredes | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
21 | 2 | 1883 | 1023 | 1 |  |  |  | CPU0466 |  |  | Tomadas, Interruptores e Sensores | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 1883 | 1023 | 1 | 813 |  |  | CPU0466 | IN.0863 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Tomadas, Interruptores e Sensores | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
23 | 2 | 1885 | 1023 | 1 |  |  |  | CPU0467 |  |  | Placas e acabamentos | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 1885 | 1023 | 1 | 814 |  |  | CPU0467 | IN.0859 | VB | Inst.Elétricas - Média Tensão - Placas e acabamentos | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
25 | 2 | 1887 | 1025 | 1 |  |  |  | CPU0468 |  |  | Ramal De Entrada | VB |  |  | 114457.3914 |  | 114457.3914 | 1 | 1 | 114457.3914 | 114457.3914 | 0.175% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114457.3914 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 1887 | 1025 | 1 | 815 |  |  | CPU0468 | IN.0844 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Ramal De Entrada | VB | 1 | 114457.3914 | 114457.3914 | 114457.3914 | 114457.3914 | 1 | 1 | 114457.3914 | 114457.3914 | 0.175% | [6 empty] | 114457.3914
27 | 2 | 1889 | 1025 | 1 |  |  |  | CPU0469 |  |  | Prumadas E Caixas De Distribuição | VB |  |  | 238802.8179 |  | 238802.8179 | 1 | 1 | 238802.8179 | 238802.8179 | 0.3651% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238802.8179 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 1889 | 1025 | 1 | 816 |  |  | CPU0469 | IN.0842 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Prumadas E Caixas De Distribuição | VB | 1 | 238802.8179 | 238802.8179 | 238802.8179 | 238802.8179 | 1 | 1 | 238802.8179 | 238802.8179 | 0.3651% | [6 empty] | 238802.8179
29 | 2 | 1891 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0470 |  |  | Cabeamento de alimentação | VB |  |  | 300975.5311 |  | 300975.5311 | 1 | 1 | 300975.5311 | 300975.5311 | 0.4601% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300975.5311 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 1891 | 0 | 1 | 817 |  |  | CPU0470 | IN.0838 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Cabeamento de alimentação | VB | 1 | 300975.5311 | 300975.5311 | 300975.5311 | 300975.5311 | 1 | 1 | 300975.5311 | 300975.5311 | 0.4601% | [6 empty] | 300975.5311
31 | 2 | 1893 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0471 |  |  | Quadros De Circuitos | VB |  |  | 321699.7688 |  | 321699.7688 | 1 | 1 | 321699.7688 | 321699.7688 | 0.4918% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321699.7688 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 1893 | 0 | 1 | 818 |  |  | CPU0471 | IN.0843 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Quadros De Circuitos | VB | 1 | 321699.7688 | 321699.7688 | 321699.7688 | 321699.7688 | 1 | 1 | 321699.7688 | 321699.7688 | 0.4918% | [6 empty] | 321699.7688
33 | 2 | 1895 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0472 |  |  | Fiação de distribuição | VB |  |  | 425320.9575 |  | 425320.9575 | 1 | 1 | 425320.9575 | 425320.9575 | 0.6502% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425320.9575 | 0 | 0 | 0
34 | 2 | 1895 | 1035 | 1 | 819 |  |  | CPU0472 | IN.0839 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Fiação de distribuição | VB | 1 | 425320.9575 | 425320.9575 | 425320.9575 | 425320.9575 | 1 | 1 | 425320.9575 | 425320.9575 | 0.6502% | [6 empty] | 425320.9575
35 | 2 | 1897 | 1035 | 1 |  |  |  | CPU0473 |  |  | Tubulação E Caixas em Lajes | VB |  |  | 176630.1046 |  | 176630.1046 | 1 | 1 | 176630.1046 | 176630.1046 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176630.1046 | 0 | 0 | 0
36 | 2 | 1897 | 1037 | 1 | 820 |  |  | CPU0473 | IN.0846 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Tubulação E Caixas em Lajes | VB | 1 | 176630.1046 | 176630.1046 | 176630.1046 | 176630.1046 | 1 | 1 | 176630.1046 | 176630.1046 | 0.27% | [6 empty] | 176630.1046
37 | 2 | 1899 | 1037 | 1 |  |  |  | CPU0474 |  |  | Tubulação E Caixas em Paredes | VB |  |  | 197354.3424 |  | 197354.3424 | 1 | 1 | 197354.3424 | 197354.3424 | 0.3017% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197354.3424 | 0 | 0 | 0
38 | 2 | 1899 | 1039 | 1 | 821 |  |  | CPU0474 | IN.0847 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Tubulação E Caixas em Paredes | VB | 1 | 197354.3424 | 197354.3424 | 197354.3424 | 197354.3424 | 1 | 1 | 197354.3424 | 197354.3424 | 0.3017% | [6 empty] | 197354.3424
39 | 2 | 1901 | 1039 | 1 |  |  |  | CPU0475 |  |  | Tomadas, Interruptores e Sensores | VB |  |  | 218078.5801 |  | 218078.5801 | 1 | 1 | 218078.5801 | 218078.5801 | 0.3334% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218078.5801 | 0 | 0 | 0
40 | 2 | 1901 | 1041 | 1 | 822 |  |  | CPU0475 | IN.0845 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Tomadas, Interruptores e Sensores | VB | 1 | 218078.5801 | 218078.5801 | 218078.5801 | 218078.5801 | 1 | 1 | 218078.5801 | 218078.5801 | 0.3334% | [6 empty] | 218078.5801
41 | 2 | 1903 | 1041 | 1 |  |  |  | CPU0476 |  |  | Placas e acabamentos | VB |  |  | 176630.1046 |  | 176630.1046 | 1 | 1 | 176630.1046 | 176630.1046 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176630.1046 | 0 | 0 | 0
42 | 2 | 1903 | 1043 | 1 | 823 |  |  | CPU0476 | IN.0841 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Placas e acabamentos | VB | 1 | 176630.1046 | 176630.1046 | 176630.1046 | 176630.1046 | 1 | 1 | 176630.1046 | 176630.1046 | 0.27% | [6 empty] | 176630.1046
43 | 2 | 1905 | 1043 | 1 |  |  |  | CPU0477 |  |  | Luminotécnico | VB |  |  | 268196.0178 |  | 268196.0178 | 1 | 1 | 268196.0178 | 268196.0178 | 0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268196.0178 | 0 | 0 | 0
44 | 2 | 1905 | 1045 | 1 | 824 |  |  | CPU0477 | IN.0840 | VB | Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Luminotécnico | VB | 1 | 268196.0178 | 268196.0178 | 268196.0178 | 268196.0178 | 1 | 1 | 268196.0178 | 268196.0178 | 0.41% | [6 empty] | 268196.0178
45 | 2 | 1907 | 1045 | 1 |  |  |  | CPU0478 |  |  | Iluminação de emergencia | VB |  |  | 58703.3455 |  | 58703.3455 | 1 | 1 | 58703.3455 | 58703.3455 | 0.08974% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58703.3455 | 0 | 0 | 0
46 | 2 | 1907 | 1049 | 1 | 825 |  |  | CPU0478 | IN.0852 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - Iluminação de emergencia | VB | 1 | 58703.3455 | 58703.3455 | 58703.3455 | 58703.3455 | 1 | 1 | 58703.3455 | 58703.3455 | 0.08974% | [6 empty] | 58703.3455
47 | 2 | 1909 | 1049 | 1 |  |  |  | CPU0479 |  |  | Postes | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2 | 1909 | 1051 | 1 | 826 |  |  | CPU0479 | IN.0854 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - Postes | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
49 | 2 | 1911 | 1051 | 1 |  |  |  | CPU0480 |  |  | SPDA | VB |  |  | 164369.3674 |  | 164369.3674 | 1 | 1 | 164369.3674 | 164369.3674 | 0.2513% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164369.3674 | 0 | 0 | 0
50 | 2 | 1911 | 1053 | 1 | 827 |  |  | CPU0480 | IN.0855 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - SPDA | VB | 1 | 164369.3674 | 164369.3674 | 164369.3674 | 164369.3674 | 1 | 1 | 164369.3674 | 164369.3674 | 0.2513% | [6 empty] | 164369.3674
51 | 2 | 1913 | 1053 | 1 |  |  |  | CPU0481 |  |  | Automação | VB |  |  | 176110.0365 |  | 176110.0365 | 1 | 1 | 176110.0365 | 176110.0365 | 0.2692% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176110.0365 | 0 | 0 | 0
52 | 2 | 1913 | 1055 | 1 | 828 |  |  | CPU0481 | IN.0849 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - Automação | VB | 1 | 176110.0365 | 176110.0365 | 176110.0365 | 176110.0365 | 1 | 1 | 176110.0365 | 176110.0365 | 0.2692% | [6 empty] | 176110.0365
53 | 2 | 1915 | 1055 | 1 |  |  |  | CPU0482 |  |  | Telefonia | VB |  |  | 234813.382 |  | 234813.382 | 1 | 1 | 234813.382 | 234813.382 | 0.359% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234813.382 | 0 | 0 | 0
54 | 2 | 1915 | 1059 | 1 | 829 |  |  | CPU0482 | IN.0856 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - Telefonia | VB | 1 | 234813.382 | 234813.382 | 234813.382 | 234813.382 | 1 | 1 | 234813.382 | 234813.382 | 0.359% | [6 empty] | 234813.382
55 | 2 | 1917 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU0483 |  |  | Interfones | VB |  |  | 93925.3528 |  | 93925.3528 | 1 | 1 | 93925.3528 | 93925.3528 | 0.1436% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93925.3528 | 0 | 0 | 0
56 | 2 | 1917 | 1061 | 1 | 830 |  |  | CPU0483 | IN.0853 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - Interfones | VB | 1 | 93925.3528 | 93925.3528 | 93925.3528 | 93925.3528 | 1 | 1 | 93925.3528 | 93925.3528 | 0.1436% | [6 empty] | 93925.3528
57 | 2 | 1919 | 1061 | 1 |  |  |  | CPU0484 |  |  | Cabeamento lógico | VB |  |  | 105666.0219 |  | 105666.0219 | 1 | 1 | 105666.0219 | 105666.0219 | 0.1615% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105666.0219 | 0 | 0 | 0
58 | 2 | 1919 | 1065 | 1 | 831 |  |  | CPU0484 | IN.0850 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - Cabeamento lógico | VB | 1 | 105666.0219 | 105666.0219 | 105666.0219 | 105666.0219 | 1 | 1 | 105666.0219 | 105666.0219 | 0.1615% | [6 empty] | 105666.0219
59 | 2 | 1921 | 731 | 1 |  |  |  | CPU0485 |  |  | Antena coletiva de TV | VB |  |  | 117406.691 |  | 117406.691 | 1 | 1 | 117406.691 | 117406.691 | 0.1795% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117406.691 | 0 | 0 | 0
60 | 2 | 1921 | 731 | 1 | 832 |  |  | CPU0485 | IN.0848 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - Antena coletiva de TV | VB | 1 | 117406.691 | 117406.691 | 117406.691 | 117406.691 | 1 | 1 | 117406.691 | 117406.691 | 0.1795% | [6 empty] | 117406.691
61 | 2 | 1923 | 735 | 1 |  |  |  | CPU0486 |  |  | CFTV | VB |  |  | 93925.3528 |  | 93925.3528 | 1 | 1 | 93925.3528 | 93925.3528 | 0.1436% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93925.3528 | 0 | 0 | 0
62 | 2 | 1923 | 735 | 1 | 833 |  |  | CPU0486 | IN.0851 | VB | Inst.Elétricas - Complementares - CFTV | VB | 1 | 93925.3528 | 93925.3528 | 93925.3528 | 93925.3528 | 1 | 1 | 93925.3528 | 93925.3528 | 0.1436% | [6 empty] | 93925.3528
[11 empty] | Instalações hidráulicas | [10 empty] | z
1 | 2 | 1926 | 735 | 1 |  |  |  | CPU0487 |  |  | Prumadas de incendio | VB |  |  | 70532.0696 |  | 70532.0696 | 1 | 1 | 70532.0696 | 70532.0696 | 0.1078% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.0696 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1926 | 735 | 1 | 834 |  |  | CPU0487 | IN.0881 | VB | Inst.Incêndio - Prumadas de incendio | VB | 1 | 70532.0696 | 70532.0696 | 70532.0696 | 70532.0696 | 1 | 1 | 70532.0696 | 70532.0696 | 0.1078% | [6 empty] | 70532.0696
3 | 2 | 1928 | 735 | 1 |  |  |  | CPU0488 |  |  | Distribuição | VB |  |  | 82287.4145 |  | 82287.4145 | 1 | 1 | 82287.4145 | 82287.4145 | 0.1258% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82287.4145 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 1928 | 737 | 1 | 835 |  |  | CPU0488 | IN.0878 | VB | Inst.Incêndio - Distribuição | VB | 1 | 82287.4145 | 82287.4145 | 82287.4145 | 82287.4145 | 1 | 1 | 82287.4145 | 82287.4145 | 0.1258% | [6 empty] | 82287.4145
5 | 2 | 1930 | 737 | 1 |  |  |  | CPU0489 |  |  | Hidrantes, mangueiras, registros e caixas | VB |  |  | 78368.9662 |  | 78368.9662 | 1 | 1 | 78368.9662 | 78368.9662 | 0.1198% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78368.9662 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 1930 | 737 | 1 | 836 |  |  | CPU0489 | IN.0880 | VB | Inst.Incêndio - Hidrantes, mangueiras, registros e caixas | VB | 1 | 78368.9662 | 78368.9662 | 78368.9662 | 78368.9662 | 1 | 1 | 78368.9662 | 78368.9662 | 0.1198% | [6 empty] | 78368.9662
7 | 2 | 1932 | 737 | 1 |  |  |  | CPU0490 |  |  | Sprinklers | VB |  |  | 82287.4145 |  | 82287.4145 | 1 | 1 | 82287.4145 | 82287.4145 | 0.1258% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82287.4145 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 1932 | 737 | 1 | 837 |  |  | CPU0490 | IN.0882 | VB | Inst.Incêndio - Sprinklers | VB | 1 | 82287.4145 | 82287.4145 | 82287.4145 | 82287.4145 | 1 | 1 | 82287.4145 | 82287.4145 | 0.1258% | [6 empty] | 82287.4145
9 | 2 | 1934 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0491 |  |  | Extintores de incêndio | VB |  |  | 39184.4831 |  | 39184.4831 | 1 | 1 | 39184.4831 | 39184.4831 | 0.0599% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39184.4831 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 1934 | 0 | 1 | 838 |  |  | CPU0491 | IN.0879 | VB | Inst.Incêndio - Extintores de incêndio | VB | 1 | 39184.4831 | 39184.4831 | 39184.4831 | 39184.4831 | 1 | 1 | 39184.4831 | 39184.4831 | 0.0599% | [6 empty] | 39184.4831
11 | 2 | 1936 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0492 |  |  | Comunicação visual | VB |  |  | 39184.4831 |  | 39184.4831 | 1 | 1 | 39184.4831 | 39184.4831 | 0.0599% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39184.4831 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 1936 | 0 | 1 | 839 |  |  | CPU0492 | IN.0877 | VB | Inst.Incêndio - Comunicação visual | VB | 1 | 39184.4831 | 39184.4831 | 39184.4831 | 39184.4831 | 1 | 1 | 39184.4831 | 39184.4831 | 0.0599% | [6 empty] | 39184.4831
13 | 2 | 1938 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0493 |  |  | Rede Concescionária | VB |  |  | 36572.1842 |  | 36572.1842 | 1 | 1 | 36572.1842 | 36572.1842 | 0.05591% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36572.1842 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 1938 | 739 | 1 | 840 |  |  | CPU0493 | IN.0821 | VB | Inst.Água Fria - Rede Concescionária | VB | 1 | 36572.1842 | 36572.1842 | 36572.1842 | 36572.1842 | 1 | 1 | 36572.1842 | 36572.1842 | 0.05591% | [6 empty] | 36572.1842
15 | 2 | 1940 | 739 | 1 |  |  |  | CPU0494 |  |  | Barrilete | VB |  |  | 80458.8053 |  | 80458.8053 | 1 | 1 | 80458.8053 | 80458.8053 | 0.123% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80458.8053 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 1940 | 739 | 1 | 841 |  |  | CPU0494 | IN.0815 | VB | Inst.Água Fria - Barrilete | VB | 1 | 80458.8053 | 80458.8053 | 80458.8053 | 80458.8053 | 1 | 1 | 80458.8053 | 80458.8053 | 0.123% | [6 empty] | 80458.8053
17 | 2 | 1942 | 739 | 1 |  |  |  | CPU0495 |  |  | Casa De Bombas | VB |  |  | 102402.1159 |  | 102402.1159 | 1 | 1 | 102402.1159 | 102402.1159 | 0.1565% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102402.1159 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 1942 | 739 | 1 | 842 |  |  | CPU0495 | IN.0817 | VB | Inst.Água Fria - Casa De Bombas | VB | 1 | 102402.1159 | 102402.1159 | 102402.1159 | 102402.1159 | 1 | 1 | 102402.1159 | 102402.1159 | 0.1565% | [6 empty] | 102402.1159
19 | 2 | 1944 | 1027 | 1 |  |  |  | CPU0496 |  |  | Furação Nas Lajes | VB |  |  | 43886.6211 |  | 43886.6211 | 1 | 1 | 43886.6211 | 43886.6211 | 0.06709% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43886.6211 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 1944 | 1027 | 1 | 843 |  |  | CPU0496 | IN.0819 | VB | Inst.Água Fria - Furação Nas Lajes | VB | 1 | 43886.6211 | 43886.6211 | 43886.6211 | 43886.6211 | 1 | 1 | 43886.6211 | 43886.6211 | 0.06709% | [6 empty] | 43886.6211
21 | 2 | 1946 | 1027 | 1 |  |  |  | CPU0497 |  |  | Prumadas De Água Fria | VB |  |  | 95087.679 |  | 95087.679 | 1 | 1 | 95087.679 | 95087.679 | 0.1454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95087.679 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 1946 | 1027 | 1 | 844 |  |  | CPU0497 | IN.0820 | VB | Inst.Água Fria - Prumadas De Água Fria | VB | 1 | 95087.679 | 95087.679 | 95087.679 | 95087.679 | 1 | 1 | 95087.679 | 95087.679 | 0.1454% | [6 empty] | 95087.679
23 | 2 | 1948 | 1027 | 1 |  |  |  | CPU0498 |  |  | Distribuição | VB |  |  | 131659.8633 |  | 131659.8633 | 1 | 1 | 131659.8633 | 131659.8633 | 0.2013% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131659.8633 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 1948 | 1027 | 1 | 845 |  |  | CPU0498 | IN.0818 | VB | Inst.Água Fria - Distribuição | VB | 1 | 131659.8633 | 131659.8633 | 131659.8633 | 131659.8633 | 1 | 1 | 131659.8633 | 131659.8633 | 0.2013% | [6 empty] | 131659.8633
25 | 2 | 1950 | 1029 | 1 |  |  |  | CPU0499 |  |  | Registros e Válvulas | VB |  |  | 109716.5527 |  | 109716.5527 | 1 | 1 | 109716.5527 | 109716.5527 | 0.1677% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109716.5527 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 1950 | 1029 | 1 | 846 |  |  | CPU0499 | IN.0822 | VB | Inst.Água Fria - Registros e Válvulas | VB | 1 | 109716.5527 | 109716.5527 | 109716.5527 | 109716.5527 | 1 | 1 | 109716.5527 | 109716.5527 | 0.1677% | [6 empty] | 109716.5527
27 | 2 | 1952 | 743 | 1 |  |  |  | CPU0500 |  |  | Caixas de passagem | VB |  |  | 73144.3685 |  | 73144.3685 | 1 | 1 | 73144.3685 | 73144.3685 | 0.1118% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73144.3685 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 1952 | 743 | 1 | 847 |  |  | CPU0500 | IN.0816 | VB | Inst.Água Fria - Caixas de passagem | VB | 1 | 73144.3685 | 73144.3685 | 73144.3685 | 73144.3685 | 1 | 1 | 73144.3685 | 73144.3685 | 0.1118% | [6 empty] | 73144.3685
29 | 2 | 1954 | 779 | 1 |  |  |  | CPU0515 |  |  | Reservatórios | VB |  |  | 58515.4948 |  | 58515.4948 | 1 | 1 | 58515.4948 | 58515.4948 | 0.08945% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58515.4948 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 1954 | 779 | 1 | 848 |  |  | CPU0515 | IN.0823 | VB | Inst.Água Fria - Reservatórios | VB | 1 | 58515.4948 | 58515.4948 | 58515.4948 | 58515.4948 | 1 | 1 | 58515.4948 | 58515.4948 | 0.08945% | [6 empty] | 58515.4948
31 | 2 | 1956 | 743 | 1 |  |  |  | CPU0502 |  |  | Furação Nas Lajes | VB |  |  | 36049.7245 |  | 36049.7245 | 1 | 1 | 36049.7245 | 36049.7245 | 0.05511% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36049.7245 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 1956 | 745 | 1 | 849 |  |  | CPU0502 | IN.0825 | VB | Inst.Água Quente - Furação Nas Lajes | VB | 1 | 36049.7245 | 36049.7245 | 36049.7245 | 36049.7245 | 1 | 1 | 36049.7245 | 36049.7245 | 0.05511% | [6 empty] | 36049.7245
33 | 2 | 1958 | 745 | 1 |  |  |  | CPU0503 |  |  | Prumadas De Água quente | VB |  |  | 126174.0356 |  | 126174.0356 | 1 | 1 | 126174.0356 | 126174.0356 | 0.1929% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126174.0356 | 0 | 0 | 0
34 | 2 | 1958 | 745 | 1 | 850 |  |  | CPU0503 | IN.0826 | VB | Inst.Água Quente - Prumadas De Água quente | VB | 1 | 126174.0356 | 126174.0356 | 126174.0356 | 126174.0356 | 1 | 1 | 126174.0356 | 126174.0356 | 0.1929% | [6 empty] | 126174.0356
35 | 2 | 1960 | 745 | 1 |  |  |  | CPU0504 |  |  | Distribuição | VB |  |  | 162223.7601 |  | 162223.7601 | 1 | 1 | 162223.7601 | 162223.7601 | 0.248% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162223.7601 | 0 | 0 | 0
36 | 2 | 1960 | 745 | 1 | 851 |  |  | CPU0504 | IN.0824 | VB | Inst.Água Quente - Distribuição | VB | 1 | 162223.7601 | 162223.7601 | 162223.7601 | 162223.7601 | 1 | 1 | 162223.7601 | 162223.7601 | 0.248% | [6 empty] | 162223.7601
37 | 2 | 1962 | 747 | 1 |  |  |  | CPU0505 |  |  | Registros e Válvulas | VB |  |  | 186256.9098 |  | 186256.9098 | 1 | 1 | 186256.9098 | 186256.9098 | 0.2847% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186256.9098 | 0 | 0 | 0
38 | 2 | 1962 | 747 | 1 | 852 |  |  | CPU0505 | IN.0827 | VB | Inst.Água Quente - Registros e Válvulas | VB | 1 | 186256.9098 | 186256.9098 | 186256.9098 | 186256.9098 | 1 | 1 | 186256.9098 | 186256.9098 | 0.2847% | [6 empty] | 186256.9098
39 | 2 | 1964 | 743 | 1 |  |  |  | CPU0501 |  |  | Reservatórios | VB |  |  | 90124.3112 |  | 90124.3112 | 1 | 1 | 90124.3112 | 90124.3112 | 0.1378% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90124.3112 | 0 | 0 | 0
40 | 2 | 1964 | 743 | 1 | 853 |  |  | CPU0501 | IN.0828 | VB | Inst.Água Quente - Reservatórios | VB | 1 | 90124.3112 | 90124.3112 | 90124.3112 | 90124.3112 | 1 | 1 | 90124.3112 | 90124.3112 | 0.1378% | [6 empty] | 90124.3112
41 | 2 | 1966 | 797 | 1 |  |  |  | CPU0506 |  |  | Prumadas De Esgoto e Ventilação | VB |  |  | 84116.0238 |  | 84116.0238 | 1 | 1 | 84116.0238 | 84116.0238 | 0.1286% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84116.0238 | 0 | 0 | 0
42 | 2 | 1966 | 797 | 1 | 854 |  |  | CPU0506 | IN.0868 | VB | Inst.Esgoto - Prumadas De Esgoto e Ventilação | VB | 1 | 84116.0238 | 84116.0238 | 84116.0238 | 84116.0238 | 1 | 1 | 84116.0238 | 84116.0238 | 0.1286% | [6 empty] | 84116.0238
43 | 2 | 1968 | 763 | 1 |  |  |  | CPU0507 |  |  | Distribuição Interna De Esgoto | VB |  |  | 98744.8975 |  | 98744.8975 | 1 | 1 | 98744.8975 | 98744.8975 | 0.1509% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98744.8975 | 0 | 0 | 0
44 | 2 | 1968 | 763 | 1 | 855 |  |  | CPU0507 | IN.0867 | VB | Inst.Esgoto - Distribuição Interna De Esgoto | VB | 1 | 98744.8975 | 98744.8975 | 98744.8975 | 98744.8975 | 1 | 1 | 98744.8975 | 98744.8975 | 0.1509% | [6 empty] | 98744.8975
45 | 2 | 1970 | 765 | 1 |  |  |  | CPU0508 |  |  | Redes Coletoras De Esgoto | VB |  |  | 117030.9896 |  | 117030.9896 | 1 | 1 | 117030.9896 | 117030.9896 | 0.1789% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117030.9896 | 0 | 0 | 0
46 | 2 | 1970 | 765 | 1 | 856 |  |  | CPU0508 | IN.0869 | VB | Inst.Esgoto - Redes Coletoras De Esgoto | VB | 1 | 117030.9896 | 117030.9896 | 117030.9896 | 117030.9896 | 1 | 1 | 117030.9896 | 117030.9896 | 0.1789% | [6 empty] | 117030.9896
47 | 2 | 1972 | 767 | 1 |  |  |  | CPU0509 |  |  | Caixas de passagem | VB |  |  | 65829.9316 |  | 65829.9316 | 1 | 1 | 65829.9316 | 65829.9316 | 0.1006% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65829.9316 | 0 | 0 | 0
48 | 2 | 1972 | 767 | 1 | 857 |  |  | CPU0509 | IN.0866 | VB | Inst.Esgoto - Caixas de passagem | VB | 1 | 65829.9316 | 65829.9316 | 65829.9316 | 65829.9316 | 1 | 1 | 65829.9316 | 65829.9316 | 0.1006% | [6 empty] | 65829.9316
49 | 2 | 1974 | 769 | 1 |  |  |  | CPU0510 |  |  | Prumadas pluviais | VB |  |  | 65307.4719 |  | 65307.4719 | 1 | 1 | 65307.4719 | 65307.4719 | 0.09983% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65307.4719 | 0 | 0 | 0
50 | 2 | 1974 | 769 | 1 | 858 |  |  | CPU0510 | IN.0892 | VB | Inst.Pluviais - Prumadas pluviais | VB | 1 | 65307.4719 | 65307.4719 | 65307.4719 | 65307.4719 | 1 | 1 | 65307.4719 | 65307.4719 | 0.09983% | [6 empty] | 65307.4719
51 | 2 | 1976 | 775 | 1 |  |  |  | CPU0511 |  |  | Redes Coletoras de água pluvial | VB |  |  | 117553.4494 |  | 117553.4494 | 1 | 1 | 117553.4494 | 117553.4494 | 0.1797% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117553.4494 | 0 | 0 | 0
52 | 2 | 1976 | 775 | 1 | 859 |  |  | CPU0511 | IN.0893 | VB | Inst.Pluviais - Redes Coletoras de água pluvial | VB | 1 | 117553.4494 | 117553.4494 | 117553.4494 | 117553.4494 | 1 | 1 | 117553.4494 | 117553.4494 | 0.1797% | [6 empty] | 117553.4494
53 | 2 | 1978 | 775 | 1 |  |  |  | CPU0512 |  |  | Caixas de passagem | VB |  |  | 78368.9662 |  | 78368.9662 | 1 | 1 | 78368.9662 | 78368.9662 | 0.1198% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78368.9662 | 0 | 0 | 0
54 | 2 | 1978 | 775 | 1 | 860 |  |  | CPU0512 | IN.0891 | VB | Inst.Pluviais - Caixas de passagem | VB | 1 | 78368.9662 | 78368.9662 | 78368.9662 | 78368.9662 | 1 | 1 | 78368.9662 | 78368.9662 | 0.1198% | [6 empty] | 78368.9662
55 | 2 | 1980 | 777 | 1 |  |  |  | CPU0513 |  |  | Poços Artesianos | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2 | 1980 | 777 | 1 | 861 |  |  | CPU0513 | IN.0874 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Poços Artesianos | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
57 | 2 | 1982 | 777 | 1 |  |  |  | CPU0514 |  |  | Redes de Irrigação | VB |  |  | 130614.9437 |  | 130614.9437 | 1 | 1 | 130614.9437 | 130614.9437 | 0.1997% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130614.9437 | 0 | 0 | 0
58 | 2 | 1982 | 777 | 1 | 862 |  |  | CPU0514 | IN.0876 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Redes de Irrigação | VB | 1 | 130614.9437 | 130614.9437 | 130614.9437 | 130614.9437 | 1 | 1 | 130614.9437 | 130614.9437 | 0.1997% | [6 empty] | 130614.9437
59 | 2 | 1984 | 781 | 1 |  |  |  | CPU0516 |  |  | Instalações de Gás de cozinha | VB |  |  | 104491.955 |  | 104491.955 | 1 | 1 | 104491.955 | 104491.955 | 0.1597% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104491.955 | 0 | 0 | 0
60 | 2 | 1984 | 781 | 1 | 863 |  |  | CPU0516 | IN.0872 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Instalações de Gás de cozinha | VB | 1 | 104491.955 | 104491.955 | 104491.955 | 104491.955 | 1 | 1 | 104491.955 | 104491.955 | 0.1597% | [6 empty] | 104491.955
61 | 2 | 1986 | 781 | 1 |  |  |  | CPU0726 |  |  | Central para abastecimento de gás de cozinha | VB |  |  | 26122.9887 |  | 26122.9887 | 1 | 1 | 26122.9887 | 26122.9887 | 0.03993% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26122.9887 | 0 | 0 | 0
62 | 2 | 1986 | 781 | 1 | 864 |  |  | CPU0726 | IN.0871 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Central para abastecimento de gás de cozinha | VB | 1 | 26122.9887 | 26122.9887 | 26122.9887 | 26122.9887 | 1 | 1 | 26122.9887 | 26122.9887 | 0.03993% | [6 empty] | 26122.9887
63 | 2 | 1988 | 781 | 1 |  |  |  | CPU0517 |  |  | Aquecedores de passagem à gás | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2 | 1988 | 781 | 1 | 865 |  |  | CPU0517 | IN.0873 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Aquecedores de passagem à gás | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
65 | 2 | 1990 | 783 | 1 |  |  |  | CPU0518 |  |  | Aquecedores Solares | VB |  |  | 250000 |  | 250000 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 0.3822% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
66 | 2 | 1990 | 783 | 1 | 866 |  |  | CPU0518 | IN.0870 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Aquecedores Solares | VB | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 0.3822% | [6 empty] | 250000
67 | 2 | 1992 | 783 | 1 |  |  |  | CPU0519 |  |  | Purificadores de Água | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2 | 1992 | 783 | 1 | 867 |  |  | CPU0519 | IN.0875 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Purificadores de Água | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
69 | 2 | 1994 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0453 |  |  | Içamento de reservatórios | VB |  |  | 20000 |  | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0.03057% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
70 | 2 | 1994 | 1009 | 1 | 868 |  |  | CPU0453 | IN.0833 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Içamento de reservatórios | VB | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 0.03057% | [6 empty] | 20000
71 | 2 | 1996 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0454 |  |  | Construção de Estação de tratamento de água - ETA | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2 | 1996 | 1011 | 1 | 869 |  |  | CPU0454 | IN.0830 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Construção de Estação de tratamento de água - ETA | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
73 | 2 | 1998 | 1011 | 1 |  |  |  | CPU0455 |  |  | Construção de Estação de tratamento de esgoto - ETE | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 2 | 1998 | 1011 | 1 | 870 |  |  | CPU0455 | IN.0836 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Construção de Estação de tratamento de esgoto - ETE | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
75 | 2 | 2000 | 1011 | 1 |  |  |  | CPU0456 |  |  | Construção de Fossa séptica | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 2 | 2000 | 1011 | 1 | 871 |  |  | CPU0456 | IN.0837 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Construção de Fossa séptica | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
[11 empty] | Instalações mecânicas | [10 empty] | z
1 | 2 | 2003 | 877 | 1 |  |  |  | CPU1090 |  |  | Plataforma PNE 2 paradas | VB |  |  | 65000 |  | 65000 | 3 | 3 | 195000 | 195000 | 0.2981% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 2003 | 877 | 1 | 905 |  |  | CPU1090 | IN.1007 | VB | Inst.Mecânicas - Plataforma PNE 2 paradas | VB | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 3 | 3 | 195000 | 195000 | 0.2981% | [6 empty] | 65000
3 | 2 | 2005 | 877 | 1 |  |  |  | CPU0547 |  |  | Elevadores de carga | VB |  |  | 65000 |  | 65000 | 1 | 1 | 65000 | 65000 | 0.09936% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 2005 | 877 | 1 | 906 |  |  | CPU0547 | IN.0884 | VB | Inst.Mecânicas - Elevadores de carga | VB | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 1 | 1 | 65000 | 65000 | 0.09936% | [6 empty] | 65000
5 | 2 | 2007 | 879 | 1 |  |  |  | CPU0548 |  |  | Elevadores de serviço 25 paradas | VB |  |  | 290000 |  | 290000 | 1 | 1 | 290000 | 290000 | 0.4433% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 2007 | 879 | 1 | 907 |  |  | CPU0548 | IN.0885 | VB | Inst.Mecânicas - Elevadores de serviço 25 paradas | VB | 1 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 1 | 1 | 290000 | 290000 | 0.4433% | [6 empty] | 290000
7 | 2 | 2009 | 881 | 1 |  |  |  | CPU0549 |  |  | Elevadores sociais - Residencial 25 paradas | VB |  |  | 290000 |  | 290000 | 2 | 2 | 580000 | 580000 | 0.8866% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 2009 | 881 | 1 | 908 |  |  | CPU0549 | IN.0886 | VB | Inst.Mecânicas - Elevadores sociais - residencial 25 paradas | VB | 1 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 2 | 2 | 580000 | 580000 | 0.8866% | [6 empty] | 290000
9 | 2 | 2011 | 881 | 1 |  |  |  | CPU1245 |  |  | Elevador Social - Comercial 7 paradas | VB |  |  | 180000 |  | 180000 | 2 | 2 | 360000 | 360000 | 0.5503% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 2011 | 881 | 1 | 909 |  |  | CPU1245 | IN.1157 | VB | Inst.Mecânicas - Elevadores sociais - comercial 7 paradas | VB | 1 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2 | 2 | 360000 | 360000 | 0.5503% | [6 empty] | 180000
11 | 2 | 2013 | 877 | 1 |  |  |  | CPU1246 |  |  | Plataforma elevatória sobe nível 780,76 p/ 781,86 (3º pavimento) | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 2013 | 877 | 1 | 910 |  |  | CPU1246 | IN.1158 | VB | Inst.Mecânicas - Plataforma elevatória sobe nível 780,76 p/ 781,86 (3º pavimento) | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
13 | 2 | 2015 | 883 | 1 |  |  |  | CPU0550 |  |  | Proteção para fosso dos elevadores | VB |  |  | 85 |  | 85 | 75 | 75 | 6375 | 6375 | 0.009745% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 2015 | 883 | 1 | 913 |  |  | CPU0550 | IN.0887 | VB | Inst.Mecânicas - Proteção para fosso dos elevadores | VB | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 6375 | 6375 | 0.009745% | [6 empty] | 85
15 | 2 | 2017 | 883 | 1 |  |  |  | CPU1001 |  |  | Instalação de bomba sapo para drenagem do poço do elevador | VB |  |  | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 2017 | 883 | 1 | 911 |  |  | CPU1001 | IN.0919 | VB | Inst.Mecânicas - Instalação de bomba sapo para drenagem do poço do elevador | VB | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1500
17 | 2 | 2019 | 883 | 1 |  |  |  | CPU1002 |  |  | Proteção de elevadores definitivos com madeira, papelão e plástico durante a utilização pela obra | VB |  |  | 500 |  | 500 | 9 | 9 | 4500 | 4500 | 0.006879% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 2019 | 883 | 1 | 912 |  |  | CPU1002 | IN.0920 | VB | Inst.Mecânicas - Proteção de elevadores definitivos com madeira, papelão e plástico durante a utilização pela obra | VB | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9 | 9 | 4500 | 4500 | 0.006879% | [6 empty] | 500
19 | 2 | 2021 | 885 | 1 |  |  |  | CPU0551 |  |  | Abertura automática de portões de garagem | VB |  |  | 11900 |  | 11900 | 1 | 1 | 11900 | 11900 | 0.01819% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 2021 | 885 | 1 | 904 |  |  | CPU0551 | IN.0883 | VB | Inst.Mecânicas - Abertura automática de portões de garagem | VB | 1 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 1 | 1 | 11900 | 11900 | 0.01819% | [6 empty] | 11900
21 | 2 | 2023 | 889 | 1 |  |  |  | CPU0553 |  |  | Ar condicionado - Sistema completo | VB |  |  | 250000 |  | 250000 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 0.3822% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 2023 | 889 | 1 | 914 |  |  | CPU0553 | IN.0888 | VB | Inst.Mecânicas - Ar condicionado - Sistema completo | VB | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 0.3822% | [6 empty] | 250000
23 | 2 | 2025 | 889 | 1 |  |  |  | CPU1091 |  |  | Ar condicionado - Sistema completo | PONTO |  |  | 750 |  | 750 | 470 | 470 | 352500 | 352500 | 0.5389% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 2025 | 889 | 1 | 915 |  |  | CPU1091 | IN.1008 | VB | Inst.Mecânicas - Ar condicionado - Infraestrutura para instalação de Splits | PONTO | 1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 470 | 470 | 352500 | 352500 | 0.5389% | [6 empty] | 750
25 | 2 | 2027 | 889 | 1 |  |  |  | CPU1092 |  |  | Ar condicionado - Sistema completo | PONTO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 2027 | 889 | 1 | 916 |  |  | CPU1092 | IN.1009 | VB | Inst.Mecânicas - Ar condicionado - Infraestrutura para instalação de aparelhos de janela | PONTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
27 | 2 | 2029 | 887 | 1 |  |  |  | CPU0552 |  |  | Sistema de exaustão mecânica para sanitários | VB |  |  | 550000 |  | 550000 | 1 | 1 | 550000 | 550000 | 0.8408% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 2029 | 887 | 1 | 917 |  |  | CPU0552 | IN.0889 | VB | Inst.Mecânicas - Sistema de exaustão mecânica para sanitários | VB | 1 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 1 | 1 | 550000 | 550000 | 0.8408% | [6 empty] | 550000
29 | 2 | 2031 | 889 | 1 |  |  |  | CPU0751 |  |  | Sistema de Presssurização | VB |  |  | 150000 |  | 150000 | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 0.2293% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 2031 | 889 | 1 | 918 |  |  | CPU0751 | IN.0890 | VB | Inst.Mecânicas - Sistema de Presssurização | VB | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 0.2293% | [6 empty] | 150000
[11 empty] | Esquadrias | [10 empty] | z
1 | 4 | 2034 | 889 | 3 |  |  |  | CPU0752 |  |  | P01 - Porta de madeira p/ divisória dos vestiários 62x180cm | UNID |  |  | 922 |  | 922 | 6 | 6 | 5532 | 5532 | 0.008457% | 0 | 85 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 2034 | 893 | 3 | 709 |  |  | CPU0752 | IN.1168 | SE | SE Marcenaria - Portas sob encomenda | M2 | 1.116 | 750 | 837 | 750 | 837 | 6 | 6.696 | 5022 | 5532 | 0.008457% |  |  | 837
3 | 4 | 2034 | 889 | 3 | 635 |  |  | CPU0752 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 6 | 11.0992 | 274.9849 | 5532 | 0.008457% |  | 45.8308
4 | 4 | 2034 | 891 | 3 | 642 |  |  | CPU0752 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 6 | 11.0992 | 235.0151 | 5532 | 0.008457% |  | 39.1692
5 | 4 | 2038 | 889 | 3 |  |  |  | CPU0554 |  |  | P02 - Porta de madeira p/ divisória dos sanitários massagem 60x180cm | UNID |  |  | 895 |  | 895 | 4 | 4 | 3580 | 3580 | 0.005473% | 0 | 85 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4 | 2038 | 889 | 3 | 709 |  |  | CPU0554 | IN.1168 | SE | SE Marcenaria - Portas sob encomenda | M2 | 1.08 | 750 | 810 | 750 | 810 | 4 | 4.32 | 3240 | 3580 | 0.005473% |  |  | 810
7 | 4 | 2038 | 891 | 3 | 635 |  |  | CPU0554 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 4 | 7.3995 | 183.3233 | 3580 | 0.005473% |  | 45.8308
8 | 4 | 2038 | 891 | 3 | 642 |  |  | CPU0554 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 4 | 7.3995 | 156.6767 | 3580 | 0.005473% |  | 39.1692
9 | 4 | 2042 | 889 | 3 |  |  |  | CPU0753 |  |  | P03 - Portão de veículos Lambri de Madeira Cumaru, 664x289cm | UNID |  |  | 14562.2 |  | 14562.2 | 1 | 1 | 14562.2 | 14562.2 | 0.02226% | 0 | 170 | 14392.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4 | 2042 | 889 | 3 | 709 |  |  | CPU0753 | IN.1168 | SE | SE Marcenaria - Portas sob encomenda | M2 | 19.1896 | 750 | 14392.2 | 750 | 14392.2 | 1 | 19.1896 | 14392.2 | 14562.2 | 0.02226% |  |  | 14392.2
11 | 4 | 2042 | 891 | 3 | 635 |  |  | CPU0753 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 3.6997 | 24.7751 | 91.6616 | 24.7751 | 91.6616 | 1 | 3.6997 | 91.6616 | 14562.2 | 0.02226% |  | 91.6616
12 | 4 | 2042 | 891 | 3 | 642 |  |  | CPU0753 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.6997 | 21.174 | 78.3384 | 21.174 | 78.3384 | 1 | 3.6997 | 78.3384 | 14562.2 | 0.02226% |  | 78.3384
13 | 4 | 2046 | 889 | 3 |  |  |  | CPU0754 |  |  | P04 - Porta de madeira 92x210cm (Wc PNE, business center, reunião, apa, salão/ bar) | UNID |  |  | 746.5 |  | 746.5 | 4 | 4 | 2986 | 2986 | 0.004565% | 661.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | 2046 | 889 | 3 | 447 |  |  | CPU0754 | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Kit Porta pronta de madeira | M2 | 1.89 | 350 | 661.5 | 350 | 661.5 | 4 | 7.56 | 2646 | 2986 | 0.004565% | 661.5
15 | 4 | 2046 | 891 | 3 | 635 |  |  | CPU0754 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 4 | 7.3995 | 183.3233 | 2986 | 0.004565% |  | 45.8308
16 | 4 | 2046 | 891 | 3 | 642 |  |  | CPU0754 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 4 | 7.3995 | 156.6767 | 2986 | 0.004565% |  | 39.1692
17 | 4 | 2050 | 897 | 3 |  |  |  | CPU0755 |  |  | P05 - Porta de madeira 62X210cm (Sala de apoio, Adm, lavabo lojas) | UNID |  |  | 540.7 |  | 540.7 | 2 | 2 | 1081.4 | 1081.4 | 0.001653% | 455.7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 4 | 2050 | 897 | 3 | 447 |  |  | CPU0755 | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Kit Porta pronta de madeira | M2 | 1.302 | 350 | 455.7 | 350 | 455.7 | 2 | 2.604 | 911.4 | 1081.4 | 0.001653% | 455.7
19 | 4 | 2050 | 899 | 3 | 635 |  |  | CPU0755 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 2 | 3.6997 | 91.6616 | 1081.4 | 0.001653% |  | 45.8308
20 | 4 | 2050 | 899 | 3 | 642 |  |  | CPU0755 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 2 | 3.6997 | 78.3384 | 1081.4 | 0.001653% |  | 39.1692
21 | 4 | 2054 | 897 | 3 |  |  |  | CPU0555 |  |  | P06 - Porta de madeira 72x210cmn (Dormitório apto) | UNID |  |  | 614.2 |  | 614.2 | 211 | 211 | 129596.2 | 129596.2 | 0.1981% | 529.2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4 | 2054 | 897 | 3 | 447 |  |  | CPU0555 | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Kit Porta pronta de madeira | M2 | 1.512 | 350 | 529.2 | 350 | 529.2 | 211 | 319.032 | 111661.2 | 129596.2 | 0.1981% | 529.2
23 | 4 | 2054 | 899 | 3 | 635 |  |  | CPU0555 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 211 | 390.3236 | 9670.3025 | 129596.2 | 0.1981% |  | 45.8308
24 | 4 | 2054 | 899 | 3 | 642 |  |  | CPU0555 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 211 | 390.3236 | 8264.6975 | 129596.2 | 0.1981% |  | 39.1692
25 | 4 | 2058 | 897 | 3 |  |  |  | CPU0756 |  |  | P07 - Porta de madeira 82x210cm (Apto zelador, salas comerciais, circulação, sanitários, estar/ jantar + cozinha) | UNID |  |  | 687.7 |  | 687.7 | 238 | 238 | 163672.6 | 163672.6 | 0.2502% | 602.7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | 2058 | 897 | 3 | 447 |  |  | CPU0756 | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Kit Porta pronta de madeira | M2 | 1.722 | 350 | 602.7 | 350 | 602.7 | 238 | 409.836 | 143442.6 | 163672.6 | 0.2502% | 602.7
27 | 4 | 2058 | 899 | 3 | 635 |  |  | CPU0756 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 238 | 440.2702 | 10907.7345 | 163672.6 | 0.2502% |  | 45.8308
28 | 4 | 2058 | 899 | 3 | 642 |  |  | CPU0756 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 238 | 440.2702 | 9322.2655 | 163672.6 | 0.2502% |  | 39.1692
29 | 4 | 2062 | 897 | 3 |  |  |  | CPU0757 |  |  | P08 - Porta de madeira em madeira nogueira, 82x210cm (Massagem) | UNID |  |  | 1376.5 |  | 1376.5 | 1 | 1 | 1376.5 | 1376.5 | 0.002104% | 0 | 85 | 1291.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 4 | 2062 | 897 | 3 | 709 |  |  | CPU0757 | IN.1168 | SE | SE Marcenaria - Portas sob encomenda | M2 | 1.722 | 750 | 1291.5 | 750 | 1291.5 | 1 | 1.722 | 1291.5 | 1376.5 | 0.002104% |  |  | 1291.5
31 | 4 | 2062 | 899 | 3 | 635 |  |  | CPU0757 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 1 | 1.8499 | 45.8308 | 1376.5 | 0.002104% |  | 45.8308
32 | 4 | 2062 | 899 | 3 | 642 |  |  | CPU0757 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 1 | 1.8499 | 39.1692 | 1376.5 | 0.002104% |  | 39.1692
33 | 4 | 2066 | 901 | 3 |  |  |  | CPU0758 |  |  | P09 - Porta de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 4 | 2066 | 903 | 3 | 447 |  |  | CPU0758 | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Portas de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
35 | 4 | 2066 | 903 | 3 | 635 |  |  | CPU0758 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
36 | 4 | 2066 | 905 | 3 | 642 |  |  | CPU0758 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
37 | 4 | 2070 | 901 | 3 |  |  |  | CPU0556 |  |  | P10 - Porta de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 4 | 2070 | 903 | 3 | 447 |  |  | CPU0556 | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Portas de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
39 | 4 | 2070 | 903 | 3 | 635 |  |  | CPU0556 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
40 | 4 | 2070 | 905 | 3 | 642 |  |  | CPU0556 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
41 | 4 | 2074 | 901 | 3 |  |  |  | CPU0759 |  |  | P11 - Porta de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 4 | 2074 | 903 | 3 | 447 |  |  | CPU0759 | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Portas de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
43 | 4 | 2074 | 903 | 3 | 635 |  |  | CPU0759 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
44 | 4 | 2074 | 905 | 3 | 642 |  |  | CPU0759 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
45 | 4 | 2078 | 901 | 3 |  |  |  | CPU0760 |  |  | P12 - Porta de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 4 | 2078 | 903 | 3 | 447 |  |  | CPU0760 | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Portas de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
47 | 4 | 2078 | 903 | 3 | 635 |  |  | CPU0760 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
48 | 4 | 2078 | 905 | 3 | 642 |  |  | CPU0760 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
49 | 4 | 2082 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0557 |  |  | J01 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 4 | 2082 | 909 | 3 | 424 |  |  | CPU0557 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
51 | 4 | 2082 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0557 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
52 | 4 | 2082 | 907 | 3 | 642 |  |  | CPU0557 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
53 | 4 | 2086 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0761 |  |  | J02 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 4 | 2086 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0761 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
55 | 4 | 2086 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0761 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
56 | 4 | 2086 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0761 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
57 | 4 | 2090 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0762 |  |  | J03 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 4 | 2090 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0762 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
59 | 4 | 2090 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0762 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
60 | 4 | 2090 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0762 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
61 | 4 | 2094 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0763 |  |  | J04 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 4 | 2094 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0763 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
63 | 4 | 2094 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0763 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
64 | 4 | 2094 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0763 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
65 | 4 | 2098 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0764 |  |  | J05 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 4 | 2098 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0764 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
67 | 4 | 2098 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0764 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
68 | 4 | 2098 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0764 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
69 | 4 | 2102 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0765 |  |  | J06 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 4 | 2102 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0765 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
71 | 4 | 2102 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0765 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
72 | 4 | 2102 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0765 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
73 | 4 | 2106 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0766 |  |  | J07 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 4 | 2106 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0766 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
75 | 4 | 2106 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0766 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
76 | 4 | 2106 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0766 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
77 | 4 | 2110 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0767 |  |  | J08 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 4 | 2110 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0767 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
79 | 4 | 2110 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0767 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
80 | 4 | 2110 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0767 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
81 | 4 | 2114 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0768 |  |  | J09 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 4 | 2114 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0768 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
83 | 4 | 2114 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0768 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
84 | 4 | 2114 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0768 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
85 | 4 | 2118 | 905 | 3 |  |  |  | CPU0769 |  |  | J10 - Janela de madeira | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 4 | 2118 | 907 | 3 | 424 |  |  | CPU0769 | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
87 | 4 | 2118 | 907 | 3 | 635 |  |  | CPU0769 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 1.8499 | 24.7751 | 45.8308 | 24.7751 | 45.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 45.8308
88 | 4 | 2118 | 909 | 3 | 642 |  |  | CPU0769 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.8499 | 21.174 | 39.1692 | 21.174 | 39.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 39.1692
89 | 2 | 2122 | 913 | 1 |  |  |  | CPU0558 |  |  | Dobradiças | UNID |  |  | 18 |  | 18 | 1401 | 1401 | 25218 | 25218 | 0.03855% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 2 | 2122 | 915 | 1 | 430 |  |  | CPU0558 | IN.0510 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças | UNID | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1401 | 1401 | 25218 | 25218 | 0.03855% | 18
91 | 2 | 2124 | 915 | 1 |  |  |  | CPU0559 |  |  | Fechaduras internas para quartos e salas | UNID |  |  | 65 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 2 | 2124 | 917 | 1 | 433 |  |  | CPU0559 | IN.0512 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras internas para quartos e salas | UNID | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65
93 | 2 | 2126 | 917 | 1 |  |  |  | CPU0560 |  |  | Fechaduras internas para sanitários | UNID |  |  | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2 | 2126 | 919 | 1 | 434 |  |  | CPU0560 | IN.0513 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras internas para sanitários | UNID | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55
95 | 2 | 2128 | 919 | 1 |  |  |  | CPU0561 |  |  | Fechaduras externas | UNID |  |  | 150 |  | 150 | 467 | 467 | 70050 | 70050 | 0.1071% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2 | 2128 | 921 | 1 | 432 |  |  | CPU0561 | IN.0511 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas | UNID | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 467 | 467 | 70050 | 70050 | 0.1071% | 150
97 | 2 | 2130 | 921 | 1 |  |  |  | CPU0562 |  |  | Puxadores | UNID |  |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2 | 2130 | 923 | 1 | 448 |  |  | CPU0562 | IN.0536 | MA | Esq.Madeira - Puxadores | UNID | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250
99 | 2 | 2132 | 923 | 1 |  |  |  | CPU0563 |  |  | Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por fora da alvenaria | VB |  |  | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2 | 2132 | 925 | 1 | 428 |  |  | CPU0563 | IN.0509 | MA | Esq.Madeira - Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por fora da alvenaria | VB | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350
101 | 2 | 2134 | 925 | 1 |  |  |  | CPU0564 |  |  | Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por dentro da alvenaria (porta concha) | VB |  |  | 350 |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 2 | 2134 | 929 | 1 | 427 |  |  | CPU0564 | IN.0508 | MA | Esq.Madeira - Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por dentro da alvenaria (porta concha) | VB | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350
103 | 2 | 2136 | 925 | 1 |  |  |  | CPU0770 |  |  | Cadeado PADO para alçapões | VB |  |  | 18 |  | 18 | 9 | 9 | 162 | 162 | 0.0002476% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 2 | 2136 | 929 | 1 | 426 |  |  | CPU0770 | IN.0507 | MA | Esq.Madeira - Cadeado PADO para alçapões | VB | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 162 | 162 | 0.0002476% | 18
105 | 5 | 2138 | 929 | 4 |  |  |  | CPU0565 |  |  | Contramarcos para esquadrias de alumínio | M |  |  | 54.3322 |  | 54.3322 | 3669.08 | 3669.08 | 199349.0707 | 199349.0707 | 0.3047% | 38.25 | 16.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 5 | 2138 | 929 | 4 | 639 |  |  | CPU0565 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.35 | 24.7751 | 8.6713 | 24.7751 | 8.6713 | 3669.08 | 1284.178 | 31815.6244 | 199349.0707 | 0.3047% |  | 8.6713
107 | 5 | 2138 | 929 | 4 | 642 |  |  | CPU0565 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 3669.08 | 1284.178 | 27191.1363 | 199349.0707 | 0.3047% |  | 7.4109
108 | 5 | 2138 | 929 | 4 | 416 |  |  | CPU0565 | IN.0469 | MA | Esq.alumínio - Contramarcos para esquadrias de alumínio | M | 1.05 | 35 | 36.75 | 35 | 36.75 | 3669.08 | 3852.534 | 134838.69 | 199349.0707 | 0.3047% | 36.75
109 | 5 | 2138 | 931 | 4 | 318 |  |  | CPU0565 | IN.0367 | MA | Bisnaga de silicone | UNID | 0.1 | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 3669.08 | 366.908 | 5503.62 | 199349.0707 | 0.3047% | 1.5
110 | 4 | 2143 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0566 |  |  | P01 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 90x210cm (Vestiário funcionário, pressurização, circulação) | UNID |  |  | 1606.5 |  | 1606.5 | 4 | 4 | 6426 | 6426 | 0.009823% | 1606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 4 | 2143 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0566 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 1.89 | 850 | 1606.5 | 850 | 1606.5 | 4 | 7.56 | 6426 | 6426 | 0.009823% | 1606.5
112 | 4 | 2143 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0566 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6426 | 0.009823% |  | 0
113 | 4 | 2143 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0566 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6426 | 0.009823% |  | 0
114 | 4 | 2147 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0771 |  |  | P02 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 70x210cm (Vestiário funcionário) | UNID |  |  | 1249.5 |  | 1249.5 | 2 | 2 | 2499 | 2499 | 0.00382% | 1249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 4 | 2147 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0771 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 1.47 | 850 | 1249.5 | 850 | 1249.5 | 2 | 2.94 | 2499 | 2499 | 0.00382% | 1249.5
116 | 4 | 2147 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0771 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2499 | 0.00382% |  | 0
117 | 4 | 2147 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0771 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2499 | 0.00382% |  | 0
118 | 4 | 2151 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0772 |  |  | P03 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 126x210cm (Dep. manutenção) | UNID |  |  | 2249.1 |  | 2249.1 | 1 | 1 | 2249.1 | 2249.1 | 0.003438% | 2249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 4 | 2151 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0772 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 2.646 | 850 | 2249.1 | 850 | 2249.1 | 1 | 2.646 | 2249.1 | 2249.1 | 0.003438% | 2249.1
120 | 4 | 2151 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0772 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2249.1 | 0.003438% |  | 0
121 | 4 | 2151 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0772 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2249.1 | 0.003438% |  | 0
122 | 4 | 2155 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0773 |  |  | P04 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 82x160cm (Casa de bombas) | UNID |  |  | 1115.2 |  | 1115.2 | 1 | 1 | 1115.2 | 1115.2 | 0.001705% | 1115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 4 | 2155 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0773 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 1.312 | 850 | 1115.2 | 850 | 1115.2 | 1 | 1.312 | 1115.2 | 1115.2 | 0.001705% | 1115.2
124 | 4 | 2155 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0773 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1115.2 | 0.001705% |  | 0
125 | 4 | 2155 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0773 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1115.2 | 0.001705% |  | 0
126 | 4 | 2159 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0774 |  |  | P05 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 82x210cm (apa funcionários, dep. Lixo, dml, depósito, circulação, sauna, barrilete, ducha) | UNID |  |  | 1463.7 |  | 1463.7 | 10 | 10 | 14637 | 14637 | 0.02238% | 1463.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 4 | 2159 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0774 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 1.722 | 850 | 1463.7 | 850 | 1463.7 | 10 | 17.22 | 14637 | 14637 | 0.02238% | 1463.7
128 | 4 | 2159 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0774 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14637 | 0.02238% |  | 0
129 | 4 | 2159 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0774 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14637 | 0.02238% |  | 0
130 | 4 | 2163 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0775 |  |  | P06 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 144x210cm (Hall NR) | UNID |  |  | 2570.4 |  | 2570.4 | 1 | 1 | 2570.4 | 2570.4 | 0.003929% | 2570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 4 | 2163 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0775 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 3.024 | 850 | 2570.4 | 850 | 2570.4 | 1 | 3.024 | 2570.4 | 2570.4 | 0.003929% | 2570.4
132 | 4 | 2163 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0775 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2570.4 | 0.003929% |  | 0
133 | 4 | 2163 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0775 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2570.4 | 0.003929% |  | 0
134 | 4 | 2167 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0776 |  |  | P07 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 62x210cm (Shaft, Área técnica, Lavabo adm, Sala do DG) | UNID |  |  | 1106.7 |  | 1106.7 | 4 | 4 | 4426.8 | 4426.8 | 0.006767% | 1106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 4 | 2167 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0776 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 1.302 | 850 | 1106.7 | 850 | 1106.7 | 4 | 5.208 | 4426.8 | 4426.8 | 0.006767% | 1106.7
136 | 4 | 2167 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0776 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4426.8 | 0.006767% |  | 0
137 | 4 | 2167 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0776 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4426.8 | 0.006767% |  | 0
138 | 4 | 2171 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0777 |  |  | P08 - Porta + guanição com bandeira em Stucco veneziano - cor marron, 144x210cm (Hall social) | UNID |  |  | 2570.4 |  | 2570.4 | 1 | 1 | 2570.4 | 2570.4 | 0.003929% | 2570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 4 | 2171 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0777 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 3.024 | 850 | 2570.4 | 850 | 2570.4 | 1 | 3.024 | 2570.4 | 2570.4 | 0.003929% | 2570.4
140 | 4 | 2171 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0777 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2570.4 | 0.003929% |  | 0
141 | 4 | 2171 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0777 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2570.4 | 0.003929% |  | 0
142 | 4 | 2175 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0778 |  |  | P09 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 72x210cm (Portaria, Loja 02, shaft) | UNID |  |  | 1285.2 |  | 1285.2 | 4 | 4 | 5140.8 | 5140.8 | 0.007859% | 1285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 4 | 2175 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0778 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 1.512 | 850 | 1285.2 | 850 | 1285.2 | 4 | 6.048 | 5140.8 | 5140.8 | 0.007859% | 1285.2
144 | 4 | 2175 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0778 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5140.8 | 0.007859% |  | 0
145 | 4 | 2175 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0778 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5140.8 | 0.007859% |  | 0
146 | 4 | 2179 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0779 |  |  | P10 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 113x210cm (Depósito) | UNID |  |  | 2017.05 |  | 2017.05 | 2 | 2 | 4034.1 | 4034.1 | 0.006167% | 2017.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 4 | 2179 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0779 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 2.373 | 850 | 2017.05 | 850 | 2017.05 | 2 | 4.746 | 4034.1 | 4034.1 | 0.006167% | 2017.05
148 | 4 | 2179 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0779 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4034.1 | 0.006167% |  | 0
149 | 4 | 2179 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0779 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4034.1 | 0.006167% |  | 0
150 | 4 | 2183 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0962 |  |  | P11 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 59,5x210cm (Vazio) | UNID |  |  | 1062.075 |  | 1062.075 | 2 | 2 | 2124.15 | 2124.15 | 0.003247% | 1062.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 4 | 2183 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0962 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 1.2495 | 850 | 1062.075 | 850 | 1062.075 | 2 | 2.499 | 2124.15 | 2124.15 | 0.003247% | 1062.075
152 | 4 | 2183 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0962 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2124.15 | 0.003247% |  | 0
153 | 4 | 2183 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0962 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2124.15 | 0.003247% |  | 0
154 | 4 | 2187 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0963 |  |  | P12 - Porta veneziana de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 92x210cm (Lavanderia, shaft elétrica, dml) | UNID |  |  | 1642.2 |  | 1642.2 | 3 | 3 | 4926.6 | 4926.6 | 0.007531% | 1642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 4 | 2187 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0963 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 1.932 | 850 | 1642.2 | 850 | 1642.2 | 3 | 5.796 | 4926.6 | 4926.6 | 0.007531% | 1642.2
156 | 4 | 2187 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0963 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4926.6 | 0.007531% |  | 0
157 | 4 | 2187 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0963 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4926.6 | 0.007531% |  | 0
158 | 4 | 2191 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0964 |  |  | P13 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 204x210cm (Espaço pet, sala de ginástica) | UNID |  |  | 3641.4 |  | 3641.4 | 2 | 2 | 7282.8 | 7282.8 | 0.01113% | 3641.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 4 | 2191 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0964 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 4.284 | 850 | 3641.4 | 850 | 3641.4 | 2 | 8.568 | 7282.8 | 7282.8 | 0.01113% | 3641.4
160 | 4 | 2191 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0964 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7282.8 | 0.01113% |  | 0
161 | 4 | 2191 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0964 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7282.8 | 0.01113% |  | 0
162 | 4 | 2195 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0965 |  |  | P14 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 169x210cm (Café/ hall elevadores) | UNID |  |  | 3016.65 |  | 3016.65 | 1 | 1 | 3016.65 | 3016.65 | 0.004611% | 3016.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 4 | 2195 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0965 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 3.549 | 850 | 3016.65 | 850 | 3016.65 | 1 | 3.549 | 3016.65 | 3016.65 | 0.004611% | 3016.65
164 | 4 | 2195 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0965 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3016.65 | 0.004611% |  | 0
165 | 4 | 2195 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0965 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3016.65 | 0.004611% |  | 0
166 | 4 | 2199 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0966 |  |  | P15 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 216x210cm (Estar/ jantar + cozinha) | UNID |  |  | 3855.6 |  | 3855.6 | 56 | 56 | 215913.6 | 215913.6 | 0.3301% | 3855.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 4 | 2199 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0966 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 4.536 | 850 | 3855.6 | 850 | 3855.6 | 56 | 254.016 | 215913.6 | 215913.6 | 0.3301% | 3855.6
168 | 4 | 2199 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0966 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 56 | 0 | 0 | 215913.6 | 0.3301% |  | 0
169 | 4 | 2199 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0966 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 56 | 0 | 0 | 215913.6 | 0.3301% |  | 0
170 | 4 | 2203 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0967 |  |  | P16 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 219,5x210cm (Domitório) | UNID |  |  | 3918.075 |  | 3918.075 | 15 | 15 | 58771.125 | 58771.125 | 0.08984% | 3918.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 4 | 2203 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0967 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 4.6095 | 850 | 3918.075 | 850 | 3918.075 | 15 | 69.1425 | 58771.125 | 58771.125 | 0.08984% | 3918.075
172 | 4 | 2203 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0967 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58771.125 | 0.08984% |  | 0
173 | 4 | 2203 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0967 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58771.125 | 0.08984% |  | 0
174 | 4 | 2207 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0968 |  |  | P17 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 1,495x210cm (Estar/ jantar) | UNID |  |  | 2668.575 |  | 2668.575 | 11 | 11 | 29354.325 | 29354.325 | 0.04487% | 2668.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 4 | 2207 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0968 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 3.1395 | 850 | 2668.575 | 850 | 2668.575 | 11 | 34.5345 | 29354.325 | 29354.325 | 0.04487% | 2668.575
176 | 4 | 2207 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0968 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29354.325 | 0.04487% |  | 0
177 | 4 | 2207 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0968 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29354.325 | 0.04487% |  | 0
178 | 4 | 2211 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0969 |  |  | P18 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 235,5x210cm (Dormitório) | UNID |  |  | 4203.675 |  | 4203.675 | 168 | 168 | 706217.4 | 706217.4 | 1.08% | 4203.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 4 | 2211 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0969 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 4.9455 | 850 | 4203.675 | 850 | 4203.675 | 168 | 830.844 | 706217.4 | 706217.4 | 1.08% | 4203.675
180 | 4 | 2211 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0969 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 168 | 0 | 0 | 706217.4 | 1.08% |  | 0
181 | 4 | 2211 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0969 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 168 | 0 | 0 | 706217.4 | 1.08% |  | 0
182 | 4 | 2215 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0970 |  |  | P19 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 204,5x210cm (Estar/ Jantar) | UNID |  |  | 3650.325 |  | 3650.325 | 113 | 113 | 412486.725 | 412486.725 | 0.6306% | 3650.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 4 | 2215 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0970 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 4.2945 | 850 | 3650.325 | 850 | 3650.325 | 113 | 485.2785 | 412486.725 | 412486.725 | 0.6306% | 3650.325
184 | 4 | 2215 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0970 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 113 | 0 | 0 | 412486.725 | 0.6306% |  | 0
185 | 4 | 2215 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0970 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 113 | 0 | 0 | 412486.725 | 0.6306% |  | 0
186 | 4 | 2219 | 931 | 3 |  |  |  | CPU0971 |  |  | P20 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 201,5x210cm (Estar/ Jantar) | UNID |  |  | 3596.775 |  | 3596.775 | 15 | 15 | 53951.625 | 53951.625 | 0.08247% | 3596.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 4 | 2219 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU0971 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 4.2315 | 850 | 3596.775 | 850 | 3596.775 | 15 | 63.4725 | 53951.625 | 53951.625 | 0.08247% | 3596.775
188 | 4 | 2219 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU0971 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53951.625 | 0.08247% |  | 0
189 | 4 | 2219 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU0971 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53951.625 | 0.08247% |  | 0
190 | 4 | 2223 | 931 | 3 |  |  |  | CPU1247 |  |  | P21 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 233,5x210cm (Dormitório) | UNID |  |  | 4167.975 |  | 4167.975 | 10 | 10 | 41679.75 | 41679.75 | 0.06371% | 4167.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 4 | 2223 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU1247 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 4.9035 | 850 | 4167.975 | 850 | 4167.975 | 10 | 49.035 | 41679.75 | 41679.75 | 0.06371% | 4167.975
192 | 4 | 2223 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU1247 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41679.75 | 0.06371% |  | 0
193 | 4 | 2223 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU1247 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41679.75 | 0.06371% |  | 0
194 | 4 | 2227 | 931 | 3 |  |  |  | CPU1248 |  |  | P22 - Porta de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite 235x210cm (Dormitório) | UNID |  |  | 4194.75 |  | 4194.75 | 2 | 2 | 8389.5 | 8389.5 | 0.01282% | 4194.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 4 | 2227 | 933 | 3 | 421 |  |  | CPU1248 | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 4.935 | 850 | 4194.75 | 850 | 4194.75 | 2 | 9.87 | 8389.5 | 8389.5 | 0.01282% | 4194.75
196 | 4 | 2227 | 933 | 3 | 639 |  |  | CPU1248 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8389.5 | 0.01282% |  | 0
197 | 4 | 2227 | 935 | 3 | 642 |  |  | CPU1248 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8389.5 | 0.01282% |  | 0
198 | 4 | 2231 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0567 |  |  | J01 - Janela de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite, 505x120cm (Portaria) | UNID |  |  | 5151 |  | 5151 | 1 | 1 | 5151 | 5151 | 0.007874% | 5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 4 | 2231 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0567 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 6.06 | 850 | 5151 | 850 | 5151 | 1 | 6.06 | 5151 | 5151 | 0.007874% | 5151
200 | 4 | 2231 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0567 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5151 | 0.007874% |  | 0
201 | 4 | 2231 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0567 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5151 | 0.007874% |  | 0
202 | 4 | 2235 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0780 |  |  | J02 - Janela de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite, 130x115cm (Dormitório) | UNID |  |  | 1270.75 |  | 1270.75 | 1 | 1 | 1270.75 | 1270.75 | 0.001943% | 1270.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 4 | 2235 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0780 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 1.495 | 850 | 1270.75 | 850 | 1270.75 | 1 | 1.495 | 1270.75 | 1270.75 | 0.001943% | 1270.75
204 | 4 | 2235 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0780 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1270.75 | 0.001943% |  | 0
205 | 4 | 2235 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0780 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1270.75 | 0.001943% |  | 0
206 | 4 | 2239 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0781 |  |  | J03 - Janela de alumínio com pintura eletrostática fosca cor grafite, 200x115cm (Apto zelador) | UNID |  |  | 1955 |  | 1955 | 1 | 1 | 1955 | 1955 | 0.002989% | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 4 | 2239 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0781 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 2.3 | 850 | 1955 | 850 | 1955 | 1 | 2.3 | 1955 | 1955 | 0.002989% | 1955
208 | 4 | 2239 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0781 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1955 | 0.002989% |  | 0
209 | 4 | 2239 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0781 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1955 | 0.002989% |  | 0
210 | 4 | 2243 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0782 |  |  | J04 - Janela de alumínio veneziana com pintura eletrostática fosca cor grafite, 150x90cm (Barrilete, casa de máquinas) | UNID |  |  | 1147.5 |  | 1147.5 | 8 | 8 | 9180 | 9180 | 0.01403% | 1147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 4 | 2243 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0782 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 1.35 | 850 | 1147.5 | 850 | 1147.5 | 8 | 10.8 | 9180 | 9180 | 0.01403% | 1147.5
212 | 4 | 2243 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0782 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9180 | 0.01403% |  | 0
213 | 4 | 2243 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0782 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9180 | 0.01403% |  | 0
214 | 4 | 2247 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0783 |  |  | J05 - Janela de alumínio veneziana com pintura eletrostática fosca cor grafite, 315x100cm (Tomada de ar - térreo) | UNID |  |  | 2677.5 |  | 2677.5 | 1 | 1 | 2677.5 | 2677.5 | 0.004093% | 2677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 4 | 2247 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0783 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 3.15 | 850 | 2677.5 | 850 | 2677.5 | 1 | 3.15 | 2677.5 | 2677.5 | 0.004093% | 2677.5
216 | 4 | 2247 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0783 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2677.5 | 0.004093% |  | 0
217 | 4 | 2247 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0783 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2677.5 | 0.004093% |  | 0
218 | 4 | 2251 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0784 |  |  | J06 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 4 | 2251 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0784 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
220 | 4 | 2251 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0784 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
221 | 4 | 2251 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0784 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
222 | 4 | 2255 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0785 |  |  | J07 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 4 | 2255 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0785 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
224 | 4 | 2255 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0785 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
225 | 4 | 2255 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0785 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
226 | 4 | 2259 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0786 |  |  | J08 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 4 | 2259 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0786 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
228 | 4 | 2259 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0786 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
229 | 4 | 2259 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0786 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
230 | 4 | 2263 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0787 |  |  | J09 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 4 | 2263 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0787 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
232 | 4 | 2263 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0787 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
233 | 4 | 2263 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0787 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
234 | 4 | 2267 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0788 |  |  | J10 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 4 | 2267 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0788 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
236 | 4 | 2267 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0788 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
237 | 4 | 2267 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0788 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
238 | 4 | 2271 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0789 |  |  | J11 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 4 | 2271 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0789 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
240 | 4 | 2271 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0789 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
241 | 4 | 2271 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0789 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
242 | 4 | 2275 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0790 |  |  | J12 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 4 | 2275 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0790 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
244 | 4 | 2275 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0790 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
245 | 4 | 2275 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0790 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
246 | 4 | 2279 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0791 |  |  | J13 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 4 | 2279 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0791 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
248 | 4 | 2279 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0791 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
249 | 4 | 2279 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0791 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
250 | 4 | 2283 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0792 |  |  | J14 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 4 | 2283 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0792 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
252 | 4 | 2283 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0792 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
253 | 4 | 2283 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0792 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
254 | 4 | 2287 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0793 |  |  | J15 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 4 | 2287 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0793 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
256 | 4 | 2287 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0793 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
257 | 4 | 2287 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0793 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
258 | 4 | 2291 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0794 |  |  | J16 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 4 | 2291 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0794 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
260 | 4 | 2291 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0794 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
261 | 4 | 2291 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0794 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
262 | 4 | 2295 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0795 |  |  | J17 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 4 | 2295 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0795 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
264 | 4 | 2295 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0795 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
265 | 4 | 2295 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0795 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
266 | 4 | 2299 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0796 |  |  | J18 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 4 | 2299 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0796 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
268 | 4 | 2299 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0796 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
269 | 4 | 2299 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0796 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
270 | 4 | 2303 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0797 |  |  | J19 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 4 | 2303 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0797 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
272 | 4 | 2303 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0797 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
273 | 4 | 2303 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0797 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
274 | 4 | 2307 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0798 |  |  | J20 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 4 | 2307 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0798 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
276 | 4 | 2307 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0798 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
277 | 4 | 2307 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0798 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
278 | 4 | 2311 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0972 |  |  | J21 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 4 | 2311 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0972 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
280 | 4 | 2311 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0972 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
281 | 4 | 2311 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0972 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
282 | 4 | 2315 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0973 |  |  | J22 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 4 | 2315 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0973 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
284 | 4 | 2315 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0973 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
285 | 4 | 2315 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0973 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
286 | 4 | 2319 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0974 |  |  | J23 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 4 | 2319 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0974 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
288 | 4 | 2319 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0974 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
289 | 4 | 2319 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0974 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
290 | 4 | 2323 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0975 |  |  | J24 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 4 | 2323 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0975 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
292 | 4 | 2323 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0975 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
293 | 4 | 2323 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0975 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
294 | 4 | 2327 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0976 |  |  | J25 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 4 | 2327 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0976 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
296 | 4 | 2327 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0976 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
297 | 4 | 2327 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0976 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
298 | 4 | 2331 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0977 |  |  | J26 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 4 | 2331 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0977 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
300 | 4 | 2331 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0977 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
301 | 4 | 2331 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0977 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
302 | 4 | 2335 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0978 |  |  | J27 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 4 | 2335 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0978 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
304 | 4 | 2335 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0978 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
305 | 4 | 2335 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0978 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
306 | 4 | 2339 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0979 |  |  | J28 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 4 | 2339 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0979 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
308 | 4 | 2339 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0979 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
309 | 4 | 2339 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0979 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
310 | 4 | 2343 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0980 |  |  | J29 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 4 | 2343 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0980 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
312 | 4 | 2343 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0980 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
313 | 4 | 2343 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0980 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
314 | 4 | 2347 | 935 | 3 |  |  |  | CPU0981 |  |  | J30 - Janela de alumínio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 4 | 2347 | 937 | 3 | 420 |  |  | CPU0981 | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
316 | 4 | 2347 | 937 | 3 | 639 |  |  | CPU0981 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
317 | 4 | 2347 | 939 | 3 | 642 |  |  | CPU0981 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
318 | 5 | 2351 | 939 | 4 |  |  |  | CPU0568 |  |  | Guarda-corpo alumínio H=120cm | M |  |  | 916.868 |  | 916.868 | 90.8273 | 90.8273 | 83276.6937 | 83276.6937 | 0.1273% | 870 | 46.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 5 | 2351 | 941 | 4 | 419 |  |  | CPU0568 | IN.0472 | MA | Esq.Alumínio - Guarda-corpo alumínio H=120cm | M | 1 | 860 | 860 | 860 | 860 | 90.8273 | 90.8273 | 78111.521 | 83276.6937 | 0.1273% | 860
320 | 5 | 2351 | 941 | 4 | 639 |  |  | CPU0568 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.02 | 24.7751 | 25.2706 | 24.7751 | 25.2706 | 90.8273 | 92.6439 | 2295.2608 | 83276.6937 | 0.1273% |  | 25.2706
321 | 5 | 2351 | 943 | 4 | 642 |  |  | CPU0568 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.02 | 21.174 | 21.5974 | 21.174 | 21.5974 | 90.8273 | 92.6439 | 1961.6384 | 83276.6937 | 0.1273% |  | 21.5974
322 | 5 | 2351 | 943 | 4 | 507 |  |  | CPU0568 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 4 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | 90.8273 | 363.3094 | 908.2735 | 83276.6937 | 0.1273% | 10
323 | 5 | 2356 | 939 | 4 |  |  |  | CPU0799 |  |  | Guarda-corpo alumínio H=100cm | M |  |  | 916.868 |  | 916.868 | 184.6235 | 184.6235 | 169275.3806 | 169275.3806 | 0.2588% | 870 | 46.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 5 | 2356 | 941 | 4 | 418 |  |  | CPU0799 | IN.0471 | MA | Esq.Alumínio - Guarda-corpo alumínio H=100cm | M | 1 | 860 | 860 | 860 | 860 | 184.6235 | 184.6235 | 158776.2057 | 169275.3806 | 0.2588% | 860
325 | 5 | 2356 | 941 | 4 | 639 |  |  | CPU0799 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.02 | 24.7751 | 25.2706 | 24.7751 | 25.2706 | 184.6235 | 188.316 | 4665.5448 | 169275.3806 | 0.2588% |  | 25.2706
326 | 5 | 2356 | 943 | 4 | 642 |  |  | CPU0799 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.02 | 21.174 | 21.5974 | 21.174 | 21.5974 | 184.6235 | 188.316 | 3987.3951 | 169275.3806 | 0.2588% |  | 21.5974
327 | 5 | 2356 | 943 | 4 | 507 |  |  | CPU0799 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 4 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | 184.6235 | 738.494 | 1846.235 | 169275.3806 | 0.2588% | 10
328 | 5 | 2361 | 945 | 4 |  |  |  | CPU0569 |  |  | Corrimão alumínio | M |  |  | 205.0567 |  | 205.0567 | 9.807 | 9.807 | 2010.991 | 2010.991 | 0.003074% | 166 | 39.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 5 | 2361 | 945 | 4 | 417 |  |  | CPU0569 | IN.0470 | MA | Esq.Alumínio - Corrimão alumínio | M | 1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 9.807 | 9.807 | 1529.892 | 2010.991 | 0.003074% | 156
330 | 5 | 2361 | 947 | 4 | 639 |  |  | CPU0569 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.85 | 24.7751 | 21.0588 | 24.7751 | 21.0588 | 9.807 | 8.336 | 206.5239 | 2010.991 | 0.003074% |  | 21.0588
331 | 5 | 2361 | 947 | 4 | 642 |  |  | CPU0569 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 9.807 | 8.336 | 176.5051 | 2010.991 | 0.003074% |  | 17.9979
332 | 5 | 2361 | 949 | 4 | 507 |  |  | CPU0569 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 4 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | 9.807 | 39.228 | 98.07 | 2010.991 | 0.003074% | 10
333 | 4 | 2366 | 971 | 3 |  |  |  | CPU1064 |  |  | G01 - Gradil de alumínio 295,5x215cm (Acesso serviço - térreo) | UNID |  |  | 5706.7846 |  | 5706.7846 | 2 | 2 | 11413.5692 | 11413.5692 | 0.01745% | 5400.2625 | 306.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 4 | 2366 | 975 | 3 | 422 |  |  | CPU1064 | IN.0988 | MA | Esq.Alumínio - Gradil de alumínio | M2 | 6.3533 | 850 | 5400.2625 | 850 | 5400.2625 | 2 | 12.7065 | 10800.525 | 11413.5692 | 0.01745% | 5400.2625
335 | 4 | 2366 | 975 | 3 | 639 |  |  | CPU1064 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 6.6709 | 24.7751 | 165.2725 | 24.7751 | 165.2725 | 2 | 13.3418 | 330.5449 | 11413.5692 | 0.01745% |  | 165.2725
336 | 4 | 2366 | 975 | 3 | 642 |  |  | CPU1064 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 6.6709 | 21.174 | 141.2496 | 21.174 | 141.2496 | 2 | 13.3418 | 282.4993 | 11413.5692 | 0.01745% |  | 141.2496
337 | 4 | 2370 | 971 | 3 |  |  |  | CPU1065 |  |  | P01 - Portão de alumínio - | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 4 | 2370 | 975 | 3 | 423 |  |  | CPU1065 | IN.0989 | MA | Esq.Alumínio - Portão de alumínio | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
339 | 4 | 2370 | 975 | 3 | 639 |  |  | CPU1065 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
340 | 4 | 2370 | 975 | 3 | 642 |  |  | CPU1065 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
341 | 4 | 2374 | 971 | 3 |  |  |  | CPU1066 |  |  | P02 - Portão de alumínio - | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 4 | 2374 | 975 | 3 | 423 |  |  | CPU1066 | IN.0989 | MA | Esq.Alumínio - Portão de alumínio | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
343 | 4 | 2374 | 975 | 3 | 639 |  |  | CPU1066 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
344 | 4 | 2374 | 975 | 3 | 642 |  |  | CPU1066 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
345 | 4 | 2378 | 971 | 3 |  |  |  | CPU1067 |  |  | P03 - Portão de alumínio - | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 4 | 2378 | 975 | 3 | 423 |  |  | CPU1067 | IN.0989 | MA | Esq.Alumínio - Portão de alumínio | M2 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
347 | 4 | 2378 | 975 | 3 | 639 |  |  | CPU1067 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
348 | 4 | 2378 | 975 | 3 | 642 |  |  | CPU1067 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
349 | 4 | 2382 | 949 | 3 |  |  |  | CPU0800 |  |  | Porta corta-fogo 53x210cm | UNID |  |  | 1151.3886 |  | 1151.3886 | 2 | 2 | 2302.7772 | 2302.7772 | 0.00352% | 600 | 551.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 4 | 2382 | 951 | 3 | 639 |  |  | CPU0800 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 12 | 24.7751 | 297.3011 | 24.7751 | 297.3011 | 2 | 24 | 594.6021 | 2302.7772 | 0.00352% |  | 297.3011
351 | 4 | 2382 | 951 | 3 | 642 |  |  | CPU0800 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 12 | 21.174 | 254.0875 | 21.174 | 254.0875 | 2 | 24 | 508.1751 | 2302.7772 | 0.00352% |  | 254.0875
352 | 4 | 2382 | 953 | 3 | 404 |  |  | CPU0800 | IN.0459 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 53x210cm | UNID | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 | 2 | 1200 | 2302.7772 | 0.00352% | 600
353 | 4 | 2386 | 949 | 3 |  |  |  | CPU0570 |  |  | Porta corta-fogo 90x210cm | UNID |  |  | 1451.3886 |  | 1451.3886 | 31 | 31 | 44993.0471 | 44993.0471 | 0.06878% | 900 | 551.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 4 | 2386 | 951 | 3 | 639 |  |  | CPU0570 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 12 | 24.7751 | 297.3011 | 24.7751 | 297.3011 | 31 | 372 | 9216.3332 | 44993.0471 | 0.06878% |  | 297.3011
355 | 4 | 2386 | 951 | 3 | 642 |  |  | CPU0570 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 12 | 21.174 | 254.0875 | 21.174 | 254.0875 | 31 | 372 | 7876.7139 | 44993.0471 | 0.06878% |  | 254.0875
356 | 4 | 2386 | 953 | 3 | 403 |  |  | CPU0570 | IN.0458 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 90x210cm | UNID | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 31 | 31 | 27900 | 44993.0471 | 0.06878% | 900
357 | 4 | 2390 | 949 | 3 |  |  |  | CPU0801 |  |  | Porta corta-fogo 180x210cm | UNID |  |  | 2151.3886 |  | 2151.3886 | 3 | 3 | 6454.1658 | 6454.1658 | 0.009866% | 1600 | 551.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 4 | 2390 | 951 | 3 | 639 |  |  | CPU0801 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 12 | 24.7751 | 297.3011 | 24.7751 | 297.3011 | 3 | 36 | 891.9032 | 6454.1658 | 0.009866% |  | 297.3011
359 | 4 | 2390 | 951 | 3 | 642 |  |  | CPU0801 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 12 | 21.174 | 254.0875 | 21.174 | 254.0875 | 3 | 36 | 762.2626 | 6454.1658 | 0.009866% |  | 254.0875
360 | 4 | 2390 | 953 | 3 | 406 |  |  | CPU0801 | IN.1160 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 180x210cm | UNID | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3 | 3 | 4800 | 6454.1658 | 0.009866% | 1600
361 | 4 | 2394 | 949 | 3 |  |  |  | CPU1249 |  |  | Porta corta-fogo 134x210cm | UNID |  |  | 1751.3886 |  | 1751.3886 | 2 | 2 | 3502.7772 | 3502.7772 | 0.005355% | 1200 | 551.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 4 | 2394 | 951 | 3 | 639 |  |  | CPU1249 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 12 | 24.7751 | 297.3011 | 24.7751 | 297.3011 | 2 | 24 | 594.6021 | 3502.7772 | 0.005355% |  | 297.3011
363 | 4 | 2394 | 951 | 3 | 642 |  |  | CPU1249 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 12 | 21.174 | 254.0875 | 21.174 | 254.0875 | 2 | 24 | 508.1751 | 3502.7772 | 0.005355% |  | 254.0875
364 | 4 | 2394 | 953 | 3 | 405 |  |  | CPU1249 | IN.1159 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 134x210cm | UNID | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | 2 | 2400 | 3502.7772 | 0.005355% | 1200
365 | 4 | 2398 | 949 | 3 |  |  |  | CPU1250 |  |  | Porta corta-fogo 82x210cm | UNID |  |  | 1351.3886 |  | 1351.3886 | 3 | 3 | 4054.1658 | 4054.1658 | 0.006198% | 800 | 551.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 4 | 2398 | 951 | 3 | 639 |  |  | CPU1250 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 12 | 24.7751 | 297.3011 | 24.7751 | 297.3011 | 3 | 36 | 891.9032 | 4054.1658 | 0.006198% |  | 297.3011
367 | 4 | 2398 | 951 | 3 | 642 |  |  | CPU1250 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 12 | 21.174 | 254.0875 | 21.174 | 254.0875 | 3 | 36 | 762.2626 | 4054.1658 | 0.006198% |  | 254.0875
368 | 4 | 2398 | 953 | 3 | 402 |  |  | CPU1250 | IN.0457 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 82x210cm | UNID | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3 | 3 | 2400 | 4054.1658 | 0.006198% | 800
369 | 2 | 2402 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1017 |  |  | Barra anti-pânico para portas corta-fogo | UN |  |  | 250 |  | 250 | 82 | 82 | 20500 | 20500 | 0.03134% | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 2 | 2402 | 1059 | 1 | 400 |  |  | CPU1017 | IN.0935 | MA | Esq.Aço - Barra anti-pânico para porta corta-fogo | UN | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 82 | 82 | 20500 | 20500 | 0.03134% | 250
371 | 4 | 2404 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0802 |  |  | P01 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 4 | 2404 | 959 | 3 | 414 |  |  | CPU0802 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
373 | 4 | 2404 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0802 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
374 | 4 | 2404 | 957 | 3 | 642 |  |  | CPU0802 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
375 | 4 | 2408 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0803 |  |  | P02 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 4 | 2408 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0803 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
377 | 4 | 2408 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0803 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
378 | 4 | 2408 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0803 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
379 | 4 | 2412 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0804 |  |  | P03 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 4 | 2412 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0804 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
381 | 4 | 2412 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0804 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
382 | 4 | 2412 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0804 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
383 | 4 | 2416 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0805 |  |  | P04 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 4 | 2416 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0805 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
385 | 4 | 2416 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0805 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
386 | 4 | 2416 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0805 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
387 | 4 | 2420 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0806 |  |  | P05 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 4 | 2420 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0806 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
389 | 4 | 2420 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0806 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
390 | 4 | 2420 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0806 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
391 | 4 | 2424 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0807 |  |  | P06 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 4 | 2424 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0807 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
393 | 4 | 2424 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0807 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
394 | 4 | 2424 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0807 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
395 | 4 | 2428 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0808 |  |  | P07 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 4 | 2428 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0808 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
397 | 4 | 2428 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0808 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
398 | 4 | 2428 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0808 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
399 | 4 | 2432 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0809 |  |  | P08 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 4 | 2432 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0809 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
401 | 4 | 2432 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0809 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
402 | 4 | 2432 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0809 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
403 | 4 | 2436 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0810 |  |  | P09 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 4 | 2436 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0810 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
405 | 4 | 2436 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0810 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
406 | 4 | 2436 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0810 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
407 | 4 | 2440 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0811 |  |  | P10 - Porta de chapa lisa | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 4 | 2440 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0811 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
409 | 4 | 2440 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0811 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
410 | 4 | 2440 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0811 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
411 | 4 | 2444 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0571 |  |  | P01 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 4 | 2444 | 959 | 3 | 415 |  |  | CPU0571 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
413 | 4 | 2444 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0571 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
414 | 4 | 2444 | 957 | 3 | 642 |  |  | CPU0571 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
415 | 4 | 2448 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0812 |  |  | P02 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 4 | 2448 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0812 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
417 | 4 | 2448 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0812 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
418 | 4 | 2448 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0812 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
419 | 4 | 2452 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0813 |  |  | P03 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 4 | 2452 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0813 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
421 | 4 | 2452 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0813 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
422 | 4 | 2452 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0813 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
423 | 4 | 2456 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0814 |  |  | P04 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 4 | 2456 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0814 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
425 | 4 | 2456 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0814 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
426 | 4 | 2456 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0814 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
427 | 4 | 2460 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0815 |  |  | P05 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 4 | 2460 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0815 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
429 | 4 | 2460 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0815 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
430 | 4 | 2460 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0815 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
431 | 4 | 2464 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0816 |  |  | P06 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 4 | 2464 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0816 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
433 | 4 | 2464 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0816 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
434 | 4 | 2464 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0816 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
435 | 4 | 2468 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0817 |  |  | P07 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 4 | 2468 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0817 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
437 | 4 | 2468 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0817 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
438 | 4 | 2468 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0817 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
439 | 4 | 2472 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0818 |  |  | P08 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 4 | 2472 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0818 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
441 | 4 | 2472 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0818 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
442 | 4 | 2472 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0818 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
443 | 4 | 2476 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0819 |  |  | P09 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 4 | 2476 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0819 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
445 | 4 | 2476 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0819 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
446 | 4 | 2476 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0819 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
447 | 4 | 2480 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0820 |  |  | P10 - Porta Veneziana | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 4 | 2480 | 957 | 3 | 415 |  |  | CPU0820 | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
449 | 4 | 2480 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0820 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
450 | 4 | 2480 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0820 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
451 | 4 | 2484 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0821 |  |  | J01 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 4 | 2484 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0821 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
453 | 4 | 2484 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0821 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
454 | 4 | 2484 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0821 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
455 | 4 | 2488 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0822 |  |  | J02 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 4 | 2488 | 959 | 3 | 413 |  |  | CPU0822 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
457 | 4 | 2488 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0822 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
458 | 4 | 2488 | 957 | 3 | 642 |  |  | CPU0822 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
459 | 4 | 2492 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0823 |  |  | J03 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 4 | 2492 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0823 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
461 | 4 | 2492 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0823 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
462 | 4 | 2492 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0823 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
463 | 4 | 2496 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0824 |  |  | J04 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 4 | 2496 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0824 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
465 | 4 | 2496 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0824 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
466 | 4 | 2496 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0824 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
467 | 4 | 2500 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0825 |  |  | J05 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 4 | 2500 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0825 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
469 | 4 | 2500 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0825 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
470 | 4 | 2500 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0825 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
471 | 4 | 2504 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0826 |  |  | J06 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 4 | 2504 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0826 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
473 | 4 | 2504 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0826 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
474 | 4 | 2504 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0826 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
475 | 4 | 2508 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0827 |  |  | J07 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 4 | 2508 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0827 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
477 | 4 | 2508 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0827 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
478 | 4 | 2508 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0827 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
479 | 4 | 2512 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0828 |  |  | J08 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 4 | 2512 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0828 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
481 | 4 | 2512 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0828 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
482 | 4 | 2512 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0828 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
483 | 4 | 2516 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0829 |  |  | J09 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 4 | 2516 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0829 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
485 | 4 | 2516 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0829 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
486 | 4 | 2516 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0829 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
487 | 4 | 2520 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0830 |  |  | J10 - Janela de aço | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 4 | 2520 | 957 | 3 | 413 |  |  | CPU0830 | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
489 | 4 | 2520 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0830 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
490 | 4 | 2520 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0830 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
491 | 4 | 2524 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0831 |  |  | Alçapão de chapa lisa 90x90cm | UNID |  |  | 770.1145 |  | 770.1145 | 2 | 2 | 1540.2291 | 1540.2291 | 0.002355% | 675 | 95.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 4 | 2524 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0831 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 1.5 | 450 | 675 | 450 | 675 | 2 | 3 | 1350 | 1540.2291 | 0.002355% | 675
493 | 4 | 2524 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0831 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 2.07 | 24.7751 | 51.2844 | 24.7751 | 51.2844 | 2 | 4.14 | 102.5689 | 1540.2291 | 0.002355% |  | 51.2844
494 | 4 | 2524 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0831 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.07 | 21.174 | 43.8301 | 21.174 | 43.8301 | 2 | 4.14 | 87.6602 | 1540.2291 | 0.002355% |  | 43.8301
495 | 4 | 2528 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0832 |  |  | Alçapão de chapa lisa 80x80cm | UNID |  |  | 251.5707 |  | 251.5707 | 5 | 5 | 1257.8537 | 1257.8537 | 0.001923% | 220.5 | 31.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 4 | 2528 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0832 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0.49 | 450 | 220.5 | 450 | 220.5 | 5 | 2.45 | 1102.5 | 1257.8537 | 0.001923% | 220.5
497 | 4 | 2528 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0832 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.6762 | 24.7751 | 16.7529 | 24.7751 | 16.7529 | 5 | 3.381 | 83.7646 | 1257.8537 | 0.001923% |  | 16.7529
498 | 4 | 2528 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0832 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6762 | 21.174 | 14.3178 | 21.174 | 14.3178 | 5 | 3.381 | 71.5892 | 1257.8537 | 0.001923% |  | 14.3178
499 | 4 | 2532 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0833 |  |  | Alçapão de chapa lisa 70x70cm | UNID |  |  | 266.1516 |  | 266.1516 | 2 | 2 | 532.3032 | 532.3032 | 0.0008137% | 233.28 | 32.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 4 | 2532 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0833 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0.5184 | 450 | 233.28 | 450 | 233.28 | 2 | 1.0368 | 466.56 | 532.3032 | 0.0008137% | 233.28
501 | 4 | 2532 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0833 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.71539 | 24.7751 | 17.7239 | 24.7751 | 17.7239 | 2 | 1.4308 | 35.4478 | 532.3032 | 0.0008137% |  | 17.7239
502 | 4 | 2532 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0833 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.71539 | 21.174 | 15.1477 | 21.174 | 15.1477 | 2 | 1.4308 | 30.2954 | 532.3032 | 0.0008137% |  | 15.1477
503 | 4 | 2536 | 955 | 3 |  |  |  | CPU0834 |  |  | Alçapão de chapa lisa 60x60cm | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 4 | 2536 | 957 | 3 | 414 |  |  | CPU0834 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
505 | 4 | 2536 | 957 | 3 | 639 |  |  | CPU0834 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
506 | 4 | 2536 | 959 | 3 | 642 |  |  | CPU0834 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
507 | 5 | 2540 | 967 | 4 |  |  |  | CPU0573 |  |  | Corrimão de aço | M |  |  | 290.4567 |  | 290.4567 | 308.0636 | 308.0636 | 89479.1332 | 89479.1332 | 0.1368% | 251.4 | 39.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 5 | 2540 | 967 | 4 | 408 |  |  | CPU0573 | IN.0464 | MA | Esq.Aço - Corrimão de aço | M | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 308.0636 | 308.0636 | 77015.8987 | 89479.1332 | 0.1368% | 250
509 | 5 | 2540 | 969 | 4 | 639 |  |  | CPU0573 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.85 | 24.7751 | 21.0588 | 24.7751 | 21.0588 | 308.0636 | 261.8541 | 6487.4576 | 89479.1332 | 0.1368% |  | 21.0588
510 | 5 | 2540 | 969 | 4 | 642 |  |  | CPU0573 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 308.0636 | 261.8541 | 5544.4879 | 89479.1332 | 0.1368% |  | 17.9979
511 | 5 | 2540 | 971 | 4 | 556 |  |  | CPU0573 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 4 | 0.35 | 1.4 | 0.35 | 1.4 | 308.0636 | 1232.2544 | 431.289 | 89479.1332 | 0.1368% | 1.4
512 | 5 | 2545 | 961 | 4 |  |  |  | CPU0572 |  |  | Guarda-corpo aço H=120cm | M |  |  | 598.268 |  | 598.268 | 219.9645 | 219.9645 | 131597.7286 | 131597.7286 | 0.2012% | 551.4 | 46.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 5 | 2545 | 963 | 4 | 412 |  |  | CPU0572 | IN.0468 | MA | Esq.Aço - Guarda-corpo de aço H=120cm | M | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 219.9645 | 219.9645 | 120980.475 | 131597.7286 | 0.2012% | 550
514 | 5 | 2545 | 963 | 4 | 639 |  |  | CPU0572 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.02 | 24.7751 | 25.2706 | 24.7751 | 25.2706 | 219.9645 | 224.3638 | 5558.6329 | 131597.7286 | 0.2012% |  | 25.2706
515 | 5 | 2545 | 965 | 4 | 642 |  |  | CPU0572 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.02 | 21.174 | 21.5974 | 21.174 | 21.5974 | 219.9645 | 224.3638 | 4750.6704 | 131597.7286 | 0.2012% |  | 21.5974
516 | 5 | 2545 | 965 | 4 | 556 |  |  | CPU0572 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 4 | 0.35 | 1.4 | 0.35 | 1.4 | 219.9645 | 879.858 | 307.9503 | 131597.7286 | 0.2012% | 1.4
517 | 4 | 2550 | 971 | 3 |  |  |  | CPU0574 |  |  | G01 - Gradil 1552x215cm (Bicicletário) | UNID |  |  | 17131.4546 |  | 17131.4546 | 1 | 1 | 17131.4546 | 17131.4546 | 0.02619% | 15015.6 | 2115.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 4 | 2550 | 975 | 3 | 401 |  |  | CPU0574 | IN.0426 | MA | Esq.Aço - Gradil 100x100cm | M2 | 33.368 | 450 | 15015.6 | 450 | 15015.6 | 1 | 33.368 | 15015.6 | 17131.4546 | 0.02619% | 15015.6
519 | 4 | 2550 | 975 | 3 | 639 |  |  | CPU0574 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 46.0478 | 24.7751 | 1140.8393 | 24.7751 | 1140.8393 | 1 | 46.0478 | 1140.8393 | 17131.4546 | 0.02619% |  | 1140.8393
520 | 4 | 2550 | 975 | 3 | 642 |  |  | CPU0574 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 46.0478 | 21.174 | 975.0152 | 21.174 | 975.0152 | 1 | 46.0478 | 975.0152 | 17131.4546 | 0.02619% |  | 975.0152
521 | 4 | 2554 | 971 | 3 |  |  |  | CPU1251 |  |  | G02 - Gradil 1539x215cm (Bicicletário) | UNID |  |  | 16987.9566 |  | 16987.9566 | 1 | 1 | 16987.9566 | 16987.9566 | 0.02597% | 14889.825 | 2098.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 4 | 2554 | 975 | 3 | 401 |  |  | CPU1251 | IN.0426 | MA | Esq.Aço - Gradil 100x100cm | M2 | 33.0885 | 450 | 14889.825 | 450 | 14889.825 | 1 | 33.0885 | 14889.825 | 16987.9566 | 0.02597% | 14889.825
523 | 4 | 2554 | 975 | 3 | 639 |  |  | CPU1251 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 45.6621 | 24.7751 | 1131.2833 | 24.7751 | 1131.2833 | 1 | 45.6621 | 1131.2833 | 16987.9566 | 0.02597% |  | 1131.2833
524 | 4 | 2554 | 975 | 3 | 642 |  |  | CPU1251 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 45.6621 | 21.174 | 966.8482 | 21.174 | 966.8482 | 1 | 45.6621 | 966.8482 | 16987.9566 | 0.02597% |  | 966.8482
525 | 4 | 2558 | 983 | 3 |  |  |  | CPU0575 |  |  | P01 - Portão | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 4 | 2558 | 983 | 3 | 414 |  |  | CPU0575 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
527 | 4 | 2558 | 985 | 3 | 639 |  |  | CPU0575 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
528 | 4 | 2558 | 985 | 3 | 642 |  |  | CPU0575 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
529 | 4 | 2562 | 983 | 3 |  |  |  | CPU0994 |  |  | P02 - Portão | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 4 | 2562 | 983 | 3 | 414 |  |  | CPU0994 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
531 | 4 | 2562 | 985 | 3 | 639 |  |  | CPU0994 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
532 | 4 | 2562 | 985 | 3 | 642 |  |  | CPU0994 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
533 | 4 | 2566 | 983 | 3 |  |  |  | CPU0995 |  |  | P03 - Portão | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 4 | 2566 | 983 | 3 | 414 |  |  | CPU0995 | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
535 | 4 | 2566 | 985 | 3 | 639 |  |  | CPU0995 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0 | 24.7751 | 0 | 24.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
536 | 4 | 2566 | 985 | 3 | 642 |  |  | CPU0995 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0 | 21.174 | 0 | 21.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
537 | 4 | 2570 | 989 | 3 |  |  |  | CPU0576 |  |  | Al 01 - Alambrado de tela galvanizada | M2 |  |  | 313.4097 |  | 313.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 | 63.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 4 | 2570 | 991 | 3 | 639 |  |  | CPU0576 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.38 | 24.7751 | 34.1896 | 24.7751 | 34.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 34.1896
539 | 4 | 2570 | 991 | 3 | 642 |  |  | CPU0576 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.38 | 21.174 | 29.2201 | 21.174 | 29.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.2201
540 | 4 | 2570 | 993 | 3 | 399 |  |  | CPU0576 | IN.0423 | MA | Esq.Aço - Alambrado de tela galvanizada | M2 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250
541 | 5 | 2574 | 999 | 4 |  |  |  | CPU0577 |  |  | Escada de marinheiro - degraus chumbados | M |  |  | 1940.4567 |  | 1940.4567 | 14.93 | 14.93 | 28971.0184 | 28971.0184 | 0.04429% | 1901.4 | 39.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 5 | 2574 | 1003 | 4 | 410 |  |  | CPU0577 | IN.0466 | MA | Esq.Aço - Escada de marinheiro - degraus chumbados | M | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 14.93 | 14.93 | 28367 | 28971.0184 | 0.04429% | 1900
543 | 5 | 2574 | 1003 | 4 | 639 |  |  | CPU0577 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.85 | 24.7751 | 21.0588 | 24.7751 | 21.0588 | 14.93 | 12.6905 | 314.4083 | 28971.0184 | 0.04429% |  | 21.0588
544 | 5 | 2574 | 1005 | 4 | 642 |  |  | CPU0577 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 14.93 | 12.6905 | 268.7082 | 28971.0184 | 0.04429% |  | 17.9979
545 | 5 | 2574 | 1005 | 4 | 556 |  |  | CPU0577 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 4 | 0.35 | 1.4 | 0.35 | 1.4 | 14.93 | 59.72 | 20.902 | 28971.0184 | 0.04429% | 1.4
546 | 2 | 2579 | 1007 | 1 |  |  |  | CPU0578 |  |  | Escada de chapa - sistema completo com guarda-corpo e patamar (acesso à mesa da casa de máquinas de elevadores) | VB |  |  | 2900 |  | 2900 | 1 | 1 | 2900 | 2900 | 0.004433% | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 2 | 2579 | 1007 | 1 | 409 |  |  | CPU0578 | IN.0465 | MA | Esq.Aço - Escada de chapa - sistema completo com guarda-corpo e patamar (acesso à mesa da casa de máquinas de elevadores) | VB | 1 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1 | 1 | 2900 | 2900 | 0.004433% | 2900
548 | 8 | 2581 | 1007 | 7 |  |  |  | CPU0579 |  |  | Canaleta de drenagem com grelha de aço para estacionamento | M |  |  | 700.7432 |  | 700.7432 | 50.764 | 50.764 | 35572.528 | 35572.528 | 0.05438% | 656.495 | 25.9922 | 0 | 0 | 0 | 18.256 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 8 | 2581 | 1007 | 7 | 8 |  |  | CPU0579 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 7.3 | 0.37 | 2.701 | 0.37 | 2.701 | 50.764 | 370.5772 | 137.1136 | 35572.528 | 0.05438% | [5 empty] | 2.701
550 | 8 | 2581 | 1007 | 7 | 3 |  |  | CPU0579 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.183 | 85 | 15.555 | 85 | 15.555 | 50.764 | 9.2898 | 789.634 | 35572.528 | 0.05438% | [5 empty] | 15.555
551 | 8 | 2581 | 1007 | 7 | 639 |  |  | CPU0579 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.75 | 24.7751 | 18.5813 | 24.7751 | 18.5813 | 50.764 | 38.073 | 943.262 | 35572.528 | 0.05438% |  | 18.5813
552 | 8 | 2581 | 1007 | 7 | 642 |  |  | CPU0579 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 50.764 | 17.7674 | 376.2063 | 35572.528 | 0.05438% |  | 7.4109
553 | 8 | 2581 | 991 | 7 | 552 |  |  | CPU0579 | IN.0714 | MA | Manta Asfáltica 4mm | M2 | 0.3 | 18.9 | 5.67 | 18.9 | 5.67 | 50.764 | 15.2292 | 287.8319 | 35572.528 | 0.05438% | 5.67
554 | 8 | 2581 | 991 | 7 | 618 |  |  | CPU0579 | IN.0924 | MA | Primer para colagem de manta asfáltica | L | 0.15 | 5.5 | 0.825 | 5.5 | 0.825 | 50.764 | 7.6146 | 41.8803 | 35572.528 | 0.05438% | 0.825
555 | 8 | 2581 | 1009 | 7 | 411 |  |  | CPU0579 | IN.0467 | MA | Esq.Aço - Grelha de aço com requadro de cantoneiras largura 30cm | M | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 50.764 | 50.764 | 32996.6 | 35572.528 | 0.05438% | 650
556 | 5 | 2589 | 1009 | 4 |  |  |  | CPU0580 |  |  | Cantoneiras pra proteção de quinas de concreto nas escadarias | M |  |  | 47.9567 |  | 47.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.9 | 39.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 5 | 2589 | 1009 | 4 | 407 |  |  | CPU0580 | IN.0463 | MA | Esq.Aço - Cantoneiras pra proteção de quinas de concreto nas escadarias | M | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5
558 | 5 | 2589 | 1009 | 4 | 639 |  |  | CPU0580 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.85 | 24.7751 | 21.0588 | 24.7751 | 21.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 21.0588
559 | 5 | 2589 | 1009 | 4 | 642 |  |  | CPU0580 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 17.9979
560 | 5 | 2589 | 1009 | 4 | 556 |  |  | CPU0580 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 4 | 0.35 | 1.4 | 0.35 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4
[11 empty] | Vidros | [10 empty] | z
1 | 2 | 2595 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0581 |  |  | P01 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 2595 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0581 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
3 | 2 | 2597 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0835 |  |  | P02 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 2597 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0835 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
5 | 2 | 2599 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0836 |  |  | P03 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 2599 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0836 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
7 | 2 | 2601 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0837 |  |  | P04 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 2601 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0837 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
9 | 2 | 2603 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0838 |  |  | P05 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 2603 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0838 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
11 | 2 | 2605 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0839 |  |  | P06 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 2605 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0839 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
13 | 2 | 2607 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0840 |  |  | P07 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 2607 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0840 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
15 | 2 | 2609 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0841 |  |  | P08 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 2609 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0841 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
17 | 2 | 2611 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0842 |  |  | P09 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 2611 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0842 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
19 | 2 | 2613 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0843 |  |  | P10 - Porta de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 2613 | 1011 | 1 | 788 |  |  | CPU0843 | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
21 | 2 | 2615 | 1011 | 1 |  |  |  | CPU0582 |  |  | Fechamento em vidro - Clausura 1º subsolo | UNID |  |  | 380 |  | 380 | 31.3635 | 31.3635 | 11918.13 | 11918.13 | 0.01822% | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 2615 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0582 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 | 31.3635 | 31.3635 | 11918.13 | 11918.13 | 0.01822% |  |  | 380
23 | 2 | 2617 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0844 |  |  | J02 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 2617 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0844 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
25 | 2 | 2619 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0845 |  |  | J03 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 2619 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0845 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
27 | 2 | 2621 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0846 |  |  | J04 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 2621 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0846 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
29 | 2 | 2623 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0847 |  |  | J05 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 2623 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0847 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
31 | 2 | 2625 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0848 |  |  | J06 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 2625 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0848 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
33 | 2 | 2627 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0849 |  |  | J07 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2 | 2627 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0849 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
35 | 2 | 2629 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0850 |  |  | J08 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2 | 2629 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0850 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
37 | 2 | 2631 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0851 |  |  | J09 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 2 | 2631 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0851 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
39 | 2 | 2633 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0852 |  |  | J10 - Janela de vidro | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2 | 2633 | 1011 | 1 | 787 |  |  | CPU0852 | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
41 | 2 | 2635 | 1011 | 1 |  |  |  | CPU0583 |  |  | Box | M2 |  |  | 280 |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2 | 2635 | 1011 | 1 | 785 |  |  | CPU0583 | IN.0751 | SE | SE Vidro - Box para banheiro H=180cm | M2 | 1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 280
43 | 2 | 2637 | 1011 | 1 |  |  |  | CPU0584 |  |  | Espelhos | M2 |  |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 2 | 2637 | 1011 | 1 | 786 |  |  | CPU0584 | IN.0752 | SE | SE Vidro - Espelhos | M2 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 250
45 | 2 | 2639 | 1013 | 1 |  |  |  | CPU0585 |  |  | Vidro liso incolor esp.4mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 2 | 2639 | 1013 | 1 | 797 |  |  | CPU0585 | IN.0781 | SE | SE Vidro - Vidro liso incolor esp.4mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
47 | 2 | 2641 | 1013 | 1 |  |  |  | CPU0586 |  |  | Vidro liso incolor esp.6mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 2 | 2641 | 1015 | 1 | 798 |  |  | CPU0586 | IN.0782 | SE | SE Vidro - Vidro liso incolor esp.6mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
49 | 2 | 2643 | 1015 | 1 |  |  |  | CPU0587 |  |  | Vidro liso incolor esp.8mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 2 | 2643 | 1017 | 1 | 799 |  |  | CPU0587 | IN.0783 | SE | SE Vidro - Vidro liso incolor esp.8mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
51 | 2 | 2645 | 1017 | 1 |  |  |  | CPU0588 |  |  | Vidro laminado esp.6mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2 | 2645 | 1017 | 1 | 795 |  |  | CPU0588 | IN.0779 | SE | SE Vidro - Vidro laminado esp.6mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
53 | 2 | 2647 | 1019 | 1 |  |  |  | CPU0589 |  |  | Vidro laminado esp.8mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2 | 2647 | 1019 | 1 | 796 |  |  | CPU0589 | IN.0780 | SE | SE Vidro - Vidro laminado esp.8mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
55 | 2 | 2649 | 1019 | 1 |  |  |  | CPU0590 |  |  | Vidro laminado esp.10mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2 | 2649 | 1019 | 1 | 794 |  |  | CPU0590 | IN.0778 | SE | SE Vidro - Vidro laminado esp.10mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
57 | 2 | 2651 | 1021 | 1 |  |  |  | CPU0591 |  |  | Vidro Temperado esp.6mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2 | 2651 | 1021 | 1 | 801 |  |  | CPU0591 | IN.0785 | SE | SE Vidro - Vidro Temperado esp.6mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
59 | 2 | 2653 | 1021 | 1 |  |  |  | CPU0592 |  |  | Vidro Temperado esp.8mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2 | 2653 | 1021 | 1 | 802 |  |  | CPU0592 | IN.0786 | SE | SE Vidro - Vidro Temperado esp.8mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
61 | 2 | 2655 | 1023 | 1 |  |  |  | CPU0593 |  |  | Vidro Temperado esp.10mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2 | 2655 | 1023 | 1 | 800 |  |  | CPU0593 | IN.0784 | SE | SE Vidro - Vidro Temperado esp.10mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
63 | 2 | 2657 | 1023 | 1 |  |  |  | CPU0594 |  |  | Vidro Aramado esp.6mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 2 | 2657 | 1023 | 1 | 790 |  |  | CPU0594 | IN.0774 | SE | SE Vidro - Vidro Aramado esp.6mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
65 | 2 | 2659 | 1025 | 1 |  |  |  | CPU0595 |  |  | Vidro Aramado esp.8mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2 | 2659 | 1025 | 1 | 791 |  |  | CPU0595 | IN.0775 | SE | SE Vidro - Vidro Aramado esp.8mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
67 | 2 | 2661 | 1025 | 1 |  |  |  | CPU0596 |  |  | Vidro Aramado esp.10mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2 | 2661 | 1025 | 1 | 789 |  |  | CPU0596 | IN.0773 | SE | SE Vidro - Vidro Aramado esp.10mm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
69 | 2 | 2663 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0597 |  |  | Vidro Fantasia | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 2 | 2663 | 0 | 1 | 793 |  |  | CPU0597 | IN.0777 | SE | SE Vidro - Vidro Fantasia | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
71 | 2 | 2665 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0598 |  |  | Vidro blindado | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2 | 2665 | 0 | 1 | 792 |  |  | CPU0598 | IN.0776 | SE | SE Vidro - Vidro blindado | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
[11 empty] | Marcenaria | [10 empty] | z
1 | 2 | 2668 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0599 |  |  | Armarios fechados para quarto | M2 |  |  | 550 |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 2668 | 1035 | 1 | 706 |  |  | CPU0599 | IN.0721 | SE | SE Marcenaria - Armarios fechados para quarto | M2 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 550
3 | 2 | 2670 | 1035 | 1 |  |  |  | CPU0600 |  |  | Armarios abertos para closets | M2 |  |  | 450 |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 2670 | 1037 | 1 | 705 |  |  | CPU0600 | IN.0720 | SE | SE Marcenaria - Armarios abertos para closets | M2 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 450
5 | 2 | 2672 | 1037 | 1 |  |  |  | CPU0601 |  |  | Armario para banheiros | M2 |  |  | 550 |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 2672 | 1039 | 1 | 703 |  |  | CPU0601 | IN.0718 | SE | SE Marcenaria - Armario para banheiros | M2 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 550
7 | 2 | 2674 | 1039 | 1 |  |  |  | CPU0602 |  |  | Armario para cozinha | M2 |  |  | 550 |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 2674 | 1041 | 1 | 704 |  |  | CPU0602 | IN.0719 | SE | SE Marcenaria - Armario para cozinha | M2 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 550
9 | 2 | 2676 | 1041 | 1 |  |  |  | CPU0603 |  |  | Paineis decorativos | M2 |  |  | 950 |  | 950 | 1713.1946 | 1713.1946 | 1627534.8512 | 1627534.8512 | 2.488% | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 2676 | 1043 | 1 | 710 |  |  | CPU0603 | IN.0724 | SE | SE Marcenaria - Paineis decorativos | M2 | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1713.1946 | 1713.1946 | 1627534.8512 | 1627534.8512 | 2.488% |  |  | 950
11 | 2 | 2678 | 1043 | 1 |  |  |  | CPU0604 |  |  | Paines de MDF para fechamento de shafts | M2 |  |  | 450 |  | 450 | 789.0016 | 789.0016 | 355050.7065 | 355050.7065 | 0.5428% | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 2678 | 1045 | 1 | 711 |  |  | CPU0604 | IN.0725 | SE | SE Marcenaria - Paines de MDF para fechamento de shafts | M2 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 789.0016 | 789.0016 | 355050.7065 | 355050.7065 | 0.5428% |  |  | 450
13 | 2 | 2680 | 1043 | 1 |  |  |  | CPU0853 |  |  | Balcão MDF para guarita | M2 |  |  | 2500 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 2680 | 1045 | 1 | 707 |  |  | CPU0853 | IN.0722 | SE | SE Marcenaria - Balcão MDF para guarita | M2 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2500
[11 empty] | Pisos e pavimentação interna | [10 empty] | z
1 | 5 | 2683 | 1045 | 4 |  |  |  | CPU0605 |  |  | Taliscamento de Pisos | M2 |  |  | 2.525 |  | 2.525 | 13691.7306 | 13691.7306 | 34570.9703 | 34570.9703 | 0.05285% | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 2683 | 1049 | 4 | 639 |  |  | CPU0605 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.05 | 24.7751 | 1.2388 | 24.7751 | 1.2388 | 13691.7306 | 684.5865 | 16960.6923 | 34570.9703 | 0.05285% |  | 1.2388
3 | 5 | 2683 | 1049 | 4 | 642 |  |  | CPU0605 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.05 | 21.174 | 1.0587 | 21.174 | 1.0587 | 13691.7306 | 684.5865 | 14495.4093 | 34570.9703 | 0.05285% |  | 1.0587
4 | 5 | 2683 | 1051 | 4 | 8 |  |  | CPU0605 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 0.5 | 0.37 | 0.185 | 0.37 | 0.185 | 13691.7306 | 6845.8653 | 2532.9702 | 34570.9703 | 0.05285% | [5 empty] | 0.185
5 | 5 | 2683 | 1051 | 4 | 3 |  |  | CPU0605 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0005 | 85 | 0.0425 | 85 | 0.0425 | 13691.7306 | 6.8459 | 581.8986 | 34570.9703 | 0.05285% | [5 empty] | 0.0425
6 | 5 | 2688 | 1053 | 4 |  |  |  | CPU0606 |  |  | Camada de regularização com argamassa de cimento e areia - Assentamento | M2 |  |  | 32.2578 |  | 32.2578 | 13691.7306 | 13691.7306 | 441664.8091 | 441664.8091 | 0.6752% | 0 | 25.272 | 0 | 0 | 0 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 2688 | 1053 | 4 | 8 |  |  | CPU0606 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 10.5 | 0.37 | 3.885 | 0.37 | 3.885 | 13691.7306 | 143763.1714 | 53192.3734 | 441664.8091 | 0.6752% | [5 empty] | 3.885
8 | 5 | 2688 | 1055 | 4 | 3 |  |  | CPU0606 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.03648 | 85 | 3.1008 | 85 | 3.1008 | 13691.7306 | 499.4743 | 42455.3183 | 441664.8091 | 0.6752% | [5 empty] | 3.1008
9 | 5 | 2688 | 1055 | 4 | 639 |  |  | CPU0606 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.55 | 24.7751 | 13.6263 | 24.7751 | 13.6263 | 13691.7306 | 7530.4518 | 186567.6155 | 441664.8091 | 0.6752% |  | 13.6263
10 | 5 | 2688 | 1059 | 4 | 642 |  |  | CPU0606 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.55 | 21.174 | 11.6457 | 21.174 | 11.6457 | 13691.7306 | 7530.4518 | 159449.5019 | 441664.8091 | 0.6752% |  | 11.6457
11 | 5 | 2693 | 1059 | 4 |  |  |  | CPU0607 |  |  | Enchimento de sóculos | M2 |  |  | 350.5854 |  | 350.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 201.5854 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5 | 2693 | 1061 | 4 | 639 |  |  | CPU0607 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 6 | 24.7751 | 148.6505 | 24.7751 | 148.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 148.6505
13 | 5 | 2693 | 1061 | 4 | 642 |  |  | CPU0607 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.5 | 21.174 | 52.9349 | 21.174 | 52.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 52.9349
14 | 5 | 2693 | 1065 | 4 | 8 |  |  | CPU0607 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 150 | 0.37 | 55.5 | 0.37 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 55.5
15 | 5 | 2693 | 731 | 4 | 3 |  |  | CPU0607 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 1.1 | 85 | 93.5 | 85 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 93.5
16 | 6 | 2698 | 1059 | 5 |  |  |  | CPU0922 |  |  | Proteção de pisos e bancadas contra tráfego de obra | M2 |  |  | 13.7373 |  | 13.7373 | 6918.0075 | 6918.0075 | 95034.4255 | 95034.4255 | 0.1453% | 4.7275 | 9.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 6 | 2698 | 1061 | 5 | 922 |  |  | CPU0922 | IN.1006 | MA | Plástico bolha para proteção de pisos | M2 | 1.1 | 0.95 | 1.045 | 0.95 | 1.045 | 6918.0075 | 7609.8083 | 7229.3178 | 95034.4255 | 0.1453% | 1.045
18 | 6 | 2698 | 1061 | 5 | 921 |  |  | CPU0922 | IN.0907 | MA | Papelão ondulado para proteção de pisos | M2 | 1.05 | 1.9 | 1.995 | 1.9 | 1.995 | 6918.0075 | 7263.9079 | 13801.425 | 95034.4255 | 0.1453% | 1.995
19 | 6 | 2698 | 1061 | 5 | 466 |  |  | CPU0922 | IN.0696 | MA | Gesso liso para revestimento | KG | 4.5 | 0.375 | 1.6875 | 0.375 | 1.6875 | 6918.0075 | 31131.0338 | 11674.1377 | 95034.4255 | 0.1453% | 1.6875
20 | 6 | 2698 | 775 | 5 | 639 |  |  | CPU0922 | IN.0676 | MO | Pedreiro | hh | 0.15 | 24.7751 | 3.7163 | 24.7751 | 3.7163 | 6918.0075 | 1037.7011 | 25709.1379 | 95034.4255 | 0.1453% |  | 3.7163
21 | 6 | 2698 | 775 | 5 | 642 |  |  | CPU0922 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 6918.0075 | 1729.5019 | 36620.4072 | 95034.4255 | 0.1453% |  | 5.2935
22 | 7 | 2704 | 731 | 6 |  |  |  | CPU0608 |  |  | Piso ceramico 1 assentado com argamassa colante em pó ACI | M2 |  |  | 121.0614 |  | 121.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 87.5625 | 33.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 7 | 2704 | 735 | 6 | 640 |  |  | CPU0608 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.9 | 27.8103 | 25.0293 | 27.8103 | 25.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.0293
24 | 7 | 2704 | 735 | 6 | 642 |  |  | CPU0608 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.4696
25 | 7 | 2704 | 735 | 6 | 308 |  |  | CPU0608 | IN.0360 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACI | KG | 5.5 | 0.35 | 1.925 | 0.35 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.925
26 | 7 | 2704 | 735 | 6 | 312 |  |  | CPU0608 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
27 | 7 | 2704 | 735 | 6 | 397 |  |  | CPU0608 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
28 | 7 | 2704 | 737 | 6 | 342 |  |  | CPU0608 | IN.0380 | MA | Cerâmica - Piso ceramico 1 | M2 | 1.05 | 79.9 | 83.895 | 79.9 | 83.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 83.895
29 | 7 | 2711 | 737 | 6 |  |  |  | CPU0609 |  |  | Piso ceramico 2 assentado com argamassa colante em pó ACI | M2 |  |  | 58.1664 |  | 58.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.6675 | 33.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 7 | 2711 | 737 | 6 | 640 |  |  | CPU0609 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.9 | 27.8103 | 25.0293 | 27.8103 | 25.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.0293
31 | 7 | 2711 | 737 | 6 | 642 |  |  | CPU0609 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.4696
32 | 7 | 2711 | 737 | 6 | 308 |  |  | CPU0609 | IN.0360 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACI | KG | 5.5 | 0.35 | 1.925 | 0.35 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.925
33 | 7 | 2711 | 0 | 6 | 312 |  |  | CPU0609 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
34 | 7 | 2711 | 0 | 6 | 397 |  |  | CPU0609 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
35 | 7 | 2711 | 0 | 6 | 343 |  |  | CPU0609 | IN.0381 | MA | Cerâmica - Piso cerâmico 2 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
36 | 7 | 2718 | 737 | 6 |  |  |  | CPU0854 |  |  | Piso ceramico 3 assentado com argamassa colante em pó ACI | M2 |  |  | 58.1664 |  | 58.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.6675 | 33.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7 | 2718 | 737 | 6 | 640 |  |  | CPU0854 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.9 | 27.8103 | 25.0293 | 27.8103 | 25.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.0293
38 | 7 | 2718 | 737 | 6 | 642 |  |  | CPU0854 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.4696
39 | 7 | 2718 | 737 | 6 | 308 |  |  | CPU0854 | IN.0360 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACI | KG | 5.5 | 0.35 | 1.925 | 0.35 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.925
40 | 7 | 2718 | 0 | 6 | 312 |  |  | CPU0854 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
41 | 7 | 2718 | 0 | 6 | 397 |  |  | CPU0854 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
42 | 7 | 2718 | 0 | 6 | 344 |  |  | CPU0854 | IN.0382 | MA | Cerâmica - Piso ceramico 3 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
43 | 7 | 2725 | 731 | 6 |  |  |  | CPU0855 |  |  | Piso ceramico Eliane linha unity WH DUAL 45x45cm, assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 122.7114 |  | 122.7114 | 618.2092 | 618.2092 | 75861.3005 | 75861.3005 | 0.116% | 89.2125 | 33.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 7 | 2725 | 735 | 6 | 640 |  |  | CPU0855 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.9 | 27.8103 | 25.0293 | 27.8103 | 25.0293 | 618.2092 | 556.3883 | 15473.338 | 75861.3005 | 0.116% |  | 25.0293
45 | 7 | 2725 | 735 | 6 | 642 |  |  | CPU0855 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 618.2092 | 247.2837 | 5235.9752 | 75861.3005 | 0.116% |  | 8.4696
46 | 7 | 2725 | 735 | 6 | 309 |  |  | CPU0855 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 618.2092 | 3400.1505 | 2210.0979 | 75861.3005 | 0.116% | 3.575
47 | 7 | 2725 | 735 | 6 | 312 |  |  | CPU0855 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 618.2092 | 463.6569 | 922.6772 | 75861.3005 | 0.116% | 1.4925
48 | 7 | 2725 | 735 | 6 | 397 |  |  | CPU0855 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 618.2092 | 3091.046 | 154.5523 | 75861.3005 | 0.116% | 0.25
49 | 7 | 2725 | 737 | 6 | 342 |  |  | CPU0855 | IN.0380 | MA | Cerâmica - Piso ceramico Eliane linha unity WH DUAL 45x45cm | M2 | 1.05 | 79.9 | 83.895 | 79.9 | 83.895 | 618.2092 | 649.1196 | 51864.66 | 75861.3005 | 0.116% | 83.895
50 | 7 | 2732 | 737 | 6 |  |  |  | CPU0856 |  |  | Piso ceramico 2 assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 59.8164 |  | 59.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26.3175 | 33.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 7 | 2732 | 737 | 6 | 640 |  |  | CPU0856 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.9 | 27.8103 | 25.0293 | 27.8103 | 25.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.0293
52 | 7 | 2732 | 737 | 6 | 642 |  |  | CPU0856 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.4696
53 | 7 | 2732 | 737 | 6 | 309 |  |  | CPU0856 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.575
54 | 7 | 2732 | 0 | 6 | 312 |  |  | CPU0856 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
55 | 7 | 2732 | 0 | 6 | 397 |  |  | CPU0856 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
56 | 7 | 2732 | 0 | 6 | 343 |  |  | CPU0856 | IN.0381 | MA | Cerâmica - Piso cerâmico 2 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
57 | 7 | 2739 | 737 | 6 |  |  |  | CPU0857 |  |  | Piso ceramico 3 assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 59.8164 |  | 59.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26.3175 | 33.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 7 | 2739 | 737 | 6 | 640 |  |  | CPU0857 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.9 | 27.8103 | 25.0293 | 27.8103 | 25.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.0293
59 | 7 | 2739 | 737 | 6 | 642 |  |  | CPU0857 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.4696
60 | 7 | 2739 | 737 | 6 | 309 |  |  | CPU0857 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.575
61 | 7 | 2739 | 0 | 6 | 312 |  |  | CPU0857 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
62 | 7 | 2739 | 0 | 6 | 397 |  |  | CPU0857 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
63 | 7 | 2739 | 0 | 6 | 344 |  |  | CPU0857 | IN.0382 | MA | Cerâmica - Piso ceramico 3 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
64 | 7 | 2746 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0610 |  |  | Piso Porcelanato Portobello 80x80cm ou similar alto padrão, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 216.8074 |  | 216.8074 | 134.9208 | 134.9208 | 29251.8229 | 29251.8229 | 0.04472% | 162.3875 | 54.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 7 | 2746 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0610 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.5 | 27.8103 | 41.7155 | 27.8103 | 41.7155 | 134.9208 | 202.3812 | 5628.2867 | 29251.8229 | 0.04472% |  | 41.7155
66 | 7 | 2746 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0610 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 134.9208 | 80.9525 | 1714.0847 | 29251.8229 | 0.04472% |  | 12.7044
67 | 7 | 2746 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0610 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 134.9208 | 1214.2872 | 1153.5728 | 29251.8229 | 0.04472% | 8.55
68 | 7 | 2746 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0610 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 134.9208 | 101.1906 | 201.3693 | 29251.8229 | 0.04472% | 1.4925
69 | 7 | 2746 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0610 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 134.9208 | 539.6832 | 26.9842 | 29251.8229 | 0.04472% | 0.2
70 | 7 | 2746 | 739 | 6 | 345 |  |  | CPU0610 | IN.0383 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato Portobello 80x80cm ou similar alto padrão | M2 | 1.05 | 144.9 | 152.145 | 144.9 | 152.145 | 134.9208 | 141.6668 | 20527.5251 | 29251.8229 | 0.04472% | 152.145
71 | 7 | 2753 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0858 |  |  | Piso Porcelanato Portinari cimento HD SGR 90x90cm NAT RET, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 216.8074 |  | 216.8074 | 1428.7566 | 1428.7566 | 309764.9508 | 309764.9508 | 0.4735% | 162.3875 | 54.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 7 | 2753 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0858 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.5 | 27.8103 | 41.7155 | 27.8103 | 41.7155 | 1428.7566 | 2143.1349 | 59601.2755 | 309764.9508 | 0.4735% |  | 41.7155
73 | 7 | 2753 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0858 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 1428.7566 | 857.254 | 18151.4629 | 309764.9508 | 0.4735% |  | 12.7044
74 | 7 | 2753 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0858 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 1428.7566 | 12858.8094 | 12215.8689 | 309764.9508 | 0.4735% | 8.55
75 | 7 | 2753 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0858 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 1428.7566 | 1071.5675 | 2132.4192 | 309764.9508 | 0.4735% | 1.4925
76 | 7 | 2753 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0858 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1428.7566 | 5715.0264 | 285.7513 | 309764.9508 | 0.4735% | 0.2
77 | 7 | 2753 | 739 | 6 | 346 |  |  | CPU0858 | IN.0384 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato Portinari cimento HD SGR 90x90cm NAT RET | M2 | 1.05 | 144.9 | 152.145 | 144.9 | 152.145 | 1428.7566 | 1500.1944 | 217378.1729 | 309764.9508 | 0.4735% | 152.145
78 | 7 | 2760 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0859 |  |  | Piso Porcelanato Portinari Bianco Essence 60x60cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 120.2074 |  | 120.2074 | 2.94 | 2.94 | 353.4096 | 353.4096 | 0.0005402% | 65.7875 | 54.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 7 | 2760 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0859 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.5 | 27.8103 | 41.7155 | 27.8103 | 41.7155 | 2.94 | 4.41 | 122.6435 | 353.4096 | 0.0005402% |  | 41.7155
80 | 7 | 2760 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0859 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 2.94 | 1.764 | 37.3509 | 353.4096 | 0.0005402% |  | 12.7044
81 | 7 | 2760 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0859 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 2.94 | 26.46 | 25.137 | 353.4096 | 0.0005402% | 8.55
82 | 7 | 2760 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0859 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 2.94 | 2.205 | 4.388 | 353.4096 | 0.0005402% | 1.4925
83 | 7 | 2760 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0859 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 2.94 | 11.76 | 0.588 | 353.4096 | 0.0005402% | 0.2
84 | 7 | 2760 | 739 | 6 | 347 |  |  | CPU0859 | IN.0385 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato Portinari Bianco Essence 60x60cm | M2 | 1.05 | 52.9 | 55.545 | 52.9 | 55.545 | 2.94 | 3.087 | 163.3023 | 353.4096 | 0.0005402% | 55.545
85 | 7 | 2767 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0860 |  |  | Piso Portinari tekton BE STRUT 60x60cm - junta seca, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 193.4974 |  | 193.4974 | 2985.8051 | 2985.8051 | 577745.4132 | 577745.4132 | 0.8832% | 139.0775 | 54.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 7 | 2767 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0860 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.5 | 27.8103 | 41.7155 | 27.8103 | 41.7155 | 2985.8051 | 4478.7077 | 124554.3099 | 577745.4132 | 0.8832% |  | 41.7155
87 | 7 | 2767 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0860 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 2985.8051 | 1791.4831 | 37932.7944 | 577745.4132 | 0.8832% |  | 12.7044
88 | 7 | 2767 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0860 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 2985.8051 | 26872.2459 | 25528.6336 | 577745.4132 | 0.8832% | 8.55
89 | 7 | 2767 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0860 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 2985.8051 | 2239.3538 | 4456.3141 | 577745.4132 | 0.8832% | 1.4925
90 | 7 | 2767 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0860 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 2985.8051 | 11943.2204 | 597.161 | 577745.4132 | 0.8832% | 0.2
91 | 7 | 2767 | 739 | 6 | 348 |  |  | CPU0860 | IN.0386 | MA | Cerâmica - Piso Portinari tekton BE STRUT 60x60cm | M2 | 1.05 | 122.7 | 128.835 | 122.7 | 128.835 | 2985.8051 | 3135.0954 | 384676.2001 | 577745.4132 | 0.8832% | 128.835
92 | 7 | 2774 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0861 |  |  | Piso conforme especificação do fornecedor específico, assentado com argamassa colante em pó ACIII (Sauna) | M2 |  |  | 169.6624 |  | 169.6624 | 13.5572 | 13.5572 | 2300.1466 | 2300.1466 | 0.003516% | 115.2425 | 54.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 7 | 2774 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0861 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.5 | 27.8103 | 41.7155 | 27.8103 | 41.7155 | 13.5572 | 20.3358 | 565.5452 | 2300.1466 | 0.003516% |  | 41.7155
94 | 7 | 2774 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0861 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 13.5572 | 8.1343 | 172.2358 | 2300.1466 | 0.003516% |  | 12.7044
95 | 7 | 2774 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0861 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 13.5572 | 122.0148 | 115.9141 | 2300.1466 | 0.003516% | 8.55
96 | 7 | 2774 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0861 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 13.5572 | 10.1679 | 20.2341 | 2300.1466 | 0.003516% | 1.4925
97 | 7 | 2774 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0861 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 13.5572 | 54.2288 | 2.7114 | 2300.1466 | 0.003516% | 0.2
98 | 7 | 2774 | 739 | 6 | 349 |  |  | CPU0861 | IN.0387 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 5 | M2 | 1.05 | 100 | 105 | 100 | 105 | 13.5572 | 14.2351 | 1423.506 | 2300.1466 | 0.003516% | 105
99 | 7 | 2781 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0862 |  |  | Piso Porcelanato padrão madeira - Araucaria clara 20x120 NAT RET - Portobello, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 222.1099 |  | 222.1099 | 112.9298 | 112.9298 | 25082.8224 | 25082.8224 | 0.03834% | 167.69 | 54.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 7 | 2781 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0862 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.5 | 27.8103 | 41.7155 | 27.8103 | 41.7155 | 112.9298 | 169.3947 | 4710.9215 | 25082.8224 | 0.03834% |  | 41.7155
101 | 7 | 2781 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0862 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 112.9298 | 67.7579 | 1434.7028 | 25082.8224 | 0.03834% |  | 12.7044
102 | 7 | 2781 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0862 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 112.9298 | 1016.3682 | 965.5498 | 25082.8224 | 0.03834% | 8.55
103 | 7 | 2781 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0862 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 112.9298 | 84.6974 | 168.5477 | 25082.8224 | 0.03834% | 1.4925
104 | 7 | 2781 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0862 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 112.9298 | 451.7192 | 22.586 | 25082.8224 | 0.03834% | 0.2
105 | 7 | 2781 | 739 | 6 | 350 |  |  | CPU0862 | IN.0388 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato padrão madeira - Araucaria clara 20x120 NAT RET - Portobello | M2 | 1.05 | 149.95 | 157.4475 | 149.95 | 157.4475 | 112.9298 | 118.5763 | 17780.5147 | 25082.8224 | 0.03834% | 157.4475
106 | 7 | 2788 | 0 | 6 |  |  |  | CPU1252 |  |  | Piso em Porcelanato Portinari, York SGR 60x60cm NAT. RET, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 138.8134 |  | 138.8134 | 118.1937 | 118.1937 | 16406.8603 | 16406.8603 | 0.02508% | 84.3935 | 54.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 7 | 2788 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU1252 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.5 | 27.8103 | 41.7155 | 27.8103 | 41.7155 | 118.1937 | 177.2905 | 4930.5062 | 16406.8603 | 0.02508% |  | 41.7155
108 | 7 | 2788 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU1252 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 118.1937 | 70.9162 | 1501.5769 | 16406.8603 | 0.02508% |  | 12.7044
109 | 7 | 2788 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU1252 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 118.1937 | 1063.743 | 1010.5558 | 16406.8603 | 0.02508% | 8.55
110 | 7 | 2788 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU1252 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 118.1937 | 88.6452 | 176.404 | 16406.8603 | 0.02508% | 1.4925
111 | 7 | 2788 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU1252 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 118.1937 | 472.7747 | 23.6387 | 16406.8603 | 0.02508% | 0.2
112 | 7 | 2788 | 739 | 6 | 351 |  |  | CPU1252 | IN.1161 | MA | Cerâmica - Piso em Porcelanato Portinari, York SGR 60x60cm NAT. RET | M2 | 1.05 | 70.62 | 74.151 | 70.62 | 74.151 | 118.1937 | 124.1033 | 8764.1786 | 16406.8603 | 0.02508% | 74.151
113 | 7 | 2795 | 0 | 6 |  |  |  | CPU1253 |  |  | Piso em Porcelanato Eliane Artico Alpe AC retificado 60x60cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 115.9444 |  | 115.9444 | 3869.4691 | 3869.4691 | 448643.1333 | 448643.1333 | 0.6858% | 61.5245 | 54.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 7 | 2795 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU1253 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.5 | 27.8103 | 41.7155 | 27.8103 | 41.7155 | 3869.4691 | 5804.2037 | 161416.7841 | 448643.1333 | 0.6858% |  | 41.7155
115 | 7 | 2795 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU1253 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 3869.4691 | 2321.6815 | 49159.1956 | 448643.1333 | 0.6858% |  | 12.7044
116 | 7 | 2795 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU1253 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 3869.4691 | 34825.2222 | 33083.9611 | 448643.1333 | 0.6858% | 8.55
117 | 7 | 2795 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU1253 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 3869.4691 | 2902.1018 | 5775.1827 | 448643.1333 | 0.6858% | 1.4925
118 | 7 | 2795 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU1253 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 3869.4691 | 15477.8765 | 773.8938 | 448643.1333 | 0.6858% | 0.2
119 | 7 | 2795 | 739 | 6 | 352 |  |  | CPU1253 | IN.1162 | MA | Cerâmica - Piso em Porcelanato Eliane Artico Alpe AC retificado 60x60cm | M2 | 1.05 | 48.84 | 51.282 | 48.84 | 51.282 | 3869.4691 | 4062.9426 | 198434.1159 | 448643.1333 | 0.6858% | 51.282
120 | 2 | 2802 | 1027 | 1 |  |  |  | CPU0611 |  |  | Piso emborrachado tipo Plurigoma | M2 |  |  | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 2 | 2802 | 1027 | 1 | 758 |  |  | CPU0611 | IN.0739 | SE | SE Piso plurigoma | M2 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 55
122 | 7 | 2804 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU0612 |  |  | Piso de granito cinza andorinha e=1cm para elevadores assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 225.3226 |  | 225.3226 | 32.1674 | 32.1674 | 7248.0425 | 7248.0425 | 0.01108% | 164.9425 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 7 | 2804 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU0612 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 32.1674 | 56.6146 | 1574.471 | 7248.0425 | 0.01108% |  | 48.9462
124 | 7 | 2804 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU0612 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 32.1674 | 17.3704 | 367.8001 | 7248.0425 | 0.01108% |  | 11.4339
125 | 7 | 2804 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU0612 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 6 | 0.95 | 5.7 | 0.95 | 5.7 | 32.1674 | 193.0044 | 183.3542 | 7248.0425 | 0.01108% | 5.7
126 | 7 | 2804 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU0612 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 32.1674 | 24.1256 | 48.0098 | 7248.0425 | 0.01108% | 1.4925
127 | 7 | 2804 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU0612 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 32.1674 | 160.837 | 8.0419 | 7248.0425 | 0.01108% | 0.25
128 | 7 | 2804 | 743 | 6 | 565 |  |  | CPU0612 | IN.0619 | MA | Pedras - Piso de granito cinza andorinha e=1cm para elevadores | M2 | 1.05 | 150 | 157.5 | 150 | 157.5 | 32.1674 | 33.7758 | 5066.3655 | 7248.0425 | 0.01108% | 157.5
129 | 7 | 2811 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU0863 |  |  | Piso de granito polido 2 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 246.3226 |  | 246.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 185.9425 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 7 | 2811 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU0863 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
131 | 7 | 2811 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU0863 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
132 | 7 | 2811 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU0863 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 6 | 0.95 | 5.7 | 0.95 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.7
133 | 7 | 2811 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU0863 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
134 | 7 | 2811 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU0863 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
135 | 7 | 2811 | 743 | 6 | 566 |  |  | CPU0863 | IN.0620 | MA | Pedras - Piso de granito polido 2 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
136 | 7 | 2818 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU0864 |  |  | Piso de granito flameado 1 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 246.3226 |  | 246.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 185.9425 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 7 | 2818 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU0864 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
138 | 7 | 2818 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU0864 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
139 | 7 | 2818 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU0864 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 6 | 0.95 | 5.7 | 0.95 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.7
140 | 7 | 2818 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU0864 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
141 | 7 | 2818 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU0864 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
142 | 7 | 2818 | 743 | 6 | 562 |  |  | CPU0864 | IN.0617 | MA | Pedras - Piso de granito flameado 1 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
143 | 7 | 2825 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU0865 |  |  | Piso de granito flameado 2 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 246.3226 |  | 246.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 185.9425 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 7 | 2825 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU0865 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
145 | 7 | 2825 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU0865 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
146 | 7 | 2825 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU0865 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 6 | 0.95 | 5.7 | 0.95 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.7
147 | 7 | 2825 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU0865 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
148 | 7 | 2825 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU0865 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
149 | 7 | 2825 | 743 | 6 | 563 |  |  | CPU0865 | IN.0618 | MA | Pedras - Piso de granito flameado 2 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
150 | 7 | 2832 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU0866 |  |  | Piso de mármore polido 1 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 246.3226 |  | 246.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 185.9425 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 7 | 2832 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU0866 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
152 | 7 | 2832 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU0866 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
153 | 7 | 2832 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU0866 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 6 | 0.95 | 5.7 | 0.95 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.7
154 | 7 | 2832 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU0866 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4925
155 | 7 | 2832 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU0866 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
156 | 7 | 2832 | 743 | 6 | 569 |  |  | CPU0866 | IN.0621 | MA | Pedras - Piso de mármore polido 1 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
157 | 7 | 2839 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU0867 |  |  | Piso solarium linha Grês cor cinza - 100x50cm - Ref. GR100 | M2 |  |  | 255.7726 |  | 255.7726 | 119.8637 | 119.8637 | 30657.8603 | 30657.8603 | 0.04687% | 195.3925 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 7 | 2839 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU0867 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 119.8637 | 210.9602 | 5866.8707 | 30657.8603 | 0.04687% |  | 48.9462
159 | 7 | 2839 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU0867 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 119.8637 | 64.7264 | 1370.5147 | 30657.8603 | 0.04687% |  | 11.4339
160 | 7 | 2839 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU0867 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 6 | 0.95 | 5.7 | 0.95 | 5.7 | 119.8637 | 719.1824 | 683.2233 | 30657.8603 | 0.04687% | 5.7
161 | 7 | 2839 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU0867 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 119.8637 | 89.8978 | 178.8966 | 30657.8603 | 0.04687% | 1.4925
162 | 7 | 2839 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU0867 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 119.8637 | 599.3187 | 29.9659 | 30657.8603 | 0.04687% | 0.25
163 | 7 | 2839 | 743 | 6 | 557 |  |  | CPU0867 | IN.0622 | MA | Piso solarium linha Grês cor cinza - 100x50cm - Ref. GR100 | M2 | 1.05 | 179 | 187.95 | 179 | 187.95 | 119.8637 | 125.8569 | 22528.389 | 30657.8603 | 0.04687% | 187.95
164 | 6 | 2846 | 743 | 5 |  |  |  | CPU0613 |  |  | Placa cimentícia padrão Preall | M2 |  |  | 194.7852 |  | 194.7852 | 7.68 | 7.68 | 1495.9503 | 1495.9503 | 0.002287% | 131.25 | 55.0381 | 0 | 0 | 0 | 8.4971 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 6 | 2846 | 743 | 5 | 558 |  |  | CPU0613 | IN.0623 | MA | Placa cimentícia padrão Preall | M2 | 1.05 | 125 | 131.25 | 125 | 131.25 | 7.68 | 8.064 | 1008 | 1495.9503 | 0.002287% | 131.25
166 | 6 | 2846 | 743 | 5 | 8 |  |  | CPU0613 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 14.58 | 0.37 | 5.3946 | 0.37 | 5.3946 | 7.68 | 111.9744 | 41.4305 | 1495.9503 | 0.002287% | [5 empty] | 5.3946
167 | 6 | 2846 | 743 | 5 | 3 |  |  | CPU0613 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0365 | 85 | 3.1025 | 85 | 3.1025 | 7.68 | 0.28032 | 23.8272 | 1495.9503 | 0.002287% | [5 empty] | 3.1025
168 | 6 | 2846 | 745 | 5 | 639 |  |  | CPU0613 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.76 | 24.7751 | 43.6042 | 24.7751 | 43.6042 | 7.68 | 13.5168 | 334.8799 | 1495.9503 | 0.002287% |  | 43.6042
169 | 6 | 2846 | 745 | 5 | 642 |  |  | CPU0613 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 7.68 | 4.1472 | 87.8127 | 1495.9503 | 0.002287% |  | 11.4339
170 | 2 | 2852 | 745 | 1 |  |  |  | CPU0614 |  |  | Deck de madeira | M2 |  |  | 350 |  | 350 | 4.1498 | 4.1498 | 1452.423 | 1452.423 | 0.00222% | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 2 | 2852 | 745 | 1 | 708 |  |  | CPU0614 | IN.0723 | SE | SE Marcenaria - Deck de madeira | M2 | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4.1498 | 4.1498 | 1452.423 | 1452.423 | 0.00222% |  |  | 350
172 | 2 | 2854 | 745 | 1 |  |  |  | CPU0615 |  |  | Piso laminado de madeira | M2 |  |  | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 2 | 2854 | 747 | 1 | 756 |  |  | CPU0615 | IN.0737 | SE | SE Piso Laminado de madeira | M2 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 55
174 | 2 | 2856 | 747 | 1 |  |  |  | CPU0616 |  |  | Piso de tábua corrida | M2 |  |  | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 2 | 2856 | 797 | 1 | 712 |  |  | CPU0616 | IN.0726 | SE | SE Marcenaria - Piso de tábua corrida | M2 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 75
176 | 2 | 2858 | 763 | 1 |  |  |  | CPU0618 |  |  | Piso vinílico padrão madeira - Fademac - linha Ambienta liso - cor Jataí | M2 |  |  | 135 |  | 135 | 103.2263 | 103.2263 | 13935.5505 | 13935.5505 | 0.0213% | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 2 | 2858 | 765 | 1 | 760 |  |  | CPU0618 | IN.0741 | SE | SE Piso vinílico padrão madeira - Fademac - linha Ambienta liso - cor Jataí | M2 | 1 | 135 | 135 | 135 | 135 | 103.2263 | 103.2263 | 13935.5505 | 13935.5505 | 0.0213% |  |  | 135
178 | 2 | 2860 | 765 | 1 |  |  |  | CPU0619 |  |  | Polimento de pisos de concreto, acabamento polido vítreo | M2 |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 2 | 2860 | 767 | 1 | 751 |  |  | CPU0619 | IN.0734 | SE | SE Piso de concreto - Polimento de pisos de concreto, acabamento polido vítreo | M2 | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 12.5
180 | 2 | 2862 | 765 | 1 |  |  |  | CPU1243 |  |  | Polimento de pisos de concreto, acabamento sarrafeado | M2 |  |  | 9.5 |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 2 | 2862 | 767 | 1 | 752 |  |  | CPU1243 | IN.1156 | SE | SE Piso de concreto - Polimento de pisos de concreto, acabamento sarrafeado | M2 | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 9.5
182 | 5 | 2864 | 767 | 4 |  |  |  | CPU0620 |  |  | Piso cimentado queimado - panos ampos | M2 |  |  | 35.2293 |  | 35.2293 | 502.3255 | 502.3255 | 17696.5769 | 17696.5769 | 0.02705% | 0 | 25.9922 | 0 | 0 | 0 | 9.2371 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 5 | 2864 | 769 | 4 | 8 |  |  | CPU0620 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 16.58 | 0.37 | 6.1346 | 0.37 | 6.1346 | 502.3255 | 8328.5565 | 3081.5659 | 17696.5769 | 0.02705% | [5 empty] | 6.1346
184 | 5 | 2864 | 769 | 4 | 3 |  |  | CPU0620 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0365 | 85 | 3.1025 | 85 | 3.1025 | 502.3255 | 18.3349 | 1558.4648 | 17696.5769 | 0.02705% | [5 empty] | 3.1025
185 | 5 | 2864 | 775 | 4 | 639 |  |  | CPU0620 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.75 | 24.7751 | 18.5813 | 24.7751 | 18.5813 | 502.3255 | 376.7441 | 9333.8689 | 17696.5769 | 0.02705% |  | 18.5813
186 | 5 | 2864 | 775 | 4 | 642 |  |  | CPU0620 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 502.3255 | 175.8139 | 3722.6773 | 17696.5769 | 0.02705% |  | 7.4109
187 | 5 | 2869 | 767 | 4 |  |  |  | CPU1244 |  |  | Piso cimentado queimado - escadarias | M2 |  |  | 101.1352 |  | 101.1352 | 544.2196 | 544.2196 | 55039.7594 | 55039.7594 | 0.08414% | 0 | 91.8981 | 0 | 0 | 0 | 9.2371 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 5 | 2869 | 769 | 4 | 8 |  |  | CPU1244 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 16.58 | 0.37 | 6.1346 | 0.37 | 6.1346 | 544.2196 | 9023.161 | 3338.5696 | 55039.7594 | 0.08414% | [5 empty] | 6.1346
189 | 5 | 2869 | 769 | 4 | 3 |  |  | CPU1244 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0365 | 85 | 3.1025 | 85 | 3.1025 | 544.2196 | 19.864 | 1688.4413 | 55039.7594 | 0.08414% | [5 empty] | 3.1025
190 | 5 | 2869 | 775 | 4 | 639 |  |  | CPU1244 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 2 | 24.7751 | 49.5502 | 24.7751 | 49.5502 | 544.2196 | 1088.4392 | 26966.1782 | 55039.7594 | 0.08414% |  | 49.5502
191 | 5 | 2869 | 775 | 4 | 642 |  |  | CPU1244 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2 | 21.174 | 42.3479 | 21.174 | 42.3479 | 544.2196 | 1088.4392 | 23046.5704 | 55039.7594 | 0.08414% |  | 42.3479
192 | 2 | 2874 | 797 | 1 |  |  |  | CPU0617 |  |  | Piso de resina epoxi | M2 |  |  | 75 |  | 75 | 5273.615 | 5273.615 | 395521.125 | 395521.125 | 0.6046% | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 2 | 2874 | 763 | 1 | 755 |  |  | CPU0617 | IN.0736 | SE | SE Piso de resina epoxi | M2 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 5273.615 | 5273.615 | 395521.125 | 395521.125 | 0.6046% |  |  | 75
194 | 7 | 2876 | 775 | 6 |  |  |  | CPU0621 |  |  | Rodapé para Piso ceramico Eliane linha Unity WH AC 45x45cm, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACI | M |  |  | 34.4524 |  | 34.4524 | 104.9791 | 104.9791 | 3616.7822 | 3616.7822 | 0.005529% | 19.3574 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 7 | 2876 | 775 | 6 | 640 |  |  | CPU0621 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.44 | 27.8103 | 12.2365 | 27.8103 | 12.2365 | 104.9791 | 46.1908 | 1284.5812 | 3616.7822 | 0.005529% |  | 12.2365
196 | 7 | 2876 | 777 | 6 | 642 |  |  | CPU0621 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.135 | 21.174 | 2.8585 | 21.174 | 2.8585 | 104.9791 | 14.1722 | 300.0812 | 3616.7822 | 0.005529% |  | 2.8585
197 | 7 | 2876 | 777 | 6 | 308 |  |  | CPU0621 | IN.0360 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACI | KG | 0.45 | 0.35 | 0.1575 | 0.35 | 0.1575 | 104.9791 | 47.2406 | 16.5342 | 3616.7822 | 0.005529% | 0.1575
198 | 7 | 2876 | 777 | 6 | 312 |  |  | CPU0621 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 104.9791 | 15.7469 | 31.3363 | 3616.7822 | 0.005529% | 0.2985
199 | 7 | 2876 | 777 | 6 | 397 |  |  | CPU0621 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 104.9791 | 52.4896 | 2.6245 | 3616.7822 | 0.005529% | 0.025
200 | 7 | 2876 | 779 | 6 | 342 |  |  | CPU0621 | IN.0380 | MA | Cerâmica - Piso ceramico Eliane linha unity WH DUAL 45x45cm | M2 | 0.23625 | 79.9 | 18.8764 | 79.9 | 18.8764 | 104.9791 | 24.8013 | 1981.6249 | 3616.7822 | 0.005529% | 18.8764
201 | 7 | 2883 | 775 | 6 |  |  |  | CPU0868 |  |  | Rodapé para Piso ceramico 2, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACI | M |  |  | 19.776 |  | 19.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.681 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 7 | 2883 | 775 | 6 | 640 |  |  | CPU0868 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.44 | 27.8103 | 12.2365 | 27.8103 | 12.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12.2365
203 | 7 | 2883 | 777 | 6 | 642 |  |  | CPU0868 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.135 | 21.174 | 2.8585 | 21.174 | 2.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2.8585
204 | 7 | 2883 | 777 | 6 | 308 |  |  | CPU0868 | IN.0360 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACI | KG | 0.45 | 0.35 | 0.1575 | 0.35 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1575
205 | 7 | 2883 | 777 | 6 | 312 |  |  | CPU0868 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
206 | 7 | 2883 | 777 | 6 | 397 |  |  | CPU0868 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
207 | 7 | 2883 | 779 | 6 | 343 |  |  | CPU0868 | IN.0381 | MA | Cerâmica - Piso cerâmico 2 | M2 | 0.21 | 20 | 4.2 | 20 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.2
208 | 7 | 2890 | 775 | 6 |  |  |  | CPU0869 |  |  | Rodapé para Piso ceramico 3, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACI | M |  |  | 19.776 |  | 19.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.681 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 7 | 2890 | 775 | 6 | 640 |  |  | CPU0869 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.44 | 27.8103 | 12.2365 | 27.8103 | 12.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12.2365
210 | 7 | 2890 | 777 | 6 | 642 |  |  | CPU0869 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.135 | 21.174 | 2.8585 | 21.174 | 2.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2.8585
211 | 7 | 2890 | 777 | 6 | 308 |  |  | CPU0869 | IN.0360 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACI | KG | 0.45 | 0.35 | 0.1575 | 0.35 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1575
212 | 7 | 2890 | 777 | 6 | 312 |  |  | CPU0869 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
213 | 7 | 2890 | 777 | 6 | 397 |  |  | CPU0869 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
214 | 7 | 2890 | 779 | 6 | 344 |  |  | CPU0869 | IN.0382 | MA | Cerâmica - Piso ceramico 3 | M2 | 0.21 | 20 | 4.2 | 20 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.2
215 | 7 | 2897 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0622 |  |  | Rodapé para Piso Porcelanato Portinari Bianco Essence 60x60cm, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 47.6046 |  | 47.6046 | 3.71 | 3.71 | 176.6129 | 176.6129 | 0.00027% | 17.4145 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 7 | 2897 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0622 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 3.71 | 3.2648 | 90.7951 | 176.6129 | 0.00027% |  | 24.4731
217 | 7 | 2897 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0622 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 3.71 | 1.0017 | 21.21 | 176.6129 | 0.00027% |  | 5.717
218 | 7 | 2897 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0622 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.45 | 0.95 | 0.4275 | 0.95 | 0.4275 | 3.71 | 1.6695 | 1.586 | 176.6129 | 0.00027% | 0.4275
219 | 7 | 2897 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0622 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 3.71 | 0.5565 | 1.1074 | 176.6129 | 0.00027% | 0.2985
220 | 7 | 2897 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0622 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 3.71 | 1.855 | 0.09275 | 176.6129 | 0.00027% | 0.025
221 | 7 | 2897 | 783 | 6 | 347 |  |  | CPU0622 | IN.0385 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato Portinari Bianco Essence 60x60cm | M2 | 0.315 | 52.9 | 16.6635 | 52.9 | 16.6635 | 3.71 | 1.1687 | 61.8216 | 176.6129 | 0.00027% | 16.6635
222 | 7 | 2904 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0870 |  |  | Rodapé para Piso Porcelanato 2, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 61.3701 |  | 61.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.18 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 7 | 2904 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0870 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
224 | 7 | 2904 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0870 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
225 | 7 | 2904 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0870 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.45 | 0.95 | 0.4275 | 0.95 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4275
226 | 7 | 2904 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0870 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
227 | 7 | 2904 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0870 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
228 | 7 | 2904 | 783 | 6 | 346 |  |  | CPU0870 | IN.0384 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 2 | M2 | 0.21 | 144.9 | 30.429 | 144.9 | 30.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.429
229 | 7 | 2911 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0871 |  |  | Rodapé para Piso Porcelanato 3, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 42.0501 |  | 42.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.86 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 7 | 2911 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0871 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
231 | 7 | 2911 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0871 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
232 | 7 | 2911 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0871 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.45 | 0.95 | 0.4275 | 0.95 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4275
233 | 7 | 2911 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0871 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
234 | 7 | 2911 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0871 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
235 | 7 | 2911 | 783 | 6 | 347 |  |  | CPU0871 | IN.0385 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 3 | M2 | 0.21 | 52.9 | 11.109 | 52.9 | 11.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.109
236 | 7 | 2918 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0872 |  |  | Rodapé para Piso Portinari tekton BE STRUT 60x60cm - junta seca, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 69.5916 |  | 69.5916 | 2246.6175 | 2246.6175 | 156345.6047 | 156345.6047 | 0.239% | 39.4015 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 7 | 2918 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0872 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 2246.6175 | 1977.0234 | 54981.6609 | 156345.6047 | 0.239% |  | 24.4731
238 | 7 | 2918 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0872 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 2246.6175 | 606.5867 | 12843.8443 | 156345.6047 | 0.239% |  | 5.717
239 | 7 | 2918 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0872 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.45 | 0.95 | 0.4275 | 0.95 | 0.4275 | 2246.6175 | 1010.9779 | 960.429 | 156345.6047 | 0.239% | 0.4275
240 | 7 | 2918 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0872 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 2246.6175 | 336.9926 | 670.6153 | 156345.6047 | 0.239% | 0.2985
241 | 7 | 2918 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0872 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 2246.6175 | 1123.3087 | 56.1654 | 156345.6047 | 0.239% | 0.025
242 | 7 | 2918 | 783 | 6 | 348 |  |  | CPU0872 | IN.0386 | MA | Cerâmica - Piso Portinari tekton BE STRUT 60x60cm | M2 | 0.315 | 122.7 | 38.6505 | 122.7 | 38.6505 | 2246.6175 | 707.6845 | 86832.8897 | 156345.6047 | 0.239% | 38.6505
243 | 7 | 2925 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0873 |  |  | Rodapé para Piso Porcelanato 5, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 51.9411 |  | 51.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.751 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 7 | 2925 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0873 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
245 | 7 | 2925 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0873 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
246 | 7 | 2925 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0873 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.45 | 0.95 | 0.4275 | 0.95 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4275
247 | 7 | 2925 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0873 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
248 | 7 | 2925 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0873 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
249 | 7 | 2925 | 783 | 6 | 349 |  |  | CPU0873 | IN.0387 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 5 | M2 | 0.21 | 100 | 21 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
250 | 7 | 2932 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0874 |  |  | Rodapé para Piso Porcelanato 6, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 62.4306 |  | 62.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.2405 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 7 | 2932 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0874 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
252 | 7 | 2932 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0874 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
253 | 7 | 2932 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0874 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.45 | 0.95 | 0.4275 | 0.95 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4275
254 | 7 | 2932 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0874 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
255 | 7 | 2932 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0874 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
256 | 7 | 2932 | 783 | 6 | 350 |  |  | CPU0874 | IN.0388 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 6 | M2 | 0.21 | 149.95 | 31.4895 | 149.95 | 31.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31.4895
257 | 7 | 2939 | 779 | 6 |  |  |  | CPU1254 |  |  | Rodapé para Piso Porcelanato Portinari - York SGR 11x60cm RET, h=11cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 53.1864 |  | 53.1864 | 45.0186 | 45.0186 | 2394.3752 | 2394.3752 | 0.00366% | 22.9963 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 7 | 2939 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU1254 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 45.0186 | 39.6164 | 1101.744 | 2394.3752 | 0.00366% |  | 24.4731
259 | 7 | 2939 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU1254 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 45.0186 | 12.155 | 257.37 | 2394.3752 | 0.00366% |  | 5.717
260 | 7 | 2939 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU1254 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.45 | 0.95 | 0.4275 | 0.95 | 0.4275 | 45.0186 | 20.2584 | 19.2455 | 2394.3752 | 0.00366% | 0.4275
261 | 7 | 2939 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU1254 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 45.0186 | 6.7528 | 13.4381 | 2394.3752 | 0.00366% | 0.2985
262 | 7 | 2939 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU1254 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 45.0186 | 22.5093 | 1.1255 | 2394.3752 | 0.00366% | 0.025
263 | 7 | 2939 | 783 | 6 | 351 |  |  | CPU1254 | IN.1161 | MA | Cerâmica - Piso em Porcelanato Portinari, York SGR 60x60cm NAT. RET | M2 | 0.315 | 70.62 | 22.2453 | 70.62 | 22.2453 | 45.0186 | 14.1809 | 1001.4523 | 2394.3752 | 0.00366% | 22.2453
264 | 2 | 2946 | 783 | 1 |  |  |  | CPU0623 |  |  | Rodapés para piso emborrachado tipo Plurigoma | M |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 2 | 2946 | 783 | 1 | 759 |  |  | CPU0623 | IN.0740 | SE | SE Piso plurigoma - Rodapés | M | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 12
266 | 7 | 2948 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0875 |  |  | Rodapé para Piso de granito polido 1, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 49.1236 |  | 49.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.9335 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 7 | 2948 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0875 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
268 | 7 | 2948 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0875 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
269 | 7 | 2948 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0875 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.95 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.76
270 | 7 | 2948 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0875 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
271 | 7 | 2948 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0875 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
272 | 7 | 2948 | 783 | 6 | 572 |  |  | CPU0875 | IN.0627 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de granito polido 1, h=10cm | M | 1.05 | 17 | 17.85 | 17 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.85
273 | 7 | 2955 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0876 |  |  | Rodapé para Piso de granito polido 2, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 49.1236 |  | 49.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.9335 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 7 | 2955 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0876 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
275 | 7 | 2955 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0876 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
276 | 7 | 2955 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0876 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.95 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.76
277 | 7 | 2955 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0876 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
278 | 7 | 2955 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0876 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
279 | 7 | 2955 | 783 | 6 | 573 |  |  | CPU0876 | IN.0628 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de granito polido 2, h=10cm | M | 1.05 | 17 | 17.85 | 17 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.85
280 | 7 | 2962 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0877 |  |  | Rodapé para Piso de granito flameado 1, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 49.1236 |  | 49.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.9335 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 7 | 2962 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0877 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
282 | 7 | 2962 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0877 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
283 | 7 | 2962 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0877 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.95 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.76
284 | 7 | 2962 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0877 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
285 | 7 | 2962 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0877 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
286 | 7 | 2962 | 783 | 6 | 570 |  |  | CPU0877 | IN.0625 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de granito flameado 1, h=10cm | M | 1.05 | 17 | 17.85 | 17 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.85
287 | 7 | 2969 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0878 |  |  | Rodapé para Piso de granito flameado 2, h=10cm, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M |  |  | 49.1236 |  | 49.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.9335 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 7 | 2969 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0878 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
289 | 7 | 2969 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0878 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
290 | 7 | 2969 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0878 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.95 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.76
291 | 7 | 2969 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0878 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2985
292 | 7 | 2969 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0878 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025
293 | 7 | 2969 | 783 | 6 | 571 |  |  | CPU0878 | IN.0626 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de granito flameado 2, h=10cm | M | 1.05 | 17 | 17.85 | 17 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.85
294 | 7 | 2976 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0879 |  |  | Rodapé em aglostone branco prime h=10cm | M |  |  | 99.5236 |  | 99.5236 | 84.2796 | 84.2796 | 8387.8054 | 8387.8054 | 0.01282% | 69.3335 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 7 | 2976 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0879 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 84.2796 | 74.166 | 2062.5818 | 8387.8054 | 0.01282% |  | 24.4731
296 | 7 | 2976 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0879 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 84.2796 | 22.7555 | 481.8239 | 8387.8054 | 0.01282% |  | 5.717
297 | 7 | 2976 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0879 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.95 | 0.76 | 84.2796 | 67.4237 | 64.0525 | 8387.8054 | 0.01282% | 0.76
298 | 7 | 2976 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0879 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 84.2796 | 12.6419 | 25.1575 | 8387.8054 | 0.01282% | 0.2985
299 | 7 | 2976 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0879 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 84.2796 | 42.1398 | 2.107 | 8387.8054 | 0.01282% | 0.025
300 | 7 | 2976 | 783 | 6 | 574 |  |  | CPU0879 | IN.0629 | MA | Pedras - Rodapé em aglostone branco prime h=10cm | M | 1.05 | 65 | 68.25 | 65 | 68.25 | 84.2796 | 88.4936 | 5752.0827 | 8387.8054 | 0.01282% | 68.25
301 | 7 | 2983 | 779 | 6 |  |  |  | CPU0880 |  |  | Rodapé piso solarium linha Grês cor cinza - cortado h=10cm - Ref. GR100 | M |  |  | 76.0236 |  | 76.0236 | 46.246 | 46.246 | 3515.7853 | 3515.7853 | 0.005375% | 45.8335 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 7 | 2983 | 781 | 6 | 640 |  |  | CPU0880 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 46.246 | 40.6965 | 1131.7823 | 3515.7853 | 0.005375% |  | 24.4731
303 | 7 | 2983 | 781 | 6 | 642 |  |  | CPU0880 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 46.246 | 12.4864 | 264.387 | 3515.7853 | 0.005375% |  | 5.717
304 | 7 | 2983 | 781 | 6 | 310 |  |  | CPU0880 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.95 | 0.76 | 46.246 | 36.9968 | 35.147 | 3515.7853 | 0.005375% | 0.76
305 | 7 | 2983 | 781 | 6 | 312 |  |  | CPU0880 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.15 | 1.99 | 0.2985 | 1.99 | 0.2985 | 46.246 | 6.9369 | 13.8044 | 3515.7853 | 0.005375% | 0.2985
306 | 7 | 2983 | 783 | 6 | 396 |  |  | CPU0880 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 46.246 | 23.123 | 1.1562 | 3515.7853 | 0.005375% | 0.025
307 | 7 | 2983 | 783 | 6 | 557 |  |  | CPU0880 | IN.0622 | MA | Piso solarium linha Grês cor cinza - 100x50cm - Ref. GR100 | M2 | 0.25 | 179 | 44.75 | 179 | 44.75 | 46.246 | 11.5615 | 2069.5085 | 3515.7853 | 0.005375% | 44.75
308 | 6 | 2990 | 783 | 5 |  |  |  | CPU0624 |  |  | Rodapé para piso de pedra são tomé h=10cm, assentado com argamassa de cimento e areia | M2 |  |  | 39.3081 |  | 39.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.6875 | 18.346 | 0 | 0 | 0 | 1.2746 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 6 | 2990 | 783 | 5 | 558 |  |  | CPU0624 | IN.0623 | MA | Pedras - Piso de pedra são tomé | M2 | 0.1575 | 125 | 19.6875 | 125 | 19.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.6875
310 | 6 | 2990 | 783 | 5 | 8 |  |  | CPU0624 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 2.187 | 0.37 | 0.80919 | 0.37 | 0.80919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.80919
311 | 6 | 2990 | 785 | 5 | 3 |  |  | CPU0624 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.005475 | 85 | 0.46537 | 85 | 0.46537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.46537
312 | 6 | 2990 | 785 | 5 | 639 |  |  | CPU0624 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.58667 | 24.7751 | 14.5347 | 24.7751 | 14.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14.5347
313 | 6 | 2990 | 785 | 5 | 642 |  |  | CPU0624 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.18 | 21.174 | 3.8113 | 21.174 | 3.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.8113
314 | 2 | 2996 | 785 | 1 |  |  |  | CPU0625 |  |  | Rodapés para piso laminado de madeira | M |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 2 | 2996 | 785 | 1 | 757 |  |  | CPU0625 | IN.0738 | SE | SE Piso Laminado de madeira - Rodapés | M | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 12
316 | 5 | 2998 | 785 | 4 |  |  |  | CPU0881 |  |  | Rodapé de madeira h=10cm | M |  |  | 28.067 |  | 28.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.612 | 18.346 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 5 | 2998 | 785 | 4 | 621 |  |  | CPU0881 | IN.0665 | MA | Rodapé de madeira h=10cm | M | 1.08 | 8.9 | 9.612 | 8.9 | 9.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.612
318 | 5 | 2998 | 785 | 4 | 635 |  |  | CPU0881 | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.58667 | 24.7751 | 14.5347 | 24.7751 | 14.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14.5347
319 | 5 | 2998 | 785 | 4 | 642 |  |  | CPU0881 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.18 | 21.174 | 3.8113 | 21.174 | 3.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.8113
320 | 5 | 2998 | 785 | 4 | 11 |  |  | CPU0881 | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | Kg | 0.01 | 10.9 | 0.109 | 10.9 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.109
321 | 2 | 3003 | 787 | 1 |  |  |  | CPU0626 |  |  | Rodapés para piso vinílico tipo paviflex | M |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 2 | 3003 | 787 | 1 | 761 |  |  | CPU0626 | IN.0742 | SE | SE Piso vinílico tipo paviflex - Rodapés | M | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 12
323 | 5 | 3005 | 787 | 4 |  |  |  | CPU0627 |  |  | Rodapé cimentado queimado h=7cm | M |  |  | 14.281 |  | 14.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13.6047 | 0 | 0 | 0 | 0.67638 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 5 | 3005 | 787 | 4 | 8 |  |  | CPU0627 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 0.99 | 0.37 | 0.3663 | 0.37 | 0.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.3663
325 | 5 | 3005 | 787 | 4 | 3 |  |  | CPU0627 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.003648 | 85 | 0.31008 | 85 | 0.31008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.31008
326 | 5 | 3005 | 789 | 4 | 639 |  |  | CPU0627 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.25 | 24.7751 | 6.1938 | 24.7751 | 6.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.1938
327 | 5 | 3005 | 789 | 4 | 642 |  |  | CPU0627 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7.4109
[11 empty] | Pisos e pavimentação externa | [10 empty] | z
1 | 2 | 3011 | 783 | 1 |  |  |  | CPU1172 |  |  | Abertura de caixa | M3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 3011 | 783 | 1 | 726 |  |  | CPU1172 | IN.1077 | SE | SE Pavimentação - Abertura de caixa | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
3 | 2 | 3013 | 783 | 1 |  |  |  | CPU1173 |  |  | Compactação de sub-leito | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 3013 | 785 | 1 | 727 |  |  | CPU1173 | IN.1078 | SE | SE Pavimentação - Compactação de sub-leito | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
5 | 2 | 3015 | 785 | 1 |  |  |  | CPU1174 |  |  | Sub-Base | M3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 3015 | 785 | 1 | 728 |  |  | CPU1174 | IN.1079 | SE | SE Pavimentação - Sub-Base | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
7 | 2 | 3017 | 785 | 1 |  |  |  | CPU1175 |  |  | Base | M3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 3017 | 785 | 1 | 729 |  |  | CPU1175 | IN.1080 | SE | SE Pavimentação - Base | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
9 | 5 | 3019 | 767 | 4 |  |  |  | CPU0924 |  |  | Piso Intertravado | M2 |  |  | 55.3172 |  | 55.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 | 3019 | 769 | 4 | 723 |  |  | CPU0924 | IN.0909 | MA | Piso Intertravado | M2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30
11 | 5 | 3019 | 769 | 4 | 8 |  |  | CPU0924 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 4.15 | 0.37 | 1.5355 | 0.37 | 1.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.5355
12 | 5 | 3019 | 775 | 4 | 3 |  |  | CPU0924 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0805 | 85 | 6.8425 | 85 | 6.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 6.8425
13 | 5 | 3019 | 775 | 4 | 642 |  |  | CPU0924 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
14 | 5 | 3024 | 787 | 4 |  |  |  | CPU1171 |  |  | Piso intertravado com grama | M2 |  |  | 59.3172 |  | 59.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5 | 3024 | 787 | 4 | 724 |  |  | CPU1171 | IN.1076 | MA | Piso intertravado com grama | M2 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34
16 | 5 | 3024 | 769 | 4 | 8 |  |  | CPU1171 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 4.15 | 0.37 | 1.5355 | 0.37 | 1.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.5355
17 | 5 | 3024 | 775 | 4 | 3 |  |  | CPU1171 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0805 | 85 | 6.8425 | 85 | 6.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 6.8425
18 | 5 | 3024 | 775 | 4 | 642 |  |  | CPU1171 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
19 | 2 | 3029 | 783 | 1 |  |  |  | CPU1178 |  |  | Pintura de ligação | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 3029 | 785 | 1 | 730 |  |  | CPU1178 | IN.1081 | SE | SE Pavimentação - Pintura de ligação | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
21 | 2 | 3031 | 785 | 1 |  |  |  | CPU1179 |  |  | Imprimação | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 3031 | 785 | 1 | 731 |  |  | CPU1179 | IN.1082 | SE | SE Pavimentação - Imprimação | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
23 | 2 | 3033 | 785 | 1 |  |  |  | CPU1180 |  |  | Camada CBUQ | TON |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 3033 | 785 | 1 | 732 |  |  | CPU1180 | IN.1083 | SE | SE Pavimentação - Camada CBUQ | TON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
25 | 2 | 3035 | 785 | 1 |  |  |  | CPU1235 |  |  | Junta serrada | M |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 3035 | 785 | 1 | 753 |  |  | CPU1235 | IN.1143 | SE | SE Piso de concreto - Execução de junta serrada | M | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 12.5
27 | 5 | 3037 | 785 | 4 |  |  |  | CPU1236 |  |  | Junta de transferencia com CA-25 | M |  |  | 36.4794 |  | 36.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.9794 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 5 | 3037 | 785 | 4 | 754 |  |  | CPU1236 | IN.1144 | SE | SE Piso de concreto - Execução de junta de transferência | M | 1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 16.5
29 | 5 | 3037 | 785 | 4 | 313 |  |  | CPU1236 | IN.1145 | MA | Armadura - Aço CA-25 | KG | 2.5 | 2.85 | 7.125 | 2.85 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.125
30 | 5 | 3037 | 785 | 4 | 554 |  |  | CPU1236 | IN.1146 | MA | Cordão de poliestireno para prenchimento e delimitação de juntas Ø20mm (Tarucell) | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
31 | 5 | 3037 | 785 | 4 | 553 |  |  | CPU1236 | IN.0606 | MA | Mastique poliuretânico Sikaflex 1A ou similar (execução de juntas) | KG | 0.1248 | 103 | 12.8544 | 103 | 12.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.8544 | [9 empty] | Cartucho 400ml, rende aprox. 7,50m de junta 10x8mm. Densidade 1,3kg/l. Considerado 1,50m de junta por m2 de fachada e 20% de perda.
32 | 7 | 3042 | 789 | 6 |  |  |  | CPU0882 |  |  | Calçada de concreto magro esp. 10cm + cimentado esp. 3cm | M2 |  |  | 68.3385 |  | 68.3385 | 328.2406 | 328.2406 | 22431.4718 | 22431.4718 | 0.03429% | 33.335 | 26.5064 | 0 | 0 | 0 | 8.4971 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 7 | 3042 | 1053 | 6 | 460 |  |  | CPU0882 | IN.0983 | MA | Ripa peróba (largura: 10 mm / altura: 70 mm) | M | 2 | 4.05 | 8.1 | 4.05 | 8.1 | 328.2406 | 656.4812 | 2658.7489 | 22431.4718 | 0.03429% | 8.1
34 | 7 | 3042 | 1053 | 6 | 8 |  |  | CPU0882 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 14.58 | 0.37 | 5.3946 | 0.37 | 5.3946 | 328.2406 | 4785.7479 | 1770.7267 | 22431.4718 | 0.03429% | [5 empty] | 5.3946
35 | 7 | 3042 | 1055 | 6 | 3 |  |  | CPU0882 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0365 | 85 | 3.1025 | 85 | 3.1025 | 328.2406 | 11.9808 | 1018.3665 | 22431.4718 | 0.03429% | [5 empty] | 3.1025
36 | 7 | 3042 | 1055 | 6 | 639 |  |  | CPU0882 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.54 | 24.7751 | 13.3785 | 24.7751 | 13.3785 | 328.2406 | 177.2499 | 4391.3827 | 22431.4718 | 0.03429% |  | 13.3785
37 | 7 | 3042 | 1059 | 6 | 642 |  |  | CPU0882 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.62 | 21.174 | 13.1279 | 21.174 | 13.1279 | 328.2406 | 203.5092 | 4309.0955 | 22431.4718 | 0.03429% |  | 13.1279
38 | 7 | 3042 | 681 | 6 | 393 |  |  | CPU0882 | IN.0417 | MA | Concreto usinado convencional Fck= 10Mpa | M3 | 0.103 | 245 | 25.235 | 245 | 25.235 | 328.2406 | 33.8088 | 8283.1515 | 22431.4718 | 0.03429% | 25.235
39 | 6 | 3049 | 773 | 5 |  |  |  | CPU0629 |  |  | Meio-fio pré-moldado de concreto | M |  |  | 63.8938 |  | 63.8938 | 99.9824 | 99.9824 | 6388.2513 | 6388.2513 | 0.009766% | 26.25 | 29.1467 | 0 | 0 | 0 | 8.4971 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 6 | 3049 | 749 | 5 | 8 |  |  | CPU0629 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 14.58 | 0.37 | 5.3946 | 0.37 | 5.3946 | 99.9824 | 1457.7434 | 539.3651 | 6388.2513 | 0.009766% | [5 empty] | 5.3946
41 | 6 | 3049 | 749 | 5 | 3 |  |  | CPU0629 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0365 | 85 | 3.1025 | 85 | 3.1025 | 99.9824 | 3.6494 | 310.1954 | 6388.2513 | 0.009766% | [5 empty] | 3.1025
42 | 6 | 3049 | 749 | 5 | 639 |  |  | CPU0629 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.45 | 24.7751 | 11.1488 | 24.7751 | 11.1488 | 99.9824 | 44.9921 | 1114.6828 | 6388.2513 | 0.009766% |  | 11.1488
43 | 6 | 3049 | 751 | 5 | 642 |  |  | CPU0629 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 99.9824 | 84.985 | 1799.47 | 6388.2513 | 0.009766% |  | 17.9979
44 | 6 | 3049 | 751 | 5 | 555 |  |  | CPU0629 | IN.0607 | MA | Meio fio pre moldado de concreto | M | 1.05 | 25 | 26.25 | 25 | 26.25 | 99.9824 | 104.9815 | 2624.538 | 6388.2513 | 0.009766% | 26.25
45 | 6 | 3055 | 751 | 5 |  |  |  | CPU0630 |  |  | Rebaixo de meio-fio | M |  |  | 63.8938 |  | 63.8938 | 10.0934 | 10.0934 | 644.9053 | 644.9053 | 0.0009859% | 26.25 | 29.1467 | 0 | 0 | 0 | 8.4971 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 6 | 3055 | 751 | 5 | 8 |  |  | CPU0630 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 14.58 | 0.37 | 5.3946 | 0.37 | 5.3946 | 10.0934 | 147.1618 | 54.4499 | 644.9053 | 0.0009859% | [5 empty] | 5.3946
47 | 6 | 3055 | 751 | 5 | 3 |  |  | CPU0630 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0365 | 85 | 3.1025 | 85 | 3.1025 | 10.0934 | 0.36841 | 31.3148 | 644.9053 | 0.0009859% | [5 empty] | 3.1025
48 | 6 | 3055 | 801 | 5 | 639 |  |  | CPU0630 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.45 | 24.7751 | 11.1488 | 24.7751 | 11.1488 | 10.0934 | 4.542 | 112.5292 | 644.9053 | 0.0009859% |  | 11.1488
49 | 6 | 3055 | 801 | 5 | 642 |  |  | CPU0630 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.85 | 21.174 | 17.9979 | 21.174 | 17.9979 | 10.0934 | 8.5794 | 181.6597 | 644.9053 | 0.0009859% |  | 17.9979
50 | 6 | 3055 | 801 | 5 | 555 |  |  | CPU0630 | IN.0607 | MA | Meio fio pre moldado de concreto | M | 1.05 | 25 | 26.25 | 25 | 26.25 | 10.0934 | 10.5981 | 264.9518 | 644.9053 | 0.0009859% | 26.25
51 | 6 | 3061 | 803 | 5 |  |  |  | CPU0631 |  |  | Sarjeta de concreto | M |  |  | 54.343 |  | 54.343 | 67.2796 | 67.2796 | 3656.1761 | 3656.1761 | 0.005589% | 0 | 42.819 | 0 | 0 | 0 | 11.524 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 6 | 3061 | 803 | 5 | 12 |  |  | CPU0631 | IN.0984 | AG | Seixo Rolado | M3 | 0.041 | 95 | 3.895 | 95 | 3.895 | 67.2796 | 2.7585 | 262.054 | 3656.1761 | 0.005589% | [5 empty] | 3.895
53 | 6 | 3061 | 803 | 5 | 8 |  |  | CPU0631 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 11.2 | 0.37 | 4.144 | 0.37 | 4.144 | 67.2796 | 753.5315 | 278.8067 | 3656.1761 | 0.005589% | [5 empty] | 4.144
54 | 6 | 3061 | 803 | 5 | 642 |  |  | CPU0631 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.25 | 21.174 | 26.4675 | 21.174 | 26.4675 | 67.2796 | 84.0995 | 1780.7196 | 3656.1761 | 0.005589% |  | 26.4675
55 | 6 | 3061 | 805 | 5 | 639 |  |  | CPU0631 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.66 | 24.7751 | 16.3516 | 24.7751 | 16.3516 | 67.2796 | 44.4045 | 1100.1263 | 3656.1761 | 0.005589% |  | 16.3516
56 | 6 | 3061 | 805 | 5 | 3 |  |  | CPU0631 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.041 | 85 | 3.485 | 85 | 3.485 | 67.2796 | 2.7585 | 234.4694 | 3656.1761 | 0.005589% | [5 empty] | 3.485
57 | 6 | 3067 | 789 | 5 |  |  |  | CPU0628 |  |  | Piso em ladrilho hidráulico canelado dim. 20x20cm cor preta | M2 |  |  | 188.0239 |  | 188.0239 | 674.2475 | 674.2475 | 126774.6421 | 126774.6421 | 0.1938% | 126 | 55.0381 | 0 | 0 | 0 | 6.9858 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 6 | 3067 | 791 | 5 | 619 |  |  | CPU0628 | IN.0664 | MA | Piso em ladrilho hidráulico canelado dim. 20x20cm cor preta | M2 | 1.05 | 120 | 126 | 120 | 126 | 674.2475 | 707.9599 | 84955.185 | 126774.6421 | 0.1938% | 126
59 | 6 | 3067 | 791 | 5 | 8 |  |  | CPU0628 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 10.5 | 0.37 | 3.885 | 0.37 | 3.885 | 674.2475 | 7079.5987 | 2619.4515 | 126774.6421 | 0.1938% | [5 empty] | 3.885
60 | 6 | 3067 | 793 | 5 | 3 |  |  | CPU0628 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.03648 | 85 | 3.1008 | 85 | 3.1008 | 674.2475 | 24.5965 | 2090.7066 | 126774.6421 | 0.1938% | [5 empty] | 3.1008
61 | 6 | 3067 | 793 | 5 | 639 |  |  | CPU0628 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.76 | 24.7751 | 43.6042 | 24.7751 | 43.6042 | 674.2475 | 1186.6756 | 29399.9938 | 126774.6421 | 0.1938% |  | 43.6042
62 | 6 | 3067 | 773 | 5 | 642 |  |  | CPU0628 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 674.2475 | 364.0936 | 7709.3051 | 126774.6421 | 0.1938% |  | 11.4339
63 | 6 | 3073 | 789 | 5 |  |  |  | CPU0883 |  |  | Piso de pedra portuguesa para calçadas | M2 |  |  | 137.7761 |  | 137.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97.5 | 29.3906 | 0 | 0 | 0 | 10.8855 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 6 | 3073 | 769 | 5 | 8 |  |  | CPU0883 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 4.15 | 0.37 | 1.5355 | 0.37 | 1.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.5355
65 | 6 | 3073 | 775 | 5 | 3 |  |  | CPU0883 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.11 | 85 | 9.35 | 85 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 9.35
66 | 6 | 3073 | 1053 | 5 | 616 |  |  | CPU0883 | IN.0735 | MA | Pedra portuguesa para calçadas | M2 | 1.5 | 65 | 97.5 | 65 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97.5
67 | 6 | 3073 | 775 | 5 | 642 |  |  | CPU0883 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12.7044
68 | 6 | 3073 | 1027 | 5 | 640 |  |  | CPU0883 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.6 | 27.8103 | 16.6862 | 27.8103 | 16.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.6862
69 | 6 | 3079 | 805 | 5 |  |  |  | CPU0632 |  |  | Piso tatil para Portadores de necessidades especiais | M2 |  |  | 145.9602 |  | 145.9602 | 27.6571 | 27.6571 | 4036.8357 | 4036.8357 | 0.006171% | 82.425 | 55.0381 | 0 | 0 | 0 | 8.4971 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 6 | 3079 | 807 | 5 | 617 |  |  | CPU0632 | IN.0663 | MA | Piso tatil para Portadores de necessidades especiais | M2 | 1.05 | 78.5 | 82.425 | 78.5 | 82.425 | 27.6571 | 29.04 | 2279.6365 | 4036.8357 | 0.006171% | 82.425
71 | 6 | 3079 | 807 | 5 | 8 |  |  | CPU0632 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 14.58 | 0.37 | 5.3946 | 0.37 | 5.3946 | 27.6571 | 403.2405 | 149.199 | 4036.8357 | 0.006171% | [5 empty] | 5.3946
72 | 6 | 3079 | 807 | 5 | 3 |  |  | CPU0632 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0365 | 85 | 3.1025 | 85 | 3.1025 | 27.6571 | 1.0095 | 85.8062 | 4036.8357 | 0.006171% | [5 empty] | 3.1025
73 | 6 | 3079 | 809 | 5 | 639 |  |  | CPU0632 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.76 | 24.7751 | 43.6042 | 24.7751 | 43.6042 | 27.6571 | 48.6765 | 1205.9645 | 4036.8357 | 0.006171% |  | 43.6042
74 | 6 | 3079 | 809 | 5 | 642 |  |  | CPU0632 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 27.6571 | 14.9348 | 316.2296 | 4036.8357 | 0.006171% |  | 11.4339
[11 empty] | Revestimento de paredes internas | [10 empty] | z
1 | 5 | 3086 | 809 | 4 |  |  |  | CPU0633 |  |  | Taliscamento de paredes | M2 |  |  | 1.606 |  | 1.606 | 27111.2691 | 27111.2691 | 43539.9265 | 43539.9265 | 0.06656% | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 3086 | 811 | 4 | 639 |  |  | CPU0633 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.03 | 24.7751 | 0.74325 | 24.7751 | 0.74325 | 27111.2691 | 813.3381 | 20150.5233 | 43539.9265 | 0.06656% |  | 0.74325
3 | 5 | 3086 | 811 | 4 | 642 |  |  | CPU0633 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.03 | 21.174 | 0.63522 | 21.174 | 0.63522 | 27111.2691 | 813.3381 | 17221.5896 | 43539.9265 | 0.06656% |  | 0.63522
4 | 5 | 3086 | 811 | 4 | 8 |  |  | CPU0633 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 0.5 | 0.37 | 0.185 | 0.37 | 0.185 | 27111.2691 | 13555.6346 | 5015.5848 | 43539.9265 | 0.06656% | [5 empty] | 0.185
5 | 5 | 3086 | 813 | 4 | 3 |  |  | CPU0633 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0005 | 85 | 0.0425 | 85 | 0.0425 | 27111.2691 | 13.5556 | 1152.2289 | 43539.9265 | 0.06656% | [5 empty] | 0.0425
6 | 5 | 3091 | 813 | 4 |  |  |  | CPU0634 |  |  | Chapisco traço 1:3 Interno | M2 |  |  | 6.7254 |  | 6.7254 | 7351.5768 | 7351.5768 | 49442.3185 | 49442.3185 | 0.07558% | 0 | 5.6536 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 3091 | 813 | 4 | 639 |  |  | CPU0634 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.1 | 24.7751 | 2.4775 | 24.7751 | 2.4775 | 7351.5768 | 735.1577 | 18213.5971 | 49442.3185 | 0.07558% |  | 2.4775
8 | 5 | 3091 | 815 | 4 | 642 |  |  | CPU0634 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.15 | 21.174 | 3.1761 | 21.174 | 3.1761 | 7351.5768 | 1102.7365 | 23349.3014 | 49442.3185 | 0.07558% |  | 3.1761
9 | 5 | 3091 | 815 | 4 | 3 |  |  | CPU0634 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.00608 | 85 | 0.5168 | 85 | 0.5168 | 7351.5768 | 44.6976 | 3799.2949 | 49442.3185 | 0.07558% | [5 empty] | 0.5168
10 | 5 | 3091 | 815 | 4 | 8 |  |  | CPU0634 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 1.5 | 0.37 | 0.555 | 0.37 | 0.555 | 7351.5768 | 11027.3652 | 4080.1251 | 49442.3185 | 0.07558% | [5 empty] | 0.555
11 | 5 | 3096 | 817 | 4 |  |  |  | CPU0635 |  |  | Emboço traço 1:6 interno | M2 |  |  | 29.4053 |  | 29.4053 | 2155.9255 | 2155.9255 | 63395.6904 | 63395.6904 | 0.09691% | 0 | 22.9745 | 0 | 0 | 0 | 6.4308 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5 | 3096 | 817 | 4 | 639 |  |  | CPU0635 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.5 | 24.7751 | 12.3875 | 24.7751 | 12.3875 | 2155.9255 | 1077.9627 | 26706.6228 | 63395.6904 | 0.09691% |  | 12.3875
13 | 5 | 3096 | 817 | 4 | 642 |  |  | CPU0635 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.5 | 21.174 | 10.587 | 21.174 | 10.587 | 2155.9255 | 1077.9627 | 22824.7421 | 63395.6904 | 0.09691% |  | 10.587
14 | 5 | 3096 | 819 | 4 | 3 |  |  | CPU0635 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.03648 | 85 | 3.1008 | 85 | 3.1008 | 2155.9255 | 78.6482 | 6685.0937 | 63395.6904 | 0.09691% | [5 empty] | 3.1008
15 | 5 | 3096 | 819 | 4 | 8 |  |  | CPU0635 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 9 | 0.37 | 3.33 | 0.37 | 3.33 | 2155.9255 | 19403.3292 | 7179.2318 | 63395.6904 | 0.09691% | [5 empty] | 3.33
16 | 5 | 3101 | 819 | 4 |  |  |  | CPU0636 |  |  | Reboco traço 1:6 interno | M2 |  |  | 29.4053 |  | 29.4053 | 2505.813 | 2505.813 | 73684.2474 | 73684.2474 | 0.1126% | 0 | 22.9745 | 0 | 0 | 0 | 6.4308 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 5 | 3101 | 821 | 4 | 639 |  |  | CPU0636 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.5 | 24.7751 | 12.3875 | 24.7751 | 12.3875 | 2505.813 | 1252.9065 | 31040.8703 | 73684.2474 | 0.1126% |  | 12.3875
18 | 5 | 3101 | 821 | 4 | 642 |  |  | CPU0636 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.5 | 21.174 | 10.587 | 21.174 | 10.587 | 2505.813 | 1252.9065 | 26528.9948 | 73684.2474 | 0.1126% |  | 10.587
19 | 5 | 3101 | 821 | 4 | 3 |  |  | CPU0636 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.03648 | 85 | 3.1008 | 85 | 3.1008 | 2505.813 | 91.4121 | 7770.025 | 73684.2474 | 0.1126% | [5 empty] | 3.1008
20 | 5 | 3101 | 823 | 4 | 8 |  |  | CPU0636 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 9 | 0.37 | 3.33 | 0.37 | 3.33 | 2505.813 | 22552.3171 | 8344.3573 | 73684.2474 | 0.1126% | [5 empty] | 3.33
21 | 6 | 3106 | 823 | 5 |  |  |  | CPU0637 |  |  | Espalas para esquadrias (até 40cm) - Internas | M |  |  | 19.497 |  | 19.497 | 12152.154 | 12152.154 | 236930.9764 | 236930.9764 | 0.3622% | 3.14 | 13.7847 | 0 | 0 | 0 | 2.5723 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 6 | 3106 | 823 | 5 | 639 |  |  | CPU0637 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.3 | 24.7751 | 7.4325 | 24.7751 | 7.4325 | 12152.154 | 3645.6462 | 90321.2096 | 236930.9764 | 0.3622% |  | 7.4325
23 | 6 | 3106 | 825 | 5 | 642 |  |  | CPU0637 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 12152.154 | 3645.6462 | 77192.7745 | 236930.9764 | 0.3622% |  | 6.3522
24 | 6 | 3106 | 825 | 5 | 3 |  |  | CPU0637 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.014592 | 85 | 1.2403 | 85 | 1.2403 | 12152.154 | 177.3242 | 15072.5596 | 236930.9764 | 0.3622% | [5 empty] | 1.2403
25 | 6 | 3106 | 825 | 5 | 8 |  |  | CPU0637 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 3.6 | 0.37 | 1.332 | 0.37 | 1.332 | 12152.154 | 43747.7544 | 16186.6691 | 236930.9764 | 0.3622% | [5 empty] | 1.332
26 | 6 | 3106 | 827 | 5 | 459 |  |  | CPU0637 | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 2 | 1.57 | 3.14 | 1.57 | 3.14 | 12152.154 | 24304.308 | 38157.7636 | 236930.9764 | 0.3622% | 3.14
27 | 4 | 3112 | 809 | 3 |  |  |  | CPU1072 |  |  | Taliscamento de paredes para gesso | M2 |  |  | 1.566 |  | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1875 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 4 | 3112 | 811 | 3 | 639 |  |  | CPU1072 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.03 | 24.7751 | 0.74325 | 24.7751 | 0.74325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.74325
29 | 4 | 3112 | 811 | 3 | 642 |  |  | CPU1072 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.03 | 21.174 | 0.63522 | 21.174 | 0.63522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.63522
30 | 4 | 3112 | 811 | 3 | 466 |  |  | CPU1072 | IN.0696 | MA | Gesso liso para revestimento | KG | 0.5 | 0.375 | 0.1875 | 0.375 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1875
31 | 4 | 3116 | 827 | 3 |  |  |  | CPU0638 |  |  | Revestimento de gesso 18mm em paredes sem chapisco | M2 |  |  | 21.7418 |  | 21.7418 | 15822.5785 | 15822.5785 | 344011.1252 | 344011.1252 | 0.5259% | 6.75 | 14.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 4 | 3116 | 827 | 3 | 466 |  |  | CPU0638 | IN.0696 | MA | Gesso para revestimento | KG | 18 | 0.375 | 6.75 | 0.375 | 6.75 | 15822.5785 | 284806.4135 | 106802.4051 | 344011.1252 | 0.5259% | 6.75
33 | 4 | 3116 | 823 | 3 | 639 |  |  | CPU0638 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.4 | 24.7751 | 9.91 | 24.7751 | 9.91 | 15822.5785 | 6329.0314 | 156802.3174 | 344011.1252 | 0.5259% |  | 9.91
34 | 4 | 3116 | 825 | 3 | 642 |  |  | CPU0638 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 15822.5785 | 3797.4188 | 80406.4028 | 344011.1252 | 0.5259% |  | 5.0818
35 | 4 | 3120 | 847 | 3 |  |  |  | CPU0642 |  |  | Revestimento com gesso liso 18mm sob teto | M2 |  |  | 21.7418 |  | 21.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.75 | 14.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 4 | 3120 | 827 | 3 | 466 |  |  | CPU0642 | IN.0696 | MA | Gesso para revestimento | KG | 18 | 0.375 | 6.75 | 0.375 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.75
37 | 4 | 3120 | 823 | 3 | 639 |  |  | CPU0642 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.4 | 24.7751 | 9.91 | 24.7751 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9.91
38 | 4 | 3120 | 825 | 3 | 642 |  |  | CPU0642 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.24 | 21.174 | 5.0818 | 21.174 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.0818
39 | 7 | 3124 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0639 |  |  | Revestimento cerâmico 1 assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 58.0001 |  | 58.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.81 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 7 | 3124 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0639 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
41 | 7 | 3124 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0639 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
42 | 7 | 3124 | 831 | 6 | 309 |  |  | CPU0639 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.575
43 | 7 | 3124 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0639 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
44 | 7 | 3124 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0639 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
45 | 7 | 3124 | 835 | 6 | 356 |  |  | CPU0639 | IN.0389 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 1 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
46 | 7 | 3131 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0884 |  |  | Revestimento cerâmico 2 assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 58.0001 |  | 58.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.81 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 7 | 3131 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0884 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
48 | 7 | 3131 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0884 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
49 | 7 | 3131 | 831 | 6 | 309 |  |  | CPU0884 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.575
50 | 7 | 3131 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0884 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
51 | 7 | 3131 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0884 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
52 | 7 | 3131 | 835 | 6 | 357 |  |  | CPU0884 | IN.0390 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 2 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
53 | 7 | 3138 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0885 |  |  | Revestimento cerâmico 3 assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 58.0001 |  | 58.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.81 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 7 | 3138 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0885 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
55 | 7 | 3138 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0885 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
56 | 7 | 3138 | 831 | 6 | 309 |  |  | CPU0885 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.575
57 | 7 | 3138 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0885 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
58 | 7 | 3138 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0885 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
59 | 7 | 3138 | 835 | 6 | 358 |  |  | CPU0885 | IN.0391 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 3 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
60 | 7 | 3145 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0886 |  |  | Revestimento cerâmico 4 assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 58.0001 |  | 58.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.81 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 7 | 3145 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0886 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
62 | 7 | 3145 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0886 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
63 | 7 | 3145 | 831 | 6 | 309 |  |  | CPU0886 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.575
64 | 7 | 3145 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0886 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
65 | 7 | 3145 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0886 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
66 | 7 | 3145 | 835 | 6 | 359 |  |  | CPU0886 | IN.0392 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 4 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
67 | 7 | 3152 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0887 |  |  | Revestimento cerâmico 5 assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 58.0001 |  | 58.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.81 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 7 | 3152 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0887 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
69 | 7 | 3152 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0887 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
70 | 7 | 3152 | 831 | 6 | 309 |  |  | CPU0887 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.575
71 | 7 | 3152 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0887 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
72 | 7 | 3152 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0887 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
73 | 7 | 3152 | 835 | 6 | 360 |  |  | CPU0887 | IN.0393 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 5 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
74 | 7 | 3159 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0888 |  |  | Revestimento cerâmico 6 assentado com argamassa colante em pó ACII | M2 |  |  | 58.0001 |  | 58.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27.81 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 7 | 3159 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0888 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
76 | 7 | 3159 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0888 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
77 | 7 | 3159 | 831 | 6 | 309 |  |  | CPU0888 | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 5.5 | 0.65 | 3.575 | 0.65 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.575
78 | 7 | 3159 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0888 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
79 | 7 | 3159 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0888 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
80 | 7 | 3159 | 835 | 6 | 361 |  |  | CPU0888 | IN.0394 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 6 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
81 | 6 | 3166 | 829 | 5 |  |  |  | CPU0889 |  |  | Revestimento com pastilhas Aruba SG8420 5x5cm - Atlas, assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 375.5901 |  | 375.5901 | 135.7552 | 135.7552 | 50988.303 | 50988.303 | 0.07794% | 345.4 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 6 | 3166 | 829 | 5 | 640 |  |  | CPU0889 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 135.7552 | 119.4646 | 3322.3485 | 50988.303 | 0.07794% |  | 24.4731
83 | 6 | 3166 | 829 | 5 | 642 |  |  | CPU0889 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 135.7552 | 36.6539 | 776.1084 | 50988.303 | 0.07794% |  | 5.717
84 | 6 | 3166 | 831 | 5 | 311 |  |  | CPU0889 | IN.1084 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento e rejuntamento de pastilhas | KG | 8.5 | 5.4 | 45.9 | 5.4 | 45.9 | 135.7552 | 1153.9192 | 6231.1637 | 50988.303 | 0.07794% | 45.9
85 | 6 | 3166 | 831 | 5 | 397 |  |  | CPU0889 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 135.7552 | 678.776 | 33.9388 | 50988.303 | 0.07794% | 0.25
86 | 6 | 3166 | 835 | 5 | 362 |  |  | CPU0889 | IN.0395 | MA | Cerâmica - Pastilhas Aruba SG8420 5x5cm - Atlas | M2 | 1.05 | 285 | 299.25 | 285 | 299.25 | 135.7552 | 142.543 | 40624.7436 | 50988.303 | 0.07794% | 299.25
87 | 7 | 3172 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0890 |  |  | Revestimento Porcelanato 1 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 124.6651 |  | 124.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.285 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 7 | 3172 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0890 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
89 | 7 | 3172 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0890 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
90 | 7 | 3172 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0890 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.55
91 | 7 | 3172 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0890 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
92 | 7 | 3172 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0890 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
93 | 7 | 3172 | 739 | 6 | 363 |  |  | CPU0890 | IN.0396 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 1 | M2 | 1.05 | 50 | 52.5 | 50 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.5
94 | 7 | 3179 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0891 |  |  | Revestimento Porcelanato 2 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 124.6651 |  | 124.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.285 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 7 | 3179 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0891 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
96 | 7 | 3179 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0891 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
97 | 7 | 3179 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0891 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.55
98 | 7 | 3179 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0891 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
99 | 7 | 3179 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0891 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
100 | 7 | 3179 | 739 | 6 | 364 |  |  | CPU0891 | IN.0397 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 2 | M2 | 1.05 | 50 | 52.5 | 50 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.5
101 | 7 | 3186 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0892 |  |  | Revestimento Porcelanato 3 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 124.6651 |  | 124.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.285 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 7 | 3186 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0892 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
103 | 7 | 3186 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0892 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
104 | 7 | 3186 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0892 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.55
105 | 7 | 3186 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0892 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
106 | 7 | 3186 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0892 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
107 | 7 | 3186 | 739 | 6 | 365 |  |  | CPU0892 | IN.0398 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 3 | M2 | 1.05 | 50 | 52.5 | 50 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.5
108 | 7 | 3193 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0893 |  |  | Revestimento Porcelanato 4 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 124.6651 |  | 124.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.285 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 7 | 3193 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0893 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
110 | 7 | 3193 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0893 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
111 | 7 | 3193 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0893 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.55
112 | 7 | 3193 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0893 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
113 | 7 | 3193 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0893 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
114 | 7 | 3193 | 739 | 6 | 366 |  |  | CPU0893 | IN.0399 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 4 | M2 | 1.05 | 50 | 52.5 | 50 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.5
115 | 7 | 3200 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0894 |  |  | Revestimento Porcelanato 5 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 124.6651 |  | 124.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.285 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 7 | 3200 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0894 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
117 | 7 | 3200 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0894 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
118 | 7 | 3200 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0894 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.55
119 | 7 | 3200 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0894 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
120 | 7 | 3200 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0894 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
121 | 7 | 3200 | 739 | 6 | 367 |  |  | CPU0894 | IN.0400 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 5 | M2 | 1.05 | 50 | 52.5 | 50 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.5
122 | 7 | 3207 | 0 | 6 |  |  |  | CPU0895 |  |  | Revestimento Porcelanato 6 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 124.6651 |  | 124.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.285 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 7 | 3207 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU0895 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
124 | 7 | 3207 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU0895 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
125 | 7 | 3207 | 739 | 6 | 310 |  |  | CPU0895 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 9 | 0.95 | 8.55 | 0.95 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.55
126 | 7 | 3207 | 739 | 6 | 312 |  |  | CPU0895 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
127 | 7 | 3207 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU0895 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
128 | 7 | 3207 | 739 | 6 | 368 |  |  | CPU0895 | IN.0401 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 6 | M2 | 1.05 | 50 | 52.5 | 50 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.5
129 | 7 | 3214 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU1068 |  |  | Revestimento com pedra moledo assentado com argamassa de cimento e areia | M2 |  |  | 335.6151 |  | 335.6151 | 71.7347 | 71.7347 | 24075.2628 | 24075.2628 | 0.0368% | 275.235 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 7 | 3214 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU1068 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 71.7347 | 126.2531 | 3511.1408 | 24075.2628 | 0.0368% |  | 48.9462
131 | 7 | 3214 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU1068 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 71.7347 | 38.7368 | 820.2107 | 24075.2628 | 0.0368% |  | 11.4339
132 | 7 | 3214 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU1068 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 10 | 0.95 | 9.5 | 0.95 | 9.5 | 71.7347 | 717.3474 | 681.48 | 24075.2628 | 0.0368% | 9.5
133 | 7 | 3214 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU1068 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 71.7347 | 107.6021 | 214.1282 | 24075.2628 | 0.0368% | 2.985
134 | 7 | 3214 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU1068 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 71.7347 | 358.6737 | 17.9337 | 24075.2628 | 0.0368% | 0.25
135 | 7 | 3214 | 743 | 6 | 564 |  |  | CPU1068 | IN.1163 | MA | Pedras - Revestimento com Pedra Moledo | M2 | 1.05 | 250 | 262.5 | 250 | 262.5 | 71.7347 | 75.3215 | 18830.3694 | 24075.2628 | 0.0368% | 262.5
136 | 7 | 3221 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU1069 |  |  | Revestimento de granito polido 2 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 251.6151 |  | 251.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 191.235 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 7 | 3221 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU1069 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
138 | 7 | 3221 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU1069 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
139 | 7 | 3221 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU1069 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 10 | 0.95 | 9.5 | 0.95 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.5
140 | 7 | 3221 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU1069 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
141 | 7 | 3221 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU1069 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
142 | 7 | 3221 | 743 | 6 | 566 |  |  | CPU1069 | IN.0620 | MA | Pedras - Granito polido 2 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
143 | 7 | 3228 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU1070 |  |  | Revestimento de granito polido 1 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 251.6151 |  | 251.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 191.235 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 7 | 3228 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU1070 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
145 | 7 | 3228 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU1070 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
146 | 7 | 3228 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU1070 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 10 | 0.95 | 9.5 | 0.95 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.5
147 | 7 | 3228 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU1070 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
148 | 7 | 3228 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU1070 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
149 | 7 | 3228 | 743 | 6 | 569 |  |  | CPU1070 | IN.0621 | MA | Pedras - Mármore polido 1 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
150 | 7 | 3235 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU1071 |  |  | Revestimento de granito polido 1 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 261.0651 |  | 261.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200.685 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 7 | 3235 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU1071 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
152 | 7 | 3235 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU1071 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
153 | 7 | 3235 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU1071 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 10 | 0.95 | 9.5 | 0.95 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.5
154 | 7 | 3235 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU1071 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
155 | 7 | 3235 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU1071 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
156 | 7 | 3235 | 743 | 6 | 557 |  |  | CPU1071 | IN.0622 | MA | Pedras - Mármore polido 2 | M2 | 1.05 | 179 | 187.95 | 179 | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 187.95
157 | 2 | 3242 | 817 | 1 |  |  |  | CPU0897 |  |  | Revestimento formiwall - Steel Silver AD305 - Fórmica (sobre reboco) | M2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 2 | 3242 | 817 | 1 | 762 |  |  | CPU0897 | IN.0743 | SE | SE Revestimento formiwall - Steel Silver AD305 - Fórmica (sobre reboco) | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
[11 empty] | Revestimento de paredes externas | [10 empty] | z
1 | 5 | 3245 | 813 | 4 |  |  |  | CPU0898 |  |  | Chapisco traço 1:3 Externo | M2 |  |  | 11.6247 |  | 11.6247 | 6626.9521 | 6626.9521 | 77036.3072 | 77036.3072 | 0.1178% | 0 | 10.3385 | 0 | 0 | 0 | 1.2862 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 3245 | 813 | 4 | 639 |  |  | CPU0898 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.225 | 24.7751 | 5.5744 | 24.7751 | 5.5744 | 6626.9521 | 1491.0642 | 36941.2491 | 77036.3072 | 0.1178% |  | 5.5744
3 | 5 | 3245 | 815 | 4 | 642 |  |  | CPU0898 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.225 | 21.174 | 4.7641 | 21.174 | 4.7641 | 6626.9521 | 1491.0642 | 31571.7374 | 77036.3072 | 0.1178% |  | 4.7641
4 | 5 | 3245 | 815 | 4 | 3 |  |  | CPU0898 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.007296 | 85 | 0.62016 | 85 | 0.62016 | 6626.9521 | 48.3502 | 4109.7706 | 77036.3072 | 0.1178% | [5 empty] | 0.62016
5 | 5 | 3245 | 815 | 4 | 8 |  |  | CPU0898 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 1.8 | 0.37 | 0.666 | 0.37 | 0.666 | 6626.9521 | 11928.5138 | 4413.5501 | 77036.3072 | 0.1178% | [5 empty] | 0.666
6 | 5 | 3250 | 817 | 4 |  |  |  | CPU0899 |  |  | Emboço traço 1:6 Externo | M2 |  |  | 45.1798 |  | 45.1798 | 1526.9348 | 1526.9348 | 68986.5927 | 68986.5927 | 0.1055% | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 0 | 10.718 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5 | 3250 | 817 | 4 | 639 |  |  | CPU0899 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.75 | 24.7751 | 18.5813 | 24.7751 | 18.5813 | 1526.9348 | 1145.2011 | 28372.4599 | 68986.5927 | 0.1055% |  | 18.5813
8 | 5 | 3250 | 817 | 4 | 642 |  |  | CPU0899 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.75 | 21.174 | 15.8805 | 21.174 | 15.8805 | 1526.9348 | 1145.2011 | 24248.4452 | 68986.5927 | 0.1055% |  | 15.8805
9 | 5 | 3250 | 819 | 4 | 3 |  |  | CPU0899 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0608 | 85 | 5.168 | 85 | 5.168 | 1526.9348 | 92.8376 | 7891.1992 | 68986.5927 | 0.1055% | [5 empty] | 5.168
10 | 5 | 3250 | 819 | 4 | 8 |  |  | CPU0899 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 15 | 0.37 | 5.55 | 0.37 | 5.55 | 1526.9348 | 22904.0225 | 8474.4883 | 68986.5927 | 0.1055% | [5 empty] | 5.55
11 | 5 | 3255 | 819 | 4 |  |  |  | CPU0900 |  |  | Reboco traço 1:6 Externo | M2 |  |  | 45.1798 |  | 45.1798 | 5100.0173 | 5100.0173 | 230417.7018 | 230417.7018 | 0.3522% | 0 | 34.4618 | 0 | 0 | 0 | 10.718 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5 | 3255 | 821 | 4 | 639 |  |  | CPU0900 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.75 | 24.7751 | 18.5813 | 24.7751 | 18.5813 | 5100.0173 | 3825.013 | 94765.0371 | 230417.7018 | 0.3522% |  | 18.5813
13 | 5 | 3255 | 821 | 4 | 642 |  |  | CPU0900 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.75 | 21.174 | 15.8805 | 21.174 | 15.8805 | 5100.0173 | 3825.013 | 80990.6795 | 230417.7018 | 0.3522% |  | 15.8805
14 | 5 | 3255 | 821 | 4 | 3 |  |  | CPU0900 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0608 | 85 | 5.168 | 85 | 5.168 | 5100.0173 | 310.0811 | 26356.8893 | 230417.7018 | 0.3522% | [5 empty] | 5.168
15 | 5 | 3255 | 823 | 4 | 8 |  |  | CPU0900 | IN.0006 | AG | Cimento portland CPII-32 | KG | 15 | 0.37 | 5.55 | 0.37 | 5.55 | 5100.0173 | 76500.2592 | 28305.0959 | 230417.7018 | 0.3522% | [5 empty] | 5.55
16 | 7 | 3260 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0901 |  |  | Revestimento cerâmico 1 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 58.7001 |  | 58.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.51 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 7 | 3260 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0901 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
18 | 7 | 3260 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0901 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
19 | 7 | 3260 | 831 | 6 | 310 |  |  | CPU0901 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 4.5 | 0.95 | 4.275 | 0.95 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.275
20 | 7 | 3260 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0901 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
21 | 7 | 3260 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0901 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
22 | 7 | 3260 | 835 | 6 | 356 |  |  | CPU0901 | IN.0389 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 1 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
23 | 7 | 3267 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0902 |  |  | Revestimento cerâmico 2 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 58.7001 |  | 58.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.51 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 7 | 3267 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0902 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
25 | 7 | 3267 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0902 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
26 | 7 | 3267 | 831 | 6 | 310 |  |  | CPU0902 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 4.5 | 0.95 | 4.275 | 0.95 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.275
27 | 7 | 3267 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0902 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
28 | 7 | 3267 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0902 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
29 | 7 | 3267 | 835 | 6 | 357 |  |  | CPU0902 | IN.0390 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 2 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
30 | 7 | 3274 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0903 |  |  | Revestimento cerâmico 3 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 58.7001 |  | 58.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.51 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 7 | 3274 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0903 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
32 | 7 | 3274 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0903 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
33 | 7 | 3274 | 831 | 6 | 310 |  |  | CPU0903 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 4.5 | 0.95 | 4.275 | 0.95 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.275
34 | 7 | 3274 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0903 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
35 | 7 | 3274 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0903 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
36 | 7 | 3274 | 835 | 6 | 358 |  |  | CPU0903 | IN.0391 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 3 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
37 | 7 | 3281 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0904 |  |  | Revestimento cerâmico 4 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 58.7001 |  | 58.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.51 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 7 | 3281 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0904 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
39 | 7 | 3281 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0904 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
40 | 7 | 3281 | 831 | 6 | 310 |  |  | CPU0904 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 4.5 | 0.95 | 4.275 | 0.95 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.275
41 | 7 | 3281 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0904 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
42 | 7 | 3281 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0904 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
43 | 7 | 3281 | 835 | 6 | 359 |  |  | CPU0904 | IN.0392 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 4 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
44 | 7 | 3288 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0905 |  |  | Revestimento cerâmico 5 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 58.7001 |  | 58.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.51 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 7 | 3288 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0905 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
46 | 7 | 3288 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0905 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
47 | 7 | 3288 | 831 | 6 | 310 |  |  | CPU0905 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 4.5 | 0.95 | 4.275 | 0.95 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.275
48 | 7 | 3288 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0905 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
49 | 7 | 3288 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0905 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
50 | 7 | 3288 | 835 | 6 | 360 |  |  | CPU0905 | IN.0393 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 5 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
51 | 7 | 3295 | 829 | 6 |  |  |  | CPU0906 |  |  | Revestimento cerâmico 6 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 58.7001 |  | 58.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.51 | 30.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 7 | 3295 | 829 | 6 | 640 |  |  | CPU0906 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.88 | 27.8103 | 24.4731 | 27.8103 | 24.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24.4731
53 | 7 | 3295 | 829 | 6 | 642 |  |  | CPU0906 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.27 | 21.174 | 5.717 | 21.174 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.717
54 | 7 | 3295 | 831 | 6 | 310 |  |  | CPU0906 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 4.5 | 0.95 | 4.275 | 0.95 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.275
55 | 7 | 3295 | 831 | 6 | 312 |  |  | CPU0906 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
56 | 7 | 3295 | 831 | 6 | 397 |  |  | CPU0906 | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
57 | 7 | 3295 | 835 | 6 | 361 |  |  | CPU0906 | IN.0394 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 6 | M2 | 1.05 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21
58 | 7 | 3302 | 0 | 6 |  |  |  | CPU1182 |  |  | Revestimento Porcelanato 7 montado com perfis metálicos | M2 |  |  | 232.9845 |  | 232.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 172.6044 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 7 | 3302 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU1182 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
60 | 7 | 3302 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU1182 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
61 | 7 | 3302 | 739 | 6 | 355 |  |  | CPU1182 | IN.1087 | MA | Inserts metálicos para fachada aerada | VB/M2 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65
62 | 7 | 3302 | 739 | 6 | 553 |  |  | CPU1182 | IN.0606 | MA | Mastique poliuretânico Sikaflex 1A ou similar (execução de juntas) | KG | 0.1248 | 103 | 12.8544 | 103 | 12.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.8544 | [9 empty] | Cartucho 400ml, rende aprox. 7,50m de junta 10x8mm. Densidade 1,3kg/l. Considerado 1,50m de junta por m2 de fachada e 20% de perda.
63 | 7 | 3302 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU1182 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
64 | 7 | 3302 | 739 | 6 | 353 |  |  | CPU1182 | IN.1085 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 7 | M2 | 1.05 | 90 | 94.5 | 90 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94.5
65 | 7 | 3309 | 0 | 6 |  |  |  | CPU1183 |  |  | Revestimento Porcelanato 8 montado com perfis metálicos | M2 |  |  | 232.9845 |  | 232.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 172.6044 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 7 | 3309 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU1183 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
67 | 7 | 3309 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU1183 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
68 | 7 | 3309 | 739 | 6 | 355 |  |  | CPU1183 | IN.1087 | MA | Inserts metálicos para fachada aerada | VB/M2 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65
69 | 7 | 3309 | 739 | 6 | 553 |  |  | CPU1183 | IN.0606 | MA | Mastique poliuretânico Sikaflex 1A ou similar (execução de juntas) | KG | 0.1248 | 103 | 12.8544 | 103 | 12.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.8544 | [9 empty] | Cartucho 400ml, rende aprox. 7,50m de junta 10x8mm. Densidade 1,3kg/l. Considerado 1,50m de junta por m2 de fachada e 20% de perda.
70 | 7 | 3309 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU1183 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
71 | 7 | 3309 | 739 | 6 | 354 |  |  | CPU1183 | IN.1086 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 8 | M2 | 1.05 | 90 | 94.5 | 90 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94.5
72 | 7 | 3316 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU1058 |  |  | Revestimento de granito polido 1 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 249.7151 |  | 249.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 189.335 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 7 | 3316 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU1058 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
74 | 7 | 3316 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU1058 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
75 | 7 | 3316 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU1058 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 8 | 0.95 | 7.6 | 0.95 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.6
76 | 7 | 3316 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU1058 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
77 | 7 | 3316 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU1058 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
78 | 7 | 3316 | 743 | 6 | 559 |  |  | CPU1058 | IN.0969 | MA | Pedras - Revestimento de granito polido 1 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
79 | 7 | 3323 | 1027 | 6 |  |  |  | CPU1059 |  |  | Revestimento de granito polido 2 assentado com argamassa colante em pó ACIII | M2 |  |  | 249.7151 |  | 249.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 189.335 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 7 | 3323 | 1027 | 6 | 640 |  |  | CPU1059 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
81 | 7 | 3323 | 1027 | 6 | 642 |  |  | CPU1059 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
82 | 7 | 3323 | 1027 | 6 | 310 |  |  | CPU1059 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 8 | 0.95 | 7.6 | 0.95 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.6
83 | 7 | 3323 | 1029 | 6 | 312 |  |  | CPU1059 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
84 | 7 | 3323 | 1029 | 6 | 396 |  |  | CPU1059 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
85 | 7 | 3323 | 743 | 6 | 560 |  |  | CPU1059 | IN.0970 | MA | Pedras - Revestimento de granito polido 2 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
86 | 7 | 3330 | 0 | 6 |  |  |  | CPU1184 |  |  | Revestimento Granito polido 3 montado com perfis metálicos | M2 |  |  | 316.9845 |  | 316.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 256.6044 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 7 | 3330 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU1184 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 48.9462
88 | 7 | 3330 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU1184 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.4339
89 | 7 | 3330 | 739 | 6 | 355 |  |  | CPU1184 | IN.1087 | MA | Inserts metálicos para fachada aerada | VB/M2 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65
90 | 7 | 3330 | 739 | 6 | 553 |  |  | CPU1184 | IN.0606 | MA | Mastique poliuretânico Sikaflex 1A ou similar (execução de juntas) | KG | 0.1248 | 103 | 12.8544 | 103 | 12.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.8544 | [9 empty] | Cartucho 400ml, rende aprox. 7,50m de junta 10x8mm. Densidade 1,3kg/l. Considerado 1,50m de junta por m2 de fachada e 20% de perda.
91 | 7 | 3330 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU1184 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25
92 | 7 | 3330 | 739 | 6 | 567 |  |  | CPU1184 | IN.1088 | MA | Pedras - Granito polido 3 | M2 | 1.05 | 170 | 178.5 | 170 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 178.5
93 | 7 | 3337 | 0 | 6 |  |  |  | CPU1185 |  |  | Revestimento Granito polido 4 montado com perfis metálicos | M2 |  |  | 432.4845 |  | 432.4845 | 747.3232 | 747.3232 | 323205.7084 | 323205.7084 | 0.4941% | 372.1044 | 60.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 7 | 3337 | 0 | 6 | 640 |  |  | CPU1185 | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 1.76 | 27.8103 | 48.9462 | 27.8103 | 48.9462 | 747.3232 | 1315.2888 | 36578.6084 | 323205.7084 | 0.4941% |  | 48.9462
95 | 7 | 3337 | 739 | 6 | 642 |  |  | CPU1185 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.54 | 21.174 | 11.4339 | 21.174 | 11.4339 | 747.3232 | 403.5545 | 8544.8483 | 323205.7084 | 0.4941% |  | 11.4339
96 | 7 | 3337 | 739 | 6 | 355 |  |  | CPU1185 | IN.1087 | MA | Inserts metálicos para fachada aerada | VB/M2 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 747.3232 | 747.3232 | 48576.0081 | 323205.7084 | 0.4941% | 65
97 | 7 | 3337 | 739 | 6 | 553 |  |  | CPU1185 | IN.0606 | MA | Mastique poliuretânico Sikaflex 1A ou similar (execução de juntas) | KG | 0.1248 | 103 | 12.8544 | 103 | 12.8544 | 747.3232 | 93.2659 | 9606.3914 | 323205.7084 | 0.4941% | 12.8544 | [9 empty] | Cartucho 400ml, rende aprox. 7,50m de junta 10x8mm. Densidade 1,3kg/l. Considerado 1,50m de junta por m2 de fachada e 20% de perda.
98 | 7 | 3337 | 739 | 6 | 396 |  |  | CPU1185 | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 747.3232 | 3736.616 | 186.8308 | 323205.7084 | 0.4941% | 0.25
99 | 7 | 3337 | 739 | 6 | 568 |  |  | CPU1185 | IN.1089 | MA | Pedras - Granito polido 4 | M2 | 1.05 | 280 | 294 | 280 | 294 | 747.3232 | 784.6894 | 219713.0214 | 323205.7084 | 0.4941% | 294
100 | 5 | 3344 | 843 | 4 |  |  |  | CPU0641 |  |  | Perfis de alumínio para fachada | M |  |  | 24.4072 |  | 24.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.325 | 16.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 5 | 3344 | 843 | 4 | 639 |  |  | CPU0641 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.35 | 24.7751 | 8.6713 | 24.7751 | 8.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.6713
102 | 5 | 3344 | 845 | 4 | 642 |  |  | CPU0641 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7.4109
103 | 5 | 3344 | 845 | 4 | 595 |  |  | CPU0641 | IN.0645 | MA | Perfis de alumínio para fachada | M | 1.05 | 6.5 | 6.825 | 6.5 | 6.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.825
104 | 5 | 3344 | 847 | 4 | 318 |  |  | CPU0641 | IN.0367 | MA | Bisnaga de silicone | UNID | 0.1 | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.5
[11 empty] | Forros | [10 empty] | z
1 | 2 | 3350 | 849 | 1 |  |  |  | CPU0643 |  |  | Forro de gesso em placas | M2 |  |  | 29 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 3350 | 851 | 1 | 685 |  |  | CPU0643 | IN.0693 | SE | SE Gesso - Forro de gesso em placas | M2 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 29
3 | 2 | 3352 | 851 | 1 |  |  |  | CPU0644 |  |  | Forro de gesso acartonado | M2 |  |  | 45 |  | 45 | 5304.6648 | 5304.6648 | 238709.916 | 238709.916 | 0.3649% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 3352 | 853 | 1 | 684 |  |  | CPU0644 | IN.0692 | SE | SE Gesso - Forro de gesso acartonado | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5304.6648 | 5304.6648 | 238709.916 | 238709.916 | 0.3649% |  |  | 45
5 | 2 | 3354 | 851 | 1 |  |  |  | CPU0907 |  |  | Forro de gesso especial (muito recortado ou luminotécnico elaborado) | M2 |  |  | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 3354 | 853 | 1 | 686 |  |  | CPU0907 | IN.0694 | SE | SE Gesso - Forro de gesso especial (muito recortado ou luminotécnico elaborado) | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 45
7 | 2 | 3356 | 853 | 1 |  |  |  | CPU1033 |  |  | Fechamento vertical com gesso acartonado | M2 |  |  | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 3356 | 855 | 1 | 689 |  |  | CPU1033 | IN.0952 | SE | SE Gesso - Fechamento vertical com gesso acartonado | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 45
9 | 2 | 3358 | 853 | 1 |  |  |  | CPU0645 |  |  | Sancas e molduras | M |  |  | 85 |  | 85 | 2736.4421 | 2736.4421 | 232597.5785 | 232597.5785 | 0.3556% | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 3358 | 855 | 1 | 688 |  |  | CPU0645 | IN.0698 | SE | SE Gesso - Sancas e molduras de gesso | M | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 2736.4421 | 2736.4421 | 232597.5785 | 232597.5785 | 0.3556% |  |  | 85
11 | 2 | 3360 | 855 | 1 |  |  |  | CPU0646 |  |  | Rodatetos de gesso | M |  |  | 15 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 3360 | 857 | 1 | 687 |  |  | CPU0646 | IN.0697 | SE | SE Gesso - Rodatetos de gesso | M | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 15
13 | 2 | 3362 | 849 | 1 |  |  |  | CPU1030 |  |  | Tabica metálica | M |  |  | 13 |  | 13 | 7301.9561 | 7301.9561 | 94925.4293 | 94925.4293 | 0.1451% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 3362 | 851 | 1 | 690 |  |  | CPU1030 | IN.0950 | SE | SE Gesso - Tabica metálica | M | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7301.9561 | 7301.9561 | 94925.4293 | 94925.4293 | 0.1451% |  |  | 13
15 | 2 | 3364 | 857 | 1 |  |  |  | CPU0647 |  |  | Forro Mineral Armstrong | M2 |  |  | 57 |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 3364 | 859 | 1 | 682 |  |  | CPU0647 | IN.0691 | SE | SE Forro Mineral Armstrong | M2 | 1 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 57
17 | 2 | 3366 | 859 | 1 |  |  |  | CPU0648 |  |  | Forro acústico para salão de festas | M2 |  |  | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 3366 | 861 | 1 | 680 |  |  | CPU0648 | IN.0689 | SE | SE Forro acústico para salão de festas | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 45
19 | 3 | 3368 | 863 | 2 |  |  |  | CPU0650 |  |  | ACM textura madeira | M2 |  |  | 493.75 |  | 493.75 | 2047.0632 | 2047.0632 | 1010737.457 | 1010737.457 | 1.545% | 0 | 0 | 493.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | 3368 | 865 | 2 | 681 |  |  | CPU0650 | IN.0690 | SE | SE ACM textura madeira | M2 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2047.0632 | 2047.0632 | 921178.4418 | 1010737.457 | 1.545% |  |  | 450
21 | 3 | 3368 | 865 | 2 | 675 |  |  | CPU0650 | IN.0686 | SE | SE Estrutura metálica para suporte de forros | KG | 3.5 | 12.5 | 43.75 | 12.5 | 43.75 | 2047.0632 | 7164.7212 | 89559.0152 | 1010737.457 | 1.545% |  |  | 43.75
22 | 3 | 3371 | 863 | 2 |  |  |  | CPU1186 |  |  | Forro de PVC | M2 |  |  | 78.75 |  | 78.75 | 1685.6827 | 1685.6827 | 132747.5149 | 132747.5149 | 0.2029% | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 3 | 3371 | 865 | 2 | 675 |  |  | CPU1186 | IN.0686 | SE | SE Estrutura metálica para suporte de forros | KG | 3.5 | 12.5 | 43.75 | 12.5 | 43.75 | 1685.6827 | 5899.8896 | 73748.6194 | 132747.5149 | 0.2029% |  |  | 43.75
24 | 3 | 3371 | 865 | 2 | 683 |  |  | CPU1186 | IN.1090 | SE | SE Forro de PVC | M2 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1685.6827 | 1685.6827 | 58998.8955 | 132747.5149 | 0.2029% |  |  | 35
[11 empty] | Louças e metais | [10 empty] | z | [11 empty] | Interuptor MO Louças e metais | 1
1 | 7 | 3375 | 783 | 6 |  |  |  | CPU0520 |  |  | Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada Dual flux - Marca Deca - linha Ravena - CP 111 - cor branca | UNID |  |  | 397.9124 |  | 397.9124 | 4 | 4 | 1591.6497 | 1591.6497 | 0.002433% | 358.725 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 3375 | 783 | 6 | 634 |  |  | CPU0520 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 4 | 3.2 | 88.993 | 1591.6497 | 0.002433% |  | 22.2483
3 | 7 | 3375 | 783 | 6 | 629 |  |  | CPU0520 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 4 | 3.2 | 67.7567 | 1591.6497 | 0.002433% |  | 16.9392
4 | 7 | 3375 | 785 | 6 | 507 |  |  | CPU0520 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 4 | 8 | 20 | 1591.6497 | 0.002433% | 5
5 | 7 | 3375 | 785 | 6 | 543 |  |  | CPU0520 | IN.0603 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada Dual flux - Marca Deca - linha Ravena - CP 111 - cor branca | UNID | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4 | 4 | 1400 | 1591.6497 | 0.002433% | 350
6 | 7 | 3375 | 785 | 6 | 472 |  |  | CPU0520 | IN.0549 | MA | Louças e metais - Anel de vedação para saída de bacia sanitárias | UNID | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 14 | 1591.6497 | 0.002433% | 3.5
7 | 7 | 3375 | 785 | 6 | 498 |  |  | CPU0520 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1.5 | 0.15 | 0.225 | 0.15 | 0.225 | 4 | 6 | 0.9 | 1591.6497 | 0.002433% | 0.225
8 | 7 | 3382 | 783 | 6 |  |  |  | CPU0727 |  |  | Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada linha vogue plus/ dual flush na cor branca Ref. CP525 Deca | UNID |  |  | 717.9124 |  | 717.9124 | 4 | 4 | 2871.6497 | 2871.6497 | 0.00439% | 678.725 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 7 | 3382 | 783 | 6 | 634 |  |  | CPU0727 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 4 | 3.2 | 88.993 | 2871.6497 | 0.00439% |  | 22.2483
10 | 7 | 3382 | 783 | 6 | 629 |  |  | CPU0727 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 4 | 3.2 | 67.7567 | 2871.6497 | 0.00439% |  | 16.9392
11 | 7 | 3382 | 785 | 6 | 507 |  |  | CPU0727 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 4 | 8 | 20 | 2871.6497 | 0.00439% | 5
12 | 7 | 3382 | 785 | 6 | 544 |  |  | CPU0727 | IN.0604 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada linha vogue plus/ dual flush na cor branca Ref. CP525 Deca | UNID | 1 | 670 | 670 | 670 | 670 | 4 | 4 | 2680 | 2871.6497 | 0.00439% | 670
13 | 7 | 3382 | 785 | 6 | 472 |  |  | CPU0727 | IN.0549 | MA | Louças e metais - Anel de vedação para saída de bacia sanitárias | UNID | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 14 | 2871.6497 | 0.00439% | 3.5
14 | 7 | 3382 | 785 | 6 | 498 |  |  | CPU0727 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1.5 | 0.15 | 0.225 | 0.15 | 0.225 | 4 | 6 | 0.9 | 2871.6497 | 0.00439% | 0.225
15 | 7 | 3389 | 783 | 6 |  |  |  | CPU0728 |  |  | Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada padrão C | UNID |  |  | 192.9124 |  | 192.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 153.725 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 7 | 3389 | 783 | 6 | 634 |  |  | CPU0728 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
17 | 7 | 3389 | 783 | 6 | 629 |  |  | CPU0728 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
18 | 7 | 3389 | 785 | 6 | 507 |  |  | CPU0728 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
19 | 7 | 3389 | 785 | 6 | 545 |  |  | CPU0728 | IN.0605 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada padrão C | UNID | 1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 145
20 | 7 | 3389 | 785 | 6 | 472 |  |  | CPU0728 | IN.0549 | MA | Louças e metais - Anel de vedação para saída de bacia sanitárias | UNID | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5
21 | 7 | 3389 | 785 | 6 | 498 |  |  | CPU0728 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1.5 | 0.15 | 0.225 | 0.15 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
22 | 7 | 3396 | 783 | 6 |  |  |  | CPU1187 |  |  | Vaso sanitário de louça branca convencional padrão A | UNID |  |  | 47.9124 |  | 47.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.725 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 7 | 3396 | 783 | 6 | 634 |  |  | CPU1187 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
24 | 7 | 3396 | 783 | 6 | 629 |  |  | CPU1187 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
25 | 7 | 3396 | 785 | 6 | 507 |  |  | CPU1187 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
26 | 7 | 3396 | 785 | 6 | 546 |  |  | CPU1187 | IN.1091 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca convencional padrão A | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
27 | 7 | 3396 | 785 | 6 | 472 |  |  | CPU1187 | IN.0549 | MA | Louças e metais - Anel de vedação para saída de bacia sanitárias | UNID | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5
28 | 7 | 3396 | 785 | 6 | 498 |  |  | CPU1187 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1.5 | 0.15 | 0.225 | 0.15 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
29 | 7 | 3403 | 783 | 6 |  |  |  | CPU1188 |  |  | Vaso sanitário de louça branca convencional padrão B | UNID |  |  | 47.9124 |  | 47.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.725 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 7 | 3403 | 783 | 6 | 634 |  |  | CPU1188 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
31 | 7 | 3403 | 783 | 6 | 629 |  |  | CPU1188 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
32 | 7 | 3403 | 785 | 6 | 507 |  |  | CPU1188 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
33 | 7 | 3403 | 785 | 6 | 547 |  |  | CPU1188 | IN.1092 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca convencional padrão B | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
34 | 7 | 3403 | 785 | 6 | 472 |  |  | CPU1188 | IN.0549 | MA | Louças e metais - Anel de vedação para saída de bacia sanitárias | UNID | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5
35 | 7 | 3403 | 785 | 6 | 498 |  |  | CPU1188 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1.5 | 0.15 | 0.225 | 0.15 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
36 | 7 | 3410 | 783 | 6 |  |  |  | CPU1189 |  |  | Vaso sanitário de louça branca convencional padrão C | UNID |  |  | 47.9124 |  | 47.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.725 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7 | 3410 | 783 | 6 | 634 |  |  | CPU1189 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
38 | 7 | 3410 | 783 | 6 | 629 |  |  | CPU1189 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
39 | 7 | 3410 | 785 | 6 | 507 |  |  | CPU1189 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
40 | 7 | 3410 | 785 | 6 | 548 |  |  | CPU1189 | IN.1093 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca convencional padrão C | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
41 | 7 | 3410 | 785 | 6 | 472 |  |  | CPU1189 | IN.0549 | MA | Louças e metais - Anel de vedação para saída de bacia sanitárias | UNID | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5
42 | 7 | 3410 | 785 | 6 | 498 |  |  | CPU1189 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1.5 | 0.15 | 0.225 | 0.15 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
43 | 5 | 3417 | 783 | 4 |  |  |  | CPU1190 |  |  | Válvula de descarga com acabamento cromado | UNID |  |  | 39.4124 |  | 39.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 5 | 3417 | 783 | 4 | 634 |  |  | CPU1190 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
45 | 5 | 3417 | 783 | 4 | 629 |  |  | CPU1190 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
46 | 5 | 3417 | 785 | 4 | 549 |  |  | CPU1190 | IN.1094 | MA | Louças e metais - Válvula de descarga com acabamento cromado | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
47 | 5 | 3417 | 785 | 4 | 498 |  |  | CPU1190 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1.5 | 0.15 | 0.225 | 0.15 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
48 | 8 | 3422 | 783 | 7 |  |  |  | CPU1191 |  |  | Caixa de descarga de embutir tipo montana com botão em PVC branco | UNID |  |  | 119.754 |  | 119.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 108.111 | 0 | 0 | 0 | 11.643 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 8 | 3422 | 783 | 7 | 634 |  |  | CPU1191 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
50 | 8 | 3422 | 783 | 7 | 629 |  |  | CPU1191 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
51 | 8 | 3422 | 783 | 7 | 639 |  |  | CPU1191 | IN.0676 | MO | Pedreiro | hh | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
52 | 8 | 3422 | 783 | 7 | 642 |  |  | CPU1191 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.5 | 21.174 | 31.7609 | 21.174 | 31.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31.7609
53 | 8 | 3422 | 785 | 7 | 550 |  |  | CPU1191 | IN.1095 | MA | Louças e metais - Caixa de descarga de embutir tipo montana com botão em PVC branco | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
54 | 8 | 3422 | 785 | 7 | 3 |  |  | CPU1191 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0608 | 85 | 5.168 | 85 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 5.168
55 | 8 | 3422 | 785 | 7 | 8 |  |  | CPU1191 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 17.5 | 0.37 | 6.475 | 0.37 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 6.475
56 | 9 | 3430 | 783 | 8 |  |  |  | CPU1192 |  |  | Caixa de descarga de embutir tipo montana com botão cromado | UNID |  |  | 119.754 |  | 119.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 108.111 | 0 | 0 | 0 | 11.643 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 9 | 3430 | 783 | 8 | 634 |  |  | CPU1192 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
58 | 9 | 3430 | 783 | 8 | 629 |  |  | CPU1192 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
59 | 9 | 3430 | 785 | 8 | 639 |  |  | CPU1192 | IN.0676 | MO | Pedreiro | hh | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
60 | 9 | 3430 | 785 | 8 | 642 |  |  | CPU1192 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.5 | 21.174 | 31.7609 | 21.174 | 31.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31.7609
61 | 9 | 3430 | 785 | 8 | 550 |  |  | CPU1192 | IN.1095 | MA | Louças e metais - Caixa de descarga de embutir tipo montana com botão em PVC branco | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
62 | 9 | 3430 | 785 | 8 | 551 |  |  | CPU1192 | IN.1096 | MA | Louças e metais - Botão cromado para caixa de descarga de embutir tipo montana | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
63 | 9 | 3430 | 785 | 8 | 3 |  |  | CPU1192 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0608 | 85 | 5.168 | 85 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 5.168
64 | 9 | 3430 | 785 | 8 | 8 |  |  | CPU1192 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 17.5 | 0.37 | 6.475 | 0.37 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 6.475
65 | 5 | 3439 | 805 | 4 |  |  |  | CPU0528 |  |  | Ligação flexível cromada 40cm | UNID |  |  | 37.3961 |  | 37.3961 | 438 | 438 | 16379.4793 | 16379.4793 | 0.02504% | 25.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 5 | 3439 | 805 | 4 | 634 |  |  | CPU0528 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 438 | 109.5 | 3045.2305 | 16379.4793 | 0.02504% |  | 6.9526
67 | 5 | 3439 | 807 | 4 | 629 |  |  | CPU0528 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 438 | 109.5 | 2318.5489 | 16379.4793 | 0.02504% |  | 5.2935
68 | 5 | 3439 | 807 | 4 | 504 |  |  | CPU0528 | IN.0574 | MA | Louças e metais - Ligação flexível cromada 40cm | UNID | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 438 | 438 | 10950 | 16379.4793 | 0.02504% | 25
69 | 5 | 3439 | 807 | 4 | 498 |  |  | CPU0528 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 438 | 438 | 65.7 | 16379.4793 | 0.02504% | 0.15
70 | 2 | 3444 | 785 | 1 |  |  |  | CPU0521 |  |  | Assento poliéster para vaso sanitário | UNID |  |  | 100 |  | 100 | 8 | 8 | 800 | 800 | 0.001223% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 2 | 3444 | 787 | 1 | 473 |  |  | CPU0521 | IN.0550 | MA | Louças e metais - Assento poliéster para vaso sanitário | UNID | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 8 | 800 | 800 | 0.001223% | 100
72 | 2 | 3446 | 785 | 1 |  |  |  | CPU1193 |  |  | Assento poliéster PNE para vaso sanitário com abertura frontal | UNID |  |  | 245 |  | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 2 | 3446 | 787 | 1 | 474 |  |  | CPU1193 | IN.1097 | MA | Louças e metais - Assento poliéster PNE para vaso sanitário com abertura frontal | UNID | 1 | 245 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 245
74 | 2 | 3448 | 785 | 1 |  |  |  | CPU0729 |  |  | Assento PVC para vaso sanitário | UNID |  |  | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 2 | 3448 | 787 | 1 | 475 |  |  | CPU0729 | IN.0551 | MA | Louças e metais - Assento PVC para vaso sanitário | UNID | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
76 | 5 | 3450 | 787 | 4 |  |  |  | CPU0522 |  |  | Ducha higiênica cromada padrão A | UNID |  |  | 207.3961 |  | 207.3961 | 8 | 8 | 1659.1686 | 1659.1686 | 0.002536% | 195.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 5 | 3450 | 787 | 4 | 634 |  |  | CPU0522 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 8 | 2 | 55.6206 | 1659.1686 | 0.002536% |  | 6.9526
78 | 5 | 3450 | 787 | 4 | 629 |  |  | CPU0522 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 8 | 2 | 42.3479 | 1659.1686 | 0.002536% |  | 5.2935
79 | 5 | 3450 | 787 | 4 | 495 |  |  | CPU0522 | IN.0566 | MA | Louças e metais - Ducha higiênica cromada padrão A | UNID | 1 | 195 | 195 | 195 | 195 | 8 | 8 | 1560 | 1659.1686 | 0.002536% | 195
80 | 5 | 3450 | 789 | 4 | 498 |  |  | CPU0522 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 8 | 8 | 1.2 | 1659.1686 | 0.002536% | 0.15
81 | 5 | 3455 | 787 | 4 |  |  |  | CPU0730 |  |  | Ducha higiênica cromada padrão B | UNID |  |  | 167.3961 |  | 167.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 155.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 5 | 3455 | 787 | 4 | 634 |  |  | CPU0730 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
83 | 5 | 3455 | 787 | 4 | 629 |  |  | CPU0730 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
84 | 5 | 3455 | 787 | 4 | 496 |  |  | CPU0730 | IN.0567 | MA | Louças e metais - Ducha higiênica cromada padrão B | UNID | 1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 155
85 | 5 | 3455 | 789 | 4 | 498 |  |  | CPU0730 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
86 | 5 | 3460 | 787 | 4 |  |  |  | CPU0731 |  |  | Ducha higiênica cromada padrão C | UNID |  |  | 107.3961 |  | 107.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 5 | 3460 | 787 | 4 | 634 |  |  | CPU0731 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
88 | 5 | 3460 | 787 | 4 | 629 |  |  | CPU0731 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
89 | 5 | 3460 | 787 | 4 | 497 |  |  | CPU0731 | IN.0568 | MA | Louças e metais - Ducha higiênica cromada padrão C | UNID | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95
90 | 5 | 3460 | 789 | 4 | 498 |  |  | CPU0731 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
91 | 6 | 3465 | 789 | 5 |  |  |  | CPU0523 |  |  | Mictório sifonado de louça branca | UNID |  |  | 164.1874 |  | 164.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 125 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 6 | 3465 | 789 | 5 | 634 |  |  | CPU0523 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
93 | 6 | 3465 | 791 | 5 | 629 |  |  | CPU0523 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
94 | 6 | 3465 | 791 | 5 | 506 |  |  | CPU0523 | IN.0576 | MA | Louças e metais - Mictório sifonado de louça branca | UNID | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95
95 | 6 | 3465 | 793 | 5 | 500 |  |  | CPU0523 | IN.0571 | MA | Louças e metais - Kit fixação para Mictório | UNID | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
96 | 6 | 3465 | 793 | 5 | 507 |  |  | CPU0523 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
97 | 4 | 3471 | 773 | 3 |  |  |  | CPU0524 |  |  | Válvula de descarga com sensor de presença para mictório | UNID |  |  | 297.2461 |  | 297.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 285 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 4 | 3471 | 773 | 3 | 634 |  |  | CPU0524 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
99 | 4 | 3471 | 749 | 3 | 629 |  |  | CPU0524 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
100 | 4 | 3471 | 749 | 3 | 541 |  |  | CPU0524 | IN.0601 | MA | Louças e metais - Válvula de descarga com sensor de presença para mictório | UNID | 1 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 285
101 | 6 | 3475 | 749 | 5 |  |  |  | CPU0525 |  |  | Lavatório com Coluna Suspensa para banheiro de Deficiente Físico | UNID |  |  | 419.1874 |  | 419.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 380 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 6 | 3475 | 751 | 5 | 634 |  |  | CPU0525 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
103 | 6 | 3475 | 751 | 5 | 629 |  |  | CPU0525 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
104 | 6 | 3475 | 751 | 5 | 502 |  |  | CPU0525 | IN.0980 | MA | Louças e metais - Lavatório com Coluna Suspensa para banheiro de Deficiente Físico | UNID | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350
105 | 6 | 3475 | 751 | 5 | 499 |  |  | CPU0525 | IN.0570 | MA | Louças e metais - Kit fixação para lavatório | UNID | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
106 | 6 | 3475 | 751 | 5 | 507 |  |  | CPU0525 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
107 | 6 | 3481 | 749 | 5 |  |  |  | CPU1061 |  |  | Lavatório suspenso de louça branca Deca, Celite ou similar | UNID |  |  | 204.1874 |  | 204.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 165 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 6 | 3481 | 751 | 5 | 634 |  |  | CPU1061 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 22.2483
109 | 6 | 3481 | 751 | 5 | 629 |  |  | CPU1061 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16.9392
110 | 6 | 3481 | 751 | 5 | 503 |  |  | CPU1061 | IN.0573 | MA | Louças e metais - Lavatório suspenso de louça branca | UNID | 1 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 135
111 | 6 | 3481 | 751 | 5 | 499 |  |  | CPU1061 | IN.0570 | MA | Louças e metais - Kit fixação para lavatório | UNID | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
112 | 6 | 3481 | 751 | 5 | 507 |  |  | CPU1061 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5
113 | 2 | 3487 | 801 | 1 |  |  |  | CPU0526 |  |  | Cuba de louça de embutir | UNID |  |  | 85 |  | 85 | 4 | 4 | 340 | 340 | 0.0005198% | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 2 | 3487 | 801 | 1 | 491 |  |  | CPU0526 | IN.0562 | MA | Louças e metais - Cuba de louça de embutir | UNID | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4 | 4 | 340 | 340 | 0.0005198% | 85
115 | 2 | 3489 | 801 | 1 |  |  |  | CPU0732 |  |  | Cuba dupla para cozinha em aço inox - marca strake MO 370, com previsão para triturador | UNID |  |  | 1259 |  | 1259 | 210 | 210 | 264390 | 264390 | 0.4042% | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 2 | 3489 | 801 | 1 | 493 |  |  | CPU0732 | IN.0564 | MA | Louças e metais - Cuba dupla para cozinha em aço inox - marca strake MO 370, com previsão para triturador | UNID | 1 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 210 | 210 | 264390 | 264390 | 0.4042% | 1259
117 | 2 | 3491 | 801 | 1 |  |  |  | CPU0733 |  |  | Cuba de louça de apoio | UNID |  |  | 290 |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 2 | 3491 | 801 | 1 | 490 |  |  | CPU0733 | IN.0561 | MA | Louças e metais - Cuba de louça de apoio | UNID | 1 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 290
119 | 2 | 3493 | 801 | 1 |  |  |  | CPU0734 |  |  | Cuba de louça de semi-encaixe Deca L830 quadrada de mesa | UNID |  |  | 520 |  | 520 | 2 | 2 | 1040 | 1040 | 0.00159% | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2 | 3493 | 801 | 1 | 492 |  |  | CPU0734 | IN.0563 | MA | Louças e metais - Cuba de louça de semi-encaixe Deca L830 quadrada de mesa | UNID | 1 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2 | 2 | 1040 | 1040 | 0.00159% | 520
121 | 5 | 3495 | 801 | 4 |  |  |  | CPU0527 |  |  | Torneira cromada para lavatório marca Deca, 1193 C39 - Lavatório de mesa cromado | UNID |  |  | 171.3961 |  | 171.3961 | 4 | 4 | 685.5843 | 685.5843 | 0.001048% | 159.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 5 | 3495 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU0527 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 4 | 1 | 27.8103 | 685.5843 | 0.001048% |  | 6.9526
123 | 5 | 3495 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU0527 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 4 | 1 | 21.174 | 685.5843 | 0.001048% |  | 5.2935
124 | 5 | 3495 | 803 | 4 | 517 |  |  | CPU0527 | IN.0587 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para lavatório marca Deca, 1193 C39 - Lavatório de mesa cromado | UNID | 1 | 159 | 159 | 159 | 159 | 4 | 4 | 636 | 685.5843 | 0.001048% | 159
125 | 5 | 3495 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU0527 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 4 | 4 | 0.6 | 685.5843 | 0.001048% | 0.15
126 | 5 | 3500 | 801 | 4 |  |  |  | CPU0735 |  |  | Torneira cromada para lavatório mesa temporizada Deca Link - 1172 CLINK | UNID |  |  | 403.3961 |  | 403.3961 | 3 | 3 | 1210.1882 | 1210.1882 | 0.00185% | 391.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 5 | 3500 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU0735 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 3 | 0.75 | 20.8577 | 1210.1882 | 0.00185% |  | 6.9526
128 | 5 | 3500 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU0735 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 3 | 0.75 | 15.8805 | 1210.1882 | 0.00185% |  | 5.2935
129 | 5 | 3500 | 803 | 4 | 518 |  |  | CPU0735 | IN.0588 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para lavatório mesa temporizada Deca Link - 1172 CLINK | UNID | 1 | 391 | 391 | 391 | 391 | 3 | 3 | 1173 | 1210.1882 | 0.00185% | 391
130 | 5 | 3500 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU0735 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 3 | 0.45 | 1210.1882 | 0.00185% | 0.15
131 | 5 | 3505 | 801 | 4 |  |  |  | CPU0736 |  |  | Torneira cromada para lavatório de mesa bica alta Izy - Marca Deca - 1198 C24 - Lavatório de mesa cromado | UNID |  |  | 12.3961 |  | 12.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 5 | 3505 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU0736 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
133 | 5 | 3505 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU0736 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
134 | 5 | 3505 | 803 | 4 | 519 |  |  | CPU0736 | IN.0589 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para lavatório de mesa bica alta Izy - Marca Deca - 1198 C24 - Lavatório de mesa cromado | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
135 | 5 | 3505 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU0736 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
136 | 5 | 3510 | 801 | 4 |  |  |  | CPU1194 |  |  | Misturador cromado para lavatório padrão A | UNID |  |  | 12.3961 |  | 12.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 5 | 3510 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU1194 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
138 | 5 | 3510 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU1194 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
139 | 5 | 3510 | 803 | 4 | 523 |  |  | CPU1194 | IN.1098 | MA | Louças e metais - Misturador cromado para lavatório padrão A | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
140 | 5 | 3510 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU1194 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
141 | 5 | 3515 | 801 | 4 |  |  |  | CPU1195 |  |  | Misturador cromado para lavatório padrão B | UNID |  |  | 12.3961 |  | 12.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 5 | 3515 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU1195 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
143 | 5 | 3515 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU1195 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
144 | 5 | 3515 | 803 | 4 | 524 |  |  | CPU1195 | IN.1099 | MA | Louças e metais - Misturador cromado para lavatório padrão B | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
145 | 5 | 3515 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU1195 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
146 | 5 | 3520 | 801 | 4 |  |  |  | CPU1196 |  |  | Misturador cromado para lavatório padrão C | UNID |  |  | 12.3961 |  | 12.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 5 | 3520 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU1196 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
148 | 5 | 3520 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU1196 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
149 | 5 | 3520 | 803 | 4 | 525 |  |  | CPU1196 | IN.1100 | MA | Louças e metais - Misturador cromado para lavatório padrão C | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
150 | 5 | 3520 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU1196 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
151 | 5 | 3525 | 809 | 4 |  |  |  | CPU0529 |  |  | Válvula cromada para lavatórios | UNID |  |  | 37.3961 |  | 37.3961 | 7 | 7 | 261.7725 | 261.7725 | 0.0004002% | 25.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 5 | 3525 | 809 | 4 | 634 |  |  | CPU0529 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 7 | 1.75 | 48.6681 | 261.7725 | 0.0004002% |  | 6.9526
153 | 5 | 3525 | 809 | 4 | 629 |  |  | CPU0529 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 7 | 1.75 | 37.0544 | 261.7725 | 0.0004002% |  | 5.2935
154 | 5 | 3525 | 811 | 4 | 537 |  |  | CPU0529 | IN.0597 | MA | Louças e metais - Válvula cromada para lavatório | UNID | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7 | 175 | 261.7725 | 0.0004002% | 25
155 | 5 | 3525 | 811 | 4 | 498 |  |  | CPU0529 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 7 | 7 | 1.05 | 261.7725 | 0.0004002% | 0.15
156 | 5 | 3530 | 811 | 4 |  |  |  | CPU0737 |  |  | Sifão cromado para lavatório | UNID |  |  | 47.3961 |  | 47.3961 | 7 | 7 | 331.7725 | 331.7725 | 0.0005072% | 35.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 5 | 3530 | 813 | 4 | 634 |  |  | CPU0737 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 7 | 1.75 | 48.6681 | 331.7725 | 0.0005072% |  | 6.9526
158 | 5 | 3530 | 813 | 4 | 629 |  |  | CPU0737 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 7 | 1.75 | 37.0544 | 331.7725 | 0.0005072% |  | 5.2935
159 | 5 | 3530 | 813 | 4 | 508 |  |  | CPU0737 | IN.0578 | MA | Louças e metais - Sifão cromado para lavatório | UNID | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7 | 7 | 245 | 331.7725 | 0.0005072% | 35
160 | 5 | 3530 | 815 | 4 | 498 |  |  | CPU0737 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 7 | 7 | 1.05 | 331.7725 | 0.0005072% | 0.15
161 | 5 | 3535 | 811 | 4 |  |  |  | CPU0530 |  |  | Sifão PVC sanfonado para lavatórios | UNID |  |  | 30.3961 |  | 30.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 5 | 3535 | 813 | 4 | 634 |  |  | CPU0530 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
163 | 5 | 3535 | 813 | 4 | 629 |  |  | CPU0530 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
164 | 5 | 3535 | 813 | 4 | 511 |  |  | CPU0530 | IN.0581 | MA | Louças e metais - Sifão PVC Sanfonado para lavatórios | UNID | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18
165 | 5 | 3535 | 815 | 4 | 498 |  |  | CPU0530 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
166 | 2 | 3540 | 815 | 1 |  |  |  | CPU0738 |  |  | Cuba para cozinha tramontina linha standard 94080 aço inox | UNID |  |  | 114.98 |  | 114.98 | 1 | 1 | 114.98 | 114.98 | 0.0001758% | 114.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 2 | 3540 | 815 | 1 | 488 |  |  | CPU0738 | IN.0559 | MA | Louças e metais - Cuba para cozinha tramontina linha standard 94080 aço inox | UNID | 1 | 114.98 | 114.98 | 114.98 | 114.98 | 1 | 1 | 114.98 | 114.98 | 0.0001758% | 114.98
168 | 2 | 3542 | 815 | 1 |  |  |  | CPU0531 |  |  | Cuba dupla mekal ref. CD-40 | UNID |  |  | 1759.9 |  | 1759.9 | 1 | 1 | 1759.9 | 1759.9 | 0.00269% | 1759.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 2 | 3542 | 815 | 1 | 489 |  |  | CPU0531 | IN.0560 | MA | Louças e metais - Cuba dupla mekal ref. CD-40 | UNID | 1 | 1759.9 | 1759.9 | 1759.9 | 1759.9 | 1 | 1 | 1759.9 | 1759.9 | 0.00269% | 1759.9
170 | 5 | 3544 | 817 | 4 |  |  |  | CPU0532 |  |  | Torneira de cozinha mesa bica móvel com arejador Deca link - ref. 1167.C.LINK | UNID |  |  | 312.3961 |  | 312.3961 | 2 | 2 | 624.7921 | 624.7921 | 0.0009551% | 300.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 5 | 3544 | 817 | 4 | 634 |  |  | CPU0532 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 2 | 0.5 | 13.9052 | 624.7921 | 0.0009551% |  | 6.9526
172 | 5 | 3544 | 817 | 4 | 629 |  |  | CPU0532 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 2 | 0.5 | 10.587 | 624.7921 | 0.0009551% |  | 5.2935
173 | 5 | 3544 | 819 | 4 | 520 |  |  | CPU0532 | IN.0590 | MA | Louças e metais - Torneira de cozinha mesa bica móvel com arejador Deca link - ref. 1167.C.LINK | UNID | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 | 2 | 600 | 624.7921 | 0.0009551% | 300
174 | 5 | 3544 | 819 | 4 | 498 |  |  | CPU0532 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 0.3 | 624.7921 | 0.0009551% | 0.15
175 | 5 | 3549 | 817 | 4 |  |  |  | CPU0739 |  |  | Torneira cromada para pia de cozinha padrão B | UNID |  |  | 207.3961 |  | 207.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 195.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 5 | 3549 | 817 | 4 | 634 |  |  | CPU0739 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
177 | 5 | 3549 | 817 | 4 | 629 |  |  | CPU0739 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
178 | 5 | 3549 | 819 | 4 | 521 |  |  | CPU0739 | IN.0591 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para pia de cozinha padrão B | UNID | 1 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 195
179 | 5 | 3549 | 819 | 4 | 498 |  |  | CPU0739 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
180 | 5 | 3554 | 817 | 4 |  |  |  | CPU0740 |  |  | Torneira cromada para pia de cozinha padrão C | UNID |  |  | 157.3961 |  | 157.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 145.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 5 | 3554 | 817 | 4 | 634 |  |  | CPU0740 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
182 | 5 | 3554 | 817 | 4 | 629 |  |  | CPU0740 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
183 | 5 | 3554 | 819 | 4 | 522 |  |  | CPU0740 | IN.0592 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para pia de cozinha padrão C | UNID | 1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 145
184 | 5 | 3554 | 819 | 4 | 498 |  |  | CPU0740 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
185 | 5 | 3559 | 801 | 4 |  |  |  | CPU1197 |  |  | Misturador de cozinha - marca Deca - 1159 C39 - com arejador - cromado | UNID |  |  | 602.3961 |  | 602.3961 | 1 | 1 | 602.3961 | 602.3961 | 0.0009209% | 590.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 5 | 3559 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU1197 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 1 | 0.25 | 6.9526 | 602.3961 | 0.0009209% |  | 6.9526
187 | 5 | 3559 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU1197 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 1 | 0.25 | 5.2935 | 602.3961 | 0.0009209% |  | 5.2935
188 | 5 | 3559 | 803 | 4 | 526 |  |  | CPU1197 | IN.1101 | MA | Louças e metais - Misturador de cozinha - marca Deca - 1159 C39 - com arejador - cromado | UNID | 1 | 590 | 590 | 590 | 590 | 1 | 1 | 590 | 602.3961 | 0.0009209% | 590
189 | 5 | 3559 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU1197 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 | 602.3961 | 0.0009209% | 0.15
190 | 5 | 3564 | 801 | 4 |  |  |  | CPU1198 |  |  | Misturador monocomando de cozinha - marca Deca - linha spin mesa bica móvel 2265C | UNID |  |  | 602.3961 |  | 602.3961 | 420 | 420 | 253006.35 | 253006.35 | 0.3868% | 590.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 5 | 3564 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU1198 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 420 | 105 | 2920.084 | 253006.35 | 0.3868% |  | 6.9526
192 | 5 | 3564 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU1198 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 420 | 105 | 2223.266 | 253006.35 | 0.3868% |  | 5.2935
193 | 5 | 3564 | 803 | 4 | 527 |  |  | CPU1198 | IN.1102 | MA | Louças e metais - Misturador monocomando de cozinha - marca Deca - linha spin mesa bica móvel 2265C | UNID | 1 | 590 | 590 | 590 | 590 | 420 | 420 | 247800 | 253006.35 | 0.3868% | 590
194 | 5 | 3564 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU1198 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 420 | 420 | 63 | 253006.35 | 0.3868% | 0.15
195 | 5 | 3569 | 801 | 4 |  |  |  | CPU1199 |  |  | Misturador cromado para pia padrão C | UNID |  |  | 12.3961 |  | 12.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 5 | 3569 | 803 | 4 | 634 |  |  | CPU1199 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
197 | 5 | 3569 | 803 | 4 | 629 |  |  | CPU1199 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
198 | 5 | 3569 | 803 | 4 | 528 |  |  | CPU1199 | IN.1103 | MA | Louças e metais - Misturador cromado para pia padrão C | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
199 | 5 | 3569 | 805 | 4 | 498 |  |  | CPU1199 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
200 | 5 | 3574 | 819 | 4 |  |  |  | CPU0741 |  |  | Válvula de aço inox para pia americana | UNID |  |  | 57.3961 |  | 57.3961 | 423 | 423 | 24278.5382 | 24278.5382 | 0.03711% | 45.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 5 | 3574 | 821 | 4 | 634 |  |  | CPU0741 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 423 | 105.75 | 2940.9417 | 24278.5382 | 0.03711% |  | 6.9526
202 | 5 | 3574 | 821 | 4 | 629 |  |  | CPU0741 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 423 | 105.75 | 2239.1465 | 24278.5382 | 0.03711% |  | 5.2935
203 | 5 | 3574 | 821 | 4 | 540 |  |  | CPU0741 | IN.0600 | MA | Louças e metais - Válvula de aço inox para pia americana | UNID | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 423 | 423 | 19035 | 24278.5382 | 0.03711% | 45
204 | 5 | 3574 | 823 | 4 | 498 |  |  | CPU0741 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 423 | 423 | 63.45 | 24278.5382 | 0.03711% | 0.15
205 | 5 | 3579 | 819 | 4 |  |  |  | CPU0533 |  |  | Válvula cromada para pia americana | UNID |  |  | 47.3961 |  | 47.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 5 | 3579 | 821 | 4 | 634 |  |  | CPU0533 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
207 | 5 | 3579 | 821 | 4 | 629 |  |  | CPU0533 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
208 | 5 | 3579 | 821 | 4 | 538 |  |  | CPU0533 | IN.0598 | MA | Louças e metais - Válvula cromada para pia americana | UNID | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35
209 | 5 | 3579 | 823 | 4 | 498 |  |  | CPU0533 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
210 | 5 | 3584 | 823 | 4 |  |  |  | CPU0742 |  |  | Sifão cromado para pia de cozinha | UNID |  |  | 47.3961 |  | 47.3961 | 423 | 423 | 20048.5382 | 20048.5382 | 0.03065% | 35.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 5 | 3584 | 823 | 4 | 634 |  |  | CPU0742 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 423 | 105.75 | 2940.9417 | 20048.5382 | 0.03065% |  | 6.9526
212 | 5 | 3584 | 825 | 4 | 629 |  |  | CPU0742 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 423 | 105.75 | 2239.1465 | 20048.5382 | 0.03065% |  | 5.2935
213 | 5 | 3584 | 825 | 4 | 509 |  |  | CPU0742 | IN.0579 | MA | Louças e metais - Sifão cromado para pia de cozinha | UNID | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 423 | 423 | 14805 | 20048.5382 | 0.03065% | 35
214 | 5 | 3584 | 825 | 4 | 498 |  |  | CPU0742 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 423 | 423 | 63.45 | 20048.5382 | 0.03065% | 0.15
215 | 5 | 3589 | 823 | 4 |  |  |  | CPU0534 |  |  | Sifão PVC sanfonado para pia de cozinha | UNID |  |  | 30.3961 |  | 30.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 5 | 3589 | 823 | 4 | 634 |  |  | CPU0534 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
217 | 5 | 3589 | 825 | 4 | 629 |  |  | CPU0534 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
218 | 5 | 3589 | 825 | 4 | 512 |  |  | CPU0534 | IN.0582 | MA | Louças e metais - Sifão PVC sanfonado para pia de cozinha | UNID | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18
219 | 5 | 3589 | 825 | 4 | 498 |  |  | CPU0534 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
220 | 4 | 3594 | 827 | 3 |  |  |  | CPU0535 |  |  | Triturador de lixo | UNID |  |  | 743.9843 |  | 743.9843 | 210 | 210 | 156236.7 | 156236.7 | 0.2388% | 695 | 48.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 4 | 3594 | 827 | 3 | 634 |  |  | CPU0535 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 1 | 27.8103 | 27.8103 | 27.8103 | 27.8103 | 210 | 210 | 5840.168 | 156236.7 | 0.2388% |  | 27.8103
222 | 4 | 3594 | 827 | 3 | 629 |  |  | CPU0535 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 1 | 21.174 | 21.174 | 21.174 | 21.174 | 210 | 210 | 4446.532 | 156236.7 | 0.2388% |  | 21.174
223 | 4 | 3594 | 829 | 3 | 536 |  |  | CPU0535 | IN.0596 | MA | Louças e metais - Triturador de lixo | UNID | 1 | 695 | 695 | 695 | 695 | 210 | 210 | 145950 | 156236.7 | 0.2388% | 695
224 | 6 | 3598 | 829 | 5 |  |  |  | CPU0536 |  |  | Tanque de louça de embutir à definir | UNID |  |  | 460.1874 |  | 460.1874 | 17 | 17 | 7823.1863 | 7823.1863 | 0.01196% | 421 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 6 | 3598 | 829 | 5 | 634 |  |  | CPU0536 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 17 | 13.6 | 378.2204 | 7823.1863 | 0.01196% |  | 22.2483
226 | 6 | 3598 | 831 | 5 | 629 |  |  | CPU0536 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 17 | 13.6 | 287.9659 | 7823.1863 | 0.01196% |  | 16.9392
227 | 6 | 3598 | 831 | 5 | 515 |  |  | CPU0536 | IN.0585 | MA | Louças e metais - Tanque de louça de embutir à definir | UNID | 1 | 391 | 391 | 391 | 391 | 17 | 17 | 6647 | 7823.1863 | 0.01196% | 391
228 | 6 | 3598 | 831 | 5 | 501 |  |  | CPU0536 | IN.0572 | MA | Louças e metais - Kit fixação para tanque | UNID | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 | 425 | 7823.1863 | 0.01196% | 25
229 | 6 | 3598 | 835 | 5 | 507 |  |  | CPU0536 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 17 | 34 | 85 | 7823.1863 | 0.01196% | 5
230 | 6 | 3604 | 829 | 5 |  |  |  | CPU0743 |  |  | Tanque cód. TQ03 CT25 40L Deca | UNID |  |  | 508.1874 |  | 508.1874 | 3 | 3 | 1524.5623 | 1524.5623 | 0.002331% | 469 | 39.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 6 | 3604 | 829 | 5 | 634 |  |  | CPU0743 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.8 | 27.8103 | 22.2483 | 27.8103 | 22.2483 | 3 | 2.4 | 66.7448 | 1524.5623 | 0.002331% |  | 22.2483
232 | 6 | 3604 | 831 | 5 | 629 |  |  | CPU0743 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.8 | 21.174 | 16.9392 | 21.174 | 16.9392 | 3 | 2.4 | 50.8175 | 1524.5623 | 0.002331% |  | 16.9392
233 | 6 | 3604 | 831 | 5 | 516 |  |  | CPU0743 | IN.0586 | MA | Louças e metais - Tanque cód. TQ03 CT25 40L Deca | UNID | 1 | 439 | 439 | 439 | 439 | 3 | 3 | 1317 | 1524.5623 | 0.002331% | 439
234 | 6 | 3604 | 831 | 5 | 501 |  |  | CPU0743 | IN.0572 | MA | Louças e metais - Kit fixação para tanque | UNID | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 | 75 | 1524.5623 | 0.002331% | 25
235 | 6 | 3604 | 835 | 5 | 507 |  |  | CPU0743 | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 15 | 1524.5623 | 0.002331% | 5
236 | 5 | 3610 | 835 | 4 |  |  |  | CPU0537 |  |  | Torneira para tanque com arejador cód. 1153 C39 Deca | UNID |  |  | 92.3961 |  | 92.3961 | 3 | 3 | 277.1882 | 277.1882 | 0.0004237% | 80.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 5 | 3610 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU0537 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 3 | 0.75 | 20.8577 | 277.1882 | 0.0004237% |  | 6.9526
238 | 5 | 3610 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU0537 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 3 | 0.75 | 15.8805 | 277.1882 | 0.0004237% |  | 5.2935
239 | 5 | 3610 | 839 | 4 | 534 |  |  | CPU0537 | IN.0594 | MA | Louças e metais - Torneira para tanque com arejador cód. 1153 C39 Deca | UNID | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 3 | 240 | 277.1882 | 0.0004237% | 80
240 | 5 | 3610 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU0537 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3 | 3 | 0.45 | 277.1882 | 0.0004237% | 0.15
241 | 5 | 3615 | 835 | 4 |  |  |  | CPU0744 |  |  | Torneira de parede para tanque com bico duplo para alimentação da lavadora padrão B | UNID |  |  | 77.3961 |  | 77.3961 | 19 | 19 | 1470.5254 | 1470.5254 | 0.002248% | 65.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 5 | 3615 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU0744 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 19 | 4.75 | 132.099 | 1470.5254 | 0.002248% |  | 6.9526
243 | 5 | 3615 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU0744 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 19 | 4.75 | 100.5763 | 1470.5254 | 0.002248% |  | 5.2935
244 | 5 | 3615 | 839 | 4 | 535 |  |  | CPU0744 | IN.0595 | MA | Louças e metais - Torneira de parede para tanque com bico duplo para alimentação da lavadora padrão B | UNID | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 19 | 19 | 1235 | 1470.5254 | 0.002248% | 65
245 | 5 | 3615 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU0744 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 19 | 19 | 2.85 | 1470.5254 | 0.002248% | 0.15
246 | 5 | 3620 | 841 | 4 |  |  |  | CPU0745 |  |  | Válvula cromada para tanque | UNID |  |  | 37.3961 |  | 37.3961 | 22 | 22 | 822.7136 | 822.7136 | 0.001258% | 25.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 5 | 3620 | 841 | 4 | 634 |  |  | CPU0745 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 22 | 5.5 | 152.9568 | 822.7136 | 0.001258% |  | 6.9526
248 | 5 | 3620 | 843 | 4 | 629 |  |  | CPU0745 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 22 | 5.5 | 116.4568 | 822.7136 | 0.001258% |  | 5.2935
249 | 5 | 3620 | 843 | 4 | 539 |  |  | CPU0745 | IN.0599 | MA | Louças e metais - Válvula cromada para tanque | UNID | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 550 | 822.7136 | 0.001258% | 25
250 | 5 | 3620 | 845 | 4 | 498 |  |  | CPU0745 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 22 | 22 | 3.3 | 822.7136 | 0.001258% | 0.15
251 | 5 | 3625 | 841 | 4 |  |  |  | CPU0538 |  |  | Válvula PVC para tanque | UNID |  |  | 27.3961 |  | 27.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 5 | 3625 | 841 | 4 | 634 |  |  | CPU0538 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
253 | 5 | 3625 | 843 | 4 | 629 |  |  | CPU0538 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
254 | 5 | 3625 | 843 | 4 | 542 |  |  | CPU0538 | IN.0602 | MA | Louças e metais - Válvula PVC para tanque | UNID | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15
255 | 5 | 3625 | 845 | 4 | 498 |  |  | CPU0538 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
256 | 5 | 3630 | 845 | 4 |  |  |  | CPU0746 |  |  | Sifão cromado para tanque | UNID |  |  | 47.3961 |  | 47.3961 | 22 | 22 | 1042.7136 | 1042.7136 | 0.001594% | 35.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 5 | 3630 | 847 | 4 | 634 |  |  | CPU0746 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 22 | 5.5 | 152.9568 | 1042.7136 | 0.001594% |  | 6.9526
258 | 5 | 3630 | 847 | 4 | 629 |  |  | CPU0746 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 22 | 5.5 | 116.4568 | 1042.7136 | 0.001594% |  | 5.2935
259 | 5 | 3630 | 849 | 4 | 510 |  |  | CPU0746 | IN.0580 | MA | Louças e metais - Sifão cromado para tanque | UNID | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 22 | 770 | 1042.7136 | 0.001594% | 35
260 | 5 | 3630 | 849 | 4 | 498 |  |  | CPU0746 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 22 | 22 | 3.3 | 1042.7136 | 0.001594% | 0.15
261 | 5 | 3635 | 845 | 4 |  |  |  | CPU0539 |  |  | Sifão PVC sanfonado para tanque | UNID |  |  | 30.3961 |  | 30.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 5 | 3635 | 847 | 4 | 634 |  |  | CPU0539 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
263 | 5 | 3635 | 847 | 4 | 629 |  |  | CPU0539 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
264 | 5 | 3635 | 849 | 4 | 513 |  |  | CPU0539 | IN.0583 | MA | Louças e metais - Sifão PVC sanfonado para tanque | UNID | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18
265 | 5 | 3635 | 849 | 4 | 498 |  |  | CPU0539 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
266 | 5 | 3640 | 835 | 4 |  |  |  | CPU0747 |  |  | Chuveiro cromado padrão A (Instalações água quente) | UNID |  |  | 302.3961 |  | 302.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 290.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 5 | 3640 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU0747 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
268 | 5 | 3640 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU0747 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
269 | 5 | 3640 | 839 | 4 | 484 |  |  | CPU0747 | IN.0555 | MA | Louças e metais - Chuveiro cromado padrão A (Instalações água quente) | UNID | 1 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 290
270 | 5 | 3640 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU0747 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
271 | 5 | 3645 | 835 | 4 |  |  |  | CPU0748 |  |  | Chuveiro cromado padrão B (Instalações água quente) | UNID |  |  | 170.3961 |  | 170.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 158.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 5 | 3645 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU0748 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
273 | 5 | 3645 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU0748 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
274 | 5 | 3645 | 839 | 4 | 485 |  |  | CPU0748 | IN.0556 | MA | Louças e metais - Chuveiro cromado padrão B (Instalações água quente) | UNID | 1 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 158
275 | 5 | 3645 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU0748 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
276 | 6 | 3650 | 859 | 5 |  |  |  | CPU0542 |  |  | Chuveiro elétrico | UNID |  |  | 67.4976 |  | 67.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60.15 | 7.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 6 | 3650 | 861 | 5 | 637 |  |  | CPU0542 | IN.0674 | MO | Eletricista | HH | 0.15 | 27.8103 | 4.1715 | 27.8103 | 4.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4.1715
278 | 6 | 3650 | 861 | 5 | 630 |  |  | CPU0542 | IN.0667 | MO | Ajudante de Eletricista | HH | 0.15 | 21.174 | 3.1761 | 21.174 | 3.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3.1761
279 | 6 | 3650 | 863 | 5 | 486 |  |  | CPU0542 | IN.0557 | MA | Louças e metais - Chuveiro elétrico | UNID | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
280 | 6 | 3650 | 863 | 5 | 498 |  |  | CPU0542 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
281 | 6 | 3650 | 865 | 5 | 483 |  |  | CPU0542 | IN.0554 | MA | Louças e metais - Braço cromado par chuveiro 40cm | UNID | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15
282 | 5 | 3656 | 845 | 4 |  |  |  | CPU1200 |  |  | Registro de pressão com acabamento para chuveiro elétrico | UNID |  |  | 12.3961 |  | 12.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 5 | 3656 | 847 | 4 | 634 |  |  | CPU1200 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
284 | 5 | 3656 | 847 | 4 | 629 |  |  | CPU1200 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
285 | 5 | 3656 | 849 | 4 | 529 |  |  | CPU1200 | IN.1104 | MA | Louças e metais - Registro de pressão com acabamento para chuveiro elétrico | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
286 | 5 | 3656 | 849 | 4 | 498 |  |  | CPU1200 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
287 | 5 | 3661 | 835 | 4 |  |  |  | CPU1201 |  |  | Misturador para chuveiro padrão A | UNID |  |  | 12.3961 |  | 12.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 5 | 3661 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU1201 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
289 | 5 | 3661 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU1201 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
290 | 5 | 3661 | 839 | 4 | 530 |  |  | CPU1201 | IN.1105 | MA | Louças e metais - Misturador para chuveiro padrão A | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
291 | 5 | 3661 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU1201 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
292 | 5 | 3666 | 835 | 4 |  |  |  | CPU1202 |  |  | Misturador para chuveiro padrão B | UNID |  |  | 12.3961 |  | 12.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 5 | 3666 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU1202 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
294 | 5 | 3666 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU1202 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
295 | 5 | 3666 | 839 | 4 | 531 |  |  | CPU1202 | IN.1106 | MA | Louças e metais - Misturador para chuveiro padrão B | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
296 | 5 | 3666 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU1202 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
297 | 5 | 3671 | 835 | 4 |  |  |  | CPU0749 |  |  | Ducha cromada Ø30cm para área externa | UNID |  |  | 202.3961 |  | 202.3961 | 2 | 2 | 404.7921 | 404.7921 | 0.0006188% | 190.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 5 | 3671 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU0749 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 2 | 0.5 | 13.9052 | 404.7921 | 0.0006188% |  | 6.9526
299 | 5 | 3671 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU0749 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 2 | 0.5 | 10.587 | 404.7921 | 0.0006188% |  | 5.2935
300 | 5 | 3671 | 839 | 4 | 494 |  |  | CPU0749 | IN.0565 | MA | Louças e metais - Ducha cromada Ø30cm para área externa | UNID | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 2 | 2 | 380 | 404.7921 | 0.0006188% | 190
301 | 5 | 3671 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU0749 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | 0.3 | 404.7921 | 0.0006188% | 0.15
302 | 5 | 3676 | 851 | 4 |  |  |  | CPU0540 |  |  | Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=40cm | UNID |  |  | 177.9389 |  | 177.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 122.8 | 55.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 5 | 3676 | 851 | 4 | 639 |  |  | CPU0540 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
304 | 5 | 3676 | 853 | 4 | 642 |  |  | CPU0540 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
305 | 5 | 3676 | 853 | 4 | 477 |  |  | CPU0540 | IN.0553 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=40cm | UNID | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120
306 | 5 | 3676 | 855 | 4 | 556 |  |  | CPU0540 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 8 | 0.35 | 2.8 | 0.35 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8
307 | 5 | 3681 | 859 | 4 |  |  |  | CPU1204 |  |  | Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=60cm | UNID |  |  | 57.9389 |  | 57.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8 | 55.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 5 | 3681 | 861 | 4 | 639 |  |  | CPU1204 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
309 | 5 | 3681 | 863 | 4 | 642 |  |  | CPU1204 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
310 | 5 | 3681 | 863 | 4 | 478 |  |  | CPU1204 | IN.1108 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=60cm | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
311 | 5 | 3681 | 865 | 4 | 556 |  |  | CPU1204 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 8 | 0.35 | 2.8 | 0.35 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8
312 | 5 | 3686 | 845 | 4 |  |  |  | CPU1205 |  |  | Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=80cm | UNID |  |  | 57.9389 |  | 57.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8 | 55.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 5 | 3686 | 847 | 4 | 639 |  |  | CPU1205 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
314 | 5 | 3686 | 847 | 4 | 642 |  |  | CPU1205 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
315 | 5 | 3686 | 849 | 4 | 479 |  |  | CPU1205 | IN.1109 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=80cm | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
316 | 5 | 3686 | 849 | 4 | 556 |  |  | CPU1205 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 8 | 0.35 | 2.8 | 0.35 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8
317 | 5 | 3691 | 835 | 4 |  |  |  | CPU1206 |  |  | Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox para lavatório | UNID |  |  | 57.9389 |  | 57.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8 | 55.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 5 | 3691 | 837 | 4 | 639 |  |  | CPU1206 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
319 | 5 | 3691 | 837 | 4 | 642 |  |  | CPU1206 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
320 | 5 | 3691 | 839 | 4 | 480 |  |  | CPU1206 | IN.1110 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox para lavatório | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
321 | 5 | 3691 | 839 | 4 | 556 |  |  | CPU1206 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 8 | 0.35 | 2.8 | 0.35 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8
322 | 5 | 3696 | 835 | 4 |  |  |  | CPU1207 |  |  | Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox para lavatório de canto | UNID |  |  | 57.9389 |  | 57.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8 | 55.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 5 | 3696 | 837 | 4 | 639 |  |  | CPU1207 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
324 | 5 | 3696 | 837 | 4 | 642 |  |  | CPU1207 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
325 | 5 | 3696 | 839 | 4 | 481 |  |  | CPU1207 | IN.1111 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox para lavatório de canto | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
326 | 5 | 3696 | 839 | 4 | 556 |  |  | CPU1207 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 8 | 0.35 | 2.8 | 0.35 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8
327 | 5 | 3701 | 835 | 4 |  |  |  | CPU1208 |  |  | Cadeira articulada para banho P.N.E. acabamento inox | UNID |  |  | 57.9389 |  | 57.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8 | 55.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 5 | 3701 | 837 | 4 | 639 |  |  | CPU1208 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.2 | 24.7751 | 29.7301 | 24.7751 | 29.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 29.7301
329 | 5 | 3701 | 837 | 4 | 642 |  |  | CPU1208 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.2 | 21.174 | 25.4088 | 21.174 | 25.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 25.4088
330 | 5 | 3701 | 839 | 4 | 482 |  |  | CPU1208 | IN.1112 | MA | Louças e metais - Cadeira articulada para banho P.N.E. acabamento inox | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
331 | 5 | 3701 | 839 | 4 | 556 |  |  | CPU1208 | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 8 | 0.35 | 2.8 | 0.35 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.8
332 | 5 | 3706 | 835 | 4 |  |  |  | CPU0750 |  |  | Torneira de limpeza com bico rosqueado | UNID |  |  | 77.3961 |  | 77.3961 | 43 | 43 | 3328.0311 | 3328.0311 | 0.005087% | 65.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 5 | 3706 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU0750 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 43 | 10.75 | 298.961 | 3328.0311 | 0.005087% |  | 6.9526
334 | 5 | 3706 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU0750 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 43 | 10.75 | 227.6201 | 3328.0311 | 0.005087% |  | 5.2935
335 | 5 | 3706 | 839 | 4 | 533 |  |  | CPU0750 | IN.0593 | MA | Louças e metais - Torneira de limpeza com bico rosqueado | UNID | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 43 | 43 | 2795 | 3328.0311 | 0.005087% | 65
336 | 5 | 3706 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU0750 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 43 | 43 | 6.45 | 3328.0311 | 0.005087% | 0.15
337 | 4 | 3711 | 855 | 3 |  |  |  | CPU0541 |  |  | Conjunto de acessórios para banheiros | UNID |  |  | 548.9236 |  | 548.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 480 | 68.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 4 | 3711 | 857 | 3 | 639 |  |  | CPU0541 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 1.5 | 24.7751 | 37.1626 | 24.7751 | 37.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 37.1626
339 | 4 | 3711 | 857 | 3 | 642 |  |  | CPU0541 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 1.5 | 21.174 | 31.7609 | 21.174 | 31.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 31.7609
340 | 4 | 3711 | 859 | 3 | 487 |  |  | CPU0541 | IN.0558 | MA | Louças e metais - Conjunto de acessórios para banheiros | UNID | 1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 480
341 | 2 | 3715 | 871 | 1 |  |  |  | CPU0544 |  |  | Banheira de hidro massagem | CONJ |  |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 2 | 3715 | 871 | 1 | 476 |  |  | CPU0544 | IN.0552 | MA | Louças e metais - Banheira de hidro massagem | CONJ | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2000
343 | 2 | 3717 | 873 | 1 |  |  |  | CPU0545 |  |  | Metais para banheira de hidro massagem | CONJ |  |  | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 2 | 3717 | 873 | 1 | 505 |  |  | CPU0545 | IN.0575 | MA | Louças e metais - Metais para banheira de hidro massagem | CONJ | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500
345 | 2 | 3719 | 875 | 1 |  |  |  | CPU0546 |  |  | SPA Completo | CONJ |  |  | 4500 |  | 4500 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 0.006879% | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 2 | 3719 | 875 | 1 | 514 |  |  | CPU0546 | IN.0584 | MA | Louças e metais - SPA Completo | CONJ | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 0.006879% | 4500
347 | 5 | 3721 | 835 | 4 |  |  |  | CPU1203 |  |  | Acabamento cromado para registros de gaveta e pressão | UNID |  |  | 57.3961 |  | 57.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.15 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 5 | 3721 | 837 | 4 | 634 |  |  | CPU1203 | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
349 | 5 | 3721 | 837 | 4 | 629 |  |  | CPU1203 | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
350 | 5 | 3721 | 839 | 4 | 532 |  |  | CPU1203 | IN.1107 | MA | Louças e metais - Acabamento cromado para registros de gaveta e pressão | UNID | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
351 | 5 | 3721 | 839 | 4 | 498 |  |  | CPU1203 | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15
[11 empty] | Bancadas e pedras | [10 empty] | z
1 | 7 | 3727 | 865 | 6 |  |  |  | CPU0651 |  |  | Bancadas de granito cinza andorinha | M2 |  |  | 385.9953 |  | 385.9953 | 2.6314 | 2.6314 | 1015.7081 | 1015.7081 | 0.001553% | 232.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 3727 | 867 | 6 | 639 |  |  | CPU0651 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.33 | 24.7751 | 82.501 | 24.7751 | 82.501 | 2.6314 | 8.7626 | 217.0933 | 1015.7081 | 0.001553% |  | 82.501
3 | 7 | 3727 | 867 | 6 | 642 |  |  | CPU0651 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.33 | 21.174 | 70.5093 | 21.174 | 70.5093 | 2.6314 | 8.7626 | 185.5382 | 1015.7081 | 0.001553% |  | 70.5093
4 | 7 | 3727 | 869 | 6 | 577 |  |  | CPU0651 | IN.0632 | MA | Pedras- Bancadas de granito cinza andorinha | M2 | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2.6314 | 2.6314 | 421.024 | 1015.7081 | 0.001553% | 160
5 | 7 | 3727 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU0651 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2.6314 | 2.6314 | 65.785 | 1015.7081 | 0.001553% | 25
6 | 7 | 3727 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU0651 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2.6314 | 2.6314 | 118.413 | 1015.7081 | 0.001553% | 45
7 | 7 | 3727 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU0651 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 2.6314 | 3.9471 | 7.8547 | 1015.7081 | 0.001553% | 2.985
8 | 7 | 3734 | 871 | 6 |  |  |  | CPU0652 |  |  | Fechamento lateral de granito 1 | M2 |  |  | 385.9953 |  | 385.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 232.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 7 | 3734 | 871 | 6 | 639 |  |  | CPU0652 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.33 | 24.7751 | 82.501 | 24.7751 | 82.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 82.501
10 | 7 | 3734 | 873 | 6 | 642 |  |  | CPU0652 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.33 | 21.174 | 70.5093 | 21.174 | 70.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 70.5093
11 | 7 | 3734 | 873 | 6 | 577 |  |  | CPU0652 | IN.0632 | MA | Pedras- Bancadas de granito cinza andorinha | M2 | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160
12 | 7 | 3734 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU0652 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
13 | 7 | 3734 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU0652 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
14 | 7 | 3734 | 875 | 6 | 312 |  |  | CPU0652 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
15 | 7 | 3741 | 875 | 6 |  |  |  | CPU0653 |  |  | Testeira de granito 1 h=10cm | M |  |  | 86.1965 |  | 86.1965 | 4.7228 | 4.7228 | 407.0888 | 407.0888 | 0.0006223% | 86.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 7 | 3741 | 869 | 6 | 577 |  |  | CPU0653 | IN.0632 | MA | Pedras- Bancadas de granito cinza andorinha | M2 | 0.1 | 160 | 16 | 160 | 16 | 4.7228 | 0.47228 | 75.5648 | 407.0888 | 0.0006223% | 16
17 | 7 | 3741 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU0653 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.7228 | 4.7228 | 118.07 | 407.0888 | 0.0006223% | 25
18 | 7 | 3741 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU0653 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 4.7228 | 0.47228 | 21.2526 | 407.0888 | 0.0006223% | 4.5
19 | 7 | 3741 | 867 | 6 | 593 |  |  | CPU0653 | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.7228 | 4.7228 | 94.456 | 407.0888 | 0.0006223% | 20
20 | 7 | 3741 | 867 | 6 | 594 |  |  | CPU0653 | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.7228 | 4.7228 | 94.456 | 407.0888 | 0.0006223% | 20
21 | 7 | 3741 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU0653 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.35 | 1.99 | 0.6965 | 1.99 | 0.6965 | 4.7228 | 1.653 | 3.2894 | 407.0888 | 0.0006223% | 0.6965
22 | 7 | 3748 | 877 | 6 |  |  |  | CPU0654 |  |  | Rodabanca de granito 1 h=10cm | M |  |  | 86.1965 |  | 86.1965 | 4.7228 | 4.7228 | 407.0888 | 407.0888 | 0.0006223% | 86.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 7 | 3748 | 869 | 6 | 577 |  |  | CPU0654 | IN.0632 | MA | Pedras- Bancadas de granito cinza andorinha | M2 | 0.1 | 160 | 16 | 160 | 16 | 4.7228 | 0.47228 | 75.5648 | 407.0888 | 0.0006223% | 16
24 | 7 | 3748 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU0654 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.7228 | 4.7228 | 118.07 | 407.0888 | 0.0006223% | 25
25 | 7 | 3748 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU0654 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 4.7228 | 0.47228 | 21.2526 | 407.0888 | 0.0006223% | 4.5
26 | 7 | 3748 | 867 | 6 | 593 |  |  | CPU0654 | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.7228 | 4.7228 | 94.456 | 407.0888 | 0.0006223% | 20
27 | 7 | 3748 | 867 | 6 | 594 |  |  | CPU0654 | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.7228 | 4.7228 | 94.456 | 407.0888 | 0.0006223% | 20
28 | 7 | 3748 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU0654 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.35 | 1.99 | 0.6965 | 1.99 | 0.6965 | 4.7228 | 1.653 | 3.2894 | 407.0888 | 0.0006223% | 0.6965
29 | 2 | 3755 | 879 | 1 |  |  |  | CPU0655 |  |  | Furo e colagem de bojo | UNID |  |  | 45 |  | 45 | 235 | 235 | 10575 | 10575 | 0.01617% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 3755 | 881 | 1 | 590 |  |  | CPU0655 | IN.0635 | MA | Pedras- Furo e colagem de bojo | UNID | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 235 | 235 | 10575 | 10575 | 0.01617% | 45
31 | 2 | 3757 | 881 | 1 |  |  |  | CPU0656 |  |  | Mãos francesas para bancadas | UNID |  |  | 9 |  | 9 | 673 | 673 | 6057 | 6057 | 0.009259% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 3757 | 883 | 1 | 582 |  |  | CPU0656 | IN.0636 | MA | Pedras- Mão francesa reforçada L=40cm | UNID | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 673 | 673 | 6057 | 6057 | 0.009259% | 9
33 | 7 | 3759 | 865 | 6 |  |  |  | CPU1209 |  |  | Bancadas em aglostone branco prime | M2 |  |  | 775.9953 |  | 775.9953 | 7.8208 | 7.8208 | 6068.9044 | 6068.9044 | 0.009277% | 622.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 7 | 3759 | 867 | 6 | 639 |  |  | CPU1209 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.33 | 24.7751 | 82.501 | 24.7751 | 82.501 | 7.8208 | 26.0433 | 645.2242 | 6068.9044 | 0.009277% |  | 82.501
35 | 7 | 3759 | 867 | 6 | 642 |  |  | CPU1209 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.33 | 21.174 | 70.5093 | 21.174 | 70.5093 | 7.8208 | 26.0433 | 551.4391 | 6068.9044 | 0.009277% |  | 70.5093
36 | 7 | 3759 | 869 | 6 | 578 |  |  | CPU1209 | IN.1117 | MA | Pedras- Bancadas em aglostone branco prime | M2 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 7.8208 | 7.8208 | 4301.44 | 6068.9044 | 0.009277% | 550
37 | 7 | 3759 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU1209 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7.8208 | 7.8208 | 195.52 | 6068.9044 | 0.009277% | 25
38 | 7 | 3759 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU1209 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7.8208 | 7.8208 | 351.936 | 6068.9044 | 0.009277% | 45
39 | 7 | 3759 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU1209 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 7.8208 | 11.7312 | 23.3451 | 6068.9044 | 0.009277% | 2.985
40 | 7 | 3766 | 871 | 6 |  |  |  | CPU1210 |  |  | Fechamento lateral de granito 2 | M2 |  |  | 775.9953 |  | 775.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 622.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 7 | 3766 | 871 | 6 | 639 |  |  | CPU1210 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.33 | 24.7751 | 82.501 | 24.7751 | 82.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 82.501
42 | 7 | 3766 | 873 | 6 | 642 |  |  | CPU1210 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.33 | 21.174 | 70.5093 | 21.174 | 70.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 70.5093
43 | 7 | 3766 | 873 | 6 | 578 |  |  | CPU1210 | IN.1117 | MA | Pedras- Bancadas em aglostone branco prime | M2 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 550
44 | 7 | 3766 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU1210 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
45 | 7 | 3766 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU1210 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
46 | 7 | 3766 | 875 | 6 | 312 |  |  | CPU1210 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
47 | 7 | 3773 | 875 | 6 |  |  |  | CPU1211 |  |  | Testeira de granito 2 h=10cm | M |  |  | 125.1965 |  | 125.1965 | 10.3954 | 10.3954 | 1301.4677 | 1301.4677 | 0.00199% | 125.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 7 | 3773 | 869 | 6 | 578 |  |  | CPU1211 | IN.1117 | MA | Pedras- Bancadas em aglostone branco prime | M2 | 0.1 | 550 | 55 | 550 | 55 | 10.3954 | 1.0395 | 571.747 | 1301.4677 | 0.00199% | 55
49 | 7 | 3773 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU1211 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10.3954 | 10.3954 | 259.885 | 1301.4677 | 0.00199% | 25
50 | 7 | 3773 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU1211 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 10.3954 | 1.0395 | 46.7793 | 1301.4677 | 0.00199% | 4.5
51 | 7 | 3773 | 867 | 6 | 593 |  |  | CPU1211 | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10.3954 | 10.3954 | 207.908 | 1301.4677 | 0.00199% | 20
52 | 7 | 3773 | 867 | 6 | 594 |  |  | CPU1211 | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10.3954 | 10.3954 | 207.908 | 1301.4677 | 0.00199% | 20
53 | 7 | 3773 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU1211 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.35 | 1.99 | 0.6965 | 1.99 | 0.6965 | 10.3954 | 3.6384 | 7.2404 | 1301.4677 | 0.00199% | 0.6965
54 | 7 | 3780 | 877 | 6 |  |  |  | CPU1212 |  |  | Rodabanca de granito 2 h=10cm | M |  |  | 125.1965 |  | 125.1965 | 10.3954 | 10.3954 | 1301.4677 | 1301.4677 | 0.00199% | 125.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 7 | 3780 | 869 | 6 | 578 |  |  | CPU1212 | IN.1117 | MA | Pedras- Bancadas em aglostone branco prime | M2 | 0.1 | 550 | 55 | 550 | 55 | 10.3954 | 1.0395 | 571.747 | 1301.4677 | 0.00199% | 55
56 | 7 | 3780 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU1212 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10.3954 | 10.3954 | 259.885 | 1301.4677 | 0.00199% | 25
57 | 7 | 3780 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU1212 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 10.3954 | 1.0395 | 46.7793 | 1301.4677 | 0.00199% | 4.5
58 | 7 | 3780 | 867 | 6 | 593 |  |  | CPU1212 | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10.3954 | 10.3954 | 207.908 | 1301.4677 | 0.00199% | 20
59 | 7 | 3780 | 867 | 6 | 594 |  |  | CPU1212 | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10.3954 | 10.3954 | 207.908 | 1301.4677 | 0.00199% | 20
60 | 7 | 3780 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU1212 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.35 | 1.99 | 0.6965 | 1.99 | 0.6965 | 10.3954 | 3.6384 | 7.2404 | 1301.4677 | 0.00199% | 0.6965
61 | 7 | 3787 | 865 | 6 |  |  |  | CPU0908 |  |  | Bancadas em granito preto são Gabriel | M2 |  |  | 675.9953 |  | 675.9953 | 473.487 | 473.487 | 320075.0059 | 320075.0059 | 0.4893% | 522.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 7 | 3787 | 867 | 6 | 639 |  |  | CPU0908 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.33 | 24.7751 | 82.501 | 24.7751 | 82.501 | 473.487 | 1576.7117 | 39063.1732 | 320075.0059 | 0.4893% |  | 82.501
63 | 7 | 3787 | 867 | 6 | 642 |  |  | CPU0908 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.33 | 21.174 | 70.5093 | 21.174 | 70.5093 | 473.487 | 1576.7117 | 33385.234 | 320075.0059 | 0.4893% |  | 70.5093
64 | 7 | 3787 | 869 | 6 | 579 |  |  | CPU0908 | IN.0633 | MA | Pedras- Bancadas em granito preto são Gabriel | M2 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 473.487 | 473.487 | 213069.15 | 320075.0059 | 0.4893% | 450
65 | 7 | 3787 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU0908 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 473.487 | 473.487 | 11837.175 | 320075.0059 | 0.4893% | 25
66 | 7 | 3787 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU0908 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 473.487 | 473.487 | 21306.915 | 320075.0059 | 0.4893% | 45
67 | 7 | 3787 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU0908 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 473.487 | 710.2305 | 1413.3587 | 320075.0059 | 0.4893% | 2.985
68 | 7 | 3794 | 871 | 6 |  |  |  | CPU0909 |  |  | Fechamento lateral de Mármore 1 | M2 |  |  | 675.9953 |  | 675.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 522.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 7 | 3794 | 871 | 6 | 639 |  |  | CPU0909 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.33 | 24.7751 | 82.501 | 24.7751 | 82.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 82.501
70 | 7 | 3794 | 873 | 6 | 642 |  |  | CPU0909 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.33 | 21.174 | 70.5093 | 21.174 | 70.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 70.5093
71 | 7 | 3794 | 873 | 6 | 579 |  |  | CPU0909 | IN.0633 | MA | Pedras- Bancadas em granito preto são Gabriel | M2 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 450
72 | 7 | 3794 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU0909 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
73 | 7 | 3794 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU0909 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
74 | 7 | 3794 | 875 | 6 | 312 |  |  | CPU0909 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
75 | 7 | 3801 | 875 | 6 |  |  |  | CPU0910 |  |  | Testeira de mármore 1 h=10cm | M |  |  | 115.1965 |  | 115.1965 | 780.9637 | 780.9637 | 89964.2849 | 89964.2849 | 0.1375% | 115.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 7 | 3801 | 869 | 6 | 579 |  |  | CPU0910 | IN.0633 | MA | Pedras- Bancadas em granito preto são Gabriel | M2 | 0.1 | 450 | 45 | 450 | 45 | 780.9637 | 78.0964 | 35143.3665 | 89964.2849 | 0.1375% | 45
77 | 7 | 3801 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU0910 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 780.9637 | 780.9637 | 19524.0925 | 89964.2849 | 0.1375% | 25
78 | 7 | 3801 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU0910 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 780.9637 | 78.0964 | 3514.3366 | 89964.2849 | 0.1375% | 4.5
79 | 7 | 3801 | 867 | 6 | 593 |  |  | CPU0910 | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 780.9637 | 780.9637 | 15619.274 | 89964.2849 | 0.1375% | 20
80 | 7 | 3801 | 867 | 6 | 594 |  |  | CPU0910 | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 780.9637 | 780.9637 | 15619.274 | 89964.2849 | 0.1375% | 20
81 | 7 | 3801 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU0910 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.35 | 1.99 | 0.6965 | 1.99 | 0.6965 | 780.9637 | 273.3373 | 543.9412 | 89964.2849 | 0.1375% | 0.6965
82 | 7 | 3808 | 877 | 6 |  |  |  | CPU0911 |  |  | Rodabanca de mármore 1 h=10cm | M |  |  | 115.1965 |  | 115.1965 | 690.6001 | 690.6001 | 79554.7144 | 79554.7144 | 0.1216% | 115.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 7 | 3808 | 869 | 6 | 579 |  |  | CPU0911 | IN.0633 | MA | Pedras- Bancadas em granito preto são Gabriel | M2 | 0.1 | 450 | 45 | 450 | 45 | 690.6001 | 69.06 | 31077.0045 | 79554.7144 | 0.1216% | 45
84 | 7 | 3808 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU0911 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 690.6001 | 690.6001 | 17265.0025 | 79554.7144 | 0.1216% | 25
85 | 7 | 3808 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU0911 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 690.6001 | 69.06 | 3107.7004 | 79554.7144 | 0.1216% | 4.5
86 | 7 | 3808 | 867 | 6 | 593 |  |  | CPU0911 | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 690.6001 | 690.6001 | 13812.002 | 79554.7144 | 0.1216% | 20
87 | 7 | 3808 | 867 | 6 | 594 |  |  | CPU0911 | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 690.6001 | 690.6001 | 13812.002 | 79554.7144 | 0.1216% | 20
88 | 7 | 3808 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU0911 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.35 | 1.99 | 0.6965 | 1.99 | 0.6965 | 690.6001 | 241.71 | 481.003 | 79554.7144 | 0.1216% | 0.6965
89 | 7 | 3815 | 865 | 6 |  |  |  | CPU1213 |  |  | Balcão em mármore Asher Grey | M2 |  |  | 1175.9953 |  | 1175.9953 | 6.3185 | 6.3185 | 7430.5266 | 7430.5266 | 0.01136% | 1022.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 7 | 3815 | 867 | 6 | 639 |  |  | CPU1213 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.33 | 24.7751 | 82.501 | 24.7751 | 82.501 | 6.3185 | 21.0406 | 521.2829 | 7430.5266 | 0.01136% |  | 82.501
91 | 7 | 3815 | 867 | 6 | 642 |  |  | CPU1213 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.33 | 21.174 | 70.5093 | 21.174 | 70.5093 | 6.3185 | 21.0406 | 445.513 | 7430.5266 | 0.01136% |  | 70.5093
92 | 7 | 3815 | 869 | 6 | 580 |  |  | CPU1213 | IN.1118 | MA | Pedras- Balcão em mármore Asher Grey | M2 | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 | 6.3185 | 6.3185 | 6002.575 | 7430.5266 | 0.01136% | 950
93 | 7 | 3815 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU1213 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6.3185 | 6.3185 | 157.9625 | 7430.5266 | 0.01136% | 25
94 | 7 | 3815 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU1213 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 6.3185 | 6.3185 | 284.3325 | 7430.5266 | 0.01136% | 45
95 | 7 | 3815 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU1213 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 6.3185 | 9.4778 | 18.8607 | 7430.5266 | 0.01136% | 2.985
96 | 7 | 3822 | 871 | 6 |  |  |  | CPU1214 |  |  | Fechamento lateral de Mármore 2 | M2 |  |  | 1175.9953 |  | 1175.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1022.985 | 153.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 7 | 3822 | 871 | 6 | 639 |  |  | CPU1214 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 3.33 | 24.7751 | 82.501 | 24.7751 | 82.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 82.501
98 | 7 | 3822 | 873 | 6 | 642 |  |  | CPU1214 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 3.33 | 21.174 | 70.5093 | 21.174 | 70.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 70.5093
99 | 7 | 3822 | 873 | 6 | 580 |  |  | CPU1214 | IN.1118 | MA | Pedras- Balcão em mármore Asher Grey | M2 | 1 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 950
100 | 7 | 3822 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU1214 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
101 | 7 | 3822 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU1214 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
102 | 7 | 3822 | 875 | 6 | 312 |  |  | CPU1214 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 1.5 | 1.99 | 2.985 | 1.99 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.985
103 | 7 | 3829 | 875 | 6 |  |  |  | CPU1215 |  |  | Testeira de mármore 2 h=10cm | M |  |  | 165.1965 |  | 165.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 165.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 7 | 3829 | 869 | 6 | 580 |  |  | CPU1215 | IN.1118 | MA | Pedras- Balcão em mármore Asher Grey | M2 | 0.1 | 950 | 95 | 950 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95
105 | 7 | 3829 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU1215 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
106 | 7 | 3829 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU1215 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.5
107 | 7 | 3829 | 867 | 6 | 593 |  |  | CPU1215 | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20
108 | 7 | 3829 | 867 | 6 | 594 |  |  | CPU1215 | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20
109 | 7 | 3829 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU1215 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.35 | 1.99 | 0.6965 | 1.99 | 0.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.6965
110 | 7 | 3836 | 877 | 6 |  |  |  | CPU1216 |  |  | Rodabanca de mármore 2 h=10cm | M |  |  | 165.1965 |  | 165.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 165.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 7 | 3836 | 869 | 6 | 580 |  |  | CPU1216 | IN.1118 | MA | Pedras- Balcão em mármore Asher Grey | M2 | 0.1 | 950 | 95 | 950 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95
112 | 7 | 3836 | 867 | 6 | 591 |  |  | CPU1216 | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25
113 | 7 | 3836 | 867 | 6 | 592 |  |  | CPU1216 | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.5
114 | 7 | 3836 | 867 | 6 | 593 |  |  | CPU1216 | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20
115 | 7 | 3836 | 867 | 6 | 594 |  |  | CPU1216 | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20
116 | 7 | 3836 | 869 | 6 | 312 |  |  | CPU1216 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.35 | 1.99 | 0.6965 | 1.99 | 0.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.6965
117 | 6 | 3843 | 885 | 5 |  |  |  | CPU0657 |  |  | Divisórias de granito | M2 |  |  | 309.0677 |  | 309.0677 | 18.5364 | 18.5364 | 5729.0021 | 5729.0021 | 0.008758% | 196.4925 | 112.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 6 | 3843 | 885 | 5 | 639 |  |  | CPU0657 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 2.45 | 24.7751 | 60.699 | 24.7751 | 60.699 | 18.5364 | 45.4142 | 1125.1404 | 5729.0021 | 0.008758% |  | 60.699
119 | 6 | 3843 | 887 | 5 | 642 |  |  | CPU0657 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.45 | 21.174 | 51.8762 | 21.174 | 51.8762 | 18.5364 | 45.4142 | 961.5981 | 5729.0021 | 0.008758% |  | 51.8762
120 | 6 | 3843 | 887 | 5 | 581 |  |  | CPU0657 | IN.0634 | MA | Pedras- Divisórias de granito | M2 | 1 | 170 | 170 | 170 | 170 | 18.5364 | 18.5364 | 3151.188 | 5729.0021 | 0.008758% | 170
121 | 6 | 3843 | 889 | 5 | 312 |  |  | CPU0657 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.75 | 1.99 | 1.4925 | 1.99 | 1.4925 | 18.5364 | 13.9023 | 27.6656 | 5729.0021 | 0.008758% | 1.4925
122 | 6 | 3843 | 889 | 5 | 449 |  |  | CPU0657 | IN.0537 | MA | Ferragens cromadas para divisórias de pedra | VB | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18.5364 | 18.5364 | 463.41 | 5729.0021 | 0.008758% | 25
123 | 6 | 3849 | 889 | 5 |  |  |  | CPU0658 |  |  | Peitoris largura 25cm | M |  |  | 67.1171 |  | 67.1171 | 159.73 | 159.73 | 10720.6101 | 10720.6101 | 0.01639% | 46.44 | 20.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 6 | 3849 | 889 | 5 | 639 |  |  | CPU0658 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.45 | 24.7751 | 11.1488 | 24.7751 | 11.1488 | 159.73 | 71.8785 | 1780.7962 | 10720.6101 | 0.01639% |  | 11.1488
125 | 6 | 3849 | 889 | 5 | 642 |  |  | CPU0658 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.45 | 21.174 | 9.5283 | 21.174 | 9.5283 | 159.73 | 71.8785 | 1521.9526 | 10720.6101 | 0.01639% |  | 9.5283
126 | 6 | 3849 | 891 | 5 | 583 |  |  | CPU0658 | IN.0637 | MA | Pedras- Peitoris largura 25cm | M | 1.05 | 42.5 | 44.625 | 42.5 | 44.625 | 159.73 | 167.7165 | 7127.9513 | 10720.6101 | 0.01639% | 44.625
127 | 6 | 3849 | 897 | 5 | 310 |  |  | CPU0658 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 1.125 | 0.95 | 1.0687 | 0.95 | 1.0687 | 159.73 | 179.6963 | 170.7114 | 10720.6101 | 0.01639% | 1.0687
128 | 6 | 3849 | 893 | 5 | 312 |  |  | CPU0658 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 159.73 | 59.8988 | 119.1985 | 10720.6101 | 0.01639% | 0.74625
129 | 6 | 3855 | 893 | 5 |  |  |  | CPU0659 |  |  | Soleira em aglostone branco prime | M |  |  | 166.8671 |  | 166.8671 | 11.89 | 11.89 | 1984.0495 | 1984.0495 | 0.003033% | 146.19 | 20.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 6 | 3855 | 895 | 5 | 639 |  |  | CPU0659 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.45 | 24.7751 | 11.1488 | 24.7751 | 11.1488 | 11.89 | 5.3505 | 132.5591 | 1984.0495 | 0.003033% |  | 11.1488
131 | 6 | 3855 | 895 | 5 | 642 |  |  | CPU0659 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.45 | 21.174 | 9.5283 | 21.174 | 9.5283 | 11.89 | 5.3505 | 113.2913 | 1984.0495 | 0.003033% |  | 9.5283
132 | 6 | 3855 | 897 | 5 | 585 |  |  | CPU0659 | IN.0641 | MA | Pedras- Soleira em aglostone branco prime largura 25cm | M | 1.05 | 137.5 | 144.375 | 137.5 | 144.375 | 11.89 | 12.4845 | 1716.6188 | 1984.0495 | 0.003033% | 144.375
133 | 6 | 3855 | 897 | 5 | 310 |  |  | CPU0659 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 1.125 | 0.95 | 1.0687 | 0.95 | 1.0687 | 11.89 | 13.3763 | 12.7074 | 1984.0495 | 0.003033% | 1.0687
134 | 6 | 3855 | 899 | 5 | 312 |  |  | CPU0659 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 11.89 | 4.4588 | 8.8729 | 1984.0495 | 0.003033% | 0.74625
135 | 6 | 3861 | 893 | 5 |  |  |  | CPU1255 |  |  | Soleira em granito cinza andorinha | M |  |  | 61.8671 |  | 61.8671 | 266.86 | 266.86 | 16509.8471 | 16509.8471 | 0.02524% | 41.19 | 20.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 6 | 3861 | 895 | 5 | 639 |  |  | CPU1255 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.45 | 24.7751 | 11.1488 | 24.7751 | 11.1488 | 266.86 | 120.087 | 2975.1661 | 16509.8471 | 0.02524% |  | 11.1488
137 | 6 | 3861 | 895 | 5 | 642 |  |  | CPU1255 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.45 | 21.174 | 9.5283 | 21.174 | 9.5283 | 266.86 | 120.087 | 2542.7176 | 16509.8471 | 0.02524% |  | 9.5283
138 | 6 | 3861 | 897 | 5 | 586 |  |  | CPU1255 | IN.1169 | MA | Pedras- SSoleira em granito cinza andorinha largura 25cm | M | 1.05 | 37.5 | 39.375 | 37.5 | 39.375 | 266.86 | 280.203 | 10507.6125 | 16509.8471 | 0.02524% | 39.375
139 | 6 | 3861 | 897 | 5 | 310 |  |  | CPU1255 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 1.125 | 0.95 | 1.0687 | 0.95 | 1.0687 | 266.86 | 300.2175 | 285.2066 | 16509.8471 | 0.02524% | 1.0687
140 | 6 | 3861 | 899 | 5 | 312 |  |  | CPU1255 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 266.86 | 100.0725 | 199.1443 | 16509.8471 | 0.02524% | 0.74625
141 | 6 | 3867 | 893 | 5 |  |  |  | CPU1256 |  |  | Soleira em limestone Baiteg Blue natural | M |  |  | 219.3671 |  | 219.3671 | 35.1771 | 35.1771 | 7716.6975 | 7716.6975 | 0.0118% | 198.69 | 20.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 6 | 3867 | 895 | 5 | 639 |  |  | CPU1256 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.45 | 24.7751 | 11.1488 | 24.7751 | 11.1488 | 35.1771 | 15.8297 | 392.1821 | 7716.6975 | 0.0118% |  | 11.1488
143 | 6 | 3867 | 895 | 5 | 642 |  |  | CPU1256 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.45 | 21.174 | 9.5283 | 21.174 | 9.5283 | 35.1771 | 15.8297 | 335.1774 | 7716.6975 | 0.0118% |  | 9.5283
144 | 6 | 3867 | 897 | 5 | 587 |  |  | CPU1256 | IN.1170 | MA | Pedras- Soleira em limestone Baiteg Blue natural largura 25cm | M | 1.05 | 187.5 | 196.875 | 187.5 | 196.875 | 35.1771 | 36.936 | 6925.4916 | 7716.6975 | 0.0118% | 196.875
145 | 6 | 3867 | 897 | 5 | 310 |  |  | CPU1256 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 1.125 | 0.95 | 1.0687 | 0.95 | 1.0687 | 35.1771 | 39.5742 | 37.5955 | 7716.6975 | 0.0118% | 1.0687
146 | 6 | 3867 | 899 | 5 | 312 |  |  | CPU1256 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 35.1771 | 13.1914 | 26.2509 | 7716.6975 | 0.0118% | 0.74625
147 | 6 | 3873 | 893 | 5 |  |  |  | CPU1257 |  |  | Soleira em granito branco dallas | M |  |  | 114.3671 |  | 114.3671 | 1806.6857 | 1806.6857 | 206625.3555 | 206625.3555 | 0.3159% | 93.69 | 20.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 6 | 3873 | 895 | 5 | 639 |  |  | CPU1257 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.45 | 24.7751 | 11.1488 | 24.7751 | 11.1488 | 1806.6857 | 813.0086 | 20142.3597 | 206625.3555 | 0.3159% |  | 11.1488
149 | 6 | 3873 | 895 | 5 | 642 |  |  | CPU1257 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.45 | 21.174 | 9.5283 | 21.174 | 9.5283 | 1806.6857 | 813.0086 | 17214.6126 | 206625.3555 | 0.3159% |  | 9.5283
150 | 6 | 3873 | 897 | 5 | 588 |  |  | CPU1257 | IN.1171 | MA | Pedras- Soleira em granito branco dallas largura 25cm | M | 1.05 | 87.5 | 91.875 | 87.5 | 91.875 | 1806.6857 | 1897.02 | 165989.2487 | 206625.3555 | 0.3159% | 91.875
151 | 6 | 3873 | 897 | 5 | 310 |  |  | CPU1257 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 1.125 | 0.95 | 1.0687 | 0.95 | 1.0687 | 1806.6857 | 2032.5214 | 1930.8953 | 206625.3555 | 0.3159% | 1.0687
152 | 6 | 3873 | 899 | 5 | 312 |  |  | CPU1257 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 1806.6857 | 677.5071 | 1348.2392 | 206625.3555 | 0.3159% | 0.74625
153 | 6 | 3879 | 899 | 5 |  |  |  | CPU0660 |  |  | Pingadeiras para platibandas e guarda-corpos de alvenaria de granito polido branco dallas | M |  |  | 151.1171 |  | 151.1171 | 2212.2314 | 2212.2314 | 334305.9341 | 334305.9341 | 0.511% | 130.44 | 20.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 6 | 3879 | 901 | 5 | 639 |  |  | CPU0660 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.45 | 24.7751 | 11.1488 | 24.7751 | 11.1488 | 2212.2314 | 995.5041 | 24663.7036 | 334305.9341 | 0.511% |  | 11.1488
155 | 6 | 3879 | 901 | 5 | 642 |  |  | CPU0660 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.45 | 21.174 | 9.5283 | 21.174 | 9.5283 | 2212.2314 | 995.5041 | 21078.7667 | 334305.9341 | 0.511% |  | 9.5283
156 | 6 | 3879 | 903 | 5 | 584 |  |  | CPU0660 | IN.0638 | MA | Pedras- Pingadeiras para platibandas e guarda-corpos de alvenaria de granito polido branco dallas largura 25cm | M | 1.05 | 122.5 | 128.625 | 122.5 | 128.625 | 2212.2314 | 2322.843 | 284548.2638 | 334305.9341 | 0.511% | 128.625
157 | 6 | 3879 | 903 | 5 | 310 |  |  | CPU0660 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 1.125 | 0.95 | 1.0687 | 0.95 | 1.0687 | 2212.2314 | 2488.7603 | 2364.3223 | 334305.9341 | 0.511% | 1.0687
158 | 6 | 3879 | 905 | 5 | 312 |  |  | CPU0660 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 2212.2314 | 829.5868 | 1650.8777 | 334305.9341 | 0.511% | 0.74625
159 | 2 | 3885 | 905 | 1 |  |  |  | CPU0661 |  |  | Conjunto de aduelas para portas de elevadores | CONJ |  |  | 1500 |  | 1500 | 69 | 69 | 103500 | 103500 | 0.1582% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
160 | 2 | 3885 | 907 | 1 | 884 |  |  | CPU0661 | IN.0799 | VB | Conjunto de aduelas para portas de elevadores | CONJ | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 69 | 69 | 103500 | 103500 | 0.1582% | [6 empty] | 1500
161 | 6 | 3887 | 907 | 5 |  |  |  | CPU0662 |  |  | Tento de mármore branco 5x2cm | M |  |  | 22.3822 |  | 22.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.81 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 6 | 3887 | 909 | 5 | 639 |  |  | CPU0662 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.11 | 24.7751 | 2.7253 | 24.7751 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2.7253
163 | 6 | 3887 | 909 | 5 | 642 |  |  | CPU0662 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.04 | 21.174 | 0.84696 | 21.174 | 0.84696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0.84696
164 | 6 | 3887 | 911 | 5 | 589 |  |  | CPU0662 | IN.0642 | MA | Pedras- Tento de mármore branco 5x2cm | M | 1.05 | 17 | 17.85 | 17 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.85
165 | 6 | 3887 | 911 | 5 | 310 |  |  | CPU0662 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.225 | 0.95 | 0.21375 | 0.95 | 0.21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21375
166 | 6 | 3887 | 913 | 5 | 312 |  |  | CPU0662 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.74625
167 | 6 | 3893 | 893 | 5 |  |  |  | CPU0912 |  |  | Alisares de granito polido largura 10cm | M |  |  | 26.5448 |  | 26.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.665 | 6.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 6 | 3893 | 895 | 5 | 639 |  |  | CPU0912 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.22 | 24.7751 | 5.4505 | 24.7751 | 5.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.4505
169 | 6 | 3893 | 895 | 5 | 642 |  |  | CPU0912 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.0675 | 21.174 | 1.4292 | 21.174 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.4292
170 | 6 | 3893 | 897 | 5 | 576 |  |  | CPU0912 | IN.0631 | MA | Pedras- Alisares de granito polido largura 10cm | M | 1.05 | 17 | 17.85 | 17 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.85
171 | 6 | 3893 | 897 | 5 | 310 |  |  | CPU0912 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 1.125 | 0.95 | 1.0687 | 0.95 | 1.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0687
172 | 6 | 3893 | 899 | 5 | 312 |  |  | CPU0912 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.74625
[11 empty] | Pintura | [10 empty] | z
1 | 5 | 3900 | 913 | 4 |  |  |  | CPU0663 |  |  | Emassamento acrílico (1 demão + retoques) | M2 |  |  | 17.5351 |  | 17.5351 | 9825.7626 | 9825.7626 | 172295.7669 | 172295.7669 | 0.2634% | 2.508 | 15.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 3900 | 915 | 4 | 606 |  |  | CPU0663 | IN.0654 | MA | Pintura - Massa Arílica | KG | 0.7 | 2.94 | 2.058 | 2.94 | 2.058 | 9825.7626 | 6878.0338 | 20221.4193 | 172295.7669 | 0.2634% | 2.058
3 | 5 | 3900 | 915 | 4 | 603 |  |  | CPU0663 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.5 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 9825.7626 | 4912.8813 | 4421.5932 | 172295.7669 | 0.2634% | 0.45
4 | 5 | 3900 | 917 | 4 | 631 |  |  | CPU0663 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 9825.7626 | 2456.4406 | 52012.581 | 172295.7669 | 0.2634% |  | 5.2935
5 | 5 | 3900 | 917 | 4 | 641 |  |  | CPU0663 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.35 | 27.8103 | 9.7336 | 27.8103 | 9.7336 | 9825.7626 | 3439.0169 | 95640.1734 | 172295.7669 | 0.2634% |  | 9.7336
6 | 6 | 3905 | 919 | 5 |  |  |  | CPU0664 |  |  | Pintura acrílica sobre paredes - Reboco (1 demão selador + 3 demãos Latex acrílico) | M2 |  |  | 19.3012 |  | 19.3012 | 12044.9012 | 12044.9012 | 232481.0709 | 232481.0709 | 0.3554% | 3.2154 | 16.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 3905 | 919 | 5 | 631 |  |  | CPU0664 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 12044.9012 | 3613.4704 | 76511.4845 | 232481.0709 | 0.3554% |  | 6.3522
8 | 6 | 3905 | 921 | 5 | 641 |  |  | CPU0664 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.35 | 27.8103 | 9.7336 | 27.8103 | 9.7336 | 12044.9012 | 4215.7154 | 117240.411 | 232481.0709 | 0.3554% |  | 9.7336
9 | 6 | 3905 | 921 | 5 | 603 |  |  | CPU0664 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.9 | 0.225 | 12044.9012 | 3011.2253 | 2710.1028 | 232481.0709 | 0.3554% | 0.225
10 | 6 | 3905 | 923 | 5 | 608 |  |  | CPU0664 | IN.0656 | MA | Pintura - Selador base Acrílica | L | 0.12 | 7.14 | 0.8568 | 7.14 | 0.8568 | 12044.9012 | 1445.3881 | 10320.0714 | 232481.0709 | 0.3554% | 0.8568
11 | 6 | 3905 | 923 | 5 | 610 |  |  | CPU0664 | IN.0658 | MA | Pintura - Tinta látex Acrílica | L | 0.24 | 8.89 | 2.1336 | 8.89 | 2.1336 | 12044.9012 | 2890.7763 | 25699.0012 | 232481.0709 | 0.3554% | 2.1336
12 | 5 | 3911 | 919 | 4 |  |  |  | CPU0913 |  |  | Pintura acrílica sobre paredes - Gesso (2 demãos Latex acrílico) | M2 |  |  | 15.284 |  | 15.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6474 | 13.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5 | 3911 | 919 | 4 | 631 |  |  | CPU0913 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
14 | 5 | 3911 | 921 | 4 | 641 |  |  | CPU0913 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.3 | 27.8103 | 8.3431 | 27.8103 | 8.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.3431
15 | 5 | 3911 | 921 | 4 | 603 |  |  | CPU0913 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.9 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
16 | 5 | 3911 | 923 | 4 | 610 |  |  | CPU0913 | IN.0658 | MA | Pintura - Tinta látex Acrílica | L | 0.16 | 8.89 | 1.4224 | 8.89 | 1.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4224
17 | 6 | 3916 | 925 | 5 |  |  |  | CPU0665 |  |  | Pintura acrílica sob tetos (2 demãos Latex acrílico) | M2 |  |  | 18.59 |  | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5042 | 16.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 6 | 3916 | 925 | 5 | 631 |  |  | CPU0665 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.3522
19 | 6 | 3916 | 929 | 5 | 641 |  |  | CPU0665 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.35 | 27.8103 | 9.7336 | 27.8103 | 9.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9.7336
20 | 6 | 3916 | 929 | 5 | 603 |  |  | CPU0665 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.9 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
21 | 6 | 3916 | 929 | 5 | 608 |  |  | CPU0665 | IN.0656 | MA | Pintura - Selador base Acrílica | L | 0.12 | 7.14 | 0.8568 | 7.14 | 0.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.8568
22 | 6 | 3916 | 929 | 5 | 610 |  |  | CPU0665 | IN.0658 | MA | Pintura - Tinta látex Acrílica | L | 0.16 | 8.89 | 1.4224 | 8.89 | 1.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4224
23 | 5 | 3922 | 929 | 4 |  |  |  | CPU0666 |  |  | Emassamento PVA (1 demão + retoques) | M2 |  |  | 13.8479 |  | 13.8479 | 22736.8442 | 22736.8442 | 314857.3074 | 314857.3074 | 0.4813% | 1.27 | 12.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 5 | 3922 | 931 | 4 | 607 |  |  | CPU0666 | IN.0655 | MA | Pintura - Massa PVA | KG | 0.7 | 1.3 | 0.91 | 1.3 | 0.91 | 22736.8442 | 15915.7909 | 20690.5282 | 314857.3074 | 0.4813% | 0.91
25 | 5 | 3922 | 931 | 4 | 603 |  |  | CPU0666 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.4 | 0.9 | 0.36 | 0.9 | 0.36 | 22736.8442 | 9094.7377 | 8185.2639 | 314857.3074 | 0.4813% | 0.36
26 | 5 | 3922 | 933 | 4 | 631 |  |  | CPU0666 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.2 | 21.174 | 4.2348 | 21.174 | 4.2348 | 22736.8442 | 4547.3688 | 96285.8155 | 314857.3074 | 0.4813% |  | 4.2348
27 | 5 | 3922 | 933 | 4 | 641 |  |  | CPU0666 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.3 | 27.8103 | 8.3431 | 27.8103 | 8.3431 | 22736.8442 | 6821.0533 | 189695.6997 | 314857.3074 | 0.4813% |  | 8.3431
28 | 6 | 3927 | 935 | 5 |  |  |  | CPU0667 |  |  | Pintura PVA sobre paredes - Reboco (1 demão selador + 3 demãos Latex PVA) | M2 |  |  | 18.7684 |  | 18.7684 | 22743.6092 | 22743.6092 | 426861.1994 | 426861.1994 | 0.6525% | 2.6826 | 16.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 6 | 3927 | 935 | 5 | 631 |  |  | CPU0667 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 22743.6092 | 6823.0828 | 144471.6958 | 426861.1994 | 0.6525% |  | 6.3522
30 | 6 | 3927 | 937 | 5 | 641 |  |  | CPU0667 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.35 | 27.8103 | 9.7336 | 27.8103 | 9.7336 | 22743.6092 | 7960.2632 | 221377.4976 | 426861.1994 | 0.6525% |  | 9.7336
31 | 6 | 3927 | 937 | 5 | 603 |  |  | CPU0667 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.9 | 0.225 | 22743.6092 | 5685.9023 | 5117.3121 | 426861.1994 | 0.6525% | 0.225
32 | 6 | 3927 | 939 | 5 | 609 |  |  | CPU0667 | IN.0657 | MA | Pintura - Selador base PVA | L | 0.12 | 7.14 | 0.8568 | 7.14 | 0.8568 | 22743.6092 | 2729.2331 | 19486.7244 | 426861.1994 | 0.6525% | 0.8568
33 | 6 | 3927 | 939 | 5 | 611 |  |  | CPU0667 | IN.0659 | MA | Pintura - Tinta látex PVA | L | 0.24 | 6.67 | 1.6008 | 6.67 | 1.6008 | 22743.6092 | 5458.4662 | 36407.9696 | 426861.1994 | 0.6525% | 1.6008
34 | 5 | 3933 | 935 | 4 |  |  |  | CPU0914 |  |  | Pintura PVA sobre paredes - Gesso (2 demãos Latex PVA) | M2 |  |  | 14.9288 |  | 14.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2922 | 13.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 5 | 3933 | 935 | 4 | 631 |  |  | CPU0914 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
36 | 5 | 3933 | 937 | 4 | 641 |  |  | CPU0914 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.3 | 27.8103 | 8.3431 | 27.8103 | 8.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8.3431
37 | 5 | 3933 | 937 | 4 | 603 |  |  | CPU0914 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.9 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
38 | 5 | 3933 | 939 | 4 | 611 |  |  | CPU0914 | IN.0659 | MA | Pintura - Tinta látex PVA | L | 0.16 | 6.67 | 1.0672 | 6.67 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0672
39 | 6 | 3938 | 941 | 5 |  |  |  | CPU0668 |  |  | Pintura PVA sob tetos (2 demãos Latex PVA) | M2 |  |  | 18.2348 |  | 18.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.149 | 16.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 6 | 3938 | 941 | 5 | 631 |  |  | CPU0668 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.3522
41 | 6 | 3938 | 943 | 5 | 641 |  |  | CPU0668 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.35 | 27.8103 | 9.7336 | 27.8103 | 9.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9.7336
42 | 6 | 3938 | 943 | 5 | 603 |  |  | CPU0668 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.9 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.225
43 | 6 | 3938 | 945 | 5 | 609 |  |  | CPU0668 | IN.0657 | MA | Pintura - Selador base PVA | L | 0.12 | 7.14 | 0.8568 | 7.14 | 0.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.8568
44 | 6 | 3938 | 945 | 5 | 611 |  |  | CPU0668 | IN.0659 | MA | Pintura - Tinta látex PVA | L | 0.16 | 6.67 | 1.0672 | 6.67 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0672
45 | 5 | 3944 | 947 | 4 |  |  |  | CPU0669 |  |  | Emassamento a óleo sobre esquadrias de madeira (1 demão + retoques) | M2 |  |  | 17.0668 |  | 17.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.981 | 16.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 5 | 3944 | 947 | 4 | 631 |  |  | CPU0669 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.3522
47 | 5 | 3944 | 949 | 4 | 641 |  |  | CPU0669 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.35 | 27.8103 | 9.7336 | 27.8103 | 9.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9.7336
48 | 5 | 3944 | 949 | 4 | 603 |  |  | CPU0669 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.5 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.45
49 | 5 | 3944 | 951 | 4 | 605 |  |  | CPU0669 | IN.0653 | MA | Pintura - Massa a base de óleo | L | 0.45 | 1.18 | 0.531 | 1.18 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.531
50 | 7 | 3949 | 951 | 6 |  |  |  | CPU0670 |  |  | Pintura esmalte sobre esquadrias de madeira (1 demão fundo branco fosco + 2 demãos esmalte) | M2 |  |  | 22.6722 |  | 22.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1372 | 18.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 7 | 3949 | 953 | 6 | 631 |  |  | CPU0670 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7.4109
52 | 7 | 3949 | 953 | 6 | 641 |  |  | CPU0670 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.4 | 27.8103 | 11.1241 | 27.8103 | 11.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.1241
53 | 7 | 3949 | 955 | 6 | 602 |  |  | CPU0670 | IN.0650 | MA | Pintura - Fundo branco fosco para madeiras | L | 0.13 | 12.2 | 1.586 | 12.2 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.586
54 | 7 | 3949 | 955 | 6 | 600 |  |  | CPU0670 | IN.0648 | MA | Pintura - Esmalte sintético | L | 0.16 | 12.2 | 1.952 | 12.2 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.952
55 | 7 | 3949 | 957 | 6 | 603 |  |  | CPU0670 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.4 | 0.9 | 0.36 | 0.9 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.36
56 | 7 | 3949 | 957 | 6 | 598 |  |  | CPU0670 | IN.0646 | MA | Pintura - Aguarraz Mineral | L | 0.04 | 5.98 | 0.2392 | 5.98 | 0.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2392
57 | 7 | 3956 | 959 | 6 |  |  |  | CPU0671 |  |  | Pintura esmalte sobre esquadrias de aço (1 demão zarcão + 2 demãos esmalte) | M2 |  |  | 25.7736 |  | 25.7736 | 4188.2158 | 4188.2158 | 107945.5278 | 107945.5278 | 0.165% | 4.7894 | 20.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 7 | 3956 | 959 | 6 | 631 |  |  | CPU0671 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 4188.2158 | 1675.2863 | 35472.4494 | 107945.5278 | 0.165% |  | 8.4696
59 | 7 | 3956 | 961 | 6 | 641 |  |  | CPU0671 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.45 | 27.8103 | 12.5146 | 27.8103 | 12.5146 | 4188.2158 | 1884.6971 | 52414.0374 | 107945.5278 | 0.165% |  | 12.5146
60 | 7 | 3956 | 961 | 6 | 614 |  |  | CPU0671 | IN.0662 | MA | Pintura - Zarcão | L | 0.12 | 16.65 | 1.998 | 16.65 | 1.998 | 4188.2158 | 502.5859 | 8368.0553 | 107945.5278 | 0.165% | 1.998
61 | 7 | 3956 | 963 | 6 | 600 |  |  | CPU0671 | IN.0648 | MA | Pintura - Esmalte sintético | L | 0.16 | 12.2 | 1.952 | 12.2 | 1.952 | 4188.2158 | 670.1145 | 8175.3973 | 107945.5278 | 0.165% | 1.952
62 | 7 | 3956 | 963 | 6 | 604 |  |  | CPU0671 | IN.0652 | MA | Pintura - Lixa ferro | UNID | 0.3 | 2.2 | 0.66 | 2.2 | 0.66 | 4188.2158 | 1256.4648 | 2764.2225 | 107945.5278 | 0.165% | 0.66
63 | 7 | 3956 | 965 | 6 | 598 |  |  | CPU0671 | IN.0646 | MA | Pintura - Aguarraz Mineral | L | 0.03 | 5.98 | 0.1794 | 5.98 | 0.1794 | 4188.2158 | 125.6465 | 751.3659 | 107945.5278 | 0.165% | 0.1794
64 | 6 | 3963 | 965 | 5 |  |  |  | CPU0672 |  |  | Pintura esmalte sobre alvenaria (2 demãos esmalte) | M2 |  |  | 21.0862 |  | 21.0862 | 872.1202 | 872.1202 | 18389.7151 | 18389.7151 | 0.02811% | 2.5512 | 18.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 6 | 3963 | 967 | 5 | 631 |  |  | CPU0672 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.35 | 21.174 | 7.4109 | 21.174 | 7.4109 | 872.1202 | 305.2421 | 6463.184 | 18389.7151 | 0.02811% |  | 7.4109
66 | 6 | 3963 | 967 | 5 | 641 |  |  | CPU0672 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.4 | 27.8103 | 11.1241 | 27.8103 | 11.1241 | 872.1202 | 348.8481 | 9701.5781 | 18389.7151 | 0.02811% |  | 11.1241
67 | 6 | 3963 | 969 | 5 | 600 |  |  | CPU0672 | IN.0648 | MA | Pintura - Esmalte sintético | L | 0.16 | 12.2 | 1.952 | 12.2 | 1.952 | 872.1202 | 139.5392 | 1702.3786 | 18389.7151 | 0.02811% | 1.952
68 | 6 | 3963 | 969 | 5 | 603 |  |  | CPU0672 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.4 | 0.9 | 0.36 | 0.9 | 0.36 | 872.1202 | 348.8481 | 313.9633 | 18389.7151 | 0.02811% | 0.36
69 | 6 | 3963 | 971 | 5 | 598 |  |  | CPU0672 | IN.0646 | MA | Pintura - Aguarraz Mineral | L | 0.04 | 5.98 | 0.2392 | 5.98 | 0.2392 | 872.1202 | 34.8848 | 208.6112 | 18389.7151 | 0.02811% | 0.2392
70 | 2 | 3969 | 971 | 1 |  |  |  | CPU0673 |  |  | Pintura de tubulações aparentes para estacionamentos (2 demãos esmalte) | VB |  |  | 15000 |  | 15000 | 4 | 4 | 60000 | 60000 | 0.09172% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
71 | 2 | 3969 | 975 | 1 | 920 |  |  | CPU0673 | IN.0895 | VB | Pintura de tubulações aparentes para estacionamentos | VB | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4 | 4 | 60000 | 60000 | 0.09172% | [6 empty] | 15000
72 | 5 | 3971 | 975 | 4 |  |  |  | CPU0674 |  |  | Pintura texturizada tipo grafiatto | M2 |  |  | 27.4347 |  | 27.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.1886 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 5 | 3971 | 929 | 4 | 608 |  |  | CPU0674 | IN.0656 | MA | Pintura - Selador base Acrílica | L | 0.24 | 7.14 | 1.7136 | 7.14 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7136
74 | 5 | 3971 | 975 | 4 | 620 |  |  | CPU0674 | IN.0733 | MA | Revestimento texturizado de alta camada | L | 2.45 | 5.5 | 13.475 | 5.5 | 13.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.475
75 | 5 | 3971 | 1011 | 4 | 631 |  |  | CPU0674 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 5.2935
76 | 5 | 3971 | 1011 | 4 | 641 |  |  | CPU0674 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6.9526
77 | 5 | 3976 | 979 | 4 |  |  |  | CPU0675 |  |  | Pintura texturizada rolada | M2 |  |  | 20.1429 |  | 20.1429 | 572.9293 | 572.9293 | 11540.4413 | 11540.4413 | 0.01764% | 7.8968 | 12.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 5 | 3976 | 929 | 4 | 608 |  |  | CPU0675 | IN.0656 | MA | Pintura - Selador base Acrílica | L | 0.12 | 7.14 | 0.8568 | 7.14 | 0.8568 | 572.9293 | 68.7515 | 490.8858 | 11540.4413 | 0.01764% | 0.8568
79 | 5 | 3976 | 975 | 4 | 615 |  |  | CPU0675 | IN.0732 | MA | Pintura texturizada rolada | L | 1.28 | 5.5 | 7.04 | 5.5 | 7.04 | 572.9293 | 733.3495 | 4033.4223 | 11540.4413 | 0.01764% | 7.04
80 | 5 | 3976 | 1011 | 4 | 631 |  |  | CPU0675 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.25 | 21.174 | 5.2935 | 21.174 | 5.2935 | 572.9293 | 143.2323 | 3032.7958 | 11540.4413 | 0.01764% |  | 5.2935
81 | 5 | 3976 | 1011 | 4 | 641 |  |  | CPU0675 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.25 | 27.8103 | 6.9526 | 27.8103 | 6.9526 | 572.9293 | 143.2323 | 3983.3373 | 11540.4413 | 0.01764% |  | 6.9526
82 | 2 | 3981 | 983 | 1 |  |  |  | CPU0676 |  |  | Pintura de demarcacao de vagas com borracha clorada | M |  |  | 15 |  | 15 | 2564.4 | 2564.4 | 38466 | 38466 | 0.0588% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 2 | 3981 | 983 | 1 | 750 |  |  | CPU0676 | IN.0731 | SE | SE Pintura de demarcacao de vagas com borracha clorada | M | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2564.4 | 2564.4 | 38466 | 38466 | 0.0588% |  |  | 15
84 | 6 | 3983 | 985 | 5 |  |  |  | CPU0677 |  |  | Pintura de demarcacao de vagas com emulsão acrílica tipo Novacor pisos ou similar | M |  |  | 3.3296 |  | 3.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.88038 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 6 | 3983 | 985 | 5 | 631 |  |  | CPU0677 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.05 | 21.174 | 1.0587 | 21.174 | 1.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.0587
86 | 6 | 3983 | 985 | 5 | 641 |  |  | CPU0677 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.05 | 27.8103 | 1.3905 | 27.8103 | 1.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1.3905
87 | 6 | 3983 | 989 | 5 | 601 |  |  | CPU0677 | IN.0649 | MA | Pintura - Fita Adesiva | M | 2.1 | 0.22 | 0.462 | 0.22 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.462
88 | 6 | 3983 | 989 | 5 | 599 |  |  | CPU0677 | IN.0647 | MA | Pintura - Emulsão acrílica tipo Novacor ou similar | L | 0.042 | 8.89 | 0.37338 | 8.89 | 0.37338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.37338
89 | 6 | 3983 | 991 | 5 | 603 |  |  | CPU0677 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.05 | 0.9 | 0.045 | 0.9 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.045
90 | 5 | 3989 | 991 | 4 |  |  |  | CPU0678 |  |  | Pintura de pisos com emulsão acrilica tipo Novacor ou similar | M2 |  |  | 24.4666 |  | 24.4666 | 1046.5451 | 1046.5451 | 25605.4488 | 25605.4488 | 0.03914% | 2.0919 | 22.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 5 | 3989 | 993 | 4 | 631 |  |  | CPU0678 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.4 | 21.174 | 8.4696 | 21.174 | 8.4696 | 1046.5451 | 418.618 | 8863.8024 | 25605.4488 | 0.03914% |  | 8.4696
92 | 5 | 3989 | 997 | 4 | 641 |  |  | CPU0678 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.5 | 27.8103 | 13.9052 | 27.8103 | 13.9052 | 1046.5451 | 523.2725 | 14552.3788 | 25605.4488 | 0.03914% |  | 13.9052
93 | 5 | 3989 | 999 | 4 | 599 |  |  | CPU0678 | IN.0647 | MA | Pintura - Emulsão acrílica tipo Novacor ou similar | L | 0.21 | 8.89 | 1.8669 | 8.89 | 1.8669 | 1046.5451 | 219.7745 | 1953.795 | 25605.4488 | 0.03914% | 1.8669
94 | 5 | 3989 | 999 | 4 | 603 |  |  | CPU0678 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.25 | 0.9 | 0.225 | 0.9 | 0.225 | 1046.5451 | 261.6363 | 235.4726 | 25605.4488 | 0.03914% | 0.225
95 | 6 | 3994 | 1003 | 5 |  |  |  | CPU0679 |  |  | Pintura tipo caiação com três demãos | M2 |  |  | 10.837 |  | 10.837 | 5307.0602 | 5307.0602 | 57512.7821 | 57512.7821 | 0.08792% | 1.0402 | 9.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 6 | 3994 | 1005 | 5 | 631 |  |  | CPU0679 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.2 | 21.174 | 4.2348 | 21.174 | 4.2348 | 5307.0602 | 1061.412 | 22474.2983 | 57512.7821 | 0.08792% |  | 4.2348
97 | 6 | 3994 | 1007 | 5 | 641 |  |  | CPU0679 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.2 | 27.8103 | 5.5621 | 27.8103 | 5.5621 | 5307.0602 | 1061.412 | 29518.2125 | 57512.7821 | 0.08792% |  | 5.5621
98 | 6 | 3994 | 1007 | 5 | 923 |  |  | CPU0679 | IN.0971 | MA | Óleo de linhaça | KG | 0.0225 | 12.87 | 0.28957 | 12.87 | 0.28957 | 5307.0602 | 119.4089 | 1536.792 | 57512.7821 | 0.08792% | 0.28957
99 | 6 | 3994 | 1007 | 5 | 924 |  |  | CPU0679 | IN.0972 | MA | Pigmento em pó Pigmento para tinta (pó) para tinta | KG | 0.015 | 24.04 | 0.3606 | 24.04 | 0.3606 | 5307.0602 | 79.6059 | 1913.7259 | 57512.7821 | 0.08792% | 0.3606
100 | 6 | 3994 | 1007 | 5 | 925 |  |  | CPU0679 | IN.0973 | MA | Cal em pó para tinta | KG | 0.6 | 0.65 | 0.39 | 0.65 | 0.39 | 5307.0602 | 3184.2361 | 2069.7535 | 57512.7821 | 0.08792% | 0.39
101 | 6 | 4000 | 1005 | 5 |  |  |  | CPU0680 |  |  | Aplicação de verniz sobre madeira | M2 |  |  | 21.4753 |  | 21.4753 | 2313.3828 | 2313.3828 | 49680.6316 | 49680.6316 | 0.07595% | 3.999 | 17.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 6 | 4000 | 1005 | 5 | 631 |  |  | CPU0680 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 2313.3828 | 694.0148 | 14695.0439 | 49680.6316 | 0.07595% |  | 6.3522
103 | 6 | 4000 | 1007 | 5 | 641 |  |  | CPU0680 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.4 | 27.8103 | 11.1241 | 27.8103 | 11.1241 | 2313.3828 | 925.3531 | 25734.3699 | 49680.6316 | 0.07595% |  | 11.1241
104 | 6 | 4000 | 1007 | 5 | 598 |  |  | CPU0680 | IN.0646 | MA | Pintura - Aguarraz Mineral | L | 0.09 | 5.98 | 0.5382 | 5.98 | 0.5382 | 2313.3828 | 208.2045 | 1245.0626 | 49680.6316 | 0.07595% | 0.5382
105 | 6 | 4000 | 1007 | 5 | 613 |  |  | CPU0680 | IN.0661 | MA | Pintura - Verniz para madeira | L | 0.22 | 11.64 | 2.5608 | 11.64 | 2.5608 | 2313.3828 | 508.9442 | 5924.1107 | 49680.6316 | 0.07595% | 2.5608
106 | 6 | 4000 | 1007 | 5 | 603 |  |  | CPU0680 | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2313.3828 | 2313.3828 | 2082.0445 | 49680.6316 | 0.07595% | 0.9
107 | 4 | 4006 | 1007 | 3 |  |  |  | CPU0681 |  |  | Aplicação de verniz hidrofugante sobre superfícies de concreto aparente | M2 |  |  | 26.8479 |  | 26.8479 | 5180.9748 | 5180.9748 | 139098.4418 | 139098.4418 | 0.2126% | 4.805 | 22.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 4 | 4006 | 1007 | 3 | 631 |  |  | CPU0681 | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.45 | 21.174 | 9.5283 | 21.174 | 9.5283 | 5180.9748 | 2331.4387 | 49365.7938 | 139098.4418 | 0.2126% |  | 9.5283
109 | 4 | 4006 | 1007 | 3 | 641 |  |  | CPU0681 | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.45 | 27.8103 | 12.5146 | 27.8103 | 12.5146 | 5180.9748 | 2331.4387 | 64838.064 | 139098.4418 | 0.2126% |  | 12.5146
110 | 4 | 4006 | 1009 | 3 | 612 |  |  | CPU0681 | IN.0660 | MA | Pintura - Verniz hidrofugante para superfícies de concreto aparente | L | 0.5 | 9.61 | 4.805 | 9.61 | 4.805 | 5180.9748 | 2590.4874 | 24894.5839 | 139098.4418 | 0.2126% | 4.805
[11 empty] | Paisagismo | [10 empty] | z
1 | 6 | 4011 | 1009 | 5 |  |  |  | CPU0682 |  |  | Drenagens Para Jardins | VB |  |  | 27.4822 |  | 27.4822 | 463.0846 | 463.0846 | 12726.5907 | 12726.5907 | 0.01945% | 3.75 | 13.7847 | 0 | 0 | 0 | 9.9475 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 4011 | 1009 | 5 | 3 |  |  | CPU0682 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.0575 | 85 | 4.8875 | 85 | 4.8875 | 463.0846 | 26.6274 | 2263.326 | 12726.5907 | 0.01945% | [5 empty] | 4.8875
3 | 6 | 4011 | 1009 | 5 | 5 |  |  | CPU0682 | IN.0981 | AG | Brita 1 | M3 | 0.0575 | 88 | 5.06 | 88 | 5.06 | 463.0846 | 26.6274 | 2343.2081 | 12726.5907 | 0.01945% | [5 empty] | 5.06
4 | 6 | 4011 | 1009 | 5 | 725 |  |  | CPU0682 | IN.1147 | MA | Geotêxtil não tecido Bidim ou equivalente | M2 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | 463.0846 | 694.6269 | 1736.5673 | 12726.5907 | 0.01945% | 3.75
5 | 6 | 4011 | 1009 | 5 | 639 |  |  | CPU0682 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.3 | 24.7751 | 7.4325 | 24.7751 | 7.4325 | 463.0846 | 138.9254 | 3441.8887 | 12726.5907 | 0.01945% |  | 7.4325
6 | 6 | 4011 | 1009 | 5 | 642 |  |  | CPU0682 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.3 | 21.174 | 6.3522 | 21.174 | 6.3522 | 463.0846 | 138.9254 | 2941.6007 | 12726.5907 | 0.01945% |  | 6.3522
7 | 2 | 4017 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0683 |  |  | Paisagismo | M2 |  |  | 450 |  | 450 | 463.0846 | 463.0846 | 208388.07 | 208388.07 | 0.3186% | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 4017 | 1009 | 1 | 714 |  |  | CPU0683 | IN.0727 | SE | SE Paisagismo | M2 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 463.0846 | 463.0846 | 208388.07 | 208388.07 | 0.3186% |  |  | 450
9 | 5 | 4019 | 1009 | 4 |  |  |  | CPU0684 |  |  | Seixos soltos - mescla de cinza - Palimanan | M2 |  |  | 103.3194 |  | 103.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.75 | 27.5694 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5 | 4019 | 1009 | 4 | 716 |  |  | CPU0684 | IN.0728 | SE | Pedrisco para forração de jardins | M3 | 0.16 | 450 | 72 | 450 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 72
11 | 5 | 4019 | 1009 | 4 | 725 |  |  | CPU0684 | IN.1147 | MA | Geotêxtil não tecido Bidim ou equivalente | M2 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.75
12 | 5 | 4019 | 1009 | 4 | 639 |  |  | CPU0684 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.6 | 24.7751 | 14.8651 | 24.7751 | 14.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14.8651
13 | 5 | 4019 | 1009 | 4 | 642 |  |  | CPU0684 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.6 | 21.174 | 12.7044 | 21.174 | 12.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12.7044
14 | 2 | 4024 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0685 |  |  | Gramado sintético para playground | M2 |  |  | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 | 4024 | 1011 | 1 | 467 |  |  | CPU0685 | IN.0545 | MA | Gramado sintético para playground | M2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45
16 | 2 | 4026 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU0917 |  |  | Plantio de grama em pisos intertravados | M2 |  |  | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2 | 4026 | 1011 | 1 | 717 |  |  | CPU0917 | IN.0729 | SE | SE Paisagismo - Plantio de grama em pisos intertravados ados | M2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 25
18 | 2 | 4028 | 1009 | 1 |  |  |  | CPU1237 |  |  | Transporte vertical de material para execução de paisagismo em pavimentos elevados | VB |  |  | 25000 |  | 25000 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 0.03822% | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2 | 4028 | 1011 | 1 | 715 |  |  | CPU1237 | IN.1148 | SE | SE Paisagismo - Transporte vertical de material para execução de paisagismo em pavimentos elevados | VB | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 0.03822% |  |  | 25000
[11 empty] | Muros e cercas | [10 empty] | z
1 | 6 | 4031 | 681 | 5 |  |  |  | CPU1062 |  |  | Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fck 20 Mpa | KG |  |  | 296.8528 |  | 296.8528 | 44.52 | 44.52 | 13215.888 | 13215.888 | 0.0202% | 0 | 95.2828 | 0 | 0 | 0 | 201.57 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | 4031 | 681 | 5 | 5 |  |  | CPU1062 | IN.0981 | AG | Brita 1 | M3 | 0.39 | 88 | 34.32 | 88 | 34.32 | 44.52 | 17.3628 | 1527.9264 | 13215.888 | 0.0202% | [5 empty] | 34.32
3 | 6 | 4031 | 681 | 5 | 6 |  |  | CPU1062 | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.26 | 75 | 19.5 | 75 | 19.5 | 44.52 | 11.5752 | 868.14 | 13215.888 | 0.0202% | [5 empty] | 19.5
4 | 6 | 4031 | 681 | 5 | 8 |  |  | CPU1062 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 250 | 0.37 | 92.5 | 0.37 | 92.5 | 44.52 | 11130 | 4118.1 | 13215.888 | 0.0202% | [5 empty] | 92.5
5 | 6 | 4031 | 681 | 5 | 3 |  |  | CPU1062 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.65 | 85 | 55.25 | 85 | 55.25 | 44.52 | 28.938 | 2459.73 | 13215.888 | 0.0202% | [5 empty] | 55.25
6 | 6 | 4031 | 681 | 5 | 642 |  |  | CPU1062 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 4.5 | 21.174 | 95.2828 | 21.174 | 95.2828 | 44.52 | 200.34 | 4241.9916 | 13215.888 | 0.0202% |  | 95.2828
7 | 6 | 4037 | 899 | 5 |  |  |  | CPU0998 |  |  | Chapéu de muro pré-moldado de concreto largura 30cm | M |  |  | 25.8349 |  | 25.8349 | 89.29 | 89.29 | 2306.7987 | 2306.7987 | 0.003526% | 21.24 | 4.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 6 | 4037 | 901 | 5 | 639 |  |  | CPU0998 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.1 | 24.7751 | 2.4775 | 24.7751 | 2.4775 | 89.29 | 8.929 | 221.2168 | 2306.7987 | 0.003526% |  | 2.4775
9 | 6 | 4037 | 901 | 5 | 642 |  |  | CPU0998 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.1 | 21.174 | 2.1174 | 21.174 | 2.1174 | 89.29 | 8.929 | 189.0623 | 2306.7987 | 0.003526% |  | 2.1174
10 | 6 | 4037 | 1021 | 5 | 369 |  |  | CPU0998 | IN.0402 | MA | Chapéu de muro pré-moldado de concreto largura 30cm | m | 1.05 | 18.5 | 19.425 | 18.5 | 19.425 | 89.29 | 93.7545 | 1734.4583 | 2306.7987 | 0.003526% | 19.425
11 | 6 | 4037 | 903 | 5 | 310 |  |  | CPU0998 | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 1.125 | 0.95 | 1.0687 | 0.95 | 1.0687 | 89.29 | 100.4513 | 95.4287 | 2306.7987 | 0.003526% | 1.0687
12 | 6 | 4037 | 905 | 5 | 312 |  |  | CPU0998 | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.375 | 1.99 | 0.74625 | 1.99 | 0.74625 | 89.29 | 33.4838 | 66.6327 | 2306.7987 | 0.003526% | 0.74625
13 | 14 | 4043 | 681 | 13 |  |  |  | CPU1242 |  |  | Cerca de mouroes pre moldados de concreto com tela galvanizada e arame Farpado H=180cm | M |  |  | 157.0415 |  | 157.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49.9375 | 101.0879 | 0 | 0 | 0 | 6.0161 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 623 |  |  | CPU1242 | IN.1149 | MA | Mourão de concreto pré-moldado ponta virada simples | UNID | 0.36 | 45 | 16.2 | 45 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.2
15 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 624 |  |  | CPU1242 | IN.1150 | MA | Mourão de concreto pré-moldado ponta virada com suporte para esticadores | UNID | 0.04 | 65 | 2.6 | 65 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.6
16 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 625 |  |  | CPU1242 | IN.1151 | MA | Mourão esticador | UNID | 0.08 | 28 | 2.24 | 28 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.24
17 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 626 |  |  | CPU1242 | IN.1152 | MA | Tela galvanizada fio 12 malha 2" | M2 | 1.05 | 19.2 | 20.16 | 19.2 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.16
18 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 627 |  |  | CPU1242 | IN.1153 | MA | Arame farpado | M | 3.15 | 0.65 | 2.0475 | 0.65 | 2.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.0475
19 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 305 |  |  | CPU1242 | IN.0358 | MA | Arame galvanizado nº.12, densidade linear 21m/kg | KG | 0.1 | 14.9 | 1.49 | 14.9 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.49
20 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 306 |  |  | CPU1242 | IN.1154 | MA | Catraca galvanizada para tensionamento de arame liso | UNID | 0.2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1
21 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 334 |  |  | CPU1242 | IN.0374 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 14x19x39cm | UNID | 2.625 | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.2
22 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 5 |  |  | CPU1242 | IN.0981 | AG | Brita 1 | M3 | 0.02184 | 88 | 1.9219 | 88 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.9219
23 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 8 |  |  | CPU1242 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 6.048 | 0.37 | 2.2378 | 0.37 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2.2378
24 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 3 |  |  | CPU1242 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.02184 | 85 | 1.8564 | 85 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.8564
25 | 14 | 4043 | 901 | 13 | 639 |  |  | CPU1242 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 2.2 | 24.7751 | 54.5052 | 24.7751 | 54.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 54.5052
26 | 14 | 4043 | 681 | 13 | 642 |  |  | CPU1242 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 2.2 | 21.174 | 46.5827 | 21.174 | 46.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 46.5827
27 | 9 | 4057 | 681 | 8 |  |  |  | CPU1240 |  |  | Cerca de mouroes de eucalipto tratado com 5 fios de arame galvanizado liso H=150cm | M |  |  | 35.9619 |  | 35.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.15 | 17.2309 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 9 | 4057 | 681 | 8 | 451 |  |  | CPU1240 | IN.1141 | MA | Formas - Eucalipto tratado | M | 1.05 | 8.5 | 8.925 | 8.5 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.925
29 | 9 | 4057 | 681 | 8 | 305 |  |  | CPU1240 | IN.0358 | MA | Arame galvanizado nº.12, densidade linear 21m/kg | KG | 0.25 | 14.9 | 3.725 | 14.9 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.725
30 | 9 | 4057 | 681 | 8 | 306 |  |  | CPU1240 | IN.1154 | MA | Catraca galvanizada para tensionamento de arame liso | UNID | 0.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5
31 | 9 | 4057 | 681 | 8 | 5 |  |  | CPU1240 | IN.0981 | AG | Brita 1 | M3 | 0.013 | 88 | 1.144 | 88 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.144
32 | 9 | 4057 | 681 | 8 | 8 |  |  | CPU1240 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 3.6 | 0.37 | 1.332 | 0.37 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.332
33 | 9 | 4057 | 681 | 8 | 3 |  |  | CPU1240 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.013 | 85 | 1.105 | 85 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.105
34 | 9 | 4057 | 901 | 8 | 639 |  |  | CPU1240 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.375 | 24.7751 | 9.2907 | 24.7751 | 9.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9.2907
35 | 9 | 4057 | 681 | 8 | 642 |  |  | CPU1240 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.375 | 21.174 | 7.9402 | 21.174 | 7.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 7.9402
36 | 7 | 4066 | 681 | 6 |  |  |  | CPU1241 |  |  | Cerca metalica tipo belgo | M |  |  | 219.8865 |  | 219.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 194.25 | 22.0555 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7 | 4066 | 681 | 6 | 628 |  |  | CPU1241 | IN.1155 | MA | Cerca metálica tipo Belgo - Montantes e alambrado | M | 1.05 | 185 | 194.25 | 185 | 194.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 194.25
38 | 7 | 4066 | 681 | 6 | 5 |  |  | CPU1241 | IN.0981 | AG | Brita 1 | M3 | 0.013 | 88 | 1.144 | 88 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.144
39 | 7 | 4066 | 681 | 6 | 8 |  |  | CPU1241 | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 3.6 | 0.37 | 1.332 | 0.37 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.332
40 | 7 | 4066 | 681 | 6 | 3 |  |  | CPU1241 | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.013 | 85 | 1.105 | 85 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.105
41 | 7 | 4066 | 901 | 6 | 639 |  |  | CPU1241 | IN.0676 | MO | Pedreiro | HH | 0.48 | 24.7751 | 11.892 | 24.7751 | 11.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11.892
42 | 7 | 4066 | 681 | 6 | 642 |  |  | CPU1241 | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.48 | 21.174 | 10.1635 | 21.174 | 10.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10.1635
[11 empty] | Serviços complementares | [10 empty] | z
1 | 2 | 4074 | 1021 | 1 |  |  |  | CPU0687 |  |  | Churrasqueira | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 4074 | 1021 | 1 | 873 |  |  | CPU0687 | IN.0788 | VB | Complementares - Churrasqueira | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
3 | 2 | 4076 | 1023 | 1 |  |  |  | CPU0688 |  |  | Lareira | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 4076 | 1023 | 1 | 876 |  |  | CPU0688 | IN.0791 | VB | Complementares - Lareira | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
5 | 2 | 4078 | 1023 | 1 |  |  |  | CPU0689 |  |  | Forno de pizza | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 4078 | 1023 | 1 | 875 |  |  | CPU0689 | IN.0790 | VB | Complementares - Forno de pizza | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
7 | 2 | 4080 | 1025 | 1 |  |  |  | CPU0690 |  |  | Coifas | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 4080 | 1025 | 1 | 874 |  |  | CPU0690 | IN.0789 | VB | Complementares - Coifas | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
9 | 2 | 4082 | 1025 | 1 |  |  |  | CPU0691 |  |  | Maquinário para Piscina | VB |  |  | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 4082 | 1025 | 1 | 879 |  |  | CPU0691 | IN.0794 | VB | Complementares - Maquinário para Piscina | VB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | [6 empty] | 10000
11 | 2 | 4084 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0692 |  |  | Maquinário para sauna | VB |  |  | 5500 |  | 5500 | 2 | 2 | 11000 | 11000 | 0.01682% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 4084 | 0 | 1 | 880 |  |  | CPU0692 | IN.0795 | VB | Complementares - Maquinário para sauna | VB | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 2 | 2 | 11000 | 11000 | 0.01682% | [6 empty] | 5500
13 | 2 | 4086 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0693 |  |  | Protecao Anti-Impacto Nas Garagens | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 4086 | 0 | 1 | 883 |  |  | CPU0693 | IN.0798 | VB | Complementares - Protecao Anti-Impacto Nas Garagens | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
15 | 2 | 4088 | 1049 | 1 |  |  |  | CPU0701 |  |  | Tratamento definitivo de Taludes | V |  |  | 23 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 4088 | 1051 | 1 | 770 |  |  | CPU0701 | IN.0747 | SE | SE Terraplenagem - Tratamento definitivo de taludes | M2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 23
17 | 2 | 4090 | 1051 | 1 |  |  |  | CPU0702 |  |  | Caixa de Correio | UNID |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 4090 | 1053 | 1 | 872 |  |  | CPU0702 | IN.0787 | VB | Complementares - Caixa de Correio | UNID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
19 | 2 | 4092 | 1041 | 1 |  |  |  | CPU0996 |  |  | Brinquedos para playground | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 4092 | 1043 | 1 | 929 |  |  | CPU0996 | IN.0918 | VB | SE Brinquedos | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
21 | 2 | 4094 | 0 | 1 |  |  |  | CPU0694 |  |  | Numeracao dos apartamentos | VB |  |  | 45 |  | 45 | 24 | 24 | 1080 | 1080 | 0.001651% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 4094 | 1035 | 1 | 881 |  |  | CPU0694 | IN.0796 | VB | Complementares - Numeracao dos apartamentos | VB | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 24 | 1080 | 1080 | 0.001651% | [6 empty] | 45
23 | 2 | 4096 | 1035 | 1 |  |  |  | CPU0695 |  |  | Logomarca da Construtora | VB |  |  | 2500 |  | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 0.003822% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 4096 | 1037 | 1 | 878 |  |  | CPU0695 | IN.0793 | VB | Complementares - Logomarca da Construtora | VB | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 0.003822% | [6 empty] | 2500
25 | 2 | 4098 | 1037 | 1 |  |  |  | CPU0696 |  |  | Letreiro com nome do predio | VB |  |  | 2500 |  | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 0.003822% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 4098 | 1039 | 1 | 877 |  |  | CPU0696 | IN.0792 | VB | Complementares - Letreiro com nome do predio | VB | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 0.003822% | [6 empty] | 2500
27 | 2 | 4100 | 1039 | 1 |  |  |  | CPU0697 |  |  | Placas de indicação de ambientes | VB |  |  | 15000 |  | 15000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0.02293% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 4100 | 1041 | 1 | 882 |  |  | CPU0697 | IN.0797 | VB | Complementares - Placas de indicação de ambientes | VB | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 0.02293% | [6 empty] | 15000
29 | 2 | 4102 | 1041 | 1 |  |  |  | CPU0698 |  |  | Quadra de Tênis | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 4102 | 1043 | 1 | 932 |  |  | CPU0698 | IN.0898 | VB | SE Quadra - Quadra de tênis | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
31 | 2 | 4104 | 1043 | 1 |  |  |  | CPU0699 |  |  | Quadra Poliesportiva | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | 4104 | 1045 | 1 | 933 |  |  | CPU0699 | IN.0899 | VB | SE Quadra - Quadra poliesportiva | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
33 | 2 | 4106 | 1045 | 1 |  |  |  | CPU0700 |  |  | Fechamento de tela de nylon para quadras | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2 | 4106 | 1049 | 1 | 931 |  |  | CPU0700 | IN.0897 | VB | SE Quadra - Fechamento de tela para quadras | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
35 | 2 | 4108 | 1045 | 1 |  |  |  | CPU0915 |  |  | Equipamentos para quadra poliesportiva | VB |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2 | 4108 | 1049 | 1 | 930 |  |  | CPU0915 | IN.0896 | VB | SE Quadra - Equipamentos para quadra poliesportiva | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0
[11 empty] | Despesas finais | [10 empty] | z
1 | 2 | 4111 | 1053 | 1 |  |  |  | CPU0703 |  |  | Arremates Finais | VB |  |  | 10000 |  | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 4111 | 1055 | 1 | 888 |  |  | CPU0703 | IN.0802 | VB | Despesas Finais - Arremates Finais | VB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 0.01529% | [6 empty] | 10000
3 | 2 | 4113 | 1055 | 1 |  |  |  | CPU0704 |  |  | Testes de Funcionamento | VB |  |  | 40000 |  | 40000 | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 0.06115% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 4113 | 1059 | 1 | 901 |  |  | CPU0704 | IN.0811 | VB | Despesas Finais - Testes de Funcionamento | VB | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 0.06115% | [6 empty] | 40000
5 | 2 | 4115 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU0705 |  |  | Elaboração de manual do proprietário | VB |  |  | 450 |  | 450 | 235 | 235 | 105750 | 105750 | 0.1617% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 4115 | 1061 | 1 | 891 |  |  | CPU0705 | IN.0805 | VB | Despesas Finais - Elaboração de manual do proprietário | VB | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 235 | 235 | 105750 | 105750 | 0.1617% | [6 empty] | 450
7 | 2 | 4117 | 1055 | 1 |  |  |  | CPU1217 |  |  | Enchimento de reservatórios com caminhão pipa | VB |  |  | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 4117 | 1059 | 1 | 893 |  |  | CPU1217 | IN.1119 | VB | Despesas Finais - Enchimento de reservatórios com caminhão pipa | VB | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | [6 empty] | 5000
9 | 2 | 4119 | 1059 | 1 |  |  |  | CPU1218 |  |  | Enchimento de piscinas com caminhão pipa | VB |  |  | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
10 | 2 | 4119 | 1061 | 1 | 894 |  |  | CPU1218 | IN.1120 | VB | Despesas Finais - Enchimento de piscinas com caminhão pipa | VB | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | [6 empty] | 5000
11 | 2 | 4121 | 1061 | 1 |  |  |  | CPU0706 |  |  | Limpeza de salas | M2 |  |  | 8.5 |  | 8.5 | 12891.6547 | 12891.6547 | 109579.0649 | 109579.0649 | 0.1675% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 4121 | 1065 | 1 | 897 |  |  | CPU0706 | IN.0810 | VB | Despesas Finais - Limpeza de salas | M2 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12891.6547 | 12891.6547 | 109579.0649 | 109579.0649 | 0.1675% | [6 empty] | 8.5
13 | 2 | 4123 | 731 | 1 |  |  |  | CPU0707 |  |  | Limpeza de áreas comuns | M2 |  |  | 8.5 |  | 8.5 | 14122.2557 | 14122.2557 | 120039.1735 | 120039.1735 | 0.1835% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 4123 | 731 | 1 | 895 |  |  | CPU0707 | IN.0808 | VB | Despesas Finais - Limpeza de áreas comuns | M2 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14122.2557 | 14122.2557 | 120039.1735 | 120039.1735 | 0.1835% | [6 empty] | 8.5
15 | 2 | 4125 | 735 | 1 |  |  |  | CPU0708 |  |  | Limpeza de fachadas | M2 |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 4624.1943 | 4624.1943 | 57802.4283 | 57802.4283 | 0.08836% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 4125 | 735 | 1 | 896 |  |  | CPU0708 | IN.0809 | VB | Despesas Finais - Limpeza de fachadas | M2 | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 4624.1943 | 4624.1943 | 57802.4283 | 57802.4283 | 0.08836% | [6 empty] | 12.5
17 | 2 | 4127 | 1061 | 1 |  |  |  | CPU1219 |  |  | Limpeza de vidros | M2 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 4127 | 1065 | 1 | 898 |  |  | CPU1219 | IN.1121 | VB | Despesas Finais - Limpeza de vidros | M2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 2.5
19 | 2 | 4129 | 731 | 1 |  |  |  | CPU1220 |  |  | Limpeza e desinfecção de Reservatórios | VB |  |  | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
20 | 2 | 4129 | 731 | 1 | 899 |  |  | CPU1220 | IN.1122 | VB | Despesas Finais - Limpeza e desinfecção de Reservatórios | VB | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | [6 empty] | 5000
21 | 2 | 4131 | 735 | 1 |  |  |  | CPU1221 |  |  | Limpeza e desinfecção de Piscinas | VB |  |  | 5000 |  | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 4131 | 735 | 1 | 900 |  |  | CPU1221 | IN.1123 | VB | Despesas Finais - Limpeza e desinfecção de Piscinas | VB | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.007643% | [6 empty] | 5000
23 | 2 | 4133 | 735 | 1 |  |  |  | CPU0709 |  |  | Manutenção pós entrega - estimativa % | VB |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 4133 | 735 | 1 | 890 |  |  | CPU0709 | IN.0804 | VB | Despesas Finais - Manutenção pós entrega - estimativa % | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0

## Ins
|  |  |  | Unitários |  |  | Insumos - Ed. Rua José Maria Lisboa | [6 empty] | Data base: | 2017-04-10
[9 empty] | 10666032.751 |  |  | Classe | TOTAL | 54750005.3834 | 65416038.1344
[7 empty] | Indice Atual | 380.582 | 10666032.751 |  |  | MA | Material | 12781163.6017 | 10666032.751
[7 empty] | Indice Orcamento | 380.582 | 0 |  |  | MO | Mão de Obra | 7499077.0474
[7 empty] | Linha CPU | 50000 |  |  |  | SE | Serviços Empre | 10147894.3049
[7 empty] | Linha Plataf. | 50000 |  |  |  | EQ | Equipamentos | 3351925.2305
[7 empty] | Linha Insumo | 50000 |  |  |  | IN | Indiretos | 6113449.1687
[7 empty] | 2 | Quinzenal |  |  |  | AG | Agregados | 754469.963
[8 empty] | Não |  |  |  | VB | Verba | 14102026.0672
[12 empty] | 1 | 1 | 0
[12 empty] | 2 | 2 | 0
[12 empty] | 3 | 3 | 0
| Inumos | Linha CPU | Obs | Realtá | Cliente | Alternativa | Cód. | Classe | Descrição do Insumo | unid | UNIT (Indice) | Unit R$ | Qtd. Total | Total R$ | Total % | Unit. Original R$ | Total Original R$
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | 6 | 620 |  | 7.95 |  |  | IN.0001 | AG | Arame 10 BWG | KG | 0.020889 | 7.95 | 7159.894 | 56921.1574 | 0.104% | 7.95 | 56921.1574
2 | 11 | 1032 |  | 7.95 |  |  | IN.0002 | AG | Arame 18 BWG | KG | 0.020889 | 7.95 | 1537.7788 | 12225.3411 | 0.02233% | 7.95 | 12225.3411
3 | 90 | 157 |  | 85 |  |  | IN.0003 | AG | Areia lavada | M3 | 0.22334 | 85 | 2145.2756 | 182348.4259 | 0.3331% | 85 | 182348.4259
4 | 9 | 992 |  | 91 |  |  | IN.0004 | AG | Brita 0 | M3 | 0.23911 | 91 | 61.454 | 5592.3122 | 0.01021% | 91 | 5592.3122
5 | 6 | 1225 |  | 88 |  |  | IN.0981 | AG | Brita 1 | M3 | 0.23122 | 88 | 52.5702 | 4626.1745 | 0.00845% | 88 | 4626.1745
6 | 13 | 158 |  | 75 |  |  | IN.0982 | AG | Brita 2 | M3 | 0.19707 | 75 | 223.3187 | 16748.9035 | 0.03059% | 75 | 16748.9035
7 | 21 | 1478 |  | 0.35 |  |  | IN.0005 | AG | Cal hidratada CH-III | KG | 0.00091964 | 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 0
8 | 88 | 159 |  | 0.37 |  |  | IN.0006 | AG | Cimento Portland CPII-32 | KG | 0.0009722 | 0.37 | 545347.3843 | 201778.5322 | 0.3685% | 0.37 | 201778.5322
9 | 1 | 988 |  | 0.49 |  |  | IN.0007 | AG | Cimento Portland CPV-ARI | KG | 0.0012875 | 0.49 | 0 | 0 | 0% | 0.49 | 0
10 | 3 | 1775 |  | 10.9 |  |  | IN.0008 | AG | Prego 15x15 | KG | 0.02864 | 10.9 | 0 | 0 | 0% | 10.9 | 0
11 | 45 | 130 |  | 10.9 |  |  | IN.0009 | AG | Prego 18x30 | KG | 0.02864 | 10.9 | 12008.6675 | 130894.4761 | 0.2391% | 10.9 | 130894.4761
12 | 1 | 3062 |  | 95 |  |  | IN.0984 | AG | Seixo Rolado | M3 | 0.24962 | 95 | 2.7585 | 262.054 | 0.0004786% | 95 | 262.054
13 | 6 | 1446 |  | 0.59 |  |  | IN.1164 | AG | Argamassa industrializada para assentamento de blocos de concreto celular autoclavado | Kg | 0.0015503 | 0.59 | 242495.9084 | 143072.586 | 0.2613% | 0.59 | 143072.586
14 | 9 | 1233 |  | 35 |  |  | IN.0010 | EQ | Bomba para concreto | M3 | 0.091964 | 35 | 6654.2898 | 232900.1416 | 0.4254% | 35 | 232900.1416
15 | 1 | 1051 |  | 2650 |  |  | IN.1034 | EQ | Bomba para concreto - concretagem de estacas | Diária | 6.963 | 2650 | 11 | 29150 | 0.05324% | 2650 | 29150
16 | 2 | 610 |  | 87.5 |  |  | IN.0011 | EQ | Caçamba para bota-fora | M3 | 0.22991 | 87.5 | 7207.5365 | 630659.4437 | 1.152% | 87.5 | 630659.4437
17 | 4 | 1312 |  | 6.5 |  |  | IN.0012 | EQ | Cimbramento - Aluguel mensal | M3 X MES | 0.017079 | 6.5 | 82789.7392 | 538133.3051 | 0.9829% | 6.5 | 538133.3051
18 | 4 | 1313 |  | 0.45 |  |  | IN.0013 | EQ | Cimbramento - Frete | VB | 0.0011824 | 0.45 | 82789.7392 | 37255.3827 | 0.06805% | 0.45 | 37255.3827
19 | 4 | 1314 |  | 0.18 |  |  | IN.0014 | EQ | Cimbramento - Perda de peças (2%) | VB | 0.00047296 | 0.18 | 82789.7392 | 14902.1531 | 0.02722% | 0.18 | 14902.1531
20 | 1 | 1299 |  | 1.94 |  |  | IN.0016 | EQ | Cubas para laje nervurada | M2 x DIA | 0.0050975 | 1.94 | 0 | 0 | 0% | 1.94 | 0
21 | 1 | 822 |  | 12000 |  |  | IN.1020 | EQ | Equipto. - Retroescavadeira | MÊS | 31.5307 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 12000 | 0
22 | 1 | 824 |  | 9000 |  |  | IN.1021 | EQ | Equipto. - Caminhão basculante | MÊS | 23.648 | 9000 | 0 | 0 | 0% | 9000 | 0
23 | 1 | 840 |  | 650 |  |  | IN.1022 | EQ | Equipto. - Perfuratriz elétrica de impacto para concreto | MÊS | 1.7079 | 650 | 24 | 15600 | 0.02849% | 650 | 15600
24 | 1 | 842 |  | 350 |  |  | IN.0017 | EQ | Equipto. - Argamassadeira elétrica | MÊS | 0.91964 | 350 | 18 | 6300 | 0.01151% | 350 | 6300
25 | 1 | 844 |  | 280 |  |  | IN.0018 | EQ | Equipto. - Betoneira elétrica cap. 320 L | MÊS | 0.73572 | 280 | 0 | 0 | 0% | 280 | 0
26 | 1 | 846 |  | 480 |  |  | IN.0921 | EQ | Equipto. - Betoneira elétrica cap. 580L com carregador | MÊS | 1.2612 | 480 | 46 | 22080 | 0.04033% | 480 | 22080
27 | 1 | 816 |  | 180 |  |  | IN.0019 | EQ | Equipto. - Compactador | MÊS | 0.47296 | 180 | 20 | 3600 | 0.006575% | 180 | 3600
28 | 1 | 612 |  | 150 |  |  | IN.0020 | EQ | Equipto. - Caminhão basculante para bota-fora, capacidade 6m3, incluindo motorista e combustível | VIAGEM | 0.39413 | 150 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0
29 | 1 | 852 |  | 65 |  |  | IN.0022 | EQ | Equipto. - Lixadeira manual | UNID | 0.17079 | 65 | 48 | 3120 | 0.005699% | 65 | 3120
30 | 1 | 886 |  | 9000 |  |  | IN.0024 | EQ | Equipto. - Empilhadeira de Garfo | MÊS | 23.648 | 9000 | 0 | 0 | 0% | 9000 | 0
31 | 1 | 850 |  | 190 |  |  | IN.0025 | EQ | Equipto. - Equipamento para pintura a pistola | MÊS | 0.49924 | 190 | 0 | 0 | 0% | 190 | 0
32 | 1 | 814 |  | 1000 |  |  | IN.0026 | EQ | Equipto. - Ferramentas manuais | MÊS | 2.6276 | 1000 | 32 | 32000 | 0.05845% | 1000 | 32000
33 | 1 | 854 |  | 65 |  |  | IN.0027 | EQ | Equipto. - Furadeira | UNID | 0.17079 | 65 | 128 | 8320 | 0.0152% | 65 | 8320
34 | 1 | 563 |  | 7500 |  |  | IN.0028 | EQ | Equipto. - Gerador | MÊS | 19.7067 | 7500 | 4 | 30000 | 0.05479% | 7500 | 30000
35 | 1 | 890 |  | 280 |  |  | IN.0030 | EQ | Equipto. - Guincho de coluna | MÊS | 0.73572 | 280 | 0 | 0 | 0% | 280 | 0
36 | 1 | 892 |  | 650 |  |  | IN.1023 | EQ | Equipto. - Guincho mini-grua | MÊS | 1.7079 | 650 | 0 | 0 | 0% | 650 | 0
37 | 1 | 848 |  | 65 |  |  | IN.0031 | EQ | Equipto. - Pistola de pinos Walsiwa ou similar | UNID | 0.17079 | 65 | 48 | 3120 | 0.005699% | 65 | 3120
38 | 1 | 856 |  | 65 |  |  | IN.0032 | EQ | Equipto. - Makita | UNID | 0.17079 | 65 | 128 | 8320 | 0.0152% | 65 | 8320
39 | 1 | 830 |  | 190 |  |  | IN.0034 | EQ | Equipto. - Máquina Policorte | MÊS | 0.49924 | 190 | 40 | 7600 | 0.01388% | 190 | 7600
40 | 2 | 836 |  | 250 |  |  | IN.0035 | EQ | Equipto. - Martelete Elétrico | MÊS | 0.65689 | 250 | 66.3625 | 16590.625 | 0.0303% | 250 | 16590.625
41 | 1 | 838 |  | 650 |  |  | IN.0036 | EQ | Equipto. - Martelete Pneumático | MÊS | 1.7079 | 650 | 0 | 0 | 0% | 650 | 0
42 | 1 | 818 |  | 120 |  |  | IN.0021 | EQ | Equipto. - Moto-bomba tipo sapo para drenagem de valas | MÊS | 0.31531 | 120 | 0 | 0 | 0% | 120 | 0
43 | 1 | 888 |  | 9000 |  |  | IN.0038 | EQ | Equipto. - Munck | MÊS | 23.648 | 9000 | 0 | 0 | 0% | 9000 | 0
44 | 1 | 884 |  | 12000 |  |  | IN.0922 | EQ | Equipto. - Plataforma elevatória Mills/Orguel Gradal | MÊS | 31.5307 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 12000 | 0
45 | 1 | 832 |  | 190 |  |  | IN.0040 | EQ | Equipto. - Serra de banca com motor | MÊS | 0.49924 | 190 | 40 | 7600 | 0.01388% | 190 | 7600
46 | 1 | 834 |  | 75 |  |  | IN.0041 | EQ | Equipto. - Serra Elétrica manual para ajuste puntual de formas | MÊS | 0.19707 | 75 | 40 | 3000 | 0.005479% | 75 | 3000
47 | 1 | 820 |  | 9000 |  |  | IN.0044 | EQ | Equipto. - Trator Bob cat | MÊS | 23.648 | 9000 | 0 | 0 | 0% | 9000 | 0
48 | 1 | 826 |  | 90 |  |  | IN.0045 | EQ | Equipto. - Vibrador - Mangote | MÊS | 0.23648 | 90 | 60 | 5400 | 0.009863% | 90 | 5400
49 | 1 | 828 |  | 90 |  |  | IN.0046 | EQ | Equipto. - Vibrador - Motor | MÊS | 0.23648 | 90 | 60 | 5400 | 0.009863% | 90 | 5400
50 | 1 | 953 |  | 3.5 |  |  | IN.0047 | EQ | Equipto. Andaime Fachadeiro - Tela de fachada | M2 | 0.0091964 | 3.5 | 11151.1964 | 39029.1875 | 0.07129% | 3.5 | 39029.1875
51 | 1 | 873 |  | 3.5 |  |  | IN.0048 | EQ | Equipto. Andaime interno - Locação mensal | M2 X MÊS | 0.0091964 | 3.5 | 15014.94 | 52552.29 | 0.09599% | 3.5 | 52552.29
52 | 1 | 942 |  | 3.5 |  |  | IN.1026 | EQ | Equipto. Andaime fachadeiro - Locação mensal | M2 X MÊS | 0.0091964 | 3.5 | 29014.4862 | 101550.7019 | 0.1855% | 3.5 | 101550.7019
53 | 1 | 963 |  | 350 |  |  | IN.0908 | EQ | Equipto. Andaime Suspenso - Acessórios para montagem | UNID X MÊS | 0.91964 | 350 | 23 | 8050 | 0.0147% | 350 | 8050
54 | 1 | 955 |  | 250 |  |  | IN.0052 | EQ | Equipto. Andaime Suspenso - Locação mensal | UNID X MÊS | 0.65689 | 250 | 952 | 238000 | 0.4347% | 250 | 238000
55 | 1 | 858 |  | 8 |  |  | IN.0055 | EQ | Equipto. Bandeja principal plana inclinada - Locação mensal | M2 X MÊS | 0.02102 | 8 | 4664 | 37312 | 0.06815% | 8 | 37312
56 | 1 | 871 |  | 8 |  |  | IN.0058 | EQ | Equipto. Bandeja secundária plana inclinada - Locação mensal | M2 X MÊS | 0.02102 | 8 | 2430 | 19440 | 0.03551% | 8 | 19440
57 | 1 | 902 |  | 35 |  |  | IN.0061 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Acessórios para montagem | M | 0.091964 | 35 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0
58 | 1 | 908 |  | 2500 |  |  | IN.0062 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Bases de concreto para instalação de torre e motor | VB | 6.5689 | 2500 | 2 | 5000 | 0.009132% | 2500 | 5000
59 | 1 | 900 |  | 35 |  |  | IN.0063 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Cabo de tração | M | 0.091964 | 35 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0
60 | 1 | 896 |  | 60 |  |  | IN.0064 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Locação de cancelas | UNID x MÊS | 0.15765 | 60 | 1032 | 61920 | 0.1131% | 60 | 61920
61 | 1 | 894 |  | 5200 |  |  | IN.0065 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Locação mensal | M X MÊS | 13.6633 | 5200 | 0 | 0 | 0% | 5200 | 0
62 | 1 | 904 |  | 100 |  |  | IN.0066 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Mão-de-obra de desmontagem | M | 0.26276 | 100 | 161.04 | 16104 | 0.02941% | 100 | 16104
63 | 1 | 898 |  | 150 |  |  | IN.0067 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Mão-de-obra de montagem | M | 0.39413 | 150 | 161.04 | 24156 | 0.04412% | 150 | 24156
64 | 1 | 906 |  | 50 |  |  | IN.0068 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cabos - Proteção do fosso do elevador e varandas | VB | 0.13138 | 50 | 1032 | 51600 | 0.09425% | 50 | 51600
65 | 1 | 910 |  | 6500 |  |  | IN.1138 | EQ | Equipto. Elevador de obra tração por cremalheira - Locação mensal | M X MÊS | 17.0791 | 6500 | 48 | 312000 | 0.5699% | 6500 | 312000
66 | 1 | 922 |  | 10000 |  |  | IN.0069 | EQ | Equipto. Grua - Acessórios para montagem | VB | 26.2755 | 10000 | 4 | 40000 | 0.07306% | 10000 | 40000
67 | 1 | 926 |  | 0 |  |  | IN.0070 | EQ | Equipto. Grua - Ancoragem | VB | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
68 | 1 | 914 |  | 15000 |  |  | IN.0071 | EQ | Equipto. Grua - Consultoria do calculista estrutural | VB | 39.4133 | 15000 | 1 | 15000 | 0.0274% | 15000 | 15000
69 | 1 | 916 |  | 6000 |  |  | IN.0072 | EQ | Equipto. Grua - Frete | VB | 15.7653 | 6000 | 2 | 12000 | 0.02192% | 6000 | 12000
70 | 1 | 918 |  | 10000 |  |  | IN.0073 | EQ | Equipto. Grua - Fundação | VB | 26.2755 | 10000 | 1 | 10000 | 0.01826% | 10000 | 10000
71 | 1 | 912 |  | 35000 |  |  | IN.0074 | EQ | Equipto. Grua - Locação mensal | MÊs | 91.9644 | 35000 | 16 | 560000 | 1.023% | 35000 | 560000
72 | 1 | 928 |  | 20000 |  |  | IN.0075 | EQ | Equipto. Grua - Mão-de-obra de desmontagem | VB | 52.5511 | 20000 | 1 | 20000 | 0.03653% | 20000 | 20000
73 | 1 | 920 |  | 20000 |  |  | IN.0076 | EQ | Equipto. Grua - Mão-de-obra de montagem | VB | 52.5511 | 20000 | 1 | 20000 | 0.03653% | 20000 | 20000
74 | 1 | 924 |  | 5000 |  |  | IN.0077 | EQ | Equipto. Grua - Telescopagem | VB | 13.1378 | 5000 | 3 | 15000 | 0.0274% | 5000 | 15000
75 | 1 | 932 |  | 3500 |  |  | IN.0078 | EQ | Equipto. Veículos - Pick-up pequena (Saveiro, Fiorino, etc.) | MÊS | 9.1964 | 3500 | 0 | 0 | 0% | 3500 | 0
76 | 1 | 936 |  | 190 |  |  | IN.0079 | EQ | Equipto. Veículos - Aluguel de veículo | DIA | 0.49924 | 190 | 0 | 0 | 0% | 190 | 0
77 | 1 | 930 |  | 2500 |  |  | IN.0080 | EQ | Equipto. Veículos - Automóvel popular 4 lugares | MÊS | 6.5689 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 0
78 | 1 | 934 |  | 4500 |  |  | IN.0085 | EQ | Equipto. Veículos - Caminhão pequeno (F-1000, Mercedes-Benz-608, etc.) | MÊS | 11.824 | 4500 | 0 | 0 | 0% | 4500 | 0
79 | 1 | 938 |  | 240 |  |  | IN.1024 | EQ | Equipto. - Serra para corte de juntas em fachadas | MÊS | 0.63061 | 240 | 14 | 3360 | 0.006137% | 240 | 3360
80 | 1 | 940 |  | 12000 |  |  | IN.1025 | EQ | Equipto. - Plataforma elevatória com caçamba para operador | MÊS | 31.5307 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 12000 | 0
81 | 1 | 564 |  | 3 |  |  | IN.0090 | EQ | Equipto. - Óleo diesel para gerador | Litro | 0.0078827 | 3 | 9600 | 28800 | 0.0526% | 3 | 28800
82 | 1 | 656 |  | 0 |  |  | IN.0091 | IN | Acompanhamento técnico - Controle tecnológico de blocos de concreto para alvenaria estrutural | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
83 | 1 | 654 |  | 178900 |  |  | IN.0092 | IN | Acompanhamento técnico - Controle Tecnológico de Concreto | VB | 470.0695 | 178900 | 1 | 178900 | 0.3268% | 178900 | 178900
84 | 1 | 658 |  | 0 |  |  | IN.0093 | IN | Acompanhamento técnico - Controle Tecnológico de Terraplenagem | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
85 | 1 | 664 |  | 150 |  |  | IN.0094 | IN | Acompanhamento técnico - PIT - Pile Integrity Test | UNID | 0.39413 | 150 | 105 | 15750 | 0.02877% | 150 | 15750
86 | 1 | 652 |  |  |  |  | IN.0095 | IN | Acompanhamento técnico - Planejamento e Controle | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
87 | 1 | 666 |  | 18500 |  |  | IN.0096 | IN | Acompanhamento técnico - Prova de carga de tirantes | UNID | 48.6098 | 18500 | 0 | 0 | 0% | 18500 | 0
88 | 1 | 662 |  | 35000 |  |  | IN.0097 | IN | Acompanhamento técnico - Prova de carga dinâmica | UNID | 91.9644 | 35000 | 0 | 0 | 0% | 35000 | 0
89 | 1 | 660 |  | 65000 |  |  | IN.0098 | IN | Acompanhamento técnico - Prova de carga estática | UNID | 170.7911 | 65000 | 2 | 130000 | 0.2374% | 65000 | 130000
90 | 1 | 1763 |  |  |  |  | IN.0107 | SE | SE Divisória tipo 1 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
91 | 1 | 1765 |  |  |  |  | IN.0101 | SE | SE Divisória tipo 2 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
92 | 1 | 1767 |  |  |  |  | IN.0100 | SE | SE Divisória tipo 3 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
93 | 1 | 1769 |  |  |  |  | IN.0102 | SE | SE Divisória tipo 4 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
94 | 1 | 311 |  | 650 |  |  | IN.0114 | IN | Canteiro - Container - Alojamento | UNIDxMÊS | 1.7079 | 650 | 0 | 0 | 0% | 650 | 0
95 | 1 | 309 |  | 890 |  |  | IN.0116 | IN | Canteiro - Container - Banheiro / vestiário | UNIDxMÊS | 2.3385 | 890 | 0 | 0 | 0% | 890 | 0
96 | 1 | 315 |  | 1500 |  |  | IN.0118 | IN | Canteiro - Container - Mobilização / Desmobilização | VB | 3.9413 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 0
97 | 1 | 307 |  | 650 |  |  | IN.0120 | IN | Canteiro - Container - Escritorio com sanitário | UNIDxMÊS | 1.7079 | 650 | 0 | 0 | 0% | 650 | 0
98 | 1 | 313 |  | 1500 |  |  | IN.0121 | IN | Canteiro - Container - fundações provisórias para canteiro | VB | 3.9413 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 0
99 | 1 | 536 |  | 10000 |  |  | IN.1004 | IN | Canteiro - Mobilização de canteiro de obras | VB | 26.2755 | 10000 | 1 | 10000 | 0.01826% | 10000 | 10000
100 | 1 | 538 |  | 20000 |  |  | IN.0123 | IN | Canteiro - Desmobilização de canteiro de obras | VB | 52.5511 | 20000 | 1 | 20000 | 0.03653% | 20000 | 20000
101 | 1 | 510 |  | 15000 |  |  | IN.0124 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuição eletrica provisoria | VB | 39.4133 | 15000 | 1 | 15000 | 0.0274% | 15000 | 15000
102 | 1 | 512 |  | 0 |  |  | IN.0125 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuição hidraulica de agua fria provisoria | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
103 | 1 | 518 |  | 0 |  |  | IN.0126 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuicao hidraulica de agua quente provisoria para vestiarios | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
104 | 1 | 514 |  | 0 |  |  | IN.0127 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuição hidraulica de esgoto provisoria | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
105 | 1 | 522 |  | 0 |  |  | IN.0128 | IN | Canteiro - Instalações - Distribuição telefonia provisória | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
106 | 1 | 520 |  | 0 |  |  | IN.0129 | IN | Canteiro - Instalações - Rede lógica provisória - wireless | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
107 | 1 | 516 |  | 0 |  |  | IN.0130 | IN | Canteiro - Instalações - Sistema de aquecimento a gas para vestiarios | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
108 | 1 | 506 |  | 5000 |  |  | IN.0131 | IN | Canteiro - Instalações - Ligação provisória de água | VB | 13.1378 | 5000 | 1 | 5000 | 0.009132% | 5000 | 5000
109 | 1 | 508 |  | 10000 |  |  | IN.0132 | IN | Canteiro - Instalações - Ligação provisória de energia elétrica | VB | 26.2755 | 10000 | 1 | 10000 | 0.01826% | 10000 | 10000
110 | 1 | 524 |  | 0 |  |  | IN.0948 | IN | Canteiro - Instalações - Abastecimento de água nos andares | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
111 | 1 | 526 |  | 0 |  |  | IN.0949 | IN | Canteiro - Instalações - Abastecimento de energia nos andares | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
112 | 1 | 528 |  | 0 |  |  | IN.1000 | IN | Canteiro - Instalações - Construção de Estação de tratamento de água - ETA | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
113 | 1 | 530 |  | 0 |  |  | IN.1001 | IN | Canteiro - Instalações - Construção de Estação de tratamento de esgoto - ETE | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
114 | 1 | 532 |  | 0 |  |  | IN.1002 | IN | Canteiro - Instalações - Construção de Fossa séptica | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
115 | 1 | 534 |  | 0 |  |  | IN.1003 | IN | Canteiro - Instalações - Construção de castelo dágua para reservatório | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
116 | 1 | 464 |  |  |  |  | IN.0133 | IN | Canteiro - Instalações avançadas - Locação de wcs químicos | UNIDxMÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
117 | 1 | 466 |  |  |  |  | IN.0138 | IN | Canteiro - Instalações avançadas - Prancheta movel para leitura de projetos | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
118 | 1 | 474 |  | 80 |  |  | IN.0979 | IN | Canteiro - Instalações avançadas - Extintor de Incêndio | UNID | 0.2102 | 80 | 7 | 560 | 0.001023% | 80 | 560
119 | 1 | 572 |  |  |  |  | IN.0151 | IN | Canteiro - Manutenção - Aquisicao de licensas de softwares | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
120 | 1 | 555 |  | 450 |  |  | IN.0152 | IN | Canteiro - Manutenção - Caixa de obra | MÊS | 1.1824 | 450 | 32 | 14400 | 0.0263% | 450 | 14400
121 | 1 | 600 |  | 500 |  |  | IN.0153 | IN | Canteiro - Manutenção - Celular | MÊS | 1.3138 | 500 | 32 | 16000 | 0.02922% | 500 | 16000
122 | 1 | 643 |  | 501 |  |  | IN.1134 | IN | Canteiro - Manutenção - Celular Stand de vendas | MÊS | 1.3164 | 501 | 0 | 0 | 0% | 501 | 0
123 | 1 | 566 |  | 240 |  |  | IN.0154 | IN | Canteiro - Manutenção - Consumo de gas para aquecimento de vestiarios | MÊS | 0.63061 | 240 | 0 | 0 | 0% | 240 | 0
124 | 1 | 559 |  | 150 |  |  | IN.1005 | IN | Canteiro - Manutenção - Consumo de água mineral em galões | MÊS | 0.39413 | 150 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0
125 | 1 | 557 |  | 3500 |  |  | IN.0155 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta de Água | MÊS | 9.1964 | 3500 | 32 | 112000 | 0.2046% | 3500 | 112000
126 | 1 | 631 |  | 851 |  |  | IN.1128 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta de Água Stand de vendas | MÊS | 2.236 | 851 | 0 | 0 | 0% | 851 | 0
127 | 1 | 561 |  | 4000 |  |  | IN.0156 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta de Energia Elétrica | MÊS | 10.5102 | 4000 | 28 | 112000 | 0.2046% | 4000 | 112000
128 | 1 | 633 |  | 1851 |  |  | IN.1129 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta de Energia Elétrica Stand de vendas | MÊS | 4.8636 | 1851 | 0 | 0 | 0% | 1851 | 0
129 | 1 | 604 |  | 250 |  |  | IN.0157 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta Telefone Fixo | MÊS | 0.65689 | 250 | 32 | 8000 | 0.01461% | 250 | 8000
130 | 1 | 647 |  | 151 |  |  | IN.1136 | IN | Canteiro - Manutenção - Conta Telefone Fixo Stand de vendas | MÊS | 0.39676 | 151 | 0 | 0 | 0% | 151 | 0
131 | 1 | 568 |  | 1200 |  |  | IN.0158 | IN | Canteiro - Manutenção - Cópias Heliográficas - Plotagens | MÊS | 3.1531 | 1200 | 32 | 38400 | 0.07014% | 1200 | 38400
132 | 1 | 586 |  | 220 |  |  | IN.0159 | IN | Canteiro - Manutenção - Correio / malotes | MÊS | 0.57806 | 220 | 32 | 7040 | 0.01286% | 220 | 7040
133 | 1 | 596 |  |  |  |  | IN.0160 | IN | Canteiro - Manutenção - Dedetização periódica | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
134 | 1 | 570 |  | 350 |  |  | IN.0161 | IN | Canteiro - Manutenção - Despesas Com Materiais de Escritório | MÊS | 0.91964 | 350 | 32 | 11200 | 0.02046% | 350 | 11200
135 | 1 | 635 |  | 201 |  |  | IN.1130 | IN | Canteiro - Manutenção - Despesas Com Materiais de Escritório Stand de vendas | MÊS | 0.52814 | 201 | 0 | 0 | 0% | 201 | 0
136 | 1 | 588 |  | 1500 |  |  | IN.0162 | IN | Canteiro - Manutenção - Fretes diversos | MÊS | 3.9413 | 1500 | 32 | 48000 | 0.08767% | 1500 | 48000
137 | 1 | 576 |  | 450 |  |  | IN.0163 | IN | Canteiro - Manutenção - Higiene Pessoal | MÊS | 1.1824 | 450 | 32 | 14400 | 0.0263% | 450 | 14400
138 | 1 | 639 |  | 201 |  |  | IN.1139 | IN | Canteiro - Manutenção - Higiene Pessoal Stand de vendas | MÊS | 0.52814 | 201 | 0 | 0 | 0% | 201 | 0
139 | 1 | 602 |  | 200 |  |  | IN.0164 | IN | Canteiro - Manutenção - internet | MÊS | 0.52551 | 200 | 32 | 6400 | 0.01169% | 200 | 6400
140 | 1 | 645 |  | 151 |  |  | IN.1135 | IN | Canteiro - Manutenção - internet Stand de vendas | MÊS | 0.39676 | 151 | 0 | 0 | 0% | 151 | 0
141 | 1 | 598 |  | 1500 |  |  | IN.0165 | IN | Canteiro - Manutenção - Limpeza de ruas com caminhão pipa | VB | 3.9413 | 1500 | 6 | 9000 | 0.01644% | 1500 | 9000
142 | 1 | 606 |  | 350 |  |  | IN.0166 | IN | Canteiro - Manutenção - Nextel | MÊS | 0.91964 | 350 | 0 | 0 | 0% | 350 | 0
143 | 1 | 649 |  | 351 |  |  | IN.1137 | IN | Canteiro - Manutenção - Nextel Stand de vendas | MÊS | 0.92227 | 351 | 0 | 0 | 0% | 351 | 0
144 | 1 | 574 |  | 1000 |  |  | IN.0167 | IN | Canteiro - Manutenção - Objetos diversos | VB | 2.6276 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0
145 | 1 | 637 |  | 1001 |  |  | IN.1131 | IN | Canteiro - Manutenção - Objetos diversos stand de vendas | VB | 2.6302 | 1001 | 0 | 0 | 0% | 1001 | 0
146 | 1 | 578 |  | 2500 |  |  | IN.0168 | IN | Canteiro - Manutenção - Placas de Sinalização | VB | 6.5689 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 0
147 | 1 | 608 |  | 850 |  |  | IN.0169 | IN | Canteiro - Manutenção - Rádio Comunicador | Conjunto | 2.2334 | 850 | 0 | 0 | 0% | 850 | 0
148 | 1 | 580 |  | 5000 |  |  | IN.0170 | IN | Canteiro - Manutenção - Repintura periodica de canteiro e tapumes | VB | 13.1378 | 5000 | 1 | 5000 | 0.009132% | 5000 | 5000
149 | 1 | 641 |  |  |  |  | IN.1132 | IN | Canteiro - Manutenção - Repintura periodica de stand de vendas | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
150 | 1 | 582 |  | 180 |  |  | IN.0171 | IN | Canteiro - Manutenção - Saúde e Medicamentos | MÊS | 0.47296 | 180 | 0 | 0 | 0% | 180 | 0
151 | 1 | 590 |  | 250 |  |  | IN.0172 | IN | Canteiro - Manutenção - Serviços de acessoria Técnica de informática | MÊS | 0.65689 | 250 | 0 | 0 | 0% | 250 | 0
152 | 1 | 592 |  | 250 |  |  | IN.0173 | IN | Canteiro - Manutenção - Serviços de acessoria Técnica de RH | MÊS | 0.65689 | 250 | 0 | 0 | 0% | 250 | 0
153 | 1 | 594 |  |  |  |  | IN.0174 | IN | Canteiro - Manutenção - Servicos de auditoria | MÊS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
154 | 1 | 584 |  | 180 |  |  | IN.0175 | IN | Canteiro - Manutenção - Serviços de Entregas (motoboy) | MÊS | 0.47296 | 180 | 32 | 5760 | 0.01052% | 180 | 5760
155 | 1 | 492 |  | 93.75 |  |  | IN.0176 | IN | Canteiro - Mobiliário - Armário tipo escaninho com cadeado | UNID | 0.24633 | 93.75 | 81 | 7593.75 | 0.01387% | 93.75 | 7593.75
156 | 1 | 490 |  | 45 |  |  | IN.0177 | IN | Canteiro - Mobiliário - Bancos para vestiários | UNID | 0.11824 | 45 | 24.3 | 1093.5 | 0.001997% | 45 | 1093.5
157 | 1 | 478 |  | 160 |  |  | IN.0178 | IN | Canteiro - Mobiliário - Cadeira | UNID | 0.42041 | 160 | 18 | 2880 | 0.00526% | 160 | 2880
158 | 1 | 498 |  | 450 |  |  | IN.0179 | IN | Canteiro - Mobiliário - Estufa | UNID | 1.1824 | 450 | 2 | 900 | 0.001644% | 450 | 900
159 | 1 | 500 |  | 500 |  |  | IN.0180 | IN | Canteiro - Mobiliário - Fogao | UNID | 1.3138 | 500 | 0 | 0 | 0% | 500 | 0
160 | 1 | 502 |  | 1000 |  |  | IN.0181 | IN | Canteiro - Mobiliário - Geladeira | UNID | 2.6276 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0
161 | 1 | 494 |  | 1500 |  |  | IN.0182 | IN | Canteiro - Mobiliário - Máquina de Ponto | UNID | 3.9413 | 1500 | 1 | 1500 | 0.00274% | 1500 | 1500
162 | 1 | 480 |  | 150 |  |  | IN.0183 | IN | Canteiro - Mobiliário - Mesa | UNID | 0.39413 | 150 | 8 | 1200 | 0.002192% | 150 | 1200
163 | 1 | 482 |  | 500 |  |  | IN.0998 | IN | Canteiro - Mobiliário - Mesa de reunião | UNID | 1.3138 | 500 | 1 | 500 | 0.0009132% | 500 | 500
164 | 1 | 488 |  | 750 |  |  | IN.0999 | IN | Canteiro - Mobiliário - Aparelho de ar condicionado | UNID | 1.9707 | 750 | 3 | 2250 | 0.00411% | 750 | 2250
165 | 1 | 496 |  | 85 |  |  | IN.0184 | IN | Canteiro - Mobiliário - Mesas com bancos fixos para refeitórios | M | 0.22334 | 85 | 24.3 | 2065.5 | 0.003773% | 85 | 2065.5
166 | 1 | 486 |  | 2500 |  |  | IN.0185 | IN | Canteiro - Mobiliário - Micro computador com impressora | UNID | 6.5689 | 2500 | 6 | 15000 | 0.0274% | 2500 | 15000
167 | 1 | 484 |  | 70 |  |  | IN.0186 | IN | Canteiro - Mobiliário - Prateleira | UNID | 0.18393 | 70 | 6 | 420 | 0.0007671% | 70 | 420
168 | 1 | 476 |  | 200 |  |  | IN.0187 | IN | Canteiro - Mobiliário - Armário (arquivo) | UNID | 0.52551 | 200 | 2 | 400 | 0.0007306% | 200 | 400
169 | 1 | 472 |  | 2000 |  |  | IN.0188 | IN | Canteiro - Mobiliário - Bebedouro tipo ponto de água fria com filtro de carvão ativado | UNID | 5.2551 | 2000 | 1 | 2000 | 0.003653% | 2000 | 2000
170 | 1 | 470 |  | 250 |  |  | IN.0189 | IN | Canteiro - Mobiliário - Bebedouros tipo galão de 20 litros com apoio refrigerador | UNID | 0.65689 | 250 | 0 | 0 | 0% | 250 | 0
171 | 1 | 468 |  | 950 |  |  | IN.0190 | IN | Canteiro - Mobiliário - Bebedouros tipo lider | UNID | 2.4962 | 950 | 1 | 950 | 0.001735% | 950 | 950
172 | 1 | 504 |  | 150 |  |  | IN.0191 | IN | Canteiro - Mobiliário - Botijão de Gás | UNID | 0.39413 | 150 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0
173 | 1 | 146 |  | 500 |  |  | IN.0193 | IN | Canteiro - Placas de obra | VB | 1.3138 | 500 | 2 | 1000 | 0.001826% | 500 | 1000
174 | 1 | 1025 |  | 8500 |  |  | IN.1033 | IN | Canteiro - Construção de lava-rodas no portão da obra | VB | 22.3342 | 8500 | 1 | 8500 | 0.01553% | 8500 | 8500
175 | 2 | 295 |  |  |  |  | IN.0194 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Refeitorio | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
176 | 2 | 299 |  |  |  |  | IN.0195 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Almoxarifado (área coberta externa) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
177 | 2 | 297 |  |  |  |  | IN.0196 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Almoxarifado (depósito) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
178 | 2 | 301 |  |  |  |  | IN.0197 | IN | Canteiro - Pré-moldado - alojamento | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
179 | 2 | 291 |  |  |  |  | IN.0198 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Ambulatório | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
180 | 2 | 289 |  |  |  |  | IN.0199 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Banheiro / vestiário | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
181 | 2 | 293 |  |  |  |  | IN.0200 | IN | Canteiro - Pré-moldado - chapeira de ponto | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
182 | 1 | 305 |  |  |  |  | IN.0201 | IN | Canteiro - Pré-moldado - cobertura para veículos | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
183 | 2 | 287 |  |  |  |  | IN.0203 | IN | Canteiro - Pré-moldado - Escritorio | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
184 | 2 | 303 |  |  |  |  | IN.0205 | IN | Canteiro - Pré-moldado - lavanderia | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
185 | 1 | 121 |  | 2811 |  |  | IN.0207 | IN | Despesas administrativas - Contabilidade | MÊS | 7.3861 | 2811 | 32 | 89952 | 0.1643% | 2811 | 89952
186 | 1 | 117 |  | 35000 |  |  | IN.0208 | IN | Despesas administrativas - Custos com vizinhos provenientes de dados causados pela execução da obra | VB | 91.9644 | 35000 | 1 | 35000 | 0.06393% | 35000 | 35000
187 | 1 | 119 |  |  |  |  | IN.0209 | IN | Despesas administrativas - Modificações de clientes | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
188 | 1 | 123 |  | 200 |  |  | IN.0210 | IN | Despesas administrativas - Prováveis roubos de equipamentos | VB | 0.52551 | 200 | 0 | 0 | 0% | 200 | 0
189 | 1 | 115 |  | 97500 |  |  | IN.0211 | IN | Despesas administrativas - Seguro de obra | VB | 256.1866 | 97500 | 1 | 97500 | 0.1781% | 97500 | 97500
190 | 1 | 743 |  | 12500 |  |  | IN.0212 | IN | Despesas administrativas - Vigilancia terceirizada | MÊS | 32.8444 | 12500 | 32 | 400000 | 0.7306% | 12500 | 400000
191 | 1 | 107 |  |  |  |  | IN.0213 | IN | Despesas Legais - Abertura de CEI da obra | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
192 | 1 | 93 |  |  |  |  | IN.0214 | IN | Despesas Legais - Alvará de funcionamento dos elevadores | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
193 | 1 | 91 |  |  |  |  | IN.0215 | IN | Despesas Legais - Alvará de instalação dos elevadores | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
194 | 1 | 87 |  |  |  |  | IN.0216 | IN | Despesas Legais - Aprovações de Projetos | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
195 | 1 | 79 |  |  |  |  | IN.0217 | IN | Despesas Legais - Aprovações de Projetos (Alvará de Construção) | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
196 | 1 | 99 |  |  |  |  | IN.0218 | IN | Despesas Legais - CND INSS | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
197 | 1 | 97 |  |  |  |  | IN.0219 | IN | Despesas Legais - CND ISS | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
198 | 1 | 81 |  |  |  |  | IN.0220 | IN | Despesas Legais - Comunicado de Início de Obra | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
199 | 1 | 85 |  |  |  |  | IN.0221 | IN | Despesas Legais - Despesas Com CREA/ ART's | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
200 | 1 | 77 |  |  |  |  | IN.0222 | IN | Despesas Legais - Despesas com pré-aprovação | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
201 | 1 | 101 |  |  |  |  | IN.0223 | IN | Despesas Legais - Fiscalizações (taxas) | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
202 | 1 | 103 |  |  |  |  | IN.0224 | IN | Despesas Legais - Honorarios advocaticios da incorporacao | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
203 | 1 | 105 |  |  |  |  | IN.0225 | IN | Despesas Legais - Honorarios de despachante | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
204 | 1 | 75 |  |  |  |  | IN.0226 | IN | Despesas Legais - Informação Básica | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
205 | 1 | 95 |  |  |  |  | IN.0227 | IN | Despesas Legais - Laudo de vistoria do Corpo de bombeiros | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
206 | 1 | 83 |  |  |  |  | IN.0228 | IN | Despesas Legais - Licensiamento ambiental | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
207 | 1 | 89 |  |  |  |  | IN.0229 | IN | Despesas Legais - Renovação/ Transferência de Alvará de Construção | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
208 | 1 | 113 |  | 975000 |  |  | IN.0993 | IN | Despesas legais - estimativa % | VB | 2561.8658 | 975000 | 1 | 975000 | 1.781% | 975000 | 975000
209 | 1 | 3 |  |  |  |  | IN.0265 | IN | Estudos e anteprojetos - Anteprojeto Arquitetônico | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
210 | 1 | 5 |  |  |  |  | IN.0266 | IN | Estudos e anteprojetos - Avaliações e Vistorias | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
211 | 1 | 7 |  |  |  |  | IN.0267 | IN | Estudos e anteprojetos - Elaboração de Orçamento Básico | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
212 | 1 | 9 |  |  |  |  | IN.0268 | IN | Estudos e anteprojetos - Estudos Preliminares | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
213 | 1 | 669 |  | 1500 |  |  | IN.0277 | IN | MOI - NR - PCMAT | VB/ano | 3.9413 | 1500 | 3 | 4500 | 0.008219% | 1500 | 4500
214 | 1 | 671 |  | 2500 |  |  | IN.0278 | IN | MOI - NR - PCMSO | VB/ano | 6.5689 | 2500 | 3 | 7500 | 0.0137% | 2500 | 7500
215 | 1 | 673 |  | 1500 |  |  | IN.0990 | IN | MOI - NR - PPRA | VB/ano | 3.9413 | 1500 | 3 | 4500 | 0.008219% | 1500 | 4500
216 | 1 | 675 |  | 1000 |  |  | IN.0991 | IN | MOI - NR - SIPAT | VB/ano | 2.6276 | 1000 | 3 | 3000 | 0.005479% | 1000 | 3000
217 | 1 | 679 |  | 700 |  |  | IN.0281 | IN | MOI - Transporte - Reembolso por Kilometragem percorrida com veículo próprio | MÊS | 1.8393 | 700 | 0 | 0 | 0% | 700 | 0
218 | 1 | 677 |  | 2500 |  |  | IN.0283 | IN | MOI - Transporte - Viagens | MÊS | 6.5689 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 0
219 | 1 | 735 |  | 6138.5811 |  |  | IN.0284 | IN | MOI Administrativa - Almoxarife | MÊS | 16.1295 | 6138.5811 | 32 | 196434.5946 | 0.3588% | 6138.5811 | 196434.5946
220 | 1 | 733 |  | 6138.5811 |  |  | IN.0285 | IN | MOI Administrativa - Apontador | MÊS | 16.1295 | 6138.5811 | 32 | 196434.5946 | 0.3588% | 6138.5811 | 196434.5946
221 | 1 | 737 |  | 4128.1891 |  |  | IN.0286 | IN | MOI Administrativa - Auxiliar de Almoxarife | MÊS | 10.847 | 4128.1891 | 32 | 132102.0525 | 0.2413% | 4128.1891 | 132102.0525
222 | 1 | 731 |  | 3214.3746 |  |  | IN.0287 | IN | MOI Administrativa - Auxiliar de comprador | MÊS | 8.4459 | 3214.3746 | 0 | 0 | 0% | 3214.3746 | 0
223 | 1 | 721 |  | 4310.952 |  |  | IN.0288 | IN | MOI Administrativa - Auxiliar Administrativo | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 0 | 0 | 0% | 4310.952 | 0
224 | 1 | 719 |  | 12900.8085 |  |  | IN.0289 | IN | MOI Administrativa - Encarregado Administrativo | MÊS | 33.8976 | 12900.8085 | 32 | 412825.8728 | 0.754% | 12900.8085 | 412825.8728
225 | 1 | 727 |  | 9245.5504 |  |  | IN.0290 | IN | MOI Administrativa - Comprador Sênior | MÊS | 24.2932 | 9245.5504 | 0 | 0 | 0% | 9245.5504 | 0
226 | 1 | 729 |  | 5590.2924 |  |  | IN.1013 | IN | MOI Administrativa - Comprador Júnior | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
227 | 1 | 717 |  | 1800 |  |  | IN.0291 | IN | MOI Administrativa - Enfermeiro | MÊS | 4.7296 | 1800 | 0 | 0 | 0% | 1800 | 0
228 | 1 | 725 |  | 12900.8085 |  |  | IN.0292 | IN | MOI Administrativa - Gerente de suprimentos | MÊS | 33.8976 | 12900.8085 | 0 | 0 | 0% | 12900.8085 | 0
229 | 1 | 715 |  | 10000 |  |  | IN.0293 | IN | MOI Administrativa - Médico do trabalho | MÊS | 26.2755 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 10000 | 0
230 | 1 | 723 |  | 3214.3746 |  |  | IN.0294 | IN | MOI Administrativa - Secretária | MÊS | 8.4459 | 3214.3746 | 0 | 0 | 0% | 3214.3746 | 0
231 | 1 | 755 |  | 9245.5504 |  |  | IN.0295 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de acabamento | MÊS | 24.2932 | 9245.5504 | 22 | 203402.1098 | 0.3715% | 9245.5504 | 203402.1098
232 | 1 | 753 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0296 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de armação | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
233 | 1 | 747 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0297 | IN | MOI Produtiva - Encarregado geral | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
234 | 1 | 759 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0901 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de elétrica | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
235 | 1 | 749 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0299 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de formas | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
236 | 1 | 761 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0902 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de hidráulica | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
237 | 1 | 757 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0300 | IN | MOI Produtiva - Encarregado de transportes | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
238 | 1 | 751 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0298 | IN | MOI Produtiva - Encarregado geral | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
239 | 1 | 745 |  | 16556.0666 |  |  | IN.0302 | IN | MOI Produtiva - Mestre de Obra | MÊS | 43.502 | 16556.0666 | 32 | 529794.1313 | 0.9677% | 16556.0666 | 529794.1313
240 | 1 | 793 |  | 4310.952 |  |  | IN.0303 | IN | MOI Produtiva - Operador de Betoneira | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 46 | 198303.794 | 0.3622% | 4310.952 | 198303.794
241 | 1 | 787 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0962 | IN | MOI Produtiva - Operador de trator tipo Bobcat | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
242 | 1 | 795 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0963 | IN | MOI Produtiva - Operador de plataforma elevatória Mills / Orguel Gradal | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
243 | 1 | 797 |  | 4310.952 |  |  | IN.0964 | IN | MOI Produtiva - Operador de empilhadeira de garfo | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 0 | 0 | 0% | 4310.952 | 0
244 | 1 | 801 |  | 4310.952 |  |  | IN.0965 | IN | MOI Produtiva - Operador de guincho de coluna | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 0 | 0 | 0% | 4310.952 | 0
245 | 1 | 805 |  | 4310.952 |  |  | IN.0966 | IN | MOI Produtiva - Operador de elevador de obra | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 48 | 206925.6981 | 0.3779% | 4310.952 | 206925.6981
246 | 1 | 807 |  | 7417.9214 |  |  | IN.0967 | IN | MOI Produtiva - Operador de Grua | MÊS | 19.491 | 7417.9214 | 16 | 118686.7425 | 0.2168% | 7417.9214 | 118686.7425
247 | 1 | 809 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0968 | IN | MOI Produtiva - Sinaleiro para operações com Grua | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 16 | 89444.6779 | 0.1634% | 5590.2924 | 89444.6779
248 | 1 | 789 |  | 4310.952 |  |  | IN.1019 | IN | MOI Produtiva - Operador de retroescavadeira | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 0 | 0 | 0% | 4310.952 | 0
249 | 1 | 791 |  | 4310.952 |  |  | IN.1014 | IN | MOI Produtiva - Motorista de caminhão basculante | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 0 | 0 | 0% | 4310.952 | 0
250 | 1 | 799 |  | 4310.952 |  |  | IN.1015 | IN | MOI Produtiva - Motorista de caminhão munk | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 0 | 0 | 0% | 4310.952 | 0
251 | 1 | 803 |  | 4310.952 |  |  | IN.1016 | IN | MOI Produtiva - Operador de mini-grua | MÊS | 11.3273 | 4310.952 | 0 | 0 | 0% | 4310.952 | 0
252 | 1 | 811 |  | 5590.2924 |  |  | IN.1017 | IN | MOI Produtiva - Operador de plataforma elevatória de passageiros | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
253 | 1 | 699 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0307 | IN | MOI Técnica - Auxiliar de Engenharia | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
254 | 1 | 695 |  | 15577.3713 |  |  | IN.0309 | IN | MOI Técnica - Coordenador de projetos | MÊS | 40.9304 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0% | 15577.3713 | 0
255 | 1 | 693 |  | 15577.3713 |  |  | IN.0310 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de Planejamento | MÊS | 40.9304 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0% | 15577.3713 | 0
256 | 1 | 685 |  | 15000 |  |  | IN.0311 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de produção 1 | MÊS | 39.4133 | 15000 | 32 | 480000 | 0.8767% | 15000 | 480000
257 | 1 | 687 |  | 15577.3713 |  |  | IN.1010 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de produção 2 | MÊS | 40.9304 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0% | 15577.3713 | 0
258 | 1 | 689 |  | 15577.3713 |  |  | IN.1011 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de produção 3 | MÊS | 40.9304 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0% | 15577.3713 | 0
259 | 1 | 691 |  | 15577.3713 |  |  | IN.1012 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de produção 4 | MÊS | 40.9304 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0% | 15577.3713 | 0
260 | 1 | 707 |  | 9245.5504 |  |  | IN.0312 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de segurança do trabalho | MÊS | 24.2932 | 9245.5504 | 9.5 | 87832.7293 | 0.1604% | 9245.5504 | 87832.7293
261 | 1 | 697 |  | 15577.3713 |  |  | IN.0314 | IN | MOI Técnica - Engenheiro de qualidade | MÊS | 40.9304 | 15577.3713 | 0 | 0 | 0% | 15577.3713 | 0
262 | 1 | 703 |  | 2521.2198 |  |  | IN.0315 | IN | MOI Técnica - Estagiário | MÊS | 6.6246 | 2521.2198 | 64 | 161358.0655 | 0.2947% | 2521.2198 | 161358.0655
263 | 1 | 681 |  | 25000 |  |  | IN.0316 | IN | MOI Técnica - Gerente de contrato | MÊS | 65.6889 | 25000 | 16 | 400000 | 0.7306% | 25000 | 400000
264 | 1 | 683 |  | 1021.2198 |  |  | IN.0317 | IN | MOI Técnica - Superintendente de obras | MÊS | 2.6833 | 1021.2198 | 0 | 0 | 0% | 1021.2198 | 0
265 | 1 | 709 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0318 | IN | MOI Técnica - Técnico de Segurança do Trabalho | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 32 | 178889.3558 | 0.3267% | 5590.2924 | 178889.3558
266 | 1 | 701 |  | 5590.2924 |  |  | IN.0319 | IN | MOI Técnica - Técnico em edificações | MÊS | 14.6888 | 5590.2924 | 0 | 0 | 0% | 5590.2924 | 0
267 | 1 | 705 |  | 10500 |  |  | IN.0320 | IN | MOI Técnica - Topografia | VB | 27.5893 | 10500 | 6 | 63000 | 0.1151% | 10500 | 63000
268 | 1 | 47 |  |  |  |  | IN.0322 | IN | Projetos básicos e executivos - Alvenaria estrutural | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
269 | 1 | 67 |  |  |  |  | IN.0323 | IN | Projetos básicos e executivos - Compatibilização de projetos | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
270 | 1 | 41 |  |  |  |  | IN.0324 | IN | Projetos básicos e executivos - Concreto armado | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
271 | 1 | 27 |  |  |  |  | IN.0325 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de alvenaria | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
272 | 1 | 25 |  |  |  |  | IN.0326 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria de esquadrias | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
273 | 1 | 23 |  |  |  |  | IN.0327 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria de fachadas | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
274 | 1 | 15 |  |  |  |  | IN.0328 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria de Fundações e Contenções | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
275 | 1 | 29 |  |  |  |  | IN.0329 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria de impermeabilizações | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
276 | 1 | 39 |  |  |  |  | IN.0330 | IN | Projetos básicos e executivos - Consultoria estrutural | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
277 | 1 | 33 |  |  |  |  | IN.0331 | IN | Projetos básicos e executivos - Detalhamento arquitetônico | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
278 | 1 | 35 |  |  |  |  | IN.0332 | IN | Projetos básicos e executivos - Detalhamento de esquadrias | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
279 | 1 | 69 |  | 24000 |  |  | IN.0333 | IN | Projetos básicos e executivos - Elaboração de Orçamento Executivo | VB | 63.0613 | 24000 | 0 | 0 | 0% | 24000 | 0
280 | 1 | 71 |  |  |  |  | IN.0334 | IN | Projetos básicos e executivos - Elaboração de projetos "As Built" | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
281 | 1 | 73 |  |  |  |  | IN.0992 | IN | Projetos básicos e executivos - Estimativa % | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
282 | 1 | 45 |  |  |  |  | IN.0335 | IN | Projetos básicos e executivos - Estruturas de madeira | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
283 | 1 | 43 |  |  |  |  | IN.0336 | IN | Projetos básicos e executivos - Estruturas metálicas | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
284 | 1 | 11 |  |  |  |  | IN.0337 | IN | Projetos básicos e executivos - Levantamento Planialtimétrico | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
285 | 1 | 31 |  |  |  |  | IN.0338 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto Arquitetônico | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
286 | 1 | 49 |  |  |  |  | IN.0339 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Combate à Incêndio e Sinalização | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
287 | 1 | 19 |  |  |  |  | IN.0340 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Contenções | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
288 | 1 | 51 |  |  |  |  | IN.0341 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Drenagem de Águas Pluviais | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
289 | 1 | 53 |  |  |  |  | IN.0342 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de estações de tratamento de esgotos sanitários | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
290 | 1 | 21 |  |  |  |  | IN.0343 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Fundações | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
291 | 1 | 37 |  |  |  |  | IN.0344 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de impermeabilizações | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
292 | 1 | 59 |  |  |  |  | IN.0345 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
293 | 1 | 55 |  |  |  |  | IN.0346 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Instalações Prediais de Água Fria/Quente | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
294 | 1 | 57 |  |  |  |  | IN.0347 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Instalações Sanitárias Prediais | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
295 | 1 | 61 |  |  |  |  | IN.0348 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
296 | 1 | 63 |  |  |  |  | IN.0349 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Rede de Telefonia | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
297 | 1 | 17 |  |  |  |  | IN.0350 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto de Terraplanagem | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
298 | 1 | 65 |  |  |  |  | IN.0351 | IN | Projetos básicos e executivos - Projeto SPDA | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
299 | 1 | 13 |  |  |  |  | IN.0352 | IN | Projetos básicos e executivos - Sondagem | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
300 | 1 | 625 |  |  |  |  | IN.0353 | IN | Stand de vendas - Acabamento | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
301 | 1 | 627 |  |  |  |  | IN.0354 | IN | Stand de vendas - Decoração | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
302 | 1 | 623 |  |  |  |  | IN.0355 | IN | Stand de vendas - Estrutura | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
303 | 1 | 629 |  |  |  |  | IN.0356 | IN | Stand de vendas - Material gráfico e publicitário | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
304 | 21 | 1479 |  | 3.5 |  |  | IN.0357 | MA | Aditivo para argamassa de alvenaria estrutural | L | 0.0091964 | 3.5 | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 0
305 | 2 | 4049 |  | 14.9 |  |  | IN.0358 | MA | Arame galvanizado nº.12 | KG | 0.039151 | 14.9 | 0 | 0 | 0% | 14.9 | 0
306 | 2 | 4050 |  | 5 |  |  | IN.1154 | MA | Catraca galvanizada para tensionamento de arame liso | UNID | 0.013138 | 5 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0
307 | 1 | 1413 |  | 24.8 |  |  | IN.0359 | MA | Espuma expansiva de poliuretano (lata 500ml, volume final expandido 35 litros) | Lata | 0.065163 | 24.8 | 998.5679 | 24764.4845 | 0.04523% | 24.8 | 24764.4845
308 | 6 | 2707 |  | 0.35 |  |  | IN.0360 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACI | KG | 0.00091964 | 0.35 | 47.2406 | 16.5342 | 3.02e-05% | 0.35 | 16.5342
309 | 9 | 2728 |  | 0.65 |  |  | IN.0361 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACII | KG | 0.0017079 | 0.65 | 3400.1505 | 2210.0979 | 0.004037% | 0.65 | 2210.0979
310 | 54 | 2749 |  | 0.95 |  |  | IN.0362 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento de pecas ceramicas ACIII | KG | 0.0024962 | 0.95 | 85920.6083 | 81624.5779 | 0.1491% | 0.95 | 81624.5779
311 | 1 | 3169 |  | 5.4 |  |  | IN.1084 | MA | Argamassa pre-fabricada para assentamento e rejuntamento de pastilhas | KG | 0.014189 | 5.4 | 1153.9192 | 6231.1637 | 0.01138% | 5.4 | 6231.1637
312 | 86 | 2708 |  | 1.99 |  |  | IN.0363 | MA | Argamassa pre-fabricada para rejuntamento ceramico | KG | 0.0052288 | 1.99 | 10557.9572 | 21010.3348 | 0.03838% | 1.99 | 21010.3348
313 | 1 | 3039 |  | 2.85 |  |  | IN.1145 | MA | Armadura - Aço CA-25 | KG | 0.0074885 | 2.85 | 0 | 0 | 0% | 2.85 | 0
314 | 6 | 994 |  | 2.85 |  |  | IN.0364 | MA | Armadura - Aço CA-50 | KG | 0.0074885 | 2.85 | 65898.6464 | 187811.1421 | 0.343% | 2.85 | 187811.1421
315 | 4 | 1066 |  | 2.85 |  |  | IN.0365 | MA | Armadura - Aço CA-60 | VB | 0.0074885 | 2.85 | 5734.4574 | 16343.2036 | 0.02985% | 2.85 | 16343.2036
316 | 4 | 1073 |  | 0.36 |  |  | IN.0900 | MA | Armadura - Adicional para corte e dobra de barras | KG | 0.00094592 | 0.36 | 63349 | 22805.64 | 0.04165% | 0.36 | 22805.64
317 | 1 | 1220 |  | 3.2775 |  |  | IN.0366 | MA | Armadura - Tela soldada | KG | 0.0086118 | 3.2775 | 13647.7301 | 44730.4354 | 0.0817% | 3.2775 | 44730.4354
318 | 4 | 1799 |  | 15 |  |  | IN.0367 | MA | Bisnaga de silicone | UNID | 0.039413 | 15 | 366.908 | 5503.62 | 0.01005% | 15 | 5503.62
319 | 1 | 1491 |  | 1.4 |  |  | IN.0368 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=4,5Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0036786 | 1.4 | 0 | 0 | 0% | 1.4 | 0
320 | 1 | 1522 |  | 1.62 |  |  | IN.0369 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=6,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0042566 | 1.62 | 0 | 0 | 0% | 1.62 | 0
321 | 1 | 1553 |  | 1.97 |  |  | IN.0370 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=8,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0051763 | 1.97 | 0 | 0 | 0% | 1.97 | 0
322 | 1 | 1584 |  | 2.2 |  |  | IN.0957 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=10,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0057806 | 2.2 | 0 | 0 | 0% | 2.2 | 0
323 | 1 | 1615 |  | 2.41 |  |  | IN.0958 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=12,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0063324 | 2.41 | 0 | 0 | 0% | 2.41 | 0
324 | 1 | 1646 |  | 2.62 |  |  | IN.0959 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=14,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0068842 | 2.62 | 0 | 0 | 0% | 2.62 | 0
325 | 1 | 1677 |  | 2.83 |  |  | IN.0960 | MA | Bloco canaleta de concreto para alvenaria estrutural Fbk=16,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.007436 | 2.83 | 0 | 0 | 0% | 2.83 | 0
326 | 2 | 1475 |  | 1.45 |  |  | IN.0376 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=4,5Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.00381 | 1.45 | 0 | 0 | 0% | 1.45 | 0
327 | 2 | 1506 |  | 1.67 |  |  | IN.0377 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=6,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.004388 | 1.67 | 0 | 0 | 0% | 1.67 | 0
328 | 2 | 1537 |  | 2.05 |  |  | IN.0378 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=8,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0053865 | 2.05 | 0 | 0 | 0% | 2.05 | 0
329 | 2 | 1568 |  | 2.27 |  |  | IN.0953 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=10,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0059645 | 2.27 | 0 | 0 | 0% | 2.27 | 0
330 | 2 | 1599 |  | 2.48 |  |  | IN.0954 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=12,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0065163 | 2.48 | 0 | 0 | 0% | 2.48 | 0
331 | 2 | 1630 |  | 2.7 |  |  | IN.0955 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=14,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0070944 | 2.7 | 0 | 0 | 0% | 2.7 | 0
332 | 2 | 1661 |  | 2.92 |  |  | IN.0956 | MA | Bloco de concreto para alvenaria estrutural Fbk=16,0Mpa, 14x19x39cm | UNID | 0.0076725 | 2.92 | 0 | 0 | 0% | 2.92 | 0
333 | 2 | 1692 |  | 1.3 |  |  | IN.0373 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 09x19x39cm | UNID | 0.0034158 | 1.3 | 0 | 0 | 0% | 1.3 | 0
334 | 3 | 1704 |  | 1.6 |  |  | IN.0374 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 14x19x39cm | UNID | 0.0042041 | 1.6 | 0 | 0 | 0% | 1.6 | 0
335 | 3 | 990 |  | 2.5 |  |  | IN.0375 | MA | Bloco de concreto para alvenaria de vedação 19x19x39cm | UNID | 0.0065689 | 2.5 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 0
336 | 2 | 1445 |  | 10.25 |  |  | IN.1165 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 10x30x60cm | UNID | 0.026932 | 10.25 | 13020.9422 | 133464.6573 | 0.2438% | 10.25 | 133464.6573
337 | 2 | 1455 |  | 15.51 |  |  | IN.1166 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 15x60x30cm | UNID | 0.040753 | 15.51 | 13288.216 | 206100.2305 | 0.3764% | 15.51 | 206100.2305
338 | 2 | 1465 |  | 20.5 |  |  | IN.1167 | MA | Bloco de concreto celular autoclavado para alvenaria de vedação 20x60x30cm | UNID | 0.053865 | 20.5 | 63247.985 | 1296583.6933 | 2.368% | 20.5 | 1296583.6933
339 | 4 | 1401 |  | 0.55 |  |  | IN.0371 | MA | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 09x19x29cm | UNID | 0.0014452 | 0.55 | 0 | 0 | 0% | 0.55 | 0
340 | 2 | 1421 |  | 0.83 |  |  | IN.0372 | MA | Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 14x19x29cm | UNID | 0.0021809 | 0.83 | 0 | 0 | 0% | 0.83 | 0
341 | 2 | 1814 |  | 3.5 |  |  | IN.0379 | MA | Bracadeiras de aco galvanizado Ø100mm | UNID | 0.0091964 | 3.5 | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 0
342 | 3 | 2710 |  | 79.9 |  |  | IN.0380 | MA | Cerâmica - Piso ceramico Eliane linha unity WH DUAL 45x45cm | M2 | 0.20994 | 79.9 | 673.921 | 53846.2849 | 0.09835% | 79.9 | 53846.2849
343 | 3 | 2717 |  | 20 |  |  | IN.0381 | MA | Cerâmica - Piso cerâmico 2 | M2 | 0.052551 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0
344 | 3 | 2724 |  | 20 |  |  | IN.0382 | MA | Cerâmica - Piso ceramico 3 | M2 | 0.052551 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0
345 | 1 | 2752 |  | 144.9 |  |  | IN.0383 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato Portobello 80x80cm ou similar alto padrão | M2 | 0.38073 | 144.9 | 141.6668 | 20527.5251 | 0.03749% | 144.9 | 20527.5251
346 | 2 | 2759 |  | 144.9 |  |  | IN.0384 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato Portinari cimento HD SGR 90x90cm NAT RET | M2 | 0.38073 | 144.9 | 1500.1944 | 217378.1729 | 0.397% | 144.9 | 217378.1729
347 | 3 | 2766 |  | 52.9 |  |  | IN.0385 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato Portinari Bianco Essence 60x60cm | M2 | 0.139 | 52.9 | 4.2557 | 225.1239 | 0.0004112% | 52.9 | 225.1239
348 | 2 | 2773 |  | 122.7 |  |  | IN.0386 | MA | Cerâmica - Piso Portinari tekton BE STRUT 60x60cm | M2 | 0.3224 | 122.7 | 3842.7799 | 471509.0897 | 0.8612% | 122.7 | 471509.0897
349 | 2 | 2780 |  | 100 |  |  | IN.0387 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato para sauna, sem especificação | M2 | 0.26276 | 100 | 14.2351 | 1423.506 | 0.0026% | 100 | 1423.506
350 | 2 | 2787 |  | 149.95 |  |  | IN.0388 | MA | Cerâmica - Piso Porcelanato padrão madeira - Araucaria clara 20x120 NAT RET - Portobello | M2 | 0.394 | 149.95 | 118.5763 | 17780.5147 | 0.03248% | 149.95 | 17780.5147
351 | 2 | 2794 |  | 70.62 |  |  | IN.1161 | MA | Cerâmica - Piso em Porcelanato Portinari, York SGR 60x60cm NAT. RET | M2 | 0.18556 | 70.62 | 138.2842 | 9765.6308 | 0.01784% | 70.62 | 9765.6308
352 | 1 | 2801 |  | 48.84 |  |  | IN.1162 | MA | Cerâmica - Piso em Porcelanato Eliane Artico Alpe AC retificado 60x60cm | M2 | 0.12833 | 48.84 | 4062.9426 | 198434.1159 | 0.3624% | 48.84 | 198434.1159
353 | 1 | 3308 |  | 90 |  |  | IN.1085 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 7 | M2 | 0.23648 | 90 | 0 | 0 | 0% | 90 | 0
354 | 1 | 3315 |  | 90 |  |  | IN.1086 | MA | Cerâmica - Piso porcelanato 8 | M2 | 0.23648 | 90 | 0 | 0 | 0% | 90 | 0
355 | 4 | 3305 |  | 65 |  |  | IN.1087 | MA | Inserts metálicos para fachada aerada | VB/M2 | 0.17079 | 65 | 747.3232 | 48576.0081 | 0.08872% | 65 | 48576.0081
356 | 2 | 3130 |  | 20 |  |  | IN.0389 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 1 | M2 | 0.052551 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0
357 | 2 | 3137 |  | 20 |  |  | IN.0390 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 2 | M2 | 0.052551 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0
358 | 2 | 3144 |  | 20 |  |  | IN.0391 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 3 | M2 | 0.052551 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0
359 | 2 | 3151 |  | 20 |  |  | IN.0392 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 4 | M2 | 0.052551 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0
360 | 2 | 3158 |  | 20 |  |  | IN.0393 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 5 | M2 | 0.052551 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0
361 | 2 | 3165 |  | 20 |  |  | IN.0394 | MA | Cerâmica - Revestimento cerâmico 6 | M2 | 0.052551 | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0
362 | 1 | 3171 |  | 285 |  |  | IN.0395 | MA | Cerâmica - Pastilhas Aruba SG8420 5x5cm - Atlas | M2 | 0.74885 | 285 | 142.543 | 40624.7436 | 0.0742% | 285 | 40624.7436
363 | 1 | 3178 |  | 50 |  |  | IN.0396 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 1 | M2 | 0.13138 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 | 0
364 | 1 | 3185 |  | 50 |  |  | IN.0397 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 2 | M2 | 0.13138 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 | 0
365 | 1 | 3192 |  | 50 |  |  | IN.0398 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 3 | M2 | 0.13138 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 | 0
366 | 1 | 3199 |  | 50 |  |  | IN.0399 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 4 | M2 | 0.13138 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 | 0
367 | 1 | 3206 |  | 50 |  |  | IN.0400 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 5 | M2 | 0.13138 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 | 0
368 | 1 | 3213 |  | 50 |  |  | IN.0401 | MA | Cerâmica - Revestimento porcelanato 6 | M2 | 0.13138 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 | 0
369 | 1 | 4040 |  | 18.5 |  |  | IN.0402 | MA | Chapéu de muro pré-moldado de concreto largura 30cm | M | 0.04861 | 18.5 | 93.7545 | 1734.4583 | 0.003168% | 18.5 | 1734.4583
370 | 3 | 1783 |  | 2.5 |  |  | IN.0403 | MA | Cobertura - Acessorio de fixacao com vedacao de borracha para telhas | UNID | 0.0065689 | 2.5 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 0
371 | 1 | 1808 |  | 29 |  |  | IN.0405 | MA | Cobertura - Calhas de chapa galvanizada | M | 0.076199 | 29 | 0 | 0 | 0% | 29 | 0
372 | 1 | 1803 |  | 55 |  |  | IN.0406 | MA | Cobertura - Colar de chapa galvanizada para chaminés | UNID | 0.14452 | 55 | 0 | 0 | 0% | 55 | 0
373 | 1 | 1813 |  | 29 |  |  | IN.0407 | MA | Cobertura - Condutores pluviais de chapa galvanizada | M | 0.076199 | 29 | 0 | 0 | 0% | 29 | 0
374 | 1 | 1819 |  | 7.5 |  |  | IN.0408 | MA | Cobertura - Condutores pluviais de PVC esgoto serie-R Ø100mm | M | 0.019707 | 7.5 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0
375 | 2 | 1773 |  | 3500 |  |  | IN.0409 | MA | Cobertura - Madeiramento de paraju aparelhado para engradamento de telhado | M3 | 9.1964 | 3500 | 0 | 0 | 0% | 3500 | 0
376 | 1 | 1798 |  | 25 |  |  | IN.0411 | MA | Cobertura - Rufos de chapa galvanizada | M | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
377 | 1 | 1772 |  | 0.95 |  |  | IN.0412 | MA | Cobertura - Telha cerâmica colonial tipo capa+canal | UNID | 0.0024962 | 0.95 | 0 | 0 | 0% | 0.95 | 0
378 | 17 | 152 |  | 16 |  |  | IN.0413 | MA | Cobertura - Telha fibrocimento esp. 6mm | M2 | 0.042041 | 16 | 270.2505 | 4324.0086 | 0.007898% | 16 | 4324.0086
379 | 1 | 144 |  | 25 |  |  | IN.0996 | SE | SE Cerca elétrica - fornecimento e instalação, incluindo central | M | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
380 | 1 | 142 |  | 28.9 |  |  | IN.0997 | SE | SE Concertina metálica - fornecimento e instalação | M | 0.075936 | 28.9 | 100 | 2890 | 0.005279% | 28.9 | 2890
381 | 1 | 140 |  | 18.9 |  |  | IN.0995 | SE | SE Plotagem vinílica para tapume metálico | M2 | 0.049661 | 18.9 | 220 | 4158 | 0.007595% | 18.9 | 4158
382 | 1 | 139 |  | 35 |  |  | IN.0994 | MA | Cobertura - Telha metálica trapezoidal esp. 0,50mm para tapumes | M2 | 0.091964 | 35 | 253 | 8855 | 0.01617% | 35 | 8855
383 | 1 | 1787 |  | 49 |  |  | IN.0414 | MA | Cobertura - Telha metálica trapezoidal esp. 0,50mm | M2 | 0.12875 | 49 | 0 | 0 | 0% | 49 | 0
384 | 1 | 1792 |  | 95 |  |  | IN.1074 | MA | Cobertura - Telha metálica trapezoidal tipo sanduíche esp. 0,50+50+0,50mm | M2 | 0.24962 | 95 | 0 | 0 | 0% | 95 | 0
385 | 1 | 1793 |  | 12.5 |  |  | IN.1075 | MA | Cobertura - Fita adesiva para isolamento de junta de encontro entre telhas metálicas tipo sanduíche | M | 0.032844 | 12.5 | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 0
386 | 1 | 1108 |  | 290 |  |  | IN.1037 | MA | Concreto usinado bombeável fck=20Mpa com alto Slump com brita 0 | M3 | 0.76199 | 290 | 0 | 0 | 0% | 290 | 0
387 | 1 | 1110 |  | 320 |  |  | IN.0915 | MA | Concreto usinado bombeável fck=30Mpa com alto Slump com brita 0 | M3 | 0.84082 | 320 | 3515.805 | 1125057.6 | 2.055% | 320 | 1125057.6
388 | 3 | 1242 |  | 345 |  |  | IN.1035 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=40Mpa | M3 | 0.90651 | 345 | 7053.5471 | 2433473.765 | 4.445% | 345 | 2433473.765
389 | 2 | 1335 |  | 365 |  |  | IN.1036 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=35Mpa | M3 | 0.95906 | 365 | 0 | 0 | 0% | 365 | 0
390 | 3 | 1049 |  | 240 |  |  | IN.0415 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=30Mpa | M3 | 0.63061 | 240 | 0 | 0 | 0% | 240 | 0
391 | 2 | 1047 |  | 230 |  |  | IN.0416 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=25Mpa | M3 | 0.60434 | 230 | 0 | 0 | 0% | 230 | 0
392 | 2 | 1045 |  | 220 |  |  | IN.0419 | MA | Concreto usinado bombeável Fck=20Mpa | M3 | 0.57806 | 220 | 0 | 0 | 0% | 220 | 0
393 | 1 | 3048 |  | 245 |  |  | IN.0417 | MA | Concreto usinado convencional Fck= 10Mpa | M3 | 0.64375 | 245 | 33.8088 | 8283.1515 | 0.01513% | 245 | 8283.1515
394 | 1 | 998 |  | 85 |  |  | IN.0945 | MA | Elementos de concreto pré-moldados para fechamento de cortinas de contenção | M2 | 0.22334 | 85 | 0 | 0 | 0% | 85 | 0
395 | 1 | 1249 |  | 5.9 |  |  | IN.0420 | MA | Emulsão asfáltica Neutrol ou similar | L | 0.015503 | 5.9 | 1239.7 | 7314.23 | 0.01336% | 5.9 | 7314.23
396 | 43 | 2751 |  | 0.05 |  |  | IN.0421 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 2mm | UNID | 0.00013138 | 0.05 | 40734.6704 | 2036.7335 | 0.00372% | 0.05 | 2036.7335
397 | 22 | 2709 |  | 0.05 |  |  | IN.0422 | MA | Espaçador plástico tipo cruzeta de 4mm | UNID | 0.00013138 | 0.05 | 3822.3115 | 191.1156 | 0.0003491% | 0.05 | 191.1156
398 | 9 | 1062 |  | 0.05 |  |  | IN.0978 | MA | Espaçador de plástico circular para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm) | UNID | 0.00013138 | 0.05 | 156470.8228 | 7823.5411 | 0.01429% | 0.05 | 7823.5411
399 | 1 | 2573 |  | 250 |  |  | IN.0423 | MA | Esq.Aço - Alambrado de tela galvanizada | M2 | 0.65689 | 250 | 0 | 0 | 0% | 250 | 0
400 | 1 | 2403 |  | 250 |  |  | IN.0935 | MA | Esq.Aço - Barra anti-pânico para porta corta-fogo | UN | 0.65689 | 250 | 82 | 20500 | 0.03744% | 250 | 20500
401 | 2 | 2551 |  | 450 |  |  | IN.0426 | MA | Esq.Aço - Gradil | M2 | 1.1824 | 450 | 66.4565 | 29905.425 | 0.05462% | 450 | 29905.425
402 | 1 | 2401 |  | 800 |  |  | IN.0457 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 80x210cm | UNID | 2.102 | 800 | 3 | 2400 | 0.004384% | 800 | 2400
403 | 1 | 2389 |  | 900 |  |  | IN.0458 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 90x210cm | UNID | 2.3648 | 900 | 31 | 27900 | 0.05096% | 900 | 27900
404 | 1 | 2385 |  | 600 |  |  | IN.0459 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 53x210cm | UNID | 1.5765 | 600 | 2 | 1200 | 0.002192% | 600 | 1200
405 | 1 | 2397 |  | 1200 |  |  | IN.1159 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 134x210cm | UNID | 3.1531 | 1200 | 2 | 2400 | 0.004384% | 1200 | 2400
406 | 1 | 2393 |  | 1600 |  |  | IN.1160 | MA | Esq.Aço - Porta corta-fogo 180x210cm | UNID | 4.2041 | 1600 | 3 | 4800 | 0.008767% | 1600 | 4800
407 | 1 | 2590 |  | 7.5 |  |  | IN.0463 | MA | Esq.Aço - Cantoneiras pra proteção de quinas de concreto nas escadarias | M | 0.019707 | 7.5 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0
408 | 1 | 2541 |  | 250 |  |  | IN.0464 | MA | Esq.Aço - Corrimão de aço | M | 0.65689 | 250 | 308.0636 | 77015.8987 | 0.1407% | 250 | 77015.8987
409 | 1 | 2580 |  | 2900 |  |  | IN.0465 | MA | Esq.Aço - Escada de chapa - sistema completo com guarda-corpo e patamar (acesso à mesa da casa de máquinas de elevadores) | VB | 7.6199 | 2900 | 1 | 2900 | 0.005297% | 2900 | 2900
410 | 1 | 2575 |  | 1900 |  |  | IN.0466 | MA | Esq.Aço - Escada de marinheiro - degraus chumbados | M | 4.9924 | 1900 | 14.93 | 28367 | 0.05181% | 1900 | 28367
411 | 1 | 2588 |  | 650 |  |  | IN.0467 | MA | Esq.Aço - Grelha de aço com requadro de cantoneiras largura 30cm | M | 1.7079 | 650 | 50.764 | 32996.6 | 0.06027% | 650 | 32996.6
412 | 1 | 2546 |  | 550 |  |  | IN.0468 | MA | Esq.Aço - Guarda-corpo de aço H=120cm | M | 1.4452 | 550 | 219.9645 | 120980.475 | 0.221% | 550 | 120980.475
413 | 10 | 2485 |  | 250 |  |  | IN.0427 | MA | Esq.Aço - Janela de aço | M2 | 0.65689 | 250 | 0 | 0 | 0% | 250 | 0
414 | 17 | 2405 |  | 450 |  |  | IN.0437 | MA | Esq.Aço - Porta de chapa lisa | M2 | 1.1824 | 450 | 6.4868 | 2919.06 | 0.005332% | 450 | 2919.06
415 | 10 | 2445 |  | 280 |  |  | IN.0438 | MA | Esq.Aço - Porta veneziana | M2 | 0.73572 | 280 | 0 | 0 | 0% | 280 | 0
416 | 1 | 2141 |  | 23.4 | 35 |  | IN.0469 | MA | Esq.alumínio - Contramarcos para esquadrias de alumínio | M | 0.091964 | 35 | 3852.534 | 134838.69 | 0.2463% | 35 | 134838.69
417 | 1 | 2362 |  | 156 |  |  | IN.0470 | MA | Esq.Alumínio - Corrimão alumínio | M | 0.4099 | 156 | 9.807 | 1529.892 | 0.002794% | 156 | 1529.892
418 | 1 | 2357 |  | 858 | 860 |  | IN.0471 | MA | Esq.Alumínio - Guarda-corpo alumínio H=100cm | M | 2.2597 | 860 | 184.6235 | 158776.2057 | 0.29% | 860 | 158776.2057
419 | 1 | 2352 |  | 858 | 860 |  | IN.0472 | MA | Esq.Alumínio - Guarda-corpo alumínio H=120cm | M | 2.2597 | 860 | 90.8273 | 78111.521 | 0.1427% | 860 | 78111.521
420 | 30 | 2232 |  | 780 | 850 |  | IN.0492 | MA | Esq.Alumínio - Janela alumínio | M2 | 2.2334 | 850 | 23.805 | 20234.25 | 0.03696% | 850 | 20234.25
421 | 22 | 2144 |  | 780 | 850 |  | IN.0493 | MA | Esq.Alumínio - Porta de alumínio | M2 | 2.2334 | 850 | 1870.333 | 1589783.05 | 2.904% | 850 | 1589783.05
422 | 1 | 2367 |  | 350 | 850 |  | IN.0988 | MA | Esq.Alumínio - Gradil de alumínio | M2 | 2.2334 | 850 | 12.7065 | 10800.525 | 0.01973% | 850 | 10800.525
423 | 3 | 2371 |  | 350 |  |  | IN.0989 | MA | Esq.Alumínio - Portão de alumínio | M2 | 0.91964 | 350 | 0 | 0 | 0% | 350 | 0
424 | 10 | 2083 |  | 350 |  |  | IN.0514 | MA | Esq.Madeira - Janela de madeira | M2 | 0.91964 | 350 | 0 | 0 | 0% | 350 | 0
425 | 0 | 0 |  | 25 |  |  | IN.0503 | MA | Esq.Madeira - Alisares para portas de madeira | CONJ | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
426 | 1 | 2137 |  | 18 |  |  | IN.0507 | MA | Esq.Madeira - Cadeado PADO para alçapões | VB | 0.047296 | 18 | 9 | 162 | 0.0002959% | 18 | 162
427 | 1 | 2135 |  | 350 |  |  | IN.0508 | MA | Esq.Madeira - Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por dentro da alvenaria (porta concha) | VB | 0.91964 | 350 | 0 | 0 | 0% | 350 | 0
428 | 1 | 2133 |  | 350 |  |  | IN.0509 | MA | Esq.Madeira - Conjunto de ferragens para porta de correr com montagem por fora da alvenaria | VB | 0.91964 | 350 | 0 | 0 | 0% | 350 | 0
429 | 15 | 156 |  | 5 |  |  | IN.1126 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças para canteiro de obras | UNID | 0.013138 | 5 | 135.1228 | 675.6138 | 0.001234% | 5 | 675.6138
430 | 1 | 2123 |  | 18 |  |  | IN.0510 | MA | Esq.Madeira - Dobradiças | UNID | 0.047296 | 18 | 1401 | 25218 | 0.04606% | 18 | 25218
431 | 15 | 155 |  | 45 |  |  | IN.1125 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas para canteiro de obras | UNID | 0.11824 | 45 | 67.5792 | 3041.0629 | 0.005554% | 45 | 3041.0629
432 | 1 | 2129 |  | 150 |  |  | IN.0511 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras externas | UNID | 0.39413 | 150 | 467 | 70050 | 0.1279% | 150 | 70050
433 | 1 | 2125 |  | 65 |  |  | IN.0512 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras internas para quartos e salas | UNID | 0.17079 | 65 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0
434 | 1 | 2127 |  | 55 |  |  | IN.0513 | MA | Esq.Madeira - Fechaduras internas para sanitários | UNID | 0.14452 | 55 | 0 | 0 | 0% | 55 | 0
435 | 0 | 0 |  | 320 |  |  | IN.0524 | MA | Esq.Madeira - Kit porta pronta 60x210 de madeira tipo prancheta, ipê ou similar | UNID | 0.84082 | 320 | 0 | 0 | 0% | 320 | 0
436 | 0 | 0 |  | 340 |  |  | IN.0525 | MA | Esq.Madeira - Kit porta pronta 70x210 de madeira tipo prancheta, ipê ou similar | UNID | 0.89337 | 340 | 0 | 0 | 0% | 340 | 0
437 | 0 | 0 |  | 360 |  |  | IN.0526 | MA | Esq.Madeira - Kit porta pronta 80x210 de madeira tipo prancheta, ipê ou similar | UNID | 0.94592 | 360 | 0 | 0 | 0% | 360 | 0
438 | 0 | 0 |  | 380 |  |  | IN.0527 | MA | Esq.Madeira - Kit porta pronta 90x210 de madeira tipo prancheta, ipê ou similar | UNID | 0.99847 | 380 | 0 | 0 | 0% | 380 | 0
439 | 0 | 0 |  | 45 |  |  | IN.0528 | MA | Esq.Madeira - Marco 60x210cm | CONJ | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
440 | 0 | 0 |  | 50 |  |  | IN.0529 | MA | Esq.Madeira - Marco 70x210cm | CONJ | 0.13138 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 | 0
441 | 0 | 0 |  | 55 |  |  | IN.0530 | MA | Esq.Madeira - Marco 80x210cm | CONJ | 0.14452 | 55 | 0 | 0 | 0% | 55 | 0
442 | 15 | 154 |  | 95 |  |  | IN.1124 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm para canteiro | CONJ | 0.24962 | 95 | 67.5792 | 6420.0217 | 0.01173% | 95 | 6420.0217
443 | 0 | 0 |  | 95 |  |  | IN.0532 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 60x210cm com alisares | CONJ | 0.24962 | 95 | 0 | 0 | 0% | 95 | 0
444 | 0 | 0 |  | 105 |  |  | IN.0533 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 70x210cm com alisares | CONJ | 0.27589 | 105 | 0 | 0 | 0% | 105 | 0
445 | 0 | 0 |  | 115 |  |  | IN.0534 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 80x210cm com alisares | CONJ | 0.30217 | 115 | 0 | 0 | 0% | 115 | 0
446 | 0 | 0 |  | 120 |  |  | IN.0535 | MA | Esq.Madeira - Porta prancheta convencional 90x210cm com alisares | CONJ | 0.31531 | 120 | 0 | 0 | 0% | 120 | 0
447 | 8 | 2047 |  | 350 |  |  | IN.0531 | MA | Esq.Madeira - Portas de madeira | M2 | 0.91964 | 350 | 739.032 | 258661.2 | 0.4724% | 350 | 258661.2
448 | 1 | 2131 |  | 250 |  |  | IN.0536 | MA | Esq.Madeira - Puxadores | UNID | 0.65689 | 250 | 0 | 0 | 0% | 250 | 0
449 | 1 | 3848 |  | 25 |  |  | IN.0537 | MA | Ferragens cromadas para divisórias de pedra | VB | 0.065689 | 25 | 18.5364 | 463.41 | 0.0008464% | 25 | 463.41
450 | 2 | 163 |  | 65 |  |  | IN.1127 | MA | Louças e metais para canteiro de obras | VB/M2 | 0.17079 | 65 | 90 | 5850 | 0.01068% | 65 | 5850
451 | 3 | 1194 |  | 8.5 |  |  | IN.1141 | MA | Formas - Eucalipto tratado | M | 0.022334 | 8.5 | 0 | 0 | 0% | 8.5 | 0
452 | 2 | 1195 |  | 35 |  |  | IN.1142 | MA | Formas - Pranchão de madeira 5x30cm | M | 0.091964 | 35 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0
453 | 6 | 1264 |  | 23.91 |  |  | IN.0538 | MA | Formas - Compensado plastificado esp. 14 mm | M2 | 0.062825 | 23.91 | 8953.3428 | 214074.4253 | 0.391% | 23.91 | 214074.4253
454 | 1 | 131 |  | 9.68 |  |  | IN.0903 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 06 mm | M2 | 0.025435 | 9.68 | 0 | 0 | 0% | 9.68 | 0
455 | 18 | 153 |  | 14.68 |  |  | IN.0539 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 14 mm | M2 | 0.038573 | 14.68 | 8111.317 | 119074.1334 | 0.2175% | 14.68 | 119074.1334
456 | 1 | 1210 |  | 12.85 |  |  | IN.1140 | MA | Formas - Compensado Resinado esp. 12 mm | M2 | 0.033764 | 12.85 | 681.1 | 8752.135 | 0.01599% | 12.85 | 8752.135
457 | 9 | 1216 |  | 5.2 |  |  | IN.0540 | MA | Formas - Desmoldante | L | 0.013663 | 5.2 | 1425.0332 | 7410.1727 | 0.01353% | 5.2 | 7410.1727
458 | 9 | 543 |  | 2.9 |  |  | IN.0541 | MA | Formas - Peça de lei 8 x 8 cm | M | 0.0076199 | 2.9 | 35956.3911 | 104273.5341 | 0.1905% | 2.9 | 104273.5341
459 | 31 | 151 |  | 1.57 |  |  | IN.0542 | MA | Formas - Ripa de lei 5 x 2 cm | M | 0.0041253 | 1.57 | 61784.1713 | 97001.1489 | 0.1772% | 1.57 | 97001.1489
460 | 1 | 3043 |  | 4.05 |  |  | IN.0983 | MA | Ripa peróba (largura: 10 mm / altura: 70 mm) | M | 0.010642 | 4.05 | 656.4812 | 2658.7489 | 0.004856% | 4.05 | 2658.7489
461 | 26 | 128 |  | 2.31 |  |  | IN.0985 | MA | Pontalete de cedro 3ª construção (seção transversal: 3x3 ") | M | 0.0060697 | 2.31 | 3014.4027 | 6963.2702 | 0.01272% | 2.31 | 6963.2702
462 | 2 | 129 |  | 3.85 |  |  | IN.0986 | MA | Ferragem para portão de tapume | KG | 0.010116 | 3.85 | 110 | 423.5 | 0.0007735% | 3.85 | 423.5
463 | 1 | 1030 |  | 12.65 |  |  | IN.0987 | MA | Formas - Tábua de cedrinho (seção transversal: 1x9 ") | M2 | 0.033239 | 12.65 | 152.5833 | 1930.179 | 0.003525% | 12.65 | 1930.179
464 | 1 | 1298 |  | 15 |  |  | IN.0543 | MA | Formas - Sarrafo separador para lajes nervuradas | M2 | 0.039413 | 15 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0
465 | 33 | 148 |  | 8.7 |  |  | IN.0544 | MA | Formas - Tábua de pinus | M2 | 0.02286 | 8.7 | 10199.5332 | 88735.9388 | 0.1621% | 8.7 | 88735.9388
466 | 4 | 2701 |  | 0.375 |  |  | IN.0696 | MA | Gesso liso para revestimento | KG | 0.00098533 | 0.375 | 315937.4472 | 118476.5427 | 0.2164% | 0.375 | 118476.5427
467 | 1 | 4025 |  | 45 |  |  | IN.0545 | MA | Gramado sintético para playground | M2 | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
468 | 2 | 1842 |  | 2.3333 |  |  | IN.0925 | MA | Impermeabilizante semi flexivel tipo sika top 100 | KG | 0.006131 | 2.3333 | 28320.6848 | 66081.5979 | 0.1207% | 2.3333 | 66081.5979
469 | 1 | 1392 |  | 10.5 |  |  | IN.0546 | MA | Isopor esp. 20mm | M2 | 0.027589 | 10.5 | 205.0485 | 2153.0088 | 0.003932% | 10.5 | 2153.0088
470 | 1 | 1343 |  | 45 |  |  | IN.0547 | MA | Laje pré-fabricada | M2 | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
471 | 1 | 1259 |  | 1.35 |  |  | IN.0548 | MA | Lona preta para isolamento da laje de contrapiso | M2 | 0.0035472 | 1.35 | 1780.1387 | 2403.1873 | 0.004389% | 1.35 | 2403.1873
472 | 6 | 3380 |  | 3.5 |  |  | IN.0549 | MA | Louças e metais - Anel de vedação para saída de bacia sanitárias | UNID | 0.0091964 | 3.5 | 8 | 28 | 5.114e-05% | 3.5 | 28
473 | 1 | 3445 |  | 100 |  |  | IN.0550 | MA | Louças e metais - Assento poliéster para vaso sanitário | UNID | 0.26276 | 100 | 8 | 800 | 0.001461% | 100 | 800
474 | 1 | 3447 |  | 245 |  |  | IN.1097 | MA | Louças e metais - Assento poliéster PNE para vaso sanitário com abertura frontal | UNID | 0.64375 | 245 | 0 | 0 | 0% | 245 | 0
475 | 1 | 3449 |  | 45 |  |  | IN.0551 | MA | Louças e metais - Assento PVC para vaso sanitário | UNID | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
476 | 1 | 3716 |  | 2000 |  |  | IN.0552 | MA | Louças e metais - Banheira de hidro massagem | CONJ | 5.2551 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 2000 | 0
477 | 1 | 3679 |  | 120 |  |  | IN.0553 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=40cm | UNID | 0.31531 | 120 | 0 | 0 | 0% | 120 | 0
478 | 1 | 3684 |  |  |  |  | IN.1108 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=60cm | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
479 | 1 | 3689 |  |  |  |  | IN.1109 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox L=80cm | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
480 | 1 | 3694 |  |  |  |  | IN.1110 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox para lavatório | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
481 | 1 | 3699 |  |  |  |  | IN.1111 | MA | Louças e metais - Barra para banheiro de P.N.E. acabamento inox para lavatório de canto | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
482 | 1 | 3704 |  |  |  |  | IN.1112 | MA | Louças e metais - Cadeira articulada para banho P.N.E. acabamento inox | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
483 | 1 | 3655 |  | 15 |  |  | IN.0554 | MA | Louças e metais - Braço cromado par chuveiro 40cm | UNID | 0.039413 | 15 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0
484 | 1 | 3643 |  | 290 |  |  | IN.0555 | MA | Louças e metais - Chuveiro cromado padrão A (Instalações água quente) | UNID | 0.76199 | 290 | 0 | 0 | 0% | 290 | 0
485 | 1 | 3648 |  | 158 |  |  | IN.0556 | MA | Louças e metais - Chuveiro cromado padrão B (Instalações água quente) | UNID | 0.41515 | 158 | 0 | 0 | 0% | 158 | 0
486 | 1 | 3653 |  | 45 |  |  | IN.0557 | MA | Louças e metais - Chuveiro elétrico | UNID | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
487 | 1 | 3714 |  | 480 |  |  | IN.0558 | MA | Louças e metais - Conjunto de acessórios para banheiros | UNID | 1.2612 | 480 | 0 | 0 | 0% | 480 | 0
488 | 1 | 3541 |  | 114.98 |  |  | IN.0559 | MA | Louças e metais - Cuba para cozinha tramontina linha standard 94080 aço inox | UNID | 0.30212 | 114.98 | 1 | 114.98 | 0.00021% | 114.98 | 114.98
489 | 1 | 3543 |  | 1759.9 |  |  | IN.0560 | MA | Louças e metais - Cuba dupla mekal ref. CD-40 | UNID | 4.6242 | 1759.9 | 1 | 1759.9 | 0.003214% | 1759.9 | 1759.9
490 | 1 | 3492 |  | 290 |  |  | IN.0561 | MA | Louças e metais - Cuba de louça de apoio | UNID | 0.76199 | 290 | 0 | 0 | 0% | 290 | 0
491 | 1 | 3488 |  | 85 |  |  | IN.0562 | MA | Louças e metais - Cuba de louça de embutir | UNID | 0.22334 | 85 | 4 | 340 | 0.000621% | 85 | 340
492 | 1 | 3494 |  | 520 |  |  | IN.0563 | MA | Louças e metais - Cuba de louça de semi-encaixe Deca L830 quadrada de mesa | UNID | 1.3663 | 520 | 2 | 1040 | 0.0019% | 520 | 1040
493 | 1 | 3490 |  | 1259 |  |  | IN.0564 | MA | Louças e metais - Cuba dupla para cozinha em aço inox - marca strake MO 370, com previsão para triturador | UNID | 3.3081 | 1259 | 210 | 264390 | 0.4829% | 1259 | 264390
494 | 1 | 3674 |  | 190 |  |  | IN.0565 | MA | Louças e metais - Ducha cromada Ø30cm para área externa | UNID | 0.49924 | 190 | 2 | 380 | 0.0006941% | 190 | 380
495 | 1 | 3453 |  | 195 |  |  | IN.0566 | MA | Louças e metais - Ducha higiênica cromada padrão A | UNID | 0.51237 | 195 | 8 | 1560 | 0.002849% | 195 | 1560
496 | 1 | 3458 |  | 155 |  |  | IN.0567 | MA | Louças e metais - Ducha higiênica cromada padrão B | UNID | 0.40727 | 155 | 0 | 0 | 0% | 155 | 0
497 | 1 | 3463 |  | 95 |  |  | IN.0568 | MA | Louças e metais - Ducha higiênica cromada padrão C | UNID | 0.24962 | 95 | 0 | 0 | 0% | 95 | 0
498 | 45 | 3381 |  | 0.15 |  |  | IN.0569 | MA | Louças e metais - Fita veda-rosca | M | 0.00039413 | 0.15 | 1859 | 278.85 | 0.0005093% | 0.15 | 278.85
499 | 2 | 3479 |  | 25 |  |  | IN.0570 | MA | Louças e metais - Kit fixação para lavatório | UNID | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
500 | 1 | 3469 |  | 25 |  |  | IN.0571 | MA | Louças e metais - Kit fixação para Mictório | UNID | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
501 | 2 | 3602 |  | 25 |  |  | IN.0572 | MA | Louças e metais - Kit fixação para tanque | UNID | 0.065689 | 25 | 20 | 500 | 0.0009132% | 25 | 500
502 | 1 | 3478 |  | 350 |  |  | IN.0980 | MA | Louças e metais - Lavatório com Coluna Suspensa para banheiro de Deficiente Físico | UNID | 0.91964 | 350 | 0 | 0 | 0% | 350 | 0
503 | 1 | 3484 |  | 135 |  |  | IN.0573 | MA | Louças e metais - Lavatório suspenso de louça branca | UNID | 0.35472 | 135 | 0 | 0 | 0% | 135 | 0
504 | 1 | 3442 |  | 25 |  |  | IN.0574 | MA | Louças e metais - Ligação flexível cromada 40cm | UNID | 0.065689 | 25 | 438 | 10950 | 0.02% | 25 | 10950
505 | 1 | 3718 |  | 1500 |  |  | IN.0575 | MA | Louças e metais - Metais para banheira de hidro massagem | CONJ | 3.9413 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 0
506 | 1 | 3468 |  | 95 |  |  | IN.0576 | MA | Louças e metais - Mictório sifonado de louça branca | UNID | 0.24962 | 95 | 0 | 0 | 0% | 95 | 0
507 | 14 | 2355 |  | 2.5 |  |  | IN.0577 | MA | Louças e metais - Parafuso castelo com bucha | UNID | 0.0065689 | 2.5 | 1197.0314 | 2992.5785 | 0.005466% | 2.5 | 2992.5785
508 | 1 | 3533 |  | 35 |  |  | IN.0578 | MA | Louças e metais - Sifão cromado para lavatório | UNID | 0.091964 | 35 | 7 | 245 | 0.0004475% | 35 | 245
509 | 1 | 3587 |  | 35 |  |  | IN.0579 | MA | Louças e metais - Sifão cromado para pia de cozinha | UNID | 0.091964 | 35 | 423 | 14805 | 0.02704% | 35 | 14805
510 | 1 | 3633 |  | 35 |  |  | IN.0580 | MA | Louças e metais - Sifão cromado para tanque | UNID | 0.091964 | 35 | 22 | 770 | 0.001406% | 35 | 770
511 | 1 | 3538 |  | 18 |  |  | IN.0581 | MA | Louças e metais - Sifão PVC Sanfonado para lavatórios | UNID | 0.047296 | 18 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0
512 | 1 | 3592 |  | 18 |  |  | IN.0582 | MA | Louças e metais - Sifão PVC sanfonado para pia de cozinha | UNID | 0.047296 | 18 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0
513 | 1 | 3638 |  | 18 |  |  | IN.0583 | MA | Louças e metais - Sifão PVC sanfonado para tanque | UNID | 0.047296 | 18 | 0 | 0 | 0% | 18 | 0
514 | 1 | 3720 |  | 4500 |  |  | IN.0584 | MA | Louças e metais - SPA Completo | CONJ | 11.824 | 4500 | 1 | 4500 | 0.008219% | 4500 | 4500
515 | 1 | 3601 |  | 391 |  |  | IN.0585 | MA | Louças e metais - Tanque de louça de embutir à definir | UNID | 1.0274 | 391 | 17 | 6647 | 0.01214% | 391 | 6647
516 | 1 | 3607 |  | 439 |  |  | IN.0586 | MA | Louças e metais - Tanque cód. TQ03 CT25 40L Deca | UNID | 1.1535 | 439 | 3 | 1317 | 0.002405% | 439 | 1317
517 | 1 | 3498 |  | 159 |  |  | IN.0587 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para lavatório marca Deca, 1193 C39 - Lavatório de mesa cromado | UNID | 0.41778 | 159 | 4 | 636 | 0.001162% | 159 | 636
518 | 1 | 3503 |  | 391 |  |  | IN.0588 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para lavatório mesa temporizada Deca Link - 1172 CLINK | UNID | 1.0274 | 391 | 3 | 1173 | 0.002142% | 391 | 1173
519 | 1 | 3508 |  |  |  |  | IN.0589 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para lavatório de mesa bica alta Izy - Marca Deca - 1198 C24 - Lavatório de mesa cromado | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
520 | 1 | 3547 |  | 300 |  |  | IN.0590 | MA | Louças e metais - Torneira de cozinha mesa bica móvel com arejador Deca link - ref. 1167.C.LINK | UNID | 0.78827 | 300 | 2 | 600 | 0.001096% | 300 | 600
521 | 1 | 3552 |  | 195 |  |  | IN.0591 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para pia de cozinha padrão B | UNID | 0.51237 | 195 | 0 | 0 | 0% | 195 | 0
522 | 1 | 3557 |  | 145 |  |  | IN.0592 | MA | Louças e metais - Torneira cromada para pia de cozinha padrão C | UNID | 0.381 | 145 | 0 | 0 | 0% | 145 | 0
523 | 1 | 3513 |  |  |  |  | IN.1098 | MA | Louças e metais - Misturador cromado para lavatório padrão A | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
524 | 1 | 3518 |  |  |  |  | IN.1099 | MA | Louças e metais - Misturador cromado para lavatório padrão B | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
525 | 1 | 3523 |  |  |  |  | IN.1100 | MA | Louças e metais - Misturador cromado para lavatório padrão C | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
526 | 1 | 3562 |  | 590 |  |  | IN.1101 | MA | Louças e metais - Misturador de cozinha - marca Deca - 1159 C39 - com arejador - cromado | UNID | 1.5503 | 590 | 1 | 590 | 0.001078% | 590 | 590
527 | 1 | 3567 |  | 590 |  |  | IN.1102 | MA | Louças e metais - Misturador monocomando de cozinha - marca Deca - linha spin mesa bica móvel 2265C | UNID | 1.5503 | 590 | 420 | 247800 | 0.4526% | 590 | 247800
528 | 1 | 3572 |  |  |  |  | IN.1103 | MA | Louças e metais - Misturador cromado para pia padrão C | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
529 | 1 | 3659 |  |  |  |  | IN.1104 | MA | Louças e metais - Registro de pressão com acabamento para chuveiro elétrico | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
530 | 1 | 3664 |  |  |  |  | IN.1105 | MA | Louças e metais - Misturador para chuveiro padrão A | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
531 | 1 | 3669 |  |  |  |  | IN.1106 | MA | Louças e metais - Misturador para chuveiro padrão B | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
532 | 1 | 3724 |  | 45 |  |  | IN.1107 | MA | Louças e metais - Acabamento cromado para registros de gaveta e pressão | UNID | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
533 | 1 | 3709 |  | 65 |  |  | IN.0593 | MA | Louças e metais - Torneira de limpeza com bico rosqueado | UNID | 0.17079 | 65 | 43 | 2795 | 0.005105% | 65 | 2795
534 | 1 | 3613 |  | 80 |  |  | IN.0594 | MA | Louças e metais - Torneira para tanque com arejador cód. 1153 C39 Deca | UNID | 0.2102 | 80 | 3 | 240 | 0.0004384% | 80 | 240
535 | 1 | 3618 |  | 65 |  |  | IN.0595 | MA | Louças e metais - Torneira de parede para tanque com bico duplo para alimentação da lavadora padrão B | UNID | 0.17079 | 65 | 19 | 1235 | 0.002256% | 65 | 1235
536 | 1 | 3597 |  | 695 |  |  | IN.0596 | MA | Louças e metais - Triturador de lixo | UNID | 1.8262 | 695 | 210 | 145950 | 0.2666% | 695 | 145950
537 | 1 | 3528 |  | 25 |  |  | IN.0597 | MA | Louças e metais - Válvula cromada para lavatório | UNID | 0.065689 | 25 | 7 | 175 | 0.0003196% | 25 | 175
538 | 1 | 3582 |  | 35 |  |  | IN.0598 | MA | Louças e metais - Válvula cromada para pia americana | UNID | 0.091964 | 35 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0
539 | 1 | 3623 |  | 25 |  |  | IN.0599 | MA | Louças e metais - Válvula cromada para tanque | UNID | 0.065689 | 25 | 22 | 550 | 0.001005% | 25 | 550
540 | 1 | 3577 |  | 45 |  |  | IN.0600 | MA | Louças e metais - Válvula de aço inox para pia americana | UNID | 0.11824 | 45 | 423 | 19035 | 0.03477% | 45 | 19035
541 | 1 | 3474 |  | 285 |  |  | IN.0601 | MA | Louças e metais - Válvula de descarga com sensor de presença para mictório | UNID | 0.74885 | 285 | 0 | 0 | 0% | 285 | 0
542 | 1 | 3628 |  | 15 |  |  | IN.0602 | MA | Louças e metais - Válvula PVC para tanque | UNID | 0.039413 | 15 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0
543 | 1 | 3379 |  | 350 |  |  | IN.0603 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada Dual flux - Marca Deca - linha Ravena - CP 111 - cor branca | UNID | 0.91964 | 350 | 4 | 1400 | 0.002557% | 350 | 1400
544 | 1 | 3386 |  | 670 |  |  | IN.0604 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada linha vogue plus/ dual flush na cor branca Ref. CP525 Deca | UNID | 1.7605 | 670 | 4 | 2680 | 0.004895% | 670 | 2680
545 | 1 | 3393 |  | 145 |  |  | IN.0605 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada padrão C | UNID | 0.381 | 145 | 0 | 0 | 0% | 145 | 0
546 | 1 | 3400 |  |  |  |  | IN.1091 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca convencional padrão A | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
547 | 1 | 3407 |  |  |  |  | IN.1092 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca convencional padrão B | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
548 | 1 | 3414 |  |  |  |  | IN.1093 | MA | Louças e metais - Vaso sanitário de louça branca convencional padrão C | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
549 | 1 | 3420 |  |  |  |  | IN.1094 | MA | Louças e metais - Válvula de descarga com acabamento cromado | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
550 | 2 | 3427 |  |  |  |  | IN.1095 | MA | Louças e metais - Caixa de descarga de embutir tipo montana com botão em PVC branco | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
551 | 1 | 3436 |  |  |  |  | IN.1096 | MA | Louças e metais - Botão cromado para caixa de descarga de embutir tipo montana | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
552 | 3 | 1846 |  | 18.9 |  |  | IN.0714 | MA | Manta Asfáltica 4mm | M2 | 0.049661 | 18.9 | 4191.6701 | 79222.5649 | 0.1447% | 18.9 | 79222.5649
553 | 6 | 1398 |  | 103 |  |  | IN.0606 | MA | Mastique poliuretânico Sikaflex 1A ou similar | KG | 0.27064 | 103 | 867.7507 | 89378.3214 | 0.1632% | 103 | 89378.3214
554 | 1 | 3040 |  |  |  |  | IN.1146 | MA | Cordão de poliestireno para prenchimento e delimitação de juntas Ø20mm (Tarucell) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
555 | 2 | 3054 |  | 25 |  |  | IN.0607 | MA | Meio fio pre moldado de concreto | M | 0.065689 | 25 | 115.5796 | 2889.4898 | 0.005278% | 25 | 2889.4898
556 | 12 | 1815 |  | 0.35 |  |  | IN.0608 | MA | Parafuso com bucha nº10 | UNID | 0.00091964 | 0.35 | 2171.8324 | 760.1413 | 0.001388% | 0.35 | 760.1413
557 | 3 | 2845 |  | 179 |  |  | IN.0622 | MA | Piso solarium linha Grês cor cinza - 100x50cm - Ref. GR100 | M2 | 0.47033 | 179 | 137.4184 | 24597.8975 | 0.04493% | 179 | 24597.8975
558 | 2 | 2847 |  | 125 |  |  | IN.0623 | MA | Placa cimentícia padrão Preall | M2 | 0.32844 | 125 | 8.064 | 1008 | 0.001841% | 125 | 1008
559 | 1 | 3322 |  | 170 |  |  | IN.0969 | MA | Pedras - Revestimento de granito polido 1 | M2 | 0.44668 | 170 | 0 | 0 | 0% | 170 | 0
560 | 1 | 3329 |  | 170 |  |  | IN.0970 | MA | Pedras - Revestimento de granito polido 2 | M2 | 0.44668 | 170 | 0 | 0 | 0% | 170 | 0
561 | 0 | 0 |  | 65 |  |  | IN.0616 | MA | Pedras - Filete de pedra são tomé | M2 | 0.17079 | 65 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0
562 | 1 | 2824 |  | 170 |  |  | IN.0617 | MA | Pedras - Piso de granito flameado 1 | M2 | 0.44668 | 170 | 0 | 0 | 0% | 170 | 0
563 | 1 | 2831 |  | 170 |  |  | IN.0618 | MA | Pedras - Piso de granito flameado 2 | M2 | 0.44668 | 170 | 0 | 0 | 0% | 170 | 0
564 | 1 | 3220 |  | 250 |  |  | IN.1163 | MA | Pedras - Revestimento com Pedra Moledo | M2 | 0.65689 | 250 | 75.3215 | 18830.3694 | 0.03439% | 250 | 18830.3694
565 | 1 | 2810 |  | 150 |  |  | IN.0619 | MA | Pedras - Piso de granito cinza andorinha e=1cm para elevadores | M2 | 0.39413 | 150 | 33.7758 | 5066.3655 | 0.009254% | 150 | 5066.3655
566 | 2 | 2817 |  | 170 |  |  | IN.0620 | MA | Pedras - Granito polido 2 | M2 | 0.44668 | 170 | 0 | 0 | 0% | 170 | 0
567 | 1 | 3336 |  | 170 |  |  | IN.1088 | MA | Pedras - Granito polido 3 | M2 | 0.44668 | 170 | 0 | 0 | 0% | 170 | 0
568 | 1 | 3343 |  | 280 |  |  | IN.1089 | MA | Pedras - Granito polido a definir para fachada aerada | M2 | 0.73572 | 280 | 784.6894 | 219713.0214 | 0.4013% | 280 | 219713.0214
569 | 2 | 2838 |  | 170 |  |  | IN.0621 | MA | Pedras - Mármore polido 1 | M2 | 0.44668 | 170 | 0 | 0 | 0% | 170 | 0
570 | 1 | 2968 |  | 17 |  |  | IN.0625 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de granito flameado 1, h=10cm | M | 0.044668 | 17 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0
571 | 1 | 2975 |  | 17 |  |  | IN.0626 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de granito flameado 2, h=10cm | M | 0.044668 | 17 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0
572 | 1 | 2954 |  | 17 |  |  | IN.0627 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de granito polido 1, h=10cm | M | 0.044668 | 17 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0
573 | 1 | 2961 |  | 17 |  |  | IN.0628 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de granito polido 2, h=10cm | M | 0.044668 | 17 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0
574 | 1 | 2982 |  | 65 |  |  | IN.0629 | MA | Pedras - Rodapé em aglostone branco prime h=10cm | M | 0.17079 | 65 | 88.4936 | 5752.0827 | 0.01051% | 65 | 5752.0827
575 | 0 | 0 |  | 17 |  |  | IN.0630 | MA | Pedras - Rodapé para Piso de mármore polido 2, h=10cm | M | 0.044668 | 17 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0
576 | 1 | 3896 |  | 17 |  |  | IN.0631 | MA | Pedras- Alisares de granito polido largura 10cm | M | 0.044668 | 17 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0
577 | 4 | 3730 |  | 160 |  |  | IN.0632 | MA | Pedras- Bancadas de granito cinza andorinha | M2 | 0.42041 | 160 | 3.576 | 572.1536 | 0.001045% | 160 | 572.1536
578 | 4 | 3762 |  | 550 |  |  | IN.1117 | MA | Pedras- Bancadas em aglostone branco prime | M2 | 1.4452 | 550 | 9.8999 | 5444.934 | 0.009945% | 550 | 5444.934
579 | 4 | 3790 |  | 450 |  |  | IN.0633 | MA | Pedras- Bancadas em granito preto são Gabriel | M2 | 1.1824 | 450 | 620.6434 | 279289.521 | 0.5101% | 450 | 279289.521
580 | 4 | 3818 |  | 950 |  |  | IN.1118 | MA | Pedras- Balcão em mármore Asher Grey | M2 | 2.4962 | 950 | 6.3185 | 6002.575 | 0.01096% | 950 | 6002.575
581 | 1 | 3846 |  | 170 |  |  | IN.0634 | MA | Pedras- Divisórias de granito | M2 | 0.44668 | 170 | 18.5364 | 3151.188 | 0.005756% | 170 | 3151.188
582 | 1 | 3758 |  | 9 |  |  | IN.0636 | MA | Pedras- Mão francesa reforçada L=40cm | UNID | 0.023648 | 9 | 673 | 6057 | 0.01106% | 9 | 6057
583 | 1 | 3852 |  | 42.5 |  |  | IN.0637 | MA | Pedras- Peitoris largura 25cm | M | 0.11167 | 42.5 | 167.7165 | 7127.9513 | 0.01302% | 42.5 | 7127.9513
584 | 1 | 3882 |  | 122.5 |  |  | IN.0638 | MA | Pedras- Pingadeiras para platibandas e guarda-corpos de alvenaria de granito polido branco dallas largura 25cm | M | 0.32188 | 122.5 | 2322.843 | 284548.2638 | 0.5197% | 122.5 | 284548.2638
585 | 1 | 3858 |  | 137.5 |  |  | IN.0641 | MA | Pedras- Soleira em aglostone branco prime largura 25cm | M | 0.36129 | 137.5 | 12.4845 | 1716.6188 | 0.003135% | 137.5 | 1716.6188
586 | 1 | 3864 |  | 37.5 |  |  | IN.1169 | MA | Pedras- Soleira em granito cinza andorinha largura 25cm | M | 0.098533 | 37.5 | 280.203 | 10507.6125 | 0.01919% | 37.5 | 10507.6125
587 | 1 | 3870 |  | 187.5 |  |  | IN.1170 | MA | Pedras- Soleira em limestone Baiteg Blue natural largura 25cm | M | 0.49267 | 187.5 | 36.936 | 6925.4916 | 0.01265% | 187.5 | 6925.4916
588 | 1 | 3876 |  | 87.5 |  |  | IN.1171 | MA | Pedras- Soleira em granito branco dallas largura 25cm | M | 0.22991 | 87.5 | 1897.02 | 165989.2487 | 0.3032% | 87.5 | 165989.2487
589 | 1 | 3890 |  | 17 |  |  | IN.0642 | MA | Pedras- Tento de mármore branco 5x2cm | M | 0.044668 | 17 | 0 | 0 | 0% | 17 | 0
590 | 1 | 3756 |  | 45 |  |  | IN.0635 | MA | Pedras- Beneficiamento - Furo e colagem de bojo | UNID | 0.11824 | 45 | 235 | 10575 | 0.01932% | 45 | 10575
591 | 16 | 3731 |  | 25 |  |  | IN.1113 | MA | Pedras- Beneficiamento - Corte de pedras | M | 0.065689 | 25 | 1992.0579 | 49801.4475 | 0.09096% | 25 | 49801.4475
592 | 16 | 3732 |  | 45 |  |  | IN.1114 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de faces | M2 | 0.11824 | 45 | 640.4377 | 28819.6974 | 0.05264% | 45 | 28819.6974
593 | 8 | 3745 |  | 20 |  |  | IN.1115 | MA | Pedras- Beneficiamento - Polimento de topo | M | 0.052551 | 20 | 1501.8002 | 30036.004 | 0.05486% | 20 | 30036.004
594 | 8 | 3746 |  | 20 |  |  | IN.1116 | MA | Pedras- Beneficiamento - Colagem de peças | M | 0.052551 | 20 | 1501.8002 | 30036.004 | 0.05486% | 20 | 30036.004
595 | 1 | 3347 |  | 6.5 |  |  | IN.0645 | MA | Perfis de alumínio para fachada | M | 0.017079 | 6.5 | 0 | 0 | 0% | 6.5 | 0
596 | 1 | 1417 |  | 0.21 |  |  | IN.0904 | MA | Pino c/ Rosca 1/4`-30 p/ Pistola de Fixação | UNID | 0.00055179 | 0.21 | 20734.9705 | 4354.3438 | 0.007953% | 0.21 | 4354.3438
597 | 1 | 1418 |  | 0.25 |  |  | IN.0905 | MA | Pino com Arruela (Fixação de Tela Galvanizada) | UNID | 0.00065689 | 0.25 | 20734.9705 | 5183.7426 | 0.009468% | 0.25 | 5183.7426
598 | 4 | 3955 |  | 5.98 |  |  | IN.0646 | MA | Pintura - Aguarraz Mineral | L | 0.015713 | 5.98 | 368.7357 | 2205.0397 | 0.004027% | 5.98 | 2205.0397
599 | 2 | 3987 |  | 8.89 |  |  | IN.0647 | MA | Pintura - Emulsão acrílica tipo Novacor ou similar | L | 0.023359 | 8.89 | 219.7745 | 1953.795 | 0.003569% | 8.89 | 1953.795
600 | 3 | 3953 |  | 12.2 |  |  | IN.0648 | MA | Pintura - Esmalte sintético | L | 0.032056 | 12.2 | 809.6538 | 9877.776 | 0.01804% | 12.2 | 9877.776
601 | 1 | 3986 |  | 0.22 |  |  | IN.0649 | MA | Pintura - Fita Adesiva | M | 0.00057806 | 0.22 | 0 | 0 | 0% | 0.22 | 0
602 | 1 | 3952 |  | 12.2 |  |  | IN.0650 | MA | Pintura - Fundo branco fosco para madeiras | L | 0.032056 | 12.2 | 0 | 0 | 0% | 12.2 | 0
603 | 14 | 3902 |  | 0.9 |  |  | IN.0651 | MA | Pintura - Lixa d'água | UNID | 0.0023648 | 0.9 | 25628.6137 | 23065.7523 | 0.04213% | 0.9 | 23065.7523
604 | 1 | 3961 |  | 2.2 |  |  | IN.0652 | MA | Pintura - Lixa ferro | UNID | 0.0057806 | 2.2 | 1256.4648 | 2764.2225 | 0.005049% | 2.2 | 2764.2225
605 | 1 | 3948 |  | 1.18 |  |  | IN.0653 | MA | Pintura - Massa a base de óleo | L | 0.0031005 | 1.18 | 0 | 0 | 0% | 1.18 | 0
606 | 1 | 3901 |  | 2.94 |  |  | IN.0654 | MA | Pintura - Massa Arílica | KG | 0.007725 | 2.94 | 6878.0338 | 20221.4193 | 0.03693% | 2.94 | 20221.4193
607 | 1 | 3923 |  | 1.3 |  |  | IN.0655 | MA | Pintura - Massa PVA | KG | 0.0034158 | 1.3 | 15915.7909 | 20690.5282 | 0.03779% | 1.3 | 20690.5282
608 | 4 | 3909 |  | 7.14 |  |  | IN.0656 | MA | Pintura - Selador base Acrílica | L | 0.018761 | 7.14 | 1514.1397 | 10810.9572 | 0.01975% | 7.14 | 10810.9572
609 | 2 | 3931 |  | 7.14 |  |  | IN.0657 | MA | Pintura - Selador base PVA | L | 0.018761 | 7.14 | 2729.2331 | 19486.7244 | 0.03559% | 7.14 | 19486.7244
610 | 4 | 132 |  | 8.89 |  |  | IN.0658 | MA | Pintura - Tinta látex Acrílica | L | 0.023359 | 8.89 | 2890.7763 | 25699.0012 | 0.04694% | 8.89 | 25699.0012
611 | 3 | 3932 |  | 6.67 |  |  | IN.0659 | MA | Pintura - Tinta látex PVA | L | 0.017526 | 6.67 | 5458.4662 | 36407.9696 | 0.0665% | 6.67 | 36407.9696
612 | 1 | 4009 |  | 9.61 |  |  | IN.0660 | MA | Pintura - Verniz hidrofugante para superfícies de concreto aparente | L | 0.025251 | 9.61 | 2590.4874 | 24894.5839 | 0.04547% | 9.61 | 24894.5839
613 | 1 | 4004 |  | 11.64 |  |  | IN.0661 | MA | Pintura - Verniz para madeira | L | 0.030585 | 11.64 | 508.9442 | 5924.1107 | 0.01082% | 11.64 | 5924.1107
614 | 1 | 3959 |  | 16.65 |  |  | IN.0662 | MA | Pintura - Zarcão | L | 0.043749 | 16.65 | 502.5859 | 8368.0553 | 0.01528% | 16.65 | 8368.0553
615 | 1 | 3978 |  | 5.5 |  |  | IN.0732 | MA | Pintura texturizada rolada | L | 0.014452 | 5.5 | 733.3495 | 4033.4223 | 0.007367% | 5.5 | 4033.4223
616 | 1 | 3076 |  | 65 |  |  | IN.0735 | MA | Piso de pedra portuguesa para calçadas | M2 | 0.17079 | 65 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0
617 | 1 | 3080 |  | 78.5 |  |  | IN.0663 | MA | Piso tatil para Portadores de necessidades especiais | M2 | 0.20626 | 78.5 | 29.04 | 2279.6365 | 0.004164% | 78.5 | 2279.6365
618 | 3 | 1847 |  | 5.5 |  |  | IN.0924 | MA | Primer para colagem de manta asfáltica | L | 0.014452 | 5.5 | 1451.0922 | 7981.007 | 0.01458% | 5.5 | 7981.007
619 | 1 | 3068 |  | 120 |  |  | IN.0664 | MA | Piso em ladrilho hidráulico canelado dim. 20x20cm cor preta | M2 | 0.31531 | 120 | 707.9599 | 84955.185 | 0.1552% | 120 | 84955.185
620 | 1 | 3973 |  | 5.5 |  |  | IN.0733 | MA | Revestimento texturizado de alta camada | L | 0.014452 | 5.5 | 0 | 0 | 0% | 5.5 | 0
621 | 1 | 2999 |  | 8.9 |  |  | IN.0665 | MA | Rodapé de madeira h=10cm | M | 0.023385 | 8.9 | 0 | 0 | 0% | 8.9 | 0
622 | 1 | 1419 |  | 25.92 |  |  | IN.0906 | MA | Tela Metálica p/ Amarração de Alvenaria | M2 | 0.068106 | 25.92 | 1034.2653 | 26808.1564 | 0.04896% | 25.92 | 26808.1564
623 | 1 | 4044 |  | 45 |  |  | IN.1149 | MA | Mourão de concreto pré-moldado ponta virada simples | UNID | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
624 | 1 | 4045 |  | 65 |  |  | IN.1150 | MA | Mourão de concreto pré-moldado ponta virada com suporte para esticadores | UNID | 0.17079 | 65 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0
625 | 1 | 4046 |  | 28 |  |  | IN.1151 | MA | Mourão esticador | UNID | 0.073572 | 28 | 0 | 0 | 0% | 28 | 0
626 | 1 | 4047 |  | 19.2 |  |  | IN.1152 | MA | Tela galvanizada fio 12 malha 2" | M2 | 0.050449 | 19.2 | 0 | 0 | 0% | 19.2 | 0
627 | 1 | 4048 |  | 0.65 |  |  | IN.1153 | MA | Arame farpado | M | 0.0017079 | 0.65 | 0 | 0 | 0% | 0.65 | 0
628 | 1 | 4067 |  | 185 |  |  | IN.1155 | MA | Cerca metálica tipo Belgo - Montantes e alambrado | M | 0.4861 | 185 | 0 | 0 | 0% | 185 | 0
629 | 53 | 3377 |  | 21.174 |  |  | IN.0666 | MO | Ajudante de bombeiro | HH | 0.055636 | 21.174 | 694.15 | 14697.9058 | 0.02685% | 21.174 | 14697.9058
630 | 1 | 3652 |  | 21.174 |  |  | IN.0667 | MO | Ajudante de Eletricista | HH | 0.055636 | 21.174 | 0 | 0 | 0% | 21.174 | 0
631 | 19 | 3903 |  | 21.174 |  |  | IN.0668 | MO | Ajudante de pintor | HH | 0.055636 | 21.174 | 24069.6069 | 509648.9445 | 0.9309% | 21.174 | 509648.9445
632 | 4 | 781 |  | 21.174 |  |  | IN.0669 | MO | Ajudante montador de cimbramento | HH | 0.055636 | 21.174 | 0 | 0 | 0% | 21.174 | 0
633 | 7 | 773 |  | 24.7751 |  |  | IN.0670 | MO | Armador | HH | 0.065098 | 24.7751 | 4485.5029 | 111128.7346 | 0.203% | 24.7751 | 111128.7346
634 | 54 | 763 |  | 27.8103 |  |  | IN.0671 | MO | Bombeiro | HH | 0.073073 | 27.8103 | 694.15 | 19304.5363 | 0.03526% | 27.8103 | 19304.5363
635 | 73 | 126 |  | 24.7751 |  |  | IN.0672 | MO | Carpinteiro | HH | 0.065098 | 24.7751 | 16689.3814 | 413480.9116 | 0.7552% | 24.7751 | 413480.9116
636 | 8 | 765 |  | 27.8103 |  |  | IN.0673 | MO | Carpinteiro telhadista | HH | 0.073073 | 27.8103 | 0 | 0 | 0% | 27.8103 | 0
637 | 2 | 767 |  | 27.8103 |  |  | IN.0674 | MO | Eletricista | HH | 0.073073 | 27.8103 | 5720 | 159075.0521 | 0.2905% | 27.8103 | 159075.0521
638 | 4 | 779 |  | 24.7751 |  |  | IN.0675 | MO | Montador de cimbramento | HH | 0.065098 | 24.7751 | 0 | 0 | 0% | 24.7751 | 0
639 | 238 | 548 |  | 24.7751 |  |  | IN.0676 | MO | Pedreiro | hh | 0.065098 | 24.7751 | 65051.2812 | 1611651.2908 | 2.944% | 24.7751 | 1611651.2908
640 | 67 | 769 |  | 27.8103 |  |  | IN.0321 | MO | Pedreiro de acabamento | HH | 0.073073 | 27.8103 | 17565.786 | 488510.1955 | 0.8923% | 27.8103 | 488510.1955
641 | 20 | 771 |  | 27.8103 |  |  | IN.0678 | MO | Pintor | HH | 0.073073 | 27.8103 | 29654.3027 | 824695.7597 | 1.506% | 27.8103 | 824695.7597
642 | 402 | 127 |  | 21.174 |  |  | IN.0679 | MO | Servente | HH | 0.055636 | 21.174 | 158066.0105 | 3346883.7163 | 6.113% | 21.174 | 3346883.7163
643 | 1 | 777 |  | 24.7751 |  |  | IN.0947 | MO | Tubuleiro | HH | 0.065098 | 24.7751 | 0 | 0 | 0% | 24.7751 | 0
644 | 1 | 741 |  | 4658.2717 |  |  | IN.0923 | MO | Vigia | MÊS | 12.2399 | 4658.2717 | 0 | 0 | 0% | 4658.2717 | 0
645 | 1 | 976 |  | 120 |  |  | IN.0682 | SE | SE Estacas de contenção - Escavação mecanizada de estacas | M3 | 0.31531 | 120 | 0 | 0 | 0% | 120 | 0
646 | 1 | 974 |  | 8000 |  |  | IN.0684 | SE | SE Estacas de contenção - Taxa de mobilização | VB | 21.0204 | 8000 | 0 | 0 | 0% | 8000 | 0
647 | 1 | 1088 |  | 150 |  |  | IN.0914 | SE | SE Estacas Hélice - Escavação mecanizada de fuste | M3 | 0.39413 | 150 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0
648 | 1 | 1090 |  | 40 | 36 |  | IN.1038 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,40m | M | 0.094592 | 36 | 0 | 0 | 0% | 36 | 0
649 | 1 | 1092 |  | 50 | 45 |  | IN.0926 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,50m | M | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
650 | 1 | 1094 |  | 60 | 54 |  | IN.0927 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,60m | M | 0.14189 | 54 | 0 | 0 | 0% | 54 | 0
651 | 1 | 1096 |  | 70 | 63 |  | IN.0928 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,70m | M | 0.16554 | 63 | 0 | 0 | 0% | 63 | 0
652 | 1 | 1098 |  | 80 | 72 |  | IN.0929 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,80m | M | 0.18918 | 72 | 0 | 0 | 0% | 72 | 0
653 | 1 | 1100 |  | 90 | 81 |  | IN.1039 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 0,90m | M | 0.21283 | 81 | 1890 | 153090 | 0.2796% | 81 | 153090
654 | 1 | 1102 |  | 100 | 90 |  | IN.1040 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 1,00m | M | 0.23648 | 90 | 1785 | 160650 | 0.2934% | 90 | 160650
655 | 1 | 1104 |  | 110 | 99 |  | IN.1041 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 1,10m | M | 0.26013 | 99 | 0 | 0 | 0% | 99 | 0
656 | 1 | 1106 |  | 120 | 108 |  | IN.1042 | SE | SE Estacas Hélice - Perfuração com Ø 1,20m | M | 0.28378 | 108 | 0 | 0 | 0% | 108 | 0
657 | 1 | 1086 |  | 18000 |  |  | IN.0913 | SE | SE Estacas Hélice - Taxa de mobilização do empreiteiro | VB | 47.296 | 18000 | 1 | 18000 | 0.03288% | 18000 | 18000
658 | 1 | 1118 |  |  |  |  | IN.0937 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
659 | 1 | 1120 |  |  |  |  | IN.1043 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
660 | 1 | 1122 |  |  |  |  | IN.1044 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
661 | 1 | 1124 |  |  |  |  | IN.1045 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 4 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
662 | 1 | 1126 |  |  |  |  | IN.1046 | SE | SE Estacas pré-moldada - Aquisição de estacas pré-moldadas tipo 5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
663 | 1 | 1128 |  |  |  |  | IN.0938 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
664 | 1 | 1130 |  |  |  |  | IN.1047 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
665 | 1 | 1132 |  |  |  |  | IN.1048 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
666 | 1 | 1134 |  |  |  |  | IN.1049 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 4 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
667 | 1 | 1136 |  |  |  |  | IN.1050 | SE | SE Estacas pré-moldada - Cravação de estacas pré-moldadas tipo 5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
668 | 1 | 1138 |  |  |  |  | IN.0939 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 1 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
669 | 1 | 1140 |  |  |  |  | IN.1051 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 2 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
670 | 1 | 1142 |  |  |  |  | IN.1052 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 3 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
671 | 1 | 1144 |  |  |  |  | IN.1053 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 4 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
672 | 1 | 1146 |  |  |  |  | IN.1054 | SE | SE Estacas pré-moldada - Emenda de topo de estacas pré-moldadas tipo 5 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
673 | 1 | 1116 |  |  |  |  | IN.0936 | SE | SE Estacas pré-moldada - Mobilização | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
674 | 1 | 1388 |  | 22.5 |  |  | IN.0685 | SE | SE Estrutura metálica | KG | 0.05912 | 22.5 | 0 | 0 | 0% | 22.5 | 0
675 | 4 | 1790 |  | 12.5 |  |  | IN.0686 | SE | SE Estrutura metálica para suporte de forros | KG | 0.032844 | 12.5 | 13064.6108 | 163307.6346 | 0.2983% | 12.5 | 163307.6346
676 | 1 | 1789 |  | 25 |  |  | IN.1072 | SE | SE Estrutura metálica - Montagem de telhas metálicas simples | M2 | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
677 | 1 | 1795 |  | 35 |  |  | IN.1073 | SE | SE Estrutura metálica - Montagem de telhas metálicas sanduíche | M2 | 0.091964 | 35 | 0 | 0 | 0% | 35 | 0
678 | 1 | 1390 |  | 0 |  |  | IN.0687 | SE | SE Estrutura pré-fabricada de concreto | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
679 | 1 | 1861 |  | 29 |  |  | IN.0688 | SE | SE Revestimento acústico para áreas técnicas - Sonex ou equivalente | M2 | 0.076199 | 29 | 0 | 0 | 0% | 29 | 0
680 | 1 | 3367 |  | 45 |  |  | IN.0689 | SE | SE Forro acústico para salão de festas | M2 | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
681 | 1 | 3369 |  | 450 |  |  | IN.0690 | SE | SE ACM textura madeira | M2 | 1.1824 | 450 | 2047.0632 | 921178.4418 | 1.683% | 450 | 921178.4418
682 | 1 | 3365 |  | 57 |  |  | IN.0691 | SE | SE Forro Mineral Armstrong | M2 | 0.14977 | 57 | 0 | 0 | 0% | 57 | 0
683 | 1 | 3373 |  | 35 |  |  | IN.1090 | SE | SE Forro de PVC | M2 | 0.091964 | 35 | 1685.6827 | 58998.8955 | 0.1078% | 35 | 58998.8955
684 | 1 | 3353 |  | 45 |  |  | IN.0692 | SE | SE Gesso - Forro de gesso acartonado | M2 | 0.11824 | 45 | 5304.6648 | 238709.916 | 0.436% | 45 | 238709.916
685 | 1 | 3351 |  | 29 |  |  | IN.0693 | SE | SE Gesso - Forro de gesso em placas | M2 | 0.076199 | 29 | 0 | 0 | 0% | 29 | 0
686 | 1 | 3355 |  | 45 |  |  | IN.0694 | SE | SE Gesso - Forro de gesso especial (muito recortado ou luminotécnico elaborado) | M2 | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
687 | 1 | 3361 |  | 15 |  |  | IN.0697 | SE | SE Gesso - Rodatetos de gesso | M | 0.039413 | 15 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0
688 | 1 | 3359 |  | 85 |  |  | IN.0698 | SE | SE Gesso - Sancas e molduras de gesso | M | 0.22334 | 85 | 2736.4421 | 232597.5785 | 0.4248% | 85 | 232597.5785
689 | 1 | 3357 |  | 45 |  |  | IN.0952 | SE | SE Gesso - Fechamento vertical com gesso acartonado | M2 | 0.11824 | 45 | 0 | 0 | 0% | 45 | 0
690 | 1 | 3363 |  | 13 |  |  | IN.0950 | SE | SE Gesso - Tabica metálica | M | 0.034158 | 13 | 7301.9561 | 94925.4293 | 0.1734% | 13 | 94925.4293
691 | 1 | 1732 |  |  |  |  | IN.0699 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - C (Chapa cimentícia) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
692 | 1 | 1744 |  |  |  |  | IN.0700 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - 2S-A-2RU | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
693 | 1 | 1728 |  | 95 |  |  | IN.0701 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - S (Chapa Standard) | M2 | 0.24962 | 95 | 2296.1689 | 218136.0413 | 0.3984% | 95 | 218136.0413
694 | 1 | 1736 |  | 145 |  |  | IN.0702 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - S-A-S | M2 | 0.381 | 145 | 3062.0951 | 444003.7941 | 0.811% | 145 | 444003.7941
695 | 1 | 1734 |  |  |  |  | IN.0703 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - RC (Chapa resistente à chamas) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
696 | 1 | 1740 |  | 195 |  |  | IN.0705 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - RU-A-RU | M2 | 0.51237 | 195 | 86.0246 | 16774.8048 | 0.03064% | 195 | 16774.8048
697 | 1 | 1746 |  |  |  |  | IN.0708 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - 2RU-A-2RU | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
698 | 1 | 1738 |  | 165 |  |  | IN.0709 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - S-A-RU | M2 | 0.43355 | 165 | 1244.9286 | 205413.2136 | 0.3752% | 165 | 205413.2136
699 | 1 | 1730 |  | 115 |  |  | IN.0710 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - RU (Chapa resistente à umidade) | M2 | 0.30217 | 115 | 541.005 | 62215.5808 | 0.1136% | 115 | 62215.5808
700 | 1 | 1742 |  |  |  |  | IN.0711 | SE | SE Drywall - Gesso acartonado - 2S-A-2S | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
701 | 1 | 1851 |  | 4.5 |  |  | IN.0713 | MA | Tela de poliester para reforço de impermeabilização | M2 | 0.011824 | 4.5 | 84.8633 | 381.8849 | 0.0006975% | 4.5 | 381.8849
702 | 1 | 1386 |  | 590 |  |  | IN.0917 | SE | SE Mão de Obra para execução de superestrutura | M3 | 1.5503 | 590 | 6044.2157 | 3566087.2745 | 6.513% | 590 | 3566087.2745
703 | 1 | 2673 |  | 550 |  |  | IN.0718 | SE | SE Marcenaria - Armario para banheiros | M2 | 1.4452 | 550 | 0 | 0 | 0% | 550 | 0
704 | 1 | 2675 |  | 550 |  |  | IN.0719 | SE | SE Marcenaria - Armario para cozinha | M2 | 1.4452 | 550 | 0 | 0 | 0% | 550 | 0
705 | 1 | 2671 |  | 450 |  |  | IN.0720 | SE | SE Marcenaria - Armarios abertos para closets | M2 | 1.1824 | 450 | 0 | 0 | 0% | 450 | 0
706 | 1 | 2669 |  | 550 |  |  | IN.0721 | SE | SE Marcenaria - Armarios fechados para quarto | M2 | 1.4452 | 550 | 0 | 0 | 0% | 550 | 0
707 | 1 | 2681 |  | 2500 |  |  | IN.0722 | SE | SE Marcenaria - Balcão MDF para guarita | M2 | 6.5689 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 0
708 | 1 | 2853 |  | 350 |  |  | IN.0723 | SE | SE Marcenaria - Deck de madeira | M2 | 0.91964 | 350 | 4.1498 | 1452.423 | 0.002653% | 350 | 1452.423
709 | 4 | 2035 |  | 750 |  |  | IN.1168 | SE | SE Marcenaria - Portas sob encomenda | M2 | 1.9707 | 750 | 31.9276 | 23945.7 | 0.04374% | 750 | 23945.7
710 | 1 | 2677 |  | 950 |  |  | IN.0724 | SE | SE Marcenaria - Paineis decorativos | M2 | 2.4962 | 950 | 1713.1946 | 1627534.8512 | 2.973% | 950 | 1627534.8512
711 | 1 | 2679 |  | 450 |  |  | IN.0725 | SE | SE Marcenaria - Paines de MDF para fechamento de shafts | M2 | 1.1824 | 450 | 789.0016 | 355050.7065 | 0.6485% | 450 | 355050.7065
712 | 1 | 2857 |  | 75 |  |  | IN.0726 | SE | SE Marcenaria - Piso de tábua corrida | M2 | 0.19707 | 75 | 0 | 0 | 0% | 75 | 0
713 | 1 | 999 |  | 50 |  |  | IN.0946 | SE | SE Montagem de elementos pré-moldados | M2 | 0.13138 | 50 | 0 | 0 | 0% | 50 | 0
714 | 1 | 4018 |  | 450 |  |  | IN.0727 | SE | SE Paisagismo | M2 | 1.1824 | 450 | 463.0846 | 208388.07 | 0.3806% | 450 | 208388.07
715 | 1 | 4029 |  | 25000 |  |  | IN.1148 | SE | SE Paisagismo - Transporte vertical de material para execução de paisagismo em pavimentos elevados | VB | 65.6889 | 25000 | 1 | 25000 | 0.04566% | 25000 | 25000
716 | 1 | 4020 |  | 450 |  |  | IN.0728 | SE | Pedrisco para forração de jardins | M3 | 1.1824 | 450 | 0 | 0 | 0% | 450 | 0
717 | 1 | 4027 |  | 25 |  |  | IN.0729 | SE | SE Paisagismo - Plantio de grama em pisos intertravados ados | M2 | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
718 | 1 | 1170 |  |  |  |  | IN.0943 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 1 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
719 | 1 | 1172 |  |  |  |  | IN.1063 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 2 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
720 | 1 | 1174 |  |  |  |  | IN.1064 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 3 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
721 | 1 | 1176 |  |  |  |  | IN.1065 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 4 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
722 | 1 | 1178 |  |  |  |  | IN.1066 | SE | SE Perfis metálicos - Solda de topo de perfis metálicos Tipo 5 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
723 | 1 | 3020 |  | 30 |  |  | IN.0909 | MA | Piso Intertravado convencional | M2 | 0.078827 | 30 | 0 | 0 | 0% | 30 | 0
724 | 1 | 3025 |  | 34 |  |  | IN.1076 | MA | Piso intertravado com grama | M2 | 0.089337 | 34 | 0 | 0 | 0% | 34 | 0
725 | 2 | 4014 |  | 2.5 |  |  | IN.1147 | MA | Geotêxtil não tecido Bidim ou equivalente | M2 | 0.0065689 | 2.5 | 694.6269 | 1736.5673 | 0.003172% | 2.5 | 1736.5673
726 | 1 | 3012 |  |  |  |  | IN.1077 | SE | SE Pavimentação - Abertura de caixa | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
727 | 1 | 3014 |  |  |  |  | IN.1078 | SE | SE Pavimentação - Compactação de sub-leito | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
728 | 1 | 3016 |  |  |  |  | IN.1079 | SE | SE Pavimentação - Sub-Base | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
729 | 1 | 3018 |  |  |  |  | IN.1080 | SE | SE Pavimentação - Base | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
730 | 1 | 3030 |  |  |  |  | IN.1081 | SE | SE Pavimentação - Pintura de ligação | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
731 | 1 | 3032 |  |  |  |  | IN.1082 | SE | SE Pavimentação - Imprimação | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
732 | 1 | 3034 |  |  |  |  | IN.1083 | SE | SE Pavimentação - Camada CBUQ | TON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
733 | 1 | 1150 |  |  |  |  | IN.0941 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 1 | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
734 | 1 | 1152 |  |  |  |  | IN.1055 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 2 | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
735 | 1 | 1154 |  |  |  |  | IN.1056 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 3 | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
736 | 1 | 1156 |  |  |  |  | IN.1057 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 4 | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
737 | 1 | 1158 |  |  |  |  | IN.1058 | MA | SE Perfis metálicos - Aquisição de perfis metálicos tipo 5 | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
738 | 1 | 1180 |  |  |  |  | IN.0944 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 1 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
739 | 1 | 1182 |  |  |  |  | IN.1067 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 2 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
740 | 1 | 1184 |  |  |  |  | IN.1068 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 3 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
741 | 1 | 1186 |  |  |  |  | IN.1069 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 4 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
742 | 1 | 1188 |  |  |  |  | IN.1070 | SE | SE Perfis metálicos - Corte com maçarico de perfis metálicos Tipo 5 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
743 | 1 | 1160 |  |  |  |  | IN.0942 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
744 | 1 | 1162 |  |  |  |  | IN.1059 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
745 | 1 | 1164 |  |  |  |  | IN.1060 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
746 | 1 | 1166 |  |  |  |  | IN.1061 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 4 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
747 | 1 | 1168 |  |  |  |  | IN.1062 | SE | SE Perfis metálicos - Cravação de perfis metálicos tipo 5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
748 | 1 | 1148 |  |  |  |  | IN.0940 | SE | SE Perfis metálicos - Mobilização do empreiteiro | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
749 | 0 | 0 |  | 150 |  |  | IN.0730 | SE | SE Pintura automotiva | M2 | 0.39413 | 150 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0
750 | 1 | 3982 |  | 15 |  |  | IN.0731 | SE | SE Pintura de demarcacao de vagas com borracha clorada | M | 0.039413 | 15 | 2564.4 | 38466 | 0.07026% | 15 | 38466
751 | 1 | 2861 |  | 12.5 |  |  | IN.0734 | SE | SE Piso de concreto - Polimento de pisos de concreto, acabamento polido vítreo | M2 | 0.032844 | 12.5 | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 0
752 | 1 | 2863 |  | 9.5 |  |  | IN.1156 | SE | SE Piso de concreto - Polimento de pisos de concreto, acabamento sarrafeado | M2 | 0.024962 | 9.5 | 0 | 0 | 0% | 9.5 | 0
753 | 1 | 3036 |  | 12.5 |  |  | IN.1143 | SE | SE Piso de concreto - Execução de junta serrada | M | 0.032844 | 12.5 | 0 | 0 | 0% | 12.5 | 0
754 | 1 | 3038 |  | 16.5 |  |  | IN.1144 | SE | SE Piso de concreto - Execução de junta de transferência | M | 0.043355 | 16.5 | 0 | 0 | 0% | 16.5 | 0
755 | 1 | 2875 |  | 75 |  |  | IN.0736 | SE | SE Piso de resina epoxi | M2 | 0.19707 | 75 | 5273.615 | 395521.125 | 0.7224% | 75 | 395521.125
756 | 1 | 2855 |  | 55 |  |  | IN.0737 | SE | SE Piso Laminado de madeira | M2 | 0.14452 | 55 | 0 | 0 | 0% | 55 | 0
757 | 1 | 2997 |  | 12 |  |  | IN.0738 | SE | SE Piso Laminado de madeira - Rodapés | M | 0.031531 | 12 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0
758 | 1 | 2803 |  | 55 |  |  | IN.0739 | SE | SE Piso plurigoma | M2 | 0.14452 | 55 | 0 | 0 | 0% | 55 | 0
759 | 1 | 2947 |  | 12 |  |  | IN.0740 | SE | SE Piso plurigoma - Rodapés | M | 0.031531 | 12 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0
760 | 1 | 2859 |  | 135 |  |  | IN.0741 | SE | SE Piso vinílico padrão madeira - Fademac - linha Ambienta liso - cor Jataí | M2 | 0.35472 | 135 | 103.2263 | 13935.5505 | 0.02545% | 135 | 13935.5505
761 | 1 | 3004 |  | 12 |  |  | IN.0742 | SE | SE Piso vinílico tipo paviflex - Rodapés | M | 0.031531 | 12 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0
762 | 1 | 3243 |  |  |  |  | IN.0743 | SE | SE Revestimento formiwall - Steel Silver AD305 - Fórmica (sobre reboco) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
763 | 1 | 1011 |  |  |  |  | IN.0744 | SE | SE Terraplenagem - Aterro controlado com equipamento de grande porte | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
764 | 1 | 1013 |  |  |  |  | IN.1031 | SE | SE Terraplenagem - Aterro controlado com equipamento de pequeno porte | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
765 | 1 | 1019 |  |  |  |  | IN.1032 | SE | SE Terraplenagem - Importação de material para aterro - aquisição e transporte | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
766 | 1 | 1005 |  | 22 |  |  | IN.0745 | SE | SE Terraplenagem - Corte de terreno com equipamento de grande porte | M3 | 0.057806 | 22 | 17552.9265 | 386164.3839 | 0.7053% | 22 | 386164.3839
767 | 1 | 1007 |  | 28 |  |  | IN.1030 | SE | SE Terraplenagem - Corte de terreno com equipamento de pequeno porte | M3 | 0.073572 | 28 | 3729.9969 | 104439.9129 | 0.1908% | 28 | 104439.9129
768 | 1 | 1023 |  |  |  |  | IN.0911 | SE | SE Terraplenagem - Rebaixamento de lençol freático | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
769 | 1 | 1017 |  | 18 |  |  | IN.0746 | SE | SE Terraplenagem - Retirada de terra | M3 | 0.047296 | 18 | 21941.1582 | 394940.8472 | 0.7214% | 18 | 394940.8472
770 | 1 | 4089 |  | 23 |  |  | IN.0747 | SE | SE Terraplenagem - Tratamento definitivo de taludes | M2 | 0.060434 | 23 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0
771 | 1 | 1021 |  | 23 |  |  | IN.0748 | SE | SE Terraplenagem - Tratamento provisório de taludes | M2 | 0.060434 | 23 | 0 | 0 | 0% | 23 | 0
772 | 0 | 0 |  |  |  |  | IN.0749 | SE | SE Tirantes | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
773 | 1 | 986 |  | 290 |  |  | IN.0934 | SE | SE Tirantes - Instalação dos dispositivos de ancoragem dos tirantes CORDOALHA | UNID | 0.76199 | 290 | 0 | 0 | 0% | 290 | 0
774 | 1 | 982 |  | 70 |  |  | IN.0932 | SE | SE Tirantes - Montagem e instalação tirante FIO CP-150-RB (10 fios) | M | 0.18393 | 70 | 0 | 0 | 0% | 70 | 0
775 | 1 | 980 |  | 75 |  |  | IN.0931 | SE | SE Tirantes - Perfuração rotativa em solo diâmetro de três polegadas. | M | 0.19707 | 75 | 0 | 0 | 0% | 75 | 0
776 | 1 | 984 |  | 30 |  |  | IN.0933 | SE | SE Tirantes - Preparação e injeção de calda de cimento | UNID | 0.078827 | 30 | 0 | 0 | 0% | 30 | 0
777 | 1 | 978 |  | 8000 |  |  | IN.0930 | SE | SE Tirantes - Taxa de mobilização do empreiteiro de tirantes | VB | 21.0204 | 8000 | 0 | 0 | 0% | 8000 | 0
778 | 1 | 1825 |  |  |  |  | IN.0750 | SE | SE Toldo | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
779 | 1 | 1827 |  |  |  |  | IN.0108 | SE | SE Clarabóias / Coberturas translúcidas | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
780 | 1 | 1829 |  | 1500 |  |  | IN.0104 | VB | Cobertura entrada residencial - Considerando que as perspectivas artísticas mostram madeira, mas há varios sistemas alternativos em estudo, propomos um custo-alvo para a arquitetura. | M2 | 3.9413 | 1500 | 261.7142 | 392571.3 | 0.717% | 1500 | 392571.3
781 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | IN.0680 | SE | SE Tubulões - Escavação manual de bases de fundação | M3 | 0.47296 | 180 | 0 | 0 | 0% | 180 | 0
782 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | IN.0681 | SE | SE Tubulões - Escavação manual de estacas de fundação | M3 | 0.47296 | 180 | 0 | 0 | 0% | 180 | 0
783 | 1 | 1040 |  | 120 |  |  | IN.0683 | SE | SE Tubulões - Escavação mecanizada de estacas de fundação | M3 | 0.31531 | 120 | 0 | 0 | 0% | 120 | 0
784 | 1 | 1035 |  | 5000 |  |  | IN.0912 | SE | SE Tubulões - Taxa de mobilização do empreiteiro | VB | 13.1378 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 5000 | 0
785 | 1 | 2636 |  | 280 |  |  | IN.0751 | SE | SE Vidro - Box para banheiro H=180cm | M2 | 0.73572 | 280 | 0 | 0 | 0% | 280 | 0
786 | 1 | 2638 |  | 250 |  |  | IN.0752 | SE | SE Vidro - Espelhos | M2 | 0.65689 | 250 | 0 | 0 | 0% | 250 | 0
787 | 10 | 2616 |  | 380 |  |  | IN.0753 | SE | SE Vidro - Janela de vidro | M2 | 0.99847 | 380 | 31.3635 | 11918.13 | 0.02177% | 380 | 11918.13
788 | 10 | 2596 |  | 380 |  |  | IN.0762 | SE | SE Vidro - Porta de vidro | M2 | 0.99847 | 380 | 0 | 0 | 0% | 380 | 0
789 | 1 | 2662 |  |  |  |  | IN.0773 | SE | SE Vidro - Vidro Aramado esp.10mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
790 | 1 | 2658 |  |  |  |  | IN.0774 | SE | SE Vidro - Vidro Aramado esp.6mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
791 | 1 | 2660 |  |  |  |  | IN.0775 | SE | SE Vidro - Vidro Aramado esp.8mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
792 | 1 | 2666 |  |  |  |  | IN.0776 | SE | SE Vidro - Vidro blindado | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
793 | 1 | 2664 |  |  |  |  | IN.0777 | SE | SE Vidro - Vidro Fantasia | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
794 | 1 | 2650 |  |  |  |  | IN.0778 | SE | SE Vidro - Vidro laminado esp.10mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
795 | 1 | 2646 |  |  |  |  | IN.0779 | SE | SE Vidro - Vidro laminado esp.6mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
796 | 1 | 2648 |  |  |  |  | IN.0780 | SE | SE Vidro - Vidro laminado esp.8mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
797 | 1 | 2640 |  |  |  |  | IN.0781 | SE | SE Vidro - Vidro liso incolor esp.4mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
798 | 1 | 2642 |  |  |  |  | IN.0782 | SE | SE Vidro - Vidro liso incolor esp.6mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
799 | 1 | 2644 |  |  |  |  | IN.0783 | SE | SE Vidro - Vidro liso incolor esp.8mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
800 | 1 | 2656 |  |  |  |  | IN.0784 | SE | SE Vidro - Vidro Temperado esp.10mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
801 | 1 | 2652 |  |  |  |  | IN.0785 | SE | SE Vidro - Vidro Temperado esp.6mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
802 | 1 | 2654 |  |  |  |  | IN.0786 | SE | SE Vidro - Vidro Temperado esp.8mm | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
803 | 1 | 1864 |  | 0 |  |  | IN.0834 | VB | 01Inst.Elétricas - Transformadores | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
804 | 1 | 1866 |  | 250000 |  |  | IN.0832 | VB | 02Inst.Elétricas - Subestação | VB | 656.8887 | 250000 | 1 | 250000 | 0.4566% | 250000 | 250000
805 | 1 | 1868 |  | 180000 |  |  | IN.0829 | VB | 03Inst.Elétricas - Geradores | VB | 472.9598 | 180000 | 1 | 180000 | 0.3288% | 180000 | 180000
806 | 1 | 1870 |  | 0 |  |  | IN.0862 | VB | 10Inst.Elétricas - Média Tensão - Ramal De Entrada | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
807 | 1 | 1872 |  | 0 |  |  | IN.0860 | VB | 11Inst.Elétricas - Média Tensão - Prumadas E Caixas De Distribuição | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
808 | 1 | 1874 |  | 0 |  |  | IN.0857 | VB | 12Inst.Elétricas - Média Tensão - Cabeamento de alimentação | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
809 | 1 | 1876 |  | 0 |  |  | IN.0861 | VB | 13Inst.Elétricas - Média Tensão - Quadros De Circuitos | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
810 | 1 | 1878 |  | 0 |  |  | IN.0858 | VB | 14Inst.Elétricas - Média Tensão - Fiação de distribuição | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
811 | 1 | 1880 |  | 0 |  |  | IN.0864 | VB | 15Inst.Elétricas - Média Tensão - Tubulação E Caixas em Lajes | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
812 | 1 | 1882 |  | 0 |  |  | IN.0865 | VB | 16Inst.Elétricas - Média Tensão - Tubulação E Caixas em Paredes | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
813 | 1 | 1884 |  | 0 |  |  | IN.0863 | VB | 17Inst.Elétricas - Média Tensão - Tomadas, Interruptores e Sensores | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
814 | 1 | 1886 |  | 0 |  |  | IN.0859 | VB | 18Inst.Elétricas - Média Tensão - Placas e acabamentos | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
815 | 1 | 1888 |  | 114457.3914 |  |  | IN.0844 | VB | 19Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Ramal De Entrada | VB | 300.743 | 114457.3914 | 1 | 114457.3914 | 0.2091% | 114457.3914 | 114457.3914
816 | 1 | 1890 |  | 238802.8179 |  |  | IN.0842 | VB | 20Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Prumadas E Caixas De Distribuição | VB | 627.4675 | 238802.8179 | 1 | 238802.8179 | 0.4362% | 238802.8179 | 238802.8179
817 | 1 | 1892 |  | 300975.5311 |  |  | IN.0838 | VB | 21Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Cabeamento de alimentação | VB | 790.8297 | 300975.5311 | 1 | 300975.5311 | 0.5497% | 300975.5311 | 300975.5311
818 | 1 | 1894 |  | 321699.7688 |  |  | IN.0843 | VB | 22Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Quadros De Circuitos | VB | 845.2837 | 321699.7688 | 1 | 321699.7688 | 0.5876% | 321699.7688 | 321699.7688
819 | 1 | 1896 |  | 425320.9575 |  |  | IN.0839 | VB | 23Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Fiação de distribuição | VB | 1117.5541 | 425320.9575 | 1 | 425320.9575 | 0.7768% | 425320.9575 | 425320.9575
820 | 1 | 1898 |  | 176630.1046 |  |  | IN.0846 | VB | 24Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Tubulação E Caixas em Lajes | VB | 464.1053 | 176630.1046 | 1 | 176630.1046 | 0.3226% | 176630.1046 | 176630.1046
821 | 1 | 1900 |  | 197354.3424 |  |  | IN.0847 | VB | 25Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Tubulação E Caixas em Paredes | VB | 518.5593 | 197354.3424 | 1 | 197354.3424 | 0.3605% | 197354.3424 | 197354.3424
822 | 1 | 1902 |  | 218078.5801 |  |  | IN.0845 | VB | 26Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Tomadas, Interruptores e Sensores | VB | 573.0134 | 218078.5801 | 1 | 218078.5801 | 0.3983% | 218078.5801 | 218078.5801
823 | 1 | 1904 |  | 176630.1046 |  |  | IN.0841 | VB | 27Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Placas e acabamentos | VB | 464.1053 | 176630.1046 | 1 | 176630.1046 | 0.3226% | 176630.1046 | 176630.1046
824 | 1 | 1906 |  | 268196.0178 |  |  | IN.0840 | VB | 28Inst.Elétricas - Baixa Tensão - Luminotécnico | VB | 704.6997 | 268196.0178 | 1 | 268196.0178 | 0.4899% | 268196.0178 | 268196.0178
825 | 1 | 1908 |  | 58703.3455 |  |  | IN.0852 | VB | 29Inst.Elétricas - Complementares - Iluminação de emergencia | VB | 154.2462 | 58703.3455 | 1 | 58703.3455 | 0.1072% | 58703.3455 | 58703.3455
826 | 1 | 1910 |  | 0 |  |  | IN.0854 | VB | 30Inst.Elétricas - Complementares - Postes | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
827 | 1 | 1912 |  | 164369.3674 |  |  | IN.0855 | VB | 31Inst.Elétricas - Complementares - SPDA | VB | 431.8895 | 164369.3674 | 1 | 164369.3674 | 0.3002% | 164369.3674 | 164369.3674
828 | 1 | 1914 |  | 176110.0365 |  |  | IN.0849 | VB | 32Inst.Elétricas - Complementares - Automação | VB | 462.7387 | 176110.0365 | 1 | 176110.0365 | 0.3217% | 176110.0365 | 176110.0365
829 | 1 | 1916 |  | 234813.382 |  |  | IN.0856 | VB | 33Inst.Elétricas - Complementares - Telefonia | VB | 616.985 | 234813.382 | 1 | 234813.382 | 0.4289% | 234813.382 | 234813.382
830 | 1 | 1918 |  | 93925.3528 |  |  | IN.0853 | VB | 34Inst.Elétricas - Complementares - Interfones | VB | 246.794 | 93925.3528 | 1 | 93925.3528 | 0.1716% | 93925.3528 | 93925.3528
831 | 1 | 1920 |  | 105666.0219 |  |  | IN.0850 | VB | 35Inst.Elétricas - Complementares - Cabeamento lógico | VB | 277.6432 | 105666.0219 | 1 | 105666.0219 | 0.193% | 105666.0219 | 105666.0219
832 | 1 | 1922 |  | 117406.691 |  |  | IN.0848 | VB | 36Inst.Elétricas - Complementares - Antena coletiva de TV | VB | 308.4925 | 117406.691 | 1 | 117406.691 | 0.2144% | 117406.691 | 117406.691
833 | 1 | 1924 |  | 93925.3528 |  |  | IN.0851 | VB | 37Inst.Elétricas - Complementares - CFTV | VB | 246.794 | 93925.3528 | 1 | 93925.3528 | 0.1716% | 93925.3528 | 93925.3528
834 | 1 | 1927 |  | 70532.0696 |  |  | IN.0881 | VB | 38Inst.Incêndio - Prumadas de incendio | VB | 185.3269 | 70532.0696 | 1 | 70532.0696 | 0.1288% | 70532.0696 | 70532.0696
835 | 1 | 1929 |  | 82287.4145 |  |  | IN.0878 | VB | 39Inst.Incêndio - Distribuição | VB | 216.2147 | 82287.4145 | 1 | 82287.4145 | 0.1503% | 82287.4145 | 82287.4145
836 | 1 | 1931 |  | 78368.9662 |  |  | IN.0880 | VB | 40Inst.Incêndio - Hidrantes, mangueiras, registros e caixas | VB | 205.9187 | 78368.9662 | 1 | 78368.9662 | 0.1431% | 78368.9662 | 78368.9662
837 | 1 | 1933 |  | 82287.4145 |  |  | IN.0882 | VB | 41Inst.Incêndio - Sprinklers | VB | 216.2147 | 82287.4145 | 1 | 82287.4145 | 0.1503% | 82287.4145 | 82287.4145
838 | 1 | 1935 |  | 39184.4831 |  |  | IN.0879 | VB | 42Inst.Incêndio - Extintores de incêndio | VB | 102.9594 | 39184.4831 | 1 | 39184.4831 | 0.07157% | 39184.4831 | 39184.4831
839 | 1 | 1937 |  | 39184.4831 |  |  | IN.0877 | VB | 43Inst.Incêndio - Comunicação visual | VB | 102.9594 | 39184.4831 | 1 | 39184.4831 | 0.07157% | 39184.4831 | 39184.4831
840 | 1 | 1939 |  | 36572.1842 |  |  | IN.0821 | VB | 44Inst.Água Fria - Rede Concescionária | VB | 96.0954 | 36572.1842 | 1 | 36572.1842 | 0.0668% | 36572.1842 | 36572.1842
841 | 1 | 1941 |  | 80458.8053 |  |  | IN.0815 | VB | 45Inst.Água Fria - Barrilete | VB | 211.4099 | 80458.8053 | 1 | 80458.8053 | 0.147% | 80458.8053 | 80458.8053
842 | 1 | 1943 |  | 102402.1159 |  |  | IN.0817 | VB | 46Inst.Água Fria - Casa De Bombas | VB | 269.0672 | 102402.1159 | 1 | 102402.1159 | 0.187% | 102402.1159 | 102402.1159
843 | 1 | 1945 |  | 43886.6211 |  |  | IN.0819 | VB | 47Inst.Água Fria - Furação Nas Lajes | VB | 115.3145 | 43886.6211 | 1 | 43886.6211 | 0.08016% | 43886.6211 | 43886.6211
844 | 1 | 1947 |  | 95087.679 |  |  | IN.0820 | VB | 48Inst.Água Fria - Prumadas De Água Fria | VB | 249.8481 | 95087.679 | 1 | 95087.679 | 0.1737% | 95087.679 | 95087.679
845 | 1 | 1949 |  | 131659.8633 |  |  | IN.0818 | VB | 49Inst.Água Fria - Distribuição | VB | 345.9435 | 131659.8633 | 1 | 131659.8633 | 0.2405% | 131659.8633 | 131659.8633
846 | 1 | 1951 |  | 109716.5527 |  |  | IN.0822 | VB | 50Inst.Água Fria - Registros e Válvulas | VB | 288.2862 | 109716.5527 | 1 | 109716.5527 | 0.2004% | 109716.5527 | 109716.5527
847 | 1 | 1953 |  | 73144.3685 |  |  | IN.0816 | VB | 51Inst.Água Fria - Caixas de passagem | VB | 192.1908 | 73144.3685 | 1 | 73144.3685 | 0.1336% | 73144.3685 | 73144.3685
848 | 1 | 1955 |  | 58515.4948 |  |  | IN.0823 | VB | 52Inst.Água Fria - Reservatórios | VB | 153.7527 | 58515.4948 | 1 | 58515.4948 | 0.1069% | 58515.4948 | 58515.4948
849 | 1 | 1957 |  | 36049.7245 |  |  | IN.0825 | VB | 53Inst.Água Quente - Furação Nas Lajes | VB | 94.7226 | 36049.7245 | 1 | 36049.7245 | 0.06584% | 36049.7245 | 36049.7245
850 | 1 | 1959 |  | 126174.0356 |  |  | IN.0826 | VB | 54Inst.Água Quente - Prumadas De Água quente | VB | 331.5292 | 126174.0356 | 1 | 126174.0356 | 0.2305% | 126174.0356 | 126174.0356
851 | 1 | 1961 |  | 162223.7601 |  |  | IN.0824 | VB | 55Inst.Água Quente - Distribuição | VB | 426.2518 | 162223.7601 | 1 | 162223.7601 | 0.2963% | 162223.7601 | 162223.7601
852 | 1 | 1963 |  | 186256.9098 |  |  | IN.0827 | VB | 56Inst.Água Quente - Registros e Válvulas | VB | 489.4002 | 186256.9098 | 1 | 186256.9098 | 0.3402% | 186256.9098 | 186256.9098
853 | 1 | 1965 |  | 90124.3112 |  |  | IN.0828 | VB | 57Inst.Água Quente - Reservatórios | VB | 236.8066 | 90124.3112 | 1 | 90124.3112 | 0.1646% | 90124.3112 | 90124.3112
854 | 1 | 1967 |  | 84116.0238 |  |  | IN.0868 | VB | 58Inst.Esgoto - Prumadas De Esgoto e Ventilação | VB | 221.0194 | 84116.0238 | 1 | 84116.0238 | 0.1536% | 84116.0238 | 84116.0238
855 | 1 | 1969 |  | 98744.8975 |  |  | IN.0867 | VB | 59Inst.Esgoto - Distribuição Interna De Esgoto | VB | 259.4576 | 98744.8975 | 1 | 98744.8975 | 0.1804% | 98744.8975 | 98744.8975
856 | 1 | 1971 |  | 117030.9896 |  |  | IN.0869 | VB | 60Inst.Esgoto - Redes Coletoras De Esgoto | VB | 307.5053 | 117030.9896 | 1 | 117030.9896 | 0.2138% | 117030.9896 | 117030.9896
857 | 1 | 1973 |  | 65829.9316 |  |  | IN.0866 | VB | 61Inst.Esgoto - Caixas de passagem | VB | 172.9717 | 65829.9316 | 1 | 65829.9316 | 0.1202% | 65829.9316 | 65829.9316
858 | 1 | 1975 |  | 65307.4719 |  |  | IN.0892 | VB | 62Inst.Pluviais - Prumadas pluviais | VB | 171.599 | 65307.4719 | 1 | 65307.4719 | 0.1193% | 65307.4719 | 65307.4719
859 | 1 | 1977 |  | 117553.4494 |  |  | IN.0893 | VB | 63Inst.Pluviais - Redes Coletoras de água pluvial | VB | 308.8781 | 117553.4494 | 1 | 117553.4494 | 0.2147% | 117553.4494 | 117553.4494
860 | 1 | 1979 |  | 78368.9662 |  |  | IN.0891 | VB | 64Inst.Pluviais - Caixas de passagem | VB | 205.9187 | 78368.9662 | 1 | 78368.9662 | 0.1431% | 78368.9662 | 78368.9662
861 | 1 | 1981 |  | 0 |  |  | IN.0874 | VB | 65Inst.Hidráulicas - Complementares - Poços Artesianos | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
862 | 1 | 1983 |  | 130614.9437 |  |  | IN.0876 | VB | 66Inst.Hidráulicas - Complementares - Redes de Irrigação | VB | 343.1979 | 130614.9437 | 1 | 130614.9437 | 0.2386% | 130614.9437 | 130614.9437
863 | 1 | 1985 |  | 104491.955 |  |  | IN.0872 | VB | 67Inst.Hidráulicas - Complementares - Instalações de Gás de cozinha | VB | 274.5583 | 104491.955 | 1 | 104491.955 | 0.1909% | 104491.955 | 104491.955
864 | 1 | 1987 |  | 26122.9887 |  |  | IN.0871 | VB | 68Inst.Hidráulicas - Complementares - Central para abastecimento de gás de cozinha | VB | 68.6396 | 26122.9887 | 1 | 26122.9887 | 0.04771% | 26122.9887 | 26122.9887
865 | 1 | 1989 |  | 0 |  |  | IN.0873 | VB | 69Inst.Hidráulicas - Complementares - Aquecedores de passagem à gás | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
866 | 1 | 1991 |  | 250000 |  |  | IN.0870 | VB | 70Inst.Hidráulicas - Complementares - Aquecedores Solares | VB | 656.8887 | 250000 | 1 | 250000 | 0.4566% | 250000 | 250000
867 | 1 | 1993 |  | 0 |  |  | IN.0875 | VB | 71Inst.Hidráulicas - Complementares - Purificadores de Água | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
868 | 1 | 1995 |  | 20000 |  |  | IN.0833 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Içamento de reservatórios | VB | 52.5511 | 20000 | 1 | 20000 | 0.03653% | 20000 | 20000
869 | 1 | 1997 |  | 0 |  |  | IN.0830 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Construção de Estação de tratamento de água - ETA | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
870 | 1 | 1999 |  | 0 |  |  | IN.0836 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Construção de Estação de tratamento de esgoto - ETE | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
871 | 1 | 2001 |  | 0 |  |  | IN.0837 | VB | Inst.Hidráulicas - Complementares - Construção de Fossa séptica | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
872 | 1 | 4091 |  |  |  |  | IN.0787 | VB | Complementares - Caixa de Correio | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
873 | 1 | 4075 |  |  |  |  | IN.0788 | VB | Complementares - Churrasqueira | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
874 | 1 | 4081 |  |  |  |  | IN.0789 | VB | Complementares - Coifas | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
875 | 1 | 4079 |  |  |  |  | IN.0790 | VB | Complementares - Forno de pizza | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
876 | 1 | 4077 |  |  |  |  | IN.0791 | VB | Complementares - Lareira | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
877 | 1 | 4099 |  | 2500 |  |  | IN.0792 | VB | Complementares - Letreiro com nome do predio | VB | 6.5689 | 2500 | 1 | 2500 | 0.004566% | 2500 | 2500
878 | 1 | 4097 |  | 2500 |  |  | IN.0793 | VB | Complementares - Logomarca da Construtora | VB | 6.5689 | 2500 | 1 | 2500 | 0.004566% | 2500 | 2500
879 | 1 | 4083 |  | 10000 |  |  | IN.0794 | VB | Complementares - Maquinário para Piscina | VB | 26.2755 | 10000 | 1 | 10000 | 0.01826% | 10000 | 10000
880 | 1 | 4085 |  | 5500 |  |  | IN.0795 | VB | Complementares - Maquinário para sauna | VB | 14.4516 | 5500 | 2 | 11000 | 0.02009% | 5500 | 11000
881 | 1 | 4095 |  | 45 |  |  | IN.0796 | VB | Complementares - Numeracao dos apartamentos | VB | 0.11824 | 45 | 24 | 1080 | 0.001973% | 45 | 1080
882 | 1 | 4101 |  | 15000 |  |  | IN.0797 | VB | Complementares - Placas de indicação de ambientes | VB | 39.4133 | 15000 | 1 | 15000 | 0.0274% | 15000 | 15000
883 | 1 | 4087 |  |  |  |  | IN.0798 | VB | Complementares - Protecao Anti-Impacto Nas Garagens | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
884 | 1 | 3886 |  | 1500 |  |  | IN.0799 | VB | Conjunto de aduelas para portas de elevadores | CONJ | 3.9413 | 1500 | 69 | 103500 | 0.189% | 1500 | 103500
885 | 1 | 972 |  | 1550 |  |  | IN.0910 | VB | Contenções | M2 | 4.0727 | 1550 | 2200 | 3410000 | 6.228% | 1550 | 3410000
886 | 1 | 968 |  |  |  |  | IN.0800 | VB | Corte ou remanejamento de arvores | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
887 | 1 | 970 |  |  |  |  | IN.0801 | VB | Demolições diversas | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
888 | 1 | 4112 |  | 10000 |  |  | IN.0802 | VB | Despesas Finais - Arremates Finais | VB | 26.2755 | 10000 | 1 | 10000 | 0.01826% | 10000 | 10000
889 | 1 | 109 |  |  |  |  | IN.0803 | VB | Despesas Finais - Comunicado de Término de Obra | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
890 | 1 | 4134 |  |  |  |  | IN.0804 | VB | Despesas Finais - Manutenção pós entrega - estimativa % | VB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
891 | 1 | 4116 |  | 450 |  |  | IN.0805 | VB | Despesas Finais - Elaboração de manual do proprietário | VB | 1.1824 | 450 | 235 | 105750 | 0.1932% | 450 | 105750
892 | 1 | 111 |  |  |  |  | IN.0807 | VB | Despesas Finais - Habite-se | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
893 | 1 | 4118 |  | 5000 |  |  | IN.1119 | VB | Despesas Finais - Enchimento de reservatórios com caminhão pipa | VB | 13.1378 | 5000 | 1 | 5000 | 0.009132% | 5000 | 5000
894 | 1 | 4120 |  | 5000 |  |  | IN.1120 | VB | Despesas Finais - Enchimento de piscinas com caminhão pipa | VB | 13.1378 | 5000 | 1 | 5000 | 0.009132% | 5000 | 5000
895 | 1 | 4124 |  | 8.5 |  |  | IN.0808 | VB | Despesas Finais - Limpeza de áreas comuns | M2 | 0.022334 | 8.5 | 14122.2557 | 120039.1735 | 0.2192% | 8.5 | 120039.1735
896 | 1 | 4126 |  | 12.5 |  |  | IN.0809 | VB | Despesas Finais - Limpeza de fachadas | M2 | 0.032844 | 12.5 | 4624.1943 | 57802.4283 | 0.1056% | 12.5 | 57802.4283
897 | 1 | 4122 |  | 8.5 |  |  | IN.0810 | VB | Despesas Finais - Limpeza de salas | M2 | 0.022334 | 8.5 | 12891.6547 | 109579.0649 | 0.2001% | 8.5 | 109579.0649
898 | 1 | 4128 |  | 2.5 |  |  | IN.1121 | VB | Despesas Finais - Limpeza de vidros | M2 | 0.0065689 | 2.5 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 0
899 | 1 | 4130 |  | 5000 |  |  | IN.1122 | VB | Despesas Finais - Limpeza e desinfecção de Reservatórios | VB | 13.1378 | 5000 | 1 | 5000 | 0.009132% | 5000 | 5000
900 | 1 | 4132 |  | 5000 |  |  | IN.1123 | VB | Despesas Finais - Limpeza e desinfecção de Piscinas | VB | 13.1378 | 5000 | 1 | 5000 | 0.009132% | 5000 | 5000
901 | 1 | 4114 |  | 40000 |  |  | IN.0811 | VB | Despesas Finais - Testes de Funcionamento | VB | 105.1022 | 40000 | 1 | 40000 | 0.07306% | 40000 | 40000
902 | 1 | 1003 |  | 25 |  |  | IN.0812 | VB | Drenagem para contenções | M2 | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
903 | 1 | 1001 |  | 25 |  |  | IN.0814 | VB | Impermeabilização de contenções | M2 | 0.065689 | 25 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0
904 | 1 | 2022 |  | 11900 |  |  | IN.0883 | VB | Inst.Mecânicas - Abertura automática de portões de garagem | VB | 31.2679 | 11900 | 1 | 11900 | 0.02174% | 11900 | 11900
905 | 1 | 2004 |  | 65000 |  |  | IN.1007 | VB | Inst.Mecânicas - Plataforma PNE 2 paradas | VB | 170.7911 | 65000 | 3 | 195000 | 0.3562% | 65000 | 195000
906 | 1 | 2006 |  | 65000 |  |  | IN.0884 | VB | Inst.Mecânicas - Elevadores de carga | VB | 170.7911 | 65000 | 1 | 65000 | 0.1187% | 65000 | 65000
907 | 1 | 2008 |  | 290000 |  |  | IN.0885 | VB | Inst.Mecânicas - Elevadores de serviço 25 paradas | VB | 761.9908 | 290000 | 1 | 290000 | 0.5297% | 290000 | 290000
908 | 1 | 2010 |  | 290000 |  |  | IN.0886 | VB | Inst.Mecânicas - Elevadores sociais - residencial 25 paradas | VB | 761.9908 | 290000 | 2 | 580000 | 1.059% | 290000 | 580000
909 | 1 | 2012 |  | 180000 |  |  | IN.1157 | VB | Inst.Mecânicas - Elevadores sociais - comercial 7 paradas | VB | 472.9598 | 180000 | 2 | 360000 | 0.6575% | 180000 | 360000
910 | 1 | 2014 |  |  |  |  | IN.1158 | VB | Inst.Mecânicas - Plataforma elevatória sobe nível 780,76 p/ 781,86 (3º pavimento) | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
911 | 1 | 2018 |  | 1500 |  |  | IN.0919 | VB | Inst.Mecânicas - Instalação de bomba sapo para drenagem do poço do elevador | VB | 3.9413 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 0
912 | 1 | 2020 |  | 500 |  |  | IN.0920 | VB | Inst.Mecânicas - Proteção de elevadores definitivos com madeira, papelão e plástico durante a utilização pela obra | VB | 1.3138 | 500 | 9 | 4500 | 0.008219% | 500 | 4500
913 | 1 | 2016 |  | 85 |  |  | IN.0887 | VB | Inst.Mecânicas - Proteção para fosso dos elevadores | VB | 0.22334 | 85 | 75 | 6375 | 0.01164% | 85 | 6375
914 | 1 | 2024 |  | 250000 |  |  | IN.0888 | VB | Inst.Mecânicas - Ar condicionado - Sistema completo | VB | 656.8887 | 250000 | 1 | 250000 | 0.4566% | 250000 | 250000
915 | 1 | 2026 |  | 750 |  |  | IN.1008 | VB | Inst.Mecânicas - Ar condicionado - Infraestrutura para instalação de Splits | PONTO | 1.9707 | 750 | 470 | 352500 | 0.6438% | 750 | 352500
916 | 1 | 2028 |  |  |  |  | IN.1009 | VB | Inst.Mecânicas - Ar condicionado - Infraestrutura para instalação de aparelhos de janela | PONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
917 | 1 | 2030 |  | 550000 |  |  | IN.0889 | VB | Inst.Mecânicas - Sistema de exaustão mecânica para sanitários | VB | 1445.1551 | 550000 | 1 | 550000 | 1.005% | 550000 | 550000
918 | 1 | 2032 |  | 150000 |  |  | IN.0890 | VB | Inst.Mecânicas - Sistema de Presssurização | VB | 394.1332 | 150000 | 1 | 150000 | 0.274% | 150000 | 150000
919 | 1 | 966 |  | 4.5 |  |  | IN.0894 | VB | Limpeza do terreno | M2 | 0.011824 | 4.5 | 2236.68 | 10065.06 | 0.01838% | 4.5 | 10065.06
920 | 1 | 3970 |  | 15000 |  |  | IN.0895 | VB | Pintura de tubulações aparentes para estacionamentos | VB | 39.4133 | 15000 | 4 | 60000 | 0.1096% | 15000 | 60000
921 | 1 | 2700 |  | 1.9 |  |  | IN.0907 | MA | Papelão ondulado para proteção de pisos | M2 | 0.0049924 | 1.9 | 7263.9079 | 13801.425 | 0.02521% | 1.9 | 13801.425
922 | 1 | 2699 |  | 0.95 |  |  | IN.1006 | MA | Plástico bolha para proteção de pisos | M2 | 0.0024962 | 0.95 | 7609.8083 | 7229.3178 | 0.0132% | 0.95 | 7229.3178
923 | 1 | 3997 |  | 12.87 |  |  | IN.0971 | MA | Óleo de linhaça | KG | 0.033817 | 12.87 | 119.4089 | 1536.792 | 0.002807% | 12.87 | 1536.792
924 | 1 | 3998 |  | 24.04 |  |  | IN.0972 | MA | Pigmento em pó Pigmento para tinta (pó) para tinta | KG | 0.063166 | 24.04 | 79.6059 | 1913.7259 | 0.003495% | 24.04 | 1913.7259
925 | 1 | 3999 |  | 0.65 |  |  | IN.0973 | MA | Cal em pó para tinta | KG | 0.0017079 | 0.65 | 3184.2361 | 2069.7535 | 0.00378% | 0.65 | 2069.7535
926 | 1 | 551 |  | 10000 |  |  | IN.0974 | VB | Madeiramento para EPCs diversos não explicitos | VB | 26.2755 | 10000 | 1 | 10000 | 0.01826% | 10000 | 10000
927 | 1 | 546 |  | 9.5 |  |  | IN.0975 | MA | Cabo de aço para linha de vida | M | 0.024962 | 9.5 | 278.25 | 2643.375 | 0.004828% | 9.5 | 2643.375
928 | 1 | 547 |  | 7.9 |  |  | IN.0976 | MA | Parabolt com anel para linha de vida | Unid | 0.020758 | 7.9 | 265 | 2093.5 | 0.003824% | 7.9 | 2093.5
929 | 1 | 4093 |  |  |  |  | IN.0918 | VB | SE Brinquedos | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
930 | 1 | 4109 |  |  |  |  | IN.0896 | VB | SE Quadra - Equipamentos para quadra poliesportiva | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
931 | 1 | 4107 |  |  |  |  | IN.0897 | VB | SE Quadra - Fechamento de tela para quadras | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
932 | 1 | 4103 |  |  |  |  | IN.0898 | VB | SE Quadra - Quadra de tênis | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
933 | 1 | 4105 |  |  |  |  | IN.0899 | VB | SE Quadra - Quadra poliesportiva | VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
934 | 7 | 1504 |  | 12 |  |  | IN.0961 | MA | Aditivo para Grout | KG | 0.031531 | 12 | 0 | 0 | 0% | 12 | 0

## Ata
X | [7 empty] | X
X |  |  | ATA DE REUNIÃO | DATA: |  |  |  | X
Cliente: Mar Incorporações
Obra: Ed. Rua José Maria Lisboa
X |  | Participantes / Empresa | [5 empty] | X
X | 1 | - | [5 empty] | X
X | 2 | - | [5 empty] | X
| 3 | -
| 4 | -
| 5 | -
| 6 | -
X | 7 | - | [5 empty] | X
X |  |  | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | OK? | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X
X | [7 empty] | X

## WCs prontos
Estudo de custo banheiros prontos
Resumo comparativo
Item | Descrição | Material FD | Sistema | Indiretos | Total
| Opção 1: Proposta Tecnobagno | 2616591.2722 | 1588090.38 | 0 | 4204681.6522
| Opção 2: Proposta Newforms | 2845112.4449 | 1503650 | -426290.2511 | 3922472.1938
| Opção 3: Execução in loco | 3511484.3369 | - | - | 3511484.3369
Opção 1: Proposta Tecnobagno | [5 empty] | Opção 2: Proposta Newforms | [6 empty] | Opção 3: Execução in loco
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total |  | Item | CPU | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
01 | Análise de custos diretos |  |  |  | 4204681.6522 | 01 | Análise de custos diretos |  |  |  | 4348762.4449 |  | 01 |  | Análise de custos diretos |  |  |  | 3511484.3369
01.01 | Materiais de faturamento direto |  |  |  | 2076054.4722 | 01.01 | Materiais de faturamento direto |  |  |  | 2304575.6449 |  | 01.01 |  | Materiais de faturamento direto |  |  |  | 2725237.0369
01.01.01 | Pisos, revestimentos e pedras |  |  |  | 769012.7173 | 01.01.01 | Pisos, revestimentos e pedras |  |  |  | 769012.7173 |  | 01.01.01 |  | Pisos, revestimentos e pedras |  |  |  | 1029124.706
| Piso: Cerâmica ou porcelanato a definir | m2 | 979.37 | 79 | 77370.23 |  | Piso: Cerâmica ou porcelanato a definir | m2 | 979.37 | 79 | 77370.23 | 1 |  | CPU0610 | Piso cerâmico ou porcelanato a definir (valor do material considerado R$29/m2) incluindo material e mão-de-obra | m2 | 979.37 | 91.1426 | 89262.289 | Porcelanato Portobello 80x80cm ou similar padrão
| Parede: cerâmica ou porcelanato a definir | m2 | 5123.65 | 79 | 404768.35 |  | Parede: cerâmica ou porcelanato a definir | m2 | 5123.65 | 79 | 404768.35 | 1 |  | CPU0610 | Parede: cerâmica ou porcelanato a definir (valor do material considerado R$29/m2) incluindo material e mão-de-obra | m2 | 5123.65 | 91.1426 | 466982.5775 | Porcelanato Portobello 80x80cm ou similar padrão
| Teto: Pintura Latex sobre gesso | m2 | 851.63 | 26.5 | 22568.195 |  | Teto: Pintura Latex sobre gesso | m2 | 851.63 | 26.5 | 22568.195 | 1 |  | CPU0668 | Teto: Pintura Latex sobre gesso | m2 | 851.63 | 21.39 | 18216.3657
| Bancada: Granito Branco Itaunas - inlcui pacotre do processador/beneficiador | m2 | 244.56 | 550 | 134508 |  | Bancada: Granito Branco Itaunas - inlcui pacotre do processador/beneficiador | m2 | 244.56 | 550 | 134508 | 1 |  | CPU0651 | Bancada: Granito Branco Itaunas - inlcui pacotre do processador/beneficiador | m2 | 244.56 | 568.0926 | 138932.7218 | Anglostone branco
| Soleira: Granito Branco Itaunas | pç | 268 | 82.5 | 22110 |  | Soleira: Granito Branco Itaunas | pç | 268 | 82.5 | 22110 | 1 |  | CPU0658 | Soleira: Granito Branco Itaunas (80x20cm) | pç | 268 | 57.3515 | 15370.2002 | Anglostone branco
| Bit para ducha: Granito Branco Itaúnas | m2 | 45.13 | 550 | 24821.5 |  | Bit para ducha: Granito Branco Itaúnas | m2 | 45.13 | 550 | 24821.5 | 1 |  | CPU0658 | Bit para ducha: Granito Branco Itaúnas | m2 | 45.13 | 358.4468 | 16176.7056 | Anglostone branco
| Argamassa para proteção mecânica Votoran | kg | 6813.04 | 0.42 | 2861.4768 |  | Argamassa para proteção mecânica Votoran | kg | 6813.04 | 0.42 | 2861.4768 | [7 empty] | 0
| Manta Asfáltica - Elastic 3mm + Primer base d'agua Viapol | m2 | 1477.8 | 23 | 33989.4 |  | Manta Asfáltica - Elastic 3mm + Primer base d'agua Viapol | m2 | 1477.8 | 23 | 33989.4 | 5 |  | CPU0446 | Impermeabilização com argamassa polimérica | m2 | 1477.8 | 72.3604 | 106934.2068
| Argamasa para assentamento de piso Quartzobras | kg | 4258.15 | 1.85 | 7877.5775 |  | Argamasa para assentamento de piso Quartzobras | kg | 4258.15 | 1.85 | 7877.5775 | 5
| Argamasa para assentamento de parede Quartzobras | kg | 25618.26 | 0.85 | 21775.521 |  | Argamasa para assentamento de parede Quartzobras | kg | 25618.26 | 0.85 | 21775.521 | 5
| Rejunte para piso Eliane | kg | 293.81 | 1.7 | 499.477 |  | Rejunte para piso Eliane | kg | 293.81 | 1.7 | 499.477 | 5
| Rejunte para parede Eliane | kg | 1537.1 | 1.7 | 2613.07 |  | Rejunte para parede Eliane | kg | 1537.1 | 1.7 | 2613.07 | 5 | [6 empty] | 0
| Aditivo para rejunte (0,3 litro/kg rejunte²) Eliane | L | 80.4 | 14.8 | 1189.92 |  | Aditivo para rejunte (0,3 litro/kg rejunte²) Eliane | L | 80.4 | 14.8 | 1189.92 | [7 empty] | 0
| Silicone para rejuntamento de cantos | pç | 804 | 15 | 12060 |  | Silicone para rejuntamento de cantos | pç | 804 | 15 | 12060 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CPU0634 | Chapisco (50% da área alvenaria, 50% da área drywall) | m2 | 2561.825 | 4.278 | 10959.4617
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CPU0635 | Emboço sob revestimento de parede (50% da área alvenaria, 50% da área drywall) | m2 | 2561.825 | 25.4616 | 65228.2907
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CPU1005 | Camada de regularização sob piso | m2 | 979.37 | 27.1286 | 26568.937
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CPU0644 | Forro de gesso acartonado | m2 | 979.37 | 45 | 44071.65
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CPU1030 | Tabicas de dilatação | m | 2340.1 | 13 | 30421.3
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 | Louças, metais e acessórios sanitários |  |  |  | 529203.3309 | 01.01.02 | Louças, metais e acessórios sanitários |  |  |  | 623539.3309 |  | 01.01.02 |  | Louças, metais e acessórios sanitários |  |  |  | 851803.3309
| Bacia convencional com saida horizontal linha Ravena 'P.131.17 Deca | pç | 268 | 717.9124 | 192400.5309 |  | Bacia convencional com saida horizontal linha Ravena 'P.131.17 Deca | pç | 268 | 717.9124 | 192400.5309 | 2 |  |  | Bacia convencional com saida horizontal linha Ravena 'P.131.17 Deca | pç | 268 | 767.9124 | 205800.5309 | Bacia c/ Caixa Acoplada Dual flux - Marca Deca - Linha VOGUE PLUS - CP 525 - Cor Branca
| Caixa de embutir VIEGA ECO PLUS, com acinamento frontal sob prolongamento da bancada VIEGA | pç |  | 383 | 0 |  | Caixa de embutir VIEGA ECO PLUS, com acinamento frontal sob prolongamento da bancada VIEGA | pç | 268 | 383 | 102644 | 2 |  |  | Caixa de embutir VIEGA ECO PLUS, com acinamento frontal sob prolongamento da bancada VIEGA | pç | 268 | 433 | 116044 | Eliminado
| Assento bacia com caixa acoplada | pç | 268 | 120 | 32160 |  | Assento bacia com caixa acoplada | pç | 268 | 24 | 6432 | 2 |  |  | Assento bacia com caixa acoplada | pç | 268 | 122 | 32696 | Assento poliester
| Ducha higiênica Deca | pç | 268 | 238 | 63784 |  | Ducha higiênica Deca | pç | 268 | 238 | 63784 | 2 |  |  | Ducha higiênica Deca | pç | 268 | 288 | 77184
| Chuveiro + tubo e ducha manual | pç | 226 | 324.5 | 73337 |  | Chuveiro + tubo e ducha manual | pç | 226 | 324.5 | 73337 | 2 |  |  | Chuveiro + tubo e ducha manual | pç | 226 | 374.5 | 84637
| Acabamento/acionamento para descarga | pç |  | 65 | 0 |  | Acabamento/acionamento para descarga | pç | 268 | 65 | 17420 |  |  |  | Acabamento/acionamento para descarga | pç | 268 | 115 | 30820 | Eliminado
| Misturador de chuveiro (base+registros+acabamento) 4424.MI.34+4416.20D2+e4c9a00.C34.PQpç | pç | 225 | 112.64 | 25344 |  | Misturador de chuveiro (base+registros+acabamento) 4424.MI.34+4416.20D2+e4c9a00.C34.PQpç | pç | 225 | 112.64 | 25344 | 2 |  |  | Misturador de chuveiro (base+registros+acabamento) 4424.MI.34+4416.20D2+e4c9a00.C34.PQpç | pç | 225 | 162.64 | 36594
| Cuba oval de embutir Deca pç | pç | 290 | 29.71 | 8615.9 |  | Cuba oval de embutir Deca pç | pç | 290 | 29.71 | 8615.9 | 2 |  |  | Cuba oval de embutir Deca pç | pç | 290 | 79.71 | 23115.9
| Misturador de mesa para pia linhaDN-156 MAX-CT 1877.C.34 Deca pç | pç | 290 | 147.2 | 42688 |  | Misturador de mesa para pia linhaDN-156 MAX-CT 1877.C.34 Deca pç | pç | 290 | 147.2 | 42688 | 2 |  |  | Misturador de mesa para pia linhaDN-156 MAX-CT 1877.C.34 Deca pç | pç | 290 | 197.2 | 57188
| Válvula de escoamento para lavatório Deca pç | pç | 290 | 14.64 | 4245.6 |  | Válvula de escoamento para lavatório Deca pç | pç | 290 | 14.64 | 4245.6 | 2 |  |  | Válvula de escoamento para lavatório Deca pç | pç | 290 | 64.64 | 18745.6
| Kit de instalação para bacia Deca pç | pç | 268 | 10.79 | 2891.72 |  | Kit de instalação para bacia Deca pç | pç | 268 | 10.79 | 2891.72 | 2 |  |  | Kit de instalação para bacia Deca pç | pç | 268 | 60.79 | 16291.72
| Sifão para Lavatório pç | pç | 290 | 67.12 | 19464.8 |  | Sifão para Lavatório pç | pç | 290 | 67.12 | 19464.8 | 2 |  |  | Sifão para Lavatório pç | pç | 290 | 117.12 | 33964.8
| Ligação flexível 4607.C.040 Deca pç | pç | 580 | 13.53 | 7847.4 |  | Ligação flexível 4607.C.040 Deca pç | pç | 580 | 13.53 | 7847.4 |  |  |  | Ligação flexível 4607.C.040 Deca pç | pç | 580 | 63.53 | 36847.4
| Acabamento de registro de pressão Deca pç | pç | 16 | 21 | 336 |  | Acabamento de registro de pressão Deca pç | pç | 16 | 21 | 336 |  |  |  | Acabamento de registro de pressão Deca pç | pç | 16 | 71 | 1136
| Ralo Linear para área molhadacom 90 cm de comprimento Sekapiso | pç | 225 | 170.18 | 38290.5 |  | Ralo Linear para área molhadacom 90 cm de comprimento Sekapiso | pç | 225 | 170.18 | 38290.5 | 5 |  |  | Ralo Linear para área molhadacom 90 cm de comprimento Sekapiso | pç | 225 | 220.18 | 49540.5
| Ralo Linear para área seca 10 cm comprimento | m | 268 | 66.41 | 17797.88 |  | Ralo Linear para área seca 10 cm comprimento | pç | 268 | 66.41 | 17797.88 | 5 |  |  | Ralo Linear para área seca 10 cm comprimento | pç | 268 | 116.41 | 31197.88
01.01.03 | Acessórios diversos |  |  |  | 56679 | 01.01.03 | Acessórios diversos |  |  |  | 56679 |  | 01.01.03 |  | Acessórios diversos |  |  |  | 106359
| Conjunto de espelho + interruptor + tomada | pç | 87 | 10 | 870 |  | Conjunto de espelho + interruptor + tomada | pç | 87 | 10 | 870 | 3 |  |  | Conjunto de espelho + interruptor + tomada | pç | 87 | 50 | 4350
| Conjunto de espelho + interruptor paralelo + tomada | pç | 392 | 12 | 4704 |  | Conjunto de espelho + interruptor paralelo + tomada | pç | 392 | 12 | 4704 | 3 |  |  | Conjunto de espelho + interruptor paralelo + tomada | pç | 392 | 52 | 20384
| Luminária de embutir LED 12W | pç | 283 | 35 | 9905 |  | Luminária de embutir LED 12W | pç | 283 | 35 | 9905 | 3 |  |  | Luminária de embutir LED 12W | pç | 283 | 75 | 21225
| Luminária de embutir LED 6W | pç | 212 | 30 | 6360 |  | Luminária de embutir LED 6W | pç | 212 | 30 | 6360 | 3 |  |  | Luminária de embutir LED 6W | pç | 212 | 70 | 14840
| Grelha de exaustão Trox | pç | 268 | 35 | 9380 |  | Grelha de exaustão Trox | pç | 268 | 35 | 9380 | 3 |  |  | Grelha de exaustão Trox | pç | 268 | 75 | 20100
| Alçapão | pç | 268 | 95 | 25460 |  | Alçapão | pç | 268 | 95 | 25460 | 5 |  |  | Alçapão | pç | 268 | 95 | 25460
[11 empty] | 0 | [7 empty] | 0
01.01.04 | Estrutura |  |  |  | 461626.442 | 01.01.04 | Estrutura |  |  |  | 437464.5967 |  | 01.01.04 |  | Estrutura - não aplicável |  |  |  | 0
| Tela CA 60 Q196 (painel de 6 x 2,45 m) Gerdau | m2 | 984.9 | 13.48 | 13276.452 |  | Tela CA 60 Q196 (painel de 6 x 2,45 m) Gerdau | m2 | 939.7 | 12.93 | 12150.321 | 5
| Aço CA50 10mm - Barra com 12m Gerdau kg | kg | 1608 | 3.85 | 6190.8 |  | Aço CA50 10mm - Barra com 12m Gerdau kg | kg | 2600.71 | 3.9 | 10142.769 | 5
| Aço CA50 6,3mm, Cantoneiras e Aços Dobrados - Barra com 12m (estrutura de bancada e compartimento da caixa de descarga) Gerdau | kg | 7504 | 3.85 | 28890.4 | [5 empty] | 0
| Concreto leve usinado (1700 kg/m³) (FKC 25 a 30 ) | kg | 32.05 | 380 | 12179 |  | Piso em concreto usinado votoran | m2 | 896.98 | 30 | 26909.4 | 5
| Perfis de aço para inserts par solda de perímetro de piso de concreto Gedau | pç | 1072 | 3.85 | 4127.2 |  | Perfis de aço para inserts par solda de perímetro de piso de concreto Gedau | pç |  |  | 0
| Lã de PET para isolamento - (Definir se alguma aplicação caberá à BP em fábrica) | kg |  |  | 0 |  | Lã para isolamento | m2 | 1896.18 | 7 | 13273.26 | 5
| Chapa de Gesso Acartonado RU (incluso parafusos TA25 e TA35, Massa ReadyFix e Fita de papel microperfurada). Considerando apenas 1 placa interna e sem a externa Placo | m2 | 6405.06 | 15 | 96075.9 |  | Parede e tetos com chapa de gesso acartonado RU Placo | m2 | 6115.42 | 13 | 79500.46 | 5
[7 empty] | Tabica de dilatação / sancas | m | 2083.9 | 15 | 31258.5 | 5
| Aço galvanizado para estrutura - inclui reforços - corte, dobra e estampria | kg | 46290.26 | 6.5 | 300886.69 |  | Estrutura de aço para paredes e tetos | kg | 50013.6 | 4 | 200054.4 | 5
[7 empty] | Serviço de corte e dobra para aço de estrutura | kg | 50013.6 | 0.5 | 25006.8 | 5
[7 empty] | Estrutura de madeira compensada | m2 | 982.41 | 39.87 | 39168.6867 | 5
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
01.01.05 | Instalações hidráulicas / esgoto / elétricas |  |  |  | 134419.862 | 01.01.05 | Instalações hidráulicas / esgoto / elétricas |  |  |  | 150080 |  | 01.01.05 |  | Instalações hidráulicas / esgoto / elétricas |  |  |  | 737950
| Kit hidráulico Tecnokits (em definição visando otimizar custos) + esgotos | vb | 266.2 | 374.21 | 99614.702 |  | Kit de PEX para ligações | vb | 268 | 250 | 67000 | 2 |  |  | Distribuição hidráulica | vb | 268 | 1800 | 482400
[7 empty] | Registros de distribuiçõa água fria | vb | 268 | 95 | 25460 | 2 |  |  | Distribuição elétrica | vb | 269 | 950 | 255550
[7 empty] | Registros de distribuiçõa água quente | vb | 268 | 95 | 25460 | 2 | [6 empty] | 0
| Cabos, conduítes e acessórios (definir projeto de instalação elétrica - concluir estudos de custo na otimização a partir do protótipo) | vb | 268 | 129.87 | 34805.16 |  | Kit instalação elérica | vb | 268 | 120 | 32160 | 5 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
01.01.06 | Transporte e instalação |  |  |  | 125113.12 | 01.01.06 | Transporte e instalação |  |  |  | 267800 |  | 01.01.06 |  | Transporte e instalação - não aplicável |  |  |  | 0
| Neoprene para calços de apoio | pç | 1608 | 2.1 | 3376.8 | [5 empty] | 0
| Lona de proteção | m | 15008 | 0.79 | 11856.32 | [5 empty] | 0
| Transporte dos banheiros até o Canteiro de Obra | carreta 12m | 268 | 410 | 109880 |  | Transporte dos banheiros até o Canteiro de Obra | Carreta 12m | 11 | 4200 | 46200
[7 empty] | Transporte dos banheiros até o Canteiro de Obra | Carreta 14m | 44 | 4600 | 202400
[7 empty] | Transporte dos banheiros até o Canteiro de Obra | Caminhão truck | 6 | 3200 | 19200
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
01.02 | Custo do sistema |  |  |  | 1588090.38 | 01.02 | Custo do sistema |  |  |  | 1503650 |  | 01.02 |  | Custo do sistema - não aplicável |  |  |  | 0
| Tipo Com A | vb | 6 | 5122.21 | 30733.26 |  | Banheiro tipo 1 | vb | 196 | 5610 | 1099560
| Tipo Com B | vb | 22 | 5122.21 | 112688.62 |  | Banheiro tipo 2 | vb | 14 | 6800 | 95200
| Tipo 1 | vb | 196 | 6044.21 | 1184665.16 |  | Banheiro tipo 3 | vb | 18 | 5100 | 91800
| Tipo 2 | vb | 14 | 6402.76 | 89638.64 |  | Banheiro tipo 4 | vb | 4 | 5100 | 20400
| Tipo Dup Inf | vb | 15 | 5122.21 | 76833.15 |  | Banheiro tipo 5 | vb | 4 | 5610 | 22440
| Tipo Dup Sup 1 | vb | 7 | 6044.21 | 42309.47 |  | Banheiro tipo 6 | vb | 2 | 5610 | 11220
| Tipo Dup Sup 2 | vb | 8 | 6402.76 | 51222.08 |  | Banheiro tipo 7 | vb | 1 | 5610 | 5610
[7 empty] | Banheiro tipo 8 | vb | 15 | 4250 | 63750
[7 empty] | Banheiro tipo 9 | vb | 8 | 6800 | 54400
[7 empty] | Banheiro tipo 10 | vb | 7 | 5610 | 39270
01.03 | Fornecimentos adicionais |  |  |  | 540536.8 | 01.03 | Fornecimentos adicionais |  |  |  | 540536.8 |  | 01.03 |  | Fornecimentos adicionais |  |  |  | 786247.3
| Porta definitiva - considerado Kit porta pronta | unid | 268 | 550 | 147400 |  | Porta definitiva - considerado Kit porta pronta | unid | 268 | 550 | 147400 |  |  |  | Porta definitiva - considerado Kit porta pronta | unid | 268 | 550 | 147400
| Fechamento lateral para confinamento do banheiro - Drywall 2S + lã | m2 | 3276.14 | 120 | 393136.8 |  | Fechamento lateral para confinamento do banheiro - Drywall 2S + lã | m2 | 3276.14 | 120 | 393136.8 |  |  |  | Fechamento lateral para confinamento do banheiro - Drywall 2S + lã + 2RU | m2 | 3276.14 | 195 | 638847.3
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
02 | Análise de custos indiretos |  |  |  | 0 | 02 | Análise de custos indiretos |  |  |  | -426290.2511 |  | 02 |  | Análise de custos indiretos - não aplicável, pois é a referência de prazo do estudo. |  |  |  | 0
|  |  |  | Redução de prazo em relação ao sistema convencional: | [5 empty] | Redução de prazo em relação ao sistema convencional: | -2
|  |  |  | Custo fixo mensal do canteiro de obras: | 213145.1256 |  |  |  |  | Custo fixo mensal do canteiro de obras: | 213145.1256
|  |  |  | Crédito a favor do sistema: | 0 |  |  |  |  | Crédito a favor do sistema: | -426290.2511
Estimativa de custo fixo do canteiro
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
1 | Equipe Técnica |  |  |  | 148645.1256
| Equipe técnica |  |  |  | 38500
| Superintendente de obras | Homem x mês | 1 | 22000 | 22000
| Engenheiro de produção | Homem x mês | 1 | 14000 | 14000
| Estagiário | Homem x mês | 1 | 2500 | 2500
| Segurança do trabalho |  |  |  | 17931.4439
| Técnico de Segurança do Trabalho | Homem x mês | 1 | 8007.31 | 8007.31
| Carpinteiro de apoio segurança do trabalho | Homem x mês | 1 | 5363.5426 | 5363.5426
| Servente de apoio segurança do trabalho | Homem x mês | 1 | 4560.5913 | 4560.5913
| Equipe administrativa |  |  |  | 40356.2213
| Administrativo de obra | Homem x mês | 1 | 8781.01 | 8781.01
| Apontador | Homem x mês | 1 | 8007.31 | 8007.31
| Almoxarife | Homem x mês | 1 | 8007.31 | 8007.31
| Auxiliar de almoxarifado | Homem x mês | 1 | 4560.5913 | 4560.5913
| Vigilância terceirizada | Homem x mês | 1 | 11000 | 11000
| Equipe de apoio à produção |  |  |  | 51857.4604
| Mestre de Obra | Homem x mês | 1 | 22124.59 | 22124.59
| Carpinteiro de apoio | Homem x mês | 1 | 5363.5426 | 5363.5426
| Eletricista de apoio | Homem x mês | 1 | 6258.2751 | 6258.2751
| Servente serviços gerais | Homem x mês | 1 | 4560.5913 | 4560.5913
| Operador de elevador cremalheira | Homem x mês | 1 | 5543.1515 | 5543.1515
| Operador de grua | Homem x mês | 1 | 8007.31 | 8007.31
2 | Equipamentos ligados à execução de superestrutura |  |  |  | 54500
| Grua | Unid x mês | 1 | 45000 | 45000
| Elevador cremalheira | Unid x mês | 1 | 9500 | 9500
3 | Manutenção / consumo do canteiro |  |  | Estimativa | 10000
|  |  |  | Custo fixo mensal do canteiro de obras: | 213145.1256