## CRONOGRANA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | Casa Embrião
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1. | % | 2. | % | 3. | % |  |  | TOTAL DO SERVIÇO | %
CASA EMBRIÃO
Fundações | 24102.19 | 50 | 24102.19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48204.38 | 12.5488 | 48204.38
Alvenaria | 6066.261 | 30 | 12132.522 | 60 | 2022.087 | 10 | 0 | 0 | 20220.87 | 5.264 | 20220.87
Revestimento | 3677.788 | 10 | 11033.364 | 30 | 22066.728 | 60 | 0 | 0 | 36777.88 | 9.5742 | 36777.88
Esquadrias | 2710.54 | 5 | 18973.78 | 35 | 32526.48 | 60 | 0 | 0 | 54210.8 | 14.1124 | 54210.8
Instalações | 6985.722 | 10 | 48900.054 | 70 | 13971.444 | 20 | 0 | 0 | 69857.22 | 18.1855 | 69857.22
Cobertura | 0 | 0 | 15477.651 | 45 | 18917.129 | 55 |  |  | 34394.78 | 8.9538 | 34394.78
Pintura | 0 | 0 | 11530.512 | 40 | 17295.768 | 60 | 0 |  | 28826.28 | 7.5042 | 28826.28
Metais e Louças | 0 | 0 | 3451.245 | 30 | 8052.905 | 70 |  |  | 11504.15 | 2.9948 | 11504.15
303996.36
REDE ÁGUA POTÁVEL | 4406.36 | 25 | 7050.176 | 40 | 6168.904 | 35 |  |  | 17625.44 | 4.5883 | 17625.44
0
REDE ESGOTO SANIT. | 3811.539 | 30 | 5082.052 | 40 | 3811.539 | 30 | 0 |  | 12705.13 | 3.3075 | 12705.13
ARRUAMENTO | 9961.9 | 20 | 24904.75 | 50 | 14942.85 | 30 | 0 |  | 49809.5 | 12.9666 | 49809.5
384136.43
TOTAL DO MÊS | 61722.3 | 16.0678 | 182638.296 | 47.5452 | 139775.834 | 36.387 | 0 | 0 | 384136.43 | 100
TOTAL ACUMULADO | 61722.3 | 16.0678 | 244360.596 | 63.613 | 384136.43 | 100