## QUADRO 30, 31, 32 e 33
PLANILHA DO ORÇAMENTO |  |  |  | BDI = |  | 48.92% |  |  | BDI = | 1
OBRA : | Projeto Loteamento Popular - Casa Embrião |  |  | DATA : | 2003-01-01 |  |  |  | BDI = | 148.9%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO DIRETO |  | PREÇO DE VENDA
|  |  |  | UNITÁRIO | SERVIÇO | UNITÁRIO | SERVIÇO
Casa Embrião
03 | Escavação | [6 empty] | 2350.3204 |  | 1578.2148 | 1.4892
03.001.001-1 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundi- | m³ | 2.91 | 16.15 | 46.9965 | 24.051 | 69.9885 |  | 16.15
dade, exclusive escoramento e esgotamento.
11 | Fundações
11.001.005-1 | Concreto dosado racionalmente p/uma resistência a compressão 15 MPa for - | m³ | 3.37 | 112.35 | 378.6195 | 167.3147 | 563.8505 |  | 112.35
necimento materiais inclusive 5% de perdas
11.001.020-1 | Concreto p/camadas preparatórias com 180 Kg de cimento p/m³, fornecimento
| dos materiais e 5% de perdas | m³ | 1.46 | 83.2 | 121.472 | 123.9037 | 180.8994 |  | 83.2
11.002.010-0 | Preparo manual de concreto inclusive transporte horizontal com carrinho de
| mão a 20 m. | m³ | 4.83 | 27.65 | 133.5495 | 41.1771 | 198.8855 |  | 27.65
11.002.023-1 | Lançamento concreto peças armadas c/transp. horiz. até 20 m em carrinhos
| vertical até 10 m c/ torre guincho , produção de 2 m³ | m³ | 4.83 | 26.67 | 128.8161 | 39.7177 | 191.8364 |  | 26.67
11.004.021-1 | Formas d/madeira p/ mold.peças conc.arm c/para.planos,lajes,vigas,paredes,
| fornecimento materiais, servindo mad. 2 vezes | m² | 8.5 | 15.5 | 131.75 | 23.083 | 196.2057 |  | 15.5
11.009.014-1 | Barra de aço CA-50 red. s/saliência ou mossa coef.ader.1,5 diâmetro entre 8,0
| e 12,5 mm p / armação peças concreto , 10% perdas.Arame recozido | kg | 67.4 | 1.53 | 103.122 | 2.2785 | 153.5721 |  | 1.53
11.011.030-1 | Corte dobragem montagem e colocação de ferragem nas formas aço CA-50B
| ou CA-50A em barras redondas diâmetro 8 a 12,5 mm | kg | 67.4 | 0.97 | 65.378 | 1.4446 | 97.3627 |  | 0.97
11.013.003-1 | Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por
| 10 vezes | m³ | 0.06 | 432 | 25.92 | 643.3462 | 38.6008 |  | 432
11.013.012-0 | Concreto armado c/concreto dosado 15 MPa, preparo 11.002.023, formas, es-
| coram.11.004.005 e 11.004.035 , área 12m² , 80 kg aço CA-50B | m³ | 0.63 | 595.34 | 375.0642 | 886.5965 | 558.5558 |  | 595.34
11.030.015-0 | Laje pré-moldada beta 11 p/sobrecarga 1 KN/m² vão 4,40 m inclusive capeam.
| 2 cm espess. concreto FCK 15 MP a, fornec. mont. conj. | m² | 2.46 | 27.45 | 67.527 | 40.8793 | 100.563 |  | 27.45
12 | Alvenaria
12.003.075-1 | Alvenaria de tijolo (10x20x20 cm) furos redondos e cimento e saibro 1:8 parede | [6 empty] | 1279.606 |  | 859.2416 | 1.4892
| meia vez ( 0,10 m ) superf. corrida até 3 m de altura | m² | 49.84 | 17.24 | 859.2416 | 25.6743 | 1279.606 |  | 17.24
13 | Revestimento | [6 empty] | 2117.8083 |  | 1422.0854 | 1.4892
13.001.010-1 | Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e
| areia no traço 1 : 3 | m² | 5.32 | 2.96 | 15.7472 | 4.4081 | 23.4512 |  | 2.96
13.001.030-1 | Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 1,5 cm de es -
| pessura inclusive chapisco | m² | 125.64 | 9.98 | 1253.8872 | 14.8625 | 1867.3229 |  | 9.98
13.026.015-1 | Revestimento azulejo branco 15x15 cm,1ª qualid.superf.chapisc,emboçada c /
| cimento,saibro 1:8,c/ nata cimento e rejunt.pasta cimento branco | m² | 3.9 | 39.09 | 152.451 | 58.2139 | 227.0342 |  | 39.09
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Esquadrias
14.002.010-0 | Porta de ferro até 1,00m de larg. Em barras de 1 1/4" x 5/16",utiliz. Dobradiças | [6 empty] | 2851.2336 |  | 1914.5726 | 1.4892
| tipo Gonzo | m² | 3.15 | 316.1 | 995.715 | 470.7447 | 1482.8459 |  | 316.1
14.002.086-0 | Basculante de ferro, em caixilho de canton. 7/8" ou 3/4", para área maior que
| 0,50m² e menor que 3,75m² | m² | 1.2 | 133.29 | 159.948 | 198.4991 | 238.1989 |  | 133.29
14.002.090-0 | Janela c/ 4 mód. de bascul. De ferro disposto horizontalmente, em estrutura
| de madeira, fix em quadros de ipê c/ 5 x 10cm | m² | 2 | 220.9 | 441.8 | 328.9703 | 657.9406 |  | 220.9
14.004.010-0 | Vidro plano transp.comum de 3mm de espess. para vãos até 1,00x0,80 m .
| Fornecimento e colocação | m² | 2 | 19.78 | 39.56 | 29.4569 | 58.9138 |  | 19.78
14.004.045-0 | Vidro transparente fantasia, de 4 mm de esp., do tipo canelado | un | 2.88 | 17.67 | 50.8896 | 26.3146 | 75.7862 |  | 17.67
14.006.014-0 | Porta compens. cedro ou canela 0,60x2,10 m folheada nas 2 faces.Guarnição
| canela,aduela 13x3 cm,alizar 5x2 cm.Fornecimento coloc,exclusive forn.ferrag | un | 1 | 122.34 | 122.34 | 182.1921 | 182.1921 |  | 122.34
14.007.060-0 | Conjunto de ferragens para portas de madeira de 1 fl. de abrir de banheiro | un | 1 | 46.12 | 46.12 | 68.6832 | 68.6832 |  | 46.12
14.007.268-0 | Conjunto de ferragens para portas de abrir de ferro ou alumínio | un | 2 | 29.1 | 58.2 | 43.3365 | 86.673 |  | 29.1
15 | Instalações Hidráulicas e Elétricas | [6 empty] | 3430.2919 |  | 2303.404
15.002.010-0 | Fossa séptica, camâra submersa, tipo IMHOFF, capac. 5 contribuintes | un | 1 | 699.12 | 699.12 | 1041.1485 | 1041.1485 |  | 699.12
15.002.062-0 | Caixa de gordura simples cilíndrica,em anéis de concreto, 40 cm de diâm,
| 60 cm de prof., inclusive tampa | un | 1 | 38.36 | 38.36 | 57.1268 | 57.1268 |  | 38.36
15.002.200-0 | Caixa de inspeção de concreto pré-moldado, c/ 925 mm de alt. Total | un | 1 | 48 | 48 | 71.4829 | 71.4829 |  | 48
15.004.011-0 | Alça p / barrilete inclusive ramos para extravasor e limpeza , com 5,5 m tubo
| PVC 60 mm , registros e conexões.Fornecim. e instalação | un | 1 | 258.19 | 258.19 | 384.5036 | 384.5036 |  | 258.19
15.004.024-0 | Coluna de PVC de diâmetro 32 mm , exclusive peças de derivação e rasgo na
| alvenaria | m | 6 | 6.91 | 41.46 | 10.2906 | 61.7434 |  | 6.91
15.004.046-0 | Instal.assentam.chuveiro elétrico incluindo 30 m de fio 4,0 mm², 2,6 m eletro -
| duto PVC diâmetro 3/4" e conexões( exclusive apar. e registro ) | un | 1 | 90.45 | 90.45 | 134.7006 | 134.7006 |  | 90.45
15.004.060-0 | Instalação assentam. de pia com 1 cuba | un | 1 | 66.99 | 66.99 | 99.7633 | 99.7633 |  | 66.99
15.004.063-0 | Instalação assentam. lavatório de uma torneira(exclusive forn. aparelho)c/ 3 m
| tubo PVC 25 mm, 2 m tubo PVC 40 mm,rabicho e conexões | un | 1 | 48.3 | 48.3 | 71.9297 | 71.9297 |  | 48.3
15.004.065-0 | Instalação assentam. de filtro residencial | un | 1 | 39.8 | 39.8 | 59.2712 | 59.2712 |  | 39.8
15.004.070-0 | Instalação e assentamento tanque de serviço incluindo 3m tubo PVC 25 mm ,
| 3 m tubo PVC 50 mm e conexões( exclusive fornecimento do aparelho ) | un | 1 | 59.98 | 59.98 | 89.3238 | 89.3238 |  | 59.98
15.004.075-0 | Instalação e assentamento de caixas de descarga elevada incluindo 2m tubo
| PVC 25 mm , conexões e montagem ( exclusive fornecim. caixa ) | un | 1 | 47.37 | 47.37 | 70.5447 | 70.5447 |  | 47.37
15.004.105-0 | Instalação e assentamento de vaso sanitário individual em pavto. térreo ( excl.
| aparelho , válvula ) em PVC | un | 1 | 89.34 | 89.34 | 133.0476 | 133.0476 |  | 89.34
15.004.170-0 | Ralo seco simples de PVC de alt. Regulável, c/ grelha | un | 1 | 19.79 | 19.79 | 29.4718 | 29.4718 |  | 19.79
15.004.180-0 | Ralo sifonado de PVC rígido em pavimento térreo, com saída de 75 mm, grelha
| redonda e porta grelha | un | 1 | 32.99 | 32.99 | 49.1296 | 49.1296 |  | 32.99
15.004.204-0 | Tubo de queda em PVC de 100 mm inclusive T sanitário.Fornecimento e as -
| sentamento. | un | 3.8 | 14.23 | 54.074 | 21.1917 | 80.5285 |  | 14.23
15.007.495-0 | Quadro de distrib. embutir de energia p/ instal. De até 3 disj. S/dispositivo de
| chave geral | un | 1 | 24.1 | 24.1 | 35.8904 | 35.8904 |  | 24.1
15.007.570-0 | Disjuntor termomagético unipolar, de 10 a 30A x 240V | un | 3 | 4.98 | 14.94 | 7.4164 | 22.2491 |  | 4.98
15.007.572-0 | Disjuntor termomagético unipolar, de 35 a 50A x 240V | un | 1 | 6.99 | 6.99 | 10.4097 | 10.4097 |  | 6.99
15.008.090-0 | Cabo com isolamento termoplástico, bitola 4mm², 450 / 750 V | m | 18 | 0.91 | 16.38 | 1.3552 | 24.3935 |  | 0.91
15.015.020-0 | Instal. de ponto de luz, equivalente a 2 varas eletr. de PVC rígido de 3/4" | un | 5 | 49.01 | 245.05 | 72.987 | 364.9351 |  | 49.01
15.015.191-0 | Instal. de ponto de tomada, equivalente a 2 varas eletr. de PVC rígido de 3/4" | un | 5 | 48.78 | 243.9 | 72.6445 | 363.2225 |  | 48.78
15.029.011-0 | Registro de gaveta em bronze, com diâmetro de 3/4" | un | 1 | 17.89 | 17.89 | 26.6423 | 26.6423 |  | 17.89
15.036.019-0 | Tubo de PVC rígido rosqueável para água fria com diâmetro de 3/4" inclusive
| conexões e emendas . Fornecimento e cassentamento | m | 6 | 3.69 | 22.14 | 5.4952 | 32.9715 |  | 3.69
15.045.110-0 | Abertura e fechamento de rasgo em alven. P/passagem de tubos e dutos c/
| diâmetro de 1/2" a 1". | m | 20 | 3.89 | 77.8 | 5.7931 | 115.8619 |  | 3.89
16 | Cobertura
16.001.050-0 | Madeiramento para cobertura de telhas cerâmicas,francesas ou coloniais em | [6 empty] | 1936.0698 |  | 1300.05 | 1.4892
| maçaranduba.Medido pela área real | m² | 28.89 | 26.99 | 779.7411 | 40.1942 | 1161.2117 |  | 26.99
16.002.005-0 | Cobertura em telhas francesas exclusive cumeeira e madeiramento.Forneci -
| mento e colocação.Medido pela área real | m² | 28.89 | 18.01 | 520.3089 | 26.821 | 774.8582 |  | 18.01
17 | Pintura
17.012.010-0 | Caiação interna ou externa sobre revestimento liso com adoção de fixador , | [6 empty] | 1743.4541 |  | 1170.7106 | 1.4892
| com duas demãos | m² | 50.94 | 3 | 152.82 | 4.4677 | 227.5837 |  | 3
17.017.100-0 | Preparo de madeira nova inclusive lixamento,limpeza impermeabilizante,verniz
| massa corrida, tinta primária ou surfacer | m² | 3.78 | 14.98 | 56.6244 | 22.3086 | 84.3266 |  | 14.98
17.017.110-0 | Pintura sobre madeira com tinta à óleo brilhante inclusive lixa, demão de tinta
| isolante, de meia massa , 2 de acabamento | m² | 3.78 | 8.98 | 33.9444 | 13.3733 | 50.5509 |  | 8.98
17.017.300-1 | Pintura sobre ferro com tinta à óleo brilhante demão de tinta antióxido Ferroloi-
| de e duas demãos de acabamento | m² | 19.55 | 5 | 97.75 | 7.4461 | 145.572 |  | 5
17.018.010-0 | Preparo de superfícies novas,revestimento liso,inclusive raspagem,impermeabi-
| lizante,massa corrida plástica, lixamento | m² | 74.7 | 7.92 | 591.624 | 11.7947 | 881.0626 |  | 7.92
17.018.020-0 | Pintura com tinta plástica fosca PVA acabamento padrão,inclusive duas de -
| mãos, sobre superfície preparada conforme 17.018.010 | m² | 74.7 | 2.83 | 211.401 | 4.2145 | 314.8241 |  | 2.83
17.018.080-0 | Pintura com tinta plástica acetinada a base de PVA, p/ exterior ,inclusive ras -
| pagem demão fundo preparador , duas demãos | m² | 5.32 | 4.99 | 26.5468 | 7.4312 | 39.5342 |  | 4.99
18 | Metais e Louças | [6 empty] | 592.1167 |  | 397.6 | 1.4892
18.002.030-0 | Tanque de louça branca c/ coluna, med. em torno de 56 x 48 cm | un | 1 | 243.98 | 243.98 | 363.3417 | 363.3417 |  | 243.98
18.002.080-0 | Vaso sanit. de louça branca convencional popular, med. Em torno de 37 x 47
| x 38 cm | un | 1 | 68.67 | 68.67 | 102.2652 | 102.2652 |  | 68.67
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.007.049-0 | Chuveiro elétrico de plástico , de 110/220 Volts | un | 1 | 14.27 | 14.27 | 21.2513 | 21.2513 |  | 14.27
18.009.068-0 | Torneira de pia ou tanque, 1158 de 1/2" x 18cm aprox. Em metal cromado | un | 1 | 37.99 | 37.99 | 56.5757 | 56.5757 |  | 37.99
18.009.076-0 | Torneira de lavatório, 1193 de 1/2" x 9 cm aprox. em metal cromado | un | 1 | 36.9 | 36.9 | 54.9525 | 54.9525 |  | 36.9
18.012.090-0 | Torneira de bóia em bronze de pressão de 1 1/2", fornecimento | un | 1 | 19.87 | 19.87 | 29.5909 | 29.5909 |  | 19.87
18.013.115-0 | Válvula de escoamento para pia em PVC | un | 2 | 0.96 | 1.92 | 1.4297 | 2.8593 |  | 0.96
18.013.122-0 | Sifão flexível p/ pia ou lavatório em PVC | un | 2 | 3.89 | 7.78 | 5.7931 | 11.5862 |  | 3.89
18.013.155-0 | Registro de pressão 1416, de 1/2" c/ canopla e volante, em metal cromado | un | 1 | 27.08 | 27.08 | 40.3283 | 40.3283 |  | 27.08
18.020.012-0 | Depósito de cimento amianto para 500 litros, com tampa,fornecimento e coloc. | un | 1 | 62 | 62 | 92.3321 | 92.3321 |  | 62
18.027.200-0 | Luminária de sobrepor com reator partida rápida e lâmpada fluorescente, 1x20
| W.Fornecimento e colocação | un | 1 | 28.9 | 28.9 | 43.0387 | 43.0387 |  | 28.9
18.027.280-0 | Arandela de parede,c/ receptáculo p/ lâmpada incandescente, refletor em mat.
| anti-ferrugem e braço de alumínio anodizado | un | 2 | 13.48 | 26.96 | 20.0748 | 40.1496 |  | 13.48
18.027.290-0 | Globo esférico plafonier repuxado de alumínio c/difusor de 4"x6" em base de
| vidro leitoso.Fornecimento e colocação | un | 2 | 15.89 | 31.78 | 23.6638 | 47.3276 |  | 15.89
18.100.030-0 | Banca de mármore sint. Med. 1,00 x 0,50m, c/cuba do mesmo material | un | 1 | 33.48 | 33.48 | 49.8593 | 49.8593 |  | 33.48
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Casa Embrião |  |  |  |  | 11189.859 |  | 16664.2425 | 16300.9008 | 1.4892 | 10945.879
Rede de Água Potável
Movimento de Terra
03.016.005-0 | Escavação mecânica de valas e poços em material de 1ª categoria até 1,5 m
| de profundidade | m³ | 80 | 8.78 | 702.4 | 13.0754 | 1046.0332 |  | 8.78
03.009.002-1 | Compactação de aterros , em camadas de 15 cm , com maço
|  | m³ | 23 | 12 | 276 | 17.8707 | 411.0267 |  | 12
Tubulações e Conexões
06.009.051-0 | Fornecimento e assentamento de tubo tipo PBA,classe 15,inclusive anel de
| borracha aterro e soca até a geratriz superior do tubo, diâmetro 50 mm | m | 320 | 56 | 17920 | 83.3967 | 26686.9516 |  | 56
Diversos
15.029.017-0 | Fornecimento e assentamento de registro gaveta em bronze 3" | unid | 1 | 123.89 | 123.89 | 184.5004 | 184.5004 |  | 123.89
06.014.087-0 | Caixa para registro em alvenaria de tijolo maciço paredes 1/2 vez revestida com
| argamassa internamente cimento e areia 1 : 4 ( 0,28 x 0,28 x 0,50 m -75 mm ) | unid | 1 | 67.09 | 67.09 | 99.9123 | 99.9123 |  | 67.09
06.016.005-0 | Fornecimento e assentamento tampão caixa de registro, tipo quadrado, 24 x
| 24 cm , com 34 kg assente com argamassa cimento e areia no traço 1 : 3 | unid | 1 | 48.09 | 48.09 | 71.6169 | 71.6169 |  | 48.09
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Rede de Água Potável |  |  |  |  | 19137.47 |  | 28500.041
Rede de Esgoto Sanitário
Movimento de Terra
03.016.005-1 | Escavação mecânica de valas e poços em material de 1ª categoria até 1,5 m
| de profundidade , utilizando retroescavadeira | m³ | 100 | 8.89 | 889 | 13.2392 | 1323.923 |  | 8.89
03.016.010-1 | Escavação mecânica de valas e poços em material de 1ª categoria entre 1,5 m
| e 3,00 m de profundidade , utilizando retroescavadeira | m³ | 10 | 8.9 | 89 | 13.2541 | 132.5412 |  | 8.9
03.009.002-1 | Compactação de aterros , em camadas de 15 cm , com maço
|  | m³ | 35 | 15.77 | 551.95 | 23.4851 | 821.979 |  | 15.77
Galerias e Poços
06.005.030-0 | Fornecimento e assentamento de manilha cerâmica vidrada interna e externa-
mente,aterro e soca até geratriz superior do tubo, diâmetro 0,10 m , inclusive
| fornecimento de materiais de rejuntamento com cimento e areia no traço 1 : 4 | m | 298 | 14.98 | 4464.04 | 22.3086 | 6647.9698 |  | 14.98
Poço de visita em anéis de concreto pré-moldado,inclusive tampão Fº Fº 137
kg e 0,60 m diâmetro,degraus Fº Fº,rejuntamento de anéis e revestimento liso
calha interna com argamassa cimento e areia traço 1:4, sendo a base e a ban-
queta executadas em concreto FCK= 11 MP a , nas seguintes profundidades :
06.013.001-0 | 0,80 m | unid | 4 | 256.95 | 1027.8 | 382.6569 | 1530.6277 |  | 256.95
06.013.002-0 | 1,20 m | unid | 1 | 670.99 | 670.99 | 999.2566 | 999.2566 |  | 670.99
Diversos
15.002.579-0 | Filtro anaeróbico 3,60 m x 3,60 m x 2,00 m, exclusive escavação e tranporte
| do material escavado | unid | 1 | 5956.17 | 5956.17 | 8870.0904 | 8870.0904 |  | 5956.17
03.001.001-1 | Escavação manual de vala até 1,50 m de prof | m³ | 10.59 | 18 | 190.62 | 26.8061 | 283.8765 |  | 18
03.001.002-1 | Escavação manual de vala entre 1,50 e 3,00 m de prof | m³ | 3.53 | 19.9 | 70.247 | 29.6356 | 104.6137 |  | 19.9
04.005.125-0 | Transporte de carga qq. natureza 15 km | t.km | 1050.85 | 0.89 | 935.2565 | 1.3254 | 1392.8094 |  | 0.89
04.011.051-1 | Carga e descarga mat limp terreno | t.km | 22.59 | 5.88 | 132.8292 | 8.7567 | 197.8129 |  | 5.88
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Rede de Esgoto Sanitário |  |  |  |  | 14977.9027 |  | 22305.5002
Arruamento
08.023.002-0 | Espalhamento mecânico do solo
|  | m³ | 175 | 1.99 | 348.25 | 2.9636 | 518.6234 |  | 1.99
08.021.001-0 | Regularização do subleito de acordo com as instruções do DER-RJ.O preço in-
| deniza as operações de execução e transporte de água,exl.transp e escavção | m² | 1750 | 0.67 | 1172.5 | 0.99778 | 1746.1189 |  | 0.67
08.001.003-0 | Base de brita corrida inclusive fornecimento de todos os materiais , medida
| após a compactação | m³ | 262.5 | 41.02 | 10767.75 | 61.0881 | 16035.6263 |  | 41.02
08.026.001-0 | Imprimação de base de pavimentação de acordo com as instruções para exe-
| cução do DER-RJ | m² | 1750 | 2.34 | 4095 | 3.4848 | 6098.3854 |  | 2.34
08.015.002-0 | Revestimento do tipo " Tratamento Superficial Betuminoso Simples" , de acor -
| do com as instruções do DER-RJ | m² | 1750 | 2.13 | 3727.5 | 3.1721 | 5551.0944 |  | 2.13
08.027.001-0 | Meio-fio reto de concreto simples fck=15 MP a ,moldado no local, tipo DER-RJ, | m | 550 | 33.67 | 18518.5 | 50.1423 | 27578.2541 |  | 33.67
medindo 0,15 m na base e com altura de 0,45 m
06.015.030-0 | Caixa de ralo 30 x 30 x 90 cm | unid | 12 | 280.23 | 3362.76 | 417.3261 | 5007.9137 |  | 280.23
06.003.055-0 | Tubo de concreto simples, classe C-1, d=0,40 m | m | 110 | 31.2 | 3432 | 46.4639 | 5111.0278 |  | 31.2
03.001.001-1 | Escavação manual de vala | m³ | 66 | 17.8 | 1174.8 | 26.5082 | 1749.5441 |  | 17.8
04.005.125-0 | Transporte de carga qq. natureza 15 km | t.km | 9000 | 0.89 | 8010 | 1.3254 | 11928.7099 |  | 0.89
04.011.051-1 | Carga e descarga mat limp terreno | t.km | 300 | 5.88 | 1764 | 8.7567 | 2626.9968 |  | 5.88
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Arruamento |  |  |  |  | 56373.06 |  | 83952.2948
RESUMO DO ORÇAMENTO
SERVIÇOS \ NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS |  |  | 25 unidades |  |  |  | %
Código | Serviço |  | Custo Direto |  | Preço de Venda
11 | Fundações |  | 39455.37 |  | 58758.0105 |  | 0 |  | 58758.0105
12 | Alvenaria |  | 21481.04 |  | 31990.1492 |  | 0 |  | 31990.1492
13 | Revestimento |  | 35552.135 |  | 52945.2068 |  | 0 |  | 52945.2068
14 | Esquadrias |  | 47864.315 |  | 71280.8402 |  | 0 |  | 71280.8402
15 | Instalações Hidráulicas e Elétricas |  | 57585.1 |  | 85757.2977 |  | 0 |  | 85757.2977
16 | Cobertura |  | 32501.25 |  | 48401.7458 |  | 0 |  | 48401.7458
17 | Pintura |  | 29267.765 |  | 43586.352 |  | 0 |  | 43586.352
18 | Metais e Louças |  | 9940 |  | 14802.9185 |  | 0 | 0 | 14802.9185
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Casa Embrião |  |  | 273646.975 |  | 407522.5207 |  | 75.1498
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Rede de Água Potável |  |  | 19137.47 |  | 28500.041 |  | 5.2556 |  | 28500.041
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Rede de Esgoto Sanitário |  |  | 14977.9027 |  | 22305.5002 |  | 4.1133 |  | 22305.5002
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Arruamento |  |  | 56373.06 |  | 83952.2948 |  | 15.4813 |  | 83952.2948
T O T A L G E R A L D O O R Ç A M E N T O |  |  | 364135.4077 |  | 542280.3567 |  | 100
RESUMO DO ORÇAMENTO
SERVIÇOS \ NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS |  |  | 1 unidade |  |  |  | %
Código | Serviço |  | Custo Direto |  | Preço de Venda
11 | Fundações |  | 1578.2148 |  | 2350.3204 |  | 14.4183
12 | Alvenaria |  | 859.2416 |  | 1279.606 |  | 7.8499
13 | Revestimento |  | 1422.0854 |  | 2117.8083 |  | 12.992
14 | Esquadrias |  | 1914.5726 |  | 2851.2336 |  | 17.4913
15 | Instalações Hidráulicas e Elétricas |  | 2303.404 |  | 3430.2919 |  | 21.0436
16 | Cobertura |  | 1300.05 |  | 1936.0698 |  | 11.8771
17 | Pintura |  | 1170.7106 |  | 1743.4541 |  | 10.6954
18 | Metais e Louças |  | 397.6 |  | 592.1167 |  | 3.6324
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Casa Embrião |  |  | 10945.879 |  | 16300.9008 |  | 100
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Rede de Água Potável |  |  | 765.4988 |  | 1140.0016 |  | 6.9935
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Rede de Esgoto Sanitário |  |  | 599.1161 |  | 892.22 |  | 5.4734
T O T A L D O O R Ç A M E N T O - Arruamento |  |  | 2254.9224 |  | 3358.0918 |  | 20.6007
T O T A L G E R A L D O O R Ç A M E N T O |  |  | 14565.4163 |  | 21691.2143 |  | 133.0676
ANÁLISE DOS VALORES ENCONTRADOS
PRODUTO |  | ÁREA | Custo Direto |  | Preço de Venda |  | %
LOTEAMENTO POPULAR |  | 524 | 364135.4077 |  | 542280.3567
VALOR DO m² DE UNIDADE HABITACIONAL |  | 20.96 | 694.9149 |  | 1034.8862 |  | 100
CASA EMBRIÃO |  | 20.96 | 14565.4163 |  | 21691.2143
VALOR DO m² DE UNIDADE HABITACIONAL |  | 20.96 | 522.2271 |  | 777.7147 |  | 75.1498
INFRA-ESTRUTURA URBANA |  | 20.96 | 172.6878 |  | 257.1714 |  | 24.8502

## QUADRO 34
CÁLCULO DO B.D.I.
Loteamento Popular Jan/2003
DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | % PV
CUSTO DIRETO TOTAL | 364135.4077 | 100%
CUSTO INDIRETO TOTAL | 95121.8264 | XXXXXXX | 17.54%
Riscos e Eventuais | XXXXXXXXX | XXXXXX
Mobilização e Desmobilização da Obra | 2469.6871 |  | 0.4554%
Administração Local | 84317.5311 |  | 15.55%
Administração Central | 7282.7082 |  | 1.343%
Encargos Financeiros | 1051.9 |  | 0.194%
CUSTO DIRETO TOTAL + CUSTO INDIRETO TOTAL | 459257.2341 | XXXXXXXXXXXXXXX
IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO (I%) | 10.31% |  | 10.31%
RESULTADO ( OU LUCRO ) (l%) | 5% |  | 5%
TOTAL DE IMPOSTOS + RESULTADO | 15.31%
PREÇO DE VENDA | 542280.3567 | 148.9%
( ( DIRETO+INDIRETO ) / ( 1 - ( i%+l%) / 100 ) ) )
PERCENTUAL DE B.D.I. |  | 48.92%
( Preço de Venda / Custo Direto Total ) - 1
OBS: Pode-se adotar valores de BDI diferentes do calculado, de modo a se obter o
preço de venda desejado.

## QUADRO 35
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
OBRA : Casa Embrião |  |  | Data : | 2003-01-01
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO ( R$ )
|  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Transporte e diária de pessoal | viagem | 20 | 30 | 600
0
Transporte de veículos |  |  |  | 0
Leve | Km | 510 | 0.53395 | 272.3151
Caminhão basculante 18 T | h | 6 | 67.588 | 405.5279
0
0
Transporte de materiais, utensílios e etc , |  |  |  | 0
em caminhão de carroceria fixa | h | 20 | 59.5922 | 1191.8441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O T A L |  |  |  | 2469.6871

## QUADRO 36
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Casa Embrião
CATEGORIA | QUANT. | SALÁRIO/MÊS | MESES | CUSTO TOTAL
|  | ( R$ ) |  | ( R$ )
Engenheiros : |  |  |  | 0
Supervisor |  |  |  | 0
Residente ( Médio ) | 1 | 9092.4577 | 3 | 27277.373
Garantia da Qualidade |  |  |  | 0
Planejamento ou Medição |  |  |  | 0
Segurança do Trabalho |  |  |  | 0
Engenheiro Trainee
Arquiteto
Médico de Segurança do Trabalho |  |  |  | 0
Estagiário
Enfermeiro |  |  |  | 0
Inspetor da Garantia da Qualidade |  |  |  | 0
Técnico de segurança do trabalho |  |  |  | 0
Técnico de Edificações
Encarregados : |  |  |  | 0
Geral ( Mestre de Obra ) | 1 | 2462.5406 | 3 | 7387.6219
Manutenção |  |  |  | 0
Controle |  |  |  | 0
Patrimônio |  |  |  | 0
Armação, Concreto ou Formas
Terraplenagem e Britagem
Pavimentação e Drenagem
Chefe de Escritório |  |  |  | 0
Auxiliar de Escritório | 1 | 947.131 | 3 | 2841.393
Chefe de Pessoal |  |  |  | 0
Arquivista
Almoxarife |  |  |  | 0
Comprador |  |  |  | 0
Auxiliar de : |  |  |  | 0
Compras |  |  |  | 0
Amoxarife |  |  |  | 0
Serviços Gerais |  |  |  | 0
Cozinheiro |  |  |  | 0
Vigia |  |  |  | 0
Apontador |  |  |  | 0
Bandeirinha |  |  |  | 0
Soldador |  |  |  | 0
Mecânico : |  |  |  | 0
Veículos Leves |  |  |  | 0
Máquinas Leves |  |  |  | 0
Máquinas Pesadas |  |  |  | 0
Torneiro |  |  |  | 0
Pintor de Veículos / Máquinas |  |  |  | 0
Auxiliar de Mecânico |  |  |  | 0
Topógrafo | 1 | 2841.393 | 1.5 | 4262.0895
Auxiliar de Topografia | 2 | 1041.8441 | 1.5 | 3125.5323
Nivelador
Laboratorista |  |  |  | 0
Auxiliar de Laboratorista |  |  |  | 0
Desenhista |  |  |  | 0
Cadista | 1 | 2462.5406 | 3 | 7387.6219
Motorista |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL ( R$ ) : |  |  |  | 52281.6316

## QUADRO 10
TABELA DE MÃO DE OBRA Jan/2003
Código | Categoria Profissional | Salário Sem Encargos |  | Salário Com Encargos
|  | Mensal | Horário | Mensal | Horário
| Engenheiro Supervisor | 5800 |  | 10986.7197
| Engenheiro Residente | 4800 |  | 9092.4577
| Engenheiro de Garantia da Qualidade | 3800 |  | 7198.1956
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 3600 |  | 6819.3432
| Engenheiro de Planejamento | 3500 |  | 6629.917
| Engenheiro médio | 3500 |  | 6629.917
| Engenheiro junior | 2700 |  | 5114.5074
| Engenheiro Trainee | 1800 |  | 3409.6716
| Encarregado Geral | 1300 |  | 2462.5406
| Mestre de Obras | 1300 |  | 2462.5406
| Encarregado de Obra | 800 |  | 1515.4096
| Encarregado de Terraplenagem | 800 | 3.6364 | 1515.4096 | 8.4163
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1000 |  | 1894.262
| Enfermeiro | 900 |  | 1704.8358
| Inspetor de Garantia da Qualidade | 1000 |  | 1894.262
| Chefe de Escritório /Enc. Adm.De Obra | 800 |  | 1515.4096
| Auxiliar de Escritório | 500 |  | 947.131
| Chefe de Pessoal | 750 |  | 1420.6965
| Almoxarife | 600 |  | 1136.5572
| Encarregado de Turma | 700 |  | 1325.9834
| Topógrafo | 1500 |  | 2841.393
| Laboratorista | 1500 |  | 2841.393
| Auxiliar de Topografia ou Laboratório | 550 |  | 1041.8441
| Cadista | 1300 |  | 2462.5406
| Projetista | 1300 |  | 2462.5406
| Auxiliar de Serviços Gerais | 500 |  | 947.131
| Segurança | 700 |  | 1325.9834
| Porteiro | 500 |  | 947.131
| Vigia | 550 |  | 1041.8441
| Encarregado de Concreto | 900 | 4.0909 |  | 9.4683
| Borracheiro | 700 | 3.1818 |  | 7.3643
| Eletricista de Automóveis | 600 | 2.7273 |  | 6.3122
| Soldador | 800 | 3.6364 |  | 8.4163
| Mecânico de Máquinas Leves | 700 | 3.1818 |  | 7.3643
| Mecânico de Máquinas Pesadas | 900 | 4.0909 |  | 9.4683
| Mecânico de Veículos | 800 | 3.6364 |  | 8.4163
| Motorista de Veículo de passeio | 700 | 3.1818 | 1325.9834 | 7.3643
| Motorista de Veículo de carga | 800 | 3.6364 | 1515.4096 | 8.4163
| Operador de Equipamento | 750 | 3.4091 |  | 7.8903
| Carpinteiro / Pedreiro / Armador |  | 2.25 |  | 5.2076
| Ladrilheiro/Pastilheiro/Carpinteiro Esquadria |  | 2.44 |  | 5.6473
| Bombeiro Hidráulico/Eletricista de obra |  | 2.44 |  | 5.6473
| Operador Grua / Montador Torre Elevador |  | 2.44 |  | 5.6473
| Calceteiro |  | 2.1 |  | 4.8604
| 1/2 Oficial |  | 1.74 |  | 4.0272
| Servente |  | 1.61 |  | 3.7263
OBS : | Encargos Sociais sobre salário / hora : |  |  |  | 131.4%
| Encargos Sociais sobre salário / mês : |  |  |  | 89.43%
Considerou-se 176 horas por mês para os profissionais que recebem por mês.
Considerou-se 220 horas por mês para os profissionais que recebem por hora.

## QUADROS 7, 8 e 14
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO | [6 empty] | COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO | [7 empty] | PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS
Serviço : | Concreto 15 MPa | [5 empty] | SERVIÇO : Concreto 15 MPa | Concreto 15 MPa | [6 empty] | Serviço : Concreto 15 MPa
|  | Unidade: | m³ | Data : | 2003-01-01 | [5 empty] | UNIDADE: | m³ | DATA : | 2003-01-01 | [6 empty] | Unidade : | m³ / h
Código | Componentes | Unidade | Coeficientes | Preço do | Custo |  | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS | QUANT. | COEFICIENTE |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO |  |  |  | Equipamentos
|  |  |  | Componente | Unitário |  |  |  |  | PRODUT | IMPROD | PRODUT | IMPROD |  | Variáveis Intervenientes |  | Unidade | Betoneira | Vibrador | Torre c/
| Betoneira 320 L | h | 3.5 | 6.1531 | 21.5357 |  |  | Betoneira 320 L | 4 | 1 | 0 | 6.1531 | 4.0173 | 24.6122 |  |  |  | 320 L | de Imersão | guincho
| Vibrador Imersão - CP | h | 0.3 | 6.1102 | 1.8331 |  |  | Vibrador Imersão | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.1102 | 4.1439 | 4.7338
| Vibrador Imersão - CI | h | 0.66 | 4.1439 | 2.735 |  |  | Torre c/ guincho | 1 | 1 | 0 | 1.423 | 0.49168 | 1.423
| Torre c/ Guincho | h | 0.87 | 1.423 | 1.238 |  |  | Ferramentas Man. | 5 % sobre a mão de obra |  |  |  |  | 3.3483 | a | Afastamento | m
| Encarregado de Concreto | h | 0.61 | 9.4683 | 5.7757 | [9 empty] | b | Capacidade | m³ | 0.32 | 1
| Pedreiro | h | 2.61 | 5.2076 | 13.5918 | [9 empty] | c | Consumo | l/m³
| Servente | h | 10.415 | 3.7263 | 38.8096 |  | ( A ) TOTAL : | [6 empty] | 34.1173 | d | Distância | m
| Ferramentas Manuais | % | 5 |  | 2.2293 | 87.7481 | CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  |  | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO HORÁRIO | e | Espaçamento | m
| Cimento | kg | 330 | 0.3 | 99 | [9 empty] | f | Espessura | m
| Areia | m³ | 0.69 | 23 | 15.87 |  |  | Encarregado de concreto |  |  |  | 0.7 | 9.4683 | 6.6278 | g | Fator de Carga | %
| Brita | m³ | 0.827 | 40 | 33.08 | 147.95 |  | Pedreiro |  |  |  | 3 | 5.2076 | 15.6228 | h | Fator de Conversão | % |  | 0.85
| Transporte de Areia | 35 km | 1.035 | 12.98 | 13.4343 |  |  | Servente |  |  |  | 12 | 3.7263 | 44.7158 | i | Fator de Eficiência | % | 0.9 | 0.9
| Transporte de Brita | 30 km | 1.241 | 11.18 | 13.8744 | [9 empty] | j | Largura de Operação | m
| Transporte de Cimento | 28 km | 0.33 | 14.04 | 4.6332 | 31.9419 | [8 empty] | k | Largura de Superposição | m
CUSTO UNITÁRIO DIRETO |  |  |  |  | 267.64 |  | ( B ) TOTAL : | [6 empty] | 66.9664 | l | Largura Útil | m
BDI |  |  | % | 48.92% | 130.9295 |  | ( C ) PRODUÇÃO : |  | 1.152 | m³ / h | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A+B ) : |  |  | 101.0837 | m | Número de Passadas | unid
CUSTO UNITÁRIO TOTAL OU PREÇO UNITÁRIO DE VENDA |  |  |  |  | 398.5694 |  | ( D ) CUSTO UNITÁRIO ( A + B ) / C : | [6 empty] | 87.7463 | n | Profundidade | m
OBSERVAÇÕES : | [6 empty] | CÓDIGO | MATERIAIS |  |  | UNID | QUANTI - | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO | p | Tempo Fixo(carg,desc,man) | min |  | 11
1- Fórmula de transporte em caminhão basculante , em TON : 0,36 X + 0,38 | [11 empty] | DADE |  |  | q | Tempo de Percurso ( Ida ) | min
2- Fórmula de transporte em caminhão de carroceria fixa , em TON : 0,48 X + 0,60 | [7 empty] | Cimento |  |  | kg | 330 | 0.3 | 99 | r | Tempo de Retorno | min
[8 empty] | Areia |  |  | m³ | 0.69 | 23 | 15.87 | s | Tempo Total de Ciclo | min
[8 empty] | Brita |  |  | m³ | 0.827 | 40 | 33.08 | t | Velocidade ( Ida ) Média | m/h
[14 empty] | 0 | u | Velocidade de Retorno | m/h
0
[7 empty] | ( E ) TOTAL : | [6 empty] | 147.95 | OBSERVAÇÕES : |  |  | FÓRMULAS
[7 empty] | CÓDIGO | TRANSPORTES |  |  | QUANT. | DMT | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
[12 empty] | ( KM ) |  |  | 1 . P = b . i
[8 empty] | Areia ( areal - pista ) |  |  | 1.035 | 35 | 12.98 | 13.4343 | 2. P = ( 60. b. h . i ) / ( p )
[8 empty] | Brita ( pedreira - pista ) |  |  | 1.241 | 30 | 11.18 | 13.8744 | 3. Número de unidades em função |  |  | * 1 | * 2 | * 3
[8 empty] | Cimento ( canteiro - pista ) |  |  | 0.33 | 28 | 14.04 | 4.6332 | da produção da equipe .
[7 empty] | ( F ) TOTAL : | [6 empty] | 31.9419
[7 empty] | ( G ) CUSTO UNITÁRIO DIRETO ( D + E + F ) | [6 empty] | 267.6382 | PRODUÇÃO HORÁRIA ( m³/h ) |  |  | 0.288 | 4.1727 | -
[7 empty] | ( I ) B D I ( G x ( H / 100 ) ) |  |  |  | ( H ) % B .D.I. |  | 48.92% | 130.9286 | NÚMERO DE UNIDADES |  |  | 4 | 1 | 1
[7 empty] | CUSTO UNITÁRIO TOTAL OU PREÇO UNITÁRIO DE VENDA ( G + I ) | [6 empty] | 398.5668 | PRODUTIVA |  |  | 1 | 0.27608 | 1
[7 empty] | OBSERVAÇÕES : | [7 empty] | UTILIZAÇÃO
[7 empty] | 1 - Fórmula de transporte em caminhão basculante, em Ton : 0,36 X + 0,38 | [7 empty] | IMPRODUTIVA |  |  | 0 | 0.72392 | 0
[7 empty] | 2 - Fórmula de transporte em caminhão de carroceria fixa, em Ton : 0,48 X + 0,60 | [7 empty] | PRODUÇÃO DA EQUIPE ( m³/h ) |  |  | 1.152

## QUADRO 11A, 11B e 11C
ENCARGOS SOCIAIS S/ SALÁRIO HORA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | Incidente sobre Hora Normal
|  |  | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C
Dados Básicos Para Cálculo dos Dias Efetivamente Trabalhados ( para salário/hora )
A | Dias Por Ano | 365
B | Domingos | 52
C | Domingos de Férias | 4
D | Dias de Enfermidade | 5
E | Férias | 30
F | Feriados | 13
G | Resultado
| ( A - ( B - C ) - D - E - F ) | 269
| IAPAS | FIXO | 20
| SESI | FIXO | 1.5
| SENAI | FIXO | 1
| INCRA | FIXO | 0.2
| SEBRAE | FIXO | 0.6
| Salário Educação | FIXO | 2.5
| Seguro Contra Acidentes Trabalho | FIXO | 3
| FGTS | FIXO | 8
| FGTS - Lei Complementar 110/01 | FIXO | 0.5
| SECONCI | FIXO | 1
| Salário Maternidade |  | 0
| Repouso Semanal Remunerado | ( B - C ) / G * 100 |  | 17.8439
| Férias | ( E + 10 ) / G * 100 |  | 14.8699
| Feriados | F / G * 100 |  | 4.8327
| Aviso Prévio Trabalhado | 7 / G * 100 |  | 2.6022
| Auxílio-Enfermidade | ( 5 / G * 100 ) |  | 1.8587
| Licença Paternidade | 5 / G * 100 * 3,5% * 97% |  | 0.06287
H | 13º Salário | 30 / G * 100 |  | 11.1524
| Aviso Prévio Indenizado | ( 23 / G * 100 ) |  | 8.5502
| Depósito Resisão Sem Justa Causa | 40% * 9,2% |  |  | 3.68
| Depósito Resisão Sem Justa Causa | 10% * 9,2% |  |  | 0.92
| FGTS sobre 13º Salário | 8,5% * H |  |  | 0.94796
| Adicional por Aviso Prévio | 1/12 * ( H + Férias ) |  |  | 2.1685
SUB-TOTAIS ( GERAL ) |  |  | 38.3 | 61.7729 | 7.7165
Incidência Cumulativa do Grupo A sobre o Grupo B |  |  |  |  | 23.659
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA ( % ) |  |  |  |  | 131.4484
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO MENSAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | Incidente sobre Hora Normal
|  |  | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C
OBS: A base de cálculo do encargo social sobre o salário mensal é o número de meses do ano,
excluído o mês de férias, portanto, 11 meses.
G | Base de cálculo adotada: | 11 | meses | 330 | dias
| IAPAS | FIXO | 20
| SESI | FIXO | 1.5
| SENAI | FIXO | 1
| INCRA | FIXO | 0.2
| SEBRAE | FIXO | 0.6
| Salário Educação | FIXO | 2.5
| Seguro Contra Acidentes Trabalho | FIXO | 3
| FGTS | FIXO | 8
| FGTS - Lei Complementar 110/01 | FIXO | 0.5
| SECONCI | FIXO | 1
| Salário Maternidade |  | 0
Repouso Semanal Remunerado
| Férias | ( 1 + 0,33 ) / 11 * 100 |  | 12.0909
Feriados
| Aviso Prévio Trabalhado | 7 / 330 * 100 |  | 2.1212
| Auxílio-Enfermidade | ( 5 / 330 * 100 ) |  | 1.5152
| Licença Paternidade | 5 / 330 * 100 * 3,5% * 97% |  | 0.051439
H | 13º Salário | 30 / 330 * 100 |  | 9.0909
| Aviso Prévio Indenizado | ( 23 / 330 * 100 ) |  | 6.9697
| Depósito Resisão Sem Justa Causa | 40% * 9,2 |  |  | 3.68
| Depósito Resisão Sem Justa Causa | 10% * 9,2% |  |  | 0.92
| FGTS sobre 13º Salário | 8,5% * H |  |  | 0.72727
| Adicional por Aviso Prévio | 1/12 * ( H + Férias ) |  |  | 1.7652
SUB-TOTAIS ( GERAL ) |  |  | 38.3 | 31.8393 | 7.0924
Incidência Cumulativa do Grupo A sobre o Grupo B |  |  |  | 12.1945
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS ( % ) |  |  |  |  | 89.4262
CALENDÁRIO DE FERIADOS NACIONAIS PARA O ANO DE 2003
[6 empty] | MÊS | DIA | DIA DA SEMANA | COMEMORAÇÃO | MOTIVO | Nº
[6 empty] | JANEIRO | 1 | 4ª FEIRA | ANO NOVO | Feriado Nacional | 1
[9 empty] | CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | Lei 662 de 06-04-49
[6 empty] | MARÇO | 3 | 2ª FEIRA | CARNAVAL |  | 2
[6 empty] | MARÇO | 4 | 3ª FEIRA | CARNAVAL |  | 3
[6 empty] | ABRIL | 21 | DOMINGO | TIRADENTES | Feriado Nacional | 4
Lei 1.266 de 08-12-50
[6 empty] | MAIO | 1 | 5ª FEIRA | DIA DO TRABALHO | Feriado Nacional | 5
Lei 662 de 06-04-49
[6 empty] | JUNHO | 19 | 5ª FEIRA | CORPUS CHRISTI | Feriado Nacional | 6
Lei 662 de 06-04-49
[6 empty] | SETEMBRO | 7 | DOMINGO | INDEPENDÊNCIA | Feriado Nacional | 7
Lei 662 de 06-04-49
[6 empty] | OUTUBRO | 12 | DOMINGO | NOSSA SENHORA DE APARECIDA | Feriado Nacional | 8
Lei 6.802 de 30-06-80
[6 empty] | NOVEMBRO | 2 | DOMINGO | FINADOS | Feriado Nacional | 9
Lei 662 de 06-04-49
[6 empty] | NOVEMBRO | 15 | SÁBADO | PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | Feriado Nacional | 10
Lei 662 de 06-04-49
[6 empty] | DEZEMBRO | 24 | 4ª FEIRA | NATAL |  | 11
[6 empty] | DEZEMBRO | 25 | 5ª FEIRA | NATAL | Feriado Nacional | 12
Lei 662 de 06-04-49
[6 empty] | DEZEMBRO | 31 | 4ª FEIRA | ANO NOVO |  | 13
FERIADOS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE E DO ESTADO DE MINAS GERAIS
[6 empty] | MARÇO | 29 | SÁBADO | PAIXÃO DE CRISTO | Feriado Municipal | 14
Lei 1.327 de 08-02-67
[6 empty] | ABRIL | 21 | DOMINGO | DIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Feriado Estadual | 4
Lei 7.561 de 19/10/79
[6 empty] | AGOSTO | 15 | 6ª FEIRA | ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA | Feriado Municipal | 15
Lei 1.327 de 08-02-67
[6 empty] | DEZEMBRO | 8 | 2ª FEIRA | IMACULADA CONCEIÇÃO | Feriado Municipal | 16
Lei 1.327 de 08-02-67
OUTROS FERIADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
[6 empty] | OUTUBRO |  | 2ª FEIRA | DIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | Feriado Setorial | 17

## QUADRO 13
CUSTO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
OBRA : | Casa Embrião | [7 empty] | DATA : | 2003-01-01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Potência ( HP ) | Vida Útil (em anos ) | Horas por ano | Valor de Aquisição | DEPRECIAÇÃO E JUROS | MANUTENÇÃO | OPERAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO
[8 empty] | Material | M.O. | Improdutivo | Produtivo
| Betoneira 320 L | 10 | 4 | 1750 | 1900 | 0.29102 | 0.13571 | 2 | 3.7263 | 4.0173 | 6.1531
| Vibrador de Imersão | 0 | 4 | 1250 | 1390 | 0.29809 | 0.139 | 0 | 3.7263 | 4.0244 | 4.1634
| Motor para vibrador | 3.4 | 4 | 1250 | 780 | 0.11947 | 0.078 | 1.7493 | 0 | 0.11947 | 1.9468
| Torre com guincho | 3 | 4 | 1750 | 3210 | 0.49168 | 0.22929 | 0.702 | 0 | 0.49168 | 1.423
| Caminhão basculante 12m³ | 145 | 5 | 2000 | 119000 | 13.3417 | 11.9 | 33.93 | 8.4163 | 21.758 | 67.588
| Caminhão carroceria fixa 10T | 145 | 6 | 2000 | 105000 | 10.2459 | 7 | 33.93 | 8.4163 | 18.6622 | 59.5922
| Retroescavadeira c/carregadeira | 74 | 5 | 2000 | 128000 | 14.3507 | 12.8 | 17.316 | 7.8903 | 22.241 | 52.357
| Trator de esteira c/ push | 304 | 5 | 2000 | 958000 | 107.4062 | 95.8 | 71.136 | 7.8903 | 115.2965 | 282.2325
| Motoescavo Transportador | 335 | 5 | 2000 | 772000 | 86.5528 | 77.2 | 78.39 | 7.8903 | 94.4431 | 250.0331
| Motoniveladora 120 B | 125 | 4 | 2000 | 319000 | 35.7647 | 31.9 | 29.25 | 7.8903 | 43.655 | 104.805
| Caminhão tanque 6.000 L | 145 | 6 | 2000 | 109000 | 10.6362 | 7.2667 | 33.93 | 8.4163 | 19.0525 | 60.2492
| Grade de discos | 0 | 8 | 1000 | 10200 | 1.6248 | 0.6375 | 0 | 0 | 1.6248 | 2.2623
| Trator de pneus | 128 | 5 | 2000 | 65400 | 7.3323 | 5.232 | 29.952 | 7.8903 | 15.2226 | 50.4066
| Rolo pé de carneiro rebocável | 0 | 8 | 1750 | 10900 | 0.99228 | 0.38929 | 0 | 0 | 0.99228 | 1.3816
| Preço do diesel: | 1.3
| Preço da gasolina: | 2.1
| Preço da energia elétrica: | 0.2

## QUADRO 25, 26 e 27
CÁLCULO DO CUSTO POR KM DE VEÍCULOS
Veículo : GOL 1000 i |  | DATA : | 2003-01-01
DADOS ELEMENTARES DO VEÍCULO
DADOS BÁSICOS | PREÇO ( R$ ) | QUANTIDADE | VIDA ÚTIL
Quilometragem Média Mensal |  | 3000
Valor de aquisição ( VA ) | 16800
Taxa de Juros ( i ) % |  | 12
IPVA e Seguro Obrigatório | 800
Lavagem e Lubrificação | 40 | 1
Pneus | 80 | 5 | 45000
Combustível | 2.1 | 10
Óleo Lubrificante | 7 | 3 | 5000
Óleo do Câmbio | 0 | 0 | 0
Seguro Total Anual | 2520
Jogo de Amortecedores | 700 |  | 50000
Coeficiente de Manutenção |  | 4.8e-06
Motorista | 1325.8
CÁLCULO DO CUSTO POR KM
DEPRECIAÇÃO | D = ( 0,60 * VA ) / 180.000 |  | 0.054667
JUROS | J = ( VA * i ) / ( 12 * KMM ) |  | 0.056
LICENCIAMENTO | L = ( IPVA + SEG.OBRIG. ) / (12*KMM) |  | 0.022222
SEGURO TOTAL | ST = SEGURO ANUAL / (12*KMM) |  | 0.07
COMBUSTÍVEL | OD = Preço Combustível / consumo |  | 0.21
ÓLEO LUBRIFICANTE | OL = ( Preço óleo*Quantidade ) / Vida Útil |  | 0.0042
ÓLEO DO CÂMBIO | OC = ( Preço óleo*Quantidade ) / Vida Útil |  | 0
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | LL = ( Preço Lavagem * Quantidade ) / KMM |  | 0.013333
PNEUS | P = ( Preço Pneu*Quantidade ) / Vida Útil |  | 0.0088889
AMORTECEDORES | AM = Preço Jogo Amortecedores / Vida Útil |  | 0.014
OFICINA,PEÇAS E MANUTENÇÃO | M = VA * K |  | 0.08064
MOTORISTA | MOT = ( SALÁRIO * LEIS SOCIAIS ) / KMM |  | 0.44193
CUSTO POR KM | SEM MOTORISTA |  | 0.53395
| COM MOTORISTA |  | 0.97588
CÁLCULO DO CUSTO POR MÊS DE VEÍCULOS
Veículo : GOL 1000 i |  | DATA : | 2003-01-01
DADOS ELEMENTARES DO VEÍCULO
DADOS BÁSICOS | PREÇO ( R$ ) | QUANTIDADE | VIDA ÚTIL
Quilometragem Média Mensal |  | 3000
Valor de aquisição ( VA ) | 16800
Taxa de Juros ( i ) % |  | 12
IPVA e Seguro Obrigatório | 800
Lavagem e Lubrificação | 40 | 1
Pneus | 80 | 5 | 45000
Combustível | 2.1 | 10
Óleo Lubrificante | 7 | 3 | 5000
Óleo do Câmbio | 0 | 0 | 0
Seguro Total Anual | 2520
Jogo de Amortecedores | 700 |  | 50000
Coeficiente de Manutenção |  | 4.8e-06
Motorista | 1325.8 | 82%
CÁLCULO DO CUSTO POR MÊS
DEPRECIAÇÃO | D = ( 0,60 * VA ) / 12 * 5 |  | 168
JUROS | J = ( VA * i ) / 12 |  | 168
LICENCIAMENTO | L = ( IPVA + SEG.OBRIG. ) / 12 |  | 66.6667
SEGURO TOTAL | ST = SEGURO ANUAL / 12 |  | 210
COMBUSTÍVEL | OD =( Preço Combustível / consumo ) * KMM |  | 630
ÓLEO LUBRIFICANTE | OL = ((Preço óleo*Quant. ) / Vida Útil ) * KMM |  | 12.6
ÓLEO DO CÂMBIO | OC = ((Preço óleo*Quant.) / Vida Útil ) * KMM |  | 0
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | LL = Preço Lavagem * Quantidade |  | 40
PNEUS | P = ((Preço Pneu*Quant.) / Vida Útil ) * KMM |  | 26.6667
AMORTECEDORES | AM =(Preço Amortecedores / Vida Útil ) * KMM |  | 42
OFICINA,PEÇAS E MANUTENÇÃO | M = VA * K * KMM |  | 241.92
MOTORISTA | MOT = SALÁRIO * LEIS SOCIAIS |  | 1325.8
CUSTO POR MÊS | SEM MOTORISTA |  | 1605.8533
| COM MOTORISTA |  | 2931.6533
CÁLCULO DO CUSTO POR MÊS DE VEÍCULOS
Caminhão Basculante 18 Toneladas |  | DATA : | 2003-01-01
DADOS ELEMENTARES DO VEÍCULO
DADOS BÁSICOS | PREÇO ( R$ ) | QUANTIDADE | VIDA ÚTIL
Quilometragem Média Mensal |  | 3500
Valor de aquisição ( VA ) | 119000
Taxa de Juros ( i ) % |  | 12
IPVA e Seguro Obrigatório | 1500
Lavagem e Lubrificação | 250 | 1.5
Pneus | 560 | 10 | 35000
Combustível | 1.3 | 3.5
Óleo Lubrificante | 9.8 | 16.5 | 10000
Óleo do Câmbio | 17 | 21 | 60000
Seguro Total Anual | 12000
Jogo de Amortecedores
Coeficiente de Manutenção |  | 3.6e-06
Motorista | 1515.4096
CÁLCULO DO CUSTO POR MÊS
DEPRECIAÇÃO | D = ( 0,80 * VA ) / 12 * 5 |  | 1586.6667
JUROS | J = ( VA * i ) / 12 |  | 1190
LICENCIAMENTO | L = ( IPVA + SEG.OBRIG. ) / 12 |  | 125
SEGURO TOTAL | ST = SEGURO ANUAL / 12 |  | 1000
COMBUSTÍVEL | OD =( Preço Combustível / consumo ) * KMM |  | 1300
ÓLEO LUBRIFICANTE | OL = ((Preço óleo*Quant. ) / Vida Útil ) * KMM |  | 56.595
ÓLEO DO CÂMBIO | OC = ((Preço óleo*Quant.) / Vida Útil ) * KMM |  | 20.825
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | LL = Preço Lavagem * Quantidade |  | 166.6667
PNEUS | P = ((Preço Pneu*Quant.) / Vida Útil ) * KMM |  | 560
AMORTECEDORES | AM =(Preço Amortecedores / Vida Útil ) * KMM |  | 0
OFICINA,PEÇAS E MANUTENÇÃO | M = VA * K * KMM |  | 1499.4
MOTORISTA | MOT = SALÁRIO * LEIS SOCIAIS |  | 1515.4096
CUSTO POR MÊS | SEM MOTORISTA |  | 7505.1533
| COM MOTORISTA |  | 9020.5629

## QUADRO 23 e 24
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO | [7 empty] | PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS
SERVIÇO : Transporte em Caminhão com Carroceria Fixa de 10 T, a uma distância | [7 empty] | Serviço : Transporte em Caminhão de Carroceria Fixa 10 Ton, a uma distância de
de 45 Km ( V = 25 Km/h) |  |  |  | UNIDADE: | Ton | DATA : | 2003-01-01 | 45 Km ( V = 25 Km/h ) |  |  |  | Unidade : | Ton / h
Equipamentos
CÓDIGO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | COEFICIENTE |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO | Variáveis Intervenientes |  | Unidade | Caminhão de
|  |  | PRODUT | IMPROD | PRODUT | IMPROD |  |  |  |  | Carroceria
| Caminhão Carroceria Fixa | 1 | 1 | 0 | 59.5922 | 18.6622 | 59.5922 |  |  |  | Fixa 10 Ton
[8 empty] | a | Afastamento
[8 empty] | b | Capacidade | T | 10
[8 empty] | c | Consumo
( A ) TOTAL : | [6 empty] | 59.5922 | d | Distância | Km | 45
[8 empty] | e | Espaçamento
CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO HORÁRIO | f | Espessura
[8 empty] | g | Fator de Carga
[8 empty] | h | Fator de Conversão
[8 empty] | i | Fator de Eficiência | % | 0.83333
[8 empty] | j | Largura de Operação
[8 empty] | k | Largura de Superposição
[8 empty] | l | Largura Útil
( B ) TOTAL : | [6 empty] | 0 | m | Número de Passadas
[8 empty] | n | Profundidade
( C ) PRODUÇÃO : |  | 2.3148 | Ton/h | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A+B ) : |  |  | 59.5922 | p | Tempo Fixo(carg,desc,man) | min | 0
[8 empty] | q | Tempo de Percurso ( Ida )
( D ) CUSTO UNITÁRIO ( A + B ) / C : | [6 empty] | 25.7438 | r | Tempo de Retorno
[8 empty] | s | Tempo Total de Ciclo
CÓDIGO | MATERIAIS |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO | t | Velocidade ( Ida ) Média | Km / h | 25
[8 empty] | u | Velocidade de Retorno
[8 empty] | OBSERVAÇÕES : |  |  | FÓRMULAS
( E ) TOTAL : | [6 empty] | 0
CÓDIGO | TRANSPORTES |  |  | QUANTIDADE | DMT | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO | * 1 - P = ( 60 . b . i ) / ( 60 . ( 2 .d / t ) )
[5 empty] | (KM) | [5 empty] | * 1
( F ) TOTAL : | [6 empty] | 0 | PRODUÇÃO HORÁRIA ( Ton / h ) |  |  | 2.3148
( G ) CUSTO UNITÁRIO DIRETO ( D + E + F ) | [6 empty] | 25.7438
[8 empty] | NÚMERO DE UNIDADES |  |  | 1
( I ) B D I ( G x ( H / 100 ) ) |  |  |  | ( H ) % B .D.I.
[8 empty] | PRODUTIVA |  |  | 1
UTILIZAÇÃO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL OU PREÇO UNITÁRIO DE VENDA ( G + I ) | [7 empty] | IMPRODUTIVA |  |  | 0
OBSERVAÇÕES :
[8 empty] | PRODUÇÃO DA EQUIPE ( Ton / h ) |  |  | 2.3148

## QUADRO 37
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2. DESPESAS GERAIS Casa Embrião
CATEGORIA | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | MESES | CUSTO TOTAL R$
Placa de obra | UNID | 2 | 100 | 1 | 200
Licenças
Alvarás e despesas municipais
Sinalização de obra |  |  |  |  | 0
Viagens | UNID | 5 | 40 | 3 | 600
Estadas | UNID | 5 | 40 | 3 | 600
Alimentação
Café da Manhã
Almoço | UNID | 200 | 3 | 3 | 1800
Jantar
Ticket Refeição
Vale Alimentação ou cesta básica
Medicamentos ou ambulatório | MÊS | 1 | 30 | 3 | 90
Vale transporte |  |  |  |  | 0
Uniformes : Macacão | UNID | 50 | 18 | 1 | 900
Botas de couro | UNID | 50 | 17 | 1 | 850
Botas de borracha
Capa de chuva
Material de Segurança |  |  |  |  | 0
Capacete | UNID | 50 | 12 | 1 | 600
Luvas de raspa | UNID | 30 | 10 | 1 | 300
Cintos de Segurança | UNID | 10 | 18 | 1 | 180
Óculos de Proteção | UNID | 5 | 20 | 1 | 100
Máscaras de solda
Máscaras completas de polietileno
Máscaras com filtro | UNID | 5 | 12 | 1 | 60
Protetor auricular
Equipamentos de combate a incêndio | UNID | 1 | 10 | 3 | 30
Relatórios de Eng. Segurança Trabalho | GL | 1 | 400 | 1 | 400
- PPRA ( NR-9 ) |  |  |  |  | 0
- PCMSO ( NR-7 ) |  |  |  |  | 0
- PCMAT ( NR-18 ) |  |  |  |  | 0
- Consultas e Exames Laboratoriais | UNID | 100 | 15 | 1 | 1500
Materiais de escritório | MÊS | 1 | 70 | 3 | 210
Materiais de Limpeza
Internet
Cópias A4 | UNID | 100 | 0.1 | 3 | 30
Cópias A1 | UNID | 10 | 4 | 3 | 120
Utilidades ( Água, Energia , telefone ) | MÊS | 1 | 100 | 3 | 300
Malote e Correio | MÊS | 1 | 70 | 3 | 210
Seguros |  |  |  |  | 0
Acidentes coletivo
Contra incêndio
Responsabilidade Civil
Riscos de engenharia
Coletivo de vida
Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) | UNID | 1 | 200 | 1 | 200
Anúncios para admissão de pessoal etc
Ensaios Tecnológicos | MÊS | 1 | 200 | 2 | 400
CUSTO TOTAL ( R$ ) : |  |  |  |  | 9680

## QUADRO 38
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS Casa Embrião
CATEGORIA | QUANT. | CUSTO / MÊS OU HORA (R$) | MESES | CUSTO TOTAL R$
Veículos Leves : |  |  |  | 0
Engenheiros | 1 | 1605.8533 | 3 | 4817.56
Encarregado Geral |  |  |  | 0
Administração |  |  |  | 0
Quilometragem de Funcionário |  |  |  | 0
Outras Viaturas ; |  |  |  | 0
Kombi |  |  |  | 0
Pick-up Leve |  |  |  | 0
Pick-up 4 x 4 |  |  |  | 0
Caminhão basculante 18 T - hora produtiva | 30 | 67.588 | 1 | 2027.6397
Caminhão basculante 18 T - hora improdutiva | 170 | 21.758 | 1 | 3698.8585
Caminhão Tanque |  |  |  | 0
Caminhão com Munck |  |  |  | 0
Caminhão com Carroceria Fixa
Caminhão de Lubrificação |  |  |  | 0
Ônibus |  |  |  | 0
Carreta de Transporte de Equipamentos |  |  |  | 0
Equipamentos de Apoio : |  |  |  | 0
Retroescavadeira - hora produtiva | 40 | 52.357 | 1 | 2094.2803
Retroescavadeira - hora improdutiva | 160 | 22.241 | 1 | 3558.5611
Carregadeira de Pneus |  |  |  | 0
Grupo Gerador |  |  |  | 0
Bomba de Água |  |  |  | 0
Transformador |  |  |  | 0
Talha Mecânica |  |  |  | 0
Torno de Bancada |  |  |  | 0
Torno Mecânico |  |  |  | 0
Grua |  |  |  | 0
Andaime Metálico | 1 | 300 | 2 | 600
Jahu Pesado |  |  |  | 0
Elevador de Obra |  |  |  | 0
Desbobinadeira elétrica p/ aço CA-60
Máquina de cortar ferro
Lixadeira Portátil
Furadeira Portátil
Guincho monta carga
Dumper
Makita
Máquina de dobrar ferro
Máquina de solda
Esteira Rolante |  |  |  | 0
Betoneira
Vibrador de Imersão
Embarcação
Caixa de Ferramentas / Chaves |  |  |  | 0
Ferramentas para Construção : |  |  |  | 0
Pá |  |  |  | 0
Enxada |  |  |  | 0
Carrinho de Mão |  |  |  | 0
Cavadeira |  |  |  | 0
Trado |  |  |  | 0
Ponteiro |  |  |  | 0
Chibanca |  |  |  | 0
CUSTO TOTAL ( R$ ) : |  |  |  | 16796.8995

## QUADRO 39
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4 . MÓVEIS E UTENSÍLIOS Casa Embrião
CATEGORIA | QUANT. | CUSTO/MÊS R$ | MESES | CUSTO TOTAL R$
Microcomputador e Impressora | 1 | 200 | 3 | 600
Máquina de Escrever |  |  |  | 0
Máquina de Calcular |  |  |  | 0
Escrivaninha | 3 | 6 | 3 | 54
Mesa de Reunião | 1 | 18 | 3 | 54
Cadeiras | 6 | 4 | 3 | 72
Prancheta |  |  |  | 0
Arquivo | 2 | 10 | 3 | 60
Mapoteca | 2 | 5 | 3 | 30
Estante | 1 | 6 | 3 | 18
Cofre |  |  |  | 0
Geladeira | 1 | 12 | 3 | 36
Máquina de Café |  |  |  | 0
Quadro Negro / de Avisos |  |  |  | 0
Camas | 10 | 10 | 3 | 300
Colchões | 10 | 8 | 3 | 240
Roupa de Cama | 20 | 4 | 3 | 240
Rádio de comunicação |  |  |  | 0
Televisão |  |  |  | 0
Antena Parabólica |  |  |  | 0
Vídeo cassete
Filtro de àgua | 2 | 5 | 3 | 30
Telefone Celular |  |  |  | 0
Antena de Telefone Celular |  |  |  | 0
Ar condicionado de parede |  |  |  | 0
Telefone / Fax | 1 | 10 | 3 | 30
Central telefônica
Copiadora |  |  |  | 0
Equipamentos de cozinha industrial
Fogão de seis bocas
Panelas e utensílios
Freezer
Armário fechado para vestiário
Frigobar
Equipamento de Laboratório
Teodolito ou Estação Total
Impressora laser
Scanner
Plotter
Notebook
Software Microsoft |  |  |  | 0
Software Específico |  |  |  | 0
Ventilador de teto ou outro |  |  |  | 0
0
CUSTO TOTAL ( R$ ) : |  |  |  | 1764

## QUADRO 40A
IMPOSTOS
( Sobre o Faturamento Bruto )
Descrição | %
| Geral | Local da Obra
I.S.S. | 2 a 5 | 3
Municipal , devido no local de
realização dos serviços
COFINS | 3 | 3
PIS | 1.65 | 1.65
IMPOSTO DE RENDA (*) | 1.2 | 1.2
CPMF | 0.38 | 0.38
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (*) | 1.08 | 1.08
TOTAL DOS IMPOSTOS | 10.31%
( * ) Considerando-se o regime de tributação pelo Lucro Presumido.

## QUADRO 40
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5 . IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS Casa Embrião
CATEGORIA | QUANT. | CUSTO/MÊS R$ | MESES | CUSTO TOTAL R$
Aluguel de Imóveis |  |  |  | 0
Terreno para implantação de canteiro |  |  |  | 0
Casa para Escritório | 1 | 140 | 3 | 420
Residência para : |  |  |  | 0
- engenheiro |  |  |  | 0
- mestre de obras
- república |  |  |  | 0
Construções Provisórias : |  |  |  | 0
Escritório (m²) | 15 | 45 | 3 | 2025
Almoxarifado (m²) |  |  |  | 0
Oficinas (m²) |  |  |  | 0
Fiscalização (m²) | 10 | 45 | 3 | 1350
Alojamento (m²) |  |  |  | 0
Sanitários (m²) |  |  |  | 0
Cantina / refeitório (m²) |  |  |  | 0
Laboratório (m²) |  |  |  | 0
Instalações Industriais
Usina de asfalto
Usina de Concreto
Britador
Areal
Pré-moldados
Paiol de explosivos
Sistema viário interno
Linha de transmissão
Sub-estação de Energia Elétrica
Abrigo para automóveis
Instalações Provisórias :
- de água
- de esgoto
- de telefone
- de gás
- de energia elétrica
Antena de Telefonia Celular
Antena de Rádio
CUSTO TOTAL ( R$ ) : |  |  |  | 3795

## QUADROS 15 e 16
PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS | [8 empty] | COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO
Serviço : Compactação de aterros a 95 % do Proctor Normal | [8 empty] | SERVIÇO : Compactação de aterros a 95 % do Proctor Normal
[7 empty] | Unidade : | m³ / h |  |  |  |  | UNIDADE: | m³ | DATA : | 2003-01-01
|  |  | Equipamentos | [5 empty] | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS | QUANT. | COEFICIENTE |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
Variáveis Intervenientes |  | Unidade | Rolo pé de | Motonive- | Caminhão | Grade | Trator de |  |  |  |  | PRODUT | IMPROD | PRODUT | IMPROD
|  |  | Carneiro | ladora | tanque | de discos | Pneus |  |  | Rolo pé de carneiro | 2 | 1 | 0 | 1.3816 | 0.99228 | 2.7631
|  |  | Rebocável | 120 B | 6.000 L |  |  |  |  | Motoniveladora | 1 | 0.88439 | 0.11561 | 104.805 | 43.655 | 97.7356
[10 empty] | Cam.Tanque 6000L | 2 | 0.99733 | 0.0026667 | 60.2492 | 19.0525 | 120.2787
a | Afastamento | m | [7 empty] | Grade de discos | 1 | 0.75 | 0.25 | 2.2623 | 1.6248 | 2.1029
b | Capacidade | l |  |  | 6000 |  |  |  |  | Trator de Pneus | 3 | 0.91667 | 0.083333 | 50.4066 | 15.2226 | 142.4238
c | Consumo | l/m³ |  |  | 40
d | Distância | m |  |  | 6000 |  |  |  | ( A ) TOTAL : | [6 empty] | 365.3041
e | Espaçamento | m | [6 empty] | CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  |  | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO HORÁRIO
f | Espessura | m | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
g | Fator de Carga | % | [7 empty] | Encarregado de Terraplenagem |  |  |  | 1 | 8.4163 | 8.4163
h | Fator de Conversão | % | [7 empty] | Servente |  |  |  | 2 | 3.7263 | 7.4526
i | Fator de Eficiência | % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.6
j | Largura de Operação | m | 2.44 | 3.66 |  | 2.2
k | Largura de Superposição | m | 0.4 | 0.2 |  | 0.2
l | Largura Útil | m | 2.04 | 3.46 |  | 2 |  |  | ( B ) TOTAL : | [6 empty] | 15.8689
m | Número de Passadas | unid | 10 | 12 |  | 3 |  |  | ( C ) PRODUÇÃO : |  | 306 | m³ / h | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A+B ) : |  |  | 381.1731
n | Profundidade | m | [6 empty] | ( D ) CUSTO UNITÁRIO ( A + B ) / C : | [6 empty] | 1.2457
p | Tempo Fixo(carg,desc,man) | min |  |  | 20 |  |  |  | CÓDIGO | MATERIAIS |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
q | Tempo de Percurso ( Ida ) | min |  |  | 12
r | Tempo de Retorno | min |  |  | 12
s | Tempo Total de Ciclo | min |  |  | 44
t | Velocidade ( Ida ) Média | m/h | 5000 | 8000 | 30000 | 5100
u | Velocidade de Retorno | m/h
OBSERVAÇÕES : |  | FÓRMULAS | [6 empty] | ( E ) TOTAL :
[9 empty] | CÓDIGO | TRANSPORTES |  |  | QUANTIDADE | DMT | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
1 . P = ( i. l. f. t. ) / m | [13 empty] | (KM)
2. P = ( l. f . i .t ) / ( m )
3. P = ( 60. b. i. ) / ( c. s ) |  |  | * 1 | * 2 | * 3 | * 4 | * 5
4. P = ( f. l. i . t ) / m
5. P é igual a soma dos tempos
do rolo pé de carneiro e da
grade de discos . | [8 empty] | ( F ) TOTAL :
PRODUÇÃO HORÁRIA ( m³/h ) |  |  | 153 | 346 | 153.4091 | 408 | - |  | ( G ) CUSTO UNITÁRIO DIRETO ( D + E + F ) | [6 empty] | 1.2457
NÚMERO DE UNIDADES |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | ( I ) B D I ( G x ( H / 100 ) ) |  |  |  | ( H ) % B .D.I. |  | 48.92% | 0.60938
PRODUTIVA |  |  | 1 | 0.88439 | 0.99733 | 0.75 | 0.91667 |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL OU PREÇO UNITÁRIO DE VENDA ( G + I ) | [6 empty] | 1.855
UTILIZAÇÃO | [8 empty] | OBSERVAÇÕES :
IMPRODUTIVA |  |  | 0 | 0.11561 | 0.0026667 | 0.25 | 0.083333 |  | 1 - Consultar a produção da equipe mecânica do serviço
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( m³/h ) |  |  | 306

## QUADRO 17 e 18
PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS | [6 empty] | COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO
Serviço : Transporte Local em Caminhão Basculante 18 Ton | [6 empty] | SERVIÇO : Transporte em Caminhão Basculante de 18 T
[5 empty] | Unidade : | Ton/h |  |  |  |  | UNIDADE: | Ton | DATA : | 2003-01-01
Variáveis Intervenientes |  | Unidade | Equipamentos
|  |  | Caminhão |  |  |  | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | COEFICIENTE |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | Basculante | [6 empty] | PRODUT | IMPROD | PRODUT | IMPROD
|  |  | 12m³ ou 18 Ton |  |  |  |  | Caminhão Basculante 18T | 1 | 1 | 0 | 67.588 | 21.758 | 67.588
a | Afastamento
b | Capacidade | T | 18 | 18
c | Consumo
d | Distância | km | x |  |  |  | ( A ) TOTAL : | [6 empty] | 67.588
e | Espaçamento
f | Espessura | [5 empty] | CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO HORÁRIO
g | Fator de Carga
h | Fator de Conversão
i | Fator de Eficiência | % | 0.8333 | 0.8333
j | Largura de Operação
k | Largura de Superposição
l | Largura Útil
m | Número de Passadas | [5 empty] | ( B ) TOTAL : | [6 empty] | 0
n | Profundidade
p | Tempo Fixo(carg,desc,man) | min |  | 5 |  |  | ( C ) PRODUÇÃO : |  | 187,5x+180 | Ton/h | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A+B ) : |  |  | 67.588
q | Tempo de Percurso ( Ida )
r | Tempo de Retorno | [5 empty] | ( D ) CUSTO UNITÁRIO ( A + B ) / C : | [6 empty] | 0,36X + 0,38
s | Tempo Total de Ciclo
t | Velocidade ( Ida ) Média | km / h | 25 |  |  |  | CÓDIGO | MATERIAIS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
u | Velocidade de Retorno
OBSERVAÇÕES : |  | FÓRMULAS
* 1 - P = ( 60 . b . i ) / ( 60 . ( 2d / t )) | [6 empty] | ( E ) TOTAL : | [6 empty] | 0
* 2 - P = ( 60 . b . i ) / ( p ) | [6 empty] | CÓDIGO | TRANSPORTES |  |  | QUANTIDADE | DMT | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
(KM)
|  |  | * 1 | * 2
PRODUÇÃO HORÁRIA ( Ton/h ) |  |  | 187.4925 | 179.9928 |  |  | ( F ) TOTAL : | [6 empty] | 0
[7 empty] | ( G ) CUSTO UNITÁRIO DIRETO ( D + E + F ) | [6 empty] | 0,36X + 0,38
NÚMERO DE UNIDADES |  |  | 1 | 1
[7 empty] | ( I ) B D I ( G x ( H / 100 ) ) |  |  |  | ( H ) % B .D.I.
PRODUTIVA |  |  | 1 | 1
UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVA |  |  | 0 | 0 |  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL OU PREÇO UNITÁRIO DE VENDA ( G + I )
OBSERVAÇÕES :
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( Ton/h ) |  |  | 187.4925 | 179.9928 |  |  | 1. Fórmula de transporte local para caminhão basculante com capacidade de 18 T ou 12 m³
2. Consultar a produção da equipe mecânica do serviço
3. Fórmula do transporte: aX + b

## QUADRO 19 e 20
PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS | [6 empty] | COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO
Serviço : Transporte em Caminhão de Carroceria Fixa 10 Ton | [6 empty] | SERVIÇO : Transporte em Caminhão de Carroceria Fixa 10 T
[5 empty] | Unidade : | Ton / h |  |  |  |  | UNIDADE: | Ton | DATA : | 2003-01-01
Variáveis Intervenientes |  | Unidade | Equipamentos
|  |  | Caminhão de |  |  |  | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | COEFICIENTE |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | Carroceria | [6 empty] | PRODUT | IMPROD | PRODUT | IMPROD
|  |  | Fixa 10 Ton |  |  |  |  | Caminhão Carroceria 10T | 1 | 1 | 0 | 59.5922 | 18.6622 | 59.5922
a | Afastamento
b | Capacidade | T | 10 | 10
c | Consumo
d | Distância | Km | x |  |  |  | ( A ) TOTAL : | [6 empty] | 59.5922
e | Espaçamento
f | Espessura | [5 empty] | CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO HORÁRIO
g | Fator de Carga
h | Fator de Conversão
i | Fator de Eficiência | % | 0.8333 | 0.8333
j | Largura de Operação
k | Largura de Superposição
l | Largura Útil
m | Número de Passadas | [5 empty] | ( B ) TOTAL : | [6 empty] | 0
n | Profundidade
p | Tempo Fixo(carg,desc,man) | min |  | 5 |  |  | ( C ) PRODUÇÃO : |  | 125x+100 | Ton/h | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A+B ) : |  |  | 59.5922
q | Tempo de Percurso ( Ida )
r | Tempo de Retorno | [5 empty] | ( D ) CUSTO UNITÁRIO ( A + B ) / C : | [6 empty] | 0,48X + 0,60
s | Tempo Total de Ciclo
t | Velocidade ( Ida ) Média | Km / h | 30 |  |  |  | CÓDIGO | MATERIAIS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
u | Velocidade de Retorno
OBSERVAÇÕES : |  | FÓRMULAS
[7 empty] | ( E ) TOTAL : | [6 empty] | 0
* 1 - P = ( 60 . b . i ) / ( 60 . ( 2 .d / t ) ) | [6 empty] | CÓDIGO | TRANSPORTES |  |  | QUANTIDADE | DMT | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
(KM)
* 2 - P = ( 60 . b . i ) / ( p ) |  |  | * 1 | * 2
PRODUÇÃO HORÁRIA ( Ton / h ) |  |  | 124.995 | 99.996 |  |  | ( F ) TOTAL : | [6 empty] | 0
[7 empty] | ( G ) CUSTO UNITÁRIO DIRETO ( D + E + F ) | [6 empty] | 0,48X + 0,60
NÚMERO DE UNIDADES |  |  | 1 | 1
[7 empty] | ( I ) B D I ( G x ( H / 100 ) ) |  |  |  | ( H ) % B .D.I.
PRODUTIVA |  |  | 1 | 1
UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVA |  |  | 0 | 0 |  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL OU PREÇO UNITÁRIO DE VENDA ( G + I )
OBSERVAÇÕES :
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( Ton / h ) |  |  | 124.995 | 99.996 |  |  | 1. Fórmula de transporte local para caminhão basculante com capacidade de 18 T ou 12 m³
2. Consultar a produção da equipe mecânica do serviço
3. Fórmula: aX + b

## FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA
OBRA : | Casa Embrião
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1. | 2. | 3. | 4. | TOTAL POR ATIVIDADE
DESEMBOLSO
Pessoal :
. Salários | 27901.2 | 27901.2 | 27901.2 |  | 83703.6
. encargos |  | 30691.32 | 30691.32 | 53709 | 115091.64
Equipamento :
. próprio | 6519.8 | 10229.4 | 10229.4 | 8500.2 | 35478.8
. alugado
Materiais :
. à vista | 8662.51 | 25012.43 | 22611.75 |  | 56286.69
. 28 dias |  | 21146.36 | 39695.66 | 32094.09 | 92936.11
Impostos :
. imediatos |  | 8971.5003 | 26330.6703 | 20606.9341 | 55909.1048
. 30 dias
Desembolso Mensal | 43083.51 | 123952.2103 | 157460.0003 | 114910.2241 | 439405.9448
Recebimento |  | 87017.4618 | 255389.6251 | 199873.2698 | 542280.3567
Saldo / Deficit Mensal | -43083.51 | -36934.7485 | 97929.6248 | 84963.0457
Saldo / Deficit Acumulado | -43083.51 | -80018.2585 | 17911.3662 | 102874.4119
JUROS ( 1,0% a . m.) | 430.8351 | 800.1826 | -179.1137 |  | 1051.904

## QUADRO 41
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | Casa Embrião
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1. | % | 2. | % | 3. | % | TOTAL DO SERVIÇO | %
CASA EMBRIÃO
Fundações | 29379.0053 | 50 | 29379.0053 | 50 |  |  | 58758.0105 | 10.8354 | 58758.0105
Alvenaria | 9597.0448 | 30 | 19194.0895 | 60 | 3199.0149 | 10 | 31990.1492 | 5.8992 | 31990.1492
Revestimento | 5294.5207 | 10 | 15883.562 | 30 | 31767.1241 | 60 | 52945.2068 | 9.7634 | 52945.2068
Esquadrias | 3564.042 | 5 | 24948.2941 | 35 | 42768.5041 | 60 | 71280.8402 | 13.1446 | 71280.8402
Instalações | 8575.7298 | 10 | 60030.1084 | 70 | 17151.4595 | 20 | 85757.2977 | 15.8142 | 85757.2977
Cobertura |  |  | 21780.7856 | 45 | 26620.9602 | 55 | 48401.7458 | 8.9256 | 48401.7458
Pintura |  |  | 17434.5408 | 40 | 26151.8112 | 60 | 43586.352 | 8.0376 | 43586.352
Metais e Louças |  |  | 4440.8755 | 30 | 10362.0429 | 70 | 14802.9185 | 2.7298 | 14802.9185
407522.5207
REDE ÁGUA POTÁVEL | 7125.0103 | 25 | 11400.0164 | 40 | 9975.0144 | 35 | 28500.041 | 5.2556 | 28500.041
REDE ESGOTO SANITÁRIO | 6691.6501 | 30 | 8922.2001 | 40 | 6691.6501 | 30 | 22305.5002 | 4.1133 | 22305.5002
ARRUAMENTO | 16790.459 | 20 | 41976.1474 | 50 | 25185.6884 | 30 | 83952.2948 | 15.4813 | 83952.2948
542280.3567
TOTAL DO MÊS | 87017.4618 | 16.0466 | 255389.6251 | 47.0955 | 199873.2698 | 36.8579 | 542280.3567 | 100
TOTAL ACUMULADO | 87017.4618 | 16.0466 | 342407.0869 | 63.1421 | 542280.3567 | 100

## QUADRO 21 e 22
PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS | [5 empty] | COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO
Serviço : Transporte comercial em Caminhão Basculante 18 T para uma distância de | [5 empty] | SERVIÇO : Transporte comercial em Caminhão Basculante de 18 T para uma dis-
de 25 km |  |  |  | Unidade : | m³ / h | tância de 25 km |  |  |  | UNIDADE: | m³ | DATA : | 2000-03-01
Equipamentos
Variáveis Intervenientes |  | Unidade | Caminhão |  |  | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | COEFICIENTE |  | CUSTO HORÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | Basculante | [5 empty] | PRODUT | IMPROD | PRODUT | IMPROD
|  |  | 18 Ton |  |  |  | Caminhão Basculante 18 T | 1 | 1 | 0 | 67.588 | 21.758 | 67.588
a | Afastamento
b | Capacidade | m³ | 12
c | Consumo
d | Distância | km | 25 |  |  | ( A ) TOTAL : | [6 empty] | 67.588
e | Espaçamento
f | Espessura |  |  |  |  | CÓDIGO | MÃO DE OBRA |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO HORÁRIO
g | Fator de Carga
h | Fator de Conversão
i | Fator de Eficiência | % | 0.8333
j | Largura de Operação
k | Largura de Superposição
l | Largura Útil
m | Número de Passadas |  |  |  |  | ( B ) TOTAL : | [6 empty] | 0
n | Profundidade
p | Tempo Fixo(carg,desc,man) | min | 0 |  |  | ( C ) PRODUÇÃO : |  | 3.9998 | Ton/h | CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A+B ) : |  |  | 67.588
q | Tempo de Percurso ( Ida )
r | Tempo de Retorno |  |  |  |  | ( D ) CUSTO UNITÁRIO ( A + B ) / C : | [6 empty] | 16.8977
s | Tempo Total de Ciclo
t | Velocidade ( Ida ) Média | km / h | 20 |  |  | CÓDIGO | MATERIAIS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
u | Velocidade de Retorno
OBSERVAÇÕES : |  | FÓRMULAS
*1- P = ( 60 . b . i ) / ( 60 . ( 2d / t ) + p) | [5 empty] | ( E ) TOTAL : | [6 empty] | 0
[6 empty] | CÓDIGO | TRANSPORTES |  |  | UNIDADE | DMT | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | * 1 | [7 empty] | (KM)
PRODUÇÃO HORÁRIA ( m³/h ) |  |  | 3.9998
[6 empty] | ( F ) TOTAL : | [6 empty] | 0
NÚMERO DE UNIDADES |  |  | 1
[6 empty] | ( G ) CUSTO UNITÁRIO DIRETO ( D + E + F ) | [6 empty] | 16.8977
PRODUTIVA |  |  | 1
UTILIZAÇÃO | [5 empty] | ( I ) B D I ( G x ( H / 100 ) ) |  |  |  | ( H ) % B .D.I.
IMPRODUTIVA |  |  | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL OU PREÇO UNITÁRIO DE VENDA ( G + I )
PRODUÇÃO DA EQUIPE ( m³/h ) |  |  | 3.9998
OBSERVAÇÕES :
1 - Custo do transporte em caminhão basculante 18 T para uma distância de 25 km .